## Capa
Programa de Expansão e Melhoria da Assistência Especializada à Saúde do Estado do Ceará Governo do Estado do Ceará
BR-L1177
EMPRÉSTIMO: 2137-OC/BR
RELATÓRIO SEMESTRAL DE PROGRESSO
Atividades: Janeiro a Julho de 2012
Fortaleza, 25 de julho de 2012

## Índice
Planilha | Assunto
Capa do Relatório
Índice
1 | Resumo Executivo
2 | POA 2011 aprovado
3 | Plano de Aquisições aprovado
4 | Situação Atual e Plano de Ação do Programa
5 | Alterações no Programa
6 | Lições Aprendidas
7 | Relação de Contratos e obras
8 | Quadro de Projeções de Desembolsos
9 | Relatório de Monitoramento do Projeto (PMR)
10 | Cumprimento de Cláusulas Contratuais
|  | Data Versão: | 06agosto/2012

## 1. Resumo Executivo
1. RESUMO EXECUTIVO
1.1 Dados básicos (1)
País | Brasil
Nome do projeto | BR-L1177 – Expansão e melhoria dos serviços de saúde especializado no Ceará
Número do projeto | BRL1177
Número do empréstimo | 21370CBR
Tipo de operação | Investimento
Setor | SPH- Divisão de Proteção Social e Saúde
Classificação Ambiental e Social | C
1.2 Datas chave posteriores à aprovação por parte da diretoria
Data de aprovação pela diretoria do Banco | 2009-05-20
Data de assinatura do contrato | 2009-12-22
Data de elegibilidade para o 1º desembolso | 2010-05-31
Data do primeiro desembolso | 2010-06-23
1.3 Mutuário e condições chave
Mutuário | Governo do Estado do Ceará
Órgão Executor | SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ
Valor do empréstimo aprovado (US$) | 77000000
Fonte (CO, FOE) | CO
Pari Passu (BID - Local) | 52,89% BID 47,11% CONTRAPARTIDA
Valor da contrapartida (US$) | 86445110
Prazo de amortização (meses) | 15 de Julho de 2034
Valor total do projeto (US$) | 163445110
Data original de expiração do desembolso | 2014-12-22
Data atual do último desembolso | 2014-12-22
Extensão acumulada (meses) | 0
Valor comprometido do empréstimo (US$) | 49.915332,13
% comprometido do empréstimo | 64.82%
Valor desembolsado do empréstimo (US$) | 49.915332,13
% desembolsado do empréstimo | 64.82%
Valor executado da contrapartida (US$) | 62522357.44
% executado da contrapartida | 72.32%
Execução desde a aprovação (meses)
Execução desde a assinatura do contrato (meses) | 32 meses
1.4 Equipe de projeto do Banco
Composição da equipe no momento da aprovação do LP pela diretoria do Banco | Rita Sório (SPH/CBR); Hugo Flórez Timorán (SCL/SPH); Antonio Giuffrida (SCL/SPH); Márcia Rocha (consultora); Maria Bernardete Buchsbaum (LEG/SGO) e Cláudia Pévere (SCL/SPH).
Composição atual da equipe | Rita Sório (SPH/CBR) ; Marilia Santos (PDP/CBR); Marcisgley Peres (Team Member); Monica Merlo (PDP/CBR)
1.5 Unidade de coordenação do projeto
Ato de criação da unidade - UGP | Decreto Nº30.554, de 30 de maio de 2011 – Publicado no Diário Oficial do Estado do dia 01/06/2011
Coordenador - UGP | Carmem Lúcia Macêdo Osterno
1.6 Monitoramento e avaliação
Data deste relatório | 2012-08-06
Data do último relatório | 2012-02-10
Data da última visita de supervisão | 2012-06-13
Data para apresentação do LRR | 18 meses após o primeiro desembolso
Data para apresentação do PCR | 90 dias após o último desembolso

## 2. POA
POA
Cód. | Objetivos/ Componentes/ Atividades | Resultado Esperado ao Final do Ano 3 | Resultado Final Esperado | Observação | Meio de Verificação
1 | Objetivo do Programa:.
1 | Componente 1: Expansão dos Serviços Especializados de Saúde |  |  | Número de Unidades Construídas e em funcionamento | Unidades Construídas e em funcionamento
1.1 | Obras | 5 | 21
1.1.1 | CEO ( 11) | 2 | 11
1.1.2 | POLICLÍNICAS TIPO II (09) | 3 | 9
1.1.3 | Hospital Regional Norte - HRN | 1 | 1
1.2 | Equipamentos (Lotes) | 95 | 123 | Quantidade de Lotes pertencentes à LPI da aquisição de equipamentos. | Contratos com as empresas vencedoras
1.2.1 | Equipamentos CEO(Lotes) | 5 | 25
1.2.2 | Equipamentos Hospital Regional Norte(Lotes) | 90 | 98
2 | Componente 2: Fortalecimento da Gestão e Melhoria da Qualidade dos Serviços de Saúde
2.1 | Fortalecimento Institucional da Gestão da SESA
2.1.1 | Assistência Técnica e Serviços p/ desenho e implantação de Modelo de Supervisão | 1 | 1 | Criação da Superintendência que irá Monitorar as novas unidades de saúde | Documentos constitutivos e verificação da estrutura e funcionamento, assim como a contratação de consultoria prévia.
2.1.2 | Sistema de Informação p/ gestão integrada da saúde |  | 1 | Contratação do sistema através de licitação. | Contrato com a empresa e verificação do andamento dos trabalhos contratados.
2.1.3 | Assistência Técnica p/ aferição da qualidade e comunicação social. |  | 1 | Contratação da empresa de sistema através de licitação. | Contrato com a empresa vencedora e verificação dos documentos de avaliação e comunicação.
2.2 | Fortalecimento da Gestão e Melhoria Contínua da Qualidade dos Serviços de Saúde
2.2.1 | Capacitação dos gestores da saúde | 54 | 310 | Diversos cursos de capacitação | Acompanhamento dos cursos e documentos de contratação
2.2.2 | Acreditação da Qualidade das novas unidades | 3 | 21 | Unidades acreditadas. Contração de empresa acreditadora. | Documentos de Acreditação das Unidades

## 3. PA
BRASIL
PROGRAMA DE EXPANSÃO E FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA À SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ
Contrato de Empréstimo: 2137 / OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 MESES
Atualizado em: 21- 01-2013 (Missão de Supervisão)
Atualização Nº: 04
Atualizado por: EQUIPE BID e Equipe UGP, Coordenada por Carmem Osterno.
Nº | Produto vinculado no POA/PA | Descrição do Contrato | Custo | Método | Revisão | Fonte |  | Datas Estimadas |  | Status | Comentário | COMPONENTE
|  |  | Estimado (1000) | Aquisição |  | BID | Local | Publicação | Término
|  |  | (US$ =R$ [indicar]) | (1) | (2) | (%) | (%) | Anúncio | Contrato | (3)
1. SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1.1 |  | Consultoria Individual para acompanhamento do processo para aquisição do Sistema de Informação para Gestão Integrada da Saúde | 50000 | CI | EXA | 100 | 0 | 2013-01-01 | 2014-03-01 | P | Publicação em 25-01 e Contratação em Março de 13 | 2
1.2 |  | Consultoria Individual para acompanhamento do processo para aquisição dos Equipamentos médicos da LPI do HRN. | 50000 | CI | EXA | 100 | 0 | jul – 12 | 2012-12-01 | F | Processo Contratado finalizado e pago em Dezembro de 2012 | 3.5
1.3 |  | Consultoria para implantação do Modelo de Supervisão incluindo indicadores de desempenho e avaliação das novas unidades de saúde. | 200000 | SQC | EXA | 62.36 | 37.64 | Ago – 12 | Ago – 13 | P | TDR DIA 31-01 | 2
1.4 |  | Auditoria Externa Independente | 212685.71 | AF 200 | EXA | 62.36 | 37.64 | 2011-09-10 | 2014-12-01 | A | CONTRATO ASSINADO – EMPRESA LONDON | 3
1.5 |  | Consultoria para Avaliação Intermediária | 50000 | CI | EXA | 100 | 0 | Ago – 12 | 2013-03-01 | P | Contratado e em Execução | 3
1.6 |  | Estudos e Avaliações Relativos a Implantação dos Modelos inovadores de gestão das unidades do programa e a satisfação dos usuários com os serviços prestados | 120000 | SQC | EXA | 100 | 0 | Ago – 12 | Mar– 13 | P | Elaboração do TDR Será enviada uma versão na ultima semana de Fevereiro de 13 e em Março o contrato já estara pronto | 2
1.7 |  | Consultoria para apoio a organização dos eventos e seminários. | 25000 | CI | EXA | 100 | 0 | Ago – 13 | Mar- 14 | P |  | 2
SUBTOTAL DE CONSULTORIA |  |  | 707685.71
2. BENS
1.2.1 |  | Equipamentos médicos para o HRN - Hospital Regional Norte | 22605908.17 | LPI | EXA | 84 | 16 | 2013-01-01 | 2013-11-01 | A | CONTRATOS ASSINADOS FALTANDO ALGUMAS EMPRESAS ENTREGAR OS EQUIPAMENTOS | 1
1.2.2 |  | Aquisição dos Equipamento Médicos para o HRN – Hospital Regional Norte (Complemento a LPI) | 9525265.16 | Pregão e Ata | EXP | 0 | 100 | 2012-06-01 | Dez – 13 | EP | EM PROCESSO DE ELABORAÇÃO DOS PREGOES E ATAS | 1
1.2.3 |  | Mobiliário p/Superintendência de Apoio a Rede de Unidades | 118581 | Ata | EXP | 100 | 0 | Ago – 12 | 2013-04-01 | F | MOBILIARIO RECEBIDO FALTANDO SÓ AS ESTANTES QUE SERÃO COMPRADAS | 1
1.2.4 |  | Equipamentos de Informática para a Superintendência de apoio a Rede de Unidades | 50000 | Ata | EXP | 100 | 0 | Ago – 12 | Fev – 13 | A | ATÉ FINAL DE FEVEREIRO ESTARA | 1
SUBTOTAL DE BENS |  |  | 32299754.33
3. SERVIÇOS TÉCNICOS (Serviços que não São de Consultoria)
3.1 |  | Aquisição e Implantação do Sistema de Informação para a Gestão Integrada da Saúde. | 5000000 | ARP | EXA | 62 | 38 | jul – 12 | Julh-14 | AD | CONTRATO EM EXECUÇÃO | 2
3.2 |  | Contratação de Serviços de Acreditação da Qualidade das Novas Unidades. | 3513953.09 | LPN limitada | EXA | 62.36 | 37.64 | jul – 12 | Dez- 14 | EP | Enviar p/ NO do BID | 2
3.3 |  | Contratação de Serviços de Logística p/eventos e seminário | 200000 | CP ou Ata ou Pregão | EXP | 100 | 0 | 2013-12-01 | Mar- 14 | P |  | 2
SUBTOTAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS |  |  | 8713953.09
VALOR TOTAL |  |  | 41721393.13
PERCENTUAL (%) POR FONTE |  |  | 100,00
Notas:
(1) |  | Métodos de Aquisição: (a) BID: LPI: Licitação Pública Internacional; LPN: Licitação Pública Nacional; CP: Comparação de Preços; CD: Contratação Direta; SBQC: Seleção Baseada na Qualidade e Custo; SQC: Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores; SBMC: Seleção Baseada no Menor Custo; SBOF: Seleção Baseada em Orçamento Fixo; SBQ: Seleção Baseada na Qualidade; CD: Contratação Direta; CI: Consultor Individual. (b) Lei 8.666: CC: Carta Convite; TP: Tomada de Preço; CPN: Concorrência Pública Nacional; PE: Pregão Eletrônico; ARP: Ata de Registro de Preços, PP: Pregão Presencial, CD: Contratação Direta
(2) |  | Revisões BID: EXA =Ex-ante e EXP= Ex-post
(3) |  | Status: Pendente (P); Em Processo (EP); Adjudicado (A); Cancelado (C ) Finalizado (F)
(4) |  | Alterações: Indicar em vermelho as alterações feitas nas aquisições já constantes do PA
(5) |  | Inclusões: Indicar em azul as aquisições agora incluídas no PA
(6) |  | Cancelamentos: indicar em verde os cancelamentos das aquisições constantes do PA
(7) |  | Folha anexa: Fazer comentários complementares ou esclarecedores , quando necessário, em folha anexa.
(8) |  | Histórico: Manter no PA todas as aquisições adjudicadas e/ou canceladas

## 4. Situação e Plano Ação
4. SITUAÇÃO ATUAL E PLANO DE AÇÃO | Informações do POA
INFORMAÇÃO SEMESTRAL – 1º SEMESTRE 2012
Descrição do Projeto | SITUAÇÃO ATUAL - AVANÇOS | SITUAÇÃO ATUAL - DIFICULDADES | Ação | Responsável | Planejado | Executado
COMPONENTE 1
Expansão dos Serviços Especializados em Saúde
1.1 Obras
1.1.1 CEO | Dos 11 CEOs, 06 estão construídos, inaugurados e em funcionamento, sendo pactuado para 2012 02 CEOS (Cascavel e Canindé) com obra em estagio final. | Dificuldades com a subestação de energia, mas já foram corrigidas, obra segue normalmente. | Correção dos projetos executivos. Acompanhamento mas eficaz da Supervisão de Obras para nos antecipar aos problemas pontuais | UGP/NUOMAN/SESA | Segundo semestre de 2012 | Em execução
1.1.2 Policlínicas tipo (II) | Das 09 Policlínicas Tipo II, 01 já foi inaugurada e 03 (Tianguá, Caucaia e Maracanaú) foram pactuadas para 2012, com previsão para o segundo semestre de 2012. | Projetos Executivos incompletos, levando a adaptações de projeto( desníveis de terreno/infraestrutura – água e esgoto-atraso por parte das Prefeituras) , ao longo da trajetória da construção, principalmente no início das mesmas. Compra de equipamentos. | Correção dos projetos executivos. Acompanhamento mas eficaz da Supervisão de Obras para nos antecipar aos problemas pontuais | UGP/NUOMAN/SESA | Segundo semestre de 2012 | Em execução
1.1.3 Hospital Regional Norte - HRN | Em plena execução das obras com 82 % concluídos. | Está sendo bem executado sem maiores problemas. | Acompanhamento diário pela supervisão de obras | UGP/NUOMAN/SESA | Segundo semestre de 2012 | Em execução
1.2 Equipamentos | Julgamento dos lotes da LPI foi finalizado e os contratos já encontram-se em fase de cadastro para publicação. | 11 lotes revogados, 13 lotes desertos, 10 lotes fracassados mas já em fase de aquisição por meio de ata e pregão eletrônico. | Adesão a ata de registro de preço e pregão eletrônico. | UGP/NUOMAN/SESA | 2º Semestre de 2012 | Em execução
COMPONENTE 2
Fortalecimento da Gestão e Melhoria da Qualidade dos Serviços de Saúde
2.1 -Fortalecimento Institucional da Gestão da SESA
2.1.1 Assistência Técnica e Serviços p/ desenho e implantação de Modelo de Supervisão | Decreto de Criação da Superintendência, juntamente com sua estrutura de cargos, já foi elaborado com previsão de publicação para julho/2011. Neste momento já se trabalha na estruturação física e de pessoal. A Superintendência é que fará o monitoramento das novas unidades. | As metas e modelos de supervisão ainda não estão plenamente definidos. | Contratação de consultor individual para definição de metas, modelos e implementação da superintendência em andamento. | UGP | 2º Semestre de 2012 | Em execução
2.1.2 -Sistema de Informação p/ gestão integrada da saúde | Não Objeção concedida, providenciando ata de registro de preço. | Processo em andamento. | Contratar empresa e consultor | UGP | 2º Semestre de 2012 | Em execução
2.1.3 Assistência Técnica p/ aferição da qualidade e comunicação social. | Início da construção do TDR para contratação de consultor individual para auxiliar no TDR para contratação de empresa especializada. | Construção do TDR | Construção do TDr pela UGP | UGP | 2º Semestre de 2011 | Em execução
2.2 Fortalecimento da Gestão e Melhoria Contínua da Qualidade dos Serviços de Saúde
2.2.1 Capacitação dos gestores da saúde | Preparação pela Escola de Saúde Pública-ESP dos Cursos de Monitoramento para os gestores e técnicos da SESA e Curso de Especialização para os gestores do Hospital Regional do Cariri. | Adequação de prazos devido a contratação de pessoal do HRC ainda está em fase de execução pela OSS e o público-alvo do curso de monitoramento, que é o pessoal da Superintendência, ainda estar em formação. | Acompanhamento das ações da ESP, das contratações do HRC e estruturação da Superintendência. | UGP | 2º Semestre de 2012 | Em execução
2.2.2 Acreditação da Qualidade das novas unidades | 1ª Licitação fracassada, realizado novo processo para 37 unidades. | PGE não concordava com a modalidade de licitação para contratação da empresa certificadora, problema esclarecido durante a última missão. | Contratar a empresa | UGP | 2º Semestre de 2012 | Em execução
COMPONENTE 3
Administração do Programa
3.1 UGP formalmente constituída e com todos os profissionais designados/contratados de acordo com especificações no RO. | UGP formalmente constituída pelo Decreto nº 30.554/2011, publicado no Diário Oficial do Estado em 01/07/2011, equipe recomposta com 100% das contratações efetuadas em Janeiro de 2012. | Equipe contratada por licitação específica para UGP | Contratar empresa | UGP | Janeiro de 2012 | Executado
3.2 Acompanhamento e supervisão independente de obras contratada | Empresa contratada e em plena execução dos serviços. | Muitas obras em execução ao mesmo tempo e em vários municípios. | Acompanhamento dos relatórios da empresa e cobrança junto aos órgãos competentes das observações apresentadas. | UGP/NUOMAN/SESA |  | Executado
3.3 Sistema de Gerenciamento do Programa implantado e em funcionamento na UGP | Sistema em funcionamento | Ajustes constantes. | Sistema em constante melhoria. | UGP | 2º Semestre de 2011 | Executado
' | Equipe já com competência para a área de aquisições. | Sem problemas, apenas o grande volume de aquisições sem o número de funcionários ideal devido a quebra do contrato de gestão. | Contratação de terceirizados em andamento. | UGP | 2º Semestre de 2011 | Executado
3.5 Auditoria externa contratada | Emitido relatório de auditoria | Sem problemas. | Aguarda a disponibilização do relatório da auditoria no SPGP. | UGP | 2º Semestre de 2011 | Executado

## 5. Alterações no Programa
7. ALTERAÇÕES DO PROJETO
Item alterado: Componente, Subcomponente, Produto, Resultado | Descrição da alteração | Justificativa da alteração | Documento e data da aprovação
Linhas de Base dos indicadores de impacto | Definição todas as linhas de base dos indicadores de impacto para o ano de 2009, com exceção do Indicador taxa de infecção hospitalar. | Esta medida, segue sugestão deixada pelos especialistas do banco na última missão, realizada nos dias 12 e 13 de junho de 2012. | Ajuda memória da missão realizada nos dias 12 e 13 de junho de 2012.
Processo de Acreditação | Modalidade de contratação passou a ser a Licitação Pública Nacional Limitada | Número restrito de Instituições Acreditadoras credenciadas pela ONA – Organização Nacional de Acreditação. | Ajuda memória da missão realizada nos dias 12 e 13 de junho de 2012.
Note on D3: Reformulação dos Produtos e Resultados do Projeto requer aprovação da Representação do BID Reformulação dos Componentes e Subcomponentes do Projeto requer aprovação da Diretoria do BID.

## 6. Lições Aprendidas
8. LIÇÕES APRENDIDAS
Generalidades baseadas na avaliação das experiências com projetos, programas ou políticas que permitem extrair ensinamentos de circunstâncias específicas para situações mais abrangentes. Frequentemente as lições ressaltam os pontos fortes e fracos na preparação, concepção e execução que afetam o desempenho, os resultados e o impacto. (OECD-DAC)
Incluir lições em gerenciamento de projeto, supervisão, aspectos operacionais ou capacidade que possam ser reutilizadas. Favor responder todas as perguntas.
A. Gerenciamento de Projetos
| Pergunta | Resposta
1 | Que pressupostos ou acontecimentos a Equipe de Projeto esperava durante a preparação, desenho ou implementação? | Os equipamentos das unidades (Policlínicas Tipo I) instalados tao logo da conclusão da obra.
2 | O que realmente aconteceu? | A maioria dos equipamentos foi adquirida anteriormente a conclusão das obras e foi mantida em almoxarifado especifico para sua guarda.
3 | O que a Equipe de Projeto fez em relação a esse assunto? | Articulação da equipe da UGP/Aquisições com a Coordenadoria Administrativo Financeira/Almoxarifado da SESA para orientar a entrega, em bloco, de todos os equipamentos necessários para compor as Policlínicas Tipo I, a medida que a obra era finalizada.
4 | O que poderia ser feito para evitar a repetição de resultados negativos e para repetir os resultados positivos no mesmo país ou setor? | Envidar esforços para licitar prioritariamente os equipamentos que dependam de estrutura física de obra adequada para instalação ( elétrica, hidráulica, descarte de resíduos orgânicos, ar comprimido,baritagem) evitando que se modifique a estrutura física já finalizada em decorrência do desconhecimento do modelo/marca do equipamento adquirido.
B. Trabalhos em Parceria
| Pergunta | Resposta
1 | Que pressupostos ou acontecimentos a Equipe de Projeto esperava durante a preparação, desenho ou implementação?
2 | O que realmente aconteceu?
3 | O que a Equipe de Projeto fez em relação a esse assunto?
4 | O que poderia ser feito para evitar a repetição de resultados negativos e para repetir os resultados positivos no mesmo país ou setor?
C. Inovação
# | Pergunta | Resposta
1 | Que pressupostos ou acontecimentos a Equipe de Projeto esperava durante a preparação, desenho ou implementação? | 1)Devido a gestão por Consórcios Interfederativos, definida para as POLICLINICAS e CEOs, ser inovadora para o Estado havia uma certa preocupação quanto ao sucesso da implantação e consolidação desse tipo de modelo de gestão. 2) Que a unidade tivesse total domínio da obra e equipamentos entregues.
2 | O que realmente aconteceu? | 1)Houve um boa articulação e o estabelecimento de parcerias com o contato direto da UGP com os Diretores das unidades e os Secretários Executivos dos Consórcios numa via de mão dupla. A UGP apoio a implantação da unidade e os Consórcios recorrem a UGP para dirimir dúvidas e agilizar procedimentos que dependem das outras áreas da SESA. 2) Unidade entregue com orientação de funcionamento feita mediante os Seminários de Implantação, mas sem o conhecimento da estrutura física de obra e equipamentos.
3 | O que a Equipe de Projeto fez em relação a esse assunto? | 1) Vem realizando os denominados “Seminários de Implantação” que se constituem em um evento realizado na nova unidade,anteriormente ao funcionamento,com duração em torno de três dias, onde são informados e debatidos: o perfil assistencial, capacidade de produção, financiamento, contratos de programa e de rateio, pressupostos da qualidade e orientações na área de pessoal. Esse evento é de primordial importância na implantação da unidade, pois norteia as ações dentro do padrão definido pelo Programa. 2) Elaboração do MANUAL DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA DO PROGRAMA contendo: mapa de localização da unidade, modelo assistencial,planta baixa geral, relação de fabricantes/Fornecedores dos equipamentos adquiridos, Lista de preço dos equipamentos, termos de Responsabilidades de Bens Patrimoniais da SESA e Notas Fiscais.
4 | O que poderia ser feito para evitar a repetição de resultados negativos e para repetir os resultados positivos no mesmo país ou setor? | 1)Na realidade não está definida no Programa esse tipo de ação, mas devido ao modelo de unidade estabelecido pelo Programa, com perfil assistencial específico, atuação em rede e necessidade de acreditação, criou-se essa estratégia para viabilizar o alcance das metas estabelecidas no Componente do Fortalecimento Institucional do Programa. 2) Institucionalizar esse tipo de ação e reforçar a necessidade de implantação do Gerenciamento de Tecnologia médico-hospitalar realizado por profissionais especializados em Engenharia Clínica.
D. Aquisições
| Pergunta | Resposta
1 | Que pressupostos ou acontecimentos a Equipe de Projeto esperava durante a preparação, desenho ou implementação?
2 | O que realmente aconteceu?
3 | O que a Equipe de Projeto fez em relação a esse assunto?
4 | O que poderia ser feito para evitar a repetição de resultados negativos e para repetir os resultados positivos no mesmo país ou setor?

## 7. Relação de Contratos
A - CONSULTORIA - INFORMAÇÃO SEMESTRAL
Componente, Subcomponentes e Produtos atendidos | Especificação do Contrato (*) | PRISM - BID | Forma apresentação Relatório | Prazo de duração (em meses) | Valor total contrato
I. Componente I / 1.2-Equipamentos | Aquisição e Instalação de 21 Centrais Telefônicas Para todas as Policlínicas. |  | Pregão Eletrônico | 12 meses | 72864.75
I. Componente I / 1.2-Equipamentos | Aquisição Nobreaks 1400/700 . Para todas as Policlínicas. |  | Pregão Eletrônico | 12 meses | 10249.89
I. Componente I / 1.2-Equipamentos | Aquisição de Aparelhos Telefônicos para as Policlínicas Tipo II. |  | Pregão Eletrônico | 12 meses | 10808.91
I. Componente I / 1.2-Equipamentos | Aquisição de equipamentos de Fonoaudiologia para as Policlínicas tipo II |  | Pregão Eletrônico | 12 meses | 62161.02
I. Componente I / 1.2-Equipamentos | Aquisição de equipamentos médicos-hospitalares para o HRN. |  | LPI | 12 meses | 5119113.73
I. Componente I / 1.2-Equipamentos | Aquisição de equipamentos médico-hospitalares para o HRN. |  | LPI | 12 meses | 2026806
I. Componente I / 1.2-Equipamentos | Aquisição de equipamentos médicos-hospitalares para o HRN. |  | LPI | 12 meses | 6181726.73
I. Componente I / 1.2-Equipamentos | Aquisição de equipamentos médicos-hospitalares para o HRN. |  | LPI | 12 meses | 426250.58
I. Componente I / 1.2-Equipamentos | Aquisição de equipamentos médicos-hospitalares para o HRN. |  | LPI | 12 meses | 3436000
I. Componente I / 1.2-Equipamentos | Aquisição de equipamentos médicos-hospitalares para o HRN. |  | LPI | 12 meses | 621079
I. Componente I / 1.2-Equipamentos | Aquisição de equipamentos médicos-hospitalares para o HRN. |  | LPI | 12 meses | 124000
I. Componente I / 1.2-Equipamentos | Aquisição de equipamentos médicos-hospitalares para o HRN. |  | LPI | 12 meses | 2347206
I. Componente I / 1.2-Equipamentos | Aquisição de equipamentos médicos-hospitalares para o HRN. |  | LPI | 12 meses | 479000
I. Componente I / 1.2-Equipamentos | Aquisição de equipamentos médicos-hospitalares para o HRN. |  | LPI | 12 meses | 1748000
I. Componente I / 1.2-Equipamentos | Aquisição de equipamentos médicos-hospitalares para o HRN. |  | LPI | 12 meses | 504090.53
I. Componente I / 1.2-Equipamentos | Aquisição de equipamentos médicos-hospitalares para o HRN. |  | LPI | 12 meses | 3411993
I. Componente I / 1.2-Equipamentos | Aquisição de equipamentos médicos-hospitalares para o HRN. |  | LPI | 12 meses | 1478866.59
I. Componente I / 1.2-Equipamentos | Aquisição de equipamentos médicos-hospitalares para o HRN. |  | LPI | 12 meses | 124981.74
I. Componente I / 1.2-Equipamentos | Aquisição de equipamentos médicos-hospitalares para o HRN. |  | LPI | 12 meses | 206798.44
I. Componente I / 1.2-Equipamentos | Aquisição de equipamentos médicos-hospitalares para o HRN. |  | LPI | 12 meses | 20170
I. Componente I / 1.2-Equipamentos | Aquisição de equipamentos médicos-hospitalares para o HRN. |  | LPI | 12 meses | 1605520
I. Componente I / 1.2-Equipamentos | Aquisição de equipamentos médicos-hospitalares para o HRN. |  | LPI | 12 meses | 46640
I. Componente I / 1.2-Equipamentos | Aquisição de equipamentos médicos-hospitalares para o HRN. |  | LPI | 12 meses | 1609412
I. Componente II / Auditoria | Contratação de Auditoria Externa |  | SBQC | 6 meses | 410000
COMENTÁRIOS

## 8. Programação Desembolsos
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSOS - PMR (valores em milhares de US$)
Anos | Previsto |  |  | Realizado |  |  | Diferença
| BID | Local | Total | BID | Local | Total
2011
2011-03-30 | 7549696.99 | 1345830.72 | 8895527.71 | 7549696.99 | 1345830.72 | 8895527.71 | 0
2011-05-18 | 7387167.44 | 1638691.78 | 9025859.22 | 7387167.44 | 1638691.78 | 9025859.22 | 0
2011-08-09 | 4788690.65 | 3489619.69 | 8278310.34 | 4788690.65 | 3489619.69 | 8278310.34 | 0
2011-10-17 | 5690638.92 | 14476365.86 | 20167004.78 | 5690638.92 | 14476365.86 | 20167004.78 | 0
2011-12-22 | 6922311.49 | 4585822.81 | 11508134.3 | 6922311.49 | 4585822.81 | 11508134.3 | 0
2012
MARÇO | 7500000 | 12808 | 7512808 | 0 | 0 | 0 | 7512808
MAIO | 7500000 | 12808 | 7512808 | 0 | 0 | 0 | 7512808
JULHO | 4500000 | 347 | 4500347 | 3632786.99 | 20044920.5 | 23677707.49 | -19177360.49
SETEMBRO | 200000 | 347 | 842 |  |  |  | 842
NOVEMBRO | 300000
2013
2014
TOTAL | 52338505.49 | 25562640.86 | 77401641.35 | 35971292.48 | 45581251.36 | 81552543.84
COMENTÁRIOS
1. Gastos realizados consistem nos desembolsos e nos reconhecimentos de gastos de contrapartida, efetivamente aprovados pelo BID.

## 10. Cláusulas Contratuais
10. CUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS
INFORMAÇÃO SEMESTRAL
No |  | Descrição | Data limite | Data submissão | Nº Doc de encaminhamento | Data Aprovação (quando for o caso) | Nº Ofício de resposta | Observação
Cláusulas das Disposições Especiais
3.02 | Condições especiais prévias ao primeiro desembolso
| (a) | Publicação de Legislação autoridade Órgão Executor | 2011-05-25 | 2010-09-06
| (b) | Criação de Unidade Gestora do Programa | 2011-05-25 | 2010-09-06
| (c) | Elaboração da Lista curta para a Seleção da Empresa Gerenciadora | 2011-05-25 | 2010-09-06
| (d) | Adoção Oficial do Manual Operativo do Programa | 2011-05-25 | 2010-09-06
| (e) | Empresa destinada a implementação do Sistema Gerencial do Programa | 2011-05-25 | 2010-09-06
3.04 | - | Prazo para último desembolso | 2015-11-25
4.01 | - | Relatório anual de manutenção das obras do programa - I | 1º ano
| - | Relatório anual de manutenção das obras do programa - II | 2º ano
| - | Relatório anual de manutenção das obras do programa - III | 3º ano
| - | Relatório anual de manutenção das obras do programa - IV | 4º ano
| - | Relatório anual de manutenção das obras do programa - V | 5º ano
4.06 | - | Relatório Final de avaliação "ex-post" | 2017-12-08
4.07 | Condições especiais de execução
| (a) | Plano de reassentamento do programa.
| (b) | Implementação do mecanismo de prevenção e resolução de reclamações.
Artigos das Normas Gerais
4.01 | Condições Prévias ao 1º Desembolso
| (a) | Pareceres Jurídicos do Contrato de Empréstimo | 2011-05-25
| (b) | Assinatura dos Representantes Legais | 2011-05-25
| (c) | Demonstrativo de disponibilidade de recursos para o 1º ano de execução | 2011-05-25
| (d) | Relatório Inicial | 2011-05-25
| (e) | Sistema de Informação Financeira "Plano de Contas" | 2011-05-25
| (f) | Concordância dos Auditores Independentes com regras BID | 2011-05-25
| (g) | Taxa de Juros | 2011-05-25
4.02 | - | Prazo para cumprimento das condições prévias ao primeiro desembolso | 2011-05-25
4.06 | ii | Relatório de avaliação preliminar | 2011-05-25
6.04 | - | Comprovação de recurso locais 2010 | 2010-03-01
| - | Comprovação de recurso locais 2011 | 2011-03-01
| - | Comprovação de recurso locais 2012 | 2012-03-01
| - | Comprovação de recurso locais 2013 | 2013-03-01
| - | Comprovação de recurso locais 2014 | 2014-03-01
7.03 | - | Relatório Semestral de Execução - 1º/2011 | 2011-03-01
| - | Relatório Semestral de Execução - 2º/2011 | 2011-08-30
| - | Relatório Semestral de Execução - 1º/2012 | 2012-03-01
| - | Relatório Semestral de Execução - 2º/2012 | 2012-08-30
| - | Relatório Semestral de Execução - 1º/2013 | 2013-03-01
| - | Relatório Semestral de Execução - 2º/2013 | 2013-08-31
| - | Relatório Semestral de Execução - 1º/2014 | 2014-03-01
| - | Relatório Semestral de Execução - 2º/2014 | 2014-08-30
7.04 | (a) | Demonstrações Financeiras do programa EFA's - 2012 | 2012-04-30
| (a) | Demonstrações Financeiras do programa EFA's - 2013 | 2013-04-30
| (a) | Demonstrações Financeiras do programa EFA's - 2014 | 2014-04-30
| (a) | Demonstrações Financeiras Final do programa EFA's | 2015-04-30