## Detalhes Plano de Aquisições
BRASIL
Programa de Expansão e Melhoria da Assistência Especializada à Saúde no Estado do Ceará
Contrato de Empréstimo: 2137/OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 10 MESES
Atualizado em: 23/02/2016
Atualização Nº: Final
Atualizado por: Emanuela Aguiar
Aprovado em ___/___/2016 - CBR-________
1 | OBRAS
| Unidade Executora* | Objeto* | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado * |  |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções)* | Datas Estimadas* |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado em US$ X 1000 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
1.1 | 3.1 | Adequação Física - UGP | - | Comparação de Preços (CP) | 0 |  | 100000 | 100 | 100% | 0% | 3 | Ex-Post | 2016-03-01 | 2016-04-01 |  |  | Processo em Curso
[6 empty] | TOTAL | 100000 | 100
2 | BENS
| Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado |  |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado em US$ X 1000 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
2.1 | 1.2 | Aquisição de equipamentos para Rede SESA | - | Sistema Nacional (SN) | 0 |  | 1519494.56 | 1519.4946 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | 2016-03-01 | 2016-04-01 | Pregão Eletrônico / Comparação de Preços / Ata de Registro de Preços |  | Processo em Curso
2.2 | 2.6 | Aquisição de equipamentos de videoconferência | - | Sistema Nacional (SN) | 3 | 7018695/2015 7018601/2015 | 273760.42 | 273.7604 | 100% | 0% | 2 | Ex-Ante | 2016-01-28 | 2016-03-01 | Ata de Registro de Preços |  | Processo em Curso
2.3 | 2.8 | Aquisição de equipamentos | - | Sistema Nacional (SN) | 0 |  | 44128.82 | 44.1288 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2016-03-01 | 2016-04-01 | Pregão Eletrônico / Comparação de Preços / Ata de Registro de Preços |  | Processo em Curso
2.4 | 3.2 | Aquisição de Mobiliário e Equipamentos - UGP | - | Sistema Nacional (SN) | 0 |  | 94959.31 | 94.9593 | 100% | 0% | 3 | Ex-Post | 2016-03-01 | 2016-04-01 | Pregão Eletrônico / Comparação de Preços / Ata de Registro de Preços |  | Processo em Curso
2.5 | 3.3 | Aquisição de marcadores de pneus | - | Sistema Nacional (SN) | 1 | 4107689/2015 | 745 | 0.745 | 100% | 0% | 3 | Ex-Post | 2015-12-08 | 2015-12-01 | Ata de Registro de Preços |  | Contrato Concluído
2.6 | 3.7 | Aquisição de equipamentos | - | Sistema Nacional (SN) | 0 |  | 73175.64 | 73.1756 | 100% | 0% | 3 | Ex-Post | 2016-03-01 | 2016-04-01 | Pregão Eletrônico / Comparação de Preços / Ata de Registro de Preços |  | Processo em Curso
[6 empty] | TOTAL | 2006263.75 | 2006.2638
3 | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
| Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado |  |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado em US$ X 1000 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
3.1 | 1.1 | Adequação de 4 salas do centro cirúrgico do HRN para instalçao de 4 sistemas de telemedicina | - | Contratação Direta (CD) | 1 | 7689244/2014 | 69262.2 | 69.2622 | 100% | 0% | 1 | Ex-Ante | 2015-09-04 | 2015-07-14 | Inexigibilidade |  | Contrato em Execução
3.2 | 3.5 | Contratação de serviços de logística para eventos e seminário | - | Sistema Nacional (SN) | 0 |  | 150000 | 150 | 100% | 0% | 3 | Ex-Post | 2016-04-01 | 2016-05-01 | Pregão Eletrônico / Comparação de Preços / Ata de Registro de Preços |  | Previsto
[6 empty] | TOTAL | 219262.2 | 219.2622
4 | CONSULTORIAS FIRMAS
| Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* |  |  | Montante Estimado |  |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[5 empty] | Número do Processo |  | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado em US$ X 1000 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
4.1 | 2.1 | Contratação de serviços de Acreditação da Qualidade das novas unidades | - | Contratação Direta (CD) | 2854967/2015 |  | 92099.16 | 92.0992 | 100% | 0% | 2 | Ex-Ante | 2015-06-23 | 2015-07-03 |  |  | Contrato em Execução
4.2 | 2.2 | Consultoria para implantação do modelo de supervisão, incluindo indicadores de desempenho e avaliação das novas unidades de saúde (monitoramento e avaliação) | - | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 4108399/2014 |  | 61614.54 | 61.6145 | 100% | 0% | 2 | Ex-Ante | 2014-10-09 | 2015-08-17 |  |  | Contrato em Execução
4.3 | 2.2.1 | Contratação de consultoria especializada em Gestão para Resultados na SESA | - | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  |  | 329730.44 | 329.7304 | 100% | 0% | 2 | Ex-Ante | 2016-03-10 | 2016-04-01 |  |  | Processo em Curso
4.4 | 2.3 | Estudos e Avaliações relativos a implantação dos modelos inovadores de gestão das unidades do programa e a satisfação dos usuários com os serviços prestados. | - | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  |  | 200000 | 200 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2016-03-18 | 2016-04-20 |  |  | Processo em Curso
4.5 | 2.5 | Contratação de Pessoa Jurídica para acompanhamento da Acreditação | - | Contratação Direta (CD) | 5986422/2015 |  | 131108.54 | 131.1085 | 100% | 0% | 2 | Ex-Ante | 2015-10-20 | 2015-10-20 |  |  | Contrato em Execução
4.6 | 2.7 | Implantação de Sistema Informatização de almoxarifado nas unidades hospitalares | - | Contratação Direta (CD) |  |  | 79000 | 79 | 100% | 0% | 2 | Ex-Ante | 2016-03-15 | 2016-04-15 |  |  | Processo em Curso
4.7 | 3.4 | Auditoria Externa Independente | - | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 11438180-1 |  | 58333.33 | 58.3333 | 100% | 0% | 3 | Ex-ante | 2011-08-24 | 2012-03-22 |  |  | Contrato em Execução
[6 empty] | TOTAL | 951886.01 | 951.886
5 | CONSULTORIAS INDIVIDUAIS
| Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* |  |  | Montante Estimado |  |  |  | Quantidade Estimada de Consultores | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[5 empty] | Número do Processo |  | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado em US$ X 1000 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  |  | Não Objeção aos TDR da Atividade | Assinatura Contrato
5.1 | 2.4 | Contratação de Pessoa Física para acompanhamento da consultoria de análise dos modelos de gestão | - | Comparação de Qualificações (3 CV) |  |  | 10000 | 10 | 100% | 0% | 1 | 2 | Ex-post | 2016-03-15 | 2016-04-01 |  |  | Processo em Curso
5.2 | 3.6 | Consultoria para apoio a organização dos eventos e seminários | - | Comparação de Qualificações (3 CV) |  |  | 10000 | 10 | 100% | 0% | 1 | 3 | Ex-Ante | 2016-04-01 | 2016-05-01 |  |  | Previsto
[6 empty] | TOTAL | 20000 | 20
| Método de Revisão | Sistema Nacional
Ex-Post
Ex-Ante
| Status | Previsto
Processo em Curso
Nova Licitação
Processo Cancelado
Declaração de Aquisição Deserta
Recusa de Propostas
Contrato em Execução
Contrato Concluído
| Métodos | Consultoria Firmas | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)
Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)
Seleção Baseada em Orçamento Fixo (SBOF)
|  | Bens, Obras e Serviços | Licitação Pública Internacional (LPI)
Licitação Pública Nacional (LPN)
Comparação de Preços (CP)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Licitação Limitada Internacional (LLI)
Licitação Pública Internacional com Pré-qualificação
Licitação Pública Internacional em 2 Etapas
Licitação Pública Internacional por Lotes
Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
|  | Consultorias Individuais | Comparação de Qualificações (3 CV)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Notas:
| (1) | Alterações: Indicar em vermelho as alterações feitas nas aquisições já constantes do PA.
| (2) | Inclusões: Indicar em azul as aquisições agora incluídas no PA.
| (3) | Cancelamentos: Indicar em verde os cancelamentos das aquisições constantes do PA.
| (4) | Adjudicações: Indicar em cinza as adjudicações realizadas.

## Sheet1 (hidden)
BRASIL
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO: [indicar]
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 MESES
Data:[indicar]
Atualização Nº: [indicar]
Atualizado por: [indicar]
FOLHA DE COMENTÁRIOS
[A seguir é apresentado um exemplo de uma folha de Comentários sobre itens do Plano de Aquisições (PA) que necessitarem de maiores esclarecimentos]
ATIVIDADE | COMENTÁRIO
1. Obras
1.7 Construção do tronco Cidade Velha e adequação da rede de coleta de esgotos da região | Item inserido na atualização do PA, desmembrado da atividade 1.5 que atenderá à implementação dos TDR para as ETES, Alegria e Sistema de Esgotamento Sanitário da Zona Leste.
2. Bens
2.3 Mobiliário e Equipamentos para Municípios Beneficiários (07 municípios) | Método de Aquisição mudado para LPN, pois o valor da contratação excede o previsto para a modalidade CP.
3. Serviços que Não São de consultoria
3.6 Apoio Jurídico às ações de desapropriação | Devido ao parcelamento das áreas de desapropriação, reduzindo a quantidade de lotes envolvidos, não mais será necessária a contratação de apoio jurídico, uma vez que os processos serão conduzidos pela Procuradoria Geral do Estado - PGE.
4. Consultorias Firmas
4.3 Elaboração de Estudos Complementares para a Implantação do Plano de Reassentamento | O processo de aquisição deste serviço foi cancelado, dado que a UGP optou por elaborar os estudos internamente, com apoio de consultor, para cumprir com o cronograma físico financeiro.
4.6 Detalhamento do Projeto de Recomposição de Matas Ciliares | O processo de aquisição deste serviço foi cancelado, dado que a UGP optou por elaborar o detalhamento do projeto de recomposição de matas ciliares internamente, com equipe própria especializada.
4.16 Elaboração de Estudos de Alternativas para Revisão da Implantação do Programa | Conforme acordado na Missão de Supervisão, realizada em maio/2015, a UGP estudará a contratação de Empresa para realização de análise sobre a implantação da 1ªEtapa do Programa, bem como elaboração de proposta para a continuidade.
5. Consultorias Individuais
5.4 Apoio à elaboração dos PMSB de Jardins e Moura (resíduos e drenagem) | Outros Serviços de Consultoria para o Fortalecimento Institucional dos Municípios (até 8).
6. Capacitação
6.2 Capacitações em formulação e execução de projetos nos municípios beneficiários (até 16) | Serão realizadas diversas licitações para capacitações os 16 municípios durante o corrente ano.
7. Subprojetos
7.2 Aquisição de terrenos e imóveis | A UGP deverá preparar um plano de aquisição para cada terreno ou imóvel, após a conclusão do Projeto Executivo. Serão efetuadas várias contratações diretas para a aquisição desses imóveis e terrenos