## Relatório
|  | INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO | [21 empty] | Banco Interamericano de Desarrollo - BID
BO-L 1114
Última Actualización del PMR: 26/08/2016
Datos Básicos
Fondos Disponibles (US$) | [9 empty] | Fechas
[5 empty] | Préstamo |  |  |  |  | Fecha de Aprobación: | [16 empty] | Fecha de Expiración Original de Desembolso:
Monto Aprobado Actual |  |  |  |  | 30000000 |  |  |  |  | Fecha de Firma: | [16 empty] | Fecha de Expiración de Desembolso Actual:
Monto Desembolsado a la fecha | [9 empty] | Fecha de Efectividad del Contrato: | [16 empty] | Extensión Acumulativa (meses):
% Desembolsado | [9 empty] | Fecha de Elegibilidad: | [16 empty] | Extensiones Especiales (meses):
Saldo | [9 empty] | Fecha de Primer Desembolso:
Datos Básicos del Proyecto
Número(s) de Préstamo: |  |  | BO-L 1114
Agencia Ejecutora (AE): |  |  | Unidad Ejecutora del Gobierno de La Paz y la Unidad Ejecutora del Gobierno de El Alto
Jefe de Equipo: |  |  | Bocco, Maria Julia
Tipo de Operación: |  |  | INV - Inversión | [14 empty] | Operación(es) Relacionada(s):
Subtipo de Operación:
Instrumento de Crédito: |  |  | Investment
Prestatario: |  |  | REPUBLICA DE BOLIVIA
Sector: |  |  | WATER, SANITATION AND ENERGY
Etapa: | [17 empty] | Status de Proyecto:
IDB-8 Mandatos del Financiamiento | [17 empty] | Fuente
( ) Inversiones en zonas pobres | [17 empty] | BID Original: | [16 empty] | 30000000
( ) Refuerzo en igualdad social | [17 empty] | Actual BID: | [16 empty] | 30000000
Pari-passu:
IDB-9 Objetivos del Financiamiento | [17 empty] | Co-financiamiento/País:
Período de Amortización (meses):
( ) Países pequeños y vulnerables
( ) Reducción de la pobreza y aumento de la equidad | [17 empty] | Costo Total del Proyecto
( ) Cambio climático, energía sostenible y sostenibilidad ambiental
( ) Cooperación e integración regionales | [17 empty] | Estimado Original: | [16 empty] | 30000000
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto | [17 empty] | Reformulación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: | [12 empty] | B |  |  |  |  | ( ) ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?
Fecha de aprobación por el Directorio:
Evaluación (importado del DEM)
Desempeño Económico
( ) Reflexiva (Antes/Después)
( ) Quasi experimental | [17 empty] | ( ) Efectividad de Costo
( ) Experimental | [17 empty] | ( ) Tasa de Retorno Económico (ERR)
Objetivo del Proyecto:
El programa contribuye a disminuir la brecha de acceso a los servicios de agua potable, saneamiento básico y electrificación en el Litoral del Pacífico Colombiano (LPC), considerados como lineas estrategicas del Plan Nacional de Desarrollo. Especificamente
Resultados
Resultado 1: | Población de El Alto protegida de riesgo hidrometeorológico
Indicador | [6 empty] | Unidad de Medida |  |  |  |  | Línea de base |  | Año Línea de base |  |  |  |  | Año 1 |  |  |  | Año 2 |  |  |  |  | Año 3 |  |  |  | Año 4 |  | Año 5 |  |  | Fin de Proyecto
Hogares protegidos contra riesgos de inundaciones en el área de influencia de las obras financiadas con el Programa. | [6 empty] | Hogar |  |  |  |  | N/A |  | 2016 |  |  |  | P | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | 13612 |  |  | 13612
A
Resultado 2: | Costos asociados a eventos hidrometeorológico disminuidos en El Alto
Indicador | [6 empty] | Unidad de Medida |  |  |  |  | Línea de base |  | Año Línea de base |  |  |  |  | Año 1 |  |  |  | Año 2 |  |  |  |  | Año 3 |  |  |  | Año 4 |  | Año 5 |  |  | Fin de Proyecto
Daños económicos debido a inundaciones en el Municipio de El Alto. | [6 empty] | US$/año |  |  |  |  | 2.671.960 |  | 2016 |  |  |  | P | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | 0 |  |  | 0
A
Resultado 3: | Población de La Paz protegida de riesgo hidrometeorológico
Indicador | [6 empty] | Unidad de Medida |  |  |  |  | Línea de base |  | Año Línea de base |  |  |  |  | Año 1 |  |  |  | Año 2 |  |  |  |  | Año 3 |  |  |  | Año 4 |  | Año 5 |  |  | Fin de Proyecto
Hogares protegidos contra riesgos de inundaciones o deslizamientos en el área de influencia de las obras financiadas con el Programa. | [6 empty] | Hogares |  |  |  |  | N/A |  | 2016 |  |  |  | P | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | 2174 |  |  | 2174
A
Resultado 4: | Costos asociados a eventos hidrometeorológico disminuidos en La Paz
Indicador | [6 empty] | Unidad de Medida |  |  |  |  | Línea de base |  | Año Línea de base |  |  |  |  | Año 1 |  |  |  | Año 2 |  |  |  |  | Año 3 |  |  |  | Año 4 |  | Año 5 |  |  | Fin de Proyecto
Gastos del GAMLP en retiro de sedimentos y atención de emergencia en el área de influencia de las obras financiadas con el Programa. | [6 empty] | US$/año |  |  |  |  | 4.099.643 |  | 2016 |  |  |  | P | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | 2560606 |  |  | #REF!
A
Volumen de sedimentos transportados en las quebradas a ser intervenidas en Huayllani y Kellumani. | [6 empty] | m3/año |  |  |  |  | 6129 |  | 2016 |  |  |  | P | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | 3898 |  |  | #REF!
A
Resultado 5: | Obras de drenaje operando de acuerdo a especificaciones técnicas de diseño
Indicador | [6 empty] | Unidad de Medida |  |  |  |  | Línea de base |  | Año Línea de base |  |  |  |  | Año 1 |  |  |  | Año 2 |  |  |  |  | Año 3 |  |  |  | Año 4 |  | Año 5 |  |  | Fin de Proyecto
Obras de drenaje en la ciudad de El Alto operando de acuerdo a especificaciones técnicas | [6 empty] | Obras |  |  |  |  | N/A |  | 2016 |  |  |  | P | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | 6 |  |  | 6
A
Personas sensibilizadas en materia de sostenibilidad de drenaje y residuos sólidos en el Municipio de El Alto | [6 empty] | Personas |  |  |  |  | N/A |  | 2016 |  |  |  | P | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | -
A
Obras de drenaje en la ciudad de La Paz operando de acuerdo a especificaciones técnicas | [6 empty] | Obras |  |  |  |  | N/A |  | 2016 |  |  |  | P | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | 4 |  |  | 4
A
Medios de verificación y observaciones de indicadores de Resultados
Resultado 1: | Población de El Alto protegida de riesgo hidrometeorológico
Indicador | [7 empty] | Unidad de Medida |  |  |  |  | Medios de Verificación | [15 empty] | Observaciones
Hogares protegidos contra riesgos de inundaciones en el área de influencia de las obras financiadas con el Programa. | [7 empty] | Hogar |  |  |  |  | Informe de Evaluación Final del programa.
Resultado 2: | Costos asociados a eventos hidrometeorológico disminuidos en El Alto
Indicador | [7 empty] | Unidad de Medida |  |  |  |  | Medios de Verificación | [15 empty] | Observaciones
Daños económicos debido a inundaciones en el Municipio de El Alto. | [7 empty] | US$/año |  |  |  |  | Informe de Evaluación Final del programa.
Resultado 3: | Población de La Paz protegida de riesgo hidrometeorológico
Indicador | [7 empty] | Unidad de Medida |  |  |  |  | Medios de Verificación | [15 empty] | Observaciones
Hogares protegidos contra riesgos de inundaciones o deslizamientos en el área de influencia de las obras financiadas con el Programa. | [7 empty] | Hogares |  |  |  |  | Informe de Evaluación Final de programa.
Resultado 4: | Costos asociados a eventos hidrometeorológico disminuidos en La Paz
Indicador | [7 empty] | Unidad de Medida |  |  |  |  | Medios de Verificación | [15 empty] | Observaciones
Gastos del GAMLP en retiro de sedimentos y atención de emergencia en el área de influencia de las obras financiadas con el Programa. | [7 empty] | US$/año |  |  |  |  | Presupuesto ejecutado por parte de la Secretaría Municipal de Gestión Integral de Riesgo
Volumen de sedimentos transportados en las quebradas a ser intervenidas en Huayllani y Kellumani. | [7 empty] | m3/año |  |  |  |  | Informe de Evaluación Final del programa.
Resultado 5: | Obras de drenaje operando de acuerdo a especificaciones técnicas de diseño
Indicador | [7 empty] | Unidad de Medida |  |  |  |  | Medios de Verificación | [15 empty] | Observaciones
Obras de drenaje en la ciudad de El Alto operando de acuerdo a especificaciones técnicas | [7 empty] | Obras | [20 empty] | Cumplimiento de los Planes de Mantenimiento de cada una de las obras. Evaluación Final del Programa.
Personas sensibilizadas en materia de sostenibilidad de drenaje y residuos sólidos en el Municipio de El Alto | [7 empty] | Personas
Obras de drenaje en la ciudad de La Paz operando de acuerdo a especificaciones técnicas | [7 empty] | Obras | [20 empty] | Cumplimiento de los Planes de Mantenimiento de cada una de las obras. Evaluación Final del Programa.
Productos
Producto |  |  |  | Unidad de Medida | [7 empty] | Año 1 |  |  |  | Año 2 |  |  |  |  | Año 3 |  |  |  |  | Año 4 |  |  |  |  | Año 5 | [5 empty] | Avance a la Fecha
Componente 1. Obras de control de inundaciones y estabilización
Emisario Avda. 6 de Marzo, Este (Tramo Norte) en la ciudad de El Alto construido. |  |  |  | Km | [5 empty] | P | [5 empty] | 0.5 |  |  |  |  | 0.8 | [15 empty] | 1.3
A
Embovedado Emisario Avda. Arica en la ciudad de El Alto construido. |  |  |  | Km | [5 empty] | P | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1.8 | [15 empty] | 2.8
A
Obras de drenaje en la ciudad de El Alto construidos. |  |  |  | Obra | [5 empty] | P | [15 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 4
A
Obras Hidráulicas en el Rio Huayllani en la ciudad de La Paz construidas. |  |  |  | Obra | [5 empty] | P | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
A
Obras Hidráulicas del Rio Kellumani en la ciudad de La Paz construidas. |  |  |  | Obra | [5 empty] | P | [10 empty] | 1 | [15 empty] | 1
A
Obras Hidráulicas en el Rio Irpavi y Achumani en la ciudad de La Paz construidas. |  |  |  | Obra | [5 empty] | P | [20 empty] | 1 | [5 empty] | 1
A
Obras Hidráulicas en la ciudad de La Paz construidas. | [9 empty] | P | [20 empty] | 1 | [5 empty] | 1
A
Componente 2. Desarrollo institucional y gestión ambiental
Plan de operación y mantenimiento operativo de las obras construidas en la ciudad de El Alto implementado. |  |  |  | Plan | [5 empty] | P | [5 empty] | 1 | [20 empty] | 1
A
Diseños Finales a nivel EDTP para proyectos en la ciudad de El Alto elaborados. |  |  |  | Diseños | [5 empty] | P | [15 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 4
A
Diseños Finales a nivel EDTP para proyectos de drenaje en la ciudad de La Paz elaborados. |  |  |  | Diseños | [5 empty] | P | [15 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2
A
Plan de Concertación Social y Educación Ambiental en la ciudad de La Paz implementado. |  |  |  | Plan | [5 empty] | P | [20 empty] | 1 | [5 empty] | 1
A
Plan de Concertación Social y Educación Ambiental en la ciudad de El Alto implementado. |  |  |  | Plan | [5 empty] | P | [20 empty] | 1 | [5 empty] | 1
A
Sistema de Alerta Temprana implementando en la ciudad de La Paz. |  |  |  | Sistema | [5 empty] | P | [20 empty] | 1 | [5 empty] | 1
A
Costos
(US$ 000)
Productos | [5 empty] | Costo Total US$ |  |  |  | Año 1 |  |  |  |  | Año 2 |  |  |  |  | Año 3 |  |  |  |  | Año 4 |  |  |  |  | Año 5 | [5 empty] | Fin del Proyecto
Componente 1. Obras de control de inundaciones y estabilización
Emisario Avda. 6 de Marzo, Este (Tramo Norte) en la ciudad de El Alto construido. | [5 empty] | 1946000 |  |  | P | [5 empty] | 677000 |  |  |  |  | 1269000 | [15 empty] | 1946000
A
Embovedado Emisario Avda. Arica en la ciudad de El Alto construido. | [5 empty] | 7090000 |  |  | P | [5 empty] | 2055000 |  |  |  |  | 2200000 |  |  |  |  | 2835000 | [10 empty] | 7090000
A
Obras de drenaje en la ciudad de El Alto construidos. | [5 empty] | 3730000 |  |  | P | [20 empty] | 3730000 | [5 empty] | 3730000
A
Obras Hidráulicas en el Rio Huayllani en la ciudad de La Paz construidas. | [5 empty] | 562825 |  |  | P | 29224 |  |  |  |  | 294254 |  |  |  |  | 239346 | [15 empty] | 562824
A
Obras Hidráulicas del Rio Kellumani en la ciudad de La Paz construidas. | [5 empty] | 912625 |  |  | P | 29224 |  |  |  |  | 301016 |  |  |  |  | 449350 |  |  |  |  | 81700 | [10 empty] | 861290
A
Obras Hidráulicas en el Rio Irpavi y Achumani en la ciudad de La Paz construidas. | [5 empty] | 5089565 |  |  | P | [5 empty] | 940000 |  |  |  |  | 1819145 |  |  |  |  | 1465422.5 |  |  |  |  | 757976 | [5 empty] | 4982543.5
A
Obras Hidráulicas en la ciudad de La Paz construidas. | [5 empty] | 7.757.527 |  |  | P | [5 empty] | 2328605 |  |  |  |  | 2080063 |  |  |  |  | 1962470 |  |  |  |  | 1544744 | [5 empty] | 7915882
A
[6 empty] | 27088539.5 |  |  |  | 58448 |  |  |  |  | 6595875 |  |  |  |  | 8056904 |  |  |  |  | 6344592.5 |  |  |  |  | 6032720 | [5 empty] | 27088539.5
Componente 2. Desarrollo institucional y gestión ambiental
Plan de operación y mantenimiento operativo de las obras construidas en la ciudad de El Alto implementado. | [5 empty] | 333968 |  |  | P | [5 empty] | 200381 |  |  |  |  | 133587 | [15 empty] | 333968
A
Diseños Finales a nivel EDTP para proyectos en la ciudad de El Alto elaborados. | [5 empty] | 242000 |  |  | P | [10 empty] | 92000 |  |  |  |  | 150000 | [10 empty] | 242000
A
Diseños Finales a nivel EDTP para proyectos de drenaje en la ciudad de La Paz elaborados. | [5 empty] | 180000 |  |  | P | [15 empty] | 110000 |  |  |  |  | 70000 | [5 empty] | 180000
A
Plan de Concertación Social y Educación Ambiental en la ciudad de La Paz implementado. | [5 empty] | 150000 |  |  | P | [15 empty] | 150000 | [10 empty] | 150000
A
Plan de Concertación Social y Educación Ambiental en la ciudad de El Alto implementado. | [5 empty] | 262000 |  |  | P | [15 empty] | 262000 | [10 empty] | 262000
A
Sistema de Alerta Temprana implementando en la ciudad de La Paz. | [5 empty] | 300000 |  |  | P | [15 empty] | 150000 |  |  |  |  | 150000 | [5 empty] | 300000
A
[6 empty] | 1467968 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 200381 |  |  |  |  | 225587 |  |  |  |  | 822000 |  |  |  |  | 220000 | [5 empty] | 1467968
Título Componente: Gestión del Programa
Seguimiento, Evaluación, Auditoria | [5 empty] | 278000 |  |  | P | [5 empty] | 37600 |  |  |  |  | 43600 |  |  |  |  | 59350 |  |  |  |  | 137450 | [5 empty] | 278000
A
Administración del Programa | [5 empty] | 3440492.5 |  |  | P | 604081 |  |  |  |  | 796786 |  |  |  |  | 723109 |  |  |  |  | 676574 |  |  |  |  | 639942.5 | [5 empty] | 3440492.5
A
Costos Financieros | [5 empty] | 1700000 |  |  | P | 170000 |  |  |  |  | 340000 |  |  |  |  | 340000 |  |  |  |  | 340000 |  |  |  |  | 510000 | [5 empty] | 1700000
A
[6 empty] | 5418492.5 |  |  |  | 774081 |  |  |  |  | 1174386 |  |  |  |  | 1106709 |  |  |  |  | 1075924 |  |  |  |  | 1287392.5 | [5 empty] | 5418492.5
Total | [5 empty] | 33975000 |  |  | P | 832529 |  |  |  |  | 7970642 |  |  |  |  | 9389200 |  |  |  |  | 8242516.5 |  |  |  |  | 7540112.5 | [5 empty] | 33975000
A
Desembolsos
Desembolsos |  | Financiamiento BID |  |  |  |  | Desembolso Total a la Fecha | [5 empty] | Año 1 |  |  |  | Año 2 |  |  |  |  | Año 3 | [6 empty] | Año 4 |  |  |  | Año 5 |  | Año 6
Total BID |  | 33975000 | [8 empty] | P |  | 832529 |  |  |  | 7970642 |  |  |  |  | 9389200 | [6 empty] | 8242516.5 |  |  |  | 7540112.5 |  | 0
A