## Sheet1
TABLE D.1. Overview of Environmental and Social Manament Plans
ÁREA DE RIESGO |  |  |  |  | Planes Propuestos por CNO | Planes Adicionales Propuestos por BID
| C | Ll | O | Riesgos/Impactos Clave
Aspectos Ambientales | X |  |  | Incremento de polvo y de emisiones fugitivas al aire. | (1) Control de emisiones al aire.
| X |  |  | Incremento en los niveles de ruido. | (1) Control de ruido y vibraciones.
| X |  |  | Generación y disposición de desechos sólidos y efluentes líquidos. | (1) Manejo de desechos sólidos; (2) disposición de desechos sólidos; (3) Programa de buenas practicas agrícolas.
| X | X | X | Contaminación de aguas superficiales y subterráneas (incluye eutrofización). | (1) Monitoreo de la calidad del agua (embalse y ríos aportantes); (2) remover la vegetación de la zona del embalse; (3) monitoreo de la calidad del agua subterránea; (4) monitoreo de efluentes domésticos; (5) programa de mejora de condiciones sanitarias mediante fortalecimiento educativo; (6) programa de buenas practicas agrícolas. | (1) Complementar la caracterización preliminar de calidad de agua con resultados de muestros futuros; (2) Integrar los planes de monitoreo acuáticos (calidad de agua, hidrométria, macroinvertebrados acuáticos, etc., y ictiofauna) para optimizar puntos de muestreo y asegurar análisis conjunto; (3) Considerar la variabilidad estacional por medio de muestreo durante la época de lluvia y sequía (como mínimo cada seis meses); (4) Involucrar a un asesor científico para revisar y mejorar los protocolos de monitoreo biológico, físico-químico y metodología de colecta y análisis de muestras; (5) Plan de manejo de la cuenca.
| X |  |  | Alteraciones morfológicas y préstamo de relleno durante la construcción. | (1) Uso del material proveniente de las excavaciones de los canales para la construcción de los diques.
| X | X |  | Pérdida de hábitats y pérdidas/alteraciones de especies de flora (incluyendo especies protegidas). | (1) Manejo de flora aguas debajo de la presa; (2) rescate de flora en el area del embalse. | (1) Confirmar la presencia o ausencia de especies protegidas en áreas afectadas por la construcción (embalse, canales, diques, vía Entrelagos, campamentos, e otras áreas a ser desbrozadas). Documentar resultados. (2) De ser necesario coordinar con el Ministerio de Ambiente para planes de rescate y/o compensación en caso de perdidas permanentes.
|  |  | X | Extensión potencial de la maleza acuática. | (1) Estudio / monitoreo de malezas acuáticas en el río Baba y el embalse.
| X | X |  | Alteración/pérdida potencial de fauna y posiblemente de especies protegidas. | (1) Manejo de la fauna silvestre; monitoreo y rescate de peces aguas abajo del dique 1; (2) programa de rescate de la fauna silvestre; (3) reubicación de especies de fauna silvestre y monitoreo; (4) programa de incentivo de piscicultura; (5) monitoreo de los organismos acuáticos del río Baba y apartantes; (6) monitoreo ictiológico. | (1) Confirmar la presencia o ausencia de especies protegidas en áreas afectadas (embalse, canales, diques, vía Entrelagos, campamentos, e otras áreas a ser desbrozadas). Documentar resultados. (2) De ser necesario coordinar con el Ministerio de Ambiente para planes de rescate y/o compensación en caso de perdidas permanentes.
|  |  | X | Impactos de largo plazo a hábitats acuaticos, peces, y pesca. |  | (1) Caracterizar el ecosistema acuático (área del embalse e aguas abajo). Coincidir – y evaluar conjuntamente y de manera integrada -- con el monitoreo hidrológico y mediciones de calidad de agua; (2) Caracterizar las especies migratorias de peses para establecer la presencia, abundancia y diversidad actual en varios puntos aguas arriba y aguas abajo del dique 1; (3) Considerar la variabilidad estacional por medio de muestreo durante la época de lluvia y sequía (como mínimo cada seis meses); (4) Involucrar a un asesor científico para revisar y mejorar los protocolos de monitoreo bioacuatico, físico-químico y metodología de colecta y análisis de muestras.
| X | X | X | Cambios hidrológicos del río Baba/Quevedo. | (1) Estudio de balance hidrológico para asegurar la integrida de la cuenca; (2) Manejo de flora aguas debajo de la presa y plan de manejo de la cuenca; (3) rescate del flora; (4) programa de rescate de fauna silvestre; (5) Monitoreo y rescate de peces aguas abajo del dique 1; (6) programa de incentivo de piscicultura; (7) instalación de red hidrológica y operación de la misma. | (1) Determinar (usando métodos reconocidos y aceptados) el rango de flujo hidrológico (“instream flow need) necesario para el ecosistema acuático y uso humano aguas abajo del dique 1; (2) Plan de Manejo de la Cuenca
| X | X | X | Erosión de suelo y sedimentación. | (1) Manejo de flora en el embalse; (2) inspecciones y mantenimiento de la vegetación sembrada en las márgenes del río Baba y aportantes; (3) mantenimiento de las áreas recuperadas en las márgenes del embalse; (4) control de erosión; (5) programa de buenas practicas agrícolas. | (1) Plan de manejo de la cuenca
Aspectos Socioeconómicos | X |  |  | Desplazamiento y reasentamiento de personas y escuela. | (1) Programa de indemnización y reasentamiento; (2) programa de buenas practicas agrícolas. | (1) Plan de Reasentamiento
| X | X |  | Inundación y alteración de sitios arqueológicos. | (1) Programa arqueológico; manejo de patrimonio arqueológico.
|  | X |  | Inundación y pérdida de áreas cultivables. | (1) Monitoreo de uso del suelo y morfología en el área de influencia directa e indirecta del proyecto.
| X |  |  | Afluencia de obreros al área e incremento en la demanda de infraestructura local, bienes y servicios. | (1) Política de contratación preferencial de obreros locales; (2) Mejora de infraestructura sanitaria en Patricia Pilar.
| X |  |  | Conflictos como resultado de la afluencia de obreros en el área y relaciones con los actores involucrados. | (1) Política de contratación preferencial de obreros locales; (2) Plan de Manejo de Actores Involucrados.
| X |  |  | Impacto temporal a la carretera Quevedo Santo Domingo e incremento en tráfico. | (1) Minimización del tiempo de afectación (sección dique 3) y desvió temporal; (2) construcción de una nueva vía de acceso (vía Entrelagos) como beneficio del proyecto.
| X |  |  | Distorsión en la economía e incremento de precios. |  | (1) Establecer niveles salariales consistentes con las prácticas locales; (2) Monitoreo de los precios de artículos de canasta básica.
| X | X | X | Salud publica (introducción de enfermedades por la afluencia de obreros y el incremento de vectores de enfermedades). | (1) Convenio de salud.
|  |  | X | Efecto sobre disponibilidad del agua y actividades económicas aguas abajo del embalse. | (1) Programa de buenas practicas agrícolas. | (1) Determinar (usando métodos reconocidos y aceptados) el rango de flujo hidrológico (“instream flow need) necesario para el ecosistema acuático y uso humano(e.j.agricultura, desarrollo urbano, extracción de grava).
|  |  | X | Impactos en la cabecera del embalse (uso de agua, descargas accidentales, deforestación). | (1) Mejora de la infraestructura sanitaria en Patricia Pilar; (2) programa de mejora de condiciones sanitarias mediante fortalecimiento educativo; (3) programa de buenas practicas agrícolas; (4) manejo de flora en cabeceras cuenca. | (1) Plan de Manejo de la Cuenca
| X | X | X | Relaciones comunitarias y con stakeholders. | (1) Plan de Manejo de Actores Involucrados. | (1) Plan de Manejo de Actores Involucrados acorde a buenas práticas internacionales.
Salud y Seguridad | X |  |  | Riesgos asociados con las actividades de construcción. | (1) Programa de control médico, y de salud y seguridad industrial; (2) plan de seguridad industrial para contratistas.
| X |  |  | Riesgo de exposición a condiciones ambientales peligrosas. | (1) Programa de control médico y salud ocupacional.
| X |  |  | Potenciales accidentes que involucren especies venenosas y especies desplazadas. | (1) Convenio de salud; (2) programa de prevención para el manejo de especies venenosas.
| X | X | X | Riesgos ocupacionales. | (1) Programa de control médico y salud ocupacional.
Plan de Contingencias y Respuestas a Emergencias | X |  |  | Contaminación de suelos y aguas (superficiales y de subsuelo) por derrames accidentales de hidrocarburos y aceites lubricantes residuales. | (1) Plan general de contingencias; (2) manejo de hidrocarburos y aceites lubricantes residuales. | (1) Plan para el control de Derrames
|  |  | X | Riesgos a comunidades aguas abajo del embalse por accidentes que involucran la ruptura del la presa. |  | (1) Plan de respuesta a emergencias en caso de ruptura de la represa (Plan de evacuación y/o coordinación con autoridades inclusive coordinación con CEDEGE [Daule Peripa]).
| X |  |  | Riesgo de incendios. | (1) Establecimiento de un plan de respuesta contra incendios (campamento)
| X | X |  | Riesgos asociados con el trafico de vehículos y seguridad. | (1) Plan de contingencia para accidentes vehiculares
Nota: Esta matriz resume solo los impactos más significativos previstos para el proyecto. La misma fue preparada según la información incluida en el
EIA (Efficacitas, 2006). Los impactos y sus medidas de mitigación deberán ser actualizados de acuerdo a los resultados de los programas de monitoreo.