## PA_05_Fase de Execução
| BRASIL | [14 empty] | Taxa de Conversão US$/R$ |  |  | 5.5 | 2019-11-01
| PROGRAMA DE APOIO À GESTÃO E INTEGRAÇÃO DOS FISCOS DO BRASIL - PROFISCO II SP | [18 empty] | mês de publicação | dias | mês assinatura | dias
| BR-L1516 | [18 empty] | colunas de apoio. Não apagar
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA)
Elaborado em: 21/07/2021
Atualização Nº: 05
Atualizado por: Mario Tadeu Borges da Silva
OBRAS
| Id. | Unidade Executora | Produto | Objeto* | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado * |  |  |  | Categoria de Investim. | Método de Revisão (Selecionar uma das opções)* | Datas Estimadas* |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status |  |  |  |  | Observações
[9 empty] | R$ | US$ 1US$/5,50 R$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
| 1.1 | UCSP | 1.2.4 | Reforma da Delegacia Regional de Campinas |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 |  | 5000000 | 909090.9091 | 100% | 0% | I | Ex-Post | 2022-03-01 | 2022-08-01 |  |  | Processo em Curso | 13 | 390 | 8 | 240
| 1.2 | UCSP | 2.10.2 | Reforma da Consultoria Tributária |  | Comparação de Preços (CP) | 1 |  | 500000 | 90909.0909 | 100% | 0% | II | Ex-Post | 2021-03-01 | 2021-10-01 |  |  | Processo em Curso | 24 | 720 | 8 | 240
| 1.3 | UCSP | 2.11.1 | Reforma das Câmaras Julgadoras e da Câmara Superior |  | Comparação de Preços (CP) | 1 |  | 1500000 | 272727.2727 | 100% | 0% | II | Ex-Post | 2023-03-01 | 2023-08-01 |  |  | Processo em Curso | 7 | 210 | 8 | 240
| 1.04 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| 1.05 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| 1.06 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| 1.07 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| 1.08 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| 1.09 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| 1.1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| 1.11 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| 1.12 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| 1.13 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| 1.14 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| 1.15 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| 1.16 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| 1.17 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| 1.18 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| 1.19 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| 1.2 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| 1.21 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| 1.22 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| 1.23 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
[8 empty] | Total | 7000000 | 1272727.2727 | [10 empty] | 0 |  | 0
| BENS | [19 empty] | 0 |  | 0
| Id. | Unidade Executora | Produto | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado |  |  |  | Categoria de Investim. | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status |  | 0 |  | 0 | Observações
[9 empty] | R$ | US$ 1US$/5,50 R$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 2.1 | UCSP | 1.1.2, 1.2.3, 1.5.2, 2.5.2, 2.10.2, 2.11.1 | Computadores tipo desktop e notebook |  | Sistema Nacional (SN) | Diversos | 31338-84807/2020 (notebooks) | 18800000 | 3418181.8182 | 100% | 0% | I e II | Sistema Nacional | 2020-10-01 | 2020-09-01 | Pregão Eletrônico |  | Processo em Curso | 4 | 120 | 7 | 210 | Retirado o Produto 1.2.2
| 2.2 | UCSP | 1.1.2, 1.2.3, 1.5.2 | Licenças (software) de escritório, estatísticas e analíticas para manipulação e análise de informações, visualização de dados, automação de processos e gestão |  | Sistema Nacional (SN) | Diversos |  | 5100000 | 927272.7273 | 100% | 0% | I e II | Sistema Nacional | 2021-03-01 | 2021-08-01 | Pregão Eletrônico |  | Previsto | 12 | 360 | 45 | 1350 | Retirados os Produtos 1.6.1 e 2.8
| 2.3 | UCSP | 2.10.2, 2.11.1, A1 | Mobiliários diversos (mesas, cadeiras, armários, estantes, arquivos de aço, divisórias etc) |  | Sistema Nacional (SN) | Diversos |  | 740000 | 134545.4545 | 100% | 0% | II e A | Sistema Nacional | 2022-03-01 | 2022-08-01 | Pregão Eletrônico |  | Previsto | 36 | 1080 | 45 | 1350 | Retirado o Produto 2.8.3
| 2.4 | UCSP | 1.2.1 | Sistemas de gestão de pessoas (YourLife) |  | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 0 | 0 | 100% | 0% | I | Sistema Nacional | 2021-07-01 | 2021-12-01 | Pregão Eletrônico |  | Processo Cancelado | 36 | 1080 | 5 | 150
| 2.5 | UCSP | 1.5 | Instalação de cabine primária para o prédio sede da SEFAZ |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 1000983-298576/2019 | 16000000 | 2909090.9091 | 100% | 0% | I | Sistema Nacional | 2020-10-01 | 2020-11-01 | Pregão Eletrônico |  | Processo em Curso | 7 | 210 | 7 | 210
| 2.6 | UCSP | 1.3.2 | Aquisição de ferramenta de georreferenciamento, customização e desenvolvimento de aplicativo para controle social de gasto público |  | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 450000 | 81818.1818 | 100% | 0% | I | Sistema Nacional | 2023-10-01 | 2024-03-01 | Pregão Eletrônico |  | Previsto | 35 | 1050 | 7 | 210
| 2.7 | UCSP | A1 | Materiais de apoio diversos para divulgação de eventos |  | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 10000 | 1818.1818 | 100% | 0% | I | Sistema Nacional | 2022-03-01 | 2022-08-01 | Pregão Eletrônico |  | Previsto | 10 | 300 | 7 | 210 | Retirados os Produtos: 1.2.2, 1.3.2
| 2.8 | UCSP | 1.5.1 | Ferramenta para ambiente para governança das interfaces dos serviços reutilizáveis (SAFe) |  | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 0 | 0 | 100% | 0% | I | Sistema Nacional | 2020-11-01 | 2021-03-01 | Pregão Eletrônico |  | Processo Cancelado | 9 | 270 | 7 | 210
| 2.9 | UCSP | 1.5.2 | Solução de backup de dados |  | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 6500000 | 1181818.1818 | 100% | 0% | I | Sistema Nacional | 2022-03-01 | 2022-08-01 | Pregão Eletrônico |  | Previsto | 30 | 900 | 7 | 210
| 2.10 | UCSP | 1.5.2 | Solução de virtualização de storages (Tipo RACKs) |  | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1000983-201814/2019 | 13000000 | 2363636.3636 | 100% | 0% | I | Sistema Nacional | 2020-10-01 | 2020-11-01 | Pregão Eletrônico |  | Processo em Curso | 18 | 540 | 7 | 210
| 2.11 | UCSP | 1.5.2 | Equipamentos de armazenamento de dados de alto desempenho |  | Sistema Nacional (SN) | Diversos |  | 24069900 | 4376345.4545 | 100% | 0% | I | Sistema Nacional | 2022-03-01 | 2022-08-01 | Pregão Eletrônico |  | Previsto | 21 | 630 | 7 | 210
| 2.12 | UCSP | 1.5.2 | Licenciamento de softwares para para modernização e expansão da capacidade de transmissão de dados |  | Sistema Nacional (SN) | Diversos |  | 0 | 0 | 100% | 0% | I | Sistema Nacional | 2020-07-01 | 2020-09-01 | Pregão Eletrônico |  | Processo Cancelado | 27 | 810 | 7 | 210
| 2.13 | UCSP | 1.5.2 | Servidores para armazenamento de dados de alto desempenho |  | Sistema Nacional (SN) | Diversos |  | 0 | 0 | 100% | 0% | I | Sistema Nacional | 2021-08-22 | 2022-03-10 | Pregão Eletrônico |  | Processo Cancelado | 22 | 660 | 7 | 210
| 2.14 | UCSP | 1.5.2 | Aquisição de licenças de software para a solução de Gerenciamento de Informações e Eventos de Segurança - SIEM |  | Sistema Nacional (SN) | 1 | 23643-360786/2019 | 3000000 | 545454.5455 | 100% | 0% | I | Sistema Nacional | 2020-10-01 | 2020-11-01 | Pregão Eletrônico |  | Processo em Curso | 33 | 990 | 7 | 210
| 2.15 | UCSP | 1.5.2 | Modernização e expansão da capacidade de transmissão de dados, telefonia e da rede de usuários |  | Sistema Nacional (SN) | Diversos | 31338-84808/2020 | 10500000 | 1909090.9091 | 100% | 0% | I | Sistema Nacional | 2020-10-01 | 2020-11-01 | Pregão Eletrônico |  | Processo em Curso | 21 | 630 | 7 | 210
| 2.16 | UCSP | 1.5.2 | Gerenciamento de Firewalls |  | Sistema Nacional (SN) | Diversos | 1000983-176913/2019 | 5000000 | 909090.9091 | 100% | 0% | I | Sistema Nacional | 2020-10-01 | 2020-11-01 | Pregão Eletrônico |  | Processo em Curso | 5 | 150 | 7 | 210
| 2.17 | UCSP | 2.1.2, 2.5.1 | Softwares para: i) integração de diferentes Bancos de Dados de obrigações acessórias; ii) BI; iii) Auditoria; iv) Analise de dados; v) Análise de dados forenses. |  | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 24509578 | 4456286.9091 | 100% | 0% | II | Sistema Nacional | 2022-03-01 | 2022-08-01 | Pregão Eletrônico |  | Previsto | 49 | 1470 | 7 | 210 | Retirado o Produto 2.5.2
| 2.18 | UCSP | 2.2.1 | Equipamento para manipulação e armazenamento dos dados (storage) |  | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 1750000 | 318181.8182 | 100% | 0% | II | Sistema Nacional | 2021-03-01 | 2021-08-01 | Pregão Eletrônico |  | Previsto | 11 | 330 | 7 | 210
| 2.19 | UCSP | 2.3.1 | Software para prevenção de falhas e criação de contingência |  | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 0 | 0 | 100% | 0% | II | Sistema Nacional |  |  | Pregão Eletrônico |  | Processo Cancelado | 30 | 900 | 7 | 210
| 2.20 | UCSP | 2.5.2 | Atualização e Suporte Licenças FTK |  | Sistema Nacional (SN) | 1 | 94113-571874/2018 | 1200000 | 218181.8182 | 100% | 0% | II | Sistema Nacional | 2021-03-01 | 2021-10-01 | Concorrência |  | Previsto | 35 | 1050 | 7 | 210
| 2.21 | UCSP | 2.5.2 | Veículos |  | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1000983-351489/2019 | 198000 | 36000 | 100% | 0% | II | Sistema Nacional | 2021-10-01 | 2022-03-01 | Pregão Eletrônico |  | Processo em Curso | 5 | 150 | 7 | 210
| 2.22 | UCSP | 2.8.4 | Aquisição de smartphones (IPVA nos Conformes) |  | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 110000 | 20000 | 100% | 0% | II | Sistema Nacional | 2023-03-01 | 2023-08-01 | Pregão Eletrônico |  | Previsto | 36 | 1080 | 5 | 150
| 2.23 | UCSP | 2.5.2 | Atualização de hardware "armário digital" e de seu totem de comando |  | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 0 | 0 | 100% | 0% | II | Sistema Nacional | 2020-07-01 | 2020-09-01 | Tomada de Preços |  | Processo Cancelado | 6 | 180 | 7 | 210
| 2.24 | UCSP | 2.11.1 | Sistema de microfonia para a Câmara Superior |  | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 250000 | 45454.5455 | 100% | 0% | II | Sistema Nacional | 2022-03-01 | 2022-08-01 | Pregão Eletrônico |  | Previsto | 25 | 750 | 5 | 150
| 2.25 | UCSP | 3.1.1 | Solução de auto serviço para preparação de dados - Licenças de software | O produto do SIAFEM trabalhará o desenvolvimento de módulos/ funcionalidades das 3 gerações detalhadas na "Proposta de Padrão Mínimo de um sistema SIAF", do GEFIN (ver item 3.5) | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 0 | 0 | 100% | 0% | II | Sistema Nacional |  |  |  |  | Processo Cancelado | 17 | 510 | 9 | 270
| 2.26 | UCSP | 3.3.2 | Desmaterialização de processos (software + cloud) | O produto do RH-Folha trabalhará o desenvolvimento de cada tema (ver item 3.7) | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 0 | 0 | 100% | 0% | III | Sistema Nacional |  |  |  |  | Processo Cancelado | 18 | 540 | 7 | 210
| 2.27 | UCSP | 2.6.2 | Equipamentos OCR para digitalização de documentos vinculados ao ITCMD |  | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 0 | 0 | 100% | 0% | II | Sistema Nacional | 2021-01-24 | 2021-08-12 | Pregão Eletrônico |  | Processo Cancelado | 15 | 450 | 9 | 270
| 2.28 | UCSP | 1.5.2 | Modernização e expansão da capacidade de transmissão de dados e da rede de usuários – Rede Wireless |  | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1000983-346388/2019 | 4500000 | 818181.8182 | 100% | 0% | I | Sistema Nacional | 2020-10-01 | 2020-11-01 | Pregão Eletrônico |  | Processo em Curso |  | 0 |  | 0
| 2.29 | UCSP | 1.5.2 | Solução para expansão do Controlador de Entrega de Aplicativos - ADC (Application Delivery Controller) |  | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1000983-316856/2019 | 9000000 | 1636363.6364 | 100% | 0% | I | Sistema Nacional | 2020-10-01 | 2020-11-01 | Pregão Eletrônico |  | Processo em Curso |  | 0 |  | 0
| 2.30 | UCSP | 3.1.1 | Licenças de software de ferramenta de Fluxo de Caixa |  | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 1100000 | 200000 | 100% | 0% | III | Sistema Nacional | 2021-03-01 | 2021-10-01 | Pregão Eletrônico |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| 2.31 | UCSP | 1.2.4 | Modernização dos elevadores do edifício sede da SEFAZ, com aquisição de equipamentos e serviços correlatos |  | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 13000000 | 2363636.3636 | 100% | 0% | I | Sistema Nacional | 2022-03-01 | 2022-10-01 | Concorrência |  | Previsto | 11 | 330 | 7 | 210
| 2.32 | UCSP | 2.5.2 | Hardwares de pequeno porte (ex: HDs externos) |  | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1000983-207226/2019 | 80000 | 14545.4545 | 100% | 0% | I, II, III e A | Sistema Nacional | 2020-10-01 | 2020-11-01 | Pregão Eletrônico |  | Processo em Curso | 6 | 180 | 7 | 210 | Retirado o Produto 2.5.1
| 2.33 | UCSP | 1.5.2 | Modernização e expansão da capacidade de transmissão de dados e da rede de usuários – Sistema de vídeoconferência |  | Sistema Nacional (SN) | 1 | 31338-88140/2020 | 3600000 | 654545.4545 | 100% | 0% | I | Sistema Nacional | 2020-10-01 | 2020-11-01 | Pregão Eletrônico |  | Processo em Curso | 36 | 1080 | 7 | 210
| 2.34 | UCSP | 1.5.2 | Ampliação da Solução de Firewall Externo |  | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 4000000 | 727272.7273 | 100% | 0% | II | Sistema Nacional | 2023-03-01 | 2023-08-01 | Pregão Eletrônico |  | Previsto | 11 | 330 | 7 | 210
| 2.35 | UCSP | 1.5.2 | Hardware, software e licenças e subscrições para expansão da rede LAN dos ambientes de datacenter (Cisco ACI) |  | Sistema Nacional (SN) | 1 | 1000983-309047/2019 | 10000000 | 1818181.8182 | 100% | 0% | II | Sistema Nacional | 2020-10-01 | 2020-11-01 | Pregão Eletrônico |  | Processo em Curso
| 2.36 | UCSP | 1.5.2 | Aquisição de solução de Cofre de Senhas |  | Sistema Nacional (SN) | 1 | 31338-69000/2020 | 2000000 | 363636.3636 | 100% | 0% | II | Sistema Nacional | 2020-10-01 | 2020-11-01 | Pregão Eletrônico |  | Processo em Curso | 8 | 240 | 7 | 210
| 2.37 | UCSP | 1.2.2 | Aquisição de sistemas e equipamentos para o gerenciamento dos programas |  | Sistema Nacional (SN) | Diversos |  | 25000 | 4545.4545 | 100% | 0% | I | Sistema Nacional | 2022-03-01 | 2022-08-01 | Pregão Eletrônico |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| 2.38 | UCSP | 1.5.1 | API Management (ferramenta para ambiente para governança das interfaces dos serviços reutilizáveis) |  | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 2070871 | 376522 | 100% | 0% | I | Sistema Nacional | 2022-03-01 | 2022-08-01 | Pregão Eletrônico |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| 2.39 | UCSP | 1.5.2 | Solução de Scanner de Vulnerabilidades |  | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 2000000 | 363636.3636 | 100% | 0% | I | Sistema Nacional | 2023-03-01 | 2023-08-01 | Pregão Eletrônico |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| 2.40 | UCSP | 1.5.2 | Expansão da solução de IPS |  | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 4000000 | 727272.7273 | 100% | 0% | I | Sistema Nacional | 2021-03-01 | 2021-08-01 | Pregão Eletrônico |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| 2.41 | UCSP | 1.5.2 | Aquisição de servidores do tipo RACK para o ambiente de DATA LAKE |  | Sistema Nacional (SN) | Diversos |  | 3000000 | 545454.5455 | 100% | 0% | I | Sistema Nacional | 2023-03-01 | 2023-08-01 | Pregão Eletrônico |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| 2.42 | UCSP | 1.5.2 | Aquisição de servidores com GPUs para Ciência de Dados (Deep Learning) |  | Sistema Nacional (SN) | Diversos |  | 100000 | 18181.8182 | 100% | 0% | I | Sistema Nacional | 2023-10-01 | 2024-03-01 | Pregão Eletrônico |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| 2.43 | UCSP | 1.5.2 | Ferramenta para análises estática e dinamica de código fonte/aplicações WEB - Fortify |  | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 1200000 | 218181.8182 | 100% | 0% | I | Sistema Nacional | 2023-10-01 | 2024-03-01 | Pregão Eletrônico |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| 2.44 | UCSP | 1.5.2 | Ferramenta de gestão de riscos Risk Manager |  | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 1500000 | 272727.2727 | 100% | 0% | I | Sistema Nacional | 2023-03-01 | 2023-08-01 | Pregão Eletrônico |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| 2.45 | UCSP | 1.5.2 | Aquisição de subscrições de Red Hat Jboss Enterprise Application Platform e Banco de Horas para migração e melhorias do serviço de Planejamento e Gestão de Serviços Fiscais - PGSF |  | Sistema Nacional (SN) | Diversos |  | 1500000 | 272727.2727 | 100% | 0% | I | Sistema Nacional | 2023-03-01 | 2023-08-01 | Pregão Eletrônico |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| 2.46 | UCSP | 2.9.1 | Aquisição de totens e implantação de serviço de autoatendimento do contribuinte – com totem - nas unidades da SEFAZ e órgãos/entidades |  | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 5500000 | 1000000 | 100% | 0% | I | Sistema Nacional | 2022-03-01 | 2022-08-01 | Pregão Eletrônico |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| 2,60 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| 2,61 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| 2,62 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| 2,63 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| 2,64 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| 2,65 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| 2.29 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  |  | Previsto
[8 empty] | Total | 199363349 | 36247881.6364 | [10 empty] | 0 |  | 0
| SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA | [19 empty] | 0 |  | 0
| Id. | Unidade Executora | Produto | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado |  |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status |  | 0 |  | 0 | Observações
[9 empty] | R$ | US$ 1US$/5,50 R$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 3.1 | UCSP | 1.3.1, 1.3.2, 2.1.1, A1 | Serviços de apoio e logística para montagem e realização de eventos e gestão do programa (material de divulgação, infraestrutura, coffee-break) |  | Sistema Nacional (SN) | Diversos | 94113-534262/2018 (Manifestação de Interesse) | 2148081 | 390560.1818 | 0% | 100% | I, II e A | Sistema Nacional | 2021-03-01 | 2021-10-01 | Pregão Eletrônico |  | Previsto | 5 | 150 | 50 | 1500
| 3.2 | UCSP | 1.1.2, 1.2.5, 1.2.6, 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.5.3, 2.2.1, 2.2.2, 2.4.1, 2.5.1, 2.6.2, 2.8.1, 2.8.4, 2.9.1, 2.10.1, 2.11.1, 2.11.2, 2.11.3, 2.11.4, 2.11.5, 3.4.1, A1 | Desenvolvimento de sistemas de modernização fazendária |  | Contratação Direta (CD) | Diversos | 1000983-335829/2019 (Sistema de Cobrança) | 95728002 | 17405091.2727 | 100% | 0% | I, II, III e A | Ex-Ante | 2021-03-01 | 2021-10-01 |  |  | Processo em Curso | 6 | 180 | 50 | 1500 | Incluídos os Produtos: 1.2.5, 1.2.6, 1.5.3, 2.5.1, 2.9.1 Retirados os Produtos: 2.2.3, 2.7.1, 2.8.2, 3.1.1, 3.2
| 3.3 | UCSP | 1.2.3 | Adaptação de material de capacitação voltados à linguagem do Ensino a Distância |  | Sistema Nacional (SN) | 30 |  | 4400000 | 800000 | 0% | 100% | I | Sistema Nacional | 2021-03-01 | 2021-10-01 | Ata de Registro de Preços |  | Previsto | 10 | 300 | 50 | 1500
| 3.4 | UCSP | 2.9.1 | Serviço de ‘Gestão de Relacionamento com o Cliente’ (CRM) - Atendimento Eletrônico |  | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 11000000 | 2000000 | 100% | 0% | II | Sistema Nacional | 2021-03-01 | 2021-10-01 | Pregão Eletrônico |  | Previsto | 12 | 360 | 5 | 150
| 3.5 | UCSP | 3.1.1 | Desenvolvimento de funcionalidades voltadas ao novo SIAFEM | Conforme a quantidade de módulos/ funcionalidades das 3 gerações detalhadas na "Proposta de Padrão Mínimo de um sistema SIAF", do GEFIN | Sistema Nacional (SN) | Diversos | 31338-574770/2019 (GEDESP) | 10523105 | 1913291.8182 | 100% | 0% | III | Sistema Nacional | 2021-03-01 | 2021-10-01 |  |  | Processo em Curso |  |  |  |  | Readequação do valor para a demanda prevista na Id. 5.1
| 3.6 | UCSP | 1.1.1 | Customização sistemas corporativos (parametrizações e integrações) |  | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 200000 | 36363.6364 | 100% | 0% | I e II | Sistema Nacional | 2023-03-01 | 2023-10-01 | Pregão Eletrônico |  | Previsto | 49 | 1470 | 50 | 1500 | Retirado o Produto 3.3.2
| 3.7 | UCSP | 3.3.2 | Desenvolvimento de funcionalidades voltadas ao Sistema Integrado do RH-Folha |  | Sistema Nacional (SN) | Diversos |  | 71972423 | 13085895.0909 | 100% | 0% | III | Sistema Nacional | 2021-03-01 | 2021-10-01 |  |  | Previsto
| 3.8 | UCSP | 3.3.1 | Desenvolvimento de desmaterialização de processos | O produto do RH-Folha trabalhará o desenvolvimento de cada tema (ver item 3.7) | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 0 | 0 | 100% | 0% | III | Ex-Ante |  |  |  |  | Processo Cancelado | 27 | 810 | 5 | 150
| 3.9 | UCSP | 3.3.1 | Serviços de controle e gestão integrada de desmaterialização de processos | O produto do RH-Folha trabalhará o desenvolvimento de cada tema (ver item 3.7) | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 0 | 0 | 100% | 0% | III | Ex-Ante |  |  |  |  | Processo Cancelado | 27 | 810 | 5 | 150
| 3.10 | UCSP | A1 | Desenvolvimento de sistema de feedback com identicação de deficiências em processos e produtos |  | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 600000 | 109090.9091 | 0% | 100% | III | Sistema Nacional | 2023-03-01 | 2023-10-01 | Pregão Eletrônico |  | Previsto | 36 | 1080 | 5 | 150
| 3.11 | UCSP | 1.6.1 | Automatização robótica de atividades |  | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 0 | 0 | 100% | 0% | III | Sistema Nacional | 2020-08-01 | 2020-10-01 | Pregão Eletrônico |  | Processo Cancelado | 8 | 240 | 7 | 210 | Foi incorporado à contratação da consultoria do referido Produto
| 3.12 | UCSP | 2.9.2 | Serviços de Gestão Documental da Administração Tributária |  | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 2508000 | 456000 | 0% | 100% | III | Sistema Nacional | 2022-03-01 | 2022-10-01 | Pregão Eletrônico |  | Previsto | 10 | 300 | 7 | 210
| 3.13 | UCSP | 1.5.2 | Serviço técnico de solução em nuvem para atualização das ferramentas de produtividade e substituição dos serviços de e-mail e comunicação unificada (Office 365) - mediante pagamento mensal por 12 meses. |  | Contratação Direta (CD) | 1 | 31338-88871/2020 | 12000000 | 2181818.1818 | 100% | 0% | I | Ex-Ante | 2021-03-01 | 2021-04-01 | PRODESP |  | Processo em Curso | 10 | 300 | 7 | 210
| 3.14 | UCSP | 3.1.1 | Migração do SIAFEM para nova plataforma - Re-Hosting |  | Contratação Direta (CD) | Diversos |  | 14000000 | 2545454.5455 | 100% | 0% | I | Ex-Ante | 2022-03-01 | 2022-10-01 |  |  | Previsto
| 3.15 | UCSP | 3.4.1 | Ativação do Sistema de Custos de Serviços Públicos em outras entidades | PRODESP | Contratação Direta (CD) | 1 |  | 150000 | 27272.7273 | 100% | 0% | III | Ex-Ante | 2023-10-01 | 2024-02-01 |  |  | Previsto | 10 | 300 | 7 | 210
| 3.16 | UCSP | 3.1.1 | Automatização de Dados dos Relatórios da LRF | PRODESP | Contratação Direta (CD) | 1 |  | 0 | 0 | 100% | 0% | III | Ex-Ante | 2021-03-01 | 2021-10-01 |  |  | Previsto
| 3.17 | UCSP | 1.2.6 | Digitalização dos Pucts |  | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 256742 | 46680.3636 | 100% | 0% | I | Sistema Nacional | 2022-03-01 | 2022-10-01 |  |  | Previsto
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 23 | 690 | 7 | 210
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 23 | 690 | 7 | 210
[10 empty] | 0 | [9 empty] | 23 | 690 | 7 | 210
[8 empty] | Total | 225486353 | 40997518.7273 | [10 empty] | 0 |  | 0
| CONSULTORIAS FIRMAS | [19 empty] | 0 |  | 0
| Id. | Unidade Executora | Produto | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* |  |  | Montante Estimado |  |  |  | Categoria de Investim. | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status |  | 0 |  | 0 | Observações
[7 empty] | Número do Processo |  | R$ | US$ 1US$/5,50 R$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 4.1 | UCSP | 1.3 | Produção Artística e Cultural para realização de enventos, entre outros produtos. | Peça de teatro, HQ (gibi), vídeos e concurso de fotografias | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  |  | 900000 | 163636.3636 | 7% | 93% | I | Ex-Post | 2022-03-01 | 2022-10-01 |  |  | Previsto | 12 | 360 | 5 | 150
tdr | 4.2 | UCSP | 1.1.1 | Desenvolvimento de critérios de segmentação dos órgãos públicos por risco e definição de plano de ação para a implantação |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 1200000 | 218181.8182 | 100% | 0% | I | Ex-Post | 2022-03-01 | 2022-10-01 |  |  | Previsto | 15 | 450 | 8 | 240
| 4.3 | UCSP | 1.2.1 | Definição de ações e apoio à implantação de melhores práticas de gestão de RH (otimização de processos, atualização de competências técnicas e de legislação) e Construção de trilhas de desenvolvimento de pessoas |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 2000000 | 363636.3636 | 100% | 0% | I | Ex-Ante | 2022-03-01 | 2022-10-01 |  |  | Previsto | 12 | 360 | 8 | 240
| 4.4 | UCSP | 1.2.2 | Diagnóstico das condições de saúde ocupacional dos servidores |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 1250000 | 227272.7273 | 100% | 0% | I | Ex-Post | 2022-03-01 | 2022-10-01 |  |  | Previsto | 15 | 450 | 8 | 240
| 4.5 | UCSP | 1.3.3 | Execução de pesquisa de percepção fiscal |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 800000 | 145454.5455 | 0% | 100% | I | Sistema Nacional | 2023-10-01 | 2024-03-01 | Dispensa |  | Previsto | 36 | 1080 | 6 | 180
| 4.6 | UCSP | 1.4.3 | Metodologia de Suprimentos |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 0 | 0 | 100% | 0% | I | Ex-Ante | 2021-01-24 | 2022-01-19 |  |  | Processo Cancelado | 15 | 450 | 8 | 240
| 4.7 | UCSP | 1.6 | Automatização robótica de atividades | Inclui plataforma e piloto | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 4650000 | 845454.5455 | 100% | 0% | I | Ex-Ante | 2022-03-01 | 2022-10-01 |  |  | Previsto | 18 | 540 | 8 | 240
| 4.8 | UCSP | 2.3.1, 2.7.1 | Requisitos do SAT - Roteiro de Análise; Documentos fiscais eletrônicos e Equipamentos combustíveis. | FUSP | Contratação Direta (CD) |  |  | 0 | 0 | 100% | 0% | II | Ex-Ante |  |  |  |  | Processo Cancelado | 15 | 450 | 5 | 150
| 4.9 | UCSP | 2.5.1 | Diagnóstico de nível de maturidade de gestão de dados analíticos da área tributária |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 450000 | 81818.1818 | 0% | 100% | II | Sistema Nacional | 2023-10-01 | 2024-03-01 |  |  | Previsto | 25 | 750 | 7 | 210
| 4.10 | UCSP | 2.6.1 | Metodologia e realização de pesquisa do valor de mercado dos imóveis urbanos e rurais. | FIPE | Contratação Direta (CD) | 31338-574693/2019 |  | 2250000 | 409090.9091 | 100% | 0% | II | Sistema Nacional | 2021-03-01 | 2021-08-01 |  |  | Processo em Curso | 5 | 150 | 5 | 150
| 4.11 | UCSP | 2.8.3 | Desenvolvimento de inteligência para call center | O espaço de modo de trabalho do call center de Cobrança foi executado antes da assinatura do contrato de empréstimo | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 0 | 0 | 0% | 100% | II | Sistema Nacional | 2021-06-23 | 2022-01-19 |  |  | Previsto | 20 | 600 | 7 | 210
| 4.12 | UCSP | 2.10.2 | Projeto executivo da reforma física da Consultoria Tributária |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  |  | 160000 | 29090.9091 | 100% | 0% | II | Ex-Post | 2022-03-01 | 2022-08-01 |  |  | Previsto | 15 | 450 | 5 | 150
| 4.13 | UCSP | 3.2.2 | Definição de riscos fiscais nas Parcerias Público-Privadas |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 31338-575518/2019 |  | 1200000 | 218181.8182 | 100% | 0% | III | Ex-Post | 2023-03-01 | 2023-10-01 |  |  | Processo em Curso | 8 | 240 | 8 | 240
| 4.14 | UCSP | 3.2.1 | Modelo de Projeções Fiscais |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 12952519 | 2355003.4545 | 100% | 0% | III | Ex-Ante | 2022-03-01 | 2022-10-01 |  |  | Previsto | 10 | 300 | 8 | 240
| 4.15 | UCSP | 3.4 | Consultoria para implantação nos novos setoriais |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 750000 | 136363.6364 | 100% | 0% | III | Ex-Post | 2022-03-01 | 2022-08-01 |  |  | Previsto | 20 | 600 | 8 | 240
| 4.16 | UCSP | A1 | Aprimoramento das atividades de monitoramento e gestão de projetos |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  |  | 1155436 | 210079.2727 | 100% | 0% | A | Ex-Post | 2023-03-01 | 2023-10-01 |  |  | Previsto | 15 | 450 | 8 | 240
| 4.17 | UCSP | A1 | Pesquisa com os usuários dos serviços da SEFAZ com identificação de deficiências em processos e produtos |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 450000 | 81818.1818 | 0% | 100% | A | Sistema Nacional | 2023-10-01 | 2024-03-01 | Modalidade a definir |  | Previsto | 20 | 600 | 5 | 150
| 4.18 | UCSP | A2 | Auditoria externa do Programa |  | Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC) | SFP-PRC-2021/11504 |  | 1297832 | 235969.4545 | 100% | 0% | A | Ex-Ante | 2022-03-01 | 2022-08-01 |  |  | Processo em Curso | 5 | 150 | 7 | 210
| 4.19 | UCSP | 1.5.1 | Consultoria de avaliação do desempenho dos softwares implantados Gestão de Identidades e Acessos (IAM) |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 7652195 | 1391308.1818 | 100% | 0% | I | Ex-Post | 2022-03-01 | 2022-10-01 |  |  | Previsto | 15 | 450 | 7 | 210
| 4.20 | UCSP | 1.5.2 | Consultoria Inteligência Artificial - Mineração de Dados Complexos (UNICAMP). | Inclui Capacitação de Servidores | Contratação Direta (CD) |  |  | 420000 | 76363.6364 | 100% | 0% | I | Ex-Post | 2022-03-01 | 2022-08-01 |  |  | Previsto
| 4.21 | UCSP | 1.5.1 | Consultoria, Treinamento e Certificação no Framework SAFe. | Inclui Capacitação e Certificação de Servidores | Contratação Direta (CD) |  |  | 3000000 | 545454.5455 | 0% | 100% | I | Ex-Ante | 2022-03-01 | 2022-10-01 |  |  | Previsto
| 4.22 | UCSP | 1.5.2 | Contratação de Consultoria especializada em Planejamento e Administração de Tecnologia da Informação |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 6500000 | 1181818.1818 | 100% | 0% | I | Ex-Post | 2022-03-01 | 2022-10-01 |  |  | Previsto | 15 | 450 | 7 | 210
| 4.23 | UCSP | 1.2.1 | Mapa de posições de trabalho construído e competências revisadas |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 1250000 | 227272.7273 | 100% | 0% | I | Ex-Post | 2022-03-01 | 2022-10-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| 4.24 | UCSP | 1.2.1 | Modelo de levantamento de necessidades de capacitação e contratação de sistema de gestão |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 1700000 | 309090.9091 | 100% | 0% | I | Ex-Post | 2022-03-01 | 2022-10-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| 4.25 | UCSP | 1.2.1 | Plano de Sucessão |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  |  | 150000 | 27272.7273 | 100% | 0% | I | Ex-Post | 2023-10-01 | 2024-03-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| 4.26 | UCSP | 1.2.2 | Pesquisa de clima organizacional |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  |  | 55000 | 10000 | 100% | 0% | I | Ex-Post | 2023-10-01 | 2024-03-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| 4.27 | UCSP | 1.2.2 | Definição, implantação e monitoramento dos programas |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 1275000 | 231818.1818 | 100% | 0% | I | Ex-Post | 2022-03-01 | 2022-10-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| 4.28 | UCSP | 1.2.5 | Criação e implantação de programa de desenvolvimento de Inovação e criatividade, incluindo Laboratório de Inovação e demais espaços físicos para o desenvolvimento dessas competências |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 1000000 | 181818.1818 | 0% | 100% | I | Ex-Post | 2023-03-01 | 2023-10-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| 4.29 | UCSP | 1.2.6 | Adaptação de processos ao Teletrabalho |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  |  | 195000 | 35454.5455 | 100% | 0% | I | Ex-Post | 2023-10-01 | 2024-03-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| 4.30 | UCSP | 1.5.1 | Implantação de esteira DEVSECOPS |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 5339850 | 970881.8182 | 100% | 0% | I | Ex-Post | 2022-03-01 | 2022-10-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| 4.31 | UCSP | 1.5.2 | Consultoria, suporte técnico e licenciamento para ferramentas Big Data |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 2254341 | 409880.1818 | 100% | 0% | I | Ex-Post | 2023-03-01 | 2023-10-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| 4.32 | UCSP | 3.1.1 | Consultoria para atualização da Estrutura Contábil e Plano de Contas (ECA) |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 2000000 | 363636.3636 | 100% | 0% | I | Ex-Post | 2022-03-01 | 2022-10-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| 4.35 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| 4.36 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| 4.37 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| 4.38 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| 4.39 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| 4.4 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| 4.41 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| 4.42 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| 4.43 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
[8 empty] | Total | 64257173 | 11683122.3636 | [10 empty] | 0 |  | 0
| CONSULTORIAS INDIVIDUAIS | [19 empty] | 0 |  | 0
| Id. | Unidade Executora | Produto | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Número do Processo | Quantidade Estimada de Consultores | Montante Estimado |  |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status |  | 0 |  | 0 | Observações
[9 empty] | R$ | US$ 1US$/5,50 R$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Não Objeção aos TDR da Atividade | Assinatura Contrato |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 5.1 | UCSP | 3.1.1 | Contratação de Consultor Individual para implementação da Convergência às Normas Internacionais de Contabilidade Pública, no que se refere aos Procedimentos Contábeis Patrimoniais | Parte da adequação para o SIAFEM 3ª Geração | Comparação de Qualificações (3 CV) | SFP-PRC-2021/14355 | 1 | 158900 | 28890.9091 | 100% | 0% | III | Ex-Ante | 2021-08-01 | 2021-09-01 |  |  | Processo em Curso |  | 0 |  | 0 | Nova demanda para adequação do SIAFEM 3ª geração.
| 5.2 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 5.3 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 5.4 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 5.5 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | Total | 158900 | #DIV/0! | [10 empty] | 0 |  | 0
[21 empty] | 0 |  | 0
| CAPACITAÇÃO | [19 empty] | 0 |  | 0
| Id. | Unidade Executora | Produto | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Número do Processo |  | Montante Estimado |  |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status |  | 0 |  | 0 | Observações
[9 empty] | R$ | US$ 1US$/5,50 R$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação Manifestação de Interesse ou do Anúncio | Assinatura do Contrato |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 6.1 | UCSP | 1.1.1, 1.1.2, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.5, 2.5.2, 3.1.1, 3.4.1 | Cursos de pequena e média duração, in company |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 5390883 | 980160.5455 | 0% | 100% | I, II e III | Sistema Nacional | 2021-03-01 | 2021-10-01 | Pregão eletrônico / cursos de até US$ 20 mil |  | Previsto | 5 | 150 | 50 | 1500 | Incluídos os Produtos: 1.1.1, 1.1.2, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.5 Retirado os Produtos: 2.7 e 2.8
| 6.2 | UCSP | 1.2.5 | Desenvolvimento de lideranças |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 1500000 | 272727.2727 | 0% | 100% | I | Sistema Nacional | 2022-03-01 | 2022-10-01 | Pregão Eletrônico |  | Previsto | 5 | 150 | 50 | 1500 | Incluído o Produto: 1.2.5 Retirado o Produto: 1.2.1
| 6.3 | UCSP | 1.3.2, 1.6.1, 2.5.1, 2.5.2, 3.4.1, A1 | Seminários, workshops, congressos, oficinas, simpósios, pequenos cursos externos de mercado |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 11531347.5 | 2096608.6364 | 0% | 100% | I, II, III e A | Sistema Nacional | 2022-03-01 | 2022-08-01 | inscrições |  | Previsto | 5 | 150 | 50 | 1500 | Incluído o Produto: 3.4.1 Retirado os Produtos: 1.1, 1.2
| 6.4 | UCSP | 1.5.1 | Capacitação nas disciplinas que compõem o tema da Arquitetura Corporativa |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 0 | 0 | 100% | 0% | I | Sistema Nacional | 2022-01-19 | 2022-07-07 |  |  | Processo Cancelado | 27 | 810 | 8 | 240
| 6.5 | UCSP | 2.1.1, A1 | Diárias e Passagens aéreas |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 240000 | 43636.3636 | 0% | 100% | II e A | Sistema Nacional | 2022-03-01 | 2022-08-01 |  |  | Previsto | 5 | 150 | 55 | 1650 | Retirado o Produto 1.6
| 6.6 | UCSP | 1.2.5 | Programa de intercâmbio e pós-graduação |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 1500000 | 272727.2727 | 100% | 0% | I | Sistema Nacional | 2023-10-01 | 2024-03-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| 6.07 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| 6.08 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| 6.09 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| 6.1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| 6.11 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| 6.12 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| 6.13 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| 6.14 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| 6.15 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| 6.16 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| 6.17 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| 6.18 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| 6.19 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
[8 empty] | Total | 20162230.5 | 3665860.0909
|  |  | TOTAL DO PLANO DE AQUISIÇÕES | [5 empty] | 516269105.5 | 93896001
|  |  | IMPREVISTOS DO PROGRAMA | [5 empty] | 15971998 | 2903999
|  |  | TOTAL DO PLANO DE AQUISIÇÕES + IMPREVISTOS | [6 empty] | 96800000
|  |  | Método de Revisão | Sistema Nacional
Ex-Post
Ex-Ante
|  |  | Status | Previsto
Processo em Curso
Nova Licitação
Processo Cancelado
Declaração de Aquisição Deserta
Recusa de Propostas
Contrato em Execução
Contrato Concluído
|  |  | Métodos | Consultoria Firmas | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)
Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)
Seleção Baseada em Orçamento Fixo (SBOF)
|  |  |  | Bens, Obras e Serviços | Licitação Pública Internacional (LPI)
Licitação Pública Nacional (LPN)
Comparação de Preços (CP)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Licitação Limitada Internacional (LLI)
Licitação Pública Internacional com Pré-qualificação
Licitação Pública Internacional em 2 Etapas
Licitação Pública Internacional por Lotes
Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
|  |  |  | Consultorias Individuais | Comparação de Qualificações (3 CV)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Formulas:
Datas Estimadas* = V1+[dias]
Assinatura do Contrato = [Datas Estimadas*]+[dias]
Note on E124: Pacheco Machado Dias, Fernando: Detalhamento nas células ocultas abaixo