## PA_01_Fase de Execução
| BRASIL | [18 empty] | 2019-11-01 |  |  |  | 4.3
| PROGRAMA DE APOIO À GESTÃO E INTEGRAÇÃO DOS FISCOS DO BRASIL - PROFISCO II SP | [18 empty] | mês de publicação | dias | mês assinatura | dias
| BR-L1516 | [18 empty] | colunas de apoio. Não apagar
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA)
Elaborado em: 03/03/2020
Atualização Nº: 03
Atualizado por: Helio Zarenczansky
[9 empty] | 21 | 15213720.9302
[9 empty] | 20 | 10120697.6744
OBRAS
| Id. | Unidade Executora | Produto | Objeto* | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado * |  |  |  | Categoria de Investim. | Método de Revisão (Selecionar uma das opções)* | Datas Estimadas* |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[9 empty] | R$ | US$ 1US/3.2591 R$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
| 1.1 | UCSP | 1.2.4 | Reforma da Delegacia Regional de Campinas |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 |  | 5000000 | 1162790.6977 | 100% | 0% | I | Ex-Post | 2020-11-25 | 2021-06-13 |  |  | Processo em Curso | 13 | 390 | 8 | 240
| 1.2 | UCSP | 2.10.2 | Reforma da Consultoria Tributária |  | Comparação de Preços (CP) | 1 |  | 500000 | 116279.0698 | 100% | 0% | II | Ex-Post | 2021-10-21 | 2022-08-17 |  |  | Previsto | 24 | 720 | 8 | 240
| 1.3 | UCSP | 2.11.1 | Reforma das Câmaras Julgadoras e da Câmara Superior |  | Comparação de Preços (CP) | 1 |  | 1000000 | 232558.1395 | 100% | 0% | II | Ex-Post | 2020-05-29 | 2020-12-15 |  |  | Processo em Curso | 7 | 210 | 8 | 240
| 1.04 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| 1.05 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| 1.06 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| 1.07 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| 1.08 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| 1.09 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| 1.1 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| 1.11 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| 1.12 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| 1.13 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| 1.14 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| 1.15 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| 1.16 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| 1.17 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| 1.18 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| 1.19 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| 1.2 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| 1.21 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| 1.22 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| 1.23 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
[8 empty] | Total | 6500000 | 1511627.907 | [10 empty] | 0 |  | 0
| BENS | [19 empty] | 0 |  | 0
| Id. | Unidade Executora | Produto | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado |  |  |  | Categoria de Investim. | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status |  | 0 |  | 0
[9 empty] | R$ | US$ 1US/3.2591 R$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 2.1 | UCSP | 1.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.5, 2.10, 2.11, 2.5.2 | Computadores tipo desktop e notebook |  | Sistema Nacional (SN) | Diversos |  | 17497822.7 | 4069261.093 | 100% | 0% | I e II | Sistema Nacional | 2020-02-29 | 2022-11-25 |  |  | Processo em Curso | 4 | 120 | 7 | 210
| 2.2 | UCSP | 1.1.2, 1.2, 1.6, 2.8 | Licenças (software) de escritório e estatísticas e analíticas para manipulação e análise de informações e visualização de dados e gestão |  | Sistema Nacional (SN) | Diversos |  | 3200000 | 744186.0465 | 100% | 0% | I e II | Sistema Nacional | 2020-10-26 | 2023-07-23 |  |  | Processo em Curso | 12 | 360 | 45 | 1350
| 2.3 | UCSP | 2.8, 2.10, 2.11, A1 | Mobiliários diversos (mesas, cadeiras, armários, estantes, arquivos de aço, divisórias etc) |  | Sistema Nacional (SN) | Diversos |  | 750000 | 174418.6047 | 100% | 0% | II e A | Sistema Nacional | 2022-10-16 | 2025-07-12 |  |  | Previsto | 36 | 1080 | 45 | 1350
| 2.4 | UCSP | 1.2.1 | Sistemas de gestão de pessoas (YourLife) |  | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 4800000 | 1116279.0698 | 100% | 0% | I | Sistema Nacional | 2022-10-16 | 2020-12-01 |  |  | Previsto | 36 | 1080 | 5 | 150
| 2.5 | UCSP | 1.5 | Instalação de cabine primária para o prédio sede da Sefaz |  | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 11500000 | 2674418.6047 | 100% | 0% | I | Sistema Nacional | 2020-05-29 | 2020-07-28 |  |  | Processo em Curso | 7 | 210 | 7 | 210
| 2.6 | UCSP | 1.3.2 | 55 tótens com TV 42” e porta folders |  | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 200000 | 46511.6279 | 100% | 0% | I | Sistema Nacional | 2022-09-16 | 2024-05-08 |  |  | Previsto | 35 | 1050 | 7 | 210
| 2.7 | UCSP | 1.3.2, A1 | Materiais de apoio diversos para divulgação de eventos |  | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 460000 | 106976.7442 | 100% | 0% | I | Sistema Nacional | 2020-08-27 | 2023-05-24 |  |  | Previsto | 10 | 300 | 7 | 210
| 2.8 | UCSP | 1.5.1 | Ferramenta para ambiente para governança das interfaces dos serviços reutilizáveis |  | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 2500000 | 581395.3488 | 100% | 0% | I | Sistema Nacional | 2020-07-28 | 2019-08-01 |  |  | Processo em Curso | 9 | 270 | 7 | 210
| 2.9 | UCSP | 1.5.2 | Solução de backup de dados |  | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 5000000 | 1162790.6977 | 100% | 0% | I | Sistema Nacional | 2022-04-19 | 2022-11-05 |  |  | Previsto | 30 | 900 | 7 | 210
| 2.10 | UCSP | 1.5.2 | Solução de virtualização de storages (Tipo RACKs) |  | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 15000000 | 3488372.093 | 100% | 0% | I | Sistema Nacional | 2021-04-24 | 2020-05-01 |  |  | Processo em Curso | 18 | 540 | 7 | 210
| 2.11 | UCSP | 1.5.2 | Equipamentos de armazenamento de dados de alto desempenho |  | Sistema Nacional (SN) | Diversos |  | 11000000 | 2558139.5349 | 100% | 0% | I | Sistema Nacional | 2021-07-23 | 2023-03-15 |  |  | Previsto | 21 | 630 | 7 | 210
| 2.12 | UCSP | 1.5.2 | Licenciamento de softwares para para Modernização e expansão da capacidade de transmissão de dados |  | Sistema Nacional (SN) | Diversos |  | 4000000 | 930232.5581 | 100% | 0% | I | Sistema Nacional | 2022-01-19 | 2022-04-29 |  |  | Previsto | 27 | 810 | 7 | 210
| 2.13 | UCSP | 1.5.2 | Servidorespara armazenamento de dados de alto desempenho |  | Sistema Nacional (SN) | Diversos |  | 3500000 | 813953.4884 | 100% | 0% | I | Sistema Nacional | 2021-08-22 | 2022-03-10 |  |  | Previsto | 22 | 660 | 7 | 210
| 2.14 | UCSP | 1.5.2 | Licenciamento de softwares virtualização do sistema de rede e segurança |  | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 8000000 | 1860465.1163 | 100% | 0% | I | Sistema Nacional | 2022-07-18 | 2022-12-15 |  |  | Previsto | 33 | 990 | 7 | 210
| 2.15 | UCSP | 1.5.2 | Modernização e expansão da capacidade de transmissão de dados, telefonia e da rede de usuários |  | Sistema Nacional (SN) | Diversos |  | 13500000 | 3139534.8837 | 100% | 0% | I | Sistema Nacional | 2021-07-23 | 2024-01-09 |  |  | Previsto | 21 | 630 | 7 | 210
| 2.16 | UCSP | 1.5.2 | Solução de auditoria e análise inteligente das políticas de segurança aplicadas à infraestrutura de firewall |  | Sistema Nacional (SN) | Diversos |  | 2000000 | 465116.2791 | 100% | 0% | I | Sistema Nacional | 2020-03-30 | 2020-12-01 |  |  | Processo em Curso | 5 | 150 | 7 | 210
| 2.17 | UCSP | 2.1.2, 2.5.1 | Softwares para: i) integração de diferentes Bancos de Dados de obrigações acessórias; ii) BI; iii) Auditoria; iv) Analise de dados; v) Análise de dados forences. |  | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 13917888 | 3236718.1395 | 100% | 0% | II | Sistema Nacional | 2023-11-10 | 2024-09-05 |  |  | Previsto | 49 | 1470 | 7 | 210
| 2.18 | UCSP | 2.2.1 | Equipamento para manipulação e armazenamento dos dados (storage) |  | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 7000000 | 1627906.9767 | 100% | 0% | II | Sistema Nacional | 2020-09-26 | 2021-04-14 |  |  | Previsto | 11 | 330 | 7 | 210
| 2.19 | UCSP | 2.3.1 | Software para prevenção de falhas e criação de contingência |  | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 3200000 | 744186.0465 | 100% | 0% | II | Sistema Nacional | 2022-04-19 | 2022-06-18 |  |  | Previsto | 30 | 900 | 7 | 210
| 2.20 | UCSP | 2.5.1 | Software para: i) preparação de dados e treinamento; ii) perícia forense. |  | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 4410000 | 1025581.3953 | 100% | 0% | II | Sistema Nacional | 2022-09-16 | 2022-11-15 |  |  | Previsto | 35 | 1050 | 7 | 210
| 2.21 | UCSP | 2.5.2 | Veículos |  | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 159000 | 36976.7442 | 100% | 0% | II | Sistema Nacional | 2020-03-30 | 2020-05-29 |  |  | Processo em Curso | 5 | 150 | 7 | 210
| 2.22 | UCSP | 2.8.4 | Equipamentos para: i) OCR; ii) Pagamentos; iii) Smartphones; iv) Cobrança. |  | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 260000 | 60465.1163 | 100% | 0% | II | Sistema Nacional | 2022-10-16 | 2022-12-15 |  |  | Previsto | 36 | 1080 | 5 | 150
| 2.23 | UCSP | 2.5.2 | Atualização de hardware "armário digital" e de seu totem de comando |  | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 30000 | 6976.7442 | 100% | 0% | II | Sistema Nacional | 2020-04-29 | 2020-06-28 |  |  | Processo em Curso | 6 | 180 | 7 | 210
| 2.24 | UCSP | 2.11.1 | Sistema de microfonia para a Câmara Superior |  | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 200000 | 46511.6279 | 100% | 0% | II | Sistema Nacional | 2021-11-20 | 2022-01-19 |  |  | Previsto | 25 | 750 | 5 | 150
| 2.25 | UCSP | 3.1.1 | Solução de auto serviço para preparação de dados - Licenças de software | O produto do SIAFEM trabalhará o desenvolvimento de módulos/ funcionalidades das 3 gerações detalhadas na "Proposta de Padrão Mínimo de um sistema SIAF", do GEFIN (ver item 3.5) | Sistema Nacional (SN) | 1 |  |  | 0 | 100% | 0% | II | Sistema Nacional | 2021-03-25 | 2022-11-15 |  |  | Processo Cancelado | 17 | 510 | 9 | 270
| 2.26 | UCSP | 3.3.2 | Desmaterialização de processos (software + cloud) | O produto do RH-Folha trabalhará o desenvolvimento de cada tema (ver item 3.7) | Sistema Nacional (SN) | 1 |  |  | 0 | 100% | 0% | III | Sistema Nacional | 2021-04-24 | 2020-05-01 |  |  | Processo Cancelado | 18 | 540 | 7 | 210
| 2.27 | UCSP | 2.6.2 | Equipamentos OCR para digitalização de documentos vinculados ao ITCMD |  | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 700000 | 162790.6977 | 100% | 0% | II | Sistema Nacional | 2021-01-24 | 2022-09-16 |  |  | Previsto | 15 | 450 | 9 | 270
| 2.28 | UCSP | 1.5.2 | Sistema controlador para rede sem fio (Rede Wireless) |  | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 3000000 | 697674.4186 | 100% | 0% | I | Sistema Nacional | 2020-03-19 | 2020-05-18 |  |  | Processo em Curso |  | 0 |  | 0
| 2.29 | UCSP | 1.5.2 | Solução para expansão do Controlador de Entrega de Aplicativos - ADC (Application Delivery Controller) |  | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 5000000 | 1162790.6977 | 100% | 0% | I | Sistema Nacional | 2020-03-19 | 2020-05-18 |  |  | Processo em Curso |  | 0 |  | 0
| 2.30 | UCSP | 3.1.1 | Licenças de software de ferramenta de Fluxo de Caixa |  | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 500000 | 116279.0698 | 100% | 0% | III | Sistema Nacional | 2021-03-19 | 2021-05-18 |  |  | Processo em Curso |  | 0 |  | 0
| 2.31 | UCSP | 1.2.4 | Modernização dos elevadores do prédio sede da Sefaz com aquisição de equipamentos e serviços correlatos |  | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 13000000 | 3023255.814 | 100% | 0% | I | Ex-Ante | 2020-09-26 | 2021-04-24 |  |  | Processo em Curso | 11 | 330 | 7 | 210
| 2.32 | UCSP | 2.5.1 | Hardwares de pequeno porte (ex: HDs externos) |  | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 830000 | 193023.2558 | 100% | 0% | I, II, III e A | Ex-Ante | 2020-04-29 | 2020-11-25 |  |  | Processo em Curso | 6 | 180 | 7 | 210
| 2.33 | UCSP | 1.5.2 | Modernização e expansão da capacidade de transmissão de dados e da rede de usuários – Sistema de VÍDEO CONFERÊNCIA |  | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 12877449.6 | 2994755.7209 | 100% | 0% | I | Ex-Ante | 2022-10-16 | 2023-05-14 |  |  | Previsto | 36 | 1080 | 7 | 210
| 2.34 | UCSP | 1.5.2 | Ferramentas de segurança da informação |  | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 3505788 | 815299.5349 | 100% | 0% | II | Ex-Ante | 2020-09-26 | 2021-04-24 |  |  | Previsto | 11 | 330 | 7 | 210
| 2.35 | UCSP | 1.5.2 | Switches, licenças e acessórios com prestação de serviços de instalação e configuração |  | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 500000 | 116279.0698 | 100% | 0% | II | Ex-Ante | 2019-11-01 | 2020-01-30 |  |  | Processo em Curso
| 2.36 | UCSP | 1.5.2 | Aquisição de solução de Cofre de Senhas |  | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 2000000 | 465116.2791 | 100% | 0% | II | Ex-Ante | 2020-06-28 | 2020-09-26 |  |  | Processo em Curso | 8 | 240 | 7 | 210
| 2,50 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| 2,51 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| 2,52 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| 2,53 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| 2,54 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| 2,55 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| 2,56 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| 2,57 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| 2,58 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| 2,59 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| 2,60 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| 2,61 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| 2,62 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| 2,63 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| 2,64 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| 2,65 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| 2.29 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  |  | Previsto
[8 empty] | Total | 173997948.3 | 40464639.1395 | [10 empty] | 0 |  | 0
| SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA | [19 empty] | 0 |  | 0
| Id. | Unidade Executora | Produto | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado |  |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status |  | 0 |  | 0
[9 empty] | R$ | US$ 1US/3.2591 R$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 3.1 | UCSP | 1.3, 2.1, A1 | Logística para montagem e realização de eventos (material de divulgação, infraestrutura, coffee-break) |  | Sistema Nacional (SN) | Diversos |  | 930196 | 216324.6512 | 0% | 100% | I, II e A | Sistema Nacional | 2020-03-30 | 2024-05-08 |  |  | Previsto | 5 | 150 | 50 | 1500
| 3.2 | UCSP | 1.1, 1.4, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.4.1, 2.6.2, 2.7.1, 2.8.1, 2.8.2, 2.8.4, 2.10.1, 2.11.3, 2.11,2, 2.11.5, 2.11.4, 3.4, 3.1.1, 3.2, A1 | Desenvolvimento de sistemas de modernização fazendária |  | Contratação Direta (CD) | Diversos |  | 52083604 | 12112466.0465 | 100% | 0% | I, II, III e A | Ex-Ante | 2020-04-29 | 2024-09-15 |  |  | Previsto | 6 | 180 | 50 | 1500
| 3.3 | UCSP | 1.2.3 | Adaptação de material de capacitação voltados à linguagem do Ensino a Distância |  | Sistema Nacional (SN) | 30 |  | 3000000 | 697674.4186 | 0% | 100% | I | Sistema Nacional | 2020-08-27 | 2023-05-24 |  |  | Previsto | 10 | 300 | 50 | 1500
| 3.4 | UCSP | 2.9.1 | Serviço de ‘Gestão de Relacionamento com o Cliente’ (CRM) - Atendimento Eletrônico |  | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 13000000 | 3023255.814 | 100% | 0% | II | Sistema Nacional | 2020-10-26 | 2023-07-23 |  |  | Previsto | 12 | 360 | 5 | 150
| 3.5 | UCSP | 3.3.1 | Desenvolvimento de funcionalidades voltadas ao novo SIAFEM | Conforme a quantidade de módulos/ funcionalidades das 3 gerações detalhadas na "Proposta de Padrão Mínimo de um sistema SIAF", do GEFIN | Sistema Nacional (SN) | Diversos |  | 10460840 | 2432753.4884 | 100% | 0% | III | Sistema Nacional | 2019-03-19 | 2023-11-13 |  |  | Processo em Curso
| 3.9 | UCSP | 3.4.1 | Ativação do Sistema de Custos de Serviços Públicos em outras entidades | PRODESP | Contratação Direta (CD) | 1 |  |  | 0 | 100% | 0% | III | Ex-Ante | 2020-10-26 | 2021-02-03 |  |  | Previsto | 12 | 360 | 5 | 150
| 3.10 | UCSP | 3.1.1 | Automatização de Dados dos Relatórios da LRF | PRODESP | Contratação Direta (CD) | 1 |  |  | 0 | 100% | 0% | III | Ex-Ante | 2021-04-24 | 2021-09-21 |  |  | Previsto | 18 | 540 | 5 | 150
| 3.6 | UCSP | 3.3.2 | Customização sistemas corporativos (parametrizações e integrações) |  | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 1600000 | 372093.0233 | 100% | 0% | I e II | Sistema Nacional | 2023-11-10 | 2024-05-28 |  |  | Previsto | 49 | 1470 | 50 | 1500
| 3.7 | UCSP | 3.3.2 | Desenvolvimento de funcionalidades voltadas ao Sistema Integrado do RH-Folha |  | Sistema Nacional (SN) | Diversos |  | 54506764 | 12675991.6279 | 100% | 0% | III | Sistema Nacional | 2019-03-19 | 2023-11-13 |  |  | Processo em Curso
| 3.8 | UCSP | 3.3.1 | Desenvolvimento de desmaterialização de processos | O produto do RH-Folha trabalhará o desenvolvimento de cada tema (ver item 3.7) | Sistema Nacional (SN) | 1 |  |  | 0 | 100% | 0% | III | Ex-Ante | 2022-01-19 | 2022-06-18 |  |  | Processo Cancelado | 27 | 810 | 5 | 150
| 3.9 | UCSP | 3.3.1 | Serviços de controle e gestão integrada de desmaterialização de processos | O produto do RH-Folha trabalhará o desenvolvimento de cada tema (ver item 3.7) | Sistema Nacional (SN) | 1 |  |  | 0 | 100% | 0% | III | Ex-Ante | 2022-01-19 | 2022-06-18 |  |  | Processo Cancelado | 27 | 810 | 5 | 150
| 3.10 | UCSP | A1 | Desenvolvimento de sistema de feedback com identicação de deficiências em processos e produtos |  | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 450000 | 104651.1628 | 0% | 100% | III | Sistema Nacional | 2022-10-16 | 2023-08-12 |  |  | Previsto | 36 | 1080 | 5 | 150
| 3.11 | UCSP | 1.6.1 | Automatização robótica de atividades |  | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 600000 | 139534.8837 | 100% | 0% | III | Sistema Nacional | 2020-06-28 | 2021-04-24 |  |  | Processo em Curso | 8 | 240 | 7 | 210
| 3.12 | UCSP | 2.9.1 | Serviços de Gestão Documental da Administração Tributária |  | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 3500000 | 813953.4884 | 0% | 100% | III | Sistema Nacional | 2020-08-27 | 2021-03-25 |  |  | Previsto | 10 | 300 | 7 | 210
| 3.13 | UCSP | 1.5.2 | Serviço técnico de solução em nuvem para atualização das ferramentas de produtividade e substituição dos serviços de e-mail e comunicação unificada (Office 365) - mediante pagamento mensal por 15 meses. |  | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 5000000 | 1162790.6977 | 100% | 0% | I | Sistema Nacional | 2020-08-27 | 2020-11-01 |  |  | Previsto | 10 | 300 | 7 | 210
| 3.14 | UCSP | 3.1.1 | SIAFEM - Downsizing para Plataforma Baixa (eliminação do mainframe) |  | Contratação Direta (CD) | Diversos |  | 10000000 | 2325581.3953 | 100% | 0% | I | Ex-Ante | 2020-10-01 | 2021-03-01 |  |  | Previsto | 10 | 300 | 7 | 210
[20 empty] | 23 | 690 | 7 | 210
[20 empty] | 23 | 690 | 7 | 210
[20 empty] | 23 | 690 | 7 | 210
[8 empty] | Total | 155131404 | 36077070.6977 | [10 empty] | 0 |  | 0
| CONSULTORIAS FIRMAS | [19 empty] | 0 |  | 0
| Id. | Unidade Executora | Produto | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* |  |  | Montante Estimado |  |  |  | Categoria de Investim. | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status |  | 0 |  | 0
[7 empty] | Número do Processo |  | R$ | US$ 1US/3.2591 R$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 4.1 | UCSP | 1.3 | Produção Artística e Cultural para realização de enventos, entre outros produtos. | abrir em vários processos | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  |  | 1400000 | 325581.3953 | 7% | 93% | I | Ex-Post | 2020-10-26 | 2023-07-23 |  |  | Previsto | 12 | 360 | 5 | 150
tdr | 4.2 | UCSP | 1.1.1 | Desenvolvimento de critérios de segmentação dos órgãos públicos por risco e definição de plano de ação para a implantação |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 1200000 | 279069.7674 | 100% | 0% | I | Ex-Post | 2021-01-24 | 2022-01-19 |  |  | Previsto | 15 | 450 | 8 | 240
| 4.3 | UCSP | 1.2.1 | Definição de ações e apoio à implantação de melhores práticas de gestão de RH (otimização de processos, atualização de competências técnicas e de legislação) e Construção de trilhas de desenvolvimento de pessoas |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 4000000 | 930232.5581 | 100% | 0% | I | Ex-Ante | 2020-10-26 | 2023-07-23 |  |  | Previsto | 12 | 360 | 8 | 240
| 4.4 | UCSP | 1.2.2 | Diagnóstico das condições de saúde ocupacional dos servidores, Mapa de riscos ocupacionais e implantção de programas (Segurança e Saúde no Trabalho, Saúde laboral, Atividade Física, Alimentação e Nutrição, Psicossocial) |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 950000 | 220930.2326 | 100% | 0% | I | Ex-Post | 2021-01-24 | 2022-01-19 |  |  | Previsto | 15 | 450 | 8 | 240
| 4.5 | UCSP | 1.3.3 | Execução de pesquisa de percepção fiscal |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 500000 | 116279.0698 | 0% | 100% | I | Sistema Nacional | 2022-10-16 | 2023-10-31 |  |  | Previsto | 36 | 1080 | 6 | 180
| 4.6 | UCSP | 1.4.3 | Metodologia de Suprimentos |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 9000000 | 2093023.2558 | 100% | 0% | I | Ex-Ante | 2021-01-24 | 2022-01-19 |  |  | Previsto | 15 | 450 | 8 | 240
| 4.7 | UCSP | 1.6 | Modelo de Gestão da Inovação |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 1600000 | 372093.0233 | 100% | 0% | I | Ex-Ante | 2021-04-24 | 2022-04-19 |  |  | Previsto | 18 | 540 | 8 | 240
| 4.8 | UCSP | 2.3.1, 2.7.1 | Requisitos do SAT - Roteiro de Análise; Documentos fiscais eletrônicos e Equipamentos combustíveis. | FUSP | Contratação Direta (CD) |  |  | 7950000 | 1848837.2093 | 100% | 0% | II | Ex-Ante | 2021-01-24 | 2022-01-09 |  |  | Previsto | 15 | 450 | 5 | 150
| 4.9 | UCSP | 2.5.1 | Diagnóstico de nível de maturidade de gestão de dados analíticos da área tributária |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 384000 | 89302.3256 | 0% | 100% | II | Sistema Nacional | 2021-11-20 | 2022-11-15 |  |  | Previsto | 25 | 750 | 7 | 210
| 4.10 | UCSP | 2.6.1 | Metodologia e realização de pesquisa do valor de mercado dos imóveis urbanos e rurais. |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 2000000 | 465116.2791 | 0% | 100% | II | Sistema Nacional | 2020-03-30 | 2021-03-15 |  |  | Processo em Curso | 5 | 150 | 5 | 150
| 4.11 | UCSP | 2.8.3 | Desenvolviemtno de inteligência para call center | O espaço de modo de trabalho do call center de Cobrança foi executado antes da assinatura do contrato de empréstimo | Sistema Nacional (SN) |  |  |  | 0 | 0% | 100% | II | Sistema Nacional | 2021-06-23 | 2022-01-19 |  |  | Processo Cancelado | 20 | 600 | 7 | 210
| 4.12 | UCSP | 2.10.2 | Projeto executivo da reforma física da Consultoria Tributária |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  |  | 140000 | 32558.1395 | 100% | 0% | II | Ex-Post | 2021-01-24 | 2021-06-23 |  |  | Previsto | 15 | 450 | 5 | 150
| 4.13 | UCSP | 3.2.2 | Definição de riscos fiscais nas Parcerias Público-Privado |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  |  | 800000 | 186046.5116 | 100% | 0% | III | Ex-Post | 2020-06-28 | 2021-02-23 |  |  | Processo em Curso | 8 | 240 | 8 | 240
| 4.14 | UCSP | 3.2.1 | Modelo de Projeções Fiscais |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 6732356 | 1565664.186 | 100% | 0% | III | Ex-Post | 2020-08-27 | 2023-02-13 |  |  | Previsto | 10 | 300 | 8 | 240
| 4.15 | UCSP | 3.4 | Consultoria para implantação nos novos setoriais |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 750000 | 174418.6047 | 100% | 0% | III | Ex-Post | 2021-06-23 | 2022-02-18 |  |  | Previsto | 20 | 600 | 8 | 240
| 4.16 | UCSP | A1 | Aprimoramento das atividades de monitoramento e gestão de projetos |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  |  | 350000 | 81395.3488 | 100% | 0% | A | Ex-Post | 2021-01-24 | 2021-10-01 |  |  | Previsto | 15 | 450 | 8 | 240
| 4.17 | UCSP | A1 | Pesquisa com os usuários dos serviços da Sefaz com identificação de deficiências em processos e produtos |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 450000 | 104651.1628 | 0% | 100% | A | Sistema Nacional | 2021-06-23 | 2022-02-28 |  |  | Previsto | 20 | 600 | 5 | 150
| 4.18 | UCSP | A2 | Auditoria externa do Programa |  | Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC) |  |  | 1297832 | 301821.3953 | 100% | 0% | A | Ex-Ante | 2020-03-30 | 2025-03-04 |  |  | Processo em Curso | 5 | 150 | 7 | 210
| 4.19 | UCSP | 1.5.1 | Consultoria de avaliação do desempenho dos softwares implantados Gestão de Identidades e Acessos (IAM) |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 2500000 | 581395.3488 | 100% | 0% | I | Ex-Post | 2021-01-24 | 2022-02-08 |  |  | Previsto | 15 | 450 | 7 | 210
| 4.20 | UCSP | 1.5.1 | Consultoria Inteligência Artificial - Mineração de Dados Complexos (UNICAMP). | Inclui Capacitação de Servidores | Contratação Direta (CD) |  |  | 400000 | 93023.2558 | 100% | 0% | I | Ex-Post | 2020-06-01 | 2020-09-01 |  |  | Previsto
| 4.21 | UCSP | 1.5.1 | Consultoria, Treinamento e Certificação no Framework SAFe. | Inclui Capacitação e Certificação de Servidores | Sistema Nacional (SN) |  |  | 2000000 | 465116.2791 | 0% | 100% | I | Ex-Post | 2020-07-01 | 2020-10-01 |  |  | Previsto
| 4.22 | UCSP | 1.5.2 | Contratação de Consultoria especializada em Planejamento e Administração de Tecnologia da Informação |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 10000000 | 2325581.3953 | 100% | 0% | I | Ex-Post | 2020-07-01 | 2020-10-01 |  |  | Previsto | 15 | 450 | 7 | 210
| 4.25 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| 4.26 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| 4.27 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| 4.28 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| 4.29 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| 4.3 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| 4.31 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| 4.32 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| 4.33 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| 4.34 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| 4.35 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| 4.36 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| 4.37 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| 4.38 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| 4.39 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| 4.4 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| 4.41 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| 4.42 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| 4.43 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
[8 empty] | Total | 54404188 | 12652136.7442 | [10 empty] | 0 |  | 0
| CONSULTORIAS INDIVIDUAIS | [19 empty] | 0 |  | 0
| Id. | Unidade Executora | Produto | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Número do Processo | Quantidade Estimada de Consultores | Montante Estimado |  |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status |  | 0 |  | 0
[9 empty] | US$ | Montante Estimado em US$ X 1000 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Não Objeção aos TDR da Atividade | Assinatura Contrato |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 5.1 | [13 empty] | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 5.2 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 5.3 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 5.4 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 5.5 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | Total | 0 | #DIV/0! | [10 empty] | 0 |  | 0
[21 empty] | 0 |  | 0
| CAPACITAÇÃO | [19 empty] | 0 |  | 0
| Id. | Unidade Executora | Produto | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Número do Processo |  | Montante Estimado |  |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status |  | 0 |  | 0
[9 empty] | R$ | US$ 1US/3.2591 R$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação Manifestação de Interesse ou do Anúncio | Assinatura do Contrato |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 6.1 | UCSP | 1.2, 2.5, 2.7, 2.8, 3.1 | Cursos de pequena e média duração, in company |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 7771400 | 1807302.3256 | 0% | 100% | I, II, III e A | Sistema Nacional | 2020-03-30 | 2024-01-29 | Pregão eletrônico / cursos de até US$ 20 mil |  | Previsto | 5 | 150 | 50 | 1500
| 6.2 | UCSP | 1.2.1 | Desenvolvimento de lideranças |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 4500000 | 1046511.6279 | 0% | 100% | I | Sistema Nacional | 2020-03-30 | 2022-12-25 | Pregão Eletrônico |  | Previsto | 5 | 150 | 50 | 1500
| 6.3 | UCSP | 1.1, 1.3, 2.5 | Seminários, workshops, congressos, oficinas, simpósios, pequenos cursos externos de mercado |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 607864 | 141363.7209 | 0% | 100% | I, II, III e A | Sistema Nacional | 2020-03-30 | 2023-07-13 | inscrições |  | Previsto | 5 | 150 | 50 | 1500
| 6.4 | UCSP | 1.5.1 | Capacitação nas disciplinas que compõem o tema da Arquitetura Corporativa |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 500000 | 116279.0698 | 100% | 0% | I | Sistema Nacional | 2022-01-19 | 2024-07-07 |  |  | Previsto | 27 | 810 | 8 | 240
| 6.5 | UCSP | 1.6, 2.1, A1 | Diárias e Passagens aéreas |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 340000 | 79069.7674 | 0% | 100% | I, II, III e A | Sistema Nacional | 2020-03-30 | 2024-01-29 |  |  | Previsto | 5 | 150 | 55 | 1650
| 6.06 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| 6.07 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| 6.08 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| 6.09 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| 6.1 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| 6.11 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| 6.12 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| 6.13 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| 6.14 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| 6.15 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| 6.16 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| 6.17 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| 6.18 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
| 6.19 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  |  | Previsto |  | 0 |  | 0
[8 empty] | Total | 13719264 | 3190526.5116
|  |  | TOTAL DO PLANO DE AQUISIÇÕES | [5 empty] | 403752804.3 | 93896001
|  |  | IMPREVISTOS DO PROGRAMA | [6 empty] | 2903999
|  |  | TOTAL DO PLANO DE AQUISIÇÕES + IMPREVISTOS | [6 empty] | 96800000
|  |  | Método de Revisão | Sistema Nacional
|  |  |  | Ex-Post | [5 empty] | 35437734.5814
Ex-Ante
|  |  | Status | Previsto
Processo em Curso
Nova Licitação
Processo Cancelado
Declaração de Aquisição Deserta
Recusa de Propostas
Contrato em Execução
Contrato Concluído
|  |  | Métodos | Consultoria Firmas | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)
Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)
Seleção Baseada em Orçamento Fixo (SBOF)
|  |  |  | Bens, Obras e Serviços | Licitação Pública Internacional (LPI)
Licitação Pública Nacional (LPN)
Comparação de Preços (CP)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Licitação Limitada Internacional (LLI)
Licitação Pública Internacional com Pré-qualificação
Licitação Pública Internacional em 2 Etapas
Licitação Pública Internacional por Lotes
Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
|  |  |  | Consultorias Individuais | Comparação de Qualificações (3 CV)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Formulas:
Datas Estimadas* = V1+[dias]
Assinatura do Contrato = [Datas Estimadas*]+200
Assinatura do Contrato = [Datas Estimadas*]+[dias]
Note on E123: Pacheco Machado Dias, Fernando: Detalhamento nas células ocultas abaixo