## PA 31
BRASIL
Programa BR-L 1165 - PROFISCO
Contrato de Empréstimo: 2151 OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 MESES
Atualizado em: 14.07.2014
Atualização Nº: 31
Atualizado por: ANDERSON PEREIRA DUARTE
No | DESCRIÇÃO DO CONTRATO | PRODUTO | Custo Estimado | Método aquisição (1) | Revisão (2) | Fonte (%) |  | Datas estimadas |  | STATUS (3) | Data Contratado | Valor Contratado (US$ 1,80) | Valor Aditado | Diferença % | COMENTÁRIOS
[6 empty] | BID | Local | Publicação anúncio | Término Contrato
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1-A | Novo contrato para Revisão do modelo de gestão da SEFAZ | 1.2, A.1 | 47045.0364 | CD | EXA | 88% | 12.08% | 2 Trim 2014 | 1 Trim 2015 | P
9-A | Consultoria para utilização de técnicas modernas de análise em Economia e Estatística (Empresa) | 6.3 | 45670 | SQC | EXP | 100% |  | 3 Trim 2012 | 2 Trim 2014 | EP
11 | Diagnóstico e proposição de melhoria dos serviços de atendimento virtual e presencial (Call Center) | 9.1, 9.3 | 200000 | SQC | EXP | 100% |  | 2 Trim 2012 | 3 Trim 2014 | EP
36-BH | Consultoria para realização de Estudos Econômico -Fiscais | 1.3 | 83333 | CI | EXP | 91% | 9% | 2 Trim 2012 | 2 Trim 2014 | EP
36-BM | Adaptação do AFS para a tecnologia Workflow (4 Consultores Individuais) | 3.6 | 295625 | CI | EXP | 100% |  | 2 Trim 2013 | 2 Trim 2014 | EP
36-BT | Pesquisa de Clima Organizacional | 12.2 | 38845 | SQC | EXP | 100% |  | 3 Trim 2013 | 2 Trim 2014 | P
36-BV | Consultoria - Avaliação das Políticas Fiscais | 6.7 | 41818 | SQC | EXP | 100% |  | 1 Trim 2014 | 3 Trim 2014 | P
36-BX | Capacitações Técnicas/Comportamentais com Contratação de Consultor Individual (10 consultores) | 5.3, 11.1 | 316748.9091 | CI/CC | EXP | 56% | 44% | 1 Trim 2012 | 4 Trim 2014 | EP
36-BY | Contratação de consultores individuais para Capacitações | 11.1 | 181818 | IL/TP | EXP |  | 100% | 1 Trim 2014 | 4 Trim 2015 | EP
36-BZ | Consultoria para PDTI | 10.1 | 181818.1818 | SQC | EXP | 15% | 85% | 3 Trim 2014 | 4 Trim 2014 | EP
36-CC | Consultoria para implantação das NBCASP nas indiretas | 6.1 | 90909.0909 | SQC | EXP | 100% |  | 3 Trim 2014 | 1 Trim 2015 | P
36-CD | Escritório de Projeto com capacitação, monitoramento e avaliação | A.1 e A.2 | 43331.3636 | SQC | EXP | 100% |  | 3 Trim 2014 | 4 Trim 2015 | P
36-CE | Compra de vagas | 11.1 | 159090 | IL | EXP |  | 100% | 2 Trim 2014 | 3 Trim 2015 | EP
36-CF | Aquisição de cursos à distância | 11.1 | 22727 | IL/PE | EXP |  | 100% | 2 Trim 2014 | 3 Trim 2015 | P
36-CH | Consultor Individual para apoiar a implantação do projeto de comunicação da SEFAZ | 12.1 | 14181.81 | CI | EXP | 100% |  | 3 Trim 2014 | 4 Trim 2014 | P
TOTAL CONSULTORIAS |  |  | 1762960.3918
SERVIÇOS TÉCNICOS (que não de consultoria)
46 | Inscrição em eventos de mercado | 5.3, 6.2, 7.3, 8,4, 10.3, 10.4, 10.5,11.1 | 334155 | IL/ICM | EXP | 67% | 33% | 2 Trim 2011 | 2 Trim 2014 | EP | Até 10/10/2012 | 222089.0444
62 | Visitas Técnicas, Congressos e Seminários | 4.1, 6.2 | 30693.45 | PP | EXP | 66% | 34% | 3 Trim 2011 | 2 Trim 2014 | EP | Até 10/10/2012 | 1244.0889
63-D | Materiais de Apoio aos Seminários de Integração TATE/PGE/SEFAZ | 5.4 | 8390 | CP/PE | EXP | 100% |  | 2 Trim 2013 | 2 Trim 2014 | P
63-G | Inscrição de Servidor no Projeto Minerva - The George Washington University - IBI Institute of Brasilian Issues | 2.1 11.1 | 90000 | CD | EXA | 47% | 53% | 3 Trim 2013 | 4 Tri 2014 | P
TOTAL SERVIÇOS TÉCNICOS |  |  | 463238.45
BENS
BENS
68 | 68.1 Servidores Blade - Pequeno Porte (3); 68.2 Servidores Blade - Médio Porte (3) | 4.1, 4.4 | 75000 | ARP | EXP | 0% | 100% | 3 Trim 2012 | 3 Trim 2013 | EP
72 | 72.1 Controladora Wireless (2) 72.2 Componentes para Rede WI-FI (62) 72.3 Ativos de Rede Switch Core (5); 72.4 Ativos de Rede Switch Acesso Borda (63) 72.5 Solução de segurança UTMs - Firewall - Pequeno porte (75) 72.6 Solução de segurança UTMs - Firewal - Grande Porte (8) 72.7 Módulo de Segurança de Hardware (HSM) (2) 72.8 Software Básico - Servidores | 3.5, 4.2, 4.3, 10.4 10.3 10.5 | 1984300 | PE/RP | EXP | 24% | 76% | 1 Trim 2012 | 3 Trim 2014 | EP | 2013-07-12 | 253467.15
75 | Switch WAN / ADC (2); | 4.3, 10.5 | 438754.8409 | PE | EXP |  | 100% | 2 Trim 2012 | 4 Trim 2014 | EP
78 | Software Básico - Estações | 8,6 e 10.3 | 125000 | ARP | ex-post | 1% | 99% | 3 Trim 2013 | 1 Trim 2014 | EP
95 | Mobiliário padronizado (Unidades de atendimento) | 9.1 | 423790 | IL | EXP |  | 100% | 2 Trim 2011 | 1 Trim 2014 | EP
97-A | Tablets (40) | 3.7 | 36666.6667 | PE/RP | EXP |  | 100% | 3 Trim 2012 | 1 Trim 2014 | EP
100-B | Aquisição de servidor de armazenamento (Storage) | 10.3 | 322222 | PE | EXP | 94% | 6% | 3 Trim 2012 | 4 Tri 2013 | EP
100-D | Sistema de Segurança p/ Unidade de Atendimento (19) | 9.1 | 37000 | PE | EXP |  | 100% | 4 Trim 2013 | 4 Trim 2012 | P
100-E | Sistemas de Som (26) | 9.1 | 31700 | PE | EXP |  | 100% | 1 Trim 2012 | 2 Trim 2014 | EP
100-H | Aquisição de software de Auditoria de Sistemas Transacionais com apoio de consultoria para desenho de processo e instalação de software. | 8.6 e 10.4 | 450000 | PE | EXP | 24% | 76% | 2 Trim 2012 | 2 Trim 2013 | EP
100-K | Aquisição de Cursos EAD (vários) | 11.1 | 50000 | CP | EXP | 100% |  | 2 Tri 2012 | 4 Tri 2012 | EP
100-L | Equipamento de Multimídia (Lousa Interativa Smart Board, com instalação e Treinamento). | 6.6 | 34600 | PE | EXP | 100% |  | 3 Tri 2012 | 2 Tri 2014 | P
100-M | Ferramenta de CallCenter Inteligente | 9.3 | 49522 | 8666 IL | EXP |  | 100% | 3 Tri 2013 | 3 Tri 2013 | EP
100-N | Licenças de uso do Software QlikView | 8.8 | 66937 | ARP | EXP | 100% |  | 1 Tri 2013 | 1 Tri 2013 | EP
100-Y | Licenças de softwares CS6 Master Collection (Photoshop CS6 Extended, Illustrator CS6, InDesign CS6, Acrobat X Pro, Flash Professional CS6, Flash Builder 4.6 Premium Edition, Dreamweaver CS6, Fireworks CS6, Adobe Premiere Pro CS6, After Effects CS6, Adobe Audition CS6, SpeedGrade CS6, Prelude CS6, Encore CS6, Bridge CS6, Media Encoder CS6)Full e Multilinguagem. | 11.2 | 13470 | PE | EXP |  | 100% | 1 Trim 2013 | 1 Tri 2014 | EP
100-AC | Mesa Digitalizadora(Capture CTH470L (Tablet, Pen & Touch, 1024 níveis de pressão, Área Ativa 14,73 x 9,14cm) | 11.2 | 1667 | PE | EXP |  | 100% | 1 Trim 2013 | 1 Tri 2014 | P
100-AD | Apresentadores laser multimídia: (Alcance: 15 metros) | 11.2 | 1106 | PE | EXP |  | 100% | 1 Trim 2013 | 3 Tri 2013 | P
100-AI | Sistema de som com microfones sem fio | 6.6 | 2144 | CP/PE | EXP | 100% |  | 4 Trim 2013 | 2 Tri 2014 | P
100-AL | Servidor BLADE + Lâminas | 4.2 | 160412 | ARP | EXP | 100% |  | 2 Trim 2013 | 4 Tri 2013 | P
100-AM | Servidor de armazenamento (STORAGE) | 4.3, 8.6, 10.3 | 348114.73 | ARP | EXP | 88% | 12% | 2 Trim 2013 | 4 Tri 2013 | EP
100-AP | Servidor de Banco de dados (Back up) | 5.1 | 128000 | PE | EXP |  | 100% | 4 Trim 2013 | 4 Tri 2013 | P
100-AQ | Licenças de software Office 2010 | 6.6 | 55600 | PE | EXP | 100% |  | 2 Trim 2013 | 2Tri 2014 | P
100-AS | Projetores Multimídia (SETE) | 6.6 | 7273 | CP/PE | EXP | 100% |  | 3 Trim 2013 | 4 Tri 2013 | EP
100-BE | Projetores Multimídia | 11.2 | 7000 | PE/RP | EXP |  | 100% | 3 Trim 2013 | 4Trim 2013 | P
100-BL | Equipamento para atender o processamento da NF-e(servidor, storage e uso do Quik View) | 4.3, 8.6 | 201300 | PE | EXP | 62% | 38% | 4 Tri 2014 | 2 Tri 2015 | P
100-BM | Terreno Imperial | 3.7 | 347272.7273 | DL | EXP |  | 100% | 3 Tri 2014 | 4 Tri 2014 | EP
100-BN | Switchs para o prédio Sede | 10.5 | 97518.1818 | PE | EXP |  | 100% | 4 Tri 2014 | 1 Tri 2015 | P
100-BQ | MacBook, IPhone 4s (ou superior), IPad 4 com 3G (ou superior), Android (Nexus 5), Android (Sony) Xperia SP, Android (Samsung) – S3, Tablet Android Galaxy Tab 3 7 polegadas com 3G | 10.4 | 14954.5455 | PE | EXP | 100% |  | 3 Tri 2014 | 4 Tri 2014 | EP
100-BR | Microcomputadores c/ monitor e Notebooks | 3.7, 6.6, 8.6, 10.5, 11.2 | 446190.62 | PE | EXP | 88% | 12% | 1 Tri 2014 | 3 Tri 2014 | EP
100-BS | Aquisição de 1 Caminhão e Caminhonete | 3.5 | 116267.2811 | PE | EXP | 100% |  | 2 Tri 2014 | 4 Tri 2014 | EP
100-BT | Aquisição de veículos | 3.7, 6.6, 9.1 | 736363.63 | PE/RP | EXP | 63% | 37% | 3 Tri 2014 | 4 Tri 2014 | P
TOTAL BENS |  |  | 4843279.2376
OBRAS
102 | Reforma de unidades de atendimento | 9.1 | 337514 | PP | EXP | 13% | 87% | 2 Trim 2011 | 4 Trim 2011 | EP | 2013-03-20 | 158692.2167
102-C | Reforma da fachada da SEFAZ | 3.6 9.1 | 870679 | BID LPN | EXP | 48% | 52% | 2 Trim 2014 | 1 Trim 2015 | EP
TOTAL OBRAS |  |  | 337514
GASTOS OPERACIONAIS
107 | Diárias | 3.2, 3.6 5.1 | 137822.484 | DL | EXP | 100% |  | 1 Trim 2013 | 2 Trim 2014 | EP | 2013-06-28 | 12280.7305
TOTAL GASTOS OPERACIONAIS |  |  | 137822.484
TOTAL GERAL |  |  | 7544814.5634
(1) Métodos de Aquisição: (a) BID: LPI: Licitação Pública Internacional; LPN: Licitação Pública Nacional; CP: Comparação de Preços; CD: Contratação Direta; SBQC: Seleção Baseada na Qualidade e Custo; SQC: Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores; SBMC: Seleção Baseada no Menor Custo; SBOF: Seleção Baseada em Orçamento Fixo; SBQ: Seleção Baseada na Qualidade; CI: Consultor Individual. (b) Lei 8.666: : IL: Inexigibilidade; DL: Dispensa; CC: Carta Convite; TP: Tomada de Preço; PE: Pregão Eletrônico; PE/RP: Pregão Eletrônico para Registro de Preços; ARP: Adesão a Ata de Registro de Preços, PP: Pregão Presencial, C: Concorrência (c) ICM: Inscrição em Curso do Mercado.
(2) Revisão: ex-ante; ex-post.
(3) Status: P: Pendente; EP: Em Processamento; A: Adjudicada; C: Cancelada.
#VALUE!
Note on D25: mona.carvalho: R$ 350.000
Note on D33: ligia cavalcanti wanderley: Acrescidas mais 2 inscrições no Projeto
Note on E31: mona.carvalho: Precisa alterar????

## FOLHA ANEXA
ALTERAÇÕES NO PLANO DE AQUISIÇÕES - VERSÃO 30
2014-07-14
ITEM | AQUISIÇÃO | ALTERAÇÃO PROPOSTA
36-CH | Consultor Individual para apoiar a implantação do projeto de comunicação da SEFAZ | Inclusão de item
75 | Switch WAN / ADC (2); | Alteração do produto