Documento del Banco Interamericano de Desarrollo

HONDURAS

Fortalecimiento Institucional y Operativo de la Administración Tributaria

(HO-L1108)

- Plan de Monitoreo y Evaluación

Este documento fue preparado por: Edna Armendariz (IFD/FMM), en coordinación con Marcio Cracel (consultor); y Ana Calvo Langdon (IFD/FMM).

Contenido

Plan de Monitoreo y Evaluación

I. Introducción

II. Monitoreo

a. Principales preguntas de monitoreo

b. Indicadores

c. Recopilación de datos e instrumentos

d. Presentación de informes

e. Coordinación, plan de trabajo y presupuesto del seguimiento

III. Evaluación

a. Principales preguntas de evaluación

b. Conocimiento existente (evaluaciones previas, análisis económico ex ante)

c. Principales indicadores de efectos directos

d. Metodología de la evaluación

e. Aspectos técnicos de la metodología seleccionada

f. Evaluación complementaria (optativa)

g. Información de los resultados

h. Coordinación, plan de trabajo y presupuesto de la evaluación

IV Anexos

- Formularios para registro de las informaciones

- Términos de Referencia

- Introducción

  - El objetivo principal del programa es mejorar los niveles de recaudación tributaria con miras a generar el espacio fiscal necesario para financiar el gasto prioritario por medio de: (i) revisión y actualización de los procesos tributarios de acuerdo con el marco legal hondureño; (ii) modernización de los sistemas e infraestructura tecnológica y física del Servicio de Administración de Rentas (SAR); y (iii) fortalecimiento del talento humano del SAR. El proyecto beneficiará al gobierno hondureño al mejorar los niveles de recaudación tributaria generando espacio fiscal para gasto prioritario, lo que beneficiará a toda la población del país. El proyecto financiará los siguientes componentes:

  - Componente I. Reingeniería de los procesos de la administración tributaria (US$2.140.000). El objetivo de este componente es hacer los procesos tributarios más eficaces para llevar a cabo una gestión de la administración tributaria de acuerdo con el marco legal hondureño. Este componente financiará: (i) la revisión del modelo actual y el desarrollo del nuevo modelo de organización y gestión de rentas internas (inscripción, declaración, facturación, fiscalización, cobranza), incluyendo la preparación de los manuales de procedimientos correspondientes y el entrenamiento del personal del SAR en los nuevos procedimientos; (ii) el desarrollo de las reglas de organización y gestión correspondiente a los nuevos procedimientos (inscripción, declaración, facturación, fiscalización, cobranza), el cual será el insumo para el desarrollo o compra de un sistema integrado de administración tributaria; y (iii) el fortalecimiento de la Unidad de Organización y Métodos (UOM), incluyendo la contratación de una consultoría especializada para apoyar y capacitar el personal de la UOM en temas relacionados con rentas internas y planificación.

  - Componente II. Modernización de los sistemas y de la infraestructura tecnológica y física del SAR (US$16.202.000). El objetivo de este componente es viabilizar la generación de información confiable y oportuna para fiscalizar y cobrar a los contribuyentes de manera eficiente. Para esto, el componente financiará las siguientes actividades: (i) implantación de un nuevo sistema integrado de administración tributaria, en sustitución de las aplicaciones no integradas existentes, el cual podrá llevarse a cabo a través de un desarrollo híbrido (se aprovecharía un sistema existente en el mercado que se pueda adaptar a las necesidades in-house con el apoyo de los propietarios del sistema), o la compra de un paquete (off-the-self) altamente parametrizable (90%), que permita la transferencia de tecnología al personal del SAR; (ii) actualización de la infraestructura tecnológica de software de base, hardware y telecomunicación, incluyendo la estandarización de las bases de datos, el aumento de la capacidad de almacenamiento y de la velocidad de telecomunicación, así como la mejora del nivel de seguridad y de acceso a la información del SAR. Además de la remodelación de la infraestructura física del SAR, con la mejora de la fachada del edificio principal, así como la modernización del ambiente de trabajo de sus funcionarios y los ambientes de atención a los contribuyentes; (iii) la implantación de un programa de capacitación permanente para el personal de TI, incluyendo análisis de sistemas, programación, gestión de telecomunicación y bases de datos, seguridad y planificación en TI.

  - Componente III. Fortalecimiento del talento humano del SAR (US$28.868.000). El objetivo de este componente es mejorar la calidad profesional del talento humano del SAR para llevar a cabo el mandato institucional de la administración tributaria de forma eficaz. Para esto, el componente financiará las siguientes actividades: (i) desarrollo y la implantación de una nueva política de Recursos Humanos (incluyendo la carrera tributaria y sus respectivos perfiles, los regímenes laborales, la escala salarial, y los procedimientos de evaluación de desempeño y promoción); así como el desarrollo e implantación de un nuevo código de ética compatible con los estándares de la nueva organización; (ii) el proceso de selección y la contratación del nuevo personal del SAR, incluyendo 700 plazas para rentas internas y 800 plazas para Aduanas, a través de una firma especializada en temas de reclutamiento, contratación e identificación de talentos en el mercado laboral de acuerdo con los nuevos perfiles contemplados en la nueva política de RH; (iii) el proceso de desvinculación e indemnización del personal de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), así como una consultoría especializada para proveer a todo el personal desvinculado de orientación para que puedan reintegrarse en el mercado laboral (Out-Placement); (iv) la implantación de un sistema de gestión del cambio (Change Management) y de una campaña de información para la opinión pública interna y externa del SAR, buscando minimizar los riesgos de reacción al cambio por parte del personal involucrado y del público en general; y (v) el diseño y la implantación de un programa permanente de capacitación para todo el personal del SAR.

  - El prestatario será el Gobierno de Honduras y el organismo ejecutor de la operación será la DEI, posteriormente el SAR. El proyecto será ejecutado a través de la Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP) de la DEI, posteriormente el SAR, que será responsable de la coordinación y ejecución general del proyecto y de dar cuenta sobre el logro de los objetivos de la operación.

  - Le corresponderá a la UCP las siguientes responsabilidades: (i) planificar la ejecución de las actividades correspondientes, incluyendo la gestión del presupuesto necesario para ejecutar la operación; (ii) preparar e implementar del Plan Operativo Anual (POA) y actualizar el Plan de Adquisiciones (PA); (iii) supervisar el avance de la ejecución de las actividades y presentar informes sobre la ejecución del programa; (iv) realizar los procesos de licitación y adquisición de bienes, de licitación y contratación de obras y de selección y contratación de servicios del programa, de acuerdo con el correspondiente PA y con las políticas del Banco; (v) presentar las solicitudes de desembolso al Banco debidamente apoyadas por la documentación pertinente; (vi) preparar los estados financieros y facilitar las auditorías; (vii) presentar la evaluación de las actividades del programa; y (viii) supervisar que las obras contratadas y bienes adquiridos con recursos del programa estén siendo mantenidos de acuerdo con normas técnicas de aplicación general.

  - Informes financieros auditados. El Prestatario presentará: (i) los informes financieros anuales auditados del programa dentro del plazo de 120 días siguientes al cierre de cada ejercicio económico del organismo ejecutor y durante el plazo original del desembolso (60 meses) o cualquier extensión acordada, y debidamente dictaminados por una firma de auditores independientes elegible al Banco. El último de estos informes será presentado dentro del plazo de 120 días siguientes a la fecha estipulada para el último desembolso del programa; y (ii) los Informes financieros intermedios dentro de 60 días siguientes al siguientes al cierre de cada ejercicio económico. Los informes intermedios forman parte del contrato anual de auditoría externa, por lo tanto no requieren de financiamiento adicional.

  - Al cierre del proyecto, la UCP preparará y remitirá al Banco un informe de evaluación final que servirá de insumo para el Informe de Terminación del Proyecto (Project Completion Report—PCR), a los 90 días contados a partir de la fecha en que se haya desembolsado el 95% de los recursos del préstamo.

- Monitoreo

  - El objetivo del monitoreo del programa es detectar los factores que facilitan o impiden el alcance de los resultados esperados, de conformidad con la programación de actividades y las metas y los respectivos indicadores del Matriz de Resultados. El monitoreo del programa estará basado en la Matriz de Resultados, en la programación de actividades, en el detalle de la ejecución física y financiera de los productos que constan en los informes semestrales de progreso, los procedimientos de la metodología de apoyo a la preparación y supervisión de proyectos, y en las descripciones de adquisiciones y contrataciones que constan en el PA. El prestatario presentará informes semestrales de progreso. El Banco y el prestatario acordaron en usar la Matriz de Resultados y las actividades definidas en el Informe de Monitoreo del Programa (PMR), para monitorear la ejecución del proyecto.

- A.	Principales preguntas de monitoreo

  - Monitoreo de conformidad: ¿Las actividades y procesos realizados se adhieren a los objetivos establecidos y la metodología adoptada para el proyecto?

  - Monitoreo financiero: ¿Hay suficiencia y oportunidad en la liberación de los fondos del proyecto?

  - Monitoreo de actividades: ¿Las actividades programadas están siendo planificadas y ejecutadas de acuerdo al tiempo requerido?

  - Monitoreo de productos: ¿Los productos primarios, intermedios y finales se están desarrollando en la secuencia deseada?

  - Monitoreo de riesgos: ¿Los riesgos identificados en el proyecto ponen en peligro el logro de los objetivos? ¿Las acciones de mitigación planificadas se están desarrollando?

- B.	Indicadores

  - Durante el monitoreo del proyecto se dará seguimiento a los siguientes indicadores que forman parte de la Matriz de Resultados y serán incluidos en el informe semestral de progreso.

- Cuadro 1. Indicadores de Producto

| Indicador del producto | Unidad | Frecuencia de medición | Fuente de verificación |
| --- | --- | --- | --- |
| COMPONENTE I: Reingeniería de los procesos de la administración tributaria. |  |  |  |
| 1.1 Manuales de procedimientos preparados (inscripción, declaración, facturación, fiscalización y cobranza). | Manuales | Semestral | Manuales de procedimientos presentados por la Unidad de Organización y Métodos (UOM) del SAR |
| 1.2 Descripción detallada de las reglas de organización y gestión de procedimientos preparadas. | Documento | Semestral | Documento detallando las reglas de negocio presentados por la GTI del SAR. |
| 1.3 Personal de la Unidad de Organización y Métodos capacitado | Personal | Semestral | Informe Semestral de gestión de la UOM |
| COMPONENTE II - Modernización de los sistemas y de la infraestructura tecnológica y física del SAR. |  |  |  |
| 2.1 Nuevo sistema integrado de administración Tributaria implantado | Sistema | Anual | Informe anual de gestión preparado por la GTI del SAR |
| 2.2 Infraestructura tecnológica de software de base, hardware y telecomunicación actualizada | Infraestructura | Anual | Informe anual de gestión preparado por la GTI del SAR |
| 2.3 Programa de capacitación de TI implantado | Programa | Anual | Informe anual de gestión preparado por la GTI del SAR |
| COMPONENTE III: Fortalecimiento del talento humano del SAR. |  |  |  |
| 3.1 Política de Recursos Humanos implantada | Política | Anual | Publicación de la nueva política en la WEB del SAR |
| 3.2 Nuevos funcionarios del SAR contratados | Funcionarios | Anual | Informe anual de gestión preparado por la Gerencia de Recursos Humanos del SAR |
| 3.3 Funcionarios de la DEI desvinculados e indemnizados | Funcionarios | Anual | Informe anual de gestión preparado por la Gerencia de Recursos Humanos del SAR |
| 3.4 Sistemática de gestión de cambio implantada | Sistemática | Anual | Informe anual de gestión preparado por la Gerencia de Recursos Humanos del SAR |
| 3.5 Campaña de información para la opinión pública implantada | Campaña | Anual | Informe anual de gestión preparado por la Gerencia de Recursos Humanos del SAR |
| 3.6 Programa permanente de capacitación para todo el personal del SAR implantado | Funcionarios capacitados | Anual | Informe anual de gestión preparado por la Gerencia de Recursos Humanos del SAR |

- C.	Recolección de datos e instrumentos

  - Los datos de las metas físicas y financieras de los productos serán colectados periódicamente y consolidados por la UCP en planillas de control en Excel, formateadas de acuerdo con la matriz de resultados y el Plan de Adquisición del programa.

  - La información será consolidada trimestralmente, lo que permitirá evaluaciones periódicas para comparar las metas de la Matriz de Resultados y su progreso, incluyendo las explicaciones cada vez que se identifique alguna distorsión.

  - Además, con una periodicidad semestral, el Coordinador de la UCP podrá llevar a cabo entrevistas con los diferentes órganos rectores y beneficiarios del proyecto para evaluar los objetivos que presentan desviaciones así como las posibles acciones para mitigar las desviaciones.

- Cuadro 2. Actividades de Recolección de Datos y Cronograma

| Actividades de Monitoreo | Año 1 |  |  |  | Año 2 |  |  |  | Año 3 |  |  |  | Año 4 |  |  |  | Año 5 |  |  |  | Responsables | Fuente / Costo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| 1. Identificación de las fuentes /sistemas/ responsables donde la información será recolectada. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DEI/SAR, UCP Especialista del Banco (misión de arranque) | Recursos del HO-L1108 US$50.000 |
| 2. Recolección de la información. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UCP |  |
| 3. Consolidación de la información para evaluación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UCP |  |
| 4. Entrevistas con los responsables por la información. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UCP |  |
| 5.Informes Semestrales de Progreso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UCP |  |

- D.	Coordinación y plan de trabajo de seguimiento

  - La UCP contará con un especialista de monitoreo y seguimiento, responsable de coordinar las actividades de monitoreo del proyecto, que incluirán: (i) desarrollar, mantener y actualizar los datos en la planilla de control, especialmente en lo que se refiere a los indicadores de resultado y de ejecución; (ii) articular con los supervisores de componentes y sub-componentes, coordinando la recolección y el tratamiento de la información sobre las acciones del proyecto y la preparación de informes semestrales de progreso; (iii) identificar los desvíos, atrasos y factores externos que afecten el  proyecto, proponiendo, cuando sea el caso, medidas correctivas; y (iv) apoyar las reuniones internas de monitoreo y evaluación del proyecto y las misiones de supervisión y evaluación del Banco. Dado que la UCP tendría equipo propio para llevar a cabo las actividades de recolección de datos y de monitoreo del programa, no se requieren consultorías adicionales ni Términos de Referencia para esta finalidad.

  - El Banco y la UCP realizarán reuniones con una periodicidad semestral para monitorear de manera conjunta la marcha en la ejecución de la operación. Asimismo, la UCP realizará, en conjunto con el Banco, visitas de inspección por lo menos dos veces al año para la evaluación de los avances del proyecto.

  - Cuando las visitas de inspección identifiquen retrasos en  la ejecución física y financiera, se establecerá un Plan de Implementación Acelerada (PAE) para explicar: (i) las principales dificultades en la implementación, (ii) las acciones para superar las dificultades; y (iii) el plazo y los costos de las mismas. El PAE también incluirá una selección de las adquisiciones prioritarias para el proyecto, con sus plazos y valores estimados.

- Cuadro 4 - Plan de Trabajo de Monitoreo

| - Actividades | - Año 1 |  |  |  | - Año 2 |  |  |  | - Año 3 |  |  |  | - Año 4 |  |  |  | - Año 5 |  |  |  | - Fuente Responsable y Costos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 1 | - 2 | - 3 | - 4 |  |
| 1.Visitas técnicas a los ejecutores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HO-L1108 (UCP) US$100.000 |
| 2. Informes consolidados de las visitas técnicas y de las reuniones con los ejecutores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Informe semestral de progreso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Informes de Auditoria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HO-L1108 Auditoría US$140.000 |
| 5. Project Completion Report (PCR) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HO-L1108 Consultoría US$30.000 |

- E.	Presentación de informes

  - La UCP presentará los informe de monitoreo, con base en los consolidados en la planilla de control. Los informes generados con base en esta información serán utilizados para la actualización del Informe Semestral de Progreso del programa y del Project Monitoring Report (PMR). Los costos anuales de cada producto están detallados en el Plan de Ejecución de Proyectos (PEP).

  - El prestatario presentará al Banco anualmente los Estados Financieros Auditados (EFA) del proyecto dentro de los 120 días del cierre de cada año fiscal, debidamente auditado por una firma de auditoría independiente, así como informes semestrales de avance elaborados por la firma auditora contratada.

  - La UCP preparará y enviará al Banco un informe de evaluación final que servirá de insumo para el Informe de Terminación del Proyecto (Project Completion Report—PCR), a los 90 días contados a partir de la fecha en que se haya desembolsado el 90% de los recursos del préstamo.

- F.	Presupuesto Plurianual

Cuadro 5. Plan de Ejecución Plurianual (PEP)

| Proyecto Total | 49,116,600 | 31.35 | 15,398,680 | 40.83 | 20,052,320 | 13.95 | 6,851,200 | 8.89 | 4,366,200 | 4.98 | 2,448,200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Componente I. Reingeniería de los procesos de la administración tributaria. | Total Producto | % | Año 1 | % | Año 2 | % | Año 3 | % | Año 4 | % | Año 5 |
|  | 2,140,000 | 100.00 | 2,140,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Revisión del modelo de negocio de Rentas Internas y manuales procedimientos (inscripción, declaración, facturación, fiscalización y cobranza) | 80,000 | 100.00 | 80,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 Desarrollo de las reglas de negocio 337 semanas + 117 semanas Desarrollo del flujo, parametrización y reglas. Manual de las reglas del negocio. Adquirir herramienta. Motor de reglas. | 2,000,000 | 100.00 | 2,000,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 Fortalecimiento de la Unidad de Organización y Métodos | 60,000 | 100.00 | 60,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Componente II - Modernización de los sistemas y de la infraestructura tecnológica y Física del SAR | Total Producto | % | Año 1 | % | Año 2 | % | Año 3 | % | Año 4 | % | Año 5 |
|  | 16,202,000 | 9.74 | 1,578,000 | 17.63 | 2,857,000 | 38.79 | 6,285,000 | 23.45 | 3,800,000 | 10.38 | 1,682,000 |
| 2.1 Nuevo sistema integrado de administración Tributaria de Rentas Internas implantado. | 5,822,000 |  | 1,078,000 |  | 1,042,000 |  | 1,330,000 |  | 1,330,000 |  | 1,042,000 |
| Consultoría individual internacional. Especificación del Sistema Informático | 36,000 | 100.00 | 36,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Desarrollo / Compra del sistema e interfaces con otros sistemas (bancos, gobierno, con aduanas) -Migración de los datos | 5,000,000 | 20.00 | 1,000,000 | 20.00 | 1,000,000 | 20.00 | 1,000,000 | 20.00 | 1,000,000 | 20.00 | 1,000,000 |
| Consultorías individuales o firma. Implantación del Sistema | 576,000 |  | 0 |  | 0 | 50.00 | 288,000 | 50.00 | 288,000 |  | 0 |
| Consultoría individual. Administrador de Base de Datos | 210,000 | 20.00 | 42,000 | 20.00 | 42,000 | 20.00 | 42,000 | 20.00 | 42,000 | 20.00 | 42,000 |
| 2.2 Infraestructura tecnológica de software de base, hardware y telecomunicación de la DEI actualizada. | 6,690,000 |  | 0 |  | 1,065,000 |  | 3,885,000 |  | 1,560,000 |  | 180,000 |
| Servidores de Base de Datos Risc | 400,000 |  | 0 | 0.00 | 0 | 100.00 | 400,000 |  | 0 |  | 0 |
| Storage tipo San | 900,000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 100.00 | 900,000 |  | 0 |  | 0 |
| Comunicación para servidores | 300,000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 100.00 | 300,000 |  | 0 |  | 0 |
| Comunicación para las oficinas | 360,000 |  | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 50.00 | 180,000 | 50.00 | 180,000 |
| Servidores de Aplicación | 260,000 |  | 0 | 0.00 | 0 | 50.00 | 130,000 | 50.00 | 130,000 |  | 0 |
| Plataforma de seguridad | 600,000 |  | 0 |  | 0 | 50.00 | 300,000 | 50.00 | 300,000 |  | 0 |
| Plataforma respaldo y contingencia | 600,000 |  | 0 |  | 0 | 50.00 | 300,000 | 50.00 | 300,000 |  | 0 |
| BI | 300,000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 50.00 | 150,000 | 50.00 | 150,000 |  | 0 |
| Plataforma de gestión de documentos electrónicos | 800,000 |  | 0 | 30.00 | 240,000 | 40.00 | 320,000 | 30.00 | 240,000 |  | 0 |
| Computadoras (Thin Client) | 1,500,000 |  | 0 | 50.00 | 750,000 | 50.00 | 750,000 |  | 0 |  | 0 |
| Sistema Integrado de Bienes y recursos humanos | 520,000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 50.00 | 260,000 | 50.00 | 260,000 |  | 0 |
| Sala Noc (Network Operating Center) | 150,000 |  | 0 | 50.00 | 75,000 | 50.00 | 75,000 |  | 0 |  | 0 |
| Infraestructura física del SAR | 2,690,000 |  | 500,000 |  | 500,000 |  | 820,000 |  | 660,000 |  | 210,000 |
| Contingencia eléctrica de Aduanas y regionales tributarias | 540,000 |  | 0 | 0.00 | 0 | 50.00 | 270,000 | 25.00 | 135,000 | 25.00 | 135,000 |
| Remodelación de Edificios central y regionales | 2,000,000 | 25.00 | 500,000 | 25.00 | 500,000 | 25.00 | 500,000 | 25.00 | 500,000 |  | 0 |
| Sistemas de seguridad corporativa | 100,000 |  | 0 |  | 0 | 50.00 | 50,000 | 25.00 | 25,000 | 25.00 | 25,000 |
| Vehículos para soporte técnico | 50,000 | 0.00 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100.00 | 50,000 |
| 2.3 Programa de capacitación de TI implantado. | 1,000,000 |  | 0 | 25.00 | 250,000 | 25.00 | 250,000 | 25.00 | 250,000 | 25.00 | 250,000 |
| Componente III - Fortalecimiento del talento humano del SAR. | Total Producto | % | Año 1 | % | Año 2 | % | Año 3 | % | Año 4 | % | Año 5 |
|  | 29,604,600 | 38.67 | 11,446,680 | 57.29 | 16,961,320 | 1.12 | 332,200 | 1.12 | 332,200 | 1.80 | 532,200 |
| 3.1 Nueva política de recursos humanos | 89,400 | 100.00 | 89,400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 3.2 Proceso de selección y contratación de nuevos funcionarios 700 plazas de Rentas Internas. Consultoría firma | 284,000 | 100.00 | 284,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Proceso de selección y contratación de nuevos funcionarios 800 plazas de Aduanas. Consultoría firma | 330,000 |  | 0 | 100.00 | 330,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 3.3 Proceso de Indemnizaciones | 27,165,200 | 40.00 | 10,866,080 | 60.00 | 16,299,120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 3.4 Consultoría internacional. Coaching gerencial para el proceso de transición (3) | 536,000 | 20.00 | 107,200 | 20.00 | 107,200 | 20.00 | 107,200 | 20.00 | 107,200 | 20.00 | 107,200 |
| Proceso de Cambio (Change Management). Consultoría firma | 100,000 |  | 0 | 25.00 | 25,000 | 25.00 | 25,000 | 25.00 | 25,000 | 25.00 | 25,000 |
| 3.5 Consultoría individual. Desarrollo e implantación de una Campaña de información para la opinión pública. | 100,000 | 100.00 | 100,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 3.6 Firma Capacitadora. Diseño e implantación de un programa de Capacitación Permanente | 1,000,000 | 0.00 | 0 | 20.00 | 200,000 | 20.00 | 200,000 | 20.00 | 200,000 | 40.00 | 400,000 |
| Administración del programa | Total Producto | % | Año 1 | % | Año 2 | % | Año 3 | % | Año 4 | % | Año 5 |
|  | 1,170,000 | 20.00 | 234,000 | 20.00 | 234,000 | 20.00 | 234,000 | 20.00 | 234,000 | 20.00 | 234,000 |
| Coordinador Técnico de la ejecución | 180,000 | 20 | 36,000 | 20 | 36,000 | 20 | 36,000 | 20 | 36,000 | 20 | 36,000 |
| Monitoreo | 150,000 | 20 | 30,000 | 20 | 30,000 | 20 | 30,000 | 20 | 30,000 | 20 | 30,000 |
| Evaluación | 70,000 | 20 | 20,000 | 20 | 20,000 | 20 | 20,000 | 20 | 20,000 | 20 | 20,000 |
| Auditoria | 140,000 | 20 | 28,000 | 20 | 28,000 | 20 | 28,000 | 20 | 28,000 | 20 | 28,000 |
| Especialista financiero | 150,000 | 20 | 30,000 | 20 | 30,000 | 20 | 30,000 | 20 | 30,000 | 20 | 30,000 |
| Dos Especialistas Senior en Adquisiciones, con conocimientos en Tecnología | 300,000 | 20 | 60,000 | 20 | 60,000 | 20 | 60,000 | 20 | 60,000 | 20 | 60,000 |
| Consultorías temáticas para la gerencia y especificaciones técnicas de adquisiciones del proyecto - 15 ToRs | 180,000 | 20 | 30,000 | 20 | 30,000 | 20 | 30,000 | 20 | 30,000 | 20 | 30,000 |

- Evaluación

- A.	Colección de Datos e Instrumentos

  - El programa será evaluado con base en 2 metodologías: (i) evaluación reflexiva - al final del programa, conforme a las metas y los respectivos indicadores anuales de los productos y resultados que integran la matriz de resultados del programa; y (ii) evaluación económica – al término del programa, se realizará una evaluación ex post para verificar el rendimiento financiero de aquellos resultados que permiten su estimación, siguiendo una metodología comparable a la utilizada en la preparación del programa, para contrastar con su rentabilidad después de concluido con lo estimado durante su preparación.

- B.	Aspectos técnicos de las Metodologías de Evaluación

  - Evaluación Reflexiva. Este tipo de evaluación es recomendado para programas que contemplen largas y complejas reformas institucionales, principalmente cuando estas involucran cambios cualitativos. Esta evaluación proveerá información crítica con relación a lo que funciona y lo que no funciona, así como las lecciones aprendidas que serán útiles para los futuros proyectos. Esta metodología tratará de determinar en qué medida fue exitoso el proyecto, a partir de respuestas a preguntas que los usuarios hacen a sí mismos en conformidad con las metas, y los respectivos indicadores anuales de los resultados que integran el Matriz de Resultados del programa y que se evaluarán de forma periódica según lo descrito.

- Cuadro 6 - Resultados Esperados del programa

| Impacto | Unidad | Frecuencia | Fuente /Medios de Verificación |
| --- | --- | --- | --- |
| IMPACTO |  |  |  |

| - 1. Incrementar la presión fiscal de la administración tributaria Hondureña. - Recaudación tributaria / Producto Interno Bruto (PIB). | - % | - Fin programa | - Articulo IV 2019 – Fondo Monetario Internacional. |
| --- | --- | --- | --- |
| - COMPONENTE I: Reingeniería de los procesos de la administración tributaria. |  |  |  |
| - 1.1 Incrementar la relación entre el número de Registros Nacional Tributario (RTN) activos y el número total de RTN registrados (base impositiva). - Número de RTN activos / Número total de RTN registrados. | - % | Anual | Informe anual de gestión preparado por la Gerencia de Catastro del SAR. |
| - 1.2 Incrementar la relación entre el número de facturas emitidas por los contribuyentes y los RTN registrados. - Número de facturas emitidas /Número de RTN registrados. | - % | Anual | - Informe anual de gestión preparado por la Gerencia de gestión del IVA del SAR. |
| - 1.3 Incrementar la relación entre el número de declaraciones presentadas por los contribuyentes y los RTN registrados - Número de declaraciones presentadas /Número de RTN registrados. | - % | Anual | - Informe anual de gestión preparado por la Gerencia de gestión de personas físicas/jurídicas del SAR. |
| - 1.4 Incrementar la relación entre el número de auditorías integrales realizadas por año y el número total de grandes contribuyentes - Total de auditorías /Número Total de Grandes Contribuyentes (GC). | - % | Anual | - Informe anual de gestión preparado por la Gerencia de fiscalización del SAR. |
| - COMPONENTE II: Modernización de los sistemas y de la infraestructura tecnológica y física del SAR. |  |  |  |
| - 2.1 Incrementar el nivel de integración de los datos de los diversos sistemas que apoyan la administración tributaria. - Número de sistemas con datos integrados / Total de sistemas existentes. | - % | Anual | Informe anual de gestión preparado por la Gerencia de Tecnología de la Información del SAR. |
| - 2.2 Disminuir del nivel de errores en la carga de las declaraciones en los sistemas respectivos - Cantidad de declaraciones con errores / Total de declaraciones. | - % | Anual | Informe anual de gestión preparado por la Gerencia de Tecnología de la Información del SAR. |
| - 2.3 Aumentar el porcentaje de declaraciones presentadas de forma electrónica - Cantidad de declaraciones electrónicas / Total de declaraciones. | - % | Anual | - Informe anual de gestión preparado por la Gerencia de Tecnología de la Información del SAR. |
| COMPONENTE III: Fortalecimiento del talento humano del SAR. |  |  |  |
| - 3.1 Aumentar la relación entre el número de funcionarios con formación académica y el total de funcionarios del SAR. - Cantidad de funcionarios con formación académica/ Total de funcionarios. | % | Anual | - Informe anual de gestión preparado por la Gerencia de Recursos Humanos del SAR. |
| - 3.2 Incrementar la percepción de los contribuyentes en relación a la imagen corporativa de la Administración Tributaria - Nivel de percepción. | Nivel | Anual | - Encuesta de opinión publica llevada a cabo por la Gerencia de Relaciones Públicas del SAR. |
| - 3.3 Incrementar la relación entre el número de funcionarios recibiendo capacitación anual y el número total de funcionarios. - Número de funcionarios recibiendo capacitación / Total de funcionarios. | % | Anual | - Informe anual de gestión preparado por la Gerencia de Recursos Humanos del SAR. |

  - La principal pregunta sobre el impacto de las acciones del programa es:

- ¿Los cambios en procesos, sistemas y talento humano implementados  en la Administración Tributaria de Honduras   contribuirán al incremento de la recaudación tributaria?

  - Las principales preguntas para la evaluación del programa durante la fase de implementación son:

- ¿La revisión y desarrollo del nuevo modelo de negocio de Rentas Internas (inscripción,  declaración, facturación, fiscalización y cobranza), incluyendo la preparación de los manuales de procedimientos correspondientes y el entrenamiento del personal del SAR en los nuevos procedimientos, así como el desarrollo de sus reglas de negocio contribuirán a:

  - Incrementar la relación entre el número de Registros Nacional Tributario (RTN)  activos y el número total de RTN registrados (base impositiva)?

  - Incrementar la relación entre el número de facturas emitidas por los contribuyentes y los RTNs registrados?

  - Incrementar la relación entre el número de declaraciones presentadas por los contribuyentes y los RTNs registrados?

  - Incrementar la relación entre el número de auditorías integrales realizadas Rentas Internas y en Aduanas por año y el número total de grandes contribuyentes?

- ¿La implantación de un nuevo sistema integrado de administración tributaria, en sustitución a de las diversas aplicaciones no integradas existentes, el cual podrá ser un desarrollo híbrido (sistema existente en el mercado que se pueda customizar in-house), o la compra de un paquete (off-the-self) que permita la transferencia de tecnología al personal del SAR contribuirá a aumentar el nivel de integración de los datos de los diversos sistemas que apoyan la administración tributaria?

- ¿La actualización de la infraestructura tecnológica de software de base, hardware y telecomunicación, incluyendo la estandarización de las bases de datos, aumento de la capacidad de almacenamiento y velocidad de telecomunicación, así como mejora el nivel de seguridad y acceso a la información  del SAR contribuirá a la disminución del nivel de errores en la carga de las declaraciones en los sistemas respectivos y a aumentar el porcentaje de declaraciones presentadas de forma electrónica?

- ¿La preparación e implantación de una nueva política de recursos humanos (incluyendo régimen laboral, perfiles, carrera, escala salarial y evaluación de desempeño, entre otros aspectos) y la implementación de los procesos de selección y contratación de nuevos funcionarios contribuirá a aumentar la relación entre el número de funcionarios con formación académica y el total de funcionarios del SAR?

- ¿El diseño e implantación de un programa de capacitación permanente para el personal del SAR contribuirá al incremento del porcentaje de número de funcionarios recibiendo capacitación anual?

- ¿El desarrollo e implantación de una campaña de información de la nueva institución contribuirá al incremento del nivel de percepción de los contribuyentes en relación a la imagen corporativa de la Administración Tributaria?

  - Evaluación Económica (CBA). El objetivo de la evaluación ex post será verificar si las estimaciones que justifican el financiamiento por parte del Banco se mantuvieran robustas en el período subsecuente. También se buscará identificar si existen otros beneficios económicos que no hayan sido cuantificados ex ante, lo cual podría mejorar aún más el resultado inicial de la evaluación económica.

  - El equipo de proyecto realizó un análisis ex ante comparativo entre el costo y el beneficio financiero del programa, a partir de un conjunto de acciones que promueven el fortalecimiento de la Administración Tributaria del gobierno hondureño. El tipo de análisis realizado es de Costo-Beneficio (CBA).

  - Para esto, fue seleccionado el principal resultado esperado del programa, que corresponde al incremento de la recaudación tributaria de Honduras. Esto se logrará de la siguiente forma: (i) revisión y actualización de los procesos tributarios de acuerdo con el marco legal tributario hondureño; (ii) modernización de los sistemas e infraestructura tecnológica y física del SAR; y (iii) fortalecimiento  del talento humano del SAR.

  - Para evaluar la situación “con proyecto” se usaron como parámetros el VPN y la TIR. La tasa de descuento aplicada a los flujos netos de beneficios fue del 12%. El análisis de costo beneficio financiero del proyecto arrojó una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 117% y un Valor Presente Neto (VPN) de US$124,1 millones al final de 2019, lo cual justifica la inversión de US$27 millones por parte del Banco Interamericano de Desarrollo y del Gobierno de Honduras (US$22 millones).

  - Posteriormente, se realizará una evaluación económica ex post para verificar el rendimiento financiero de aquellos resultados que permiten su estimación, siguiendo la misma metodología utilizada en la preparación del programa, para comparar su rentabilidad después de concluido con lo estimado durante su preparación.

  - Colección de Datos y Evaluación. La información será recopilada con base en la Matriz de Resultados y la Evaluación Económica ex-ante. El Cuadro 7 presenta el cronograma de recopilación  de datos. La información será consolida en planillas Excel, formateada de acuerdo a la información requerida para las 2 metodologías (Reflexiva y CBA). El informe final será presentado en Word, con la planilla Excel adjunta.

- Cuadro 7 – Plan de Trabajo de la Evaluación Ex post (Reflexiva y CBA)

| Actividades | Año 1 |  |  |  | Año 2 |  |  |  | Año 3 |  |  |  |  | Año 4 |  |  |  |  | Año 5 |  |  |  |  | Responsable |  | Fuente/Costo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| Evaluación Reflexiva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Contratación de Consultores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UCP | HO-L1108 Consultoría US$20.000 |
| 1.2 Ajuste de los instrumentos y metodologías |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 Colección de datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 Análisis de datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UCP |  |
| 1.5 Informe intermediario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 Informe final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 Diseminación de la información |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UCP |  |
| Evaluación Económica (CBA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Contratación de Consultores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UCP | HO-L1108 Consultoría US$30.000 |
| 2.2 Ajuste de los instrumentos y metodologías |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.3 Colección de datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 Análisis de datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UCP |  |
| 2.5 Informe intermediario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 Informe final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 Diseminación de la información |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UCP |  |
| 3.5 Informe intermediario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 Informe final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- C.	Información de los resultados

  - La UCP preparará y enviará al Banco un informe de evaluación de medio término, con base en la evaluación reflexiva, a los 90 días contados a partir de la fecha en que se haya desembolsado el 50% de los recursos del préstamo o cuando hayan transcurrido 40 meses de ejecución (lo que ocurra primero). Este informe deberá contemplar los avances en la implementación de los productos, la revisión de los riesgos y la identificación de lecciones aprendidas que puedan contribuir para la revisión del diseño del Proyecto.

  - La UCP preparará y enviará al Banco un informe de evaluación con base en las 2 metodologías de evaluación al final del programa. Una vez hayan sido aceptados por el Banco, estos dos informes de evaluación serán puestos a disposición del público a través de las páginas web de la UCP. Dichas evaluaciones serán llevadas a cabo por firmas consultoras o consultores individuales, las cuales serán contratadas por la UCP y financiadas con recursos del préstamo.

ANEXO 1 – Términos de Referencia 1 y 2

CONSULTORÍA DE EVALUACIÓN REFLEXIVA DEL PROGRAMA

- Términos de Referencia 1

- OBJETIVO DE LA CONSULTORIA

- Esta evaluación proveerá información crítica en cuanto a lo que funciona y lo que no funciona, así como las lecciones aprendidas que serán útiles para los futuros proyectos. Esta metodología tratará de determinar en qué medida el proyecto fue exitoso, a partir de respuestas a preguntas que los usuarios se hacen a sí mismos en conformidad con las metas, y los respectivos indicadores anuales de los resultados que integran la Matriz de Resultados del programa y que se evaluarán de forma periódica según lo descrito.

- CARACTERISTICAS DE LA CONSULTORIA

- Esta consultoría será realizada al término del programa.

Tipo de consultoría: consultor individual.

Duración: Será realizada en 20 días en un periodo de 2 meses, pudiendo incluir visitas cuando requeridos.

Perfil del consultor:

- Maestría.

- Al menos 5 años de experiencia relevante en materia de evaluación económica de proyectos financiados con recursos de cooperación multilateral y/o bilateral.

Local de Trabajo: Tegucigalpa/Honduras, local de residencia del consultor.

- ACTIVIDADES

- Las actividades serán realizadas en coordinación directa con el Banco y la Unidad de Coordinación del Programa (UCP) conforme descritas a la continuación:

- Revisar la documentación (datos colectados) correspondiente a la ejecución de las dos operaciones del programa. En particular, se evaluará el alcance del impacto y los resultados logrados de acuerdo a las metas e indicadores establecidos en la Matriz de Resultados.

- Evaluar el impacto y los resultados de las acciones que conforman los componentes del programa tomando como referencia la línea de base establecidas en la matriz de resultados.

- Realizar reuniones con el Banco/UCP y los principales actores involucrados en el diseño y ejecución de la operación.

- Preparar el texto del Informe, de acuerdo con el formato a ser entregado por el Banco/UCP.  Se debería incluir texto y gráficos según corresponda.

Cuadro 1 – Plan de Trabajo de la Evaluación Reflexiva

| Actividades | Año 1 |  |  |  | Año 2 |  |  |  | Año 3 |  |  |  | Año 4 |  |  |  | Año 5 |  |  |  | Responsable |  | Costo US$ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |
| 1.1 Contratación de Consultores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UCP |  | HO-L1108 US$20.000 |
| 1.2 Ajuste de los instrumentos y metodologías |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 Colección de datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 Análisis de datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Consultoría |  |  |
| 1.5 Informe intermediario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 Informe final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 Diseminación de la información |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UCP |  |  |

- PRODUCTOS ESPERADOS

- Plan de trabajo, incluyendo sus actividades, productos y fechas de entrega.

- Informe intermedio de Evaluación, con texto y gráficos, a ser revisado por el Banco/UCP. El Informe debe incluir todas las áreas estipuladas en el formato, con especial énfasis en lo que corresponde a los resultados del proyecto y las lecciones aprendidas.

- Informe final de Evaluación que incorpore comentarios hechos por el Banco/ UCP.

- Todos los informes deberán ser entregados al Banco/UCP en forma electrónica en un solo archivo que incluya la portada, el documento principal y los anexos. (Archivos Zip no se aceptarán como informes finales, debido a regulaciones de la Sección de Administración de Archivos). La realización de los informes será coordinada por el Banco/UCP y deberán ser entregados conforme a la estructura y los plazos previamente acordados.

- DURACIÓN DE LA CONSULTORÍA

- La duración de la consultoría será de 20 días no consecutivos en un periodo de 60 días. Para la realización de esta consultoría están previstos 5 días de viáticos, con 1 viaje a Tegucigalpa totalizando US$20 mil.

- CONDICIONES DE PAGO

- Los pagos al consultor individual se realizarán de la siguiente manera:

- Un primer pago de 30% a la firma del contrato y entrega del plan de trabajo.

- Un segundo pago de 50% a la entrega y aprobación del informe intermedio a satisfacción del banco/UCP.

- Un pago final de 20% a la entrega y aprobación del informe final a satisfacción del Banco/UCP.

- SUPERVISIÓN O COORDINACIÓN

- La coordinación de la consultoría estará a cargo de Edna Armendáriz (FMM/IFD), Jefe de Equipo de la Operación, en coordinación con la UCP.

CONSULTORÍA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PROGRAMA

- Términos de Referencia

- OBJETIVO DE LA CONSULTORIA

- El objetivo de la evaluación ex post será verificar si las estimaciones que justifican el financiamiento por parte del BID se mantuvieran robustas en el período subsecuente. También se buscará identificar si existen otros beneficios económicos que no hayan sido cuantificados ex ante, lo cual podría mejorar aún más el resultado inicial de la evaluación económica.

- CARACTERISTICAS DE LA CONSULTORIA

- Esta consultoría será realizada al término del programa.

Tipo de consultoría: consultor individual.

Duración: Será realizada en 30 días en un periodo de 2 meses, pudiendo incluir visitas cuando se requiera.

Perfil del consultor:

- Maestría.

- Al menos 5 años de experiencia relevante en materia de evaluación económica de proyectos financiados con recursos de cooperación multilateral y/o bilateral.

Local de Trabajo: Tegucigalpa/Honduras, local de residencia del consultor.

- ACTIVIDADES

- Las actividades serán realizadas en coordinación directa con el Banco y la Unidad de Coordinación del Programa (UCP) conforme descritas a la continuación:

- Revisar la documentación (datos recolectados) correspondiente a la ejecución de las dos operaciones del programa. En particular, se evaluará el alcance del impacto y los resultados logrado de acuerdo a las metas e indicadores establecidos en la Matriz de Resultados.

- Realizar un análisis ex post comparativo entre el costo y el beneficio financiero del programa, a partir de un conjunto de acciones que promuevan el fortalecimiento de Administración Tributaria del Gobierno de Honduras. El tipo de análisis realizado será de Costo-Beneficio (CBA). Los resultados seleccionados del programa, corresponden a: (i) revisión y actualización de los procesos tributarios de acuerdo con el marco legal tributario hondureño; (ii) modernización de los sistemas e infraestructura física y tecnológica del SAR; y (iii) fortalecimiento  del talento humano del SAR.

- Mantener reuniones con el Banco/UCP y los principales actores involucrados en el diseño y ejecución de la operación.

- Preparar el texto del Informe, de acuerdo con el formato a ser entregado por el Banco/UCP.  Se debería incluir textos y gráficos que corresponda.

| Cuadro 01 – Plan de Trabajo de la Evaluación Económica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividades | Año 1 |  |  |  | Año 2 |  |  |  | Año 3 |  |  |  | Año 4 |  |  |  | Año 5 |  |  |  | Responsable | Costo US$ |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| 2.1 Contratación de Consultores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UCP | HO-L1108 Consultoría US$20,000 |
| 2.2 Ajuste de los instrumentos y metodologías |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.3 Colección de datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 Análisis de datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Consultoría |  |
| 2.5 Informe intermediario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 Informe final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 Diseminación de la información |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UCP |  |

- PRODUCTOS ESPERADOS

- Plan de trabajo, incluyendo sus actividades, productos y fechas de entrega.

- Informe intermedio de Evaluación, con texto y gráficos, a ser revisado por el Banco/UCP. El Informe debe incluir todas las áreas estipuladas en el formato, con especial énfasis en lo que corresponde a los resultados del proyecto y las lecciones aprendidas.

- Informe final de Evaluación que incorpore comentarios hechos por el Banco/ UCP.

- Todos los informes deberán ser entregado al Banco/UCP en forma electrónica en un solo archivo que incluya la portada, el documento principal y los anexos. (Archivos Zip no se aceptarán como informes finales, debido a regulaciones de la Sección de Administración de Archivos).  La realización de los informes será coordinada por el Banco/UCP y deberán ser entregados conforme a la estructura y los plazos previamente acordados.

- DURACIÓN DE LA CONSULTORÍA

- La duración de la consultoría será de 30 días en un periodo de 60 días no consecutivos. Para su realización están previstos 5 días de viático, con 1 viaje a Tegucigalpa, totalizando US$30 mil.

- CONDICIONES DE PAGO

- Los pagos al consultor individual se realizarán de la siguiente manera:

- Un primer pago de 30% a la firma del contrato y entrega del plan de trabajo.

- Un segundo pago 50% a la entrega y aprobación del informe intermedio a satisfacción del banco/UCP.

- Un pago final de 20% a la entrega y aprobación del informe final a satisfacción del Banco/UCP.

- SUPERVISIÓN O COORDINACIÓN

- La coordinación de la consultoría estará a cargo de Edna Armendáriz (FMM/IFD), Jefe de Equipo de la Operación, en coordinación con la UCP.

El objetivo de la evaluación ex post es verificar si las estimaciones que justifican el financiamiento por parte del Banco se mantuvieran en el período subsiguiente. También se buscará identificar si existen otros beneficios económicos que no hayan sido cuantificados ex ante, lo cual podría mejorar aún más el resultado inicial de la evaluación financiera.