## 1. Plan de Adquisiciones Sint.
Proyecto Total
1. Plan de Adquisiciones Cobertura
Fecha | De | Hasta
Plan de Adquisiciones Cobertura: | xx/2015 | 2019-12-31
2. Plan de Adquisiciones Detallado
3.Montos por Categoría de Inversión
Categoría de Inversión | Montos Financiados por el Banco | Montos Totales (incluyendo contrapartida)
Consultores Individuales | 29813500 | 29813500
Bienes | 3230000 | 3230000
Firmas de Consultoria | 6456500 | 6456500
Obras | 500000 | 500000
Total | 40000000 | 40000000
4. Componentes
Componentes del Proyecto | Montos Financiados por el Banco | Montos Totales (incluyendo contrapartida)
1.1 Reingeniería de los procesos de la administración tributaria. | 2140000 | 2140000
1.2 Modernización de los sistemas y de la infraestructura tecnológica del SAR | 9085400 | 9085400
1.3 Fortalecimiento del talento humano del SAR | 27604600 | 27604600
2.1 Coordinación técnico de la ejecución | 1170000 | 1170000
2.2 Monitoreo y Evaluación | 180000 | 180000
2.3 Especialistas | 250000 | 250000
2.4 Auditoria | 600000 | 600000
Total | 27000000 | 40000000

## 2. Plan de Adquisiciones Global
Fortalecimiento Institucional y Operativo de la Administración Tributaria HO-L1108.
Plan de Adquisiciones 2015-2019
Fechas
N. | Adquisiciones / actividades | Lote/Proceso No | Método de Revisión | Monto IDB | Monto Contraparte | Monto Total | Componente | Agencia Ejecutora | Método de Adquisición/Contratacion** | Fecha de Publicación | Termino del Contrato | Descripcion
CONSULTORIAS INDIVIDUALES
1 | Consultorías, viáticos. Revisión del modelo de negocio de Rentas Internas y manuales procedimientos (Manual unico) | N/A | Exante | 80000 |  | 80000 | 1 | Agencia Tributaria | NICQ | 2015 | 2015 | El modelo de aduanas fue hecho con otra asistencia técnica) y entrenamiento del personal del SAR. SRI 5 personas - 3 semanas (Ecuador)
2 | Consultorías individuales. Desarrollo de las reglas de negocio 337 semanas + 117 semanas Desarrollo del flujo, parametrización y reglas. Manual de las reglas del negocio. Adquirir herramienta. Motor de reglas. | N/A | Exante | 2000000 |  | 2000000 | 1 | Agencia Tributaria | NICQ | 2015 | 2015 | Temas : Registro, gestión de declaraciones, cuenta corriente, contabilidad, cobro, fiscalización, auditoria, contenciosos administrativo, riesgo, recaudación, inteligencia.
3 | Consultoria individual. Fortalecimiento de la Unidad de Organización y Métodos | N/A | Exante | 60000 |  | 60000 | 1 | Agencia Tributaria | NICQ | 2015 | 2015 | Personal. 6 personas 10 meses (US$1,000) 4 rentas y 2 de planificación
4 | Consultoría individual internacional. Especificación del Sistema Informático | N/A | Exante | 69400 |  | 69400 | 2 | Agencia Tributaria | IICC | 2015 | 2015 | Especificación del sistema 24,000 + 12,000 viático
5 | Consultorías individuales o firma. Implantación del Sistema | N/A | Exante | 576000 |  | 576000 | 2 | Agencia Tributaria | NICQ | 2017 | 2018 | Equipo de 4 consultores por 6 meses + 2 po 2 años
6 | Consultoría individual. Administrador de Base de Datos | N/A | Exante | 210000 |  | 210000 | 2 | Agencia Tributaria | NICQ | 2015 | 2019 | Oracle (5 años) Es necesario inmediatamente
7 | Consultor individual. Establecer la escala salarial. Validación manual de clasificación de puestos y perfiles - in house | N/A | Exante | 3000 |  | 3000 | 3 | Agencia Tributaria | NICQ | 2015 | 2015 | Consultor individual. Establecer la escala salarial. Validación manual de clasificación de puestos y perfiles - in house
8 | Consultor individual. Establecer la escala salarial | N/A | Exante | 26400 |  | 26400 | 3 | Agencia Tributaria | NICQ | 2015 | 2015 | Consultor individual. Establecer la escala salarial
9 | Consultor individual para implementación del código de ética. Código de ética (in house 3M) y evaluaciones periodicas | N/A | Exante | 27000 |  | 27000 | 3 | Agencia Tributaria | NICQ | 2015 | 2015 | Consultor individual para implementación del código de ética. Código de ética (in house 3M) y evaluaciones periodicas
10 | Consultor individual. Diseño de la Evaluación de desempeño y promociones. Diseño de la malla curricular | N/A | Exante | 24000 |  | 24000 | 3 | Agencia Tributaria | NICQ | 2015 | 2015 | Consultor individual. Diseño de la Evaluación de desempeño y promociones. Diseño de la malla curricular
11 | Consultor individual. Manual para la sostenibilidad del ambiente de control, proactivo y reactivo. | N/A | Exante | 9000 |  | 9000 | 3 | Agencia Tributaria | NICQ | 2015 | 2015 | Consultor individual. Manual para la sostenibilidad del ambiente de control, proactivo y reactivo.
12 | Consultoría individual. Proceso de Indemnizaciones | N/A | Exante | 25000000 |  | 25000000 | 3 | Agencia Tributaria | NICQ | 2015 | 2016 | Consultoría individual. Proceso de Indemnizaciones
13 | Consultoría individual internacional. Gestión de los despidos Viáticos incluidos (para seguimiento de fechas) | N/A | Exante | 52800 |  | 52800 | 3 | Agencia Tributaria | IICC | 2015 | 2015 | Consultoría individual internacional. Gestión de los despidos Viáticos incluidos (para seguimiento de fechas)
14 | Consultoría individual nacional. Abogado laboralista y administrativista para montar workflow de despidos | N/A | Exante | 9900 |  | 9900 | 3 | Agencia Tributaria | NICQ | 2015 | 2015 | Consultoría individual nacional. Abogado laboralista y administrativista para montar workflow de despidos
15 | Consultoría internacional. Coaching gerencial para el proceso de transición (3) | N/A | Exante | 536000 |  | 536000 | 3 | Agencia Tributaria | IICC | 2015 | 2017 | Tecnología, RH, fiscalización, Aduanas, Planificación Estratégica y estudios fiscales. 6 meses iniciais y una semana por mes
16 | Consultoría individual. Desarrollo e implantación de una Campaña de información para la opinión pública. | N/A | Exante | 100000 |  | 100000 | 3 | Agencia Tributaria | NICQ | 2015 | 2015 | 0
17 | Coordinador Técnico de la ejecución | N/A | Exante | 180000 |  | 180000 | 3 | Agencia Tributaria | NICQ | 2015 | 2019 | Project Coordinator
18 | Monitoreo | N/A | Exante | 150000 |  | 150000 | 3 | Agencia Tributaria | NICQ | 2015 | 2019 | Administrative support Office
19 | Evaluacion | N/A | Exante | 100000 |  | 100000 | 3 | Agencia Tributaria | NICQ | 2015 | 2019 | Reflexiva
20 | Especialista financiero | N/A | Exante | 150000 |  | 150000 | 3 | Agencia Tributaria | NICQ | 2015 | 2019
21 | 2 Especialistas Senior en Adquisiciones, con conocimientos en Tecnología | N/A | Exante | 300000 |  | 300000 | 3 | Agencia Tributaria | NICQ | 2015 | 2019 | Uno por 60 meses y otro por 40 meses
22 | Consultorias tematicas para la gerencia y especificaciones tecnicas de adquisiciones del proyecto - 15 ToRs | N/A | Exante | 150000 |  | 150000 | 3 | Agencia Tributaria | NICQ | 2015 | 2019
|  |  |  | 29813500 | 0 | 29813500
BIENES
1 | Servidores de Base de Datos Risc | N/A | Exante | 400000 |  | 400000 | 2 | Agencia Tributaria | ICB | 2016 | 2017
2 | Storage tipo San | N/A | Exante | 900000 |  | 900000 | 2 | Agencia Tributaria | ICB | 2015 | 2016
3 | Comunicación para servidores | N/A | Exante | 300000 |  | 300000 | 2 | Agencia Tributaria | ICB | 2015 | 2016 | Migración de 1 GB a 10 Gb
4 | Servidores de Aplicación | N/A | Exante | 260000 |  | 260000 | 2 | Agencia Tributaria | ICB | 2016 | 2017 | Para 3 centro de datos - Palmira, Centro Sur y Porto Cortés
5 | Plataforma de seguridad | N/A | Exante | 370000 |  | 370000 | 2 | Agencia Tributaria | ICB | 2017 | 2018 | Bloqueo de ataques hackers, balanceador de carga, Tolerancia a fallas
6 | BI | N/A | Exante | 200000 |  | 200000 | 2 | Agencia Tributaria | ICB | 2015 | 2016
7 | Plataforma de gestión de documentos electrónicos | N/A | Exante | 400000 |  | 400000 | 2 | Agencia Tributaria | ICB | 2016 | 2018 | software and hardware
8 | Sistema Integrado de Bienes y recursos humanos | N/A | Exante | 300000 |  | 300000 | 2 | Agencia Tributaria | ICB | 2015 | 2016
9 | Sistemas de seguridad corporativa | N/A | Exante | 100000 |  | 100000 |  | Agencia Tributaria | ICB | 2017 | 2018 | Accesos, biométricos 17 Aduanas (21 edificios) 9 regionales y 10 edificios administrativos
|  |  |  | 3230000 | 0 | 3230000
FIRMAS DE CONSULTORIA
1 | Desarrollo / Compra del sistema e interfaces con otros sistemas (bancos, gobierno, con aduanas) -Migración de los datos | N/A | Exante | 3500000 |  | 3500000 |  | Agencia Tributaria | QCBS | 2015 | 2017 | Sistema (Hibrido = core de otro país customizado p honduras). Referencia desarrollo Panamá (ITAX II) SOAIM
2 | Firma Capacitadora. Programa Permanente de Capacitación del personal de tecnología | N/A | Exante | 1000000 |  | 1000000 |  | Agencia Tributaria | QCBS | 2016 | 2019
3 | Proceso de selección y contratación de nuevos funcionarios 700 plazas de Rentas Internas. Consultoría firma | N/A | Exante | 284000 |  | 284000 |  | Agencia Tributaria | QCBS | 2015 | 2015 | Redefinir téminos de contrato por resultados. PWC?
4 | Proceso de selección y contratación de nuevos funcionarios 800 plazas de Aduanas. Consultoría firma | N/A | Exante | 330000 |  | 330000 |  | Agencia Tributaria | QCBS | 2016 | 2016 | PWC
5 | Firma consultora. Auditoría para los pagos de indemnizaciones | N/A | Exante | 40000 |  | 40000 |  | Agencia Tributaria | CQS | 2015 | 2016 | Firma consultora. Auditoría para los pagos de indemnizaciones
6 | Firma consultora. Digitalización de los contratos iniciales de los indemnizados | N/A | Exante | 12500 |  | 12500 |  | Agencia Tributaria | CQS | 2015 | 2015 | Firma consultora. Digitalización de los contratos iniciales de los indemnizados
7 | Firma consultora. Out placement | N/A | Exante | 50000 |  | 50000 |  | Agencia Tributaria | CQS | 2015 | 2016 | Firma consultora. Out placement
8 | Firma Capacitadora. Diseño e implantación de un Programa de Capacitación Permanente | N/A | Exante | 1000000 |  | 1000000 |  | Agencia Tributaria | QCBS | 2015 | 2018
9 | Proceso de Cambio (Change Management). Consultoría firma | N/A | Exante | 100000 |  | 100000 |  | Agencia Tributaria | CQS | 2016 | 2019 | PWC
10 | Auditoria | N/A | Exante | 140000 |  | 140000 |  | Agencia Tributaria | QCBS | 2015 | 2019 | Una por año, con informe semestral +las auditorias de las contrataciones
|  |  |  | 6456500 | 0 | 6456500
OBRAS
1 | Remodelación de Edificios central y regionales | N/A | Exante | 500000 |  | 500000 |  | Agencia Tributaria | ICB | 2015 | 2018 | Solamente de los propios
|  |  |  | 500000 | 0 | 500000
Total |  |  |  | 40000000 | 0 | 40000000
**Consulting Firms: QCBS: Quality- and cost-based selection QBS: Quality-based selection FBS: Selection under a fixed budget; LCS: Least-cost selection; CQS: Selection based on the consultants’ qualifications; SSS: Single-source selection.
**Individual Consultants: NICQ: National Individual Consultant Selection based on Qualifications; IICC: International Individual Consultant selection based on Qualifications.
Goods and Works: "ICB" International Competitive Bidding, "NCB" National Competitive Bidding, "PC" price comparison
33

## 3. Presupuesto detallado-POA
Proyecto Total | 40000000 | Fortalecimiento Institucional y Operativo de la Administración Tributaria HO-L1108.
Componente I Total | 2140000 | Componente I. Reingeniería de los procesos de la administración tributaria.
Actividades |  | Consultoria |  |  |  | Sistemas |  | Equipo |  |  |  | Capacitacion |  |  |  | Infraestructura |  |  |  | Act Total
|  | Descripcion | Valor Unitario | Cantidad | total | Description | Total | Descripcion | Valor Unitario | Cantidad | total | Descripcion | Valor Unitario | Cantidad | total | Descripcion | Valor Unitario | Cantidad | total
Consultorías, viáticos. Revisión del modelo de negocio de Rentas Internas y manuales procedimientos (Manual unico) | 80000 | El modelo de aduanas fue hecho con otra asistencia técnica) y entrenamiento del personal del SAR. SRI 5 personas - 3 semanas (Ecuador) | 1 | 80000 | 80000 | [14 empty] | 80000
Consultorías individuales. Desarrollo de las reglas de negocio 337 semanas + 117 semanas Desarrollo del flujo, parametrización y reglas. Manual de las reglas del negocio. Adquirir herramienta. Motor de reglas. | 2000000 | Temas : Registro, gestión de declaraciones, cuenta corriente, contabilidad, cobro, fiscalización, auditoria, contenciosos administrativo, riesgo, recaudación, inteligencia. | 1 | 2000000 | 2000000 | [14 empty] | 2000000
Consultoria individual. Fortalecimiento de la Unidad de Organización y Métodos | 60000 | Personal. 6 personas 10 meses (US$1,000) 4 rentas y 2 de planificación | 60 | 1000 | 60000 | [14 empty] | 60000
Componente II Total | 9085400 | Componente II - Modernización de los sistemas y de la infraestructura tecnológica y Física del SAR
Sistemas para Tributos Internos | 5355400
Consultoría individual internacional. Especificación del Sistema Informático | 69400 | Especificación del sistema 24,000 + 12,000 viático | 97 | 600 | 69400 | [14 empty] | 69400
Desarrollo / Compra del sistema e interfaces con otros sistemas (bancos, gobierno, con aduanas) -Migración de los datos | 3500000 | Sistema (Hibrido = core de otro país customizado p honduras). Referencia desarrollo Panamá (ITAX II) SOAIM | 1 | 3500000 | 3500000 | [14 empty] | 3500000
Consultorías individuales o firma. Implantación del Sistema | 576000 | Equipo de 4 consultores por 6 meses + 2 po 2 años | 72 | 8000 | 576000 | [14 empty] | 576000
Consultoría individual. Administrador de Base de Datos | 210000 | Oracle (5 años) Es necesario inmediatamente | 60 | 3500 | 210000 | [14 empty] | 210000
Firma Capacitadora. Programa Permanente de Capacitación del personal de tecnología | 1000000 | [10 empty] | Firma Capacitadora | 1 | 1000000 | 1000000 |  |  |  |  | 1000000
Infraestructura Tecnológica del SAR | 3130000
Servidores de Base de Datos Risc | 400000 | [7 empty] | 8 | 50000 | 400000 | [8 empty] | 400000
Storage tipo San | 900000 | [7 empty] | 3 | 300000 | 900000 | [8 empty] | 900000
Comunicación para servidores | 300000 | [6 empty] | Migración de 1 GB a 10 Gb | 3 | 100000 | 300000 | [8 empty] | 300000
Servidores de Aplicación | 260000 | [6 empty] | Para 3 centro de datos - Palmira, Centro Sur y Porto Cortés | 20 | 13000 | 260000 | [8 empty] | 260000
Plataforma de seguridad | 370000 | [6 empty] | Bloqueo de ataques hackers, balanceador de carga, Tolerancia a fallas | 1 | 370000 | 370000 | [8 empty] | 370000
BI | 200000 | [7 empty] | 1 | 200000 | 200000 | [8 empty] | 200000
Plataforma de gestión de documentos electrónicos | 400000 | [6 empty] | software and hardware | 1 | 400000 | 400000 | [8 empty] | 400000
Sistema Integrado de Bienes y recursos humanos | 300000 | [7 empty] | 1 | 300000 | 300000 | [8 empty] | 300000
Infraestructura física del SAR | 600000
Remodelación de Edificios central y regionales | 500000 | [14 empty] | Solamente de los propios | 5 | 100000 | 500000 | 500000
Sistemas de seguridad corporativa | 100000 | [14 empty] | Accesos, biométricos 17 Aduanas (21 edificios) 9 regionales y 10 edificios administrativos | 40 | 2500 | 100000 | 100000
Componente III Total | 27604600 | Componente III - Fortalecimiento del talento humano del SAR.
Nueva política de recursos humanos | 3000 | Consultor individual. Establecer la escala salarial. Validación manual de clasificación de puestos y perfiles - in house | 5 | 600 | 3000 | [14 empty] | 3000
| 26400 | Consultor individual. Establecer la escala salarial | 44 | 600 | 26400 | [14 empty] | 26400
| 27000 | Consultor individual para implementación del código de ética. Código de ética (in house 3M) y evaluaciones periodicas | 45 | 600 | 27000 | [14 empty] | 27000
| 24000 | Consultor individual. Diseño de la Evaluación de desempeño y promociones. Diseño de la malla curricular | 40 | 600 | 24000 | [14 empty] | 24000
| 9000 | Consultor individual. Manual para la sostenibilidad del ambiente de control, proactivo y reactivo. | 15 | 600 | 9000 | [14 empty] | 9000
Proceso de selección y contratación de nuevos funcionarios 700 plazas de Rentas Internas. Consultoría firma | 284000 | Redefinir téminos de contrato por resultados. PWC? | 1 | 284000 | 284000 | [14 empty] | 284000
Proceso de selección y contratación de nuevos funcionarios 800 plazas de Aduanas. Consultoría firma | 330000 | PWC | 1 | 330000 | 330000 | [14 empty] | 330000
Proceso de Indemnizaciones | 25000000 | Consultoría individual. Proceso de Indemnizaciones | 1 | 25000000 | 25000000 | [14 empty] | 25000000
| 40000 | Firma consultora. Auditoría para los pagos de indemnizaciones | 2 | 20000 | 40000 | [14 empty] | 40000
| 12500 | Firma consultora. Digitalización de los contratos iniciales de los indemnizados | 2500 | 5 | 12500 | [14 empty] | 12500
| 52800 | Consultoría individual internacional. Gestión de los despidos Viáticos incluidos (para seguimiento de fechas) | 66 | 800 | 52800 | [14 empty] | 52800
| 9900 | Consultoría individual nacional. Abogado laboralista y administrativista para montar workflow de despidos | 66 | 150 | 9900 | [14 empty] | 9900
| 50000 | Firma consultora. Out placement | 2500 | 20 | 50000 | [14 empty] | 50000
Firma Capacitadora. Diseño e implantación de un Programa de Capacitación Permanente | 1000000 | [11 empty] | 1 | 1 | 1000000 |  |  |  |  | 1000000
Plan de Transición | 736000 | Plan de Transición
Consultoría internacional. Coaching gerencial para el proceso de transición (3) | 536000 | Tecnología, RH, fiscalización, Aduanas, Planificación Estratégica y estudios fiscales. 6 meses iniciais y una semana por mes | 67 | 8000 | 536000 | [14 empty] | 536000
Proceso de Cambio (Change Management). Consultoría firma | 100000 | PWC | 1 | 100000 | 100000 | [14 empty] | 100000
Consultoría individual. Desarrollo e implantación de una Campaña de información para la opinión pública. | 100000 |  | 1 | 100000 | 100000 | [14 empty] | 100000
Administración del Programa Total | 1170000 | Administración del Programa
Coordinador Técnico de la ejecución | 180000 | Project Coordinator | 60 | 3000 | 180000 | [14 empty] | 180000
Monitoreo | 150000 | Administrative support Office | 60 | 2500 | 150000 | [14 empty] | 150000
Evaluacion | 20000 | Reflexiva | 1 | 20000 | 20000 | [14 empty] | 20000
| 20000 | Economica | 1 | 20000 | 20000 | [14 empty] | 20000
| 30000 | Impacto | 1 | 30000 | 30000 | [14 empty] | 30000
| 30000 | PCR | 1 | 30000 | 30000 | [14 empty] | 30000
Auditoria | 140000 | Una por año, con informe semestral +las auditorias de las contrataciones | 7 | 20000 | 140000 | [14 empty] | 140000
Especialista financiero | 150000 |  | 60 | 2500 | 150000 | [14 empty] | 150000
2 Especialistas Senior en Adquisiciones, con conocimientos en Tecnología | 300000 | Uno por 60 meses y otro por 40 meses | 100 | 3000 | 300000 | [14 empty] | 300000
Consultorias tematicas para la gerencia y especificaciones tecnicas de adquisiciones del proyecto - 15 ToRs | 150000 |  | 3 | 50000 | 150000 | [14 empty] | 150000
| 40000000 | [18 empty] | 40000000

## 4.Plan Ejecucion Plurianual-PEP
Plan de Ejecucion Plurianual (PEP)
Proyecto Total | 40000000 | 47.4753 | 18990120 | 30.4982 | 12199280 | 10.8655 | 4346200 | 6.703 | 2681200 | 4.458 | 1783200 | 100
Componente I. Reingeniería de los procesos de la administración tributaria. | Total Producto | % | Año 1 | % | Año 2 | % | Año 3 | % | Año 4 | % | Año 5
| 2140000 | 100 | 2140000 | [8 empty] | 100
Consultorías, viáticos. Revisión del modelo de negocio de Rentas Internas y manuales procedimientos (Manual unico) | 80000 | 100 | 80000 | [8 empty] | 100
Consultorías individuales. Desarrollo de las reglas de negocio 337 semanas + 117 semanas Desarrollo del flujo, parametrización y reglas. Manual de las reglas del negocio. Adquirir herramienta. Motor de reglas. | 2000000 | 100 | 2000000 | [8 empty] | 100
Consultoria individual. Fortalecimiento de la Unidad de Organización y Métodos | 60000 | 100 | 60000 | [8 empty] | 100
Componente II - Modernización de los sistemas y de la infraestructura tecnológica y Física del SAR | Total Producto | % | Año 1 | % | Año 2 | % | Año 3 | % | Año 4 | % | Año 5
| 9085400 | 10.3066 | 936400 | 13.6153 | 1237000 | 41.6052 | 3780000 | 23.2791 | 2115000 | 11.1938 | 1017000 | 100
Sistemas para Tributos Internos | 5355400 | 15.1511 | 811400 |  | 992000 |  | 1280000 |  | 1280000 |  | 992000
Consultoría individual internacional. Especificación del Sistema Informático | 69400 | 100 | 69400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100
Desarrollo / Compra del sistema e interfaces con otros sistemas (bancos, gobierno, con aduanas) -Migración de los datos | 3500000 | 20 | 700000 | 20 | 700000 | 20 | 700000 | 20 | 700000 | 20 | 700000 | 100
Consultorías individuales o firma. Implantación del Sistema | 576000 |  | 0 |  | 0 | 50 | 288000 | 50 | 288000 |  | 0 | 100
Consultoría individual. Administrador de Base de Datos | 210000 | 20 | 42000 | 20 | 42000 | 20 | 42000 | 20 | 42000 | 20 | 42000 | 100
Firma Capacitadora. Programa Permanente de Capacitación del personal de tecnología | 1000000 |  | 0 | 25 | 250000 | 25 | 250000 | 25 | 250000 | 25 | 250000 | 100
Infraestructura Tecnológica del SAR | 3130000 |  | 0 |  | 120000 |  | 2325000 |  | 685000 |  | 0
Servidores de Base de Datos Risc | 400000 |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 400000 |  | 0 |  | 0 | 100
Storage tipo San | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 900000 |  | 0 |  | 0 | 100
Comunicación para servidores | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 300000 |  | 0 |  | 0 | 100
Servidores de Aplicación | 260000 |  | 0 | 0 | 0 | 50 | 130000 | 50 | 130000 |  | 0 | 100
Plataforma de seguridad | 370000 |  | 0 |  | 0 | 50 | 185000 | 50 | 185000 |  | 0 | 100
BI | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100000 | 50 | 100000 |  | 0 | 100
Plataforma de gestión de documentos electrónicos | 400000 |  | 0 | 30 | 120000 | 40 | 160000 | 30 | 120000 |  | 0 | 100
Sistema Integrado de Bienes y recursos humanos | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 150000 | 50 | 150000 |  | 0 | 100
Infraestructura física del SAR | 600000 |  | 125000 |  | 125000 |  | 175000 |  | 150000 |  | 25000
Remodelación de Edificios central y regionales | 500000 | 25 | 125000 | 25 | 125000 | 25 | 125000 | 25 | 125000 |  | 0 | 100
Sistemas de seguridad corporativa | 100000 |  | 0 |  | 0 | 50 | 50000 | 25 | 25000 | 25 | 25000 | 100
Componente III - Fortalecimiento del talento humano del SAR. | Total Producto | % | Año 1 | % | Año 2 | % | Año 3 | % | Año 4 | % | Año 5
| 27604600 | 56.8011 | 15679720 | 38.8641 | 10728280 | 1.2034 | 332200 | 1.2034 | 332200 | 1.9279 | 532200 | 100
Nueva política de recursos humanos | 89400 | 100 | 89400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100
Proceso de selección y contratación de nuevos funcionarios 700 plazas de Rentas Internas. Consultoría firma | 284000 | 100 | 284000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100
Proceso de selección y contratación de nuevos funcionarios 800 plazas de Aduanas. Consultoría firma | 330000 |  | 0 | 100 | 330000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100
Proceso de Indemnizaciones | 25165200 | 60 | 15099120 | 40 | 10066080 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100
Firma Capacitadora. Diseño e implantación de un Programa de Capacitación Permanente | 1000000 | 0 | 0 | 20 | 200000 | 20 | 200000 | 20 | 200000 | 40 | 400000 | 100
Plan de Transición | Total Producto | % | Año 1 | % | Año 2 | % | Año 3 | % | Año 4 | % | Año 5
| 736000 | 25 | 207200 | 25 | 132200 | 25 | 132200 | 25 | 132200 | 0 | 132200 | 100
Consultoría internacional. Coaching gerencial para el proceso de transición (3) | 536000 | 20 | 107200 | 20 | 107200 | 20 | 107200 | 20 | 107200 | 20 | 107200 | 100
Proceso de Cambio (Change Management). Consultoría firma | 100000 |  | 0 | 25 | 25000 | 25 | 25000 | 25 | 25000 | 25 | 25000 | 100
Consultoría individual. Desarrollo e implantación de una Campaña de información para la opinión pública. | 100000 | 100 | 100000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100
Administración del Programa | Total Producto | % | Año 1 | % | Año 2 | % | Año 3 | % | Año 4 | % | Año 5
| 1170000 | 20 | 234000 | 20 | 234000 | 20 | 234000 | 20 | 234000 | 20 | 234000 | 100
Coordinador Técnico de la ejecución | 180000 | 20 | 36000 | 20 | 36000 | 20 | 36000 | 20 | 36000 | 20 | 36000 | 100
Monitoreo | 150000 | 20 | 30000 | 20 | 30000 | 20 | 30000 | 20 | 30000 | 20 | 30000 | 100
Evaluacion | 100000 | 20 | 20000 | 20 | 20000 | 20 | 20000 | 20 | 20000 | 20 | 20000 | 100
Auditoria | 140000 | 20 | 28000 | 20 | 28000 | 20 | 28000 | 20 | 28000 | 20 | 28000 | 100
Especialista financiero | 150000 | 20 | 30000 | 20 | 30000 | 20 | 30000 | 20 | 30000 | 20 | 30000 | 100
2 Especialistas Senior en Adquisiciones, con conocimientos en Tecnología | 300000 | 20 | 60000 | 20 | 60000 | 20 | 60000 | 20 | 60000 | 20 | 60000 | 100
Consultorias tematicas para la gerencia y especificaciones tecnicas de adquisiciones del proyecto - 15 ToRs | 150000 | 20 | 30000 | 20 | 30000 | 20 | 30000 | 20 | 30000 | 20 | 30000 | 100

## 5. Presupuesto POD
Cuadro 2.1. Presupuesto total del Proyecto (US$)
Categorías* | BID | Local | Total | %
1. Costes directos | 25830000 | 13000000 | 38830000 | 97.075
1.1 Reingeniería de los procesos de la administración tributaria. | 2140000 | 0 | 2140000 | 5.35
1.2 Modernización de los sistemas y de la infraestructura tecnológica del SAR | 9085400 | 0 | 9085400 | 22.7135
1.3 Fortalecimiento del talento humano del SAR | 14604600 | 13000000 | 27604600 | 69.0115
2. Administración del proyecto | 1170000 | 0 | 1170000 | 2.925
2.1 Coordinación técnico de la ejecución | 180000 | 0 | 180000 | 0.45
2.2 Monitoreo y Evaluación | 250000 | 0 | 250000 | 0.625
2.3 Especialistas | 600000 |  | 600000 | 1.5
2.4 Auditoria | 140000 | 0 | 140000 | 0.35
Total | 27000000 | 13000000 | 40000000 | 100
% | 67.5 | 32.5 | 100
Cuadro 2.2. Cronograma de desembolso (US$ millones)
| Fuente | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Total | %
| BID | 12818331 | 8234514 | 2933685 | 1809810 | 1203660 | 27000000 | 67.5
| Local | 6171789 | 3964766 | 1412515 | 871390 | 579540 | 13000000 | 32.5
| Total | 18990120 | 12199280 | 4346200 | 2681200 | 1783200 | 40000000 | 100
| % | 47.4753 | 30.4982 | 10.8655 | 6.703 | 4.458 | 100

## Presupuesto original HN2 (hidden)
Presupuesto de las Actividades a ser Financiadas para la creación de SAR | [5 empty] | Cronograma (2015 - 2019) |  |  |  |  | Causas | Evidencia | Magnitud
Actividades | Tipo | Valor Unitario | Cantidad | Total | OBS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Organización y Procesos |  |  |  |  | 2140000
1. Estrategia de implementación de la reforma (Creación del SAR) | Consultoría |  |  | 0 | Ok compartir documento | x
2. Revisión del modelo de negocio de Rentas Internas y manuales procedimientos (Manual unico) | Consultorías, viáticos | 1 | 1 | 80000 | El modelo de aduanas fue hecho con otra asistencia técnica) y entrenamiento del personal del SAR. SRI 5 personas - 3 semanas (Ecuador) | x
3. Desarrollo de las reglas de negocio 337 semanas + 117 semanas Desarrollo del flujo, parametrización y reglas. Manual de las reglas del negocio. Adquirir herramienta. Motor de reglas. | Consultorías individuales | 1 | 1 | 2000000 | Temas : Registro, gestión de declaraciones, cuenta corriente, contabilidad, cobro, fiscalización, auditoria, contenciosos administrativo, riesgo, recaudación, inteligencia. | x
4. Fortalecimiento de la Unidad de Organización y Métodos | Personal | 60 | 1000 | 60000 | 6 personas 10 meses (US$1,000) 4 rentas y 2 de planificación | x
5. Modelo Organizacional del SAR con la dotación de personal por unidad geográfica | Consultoría |  |  | 0 | OK - compartir documento | x
6. Nuevo Marco Legal de SAR | Consultoría |  |  |  | OK - compartir documento | x
Sistemas, Infraestructura Tecnológica y Física |  |  |  |  | 16202000
Sistemas para Tributos Internos |  |  |  |  | 6822000
6. Especificación del Sistema Informático | Consultoría individual internacional | 40 | 600 | 36000 | Especificación del sistema 24,000 + 12,000 viático | x
7. Desarrollo / Compra del sistema e interfaces con otros sistemas (bancos, gobierno, con aduanas) -Migración de los datos | Sistema (Hibrido = core de otro país customizado p honduras) |  |  | 5000000 | Referencia desarrollo Panamá (ITAX II) SOAIM | x | x | X
8. Implantación del Sistema | Consultorías individuales o firma | 72 | 8000 | 576000 | Equipo de 4 consultores por 6 meses + 2 po 2 años |  |  | x | X
9. Administrador de Base de Datos | Consultoría individual | 60 | 3500 | 210000 | Oracle (5 años) Es necesario inmediatamente | x | x | x | x | X
10. Programa Permanente de Capacitación del personal de tecnología | Firma Capacitadora | 1 | 1000000 | 1000000 |  |  | x | x | x | X
11. Infraestructura Tecnológica del SAR |  |  |  | 0 | 6690000
| Servidores de Base de Datos Risc | 8 | 50000 | 400000 |  |  | x | x
| Storage tipo San | 3 | 300000 | 900000 |  | x | x
| Comunicación para servidores | 3 | 100000 | 300000 | Migración de 1 GB a 10 Gb | x | x
| Comunicación para las oficinas | 240 | 1500 | 360000 | 80 pisos, 3 por piso (switchs) nivel nacional 33 oficinas |  | X | x
| Servidores de Aplicación | 20 | 13000 | 260000 | Para 3 centro de datos - Palmira, Centro Sur y Porto Cortés |  | x | x
| Plataforma de seguridad | 3 | 200000 | 600000 | Bloqueo de ataques hackers, balanceador de carga, Tolerancia a fallas |  |  | x | x
| Plataforma respaldo y contingencia | 3 | 200000 | 600000 | Servidores, robots, cinta, nubes |  |  | x | x
| BI | 1 | 300000 | 300000 |  | x | x
| Plataforma de gestión de documentos electrónicos | 1 | 800000 | 800000 | software and hardware |  | x | x | x
| Computadoras (Thin Client) | 1500 | 1000 | 1500000 | Clientes Ligeros y auditoes |  | X | x
| Sistema Integrado de Bienes y recursos humanos | 1 | 520000 | 520000 |  | x | x
| Sala Noc (Network Operating Center) | 1 | 150000 | 150000 | Monitoreo integrado de la gestión |  | x | x
12. Infraestructura física del SAR |  |  |  |  | 2690000
| Contingencia eléctrica de Aduanas y regionales tributarias | 18 | 30000 | 540000 | Generadores |  | x | x
| Remodelación de Edificios central y regionales | 10 | 200000 | 2000000 | Solamente de los propios | x | x | x | x
| Sistemas de seguridad corporativa | 40 | 2500 | 100000 | Accesos, biométricos 17 Aduanas (21 edificios) 9 regionales y 10 edificios administrativos |  |  | x | x
| Vehículos para soporte técnico | 2 | 25000 | 50000 |  | X
Reingeniería del Talento Humano |  |  |  |  | 28868600
13. Nueva política de recursos humanos | Consultoría individual |  |  | 0 | Régimen especial laboral, normativa de reclutamiento (in house ok) | x
| Consultor individual | 5 | 600 | 3000 | Validación manual de clasificación de puestos y perfiles - in house | x
| Consultor individual | 44 | 600 | 26400 | Establecer la escala salarial | x
| Consultor individual para implementación del código de ética | 45 | 600 | 27000 | Código de ética (in house 3M) y evaluaciones periodicas | x
| Consultor individual | 40 | 600 | 24000 | Diseño de la Evaluación de desempeño y promociones. Diseño de la malla curricular | x
| Consultor individual | 15 | 600 | 9000 | Manual para la sostenibilidad del ambiente de control, proactivo y reactivo. | x
14. Proceso de selección y contratación de nuevos funcionarios 700 plazas de Rentas Internas | Consultoría | 1 | 1 | 284000 | PWC ??? Redefinir téminos de contrato por resultados | x
15. Proceso de selección y contratación de nuevos funcionarios 800 plazas de Aduanas | Consultoría | 1 | 1 | 330000 | PWC |  | x
16.Proceso de Indemnizaciones | Personal | 1 | 1 | 27000000 | Este monto necesita ser revisado | x | x
| Firma consultora | 2 | 20000 | 40000 | Auditoría para los pagos de indemnizaciones | x | x |  |  |  |  | 165200
| Firma consultora | 2500 | 5 | 12500 | Digitalización de los contratos iniciales de los indemnizados | x | [5 empty] | 115200
| Consultoría individual internacional | 66 | 800 | 52800 | Gestión de los despidos Viáticos incluidos (para seguimiento de fechas) | x
| Consultoría individual nacional | 66 | 150 | 9900 | Abogado laboralista y administrativista para montar workflow de despidos | x
| Firma consultora | 2500 | 20 | 50000 | Out placement | x | x
17. Diseño e implantación de un Programa de Capacitación Permanente. | Firma Consultora / capacitación | 1 | 1 | 1000000 | 350000 | x | x | x | x | x | Gasto anticipado
Plan de Transición |  |  |  |  | 776000
18. Coaching gerencial para el proceso de transición (3) | Consultoría internacional | 72 | 8000 | 576000 | Tecnología, RH, fiscalización, Aduanas, Planificación Estratégica y estudios fiscales. 6 meses iniciais y una semana por mes | x | x | x
20. Proceso de Cambio (Change Management) | Firma Consultora | 1 | 100000 | 100000 | PWC |  | X | X | X | X
21. Desarrollo e implantación de una Campaña de información para la opinión pública. | Consultoría individual | 1 | 100000 | 100000
Administración del Programa |  |  |  |  | 1130000
Evaluaciones | Consultoria internacional | 4 | 25000 | 100000 | Reflexiva, Económica, Impacto y PCR (20,20,30 y 30) | X | X | X | X | X
Auditoría |  | 5 | 20000 | 100000 | una por año, con informe semestral | X | X | X | X | X
Especialista en monitoreo y evaluación de proyectos |  | 60 | 2500 | 150000 |  | X | X | X | X | X
Coordinador Técnico de la ejecución |  | 60 | 3000 | 180000 |  | X | X | X | X | X
1 especialista financiero |  | 60 | 2500 | 150000 |  | X | X | X | X | X
2 Especialistas Senior en Adquisiciones, con conocimientos en Tecnología |  | 100 | 3000 | 300000 | Uno por 60 meses y otro por 40 meses | X | X | X | X | X
Consultorias tematicas para la gerencia y especificaciones tecnicas de adquisiciones del proyecto - 15 ToRs |  | 3 | 50000 | 150000
Total del Proyecto |  |  |  | 49116600 | 49116600
Gastos Anticipados |  |  |  |  | 2207800
Saldo |  |  |  |  | 3192200