## PA 010-PA_PARA_Publicação
BRASIL
Programa PROFISCORS
Contrato de Empréstimo: 2371 OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA)
Data: 04/11/2013
Atualização Nº: 010
Atualizado por: Carlos Alberto Agostini
Nº | Descrição do Contrato | Custo | Método | Revisão | Fonte |  | Datas Estimadas |  | Status | Comentário
|  | Estimado (1000) | Aquisição |  | BID | Local | Publicação | Término
|  | (US$ 1,00 = R$ 2,00) | (1) | (2) | (%) | (%) | Anúncio | Contrato | (3)
1. SERVIÇOS DE CONSULTORIA
01.01 | Consultoria Específica Especializada para implantação, execução e gestão do Plano de Comunicação do Tesouro do Estado | 200 | SQC | EXP | 100% | 0% | 2014-01-01 | 2014-12-31 | P
01.02 | Desenvolvimento do modelo de gestão de contratos | 26.25 | SQC | EXP | 100% | 0% | 2013-11-01 | 2014-05-31 | P | Termo de referência será revisado ex-post.
01.03 | Gestão por Competências - SEFAZ | 320.25 | SBQ | EXA | 100% | 0% | 2013-12-15 | 2016-09-15 | P
01.04 | Novo Portal Transparência RS | 150 | SQC | EXP | 100% | 0% | 2014-04-01 | 2015-07-31 | P
01.05 | Plano Estratégico de TI | 184.85 | SQC | EXP | 100% | 0% | 2014-05-01 | 2015-05-31 | P
01.06 | Projeto de arquitetura e engenharia do Arquivo e do Almoxarifado da SEFAZ | 75 | SQC | EXP | 100% | 0% | 2013-11-01 | 2014-05-31 | P | Termo de referência será revisado ex-post.
01.07 | Projeto de remodelação das calçadas do prédio sede e revitalização do pátio interno | 60 | SQC | EXP | 100% | 0% | 2013-11-01 | 2014-04-30 | P | Termo de referência será revisado ex-post.
01.08 | Projeto do Sistema de Gestão da Segurança da Informação | 120 | CI | EXP | 100% | 0% | 2014-01-01 | 2014-12-31 | P | Termo de referência será revisado ex-post.
01.09 | Projetos Executivos do Plano de Segurança Institucional da SEFAZ | 49.8 | SQC | EXP | 100% | 0% | 2013-10-01 | 2014-03-31 | P | Termo de referência será revisado ex-post.
01.10 | Sistema de Gestão de Segurança da Informação | 563.6 | SBQ | EXA | 100% | 0% | 2015-03-01 | 2015-12-31 | P
01.11 | Aperfeiçoamento do processo de planejamento | 306.03 | SBQ | EXA | 100% | 0% | 2012-08-01 | 2015-05-31 | EP
01.12 | Assessoria especializada na gestão de Projetos do Tesouro | 63.672 | CI | EXP | 100% | 0% | 2013-09-06 | 2014-12-31 | EP | Termo de referência será revisado ex-post.
01.13 | Assessoria especializada na instalação do sistema de climatização | 30 | CI | EXP | 100% | 0% | 2013-10-07 | 2014-08-31 | EP | Termo de referência será revisado ex-post.
01.14 | Assessoria especializada na instalação dos elevadores | 22.5 | CI | EXP | 100% | 0% | 2013-10-01 | 2014-07-31 | EP | Termo de referência será revisado ex-post.
01.15 | Escritório de Projetos - PMO (Project Management Office) | 609.5 | SBQ | EXA | 100% | 0% | 2013-07-26 | 2015-04-30 | EP
01.16 | Gestão por Competências - PGE | 300 | SBQ | EXA | 100% | 0% | 2013-10-25 | 2014-12-01 | EP
01.17 | Mapeamento, redesenho e implantação da gestão de processos | 1149.45 | SBQ | EXA | 100% | 0% | 2013-10-25 | 2015-12-31 | EP
01.18 | Padrão visual das Unidades da Receita Estadual | 45.5 | CI | EXP | 100% | 0% | 2013-07-29 | 2014-02-28 | EP | Termo de referência será revisado ex-post.
01.19 | Projeto de recuperação do espaço físico do Posto Fiscal de Torres | 52.5 | SQC | EXP | 100% | 0% | 2013-07-29 | 2014-01-31 | EP | Termo de referência será revisado ex-post.
01.20 | Redesenho de processos de trabalho e das estruturas organizacionais da SEFAZ | 1210 | SBQ | EXA | 100% | 0% | 2012-09-01 | 2015-11-30 | EP
01.21 | Comunicação Interna | 100 | SQC | EXP | 100% | 0% | 2012-10-01 | 2014-08-31 | A
01.22 | Consultor Individual para apoio na instrumentalização do processo de aquisição e treinamento da equipe | 50.4 | CI | EXA | 100% | 0% | 2012-08-01 | 2013-03-31 | A
01.23 | Desenvolvimento de Parâmetros de Custeio(Preços de Referência) em contratos de serviço. | 200 | SBQ | EXP | 100% | 0% | 2012-06-01 | 2015-05-16 | A
01.24 | Elaboração de conteudo para desenvolvimento de curso EAD | 19 | CI | EXP | 100% | 0% | 2013-05-01 | 2013-12-31 | A
01.25 | Identidade do Tesouro do Estado | 21 | CI | EXP | 100% | 0% | 2013-07-01 | 2013-12-31 | A | Termo de referência será revisado ex-post.
01.26 | Painel de Gestão da Saúde RS | 150 | SBQ | EXP | 100% | 0% | 2012-06-01 | 2014-11-30 | A
01.27 | Painel de Indicadores do Tesouro do Estado (dashboard) | 15 | CI | EXP | 100% | 0% | 2013-03-01 | 2013-10-31 | A
01.28 | Projeto de arquitetura e engenharia em nível executivo para a Escola Fazendária. | 150 | SQC | EXP | 100% | 0% | 2013-02-01 | 2013-11-30 | A
01.29 | Supervisão e assessoria da PROCERGS no desenvolvimento, customização, integração, implantação e manutenção de sistemas | 6666 | Lei 8.666 - CD | EXP | 0% | 100% | 2012-02-01 | 2016-09-30 | A
SUBTOTAL DE CONSULTORIA |  | 12910.302 |  |  | 48.37% | 51.63%
2. BENS
02.01 | Aquisição de laptops para a Divisão de Controle da Adminisitração Indireta | 112.5 | PE | EXP | 100% | 0% | 2014-03-01 | 2014-12-31 | P | Especificações técnicas serão revisadas ex-post.
02.02 | Computadores Desktop | 1157.75 | PE | EXP | 100% | 0% | 2013-11-01 | 2014-12-31 | P | Especificações técnicas serão revisadas ex-post.
02.03 | Desenvolvimento, customização, integração, implantação e manutenção do sistema de Administracao Patrimonial do Estado (APE) | 1121.6 | LPN | EXP | 100% | 0% | 2014-01-01 | 2016-09-30 | P
02.04 | Equipamentos de Apoio para a PGE | 155.9425 | PE | EXP | 100% | 0% | 2013-11-01 | 2014-02-28 | P | Especificações técnicas serão revisadas ex-post.
02.05 | Equipamentos de Apoio para a PGE - Picotadoras | 11.7475 | PE | EXP | 100% | 0% | 2013-11-01 | 2014-03-31 | P | Especificações técnicas serão revisadas ex-post.
02.06 | Equipamentos de Informática para a PGE | 10.2375 | PE | EXP | 100% | 0% | 2013-11-01 | 2014-03-31 | P
02.07 | Equipamentos de Informática para a PGE - Ultrabooks | 225 | PE | EXP | 100% | 0% | 2013-11-01 | 2014-03-31 | P
02.08 | Equipamentos para o Posto Fiscal Virtual | 150 | PE | EXP | 100% | 0% | 2014-03-01 | 2014-06-30 | P
02.09 | Fibras ópticas para Última Milha e Backbone | 2217.7535 | ARP | EXA | 100% | 0% | 2013-10-01 | 2014-09-30 | P
02.10 | Impressoras multifuncionais | 64 | PE | EXP | 100% | 0% | 2013-11-01 | 2014-02-28 | P | Especificações técnicas serão revisadas ex-post.
02.11 | Livros e coletâneas jurídicas (mídia impressa e eletrônica) | 100 | PE | EXP | 100% | 0% | 2013-10-01 | 2015-01-31 | P | Compra de livros técnicos conforme demanda.
02.12 | Lousa Digital | 9.6 | CP | EXP | 100% | 0% | 2014-01-01 | 2014-03-31 | P | Especificações técnicas serão revisadas ex-post.
02.13 | OLT - Optical Line Termination | 124.89 | ARP | EXP | 100% | 0% | 2013-10-01 | 2014-03-31 | P
02.14 | ONT - Optical Network Termination | 5.86 | ARP | EXP | 100% | 0% | 2013-10-01 | 2014-03-31 | P
02.15 | Servidores para projeto VoIP - Telefonia IP | 21 | ARP | EXP | 100% | 0% | 2013-11-01 | 2014-03-31 | P
02.16 | Sistema de segurança patrimonial para a Seção de Inteligência da CAGE | 7.5 | CP | EXP | 100% | 0% | 2014-06-01 | 2014-12-31 | P
02.17 | Software de Análise de Vínculos | 41 | ARP | EXP | 100% | 0% | 2014-01-01 | 2015-01-01 | P
02.18 | Software de Análise Estatística e Mineração de Dados | 201.4 | CD | EXA | 100% | 0% | 2014-04-01 | 2016-06-30 | P
02.19 | Software para geração de relatórios | 150 | ARP | EXA | 100% | 0% | 2014-01-01 | 2016-07-31 | P
02.20 | Tablets (10) | 15 | CP | EXP | 100% | 0% | 2014-03-01 | 2014-06-30 | P | Especificações técnicas serão revisadas ex-post.
02.21 | Atualização do Software de Gestão de Auditorias - AAF | 255 | CD | EXA | 100% | 0% | 2013-09-29 | 2016-08-31 | EP
02.22 | Balanceador de Carga de Tráfego de Dados | 250 | ARP | EXA | 100% | 0% | 2013-10-09 | 2014-02-28 | EP
02.23 | Datacenter Sites 1 e 2 | 13752.365 | CD | EXA | 100% | 0% | 2013-10-03 | 2014-12-31 | EP | Será realizada publicação de manifestação de interesse (MI) para confirmação de único provedor.
02.24 | Elevadores de Montenegro | 53.5 | CP | EXP | 100% | 0% | 2012-09-01 | 2013-12-31 | EP
02.25 | Fibras Ópticas para as Conexões Última Milha (Canoas, Caxias do Sul, Gravataí, Novo Hamburgo, Osório, Santa Rosa, Santo Ângelo, São Leopoldo, Uruguaiana) | 185 | ARP | EXP | 100% | 0% | 2012-12-01 | 2014-07-31 | EP
02.26 | Gastos Operacionais | 30 | Lei 8.666 - CD | EXP | 100% | 0% | 2013-06-01 | 2016-09-30 | EP | Gastos operacionais de pequeno valor com materiais e equipamentos de escritório.
02.27 | Portal de Informações: Aquisição de Hardware (servidor) - BI | 63.75 | ARP | EXA | 100% | 0% | 2013-10-09 | 2014-02-28 | EP
02.28 | Portal de Informações: licenças do QlikView, desenvolvimento e treinamento | 570 | PE | EXP | 100% | 0% | 2013-05-01 | 2016-09-30 | EP
02.29 | Router Switch de Core e Firewall | 675 | ARP | EXA | 100% | 0% | 2013-10-09 | 2014-02-28 | EP
02.30 | Sistema de Gerência Centralizado, IPS Tipo I e IPS Tipo II | 559 | ARP | EXA | 100% | 0% | 2013-10-09 | 2014-02-28 | EP
02.31 | Up grade do sistema de comunicação da SEFAZ para VOIP | 250 | CD | EXA | 100% | 0% | 2013-10-11 | 2014-01-31 | EP
02.32 | Climatização | 932.973 | LPN | EXP | 100% | 0% | 2013-05-01 | 2015-08-31 | A
02.33 | Controladoras de Interface E1 e Controladoras GSM - Telefonia IP | 99.85 | ARP | EXP | 100% | 0% | 2012-12-06 | 2014-10-16 | A
02.34 | Elevadores (4) | 633.3 | LPN | EXP | 100% | 0% | 2013-02-01 | 2016-06-30 | A
02.35 | Equipamentos de TI e Telecomunicações - Pontos de Presença interior | 626.43 | PE | EXP | 100% | 0% | 2012-11-01 | 2014-05-31 | A
02.36 | Equipamentos de TI e Telecomunicações - Pontos de Presença Porto Alegre | 522.21 | PE | EXP | 100% | 0% | 2012-11-01 | 2014-04-30 | A
02.37 | Equipamentos para o Anel de Fibra Ótica em Porto Alegre - SEFAZ-PGE-PROCERGS | 51 | ARP | EXP | 100% | 0% | 2013-09-11 | 2014-10-16 | A
02.38 | Fibras Ópticas para as Conexões Última Milha (Guaíba, Ijuí, Pelotas, Rio Grande, Santa Cruz do Sul, Santana do Livramento) | 93.5 | ARP | EXP | 100% | 0% | 2012-12-01 | 2014-10-16 | A
02.39 | Fibras Ópticas para o backbone na cidade de Guaíba | 66.5 | ARP | EXP | 100% | 0% | 2012-12-06 | 2014-09-10 | A
02.40 | Fibras Ópticas para o backbone na cidade de Ijuí | 26.5 | ARP | EXP | 100% | 0% | 2012-12-06 | 2014-09-10 | A
02.41 | Fibras ópticas para o backbone na cidade de Rio Grande | 220 | ARP | EXP | 100% | 0% | 2012-12-01 | 2014-06-30 | A
02.42 | Fitotecas Robotizadas | 357.07 | ARP | EXA | 100% | 0% | 2012-12-31 | 2014-06-30 | A
02.43 | Licenças de Software - Sites 1 e 2 | 1595.73 | ARP | EXA | 100% | 0% | 2012-07-01 | 2013-11-30 | A
02.44 | Servidores Blade | 1424 | ARP | EXA | 100% | 0% | 2012-12-31 | 2014-06-30 | A
02.45 | Servidores Rackmount | 507.835 | ARP | EXA | 100% | 0% | 2012-12-31 | 2014-06-30 | A
02.46 | Atualização do Parque de Licenças de Software | 4360 | CD | EXA | 100% | 0% | 2013-11-01 | 2016-12-31 | P
SUBTOTAL DE BENS |  | 34063.294 |  |  | 100% | 0%
3. SERVIÇOS TÉCNICOS (Serviços que não são de Consultoria)
03.01 | Fábrica de Software | 5791.1578 | LPI | EXA | 100% | 0% | 2013-07-01 | 2016-08-31 | P
03.02 | Serviços de Apoio à Gestão de Infraestrutura e Suporte | 500 | LPN | EXP | 100% | 0% | 2014-04-01 | 2015-12-31 | P
03.03 | Curso de Extensão em Processo Civil (PGE) | 95 | CP | EXP | 100% | 0% | 2013-09-30 | 2013-12-31 | EP
03.04 | Cursos de pequena duração in company, conforme plano de capacitação | 387.446 | CD | EXP | 100% | 0% | 2013-03-01 | 2016-08-31 | EP | Cursos de pequena duração in company com custo até US$ 20 mil.
03.05 | Diárias | 471.751 | Norma Interna | EXP | 100% | 0% | 2012-02-01 | 2016-08-31 | EP
03.06 | Gastos com Publicidade | 50 | Norma Interna | EXP | 100% | 0% | 2012-10-01 | 2016-09-30 | EP
03.07 | Passagens/deslocamento | 304.53 | Norma Interna | EXP | 100% | 0% | 2012-02-01 | 2016-08-31 | EP
03.08 | Realização de seminários, workshops e reuniões técnicas | 50 | CP | EXP | 100% | 0% | 2013-06-01 | 2014-12-31 | EP
03.09 | Seminários, workshops, cursos pequena duração e rede formal de ensino | 947.6284 | Inscrição | EXP | 100% | 0% | 2012-02-01 | 2016-08-31 | EP | O plano de capacitação será revisado previamente pelo Banco.
03.10 | Desenvolvimento e implantação do Sistema RHE no IPERGS | 1297.7202 | CD | EXA | 100% | 0% | 2013-03-01 | 2015-01-31 | A
03.11 | Projeto Minerva - 2º semestre/2012 | 30 | CD | EXA | 100% | 0% | 2012-08-01 | 2012-12-31 | A
03.12 | Projeto Minerva - 1º semestre/2013 | 60 | CD | EXA | 100% | 0% | 2012-12-01 | 2013-04-30 | A
03.13 | Projeto Minerva - 2º semestre/2013 | 90 | CD | EXA | 100% | 0% | 2013-06-10 | 2014-01-09 | A
SUBTOTAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS |  | 10075.2335 |  |  | 100% | 0%
VALOR TOTAL |  | 57048.8295 |  |  | 88.32% | 11.68%
Notas:
(1) | Métodos de Aquisição: (a) BID: LPI: Licitação Pública Internacional; LPN: Licitação Pública Nacional; CP: Comparação de Preços; CD: Contratação Direta; SBQ: Seleção Baseada na Qualidade; SBQC: Seleção Baseada na Qualidade e Custo; SQC: Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores; SBMC: Seleção Baseada no Menor Custo; SBOF: Seleção Baseada em Orçamento Fixo; CD: Contratação Direta; CI: Consultor Individual. (b) Lei 8.666: CC: Carta Convite; TP: Tomada de Preço; Concorrência Pública Nacional; PE: Pregão Eletrônico; ARP: Ata de Registro de Preços, PP: Pregão Presencial, CD: Contratação Direta.
(2) | Revisões BID: EXA =Ex-ante e EXP= Ex-post
(3) | Status: Pendente (P); Em Processo (EP); Adjudicado (A); Cancelado (C )