### DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

INFORME DE TERMINACION DE OPERACIONES  -  PCR

PERU

PROGRAMA DE APOYO A LA EMERGENCIA FENOMENO EL NIÑO

PRESTAMO 1058/OC-PE

Este documento ha sido elaborado por Flavio Bazán, Alfonso Tique y Juan Manuel Leaño, Especialista Sectorial en la Representación de Perú. Lima, septiembre de 2004

INFORME DE TERMINACIÓN DE PROYECTO (PCR)

...PRIMERA PARTE...

| Nombre del Proyecto | : | Programa De Apoyo A La Emergencia Fenómeno El Niño |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número del Proyecto | : | PE-0188 |  |
| Número del Préstamo | : | 1058/OC-PE |  |
| Prestatario | : | República del Perú |  |
| Organismo Ejecutor | : | Ministerio de Economía y Finanzas - Oficina de Inversiones |  |
| Sector | : |  |  |
| Modalidad | : | Proyecto De Emergencia |  |
| Fecha de Aprobación:16.12.97 |  | Fecha de Terminación:30-06-2003 |  |
| Monto del Préstamo | : | US $ 150 Millones |  |
| Clasificación Final de la Implementación del Proyecto: |  |  | MS |
| Clasificación Final de los Supuestos del Proyecto: |  |  | A |
| Clasificación Final de los Objetivos de Desarrollo: |  |  | MP |

- OBJETIVOS Y COMPONENTES DEL PROYECTO

- Objetivo del Proyecto

El Objetivo del Programa de Apoyo a la Emergencia “Fenómeno El Niño” es la realización de actividades de prevención, así como de mitigación y reconstrucción de las pérdidas en infraestructura física y de servicios ocasionadas por el “ Fenómeno El Niño” 1997-1998.

- Descripción de los Componentes (productos) del Proyecto

Los Componentes del Programa de Apoyo a la Emergencia “Fenómeno El Niño” son dos:

- Componente 1: Prevención de los efectos del Fenómeno El Niño.

La ejecución de este componente permitiría prevenir o reducir a un mínimo el daño y las pérdidas físicas que pueda ocasionar el Fenómeno El Niño. Se considera dentro de este componente a aquellas actividades realizadas por el Prestatario con sus propios recursos en los sectores de agricultura, transportes, comunicaciones, saneamiento, vivienda, educación, energía, minas, pesquería y salud, a partir del 20 de junio de 1997 (fecha en que se declaró la emergencia en el país) hasta el 19 de noviembre del mismo año.

Las principales actividades consideradas objeto de financiamiento retroactivo y de reconocimiento de gastos fueron: a) drenaje de zonas agrícolas; b) drenaje de zonas urbanas; c) limpieza y protección de quebradas; d) transporte terrestre; e) aeropuertos y puertos; f) comunicaciones; g) saneamiento y vivienda; h) reubicación de familias de zonas vulnerables; i) educación y cultura; j) sector agropecuario; k) energía y minas; l) sector pesquería; m) sector salud; y n) compra de alimentos y mejoramiento de los almacenes de distribución.

- Componente 2: Mitigación de los efectos de la emergencia y fase de reconstrucción.

La ejecución de este componente permitiría minimizar las pérdidas humanas y materiales durante la ocurrencia del Fenómeno El Niño y reparar, lo antes posible, los daños sufridos por la infraestructura de transporte y servicios de saneamiento y salud. Incluye actividades de rehabilitación temporal y reconstrucción permanente de la infraestructura física y de los servicios básicos dañados por el fenómeno El Niño en los sectores: i) transporte; ii)  saneamiento; iii) servicios de infraestructura de salud y salud pública; iv) asistencia humanitaria a pobladores afectados; y v) otras actividades adicionales que el prestatario y el banco acordaran. Los sectores principalmente beneficiados serían transportes, saneamiento y salud. Se otorgaría también asistencia humanitaria a las poblaciones afectadas.

- Principales supuestos

Los supuestos que se establecieron en el Marco Lógico del Programa son: a) la intensidad de la presentación del Fenómeno El Niño se dará de acuerdo a los pronósticos; y b) las distintas organizaciones y agencias que ejecutan las diversas actividades durante la emergencia mantienen durante el período una buena coordinación.

Estos supuestos fueron definidos para contribuir al fin, para alcanzar el propósito y para completar los componentes del Programa.  Son los  mismos para los tres niveles del Marco Lógico.

- RESULTADOS Y OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL PROYECTO

- Logros del Proyecto

El Programa de Apoyo a la Emergencia Fenómeno El Niño fue ejecutado por el Gobierno del Perú y financiado desde diciembre de 1997 mediante dos Contratos de Préstamo, uno con el BIRF (N° 4250-PE) y otro con el BID (N° 1058/OC-PE), por US $ 150 millones cada uno, complementados con el Aporte Local de US $ 130 millones, siendo el total del financiamiento programado $ 430 millones.

- Nivel Alcanzado de logro de los Componentes del Proyecto

Dada la naturaleza del Fenómeno, de intensidad difícil de predecir, no fue posible definir durante la etapa de diseño del Programa,  indicadores expresados en términos de cantidad, calidad y oportunidad, las obras, servicios, etc. que deberían entregarse una vez que el Programa haya finalizado.

Los logros alcanzados mediante la ejecución del Programa, a nivel de componentes, se describen a continuación en sus diferentes etapas, conformadas en función a su ubicación en el tiempo.

Componente 1 Prevención:

En la etapa de Prevención, antes de la ocurrencia del fenómeno hidrometeorológico,  se ejecutaron 69 proyectos en los departamentos de La Libertad (10), Piura (30), Tumbes (22) y otros a nivel nacional (7), los cuales estuvieron orientados principalmente a la limpieza de cauces y drenes, a la descolmatación y obras de encauzamiento y a las defensas ribereñas. En menor magnitud se realizaron acciones de protección de colegios, adquisición de alimentos, forrajes, medicamentos, semillas y fertilizantes. Se ayudó también a la población a proteger sus viviendas. Se trabajó en los sectores previstos (agricultura, transportes, educación y salud), con recursos ordinarios del Presupuesto de la República del Perú, habiéndose efectuado posteriormente el reconocimiento de gastos.

Componente 2 Mitigación

Fase de Emergencia.- Durante la ocurrencia del Fenómeno, se ejecutaron 762 proyectos en 16 departamentos del territorio nacional. El 81.9% de intervenciones (624) corresponden a proyectos de descolmatación, reparación, rehabilitación y refuerzo de canales de riego, drenes y bocatomas. El resto de proyectos se orientaron a encauzamiento de cauces (16), reparación de diques (26), protección de caminos y puentes (21) y rehabilitación de pozos, estaciones de bombeo y desarenadores (57). Finalmente se desarrollaron 18 acciones orientadas a la protección fitosanitaria. Con estas acciones se favoreció a una población de 3 millones de habitantes.

Fase de Rehabilitación Urgente.- Inmediatamente concluida la ocurrencia del Fenómeno, se financiaron un total de 43 proyectos: 24 proyectos en el sector agricultura, 7 proyectos en el sector saneamiento (rehabilitación de 596 m. de infraestructura de agua potable, rehabilitación de 33032 m. de alcantarillado sanitario,  tratamiento de aguas servidas a fin de restablecer el servicio a la población afectada) y la reconstrucción de 12 tramos de carreteras y puentes, en el ámbito del sector transportes, en 8 departamentos del país, incluyendo la preparación de estudios de ingeniería y diseño.

Fase de Reconstrucción.- Se ejecutó un total de 413 proyectos: 305 en el sector educación (reconstrucción de aulas y rehabilitación de infraestructura de salud) incluyendo estudios de ingeniería y diseño; 84 acciones en el sector saneamiento (117609 m. de colectores reconstruidos, 21288 m. de la red de agua potable reconstruidos, 2 plantas de tratamiento de agua reconstruidas, 18 lagunas de oxidación reconstruidas, etc.); 24 en el sector transportes (reconstrucción de carreteras y puentes); que corresponden a un estudio de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Defensa Civil. Estas acciones se desarrollaron en el ámbito de 13 departamentos. Adicionalmente, se ejecutaron 173 proyectos para atender la emergencia que se presentó en la sierra sur del país, causada por inundaciones producidas por las lluvias torrenciales. Debido a una solicitud del Gobierno del Perú se reorientaron fondos (por un monto aproximado de 16 millones de dólares), dicha reorientación fue aprobada por la Gerencia  Regional,  mediante el oficio CPE-CA-326 del 23 de marzo de 2001.

La totalidad de las obras construidas en la fase de reconstrucción incorporaron durante la preparación de estudios los criterios de evaluación técnica, económica y ambiental.

Principales proyectos ejecutados

Durante el período de ejecución del Programa se desarrollaron un total de 1460 proyectos, de los cuales 69 corresponden a la fase de prevención, 762 a emergencia, 456 a reconstrucción y rehabilitación urgente y 173 a inundaciones.

De acuerdo a la información proveída por el MEF de los principales proyectos ejecutados por US $ 114.2 millones, los proyectos de mayor envergadura fueron ejecutados por MINAG, MTC y PRES, en donde los 20 proyectos más importantes representan el 35% de los recursos del programa. Dentro de esta muestra el MTC aparece como el mayor ejecutor, con 13 proyectos que representan el 23% del total del programa. Por su parte el MINAG registra un 7% y la PRES un 5% del total del programa.

Principales Proyectos Ejecutados con el Programa 1058/OC-PE

| Proyecto |  | Sector | Etapa | Monto contratado | % Total | % Financiam BID |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Adquisición de Maquinarias Pesadas | MINAG | Prevención | 9,654 | 4% | 7% |
| 2 | Compra de Semillas y Fertilizantes | MINAG | Prevención | 6,414 | 3% | 4% |
| 3 | Paquete 1 : PIURA - km 1064 | MTC | Rehabilitación Urg. | 4,913 | 2% | 3% |
| 4 | Paquete 7 Tramo : OLMOS - CORRAL QUEMADO 1 | MTC | Rehabilitación Urg. | 4,904 | 2% | 3% |
| 5 | Paquete 12 : PATIVILCA - CARAZ | MTC | Rehabilitación Urg. | 4,895 | 2% | 3% |
| 6 | PROGRAMA NACIONAL DE APOYO ALIMENTARIO | PRES | Prevención | 4,875 | 2% | 3% |
| 7 | Paquete 6 : LAMBAYEQUE - OLMOS | MTC | Rehabilitación Urg. | 4,772 | 2% | 3% |
| 8 | Puente Bolognesi - SUPERESTRUCTURA - Piura/Castilla | MTC | Reconstrucción | 4,706 | 2% | 3% |
| 9 | Paquete 2 : km 1064 - MANCORA | MTC | Rehabilitación Urg. | 4,590 | 2% | 3% |
| 10 | Paquete 4 : LAMBAYEQUE - PIURA | MTC | Rehabilitación Urg. | 4,520 | 2% | 3% |
| 11 | Paquete 5 : OLMOS - PIURA | MTC | Rehabilitación Urg. | 4,368 | 2% | 3% |
| 12 | Paquete 8 : TRUJILLO - LAMBAYEQUE | MTC | Rehabilitación Urg. | 4,141 | 2% | 3% |
| 13 | Paquete 3 : MANCORA - AGUAS VERDES | MTC | Rehabilitación Urg. | 3,823 | 2% | 3% |
| 14 | Proyecto de Reconstrucción - ICA | PRES | Reconstrucción | 3,772 | 2% | 3% |
| 15 | Paquete 11 : PACASMAYO - CAJAMARCA | MTC | Rehabilitación Urg. | 3,760 | 2% | 3% |
| 16 | Paquete 9 : km 247 - TRUJILLO | MTC | Rehabilitación Urg. | 3,538 | 1% | 2% |
| 17 | Paquete 10 : PACASMAYO - CAJAMARCA | MTC | Rehabilitación Urg. | 2,738 | 1% | 2% |
| 18 | Proyecto de Reconstrucción - JULIACA | PRES | Reconstrucción | 1,872 | 1% | 1% |
| 19 | Proyecto de Reconstrucción - CHICLAYO | PRES | Reconstrucción | 1,393 | 1% | 1% |
| 20 | Canal Miguel Checa B2 Km 45+719 al Km 65+900 | PRES | Rehabilitación Urg. | 1,390 | 1% | 1% |
| Subtotal |  |  |  | 85,040 | 35% | 57% |
| Total Financiamiento BID |  |  |  | 147,900 | 60% | 100% |
| Total Programa 1058 |  |  |  | 246,300 | 100% |  |

Fuente: MEF

la PRES aparece como el mayor ejecutor en la etapa de emergencia e inundaciones, mientras que el MTC lidera la ejecución en proyectos de la etapa rehabilitación urgente y reconstrucción. El MINAG por su parte, es el mayor ejecutor en la etapa de prevención con los proyectos de adquisición de maquinaria pesada y semillas y fertilizantes.

Principales Proyectos Ejecutados. Etapa Prevención

Miles US$

| Proyecto | Sector | Monto contratado | % del Total Programa | % Financiam BID |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Adquisición de Maquinarias Pesadas | MINAG | 9,654 | 3.9% | 6.5% |
| Compra de Semillas y Fertilizantes | MINAG | 6,414 | 2.6% | 4.3% |
| Programa Nacional De Apoyo Alimentario | PRES | 4,875 | 2.0% | 3.3% |
| Compra de Calaminón | PRES | 1,084 | 0.4% | 0.7% |
| Compra de Medicamentos | MINAG | 719 | 0.3% | 0.5% |
| Subtotal Prevención |  | 22,746 | 9.2% | 15.4% |
| MINAG |  | 16787 | 6.8% | 11.4% |
| PRES |  | 5959 | 2.4% | 4.0% |

Fuente: MEF

Principales Proyectos Ejecutados. Etapa Emergencia

Miles US$

| Proyecto | Sector | Monto contratado | % del Total Programa | % Financiam BID |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHIRA PIURA-Reconst.del Canal Miguel Checa-Paquetes A1 (Km 0+000 al Km 20+291.4) | PRES | 1359 | 0.6% | 0.9% |
| PUYANGO TUMBES- Rehab.Infr.Riego Sector La Tuna - Romero | PRES | 983 | 0.4% | 0.7% |
| Pisco-Ayacucho-Tramo : Pte.Pacra-Pte.Choclococha | MTC | 841 | 0.3% | 0.6% |
| JEQUETEPEQUE ZAÑA-Rehabilitación del Canal Talambo - Zaña | PRES | 711 | 0.3% | 0.5% |
| TAMBO CCARACOCHA-Mantenimiento Cauce río Ica | PRES | 690 | 0.3% | 0.5% |
| OLMOS TINAJONES-Rehab. del Canal Taymi desde la Progresiva km 0+000 al km 48+800 | PRES | 648 | 0.3% | 0.4% |
| Limpieza y Descolmatación de Canal Principal y de Primer Orden M.I.R.T. | MINAG | 535 | 0.2% | 0.4% |
| Subtotal Emergencia |  | 5767 | 2.3% | 3.9% |
| MINAG |  | 535 | 0.2% | 0.4% |
| MTC |  | 841 | 0.3% | 0.6% |
| PRES |  | 4391 | 1.8% | 3.0% |

Fuente: MEF

Principales Proyectos Ejecutados. Etapa Rehabilitación Urgente

Miles US$

| Proyecto | Sector | Monto contratado | % Total Programa | % Financiam BID |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Paquete 1 : PIURA - km 1064 | MTC | 4,913 | 2.0% | 3.3% |
| Paquete 7 Tramo : OLMOS - CORRAL QUEMADO 1 | MTC | 4,904 | 2.0% | 3.3% |
| Paquete 12 : PATIVILCA - CARAZ | MTC | 4,895 | 2.0% | 3.3% |
| Paquete 6 : LAMBAYEQUE - OLMOS | MTC | 4,772 | 1.9% | 3.2% |
| Paquete 2 : km 1064 - MANCORA | MTC | 4,590 | 1.9% | 3.1% |
| Paquete 4 : LAMBAYEQUE - PIURA | MTC | 4,520 | 1.8% | 3.1% |
| Paquete 5 : OLMOS - PIURA | MTC | 4,368 | 1.8% | 3.0% |
| Paquete 8 : TRUJILLO - LAMBAYEQUE | MTC | 4,141 | 1.7% | 2.8% |
| Paquete 3 : MANCORA - AGUAS VERDES | MTC | 3,823 | 1.6% | 2.6% |
| Paquete 11 : PACASMAYO - CAJAMARCA | MTC | 3,760 | 1.5% | 2.5% |
| Paquete 9 : km 247 - TRUJILLO | MTC | 3,538 | 1.4% | 2.4% |
| Paquete 10 : PACASMAYO - CAJAMARCA | MTC | 2,738 | 1.1% | 1.9% |
| Canal Miguel Checa B2 Km 45+719 al Km 65+900 | PRES | 1,390 | 0.6% | 0.9% |
| Reconstrucción y Complementación del Canal Magdalena | PRES | 1,132 | 0.5% | 0.8% |
| Canal Miguel Checa B1 Km 31+221.46 al Km 45+190 | PRES | 1,028 | 0.4% | 0.7% |
| Canal Miguel Checa A2 Km 20+291.40 al Km 31+221.46 | PRES | 1,018 | 0.4% | 0.7% |
| Direccción y Monitoreo SINMAC | MTC | 949 | 0.4% | 0.6% |
| Rehabilitación de la Infraestructura de Alcantarillado de Chiclayo | PRES | 786 | 0.3% | 0.5% |
| Rehab de la Infraestructura de Alcantarillado de La Libertad ( Trujillo-Chepén ) | PRES | 739 | 0.3% | 0.5% |
| Construcción Dique Saraja | PRES | 734 | 0.3% | 0.5% |
| Rehab de la Infraestructura de Agua Potable-Alcantarillado :Talara-Sullana-Paita | PRES | 644 | 0.3% | 0.4% |
| Rehab. Infraestructura Mayor de Riego Sector Becerra Belen | PRES | 595 | 0.2% | 0.4% |
| Subtotal Rehabilitación Urgente |  | 59,978 | 24.4% | 40.6% |
| MTC |  | 51,912 | 21.1% | 35.1% |
| PRES |  | 8,066 | 3.3% | 5.5% |

Fuente: MEF

Principales Proyectos Ejecutados. Etapa Reconstrucción

Miles US$

| Proyecto | Sector | Monto contratado | % Total Programa | % Financiam BID |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Puente Bolognesi - SUPERESTRUCTURA - Piura/Castilla | MTC | 4,706 | 1.9% | 3.2% |
| Proyecto de Reconstrucción - ICA | PRES | 3,772 | 1.5% | 2.6% |
| Proyecto de Reconstrucción - JULIACA | PRES | 1,872 | 0.8% | 1.3% |
| Proyecto de Reconstrucción - CHICLAYO | PRES | 1,393 | 0.6% | 0.9% |
| Proyecto de Reconstrucción - EJE PAITA - TALARA | PRES | 1,379 | 0.6% | 0.9% |
| Proyecto de Reconstrucción - CHULUCANAS | PRES | 1,352 | 0.5% | 0.9% |
| Proyecto de Reconstrucción - TRUJILLO | PRES | 1,348 | 0.5% | 0.9% |
| Proyecto de Reconstrucción - PUNO | PRES | 1,037 | 0.4% | 0.7% |
| Puente Bolognesi - SUPERESTRUCTURA - Piura/Castilla | MTC | 860 | 0.3% | 0.6% |
| Puente Debora I | MTC | 806 | 0.3% | 0.5% |
| Proyecto de Reconstrucción - CHIMBOTE | PRES | 795 | 0.3% | 0.5% |
| Proyecto de Reconstrucción - TALARA | PRES | 648 | 0.3% | 0.4% |
| Puente Debora II | MTC | 646 | 0.3% | 0.4% |
| Proyecto de Reconstrucción - MONSEFU | PRES | 642 | 0.3% | 0.4% |
| Proyecto de Reconstrucción - CATACAOS | PRES | 560 | 0.2% | 0.4% |
| Subtotal Reconstrucción |  | 21,817 | 8.9% | 14.8% |
| MTC |  | 7,018 | 2.8% | 4.7% |
| PRES |  | 14,798 | 6.0% | 10.0% |

Fuente: MEF

Principales Proyectos Ejecutados. Etapa Inundaciones

Miles US$

| Proyecto | Sector | Monto contratado | % Total Programa | % Financiam BID |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reconstrucción Muros Encauzamiento-Av. Venezuela-AREQUIPA | PRES | 1,056 | 0.4% | 0.7% |
| Reconstrucción Canal Vía Sullana | PRES | 943 | 0.4% | 0.6% |
| Rehabilitación Defensas Ribereñas Río Ramis | PRES | 660 | 0.3% | 0.4% |
| Rehabilitación de la Presa Umayo | PRES | 660 | 0.3% | 0.4% |
| Reconstrucción Defensas Ribereñas Río Ilave | PRES | 622 | 0.3% | 0.4% |
| Subtotal Inundaciones |  | 3,942 | 1.6% | 2.7% |
| PRES |  | 3,942 | 1.6% | 2.7% |

Fuente: MEF

- Nivel actualmente esperado de logro de los Objetivos del Proyecto

Dada la naturaleza del evento, no se definieron, durante la etapa de diseño del Programa, indicadores que describieran el impacto esperado con la ejecución del Programa, expresados en términos de cantidad, calidad y tiempo.

Sin embargo, en cuanto al nivel alcanzado de logro del Objetivo del Programa se debe señalar que la ejecución de los dos componentes y la obtención de los productos esperados, permitió como previsto:

- proteger la vida y la salud de las poblaciones ubicadas en zonas sensibles a la ocurrencia del fenómeno,

- proteger la producción y la infraestructura económica y social en riesgo, y

- evitar o minimizar la paralización o interrupción de los servicios públicos esenciales.

En lo que respecta al nivel actualmente esperado de logro del objetivo del Programa se puede señalar que se ha alcanzado plenamente el objetivo previsto.

- Diferencias entre las expectativas actuales con respecto a los componentes y objetivos del proyecto, convenida oficialmente con el prestatario

- Diferencias entre los resultados planificados y los logrados en lo que se refiere a los componentes del proyecto.

No se aprecia diferencias entre los resultados planificados y los logrados en el Programa.

Sin embargo, cabe precisar que dentro del Programa no se ejecutaron actividades relacionadas con la reparación de daños ocasionados por el Fenómeno en puertos y aeropuertos, ya que los daños presentados fueron de menor envergadura y en consecuencia los costos de rehabilitación fueron asumidos directamente por los sectores involucrados.

En el marco del Programa, tampoco se ejecutaron acciones de abastecimiento de equipos, materiales y medicamentos; ni suministro de alimentos, ropa y otros artículos de uso básico, pues éstas acciones corresponden a la Cruz Roja Peruana y al Sistema Nacional de Defensa Civil, cuya función está  orientada, entre otros, a la asistencia humanitaria para permitir que las poblaciones afectadas por desastres subsistan durante la emergencia.

- Diferencias entre los resultados planificados y los logrados en lo que se refiere a los objetivos del proyecto.

Tampoco se aprecian diferencias entre los resultados planificados y los logrados en los objetivos del proyecto, al haberse ejecutado los componentes establecidos en el Contrato de Préstamo.

- Logros importantes del Proyecto que no se preveían

Entre los logros importantes del Programa que no se preveían se tiene los siguientes:

- Mejoramiento de la capacidad de respuesta del país ante desastres, demostrada en la ejecución inmediata del programa de emergencia a raíz del sismo que afectó el sur del Perú en junio de 2001.

- Sensibilización del Gobierno de Perú sobre la importancia de incorporar la atención de desastres naturales; mediante el establecimiento en el Ministerio de Economía y Finanzas - MEF, del Programa de Atención de Emergencias que identifica y prioriza las acciones para atender situaciones de emergencia ocasionadas por desastres naturales, aplicando un procedimiento simplificado de evaluación de proyectos establecido en la Ley 28128, en coordinación con el INDECI y la Comisión Multisectorial de Prevención y Atención de Desastres (conformada mediante Decreto Supremo N 081-2002-PCM.)

- Los Ministerios de Agricultura, Economía y Finanzas, Transportes y Comunicaciones, de la Presidencia, Vivienda, Construcción y Saneamiento; que participaron en la ejecución del Préstamo del asunto, fueron sensibilizados en atención y prevención de emergencias.

- Implementación de una base de datos que servirá de modelo para el manejo de programas de reconstrucción.

- Estandarización de las especificaciones técnicas de las obras por las entidades subejecutoras.

- Buena receptividad de los usuarios de las obras públicas, habiendo sido todas estas obras aceptadas por la población.

- Los conflictos con empresas consultoras y contratistas fueron mínimos, debido a  los procedimientos seguidos de calificación y contratación. No se han presentado conflictos en la ejecución de las obras.

- Probabilidad del Logro y Sostenibilidad de los Objetivos

Al haber sido concluidos satisfactoriamente los componentes del Programa, obtenidos los productos previstos los cuales están actualmente en uso y ocurridos los supuestos, puede concluirse que el objetivo del Programa ha sido alcanzado. Su sostenibilidad se fundamenta en que:

- Las obras ejecutadas con el marco del Programa, han sido entregadas a las entidades responsables de su operación, las mismas que cuentan con programas de mantenimiento preventivo y correctivo financiados con recursos del estado o con recursos propios, tal es el caso de las carreteras con los peajes. Esto se demuestra mediante los informes anuales de mantenimiento que se presentan al Banco y en donde se informa sobre las actividades realizadas y las inversiones ejecutadas y por ejecutar.

Es de enorme importancia para el Gobierno mantener operativa la infraestructura reconstruida y se considera de escaso riesgo que no cumpla con este compromiso, ya que existen políticas gubernamentales y capacidades institucionales instaladas, orientadas a las acciones de operación y mantenimiento en los principales sectores involucrados.

- Se han aplicado modernos parámetros en la etapa de diseño con el fin de disminuir la vulnerabilidad de las estructuras reconstruidas y por consiguiente el riesgo de un nuevo colapso.

- La capacidad institucional de la unidad ejecutora y de las unidades subejecutoras, ha sido sustancialmente mejorada y actualmente se encuentra concentrada en la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público del Ministerio de Economía y Finanzas.

- Los supuestos del Marco Lógico para lograr los objetivos del Programa (intensidad del Fenómeno El Niño y coordinación entre las instituciones participantes) se cumplieron.

- Existencia de objetivos que presenten el riesgo de no ser alcanzados nunca

Las acciones desarrolladas han permitido que el Programa alcance completamente el objetivo previsto, que era el de mitigar el impacto del Fenómeno El Niño, beneficiando a la población.

- TIR antes y después del Proyecto

Por estar el Programa orientado a atender una situación de emergencia aún no acontecida, y debido a que las intervenciones que se realizaron para reestablecer lo antes posible el servicio, a niveles similares a los registrados antes del Fenómeno El Niño, no se determinó el análisis costo eficiencia, ni parámetros económicos (TIR),  que permitieran medir el impacto del Programa una vez concluida su ejecución.

Sin embargo, se preparó una evaluación económica ex-post de una muestra de proyectos, en la que se confirma que no se realizaron ni determinaron parámetros económicos para ninguno de estos  proyectos.

La muestra de proyectos seleccionada para al evaluación ex-post incorpora un total de ocho proyectos que representan un 13.8% del total del Programa. La muestra escogida incorpora proyectos de transitabilidad de carreteras a nivel de asfalto, rehabilitación del puente Bolognesi y rehabilitación del Eje Paita-Talara

Relación de proyectos incorporados en la muestra

Miles de US$

| Proyecto | Sector | Etapa | Monto contratado | % del total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Paquete 1 : PIURA - km 1064 | MTC | Rehabilitación Urg. | 4.913 | 2,0% |
| Paquete 2 : km 1064 - MANCORA | MTC | Rehabilitación Urg. | 4.590 | 1,9% |
| Paquete 3 : MANCORA - AGUAS VERDES | MTC | Rehabilitación Urg. | 3.823 | 1,6% |
| Paquete 6 : LAMBAYEQUE - OLMOS | MTC | Rehabilitación Urg. | 4.772 | 1,9% |
| Paquete 7: OLMOS - CORRAL QUEMADO | MTC | Rehabilitación Urg. | 4.904 | 2,0% |
| Paquete 12 : PATIVILCA - CARAZ | MTC | Rehabilitación Urg. | 4.895 | 2,0% |
| Proyecto de Reconstrucción - EJE PAITA - TALARA | PRES | Reconstrucción | 1.379 | 0,6% |
| Puente Bolognesi - SUPERESTRUCTURA - Piura/Castilla | MTC | Reconstrucción | 4.706 | 1,9% |
| Total muestra |  |  | 33.983 | 13,8% |
| MTC |  |  | 32.604 | 13,2% |
| PRES |  |  | 1.379 | 0,6% |

Fuente: MEF.

Los proyectos ejecutados se caracterizaron por no tener estudios de preinversión, debido a que eran proyectos que nacieron de la necesidad de cubrir una emergencia. De esta manera, no se podría obtener un análisis comparativo de indicadores de evaluación económica, pero al menos se tendrá conocimiento del resultado final.

La escogencia de la muestra se basa en que la mayoría de recursos fueron destinados al sector transportes, se consideró importante incluir en la evaluación proyectos de carreteras. Asimismo, según recomendaciones del MEF se incluyó el Puente Bolognesi y el programa de adquisición de maquinaria pesada del MINAG.

Cabe mencionar que inicialmente se había incluido en la muestra la evaluación del programa de adquisición de maquinaria pesada por parte del Ministerio de Agricultura. Sin embargo, no se pudo contar con la información en el momento preciso

De acuerdo a la evaluación económica ex - post  se obtienen los siguientes resultados.

Resultados de la Evaluación Ex–post

| Proyecto | Monto Inversión |  | VAN |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Precios Privados | Precios Sociales |  |
| Paquete 1 : PIURA - km 1064 | 5.149 | 4.068 | 4.313 |
| Paquete 2 : km 1064 - MANCORA | 4.826 | 3.813 | 828 |
| Paquete 3 : MANCORA - AGUAS VERDES | 4.090 | 3.231 | 4.202 |
| Paquete 6 : LAMBAYEQUE - OLMOS | 5.000 | 3.950 | 4.032 |
| Paquete 7 Tramo : OLMOS - CORRAL QUEMADO | 5.140 | 4.061 | 54.428 |
| Paquete 12 : PATIVILCA - CARAZ | 5.131 | 4.054 | 4.765 |
| Puente Bolognesi | 4.706 | 4.397 | 548 |
| Eje Paita-Talara | 1.379 | 1.117 | 253 |

1/ La TIR es indeterminada debido a que el flujo de beneficios netos cambia de signo en más de una ocasión. El Valor Actual Neto del proyecto es negativo para una Tasa Social de Descuento de 14%.

  - Para todo los proyectos analizados la evaluación ha resultado positiva. En general, la ejecución de los proyectos realizados bajo el Contrato de Préstamo en estudio han sido altamente prioritarios para el país, a fin de lograr continuidad en los servicios interrumpidos durante el Fenómeno El Niño 1997/1998.

  - Destaca entre la muestra escogida, que los planteamientos técnicos transitorios, han resultado en soluciones de mediano y largo plazo. La naturaleza del Contrato de Préstamo era de efectuar inversiones de carácter transitorio, a fin de restablecer el servicio lo antes posible y dar tiempo a la elaboración de estudios definitivos, con la consiguiente inversión que diera solución permanente a los problemas estructurales.

  - Sin embargo, en muy pocos casos,  se llegaron a realizar las inversiones de mayor envergadura. Dentro de los siete proyectos de inversiones transitorias, sólo uno se le dio solución definitiva.  Dentro de los proyectos de carreteras analizados, sólo el paquete 7, tramo Olmos-Corral Quemado, registró inversiones definitivas, de acuerdo a las soluciones planteadas por PROVIAS NACIONAL.

  - Asimismo, se destaca que, dada la connotación de post-emergencia en que fueron ideados los proyectos, estos se realizaron sin contar con evaluaciones ex–ante. Los proyectos fueron ideados para asegurar el servicio antes de los desastres causados por el Fenómeno El Niño. Por lo tanto, estos tienen un alto impacto económico, reflejado en las evaluaciones ex–post que han resultado positivas.

  - Otra de las causas de un resultado positivo de las evaluaciones ex–post realizadas es la mayor vida útil que efectivamente han tenido las inversiones realizadas. Esto ha permitido que los beneficios se mantengan en el tiempo. Sin embargo, esto no exime de la necesidad de dar solución definitiva, sobre todo antes de un nuevo evento de desastres, a fin de mantener en las mejores condiciones el capital formado.

- CAMBIOS EN LOS OBJETIVOS, COMPONENTES Y SUPUESTOS ORIGINALES

- Cambios en los Objetivos, Componentes o Supuestos

i)	A nivel de objetivo:

El Banco, a partir de una solicitud del Gobierno del Perú, aprobó la reorientación de recursos no utilizados del Préstamo (US $ 16 millones) para financiar la reconstrucción de la infraestructura de servicios y productiva dañada por las inundaciones y desbordes de los ríos, causados por la ocurrencia de lluvias torrenciales presentadas en el primer trimestre del año 2001 en el norte y en la sierra sur del Perú (departamentos de Piura, Puno y Arequipa).

Estos recursos permitieron financiar la ejecución de obras de rehabilitación de caminos comunales, canales de riego, centros educativos rurales, protección y canalización de quebradas entre otros.

ii) 	A nivel componentes:

El Gobierno solicitó al Banco la No-Objeción a fin de establecer  enmiendas al Contrato para la ampliación de las fechas de compromisos y últimos desembolsos y para la cancelación del financiamiento de algunas consultorías y obras específicas.

iii) 	A nivel de supuestos originales.- Los supuestos originales no fueron modificados.

- Cumplimiento con las condiciones en materia política

- Realización de todos los componentes (medidas de política) dentro del plazo establecido.

No aplicable al Programa

- Realización de los componentes (medidas de políticas) de la manera indicada originalmente en el contrato de préstamo

No aplicable al Programa

- Cambios importantes en el contenido o cronología de los componentes (medidas de política).

No aplicable al Programa

- Clasificaciones de fin de año del desempeño para el proyecto para cada año de ejecución basados en los ISDP presentados a la sede para el informe anual sobre la administración de la cartera

| Clasificación de desempeño del ISDP a fin de año | AÑOS EN EJECUCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1997* | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | Junio 2003 |  |
| Objetivo de desarrollo (OD) | P | P | HP | HP | HP | HP | HP |  |
| Progreso en la Ejecución (PE) | S | S | HS | HS | HS | HS | HS |  |
| Probabilidad de que se mantengan los supuestos | H | H | H | H | H | H | H |  |

* Año de la aprobación del Directorio

- EVALUACIÓN DEL OBJETIVO DEL PROGRAMA Y SU IMPLEMENTACIÓN

A. Diseño del proyecto

- ¿Fue realista la formulación de los objetivos originales del proyecto? En caso negativo ¿por qué?

La formulación del objetivo original del Programa fue adecuadamente identificado en la etapa de diseño, por las características propias del Proyecto que era atender una situación de emergencia ocasionada por un desastre natural.

- ¿Fueron apropiados los componentes originales del proyecto para lograr los objetivos establecidos?

Los componentes originales del Programa, aprobados durante el diseño de la operación,  fueron apropiados y suficientes para lograr el objetivo previsto. Se consideró que los productos a ser obtenidos eran los necesarios e indispensables,  para poder alcanzar el objetivo establecido.

- Los supuestos de proyecto ¿fueron identificados y analizados de manera realista? Las condiciones del Contrato de Préstamo, ¿abarcaron esos supuestos, de manera adecuada para disminuir los riesgos? o ¿se tomaron medidas, en el marco del diseño del proyecto para encarar los riesgos?

Los supuestos del Programa consideraban básicamente dos aspectos: la intensidad del fenómeno El Niño y la coordinación entre las entidades participantes en la ejecución del Programa. Los supuestos propuestos en el Marco Lógico inicial fueron monitoreados por la Representación a fin de tomar medidas de los factores externos que podrían materializarse en forma adversa durante la ejecución del Programa afectando el logro de resultados.  La Representación debió considerar adicionalmente: la estabilidad de funcionarios de la Unidad Ejecutora y de las Entidades Coejecutoras; la disponibilidad oportuna de recursos de contrapartida local;  el mantenimiento de las obras;  etc.

El estrecho seguimiento efectuado por el Banco eliminó el riesgo de incumplimiento de los supuestos establecidos:

- El fenómeno El Niño que se presentó en los años 1997-1998 tuvo una intensidad mayor a la esperada, afectando por ese motivo a departamentos que no fueron considerados en las acciones de prevención. Esta situación fue superada por la excelente y permanente coordinación establecida entre la unidad coordinadora y los subejecutores que permitió asignar y utilizar recursos en todas las zonas afectadas.

- La coordinación entre las diferentes entidades participantes en la ejecución del Programa fue constante, estrecha y efectiva lo cual permitió que los problemas de ejecución que se fueron presentando fueran oportunamente solucionados.

- La inestabilidad de funcionarios que se presentó en algunos periodos de la ejecución se superó mediante la capacitación que los nuevos funcionarios recibieron desde el momento en que se tuvo conocimiento de estos cambios.

- A fines del año 1999 se presentaron algunas dificultades para la asignación de recursos de contrapartida nacional, lo que trajo como consecuencia que se disminuyera el ritmo de ejecución del Programa. Dada esta situación la UCP/ODI en coordinación con los subejecutores priorizaron las acciones a ejecutar hasta que esta situación se normalizó.

- ¿Fue adecuada la secuencia planificada de los componentes?

La secuencia planificada de los componentes fue adecuada, en especial en lo que se refiere a las fases de ejecución establecidas (prevención, emergencia, rehabilitación y reconstrucción).

- En el diseño del proyecto, ¿se evaluó de manera adecuada la capacidad institucional del organismo ejecutor y de otras instituciones o agencias que participaban en el Programa?

En la etapa de diseño, se evaluó de manera adecuada las posibilidades y alternativas institucionales existentes para ejecutar el Programa. Como resultado de lo anterior se decidió conformar una nueva organización que consideraba una Unidad Coordinadora (UCP/ODI del MEF) y la utilización de la capacidad de ejecución del Estado, a través de unidades subejecutoras, que eran las instituciones especializadas del gobierno (INADE, MAG, MAG-SENASA, MTC-PERT,  PRONAP, MTC-SINMAC, INFES). Esta decisión fue acertada ya que cada unidad asumió rápida y adecuadamente la responsabilidad que le correspondía.

Con el fin de garantizar el éxito del programa, durante la etapa de diseño, se puso especial  énfasis a la tarea de selección de las Unidades Subejecutoras, acción que se realizó en estrecha coordinación entre el Banco y la Unidad Coordinadora. En general todos los organismos seleccionados contaban con experiencia en la utilización de recursos de endeudamiento externo, lo que facilitó la coordinación antes, durante y después de la ejecución del Programa.

- Aspectos del diseño del proyecto que contribuyeron más a su éxito

El más importante aspecto de la etapa de diseño, que contribuyó al éxito del Programa, fue la estrategia de intervención que se planteó en respuesta a la emergencia y la organización que se estableció para su ejecución. Ambos aspectos facilitaron  la coordinación necesaria entre los organismos públicos especializados encargados de la ejecución de las obras.

B. Ejecución del proyecto

- Aspectos de la ejecución del proyecto que contribuyeron más a su éxito

Los aspectos de la ejecución del Programa que más contribuyeron al éxito del mismo fueron:

i)	La decidida participación de la Unidad Ejecutora y su asistencia técnica que orientaron a las unidades subejecutoras en: la aplicación de los procedimientos de adquisiciones de los organismos financieros, la estandarizaron de los documentos de selección y contratación, el establecimiento de una adecuada base de datos para medir el avance físico y financiero de las obras y la preparación  de los expedientes técnicos para la ejecución de  obras.

ii)	La calidad del equipo que lideró la ejecución del Programa constituyó un factor clave para lograr la efectividad de las intervenciones del Programa en las poblaciones afectadas.

- El cumplimiento de las metas con una ejecución financiera menor, en razón que los contratistas ofertaron costos menores a los considerados en los presupuestos base.  Sin embargo este aspecto, favorable en lo económico, en algunos casos resultó perjudicial ya que en algunas obras se presentaron problemas de liquidez  o de incumplimiento de plazos.

- La consideración durante la ejecución de los aspectos ambientales. Esto permitió que se respetaran  las recomendaciones del Banco y la normatividad nacional vigente. Las obras ejecutadas no ocasionaron impactos ambientales negativos. Algunos casos presentados fueron oportunamente corregidos, como el de la disposición de material excedente resultante del acondicionamiento y la explotación de canteras.

- Las obras hidráulicas construidas en la fase de Reconstrucción se  ejecutaron en   coordinación con los usuarios del agua, sobre todo con los agricultores,  lo cual facilitó la interrupción del abastecimiento de agua para permitir la construcción de las obras y el uso parcial de sus predios durante el proceso constructivo.

- En la ejecución de las obras no se  presentaron ningún tipo de conflicto con la población y con los  agricultores. No se  produjeron demandas al Programa por algún daño o perjuicio.

- El asesoramiento técnico  dado por la firma C. LOTTI & Associati –Societa di Ingeniería S.p.A. a los homólogos de la unidad  coordinadora del programa.

- Capacidad de las firmas de ingeniería para  responder a la demanda de  servicios.

- Definición  clara y concreta en el Manual de operaciones de la implementación del proyecto.

- Problemas importantes durante la ejecución del proyecto

Durante la etapa de ejecución del proyecto se produjeron diferentes problemas y/o factores que afectaron la implementación del mismo. Para cada uno de ellos se tomaron medidas para resolverlos con su consiguiente impacto:

### Problemas y/o factores internos

  - En cuanto a  la Gerencia de la UCP/ODI y su Asistencia Técnica,  se considera que éstas fueron subdimensionadas en cuanto al número de profesionales que debían conformarlas. La asignación de recursos humanos adicionales permitió a ambas cumplir con las funciones establecidas.

  - Asimismo, hubo dificultades iniciales para efectuar el Monitoreo y la Evaluación y para completar los informes  de  avance físico y financiero de obras, los que estaban supeditados principalmente a la información que debía ser oportunamente suministrada por los Subejecutores. La presentación de los Informes de progreso periódicos se produjo por ese motivo con un relativo retraso. La situación fue mejorando paulatinamente a medida que los profesionales involucrados se familiarizaban con la ejecución de estas tareas.

  - A pesar de los esfuerzos desarrollados por la Unidad Ejecutora fue notoria la lentitud de las unidades subejecutoras para elaborar los Términos de Referencia de las consultorías y para  aprobar estudios y expedientes técnicos necesarios para los procesos de licitación. Este problema se fue superando conforme avanzaba la ejecución del Programa, mediante la capacitación que se brindó a los profesionales involucrados.

### (ii)	Problemas y/o factores externos

  - El periodo anual disponible para la ejecución de las obras se redujo a ocho meses a causa del periodo de lluvias que se presentan en el Perú. Esta situación hubo de solventarse difiriendo la ejecución de obras a otros periodos. Esto originó retrasos que se superaron con la ampliación del plazo de desembolsos otorgada.

  - Decisiones  políticas influyeron en la estabilidad  del personal clave de los Subejecutores, el cual fue removido en varias oportunidades. Esta situación generó retrasos que se superaron retomando la capacitación del nuevo personal  desde el momento en que se tenía conocimiento de los cambios.

  - Las restricciones en el gasto público desde el último trimestre del año 1999 afectaron la ejecución presupuestal prevista, tanto por endeudamiento externo como por contrapartida local. Esta falta de disponibilidad  oportuna de los recursos de contrapartida,  fue un aspecto que afecto la ejecución  y genero demoras en la ejecución  de inversión del proyecto.

  - En general el Programa sufrió retrasos parciales que luego fueron  superados con la ampliación de los  plazos de ejecución y de desembolsos  del programa.

  - Cabe la pena aclarar que  la falta de disponibilidad  de  contrapartida  local afecto no solo a esta operación  si no  toda  la cartera el Banco  a partir del  año 1999.

- 3. ¿Fue satisfactoria la cantidad, calidad y oportunidad de los componentes ejecutados en comparación con las expectativas originales?

Dado que se trataba de un proyecto especial orientado a atender una situación de emergencia, todas las acciones realizadas tuvieron como marco los componentes del proyecto, siendo satisfactoria su ejecución al cumplir con las expectativas originales del Programa.

4.	Si algunos de los componentes no se han terminado, ¿qué medidas, de ser el caso, se tomarán para llevarlos a cabo?

No aplicable para el Programa

C. Desempeño del prestatario / Ejecutor

- Desempeño del prestatario/ejecutor durante la etapa de ejecución del proyecto

  - Puede concluirse que los ejecutores contaron con una buena organización y coordinación para la ejecución del Programa, tuvieron una buena capacidad de gestión, fueron oportunos en el cumplimiento de políticas, procedimientos y cláusulas contractuales (en su mayoría), su gestión financiera fue adecuada, fueron eficientes en las contrataciones y su liderazgo y sentido de propiedad del Programa fue notorio.

  - El Organismo Ejecutor UCP/ODI coordinó de manera eficaz con las instituciones subejecutoras,  en los aspectos técnicos, legales y administrativo–contables, ya que disponía de personal experimentado en el manejo de programas con recursos de endeudamiento externo.

  - Para llevar adelante sus funciones la UCP/ODI contó con un sistema de información eficiente para la ejecución y el seguimiento del Programa, incluyendo información gráfica, financiera, situación de los procesos, avances en la ejecución física e indicadores físicos y financieros.

  - La información recopilada en forma ordenada permitió mejorar la gestión del proyecto haciéndola más dinámica, más rápida y eficiente, para poder manejar gran cantidad de información, considerando que se ejecutaron en total más de mil proyectos.

  - La Unidad Coordinadora y las Unidades Subejecutoras mostraron la suficiente capacidad analítica para identificar y resolver los problemas presentados de manera oportuna, habiendo tomando decisiones muy acertadas en las diferentes fases de ejecución de programa.

  - El desempeño del ejecutor y de las unidades subejecutoras durante la etapa de ejecución del Programa se considera muy bueno, en razón que se respetaron las políticas y procedimientos establecidos en el contrato de préstamo y se llevaron a cabo de manera eficaz las formalidades financieras y de adquisiciones

- ¿Fue acertada, en este proyecto, la utilización del personal y los consultores por parte del prestatario/ejecutor? Los aportes y recomendaciones de los consultores, ¿fueron apropiados y eficaces y fueron utilizados por el prestatario/ejecutor

Los consultores contratados para apoyar la ejecución de los proyectos desempeñaron un excelente trabajo. Lo mismo puede decirse de las firmas consultoras que prepararon estudios que fueron utilizados durante la ejecución del Programa. De manera especial se debe comentar la acertada labor de asesoramiento técnico de la firma consultora C. LOTTI & Associati Societa di Ingegneria S.p.A.  dado a la UCP/ODI durante la ejecución del Programa. Gran parte de las recomendaciones de los consultores y firmas consultoras fueron bastante apropiadas y válidas por lo que fueron utilizadas por el ejecutor.

- La relación entre el prestatario/ejecutor y otras instituciones o agencias que participaron en el proyecto. ¿Tuvo efectos importantes sobre los resultados del proyecto? ¿Cuáles fueron esos efectos?

La relación entre el ejecutor y las entidades subejecutoras ( INADE, MTC, INFES, PRONAP, ENFEN) fue horizontal y fluida, lo que favoreció la obtención de resultados, en especial durante los procesos de selección de consultores y constructores.

- ¿Durante la ejecución del proyecto, ¿mejoró sustancialmente la capacidad institucional del prestatario/ejecutor?

Durante la ejecución del Programa mejoró la capacidad institucional del ejecutor. La experiencia lograda durante la ejecución de este programa es de suma importancia para la ejecución de futuros programas  de esta índole en el país.

La ejecución del Programa ha obligado a las entidades del Gobierno Central a organizarse implementando oficinas descentralizadas, con personal adiestrado por la Unidad Coordinadora, las mismas que a partir del año 2003 disponen y ejecutan su propio presupuesto institucional.

La ejecución del Programa ha mejorado sustancialmente la capacidad institucional de los ejecutores los que cuentan actualmente con personal profesional capacitado en la preparación de bases y términos de referencia y en la calificación, selección y contratación de consultores individuales y empresas consultoras y constructoras. También han sido capacitados en las tareas de evaluación, seguimiento y cumplimiento de las recomendaciones de los estudios de impacto ambiental.

- ¿Hizo el prestatario/ejecutor un seguimiento de los supuestos críticos, y tomo las medidas para hacer los ajustes necesarios?

El prestatario realizó un seguimiento de los supuestos críticos o riesgos del Programa especialmente en lo que se refiere a los retrasos en la ejecución que ocurrirían como consecuencia de posibles cambios en el personal de las unidades subejecutoras y del ejecutor, en vista del cambio de administración producido el 28 de julio del 2001.

Este riesgo se atenuó debido al ordenado proceso de transición producido. Adicionalmente, la UCP/ODI y el Banco realizaron eventos informativos acerca de procedimientos de adquisiciones y desembolsos, a fin de capacitar al nuevo personal.

Por otra parte, el prestatario ha mantenido al personal que labora en la UCP/ODI, lo que ha garantizado una ejecución ordenada del Programa.

El Ejecutor también ha venido verificando periódicamente el mantenimiento de las obras construidas, lo cual se está a la fecha efectuando normalmente.

En el párrafo IV-3 se hacen comentarios adicionales, relacionados al seguimiento de supuestos que no fueron considerados en el Marco Lógico durante el diseño de la operación.

D. Seguimiento del desempeño del proyecto por parte del prestatario / ejecutor

- ¿Se estableció y acordó con el prestatario/organismo ejecutor que método se utilizaría para hacer el seguimiento del desempeño del proyecto?

En el Contrato de Préstamo se estableció la obligatoriedad del Prestatario de:

  - Presentar al Banco informes semestrales de progreso con un detalle de las obras y equipos financiados, los beneficiarios atendidos y los procedimientos aplicados en la utilización de los recursos del financiamiento.

  - Presentar al Banco informes anuales de mantenimiento de obras y equipos, con base a los resultados de la supervisión efectuada sobre una muestra representativa de los proyectos financiados con recursos del Programa.

  - Presentar al Banco estados financieros al cierre de cada ejercicio económico, financiados con recursos del préstamo..

Estos compromisos fueron cumplidos por el Ejecutor, a satisfacción del Banco.

- En la práctica ¿cómo se hizo el seguimiento del desempeño del proyecto? ¿Se encontraron dificultades?

Además de los informes antes mencionados, el seguimiento del Programa se realizó a través de visitas de inspección, la evaluación periódica de los avances físico/financieros programados y ejecutados y la identificación oportuna de los problemas presentados,  su evaluación y solución con participación de los responsables según el caso (contratista, supervisor, entidad subejecutora y la Unidad Coordinadora) y en algunos casos con el aporte importante de los funcionarios del Banco.

Las mayores dificultades de esta supervisión se debieron a  la  dispersión de obras en el ámbito geográfico y a la gran cantidad de obras construidas que no pudieron ser visitadas en su totalidad.

Dada la naturaleza del fenómeno  y por tratarse de la atención a una emergencia nacional, no fue posible durante el diseño de la operación definir los indicadores e hitos de referencia (benchmarks) ni la forma como se efectuaría su seguimiento. El Programa no contó con un buen plan de monitoreo, con indicadores claros que permitiera efectuar una evaluación continua de sus resultados.

- Los indicadores e hitos de referencia (benchmarks) que se seleccionaron para cuantificar el logro de los objetivos del proyecto, ¿fueron adecuados y útiles?

Como indicado anteriormente, por el tipo de Programa, no se determinaron durante el diseño de la operación, indicadores e hitos de referencia para cuantificar el logro de objetivos del Programa.

- Supervisión del Banco

- Durante la etapa de ejecución del proyecto, ¿cuán acertado fue el desempeño del Banco?

Durante la etapa de ejecución del Programa, el Banco tuvo un desempeño adecuado, considerando la gran cantidad y los diferentes tipos de obras. Siguiendo los procedimientos establecidos realizó permanentemente una labor de asesoría y asistencia que implicaron numerosas reuniones de coordinación y visitas de inspección.

El Banco, con base en el análisis por muestreo de los gastos y a visitas periódicas de inspección a la zona de ejecución de los proyectos, aseguró el cumplimiento de los objetivos y condiciones del préstamo.  De otro lado los comentarios de las sociedades auditoras  que realizaron acciones de control de la gestión técnico administrativa permitió disponer acciones correctivas en su oportunidad.

Puede concluirse que el Banco anticipó correctamente los problemas que podían presentarse y aplicó las medidas correctivas que eran necesarias para solucionar los problemas de manera oportuna. Las labores de supervisión y asesoría fueron eficientemente desarrolladas.

- Relación entre el Banco y el Ejecutor ¿tuvo efectos importantes sobre el resultado del proyecto?

La participación adecuada y oportuna del Banco en la ejecución del Programa, estuvo basada en una permanente coordinación con todos los funcionarios de la UCP/ODI y con los organismos subejecutores. Esta buena relación profesional y técnica facilitó y permitió que se alcanzaran los resultados previstos.

- LECCIONES PRINCIPALES Y RECOMENDACIONES PARA FUTUROS PROYECTOS

- ¿Cuáles son las principales lecciones que se desprenden de este proyecto y que podrían ser relevantes para otros?

Las principales lecciones que se desprenden de este proyecto y que podrían ser relevantes para otros son:

###### Plazo de ejecución

En los programas de emergencia y reconstrucción se deben definir correctamente los plazos de ejecución, considerando el tiempo necesario, desde el fin de la emergencia, para desarrollar términos de referencia, los procesos de selección, la preparación de estudios y expedientes técnicos, la aprobación de expedientes técnicos, la selección de empresas contratistas, la ejecución de obras y la liquidación de los contratos de obra.

Identificación adecuada del Organismo Ejecutor y necesario apoyo en su implementación

- La identificación y evaluación del organismo ejecutor debe analizar prioritariamente la capacidad instalada existente de los organismos públicos, con el fin de evitar la creación de unidades ejecutoras nuevas y sin experiencia. En este, caso se incorporó la lección en forma exitosa porque se diseño una organización que consideraba una Unidad Coordinadora y la utilización de la capacidad de ejecución del Estado, a través de unidades subejecutoras, que eran las instituciones del gobierno con experiencia en ejecución de proyectos con programas financiados por el Banco.

- La cantidad de consultores y personal que debe conformar la unidad ejecutora debe dimensionarse en función de la envergadura y ámbito geográfico del Programa.

- La unidad ejecutora de este tipo de Programas debe ser una entidad con experiencia en el manejo de préstamos, que se encuentre operando y que esté ubicada en un nivel alto a fin de que pueda coordinar en nombre del gobierno con todos los sectores involucrados en las labores de priorización y asistencia técnica a los organismos ejecutores.

- El acuerdo en la definición de indicadores de desempeño (al nivel de fin, objetivo y componentes)  es de suma importancia sobre todo en Proyectos que involucran numerosos sectores.

###### Indicadores

Este tipo de programa debe incluir evaluación de medio término e indicadores de éxito;   cuando no se incluyan originalmente en el proyecto los indicadores;  deberá quedar establecida la obligación de definir esos indicadores, y  obtener una línea de base durante la ejecución del programa  en un plazo establecido.

###### Contrapartida

- El equipo de proyecto debe realizar un esfuerzo especial en proyectos de emergencia para verificar la existencia de préstamos paralelos que puedan ser  utilizados como contrapartida.

###### Procedimientos de adquisiciones

###### Con el propósito de acelerar la ejecución de los proyectos de emergencia, se recomienda la elaboración y utilización de documentos estándar de adquisiciones muy sencillos,  así como también un taller de arranque en el tema de adquisiciones para facilitar los procesos asociados a la emergencia. Esta  recomendación esta siendo adoptada por la Representación en Perú para todos los programas de  la cartera.

###### Participación de municipios y comunidades afectadas

Se deben generar los espacios y mecanismos para asegurar un balance adecuado entre oportunidad de atención y participación de municipios y comunidades afectadas por los desastres naturales, como fue el caso de este proyecto.

- Basado en las lecciones aprendidas en este proyecto, indique cómo se podrían perfeccionar las políticas, estrategias, prácticas y procedimientos del Banco.

Es recomendable que en el aspecto de adquisiciones de bienes y servicios así como de contratación de obras, el Banco establezca documentos estándar para facilitar la aplicación de los procedimientos. Debido la complejidad de este tipo de Programas, por el corto tiempo de ejecución y por la gran cantidad de obras a ejecutarse, es conveniente que se establezcan procedimientos uniformes y que formen parte del contrato de préstamo.

- COMENTARIOS ADICIONALES

- Es conveniente en programas de emergencia por fenómenos naturales, ejecutar una evaluación intermedia que permita: i) efectuar ajustes en los componentes y en la programación vigente, ii) solucionar los problemas que pueden encontrarse en curso de ejecución,  iii) dictar las medidas correctivas que se considere necesarias.

- Es conveniente que el Banco propicie en sus países miembros la conformación de organismos ejecutores altamente capacitados que les permitan ejecutar proyectos multisectoriales en situaciones de emergencia o cuando  se requiera alcanzar rápidos resultados.

PARTE DOS

| Nombre del Proyecto | : | Programa de Apoyo a la Emergencia Fenómeno El Niño |
| --- | --- | --- |
| Número del Proyecto del BID | : | PE-0188 |
| Número del Préstamo | : | 1058/OC-PE |
| Organismo Prestatario Responsable de este Informe | : | Unidad Coordinadora del Programa Dirección General de Programación Multianual del Sector Público del Ministerio de Economía |

Para mitigar los efectos de la última ocurrencia del Fenómeno El Niño producida en el período diciembre 1997 a abril 1998, el Gobierno del Perú desarrolló el Programa de Apoyo a la Emergencia Fenómeno El Niño (PAEFEN),  que incluyó una estrategia con sus fases y un conjunto de acciones, las cuales  fueron  financiadas con recursos propios del Gobierno, del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento–BIRF (Contrato de Préstamo N° 4250-PE) y el Banco Interamericano de Desarrollo –BID (Contrato de Préstamo N° 1058/OC-PE).

Este informe corresponde a la evaluación final de los Componentes del Contrato de Préstamo N° 1058/OC-PE concertado con el BID y ejecutado del período del 16 de diciembre de 1997 al 30 de junio de 2003. Este documento contiene datos sobre los objetivos del Proyecto, su diseño y ejecución, el desempeño del Banco y las lecciones aprendidas como resultado de su ejecución.

- OBJETIVOS DEL PROYECTO

- Logro de Objetivos

###### Objetivo

El Programa consideró como objetivo la realización de actividades de prevención, así como de mitigación y reconstrucción de las pérdidas en infraestructura física y de servicios ocasionadas por la ocurrencia del Fenómeno El Niño.

Este objetivo se logró debido que se utilizó la organización existente en el país para atender la construcción de infraestructura pública de los diferentes sectores, organización que en algunos casos tenía experiencia en manejo de programas con recursos de endeudamiento externo.

###### Modalidad de Ejecución

La entidad coordinadora de la ejecución del Programa fue la UCP/ODI de la Oficina de Inversiones del MEF y los organismos subejecutores las instituciones especializadas del sector público, a nivel central, por lo cual se utilizó la capacidad existente en el país, de mayor experiencia, para ejecutar las obras de rehabilitación.

Es merecedor destacar que se trabajó este Programa con entidades del Gobierno Central, situación que demandó esfuerzos, dado que estas entidades en muchos casos no tenían filiales en la zona de intervención.

- Elegibilidad de las Obras

La UCP/ODI realizó la elegibilidad de las obras con la Asistencia Técnica de la firma C. Lotti & Associati, esta elegibilidad se validó con numerosos viajes por parte de la UCP/ODI y el Banco para lo cual visitaron una muestra significativa del Programa, descartando en el proceso muchas de ellas por no cumplir con los criterios de elegibilidad establecidos en el Préstamo. Dichos criterios se aplicaron durante el proceso de identificación, ejecución y recepción de las obras, descartando a las que no los cumplían.

###### Componentes

El Programa tiene dos Componentes que comprenden la estrategia de actuación frente al evento (Fase de Prevención y Mitigación de los efectos de la Emergencia y la Fase de Reconstrucción).

La ejecución de todos los Componentes ha comprendido el desarrollo de 1460 proyectos,  los mismos que se detallan de acuerdo a las fases de ejecución:

Proyectos Ejecutados por Componentes

| COMPONENTES | BID |
| --- | --- |
| Prevención | 69 |
| Emergencia | 762 |
| Reconstrucción y Rehabilitación Urgente | 456 |
| Inundaciones | 173 |
| Total | 1460 |

Fuente: Banco de Datos del Programa, 30/09/2002

###### Ejecución

El período de operación del préstamo se inició el 16 de diciembre 1997 y culminó el 30 de junio de 2003. La ejecución del Programa comenzó con la identificación de las actividades a ejecutar, las mismas que fueron aprobadas por el Gobierno del Perú.

Teniendo como marco las funciones indicadas en el Contrato de Préstamo, la UCP/ODI, en coordinación con el Banco, desarrolló una agresiva labor de capacitación que tenía el objetivo difundir las responsabilidades de las entidades participantes, los procedimientos de adquisiciones y la aplicación de los criterios de elegibilidad del Programa, para ello se contó con la colaboración del Banco.

En términos generales se puede establecer que se ha logrado alcanzar el objetivo previsto con el Programa, ya que se logró ejecutar a través de las entidades participantes 1460 obras de rehabilitación, ejecutando US$  147 965 003,00 de los recursos de endeudamiento externo, que corresponden al  98,64% de los recursos del Préstamo, lo que le ha permitido al Gobierno del Perú atender rápidamente a la población afectada, rehabilitándole los servicios de salud, saneamiento, educación, abastecimiento de agua potable y de riego, entre otros, evitando el descenso de los niveles de salubridad y de actividad productiva. Los montos incluidos son de todo el Contrato de Préstamo incluyendo el Programa de Inundaciones.

Las obras ejecutadas por el programa han tuvieron la aceptación por parte de la población beneficiada y han proporcionaron los beneficios esperados principalmente regularizar y garantizar los servicios públicos (abastecimiento de agua para los diferentes usos, Salud, regularizar el tránsito vehicular, etc.).  No  presentaron reclamo  sobre la calidad de las obras ni problemas por daños de las mismas a personas.

En lo que se refiere a la ejecución de las obras, los expedientes técnicos, la ejecución de las obras y su supervisión fueron contratadas siguiendo los procedimientos establecidos en el Préstamo. Las consultorías y obras se ejecutaron siguiendo los procedimientos establecidos por el BID y en forma supletoria las normas peruanas, no se presentaron conflictos en los procesos de contrataciones que hubieran conducido a la paralización o no-ejecución de los estudios y/o obras. En algunos casos, debidamente autorizados se utilizó la modalidad de administración directa.

En el caso del estudio de Reforzamiento Institucional del Sistema Nacional de Defensa Civil, se ejecutó con algunos retrasos por parte del consultor contratado, con resultados que se requiere de un mejoramiento de los sistemas de atención de desastres del país.

Los aspectos ambientales siguieron las recomendaciones del Banco y de la normatividad nacional vigente. Las obras ejecutadas en la fase de reconstrucción no  ocasionaron alteraciones ambientales, algunos casos presentados fueron corregidos, como la disposición del material excedente por el acondicionamiento y explotación de canteras.

Las obras hidráulicas o de riego se  ejecutaron en coordinación con los usuarios del agua, sobre todo con los agricultores, principalmente en lo referente al uso parcial de sus predios durante el proceso constructivo.

###### Sostenibilidad

Las actividades y obras ejecutadas como parte del Programa, para su vida útil, mantienen su sostenibilidad, porque se encuentran dentro de la administración y operación de organismos públicos permanentes

Las obras de la Fase de Prevención fueron muy importantes en ayudar a mitigar el impacto del fenómeno, ya que cumplieron su función durante la ocurrencia de fenómeno. Las obras eran  de tipo fusible, su situación después del Niño es similar a su situación antes del evento.  Por su naturaleza no guardan relación con su sostenibilidad.

Las obras ejecutadas en la reconstrucción (hidráulicas y viales) pertenecen a organismos especializados que ejecutan labores permanentes de mantenimiento, como el Instituto Nacional de Desarrollo y los organismos del Ministerio de Transportes.

Con el fin de garantizar su sostenibilidad en el tiempo, durante la etapa de diseño se utilizaron parámetros que están orientados a reducir la vulnerabilidad de las estructuras reconstruidas ante el impacto de nuevos fenómenos naturales extremos.

###### Justificación de Gastos

Teniendo en consideración los plazos establecidos, la UCP/ODI cumplió con comprometer los recursos del Préstamo hasta el 30 de abril de 2002. Los gastos de la ejecución del Proyecto fueron justificados ante el Banco siguiendo los procedimientos y mecanismos establecidos en el Contrato de Préstamo, los mismos que fueron verificados y calificados por las diferentes sociedades auditoras que h examinaron al Proyecto.

###### Auditoría Externa

Las sociedades auditoras contratadas por la UCP/ODI, de acuerdo a los parámetros establecidos por el Banco y la Contraloría de la República, anualmente realizaron un examen de lo ejecutado en el Programa, encontrando que la UCP/ODI y los subejecutores habían desarrollado sus labores dentro de lo establecido en el Contrato de Préstamo.

Actualmente se cuenta con un informe de auditoría al 31 de diciembre del 2002, que ha mostrado similares resultados a los informes anteriores

###### Organización

La ejecución del PAEFEN estuvo a cargo de una Unidad Coordinadora responsable de conducir y administrar los recursos del Programa y organismos subejecutores responsables de ejecutar los estudios y obras, complementados en sus inicios por una Comisión Especial  integrada por funcionarios de alto nivel del Gobierno que aprobaban el financiamiento y los programas a ejecutar, en función a las políticas del Estado y las prioridades nacionales.

La UCP/ODI de acuerdo a lo estipulado en el literal h) de la sección I.02 del Contrato de Préstamo, tuvo a su cargo la administración e implementación del PAEFEN a través de un Equipo de Coordinación, establecido en la Oficina de Inversiones del MEF, asimismo fue asistida por la empresa C. Lotti & Associati en los aspectos técnicos y ambientales.

Se mencionan las principales funciones que tuvo la UCP/ODI durante la ejecución del –PAEFEN:

- Recomendar, de acuerdo a los criterios y procedimientos del PAEFEN, el  financiamiento de las actividades declaradas elegibles técnica, económica y ambiental;

- Asegurar el cumplimiento de las obligaciones relativas a la ejecución del Programa;

- Solicitar y rendir los desembolsos de los recursos provenientes del Contrato de Préstamo;

- Centralizar la información técnica y contable del Programa;

- Elaborar los informes trimestrales para el BIRF sobre la marcha del Programa y cualquier otra información que se le solicite;

- Recepcionar, analizar, revisar y aprobar las solicitudes de financiamiento y de cumplimiento de los criterios generales y específicos de elegibilidad de las actividades y

- Mantener estrecha coordinación con los Sub-ejecutores.

- Contratar la firma de auditores independientes del programa;

- Realizar supervisiones periódicas;

- Preparar y presentar a satisfacción del Banco las solicitudes de desembolso y de justificación del uso de los recursos y los informes semestrales sobre el uso del Fondo Rotatorio;

- Asegurar el mantenimiento de un adecuado archivo de la documentación de soporte de los desembolsos; y,

- Presentar al Banco los estados semestrales debidamente auditados por una firma de auditores independientes.

Los Sub-ejecutores son organismos especializados permanentes de los sectores del gobierno, que ejecutaron los programas regulares de estudios y obras; tienen su  estructura organizacional y capacidad técnica y administrativa. En algunos de ellos ha sido necesario el reforzamiento institucional.

Por otra parte las entidades participantes deberían cumplir las siguientes funciones:

- Identificar las obras que requieren atención inmediata y que califican para el propuesto Programa;

- Preparar las solicitudes de financiamiento, incluyendo las fichas técnicas y demás documentación de soporte;

- Establecer las especificaciones técnicas ambientales a cumplir durante la ejecución de la actividad respectiva, incluyendo los referentes a la disposición de escombros;

- Celebrar los contratos de obras, adquisición de bienes y servicios de consultoría del Programa de acuerdo con los procedimientos establecidos para este Programa;

- Supervisar las obras y servicios del Programa;

- Recibir y aprobar los informes de inspección de obras y las valuaciones de obras;

- Mantenimiento de adecuados registros financieros y contables específicos y separados para el Programa;

- Apertura y mantenimiento de cuentas bancarias específicas para el manejo de los recursos del Programa; y,

- Rendición de cuentas sobre el uso de los recursos del Programa y preparación de información financiera requerida por la UCP/ODI.

SUB-EJECUTORES DE LAS FASES DEL PROYECTO

| Fase | Sub – ejecutores BID |
| --- | --- |
| Prevención | Corresponden a varios organismos del estado, que ejecutaron las obras antes de la vigencia de los contratos de préstamo. |
| Emergencia | INADE, MAG, MAG – SENASA, MTC – PERT, PRONAP |
| Rehabilitación Urgente | INADE, MTC – SINMAC, MTC – PERT, PRONAP |
| Rehabilitación / Reconstrucción | INFES, MTC – SINMAC (hasta el 19/10/1999) PRONAP, MTC – PERT (a partir del 19/10/1999) |
| Inundaciones | INFES, INADE |

NÚMERO DE PROYECTOS POR FASE - CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 1058-PE

## Fase de Prevención

REPARTICIÓN TERRITORIAL DE LOS PROYECTOS DE LA FASE DE PREVENCIÓN

| Departamento | MINAG | MIPRE | MTC | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| La Libertad | 7 | 3 |  | 10 |
| Piura | 21 | 8 | 1 | 30 |
| Tumbes |  | 22 |  | 22 |
| Nivel Nacional | 5 | 2 |  | 7 |
| Total | 33 | 35 | 1 | 69 |

Fuente: Banco de Datos del Programa, 24/11/2000

Nota:

MINAG: Ministerio de Agricultura

MIPRE: Ministerio de la Presidencia

MTC: Ministerio de Transportes y Comunicaciones

TIPOS DE PROYECTOS FINANCIADOS EN LA FASE DE PREVENCIÓN

| Tipos de Proyectos | N° de Proyectos |
| --- | --- |
| Limpieza de cursos de agua naturales y drenes construidos, descolmatación y obras de encauzamiento | 32 |
| Defensas Ribereñas y encauzamientos | 11 |
| Rehabilitación de colegios | 9 |
| Adquisiciones varias como calaminas, alimentos, forrajes, medicamentos, semillas y fertilizantes | 7 |
| Construcciones de obras varias de prevención | 5 |
| Otros | 5 |
| Total | 69 |

Fuente: Banco de Datos del Programa, 24/11/2000

## Fase de Emergencia

REPARTICIÓN TERRITORIAL DE LOS PROYECTOS DE LA FASE DE EMERGENCIA

| Departamento | MINAG | MIPRE | MTC | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ancash | 67 | 6 |  | 73 |
| Apurímac | 1 |  |  | 1 |
| Arequipa | 73 | 11 |  | 84 |
| Ayacucho | 1 |  |  | 1 |
| Cajamarca | 9 | 2 |  | 11 |
| Cuzco | 2 |  |  | 2 |
| Huancavelica | 1 | 5 | 1 | 7 |
| Ica | 131 | 5 | 1 | 137 |
| La Libertad | 95 | 14 |  | 109 |
| Lambayeque | 77 | 6 |  | 83 |
| Moquegua | 39 | 12 |  | 51 |
| Pasco | 1 | 6 |  | 7 |
| Piura | 132 | 4 |  | 136 |
| Puno | 1 |  |  | 1 |
| Tacna | 21 | 4 |  | 25 |
| Tumbes | 22 | 9 |  | 31 |
| Múltiple |  | 3 |  | 3 |
| Total | 673 | 87 | 2 | 762 |

Fuente: Banco de Datos del Programa, 24/11/2000

TIPOS DE PROYECTOS FINANCIADOS EN LA FASE DE EMERGENCIA

| Tipos de Proyectos | N° de Proyectos | % |
| --- | --- | --- |
| Reparación de Canales de Riego y Drenaje (en algunos casos está incluida la rehabilitación de la bocatoma) | 230 | 30,2 |
| Descolmatación de Canales de Riego y Drenaje (en algunos casos está incluida la descolmatación de la bocatoma) | 213 | 28,0 |
| Rehabilitación y mejoras en las bocatomas | 181 | 23,8 |
| Encauzamiento de ríos y quebradas | 16 | 2,1 |
| Reparación de Diques | 26 | 3,4 |
| Mejoramiento de caminos de acceso, carreteras y obras de protección en puentes | 21 | 2,8 |
| Obras varias, como por ejemplo rehabilitación de pozos, estaciones de bombeo, desarenadores, etc. | 57 | 7,5 |
| Adquisiciones y Programas Agrosanitarios | 18 | 2,4 |
| Núm. Total de Proyectos | 762 | 100,0 |

Fuente: Banco de Datos del Programa, 24/11/2000

## Etapa de Rehabilitación Urgente

REPARTICIÓN TERRITORIAL DE PROYECTOS

FASE DE REHABILITACIÓN URGENTE

| Departamento | INADE | PRONAP | MTC | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ancash | 1 |  | 1 | 2 |
| Cajamarca |  |  | 2 | 2 |
| Ica | 3 | 1 |  | 4 |
| La Libertad | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Lambayeque | 8 | 2 | 3 | 13 |
| Moquegua | 1 |  |  | 1 |
| Piura | 4 | 2 | 2 | 8 |
| Tumbes | 5 | 1 | 1 | 7 |
| Total | 24 | 7 | 12 | 43 |

Fuente: Banco de Datos del Programa, 27/11/2000

Nota

INADE: Instituto Nacional de Desarrollo

PRONAP: Programa Nacional de Agua Potable y Alcantarillado

Fase de Reconstrucción

REPARTICIÓN TERRITORIAL DE LOS PROYECTOS- FASE DE RECONSTRUCCIÓN

| Departamento | INADE | PRONAP | MTC- PRT | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ancash | 19 | 6 | 3 | 28 |
| Apurímac | 3 |  |  | 3 |
| Arequipa |  | 1 |  | 1 |
| Cajamarca | 31 | 3 |  | 34 |
| Cusco | 3 | 4 |  | 7 |
| Huancavelica | 3 | 1 |  | 4 |
| Ica | 3 | 1 |  | 4 |
| La Libertad | 51 | 3 | 1 | 55 |
| Lambayeque | 44 | 15 | 5 | 64 |
| Pasco |  | 2 |  | 2 |
| Piura | 124 | 21 | 9 | 154 |
| Puno |  | 5 |  | 5 |
| Tumbes | 17 | 15 | 4 | 36 |
| Multi Departamental. | 7 | 7 | 2 | 16 |
| Total | 305 | 84 | 24 | 413 |

Fuente: Banco de Datos del Programa, 28/11/2000

- ¿Hay objetivos que no tengan ninguna posibilidad de ser logrados?

No aplicable al proyecto

- DISEÑO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Las obras ejecutadas por el programa tuvieron la aceptación por parte de la población objetivo ya que realmente proporcionaron los beneficios esperados, principalmente regularizar y garantizar el abastecimiento de agua para los diferentes usos y regularizar el tránsito vehicular.  No presentó reclamo alguno sobre la calidad de las obras ni problemas por daños de las mismas a personas.

El Programa contribuyó también  con la recuperación de terrenos de cultivo mediante la ejecución de obras de encauzamiento de ríos, construcción de diques de protección, reconstrucción de canales principales y secundarios; drenes, represas, bocatomas, caminos rurales y otros, obras que permitieron recuperar el nivel de la producción, productividad e ingresos económicos de la población.

Las obras de construcción de los puentes permitieron regularizar el tránsito, beneficiando a importantes poblaciones. Cabe resaltar que el 75.66% de la cobertura del Programa corresponde a distritos considerados como pobres.

Aspectos Ambientales

De acuerdo a lo establecido en el Contrato de Préstamo Nº 1058/OC-PE, fueron considerados los aspectos ambientales en los estudios, licitación de obras y supervisión de la  construcción. Para su cumplimiento la UCP/ODI realizó el seguimiento respectivo incluyendo las inspecciones de las obras en ejecución.

Los aspectos ambientales siguieron las recomendaciones del Banco y de la normatividad nacional vigente. Las obras ejecutadas en la fase de reconstrucción no ocasionaron alteraciones ambientales, algunos casos presentados fueron corregidos, como la disposición del material excedente por el acondicionamiento y explotación de canteras.

- Las obras hidráulicas de la fase de Reconstrucción se ejecutaron en coordinación con los usuarios del agua, sobre todo con los agricultores, principalmente en lo referente a la interrupción del abastecimiento de agua para permitir la construcción de las obras y el uso parcial de sus predios durante el proceso constructivo.

- En la ejecución de las obras no se  presentó a conflictos con la población y agricultores y por consiguiente, no ocurrieron demandas al Programa por algún daño o perjuicio.

- ¿Cuáles de los aspectos del diseño global del proyecto fueron los que más contribuyeron a los éxitos y/o fracasos? ¿Por qué?

Por los resultados favorables obtenidos, indican que la estrategia aplicada fue adecuada para afrontar El Niño, que comprende las Fases de Prevención; Emergencia, Rehabilitación Urgente y Reconstrucción. La Fase de Reconstrucción tuvo un periodo de tres años, considerado suficiente para el  cumplimiento de las metas del programa.

La distribución temporal de estas fases se muestra en el siguiente Gráfico.

| 1997 |  |  |  | 1998 |  |  |  | 1999 |  |  |  | 2000 |  |  |  | 2001 |  |  |  | 2002 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
|  |  |  |  | Prevención |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ...... | ...... |  | Emergencia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Reh. Urg. y Rec. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inundaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

El principal factor del éxito del proyecto fue aplicar los procedimientos que el Banco aprobó, es decir ejecutar el Préstamo N° 1058/OC-PE, con un organismo ejecutor ubicado en el Ministerio de Economía y Finanzas, a cargo de la coordinación del Préstamo y organismos subejecutores multisectoriales, responsables directos de ejecutar las actividades programadas.

Un aspecto que garantizó el éxito en la ejecución del Proyecto fue la flexibilidad del Banco para ampliar el plazo de ejecución, pues el tiempo de vigencia del Contrato de Préstamo (3 años), para ejecutar las acciones previstas en el Programa, considerando que se inició antes de la presencia del fenómeno, habiendo sido necesario esperar la conclusión del fenómeno para determinar las actividades necesarias, que requerían de un plazo para elaborar el sustento técnico, seleccionar y contratar al consultor para la elaboración de estudios, elaborar los estudios, seleccionar al contratista y al supervisor, liquidar los contratos de ejecución, justificar ante el Banco los gastos realizados y adicionalmente el plazo para liquidar el fondo rotatorio (30 días antes de la fecha del último desembolso).

- Aspectos de la ejecución  del Proyecto que fueron los que más contribuyeron a los éxitos y/o fracasos

En la ejecución del Proyecto, se identificaron varios aspectos que fueron importantes, entre los cuales se puede mencionar: una buena coordinación en el ámbito central con los organismos públicos, participación activa de los subejecutores en la fiscalización y/o ejecución de actividades, disponibilidad oportuna de los recursos de contrapartida nacional y experiencia de los funcionarios responsables de la ejecución del proyecto; los que aunados a la asistencia y asesoría del Banco permitieron culminar la ejecución del proyecto con éxito.

##### (ii) Manejo del Programa por parte del Prestatario

###### Organizaciones paralelas

El Gobierno creó el CEREN, cuyas funciones fueron claramente establecidos en la normatividad establecida, sin embargo al inicio del programa se presentaron algunas descoordinaciones institucionales entre la UCP/ODI y la secretaría técnica del CEREN. Esto llevó al retraso de 3 meses en el inicio de los estudios hidrológicos de las cuencas de la vertiente del Pacífico.

###### Sub-ejecutores

El Gobierno ejecutó el Programa con la participación de  organismos centrales como INADE,  DGC-MTC, donde se implementó una unidad técnica que ha gozado de autonomía administrativa y técnica,   y con la asistencia de la firma C. Lotti & Associati.

## Principales Factores que Afectaron la Implementación y los Resultados Alcanzados por la Unidad Ejecutora

### Análisis Interno

Efectividad de la Gestión de la UCP/ODI

Se considera que la UCP/ODI y la  Asistencia Técnica a cargo de la firma C. Lotti & Associati, cumplieron con eficiencia su función a pesar de no contar con el suficiente personal profesional.

Monitoreo y Evaluación:

Hubo dificultades iniciales para establecer en  tiempo real  la información del Banco de Datos del Programa y lograr los reportes del  avance físico y financiero de las obras. En particular este último estuvo  supeditado, principalmente  a la información suministrada por los Sub-ejecutores y los informes de progreso periódicos se produjeron con un relativo retraso. Esta situación se fue superando con el paso del tiempo, generando reportes inmediatos a través del correo electrónico.

### (ii)	Análisis Externo

Condicionantes climáticos:

El periodo anual disponible para la ejecución de las obras se reduce a ocho meses  a causa del periodo de lluvias, que se presentan en el Perú.

Inestabilidad del Personal de los Sub-ejecutores:

Las decisiones  políticas han influido en la estabilidad  del personal clave de los Sub-ejecutores, los cuales han sido removidos en varias oportunidades,  obligando  a retomar algunos los procedimientos y acuerdos desde el inicio de su tramitación.

Restricciones en el Gasto Publico:

Las restricciones en el gasto público en curso desde el segundo trimestre del 2000 han afectado las inversiones previstas.

CUADRO DE COSTOS CONTRATO DE PRESTAMO N° 1058/OC-PE (US$ millones)

| RUBROS DE FINANCIAMIENTO | CONTRATO INICIAL BID | FPE-FAX-00-2541 09/10/2000 | CANCELACION DEL PRESTAMO | EJECUTADO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA | 16.12.97 | 09.10.2000 | 31.12.02 | 30.06.2003 |
| (1) Costos administrativos del Programa | 1.5 | 1.8 | 0,2 | 2.4 |
| (2) Componentes del Programa | 147.0 | 147.0 | 1,8 | 144.,3 |
| (3) Costos Financieros | 1.5 | 1.2 |  | 1,2 |
| TOTAL | 150.0 | 150.0 | 2,0 | 147,9 |
| PORCENTAJE | 69.8 |  |  |  |

Fuente: UCP/ODI

- Problemas importantes durante la ejecución del Proyecto

Considerando el plazo de ejecución del proyecto que era de tres años, se dieron varios aspectos que se tornaron críticos y luego en problemas, los mismos que fueron solucionados dada la adecuada coordinación existente entre el Banco y la unidad ejecutora del proyecto. A continuación se describen los principales problemas que se suscitaron durante la ejecución del proyecto:

- Cambio de los funcionarios responsables de la ejecución del Proyecto

El proyecto se desarrollo durante tres procesos de selección de autoridades (elección de autoridades municipales y dos elecciones presidenciales), lo que trajo como consecuencia rotación y reemplazo de funcionarios públicos que tenían cargos de confianza o que tenían contratos con tiempo definido. Esta situación no afectó al personal a cargo de la UCP/ODI, en el caso de los sub ejecutores,  se superó con las continuas labores de capacitación realizadas por el organismo ejecutor y el Banco, en especial sobre procedimientos de adquisición, y en la ejecución y justificación de los gastos, asimismo, y con el fin de uniformizar criterios se les proporcionaron procedimientos e instrumentos mecanizados (software).

- Falta de conocimiento de los profesionales de los Sub-Ejecutores sobre los procedimientos para administrar y ejecutar recursos del financiamiento externo y sus procedimientos establecidos para adquisiciones.

Esta situación fue revertida con la creación de unidades especiales en cada entidad para que, en forma exclusiva, se dedicaran a ejecutar el Proyecto y realizaran una adecuada selección y contratación de los consultores y contratistas, y posteriormente un adecuado seguimiento y control de las obras.

- Situación de emergencia

La emergencia sufrida durante el fenómeno dificultó la inmediata organización con miras a la reconstrucción pues la gravedad de los daños amerito utilizar el 100% de los esfuerzos a atender la emergencia.

- UCP/ODI0 y Asistencia Técnica resultaron subdimensionadas en períodos de alta demanda de gestión de las obras.

- Cómo resultado de la ejecución del Proyecto, ¿se ha fortalecido la capacidad institucional de las instituciones participantes?

Con la ejecución del Proyecto, la capacidad del país mejoró sustancialmente ya que se mejoraron los mecanismos y procedimientos a aplicar en situaciones de emergencia. Estos procedimientos fueron elaborados en el marco del Préstamo N° 1058/OC-PE y fueron probados y validados en los últimos desastres ocurridos en el país.

La ejecución del Proyecto obligó a los organismos del Gobierno Central a prepararse para ejecutar las obras asignadas, para lo cual se implementaron oficinas descentralizadas con personal adiestrado por la Unidad Coordinadora, las mismas que posteriormente se incorporan a los órganos encargados de ejecutar su propio presupuesto institucional.

Como aspectos importantes se mencionan el mejoramiento de la capacidad de las instituciones para  administrar y ejecutar recursos provenientes de endeudamiento externo, lograda mediante la asesoría y asistencia técnica que brindó la UCP/ODI así como la uniformización de las especificaciones técnicas para todos los tipos de obras que ejecutó INADE.

En el caso de la DGC-MTC se implementó una oficina técnica administrativa con el apoyo de la Asesoría Técnica de la UCP/ODI que ejecutó eficientemente los proyectos.

- Eventos que ocurrieron fuera del control de los participantes en la ejecución del proyecto.

(i) Restricciones en el gasto público del país.

En el período de 1999 al 2000 se presentaron restricciones en las autorizaciones del gobierno en el gasto de endeudamiento externo y recursos ordinarios, reduciéndose la magnitud ejecución de las obras. Esta situación se remedió a inicios del año 2001 y requirió una ampliación de plazo de la ejecución del Programa.

- DESEMPEÑO DEL BANCO

- Actuación del Banco durante las etapas de preparación y ejecución del proyecto

El Banco en general, y en  opinión de la UCP/ODI, tuvo una actuación muy satisfactoria, tanto en la fase de preparación como durante la  ejecución del programa.

En la ejecución, el seguimiento del Banco fue cercano y oportuno, con coordinaciones  permanentes, durante todas las etapas de desarrollo del programa, lo cual  resultó eficaz para el logro de los objetivos y cumplimiento de las metas. Así mismo el Banco ha participado en reuniones periódicas con los subejecutores, resolviendo los problemas presentados, sobre todo en elegibilidad de las obras, elaboración de las bases y  términos de referencia para contratación de consultores y contratistas, alcanzando los objetivos de eficiencia, calidad y costo. También se ejecutaron  planes conjuntos del Banco y de la UCP/ODI, de evaluación y  seguimiento de la ejecución de las obras con desplazamientos a las diferentes zonas del país.

B.	Impacto del desempeño del Banco en la ejecución del proyecto

Dado la complejidad del programa, su carácter multisectorial y su ejecución por etapas, que dependían de la duración del fenómeno El Niño, la UCP/ODI considera que de no haber contado con la asistencia y asesoría del Banco, difícilmente  podría haber ejecutado las acciones de rehabilitación mencionadas.

- LECCIONES APRENDIDAS

A.	Lecciones que pueden ser útiles para otros proyectos del Banco

Las principales lecciones que se desprenden de este proyecto y que podrían ser relevantes para otros proyectos son:

## Preparación del Programa

## En la preparación del Programa (año 1997) no  se ha dispuesto de información adecuada,  a pesar de la presencia de un Fenómeno similar en el período 1982-83.

## Las obras de prevención de El Niño 1997-98, permitieron reducir  los daños significativamente comparados con los producidos por el  fenómeno 1982-83, a pesar que las descargas de los ríos fueran mayores en el primer caso en el orden del 30% para los ríos de la costa norte.

## Se dispone de una Base de Datos con información detallada, que permitirá establecer, ante un evento futuro, una programación adecuada considerando: tipo de organización, estimación de las inversiones y período de ejecución de las obras de prevención y reconstrucción, mejorar los procedimientos de adquisiciones, preparación del personal en procedimientos de adquisiciones, elaboración de términos de referencia para consultorías y licitaciones de obras, proceso de selección, calificación y contratación, criterios de elegibilidad de las inversiones (técnicos, económicos y ambientales), seguimiento y evaluación de la ejecución de los Componentes, liquidación técnica y financiera de las obras y sostenibilidad de las obras después de concluidas.

## Las labores a desarrollar para mitigar un evento futuro, pueden ser de dos tipos. La primera de carácter permanente como: zonificación territorial de las áreas críticas, normas legales que definan el uso del suelo en las zonas críticas, participación de la población afectada, preparación de los profesionales en las tareas descritas anteriormente, diseño del tipo de organización para la ejecución del Programa y su manual operativo, diseño del inventario y criterios de evaluación de las obras dañadas.

## Asimismo se debe considerar criterios técnicos de los alcances del tipo de obra a ser reconstruida (nivel de servicio, magnitud, diseño geométrico, diseño estructural tipo, magnitud de su costo, condiciones de mantenimiento y operación), análisis de los costos unitarios por tipos de obras, criterios de priorización de ejecución de las obras, desarrollo de los criterios de elegibilidad en los aspectos técnicos, ambientales y económicos, etc.

## El segundo tipo de labores corresponde a aquellas a ejecutar ante la certeza de la ocurrencia del Fenómeno en las fases de Prevención, Emergencia y Reconstrucción.

## Hay una lección muy importante y es que las labores de prevención, principalmente la limpieza de los cauces de drenaje y su acondicionamiento para grandes descargas de ríos y lluvias, favorecen altamente la mitigación de los efectos del Fenómeno y por lo tanto de los daños esperados.

##### Gestión del Préstamo

La gestión del préstamo para financiar el PAEFEN antes del acontecimiento del Fenómeno  permitió disponer de recursos para  ejecutar  rápidamente acciones de mitigación y atención de la emergencia.

##### Aspectos Contractuales

##### Plazos cortos para ejecución del Programa y se establecieron sin flexibilidad en diciembre del 1997, con información limitada sobre los alcances de los daños, secuencia y duración de las actividades desde el inventario de daños hasta su reconstrucción. Las obras de carreteras demandan períodos mayores a doce meses para su reconstrucción y en el Perú se presenta un período de lluvias de diciembre a marzo, que limita su ejecución.

##### Aspectos relacionados con la Ejecución del Programa

### Falta de conocimiento de los profesionales de los Sub-Ejecutores sobre los procedimientos para administrar y ejecutar recursos del financiamiento externo y sus procedimientos establecidos para adquisiciones.

En algunos casos el agrupamiento de obras en paquetes, con diferentes períodos de preparación formulación de sus expedientes técnicos, generó demoras en los procesos de adjudicación y contratación.

La unidad ejecutora y la  Asistencia Técnica resultaron subdimensionadas en períodos de alta demanda de gestión de las obras.

##### Aspectos Financieros

Restricciones en el gasto público del país. En el período de 1999 al 2000 se presentaron restricciones en las autorizaciones del Gobierno en el gasto de endeudamiento externo y recursos ordinarios, reduciéndose la magnitud ejecución de las obras.

##### Reevaluación y ajustes de los procedimientos de predicción

Debe ser permanente las acciones para la predicción de un Fenómeno, realizando la evaluación crítica del funcionamiento de predicción con vistas a actualizarlo, corregirlo y/o complementarlo, incluyendo los adelantos tecnológicos.

- Basado en las lecciones aprendidas en este Proyecto, indique cómo se podrían perfeccionar las políticas, estrategias, prácticas y procedimientos del Banco.

Es recomendable que en el aspecto de adquisiciones el Banco establezca documentos estándar para facilitar la aplicación de los procedimientos en situaciones de emergencia. Debido la complejidad de este tipo de proyectos por el corto tiempo de ejecución y por la cantidad de obras a ejecutar, es conveniente que se establezcan procedimientos uniformes y que formen parte del Contrato de Préstamo para realizar un seguimiento y control de las acciones que realiza el prestatario por parte del Banco.

Se deben diferenciar claramente la asistencia financiera para la atención de los desastres y para la posterior recuperación de los daños; dado un desastre, el Banco debe contar con mecanismos para atender con recursos suficientes para prevenir o mitigar el impacto de los fenómenos naturales extremos o antrópicos y que el monto de asistencia financiera se determine en función a la magnitud del desastre esperado o ocurrido.

En el caso de la asistencia para atender los procesos de reconstrucción, el Banco debe establecer procedimientos diferenciados de los préstamos considerados “normales” para ayudar a los países para que cuenten con los recursos oportunos para reconstruir su capacidad perdida durante el desastre.

## C.	Recomendaciones para Futuros Programas de Reconstrucción

Alcances del Financiamiento Externo.

Se recomienda considerar el financiamiento para obras de la fase de Emergencia y de ser posible simplificar los procedimientos de contratación para la Fase de Reconstrucción.

Los funcionarios del Gobierno deben estar capacitados en el proceso de preparación de los Contratos de Préstamo y los probables alcances de los mismos, considerando las lecciones aprendidas en la ejecución del presente Préstamo.

El período de vigencia de los préstamos debe considerar el tipo de obras a reconstruir (carreteras, puentes, obras hidráulicas, etc.).

Los plazos de vigencia de los Contratos de Préstamos deben ser compatibles con los tipos de daños detectados y tener presente la secuencia de actividades necesarias del Programa como:  implementación de la Unidad Coordinadora, evaluación de daños, priorización de obras, evaluación de los criterios de elegibilidad (técnico, económico y ambiental), preparación de términos de referencia para estudios, proceso de selección y contratación de consultores, proceso de licitación de obras y ejecución de las obras.

##### Fase de Ajuste de la Planificación de las Acciones.

Se recomienda que después del inventario de los daños causados por un fenómeno natural extremo o antrópico, se lleve a cabo una adecuación  de los alcances del Contrato de Préstamo, principalmente en lo referente a las acciones de reconstrucción fundamentalmente en función de: (i) Las dimensiones reales de la catástrofe; y, (ii) La ubicación y distribución espacial de los daños.

##### Fase de Evaluación de los Daños.

Debe ser realizado por una entidad con experiencia y capacidad para ejecución de tareas masivas en forma simultánea y con la capacidad para movilizarse en condiciones adversas, producto de El Niño.

##### Fase de la Reconstrucción

Los Términos de Referencia deben ser específicos y claros y contener los alcances del producto requerido, incluyendo los conceptos de su carácter orientativo. El Consultor tendrá la obligación, en el curso de sus trabajos, de proponer las modificaciones para mejorar las características técnicas de la obra y su rentabilidad económica y social, considerando los aspectos ambientales.

Las obras reconstruidas deben garantizar una vida útil compatible con el tipo de estructura de que se trata, en algunos casos podrá significar una mejora sustancial de la estructura dañada.

Aspectos Sociales

Considerar, de ser posible, el empleo importante de mano de obra, con la finalidad de inyectar recursos económicos en amplias fajas de la población afectada por el desastre.

Mantener un buen sistema de comunicación con las poblaciones afectadas, informándoles del avance de los programas de reconstrucción.

Evaluación Económica

Es importante la evaluación socio – económica de la obra propuesta, comparándola con la condición de “sin proyecto”. Esta condición debe ser definida con precisión en los términos de referencia, asimismo deberán estandarizarse los criterios y la metodología de evaluación en los mismos.

Evaluación Ambiental

Tratándose de obras preexistentes, en general la evaluación ambiental se centra en los impactos temporales durante la construcción y el manejo adecuado de las canteras y botaderos.

Deberán respetarse las normas ambientales, principalmente en lo que se refiere a: utilizar materiales que no sean dañinos para el ambiente; manejar adecuadamente las canteras de obras minimizando el peligro y las molestias para la población vecina; manejar adecuadamente las canteras de materiales; utilizar los criterios de seguridad para los trabajadores involucrados en las obras

PARTE TRES

A.  DATOS BASICOS DEL PROYECTO

|  | Original | Actual |
| --- | --- | --- |
| Fechas del proyecto (mes/año) | Diciembre 1997 | Junio 2003 |
| Fecha de aprobación por el Directorio | 19-11-1997 | 19-11-1997 |
| Fecha de vigencia del Contrato | 16.12.1997 | 16.12.1997 |
| Fecha de cumplimiento de las condiciones previas | 19-12-1997 | 19-12-1997 |
| Calendario de inversiones |  |  |
| - Fecha de inicio | 19-12-1997 | 19-12-1997 |
| - Fecha de terminación | 16.12.1999 | 30.06.2003 |
| Calendario de desembolsos |  |  |
| - Primer desembolso | 16.06.1998 | 23.12.1997 |
| - Último Desembolso | 16.12.2000 | 30.04.2003 |
| Fecha del compromiso de préstamo | 16.12.1999 | 30.04.2002 |
| Fecha (s) de cancelación (es) | 30.04.2003 | 30.04.2003 |
|  | 05.08.2003 | 05.08.2003 |

|  | Original | Actual |
| --- | --- | --- |
| ###### Revisión de Medio Término | N/A | N/A |
| Fecha de revisión de medio término (si es requerida) | N/A | N/A |
| Fecha en que el prestatario debe presentar su evaluación ex post (si es requerida) | N/A | N/A |
| Fecha en que el banco debe presentar su evaluación ex post (si es requerida) | N/A | N/A |
| Resumen de Datos sobre Costos |  |  |
| Monto total del financiamiento del BID | US$ 150,0 | US$ 150,0 |
| Financiamiento del BID como % del costo total | 69.8 % | 60,9 % |
| Costo total del proyecto | US$ 215,00 | US$ 246,3 |
| Inversión acumulativa al / (mes / año) | $ | $147,9 |
| Monto requerido para terminar el proyecto | N/A | $ N/A |

B.  COSTO Y FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO  (EN US DÓLAR)

- Costo del proyecto y fuente de financiamiento

|  |  | ORIGINAL |  |  | ACTUAL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoría de inversión | BID | Prestatario | Total | BID | Prestatario | Total |
| 1. | 1,500,000 | 1,200,000 | 2,700,000 | 2,380,027 | 1,202,993 | 3,583,020 |
| 2. | 147,000,000 | 42,600,000 | 189,600,000 | 144,353,726 | 56,229,215 | 200,582,941 |
| 3. | 1,500,000 | 21,200,000 | 22,700,000 | 1,231,250 | 40,882,776 | 42,114,026 |
| TOTAL | 150,000,000 | 65,000,000 | 215,000,000 | 147,965,003 | 98,314,984 | 246,279,987 |

2. Calendario de inversiones

|  | Original |  |  | Actual |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Años | BID | Prestatario | Otro | BID | Prestatario | Otro |
| Año 1 | 80 | 33’980 |  | 52,789,726.81 | 0 |  |
| Año 2 |  |  |  | 29,869,355.51 | 8,753,261.44 |  |
| Año 3 |  |  |  | 21,090,140.83 | 26,265,447.48 |  |
| Año 4 |  |  |  | 15,025,000.00 | 19,710,080.83 |  |
| Año 5 |  |  |  | 21,455,941.65 | 16,350,179.68 |  |
| Año 6 |  |  |  | 9,449,009.55 | 16,852,191.78 |  |
| Año 7 |  |  |  | -1’714,171.02 | 2,059,548.61 |  |
| TOTAL |  |  |  | 147,965,003.33 | 89,990,709.82 |  |

C. DATOS DEL PRÉSTAMO

| Monto original del Préstamo | US $ 150 000 000,00 |
| --- | --- |
| Monto desembolsado | US $ 147 965003,33 |
| Monto cancelado | US $ 2 034 996,67 |
| Primer desembolso |  |
| - Fecha original (m/a) | 06/98 |
| - Fecha efectiva (m/a) | 12/97 |
| Último desembolso |  |
| - Fecha original (m/a) | 12/2000 |
| - Fecha efectiva (m/a) | 12/2002 |

PERU

PROGRAMA DE APOYO A LA EMERGENCIA DEL FENÓMENO DEL NIÑO

LO-1058/OC-PE (PE-0188)

Informe de terminación de operaciones (PCR)

Acta del Comité de Revisión Gerencial (CRG)

11 de enero de 2005

# PARTICIPANTES

- Invitados: Juan Manuel Fariña(RE3/SO3), Alvaro Llosa (RE3/EN3), Xavier Comas (RE3/SC3), Dorra Currea (RE3/OD6), Laura Profeta (LEG/OP3), Alberto Melo (RE3/OD5), Gabriel Castillo (RE3/OD5), Elio Londero (RE3), Rafael Hernandez (RE3), Javier León (RE3), Guillermo Calvo (Economista Jefe RES), Manuel Rapoport (DPP/MGR), Pietro Masci (SDS/IFM),  ROS/DAU, ROS/PMP, ROS/PRM, Silvia Sagari (RE1/FI1), Marcelo Antinori (RE2/FI2), Cristof Kuechemann (COF/CPE), Ana Maria Rodríguez (RE3/FI3).

- Asistentes: El CRG fue presidido por Ana María Rodríguez-Ortiz, (Jefe RE3/FI3) e integrado por: Jerónimo Frigerio (LEG/OP3); Alberto Melo y Gabriel Castillo (RE3/OD5); Rafael Hernández (RE3); y Miroslava E. de Nevo (RE3/FI3) quien actuó como Secretaria.  Rafael Millán (COF/CPE) y Juan Manuel Leaño (COF/CPE) participaron vía audio conferencia.

- Comentarios escritos: Se recibieron comentarios escritos de SDS/ENV, DEV/PRM LEG/OP3, RE3/OD5, DEV/PMP.

# TEMAS DISCUTIDOS

El CRG evaluó el informe de terminación de la operación y discutió las observaciones y comentarios de los participantes. Asimismo, recomendó que los aspectos presentados a continuación se incorporen a la versión final del documento.

Calidad del PCR. El CRG destacó la calidad del documento.

Logros institucionales. En los logros no previstos debería incluirse como todos los ministerios que participaron en el programa fueron sensibilizados  en atención y prevención de desastres.

Resultados del Proyecto.  Se solicito complementar con  la cuantificación  de metas alcanzadas, en los diferentes sectores.

Contrapartida Local. Ampliar el párrafo correspondiente relacionado con los atrasos que se presentaron en el programa debido a la falta de disponibilidad de contrapartida local, en lo posible con una cuantificación de montos y plazos involucrados. Asimismo, debería aclararse en el documento que la falta de disponibilidad de contrapartida local afectó a toda la cartera del Banco a partir del año 1999 y el diálogo realizado entre el Banco y el país.

Evaluación económica. Se solicitó que a fin de cumplir con las directrices establecidas, se complete el PCR con una evaluación económica  ex post de una muestra de proyectos, para lo cual la Representación  propuso la contratación de un  consultor, a la mayor brevedad posible.

Lecciones Aprendidas, el CRG  recomendó incluir las siguientes:

- Contrapartida. El equipo de proyecto debe realizar un esfuerzo especial en proyectos de emergencia para verificar la existencia de préstamos paralelos que puedan ser  utilizados como contrapartida.

- Procedimientos de adquisiciones para emergencia.  Con el propósito de acelerar la ejecución de los proyectos de emergencia, hasta tanto no se implementen las nuevas políticas de adquisiciones recientemente aprobadas por el Directorio, se recomienda la elaboración y utilización de documentos estándares de adquisiciones muy sencillos,  así como también un taller de arranque en el tema de adquisiciones para facilitar los procesos asociados a la emergencia. Esta  recomendación esta siendo adoptada por la Representación en Perú para todos los programas de  la cartera.

- Participación de municipios y comunidades afectadas. La importancia de buscar mecanismos para asegurar un balance adecuado entre oportunidad de atención y participación de municipios y comunidades afectadas por los desastres naturales, como fue el caso de este proyecto.

- Indicadores. Este tipo de programa debe incluir indicadores de éxito  y evaluación de medio término; sin embargo es difícil hacerlo ex-ante. Cuando no se incluyan originalmente en el proyecto,  los indicadores,  deberá quedar establecida la obligación de definir esos indicadores, y  obtener una línea de base durante la ejecución del programa  en un plazo establecido.

- Capacidad Institucional  del organismo ejecutor y subejecutores. Resaltar la importancia de evaluar adecuadamente la capacidad instalada existente de los organismos públicos, evitando la creación de unidades ejecutoras nuevas y sin experiencia. En este caso se incorporó la lección en forma exitosa porque se diseño una organización que consideraba una Unidad Coordinadora y la utilización de la capacidad de ejecución del Estado, a través de unidades subejecutoras, que eran las instituciones del gobierno con experiencia en ejecución de proyectos con programas financiados por el Banco.

- Preparación del PCR.  Se resaltó la importancia de cumplir con la elaboración de los PCRs en el tiempo establecido el guías.

Incorporadas estas recomendaciones al PCR, la Representación remitirá a RE3/RE3 la nueva versión por vía electrónica para la distribución respectiva.

| __________(original firmado)______ | _____________(original firmado)_____________ |
| --- | --- |
| Miroslava de Nevo, RE3/FI3 | Ana María Rodríguez-Ortiz, RE3/FI3 Jefe |
| Secretaria | Presidente |