Evaluación Final

Nuevas Tecnologías para el Desarrollo de las PyMES Argentinas

En la Exportación de Carnes de Calidad

Proyecto TRAZAR

ATN/ME-7956-RG-3

- Metodología de Trabajo y Cronograma.

- Instrumento de Medición.

- Evaluación del Proyecto

Consultor: Carlos Alberto Vuegen

CONTENIDO

Acrónimos…………………………………………………………………………3

Agradecimientos…………………………………………………………………..4

Parte I Metodología de Trabajo y Cronograma

i.1 Metodología……………………………………………………………………5

i.2 Cronograma……………………………………………………………………5

Parte II Instrumento de Futura Evaluación.

ii.1 Conceptualización del Instrumento……………………………………………6

ii.2 Diseño del Instrumento………………………………………………………...6

ii.3 Instrumento de Medición de impacto…………………………………………..7

Parte III Evaluación del Proyecto.

iii.a. Introducción…………………………………………………………………..8

iii.a.1 Antecedentes………………………………………………………………...9

iii.a.2 Marco Conceptual para evaluar TRAZAR………………………………….14

iii.a.3 Condiciones de Entorno……………………………………………………..15

iii.b. Gestión y Resultados

iii.b.1 Gestión de TRAZAR………………………………………………………..17

iii.b.2 Resultados…………………………………………………………………...21

iii.c. Análisis de impacto y avances hacia la sostenibilidad

iii.c.1 Análisis de Impacto entre los Usuarios……………………………………...31

iii.c.2 Contribución a los sistemas de trazabilidad…………………………………35

iii.c.3 Sostenibilidad de TRAZAR…………………………………………………38

Parte IV

iv.1 Comentarios y recomendaciones finales………………………………………43

iv.2 Bibliografía……………………………………………………………………44

Parte V Anexos.

v.1 Anexo I................................................................................................................46

v.2 Anexo II...............................................................................................................49

v.3 Anexo III………………………………………………………………………..51

v.4 Anexo IV..............................................................................................................63

v.5 Anexo V................................................................................................................68

v.6 Anexo VI...............................................................................................................75

v.7 Anexo VII..............................................................................................................80

Acrónimos:

ACDI: 	Asociación Cultural para el Desarrollo Integral

ALC:		América Latina y el Caribe.

AVSI:		Asociazione Volontari per il Servizio Internazionale

BID:		Banco Interamericano de Desarrollo

CERIDE:	Centro Regional de Investigación y Desarrollo.

CIOMTA:	Centro de Investigación, Observación y Monitoreo Territorial y Ambiental.

CONICET:	Consejo Nacional de Investigación en Ciencia y Tecnología.

COPRODEX	Cooperativa de Productores Exportadores

FOMIN:	Fondo Multilateral de Inversiones

GEF:		Global Enviromental Facility- Banco Mundial

ICARD:	Internacional Comité for Animal Recording.

ICT4BUS:	Programa de Innovación en Tecnología de la Información y las Comunicaciones para el e-bussines y el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa

IICA:		Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura

INTA:		Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria

ISO:		International Organisation for Standardisation

OIA:		Organización Internacional Agropecuaria.

PyME:		Pequeña y Mediana Empresa

RFID:		Identificación Electrónica por Radiofrecuencia

SENASA:	Servicio Nacional de Sanidad Alimentaria.

SEPyME:	Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa.

TICs:		Tecnologías de Información y Comunicaciones

TRAZ.AR:	Proyecto de trazabilidad animal

Agradecimientos:

Este trabajo contó con la inestimable colaboración del Dr. Roberto Bisang, quien desarrolló el software para la evaluación futura del programa y aportó su visión económica para situar el contexto externo al programa, durante el período que este se desarrolló.

El Ing. Mauricio Moresco acompañó todo el proceso de evaluación brindando rápida y eficientemente la información que se le solicitaba, mostrando un amplio dominio y conocimiento de la temática.

Directores y dirigentes de Traz.ar y de PROGAN se brindaron ampliamente a los requerimientos y preguntas del evaluador, mostrando compromiso y consubstanciación con lo actuado y con el futuro de los servicios.

A todos ello mi agradecimiento por facilitar la tarea y por la calidez humana con que fui atendido.

Parte I: Metodología de Trabajo y Cronograma

i.1 Metodología:

El enfoque metodológico de la consultoría, se fundamentó en el análisis de la documentación del Proyecto, partiendo del Documento Base con su Marco Lógico, los Informes Semestrales de Avance, entrevistas a ejecutores y beneficiarios, encuesta seleccionada a estos últimos, visitas a grupos de productores, mecanismo para la determinación de la línea de base, con el objeto que Traz.ar pueda fijar la situación inicial de cada una de las empresas que ingresa al programa, de tal modo que, con posterioridad a la entrega de los servicios vinculados a este, sea posible determinar en que medida dichos servicios modificaron, la situación original de las empresas usuarias de los servicios del programa.

Se identificó la pertinencia, vigencia y el grado de cumplimiento de los objetivos del programa, la calidad de los servicios ofrecidos, su sostenibilidad económica y  posibilidades de replicabilidad o expansión y los niveles de impacto alcanzados por el proyecto (en términos de cantidad de grupos, productores y hacienda que adopta el sistema, la creación de vínculos institucionales y redes y la facilitación de acceso a mercados).

De acuerdo a lo anterior la dimensión del referido impacto se estimó:

      - Utilizando de una parte los registros propios del programa.

      - A través de una encuesta realizada a una muestra seleccionada

La evaluación se basó en información proveniente de las siguientes fuentes:

Entrevistas con el personal de ACDI: El evaluador se reunió con directores y funcionarios para verificar la adecuación existente entre el diseño del programa y la efectiva implementación del mismo.

Revisión de documentos del programa. Se revisaron los documentos relacionados con ACDI y el programa BID incluyendo el memorando de donantes, planes operativos, informes de progreso y correspondencia en orden a chequear la consistencia de los objetivos contenidos en dichos documentos y las acciones efectivamente realizadas por el programa.

Encuesta a Clientes: Una muestra aleatoria de empresas representativas de la población de usuarios del Programa TRAZAR.

La referida encuesta planteó preguntas vinculadas con los impactos y beneficios, los cambios de actitudes, los cambios de gestión, la eficiencia y eficacia de los servicios  y las mejoras de competitividad empresarial.

La encuesta se puede consultar en el AnexoII y los resultados en el capítulo de impactos.

i.2  Cronograma:

| Tarea / Mes | Enero | Febrero | Marzo | Abril |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Plan y Cronograma | XXX |  |  |  |
| Sistema de evaluación y Línea de Base |  | XXXX | XX |  |
| Evaluación Final |  |  | XXX | XX |

Parte II Instrumento de Futura Evaluación.

ii.1 Conceptualización del Instrumento.

La evaluación del programa provee un instrumento de evaluación de rendimientos físicos y económicos para los productores que ingresen al sistema. Por ser muy corto el tiempo de implementación del programa en relación a los tiempos biológicos de la producción ganadera, en esta instancia desarrollamos los indicadores de medición, que permitirán hacer un seguimiento y monitoreo continuo.

Este se verá facilitado por el desarrollo de la planilla Excel que servirá para la carga de datos, y permitirá extraer indicadores económicos de mejoras en la rentabilidad individual y grupal, como a su vez generar un índice ponderado de mejora en la eficiencia del sistema.

El instrumento permitirá no solo cuantificar los resultados económicos y físicos, y por ende la dimensión del beneficio, sino que a su vez permitirá ser usado como argumentación hacia los usuarios de su conveniencia en vista ha la auto sustentabilidad.

En este punto de la evaluación haremos foco en los aspectos mensurables a nivel de empresa individual y organización empresaria grupal. El resto de los aspectos comprendidos en la evaluación se desarrollarán en el punto III del Documento.

ii.2 Diseño del Instrumento

En este punto realizamos una encuesta a la totalidad de los productores que han adherido al sistema, el formato de encuesta con contenidos se puede consultar en el Anexo I.

La encuesta está dividida en dos secciones, la primera consulta sobre indicadores de productividad física y la segunda consulta sobre indicadores de rentabilidad.

-Indicadores de Productividad Física:

El objetivo es generar información sobre flujo de producción, ya que Trazar opera como herramienta que mejora dicha información y con ello los indicadores físicos de producción. Estos se refieren tanto a flujos de producción destinados a la venta, como a la variación en la composición de stocks.

Los indicadores relevados, hacen referencia a las etapas del proceso productivo, separadas en: cría, recría y terminación. Dentro de ellas las categorías de datos, nos permiten inferir la eficiencia del rodeo en cada una de las etapas y un valor final ponderado.

-Indicadores de rentabilidad:

El objetivo es cuantificar las mejoras económicas derivadas de una mejor información y los efectos del seguimiento documentado del proceso productivo.

Los indicadores relevados hacen referencia a los egresos de la estructura de costos y permite monitorear las posibles mejoras o reducciones de costos generadas por el sistema. Esta parte se completa con los datos de ingresos y las posibles mejoras atribuibles al sistema.

Con los resultados de la encuesta, establecimos la línea de base para la Planilla Excel, permitiendo la obtención del número índice ponderado de efectividad del sistema. Al tener datos individuales, la línea de base puede establecerse como un promedio o como la base individual para cada productor usuario, esta última parece ser la más adecuada.

El momento de realización de la encuesta fue aprovechado para una segunda encuesta que da respuesta a los requerimientos de la evaluación planteada en parte III de este documento.

ii.3 Instrumento de medición de impacto:

El instrumento diseñado, es un software desarrollado en Excel, con planillas interconectadas que con una sola carga de datos alimenta el resto de las fórmulas de cálculo, dividida en áreas de productividad, composición de stock, evolución de costos y evolución de ingresos. En forma conjunta permite expresar los resultados en un “diamante de competitividad” que refleja visualmente los cambios entre dos períodos en los cuatro componentes. Facilita, además, para cada productor en particular, un seguimiento de su productividad en diversos aspectos (costos de mano de obra, pasturas, productividad del capital, etc.)

En el Anexo II se puede consultar en detalle las planillas, que se adjuntan también en soporte electrónico, cabe señalar que el mismo fue previamente probado por el coordinador del proyecto, Ing. Mauricio Moresco, quien manifestó su conformidad por la respuesta que obtuvo del programa ante situaciones reales.

Con los resultados de la encuesta que se agregan en el Anexo I, cada productor tiene construida su base 100 individual que luego podrá compararse con los resultados que la misma encuesta arroje en años sucesivos y podrá sacarse un indicador promedio de los usuarios.

A continuación se muestra un gráfico del Diamante de competitividad ante dos situaciones simuladas:

| Indicador General de Productividad de Mano de Obra y Capital | 100 | 110 |
| --- | --- | --- |
| Indicador Stock Kg Eq. Vacas | 100 | 111 |
| Indicador General Evolución de Mejoras en Costos | 100 | 99 |
| Indicador General Mejora en Ingresos | 100 | 113 |

Parte III 		Evaluación del Proyecto.

iii.a. Introducción

Si bien este es un Proyecto con un fuerte contenido de desarrollo tecnológico, no es misión de esta evaluación el análisis técnico de la herramienta, en virtud que el Banco Interamericano de Desarrollo ya ha realizado este tipo de análisis. El énfasis está puesto en analizar el efecto del uso de esta herramienta en los individuos y su entorno.

En esta tercera parte del documento, abordaremos la evaluación del Programa desde el cumplimiento de metas, de su sustentabilidad en el tiempo, su replicabilidad  y posibilidad de ampliación hacia otros productos primarios, las redes generadas e inducidas, la utilidad que los usuarios perciben del mismo y los posibles caminos futuros.

Para una parte de esto se ha diseñado una encuesta a usuarios que se puede consultar en el anexo II y cuyos resultados se van a ir plasmando en los diferentes capítulos de esta sección.

iii.a.1 Antecedentes

iii.a.1.1 Antecedentes del Clúster:

“El ICT-4-BUS” (Programa de Innovación en Tecnología de la Información y las Comunicaciones para el e-bussines y el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa), es un programa patrocinado por el BID y el FOMIN, para mejorar la competitividad, productividad y eficiencia de las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) en Latinoamérica y el Caribe, mediante el mejoramiento de sus procesos de negocios y la implementación de servicios y soluciones innovadoras de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC).

El Clúster de las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC), se crea en septiembre del 2002 como un mecanismo de complementación de las acciones del FOMIN (Fondo Multilateral de Inversiones).

Apunta con fuerza a impulsar a la tecnología informática como mecanismo de competitividad empresaria, sobre todo en el área donde con mayor dificultad de adopción y uso se vislumbra, en el área de las Pequeñas y Medianas Empresas (PyME) de los países de América Latina y el Caribe (ALC).

El abordaje que se propone es a través de la estructura de cluster, con claro estímulo a la cooperación entre los diferentes actores de la región, generando espacios de intercambio de experiencias y resultados.

La concepción de red se percibe no solo entre los diferentes proyectos de la región, sino además como una filosofía de trabajo al interno de cada proyecto, como herramienta de diseminación y aprovechamiento del conocimiento.

Diferentes proyectos se están ejecutando en Latinoamérica dentro del ITC4BUS del Banco Interamericano de Desarrollo, el programa es administrado por la División de Tecnologías de  Información del Banco.

Dentro del Clúster que está dirigido al sector agropecuario, surge el Programa Traz.ar, que tiene por objetivo realizar una primera aproximación a la problemática del sector y el impacto de las TICs en su desarrollo, como aporte a futuros proyectos de innovación en los sectores de producción primaria, desarrollando e implementando un sistema integrado para la gestión de la trazabilidad de las carnes.

iii.a.1.2 Antecedentes de la ejecutora

ACDI, Asociación Cultural para el Desarrollo Integral, es una asociación civil sin fines de lucro, constituida regularmente en diciembre de 1990, por un grupo de personas comprometidas en promover la cultura del trabajo y de la solidaridad, el desarrollo económico y productivo, y favorecer el intercambio con instituciones educativas y culturales argentinas y extranjeras.

Define como su Objeto Social:

- Promover una cultura del trabajo y de la solidaridad para el desarrollo integral de la persona y grupos sociales.

- Promover y realizar por sí actividades e iniciativas que favorezcan la solidaridad comunitaria para resolver necesidades económicas, educativas, sanitarias, sociales y culturales.

- Facilitar la creación y promover el desarrollo de estructuras económico-productivas generadoras de trabajo y solidaridad a través de la acción con instituciones de ayuda financiera, empresarias y científicas.

- Organizar y promover la realización de congresos, simposios, cursos, seminarios y conferencias como así también la edición y difusión de libros, revistas, boletines y folletos relacionados con sus actividades.

- Establecer relaciones con entidades públicas o privadas para la realización de trabajos relacionados con los fines antes mencionados.

- Mantener intercambio con otras instituciones culturales, educacionales y asistenciales del país o del extranjero.

ACDI es socia de la red ó network AVSI, que actualmente integran 24 ONGs internacionales, mantiene convenios activos con diversas organizaciones nacionales, tanto públicas, como privadas y ejecuta programas y proyectos con financiación nacional e internacional, teniendo en el medio en el que actúa buen renombre y reconocimiento.

Los proyectos que desarrolla, acentúan la labor en la formación profesional y el desarrollo productivo, la innovación tecnológica, la protección del medio ambiente, la educación y el acompañamiento de la infancia. Le interesa en definitiva generar más riqueza para combatir la pobreza, más que una ONG´s, se define como una Empresa Social de Cooperación.

iii.a.1.3 Antecedentes de la Temática:

“La Trazabilidad es la técnica que, gracias a un sistema de información particularmente fino, apoyado en ciertos casos, por sistemas de contratos en cascada entre los diferentes participantes de un canal de distribución, permite asegurar a los consumidores la exactitud de la información contenida en las etiquetas”

En la Comunidad Europea, legalmente se define como: “la posibilidad de encontrar y seguir el rastro, a través de todas las etapas de producción, transformación y distribución, de un alimento, un pienso, un animal destinado a la producción de alimentos o a una sustancia destinados a ser incorporados en alimentos o piensos o con probabilidad de serlo”

La norma ISO 8402 la define como: “La aptitud de reconstruir la historia, la utilización o la localización de un producto por medio de identificaciones registradas”

La trazabilidad no garantiza la seguridad alimentaria o la calidad de los alimentos, pero permite rápidas intervenciones en caso de un eventual accidente alimentario o industrial, limitando las consecuencias sanitarias y económicas y se ha convertido también en una herramienta de información para la gestión empresaria.

Antecedentes de la aplicación de la trazabilidad en el Ganado Bovino en la Argentina:

El SENASA, mediante Resolución N°15/03, establece que el sistema de identificación deberá ser aplicado en forma obligatoria en todos los campos inscriptos en el “Registro de Establecimientos Rurales Proveedores de Ganado para Faena de Exportación” y por los establecimientos que se inscriban en el “Registro de Establecimientos Pecuarios de Engorde a Corral Proveedores de Bovinos para Faena con Destino a Exportación”.

A esta fecha, el SENASA, tiene registrados alrededor de 20 mil establecimientos de origen y 25 mil establecimientos de exportación, por lo tanto, cerca de 45 mil establecimientos ganaderos, se encuentran hoy cumpliendo los requisitos exigidos por el sistema de trazabilidad en la Argentina.

Desde el año 2004, año en el que se dictó la norma, se llevan vendidas alrededor de 31 millones de caravanas, si a esta cifra le descontando unos siete millones de animales que pueden haber sido faenados desde entonces, podemos deducir que hay alrededor de 25 millones de caravanas en poder de los productores. Esto no significa estrictamente que estas caravanas estén colocadas en un animal, puede ser que cierta cantidad sea stock, en espera de ser utilizado, no obstante, ello nos permite inferir que no sería muy desacertado pensar que hoy hay alrededor de 20 millones de animales trazados, del total del stock ganadero argentino.

Finalmente, el 6 de Marzo del presente año, SENASA emite la Resolución 103, por la cual crea el Registro Nacional de Identificación de Ganado Bovino, que en su artículo 2° obliga a identificar a todos los terneros machos y hembras nacidos en el transcurso del año 2006. Iniciando de este modo el registro obligatorio de todos los animales bovinos que nazcan el los años sucesivos, haciendo del costo de identificación, un factor obligatorio y no opcional.

iii.a.1.4 Antecedentes de los usuarios:

Stock ganadero y su distribución por tamaño de empresas:

La Argentina posee alrededor de 48,5 millones de cabezas de ganado vacuno, distribuidas en 193.886 explotaciones agropecuarias con ganado bovino. Estos datos (correspondientes año 2002, posiblemente han sufrido variaciones a la fecha, estimándose un stock bovino de 54 millones de cabezas (no contando con datos estimativos del número de productores al 2006).

La distribución de productores por provincias se puede observar en el cuadro siguiente:

| Explotaciones Agropecuarias con Ganado Bovino, por tipo de delimitación y nº de cabezas, según provincias. Total del País. Año 2002. Provincia; Total. Total del País; EAP; 193.886. Cabezas; 48.539.411. Buenos Aires; EAP; 39.113. Cabezas; 16.612.170. Catamarca; EAP; 3.246. Cabezas; 228.259. Córdoba; EAP; 18.348. Cabezas; 6.104.883. Corrientes; EAP; 11.150. Cabezas; 3.613.504. Chaco; EAP; 12.215. Cabezas; 1.981.310. Chubut; EAP; 1.562. Cabezas; 131.222. Entre Ríos; EAP; 18.299. Cabezas; 3.807.220. Formosa; EAP; 8.103. Cabezas; 1.340.983. Jujuy; EAP; 2.540. Cabezas; 86.496. La Pampa; EAP; 6.952. Cabezas; 3.690.981. La Rioja; EAP; 3.664. Cabezas; 253.846. Mendoza; EAP; 3.105. Cabezas; 404.710. Misiones; EAP; 19.125. Cabezas; 345.648. Neuquén; EAP; 1.980. Cabezas; 146.337. Río Negro; EAP; 2.268. Cabezas; 538.142. Salta; EAP; 5.496. Cabezas; 493.804. San Juan; EAP; 645. Cabezas; 41.030. San Luis; EAP; 4.039. Cabezas; 1.340.161. Santa Cruz; EAP; 267. Cabezas; 55.061. Santa Fe; EAP; 17.317. Cabezas; 6.147.587. Santiago del Estero; EAP; 12.621. Cabezas; 1.044.169. Tierra del Fuego; EAP; 61. Cabezas; 29.038. Tucumán; EAP; 1.770. Cabezas; 102.850. Fuente: INDEC, Censo Nacional Agropecuario 2002.. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Par poder comprender mejor como está compuesto el sector productivo primario y compararlo posteriormente con los beneficiarios del programa, hemos considerado conveniente analizar la escala productiva del mismo:

DISTRIBUCIÓN DE LAS EXPLOTACIONES GANADERAS POR TAMAÑO

|  | Total | Escala de Tamaño del rodeo (cabezas) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hasta 200 | 200 -500 | 500 - 1000 | 1000 - 2000 | 2000 - 6000 | Más de 6000 |
| EAP | 169.853 | 119.160 | 28.271 | 12.802 | 6.125 | 3.160 | 335 |
| Cabeza | 47.525.423 | 6.998.335 | 9.055.079 | 8.954.790 | 8.409.901 | 10.983.637 | 3.123.681 |
| % EAP | 100,00% | 70,15% | 16,64% | 7,54% | 3,61% | 1,86% | 0,20% |
| % CAB | 100,00% | 14,73% | 19,05% | 18,84% | 17,70% | 23,11% | 6,57% |
| ac EAP |  | 100,00% | 29,85% | 13,20% | 5,66% | 2,06% | 0,20% |
| ac CAB |  | 100,00% | 85,27% | 66,22% | 47,38% | 29,68% | 6,57% |

Podemos decir que el 2% de los productores tiene el 30% de la hacienda en un extremo y que el 87% de los productores tiene el 34% de la hacienda en el otro, quedando en el medio una franja que representa el 11% de los productores, con el 36% de la hacienda. Por lo tanto el 98% de los productores podría calificarse como pequeño y mediano, mientras que solo el 2% estaría en la franja de grandes productores.

Esta heterogénea gama de productores, presenta características particulares por estrato, dentro de las fortalezas del pequeño y mediano productor ganadero argentino podemos señalar su profesionalismo y conocimiento de la actividad, pero dentro de sus debilidades, se encuentra la dificultad notoria a adoptar algunas técnicas no agronómicas, en parte por su relativamente baja capacidad económica, pero sobre todo por la falta de hábito a pagar por servicios innovadores no estrictamente relacionados con insumos. Esta característica, se ve exacerbada en la actividad ganadera donde los resultados solo se vislumbran en el mediano y largo plazo, y donde los impactos de una mejor gestión, no es totalmente visible en el potrero y por lo tanto el efecto reflejo de observar la práctica en el vecino no aplica con el mismo efecto que en agricultura.

Es esta franja de productores la que encara el programa, la que sin dudas requiere tiempo y esfuerzo para introducir servicios innovadores, y por sobre todo necesita innovadores convencidos, capaces de brindar testimonio a otros productores.

iii.a.1.4 Objetivo del Proyecto:

El objetivo general del Proyecto es el de “fortalecer la competitividad de los ganaderos en el mercado internacional de la carne cumpliendo con requisitos de trazabilidad de los productos que se están estableciendo en dichos mercados”. Al mismo tiempo se prevé que la mejora de la competitividad influirá positivamente sobre la rentabilidad de las PYMES involucradas.

El objetivo específico de este proyecto es el desarrollo y la implementación del sistema de trazabilidad para la carne vacuna Argentina (TRAZAR).  La solución que propone el programa está basada en tecnología RFID, la cual permite la identificación del ganado, la lectura y almacenamiento de las informaciones relativas al mismo en una base de datos centralizada totalmente actualizable y administrable vía web, generando información útil para los diferentes usuarios, constituyéndose así el medio por donde fluye la información a lo largo de la cadena de producción mejorando su integración, eficiencia y producción.

iii.a.2 Marco Conceptual para evaluar TRAZAR

El marco conceptual para esta evaluación parte de los objetivos  expuestos en la sección  anterior e incorpora elementos no planteados como efecto del programa durante el diseño del mismo, pero que sin dudas equiparan o aún superan los efectos de competitividad empresarial sobre las Pymes involucradas.

Pareciese, cuando se lee el diseño del proyecto, que pretender incorporar tecnologías de información al quehacer agropecuario, como elemento de competitividad empresarial, podría chocar fuertemente con las capacidades existentes para su uso. Sin embargo la incorporación inteligente de una organización intermedia como ACDI, que transforma un elemento de alta complejidad como es un programa de gestión de trazabilidad, en un servicio que genera externalidades que van más allá del objetivo original y aportan habilidades de gestión empresarial, permitió superar barreras de aprendizaje que difícilmente se podrían haber logrado desde las individualidades empresarias involucradas.

Las acciones  realizadas  y los resultados alcanzados han sido documentados en todos los informes semestrales; ahora  se hace  necesaria  una evaluación  de las actividades  durante los años transcurridos y una mayor profundidad analítica de los resultados.

El concepto de mercado de servicios para los agricultores es poco discutido en la literatura;  y menos aún los mecanismos para fomentar dicho mercado; si a ello le adicionamos que los servicios involucran tecnologías informáticas, nos encontramos frente a lo que podríamos denominar como un caso líder en el mercado de servicios agropecuarios.  En el caso particular de Traz.ar, éste desempeña un papel importante como promotor del mercado de trazabilidad: promueve la demanda, la organiza y sirve de motivador para el armado de organizaciones comerciales asociativas, las que transforman el servicio de trazabilidad en una ventaja competitiva comercial, logrando por lo tanto darle una valoración de mercado.

Como ya hemos mencionado anteriormente, si bien el esfuerzo mayor del programa (tanto en recursos humanos como financieros)  estuvo puesto en el desarrollo del Componente 1 del Programa (Desarrollo de la Solución TIC), este solo será mencionado en la evaluación como un punto de cumplimiento de meta, sin cualificar el mismo. Por otro lado el efecto esperado de mejoramiento de la competitividad de los adoptantes, tampoco podrá ser medido exautivamente, ya que este se verá reflejado recién dentro de dos a tres años y se espera medir con la herramienta desarrollada en la primera parte.

Por lo tanto la evaluación medirá los indicadores cuantitativos de la meta propuesta y el cumplimiento de las acciones comprometidas en el Componente 2; agregando desde las encuestas a los productores alguna percepción de los mismos sobre el posible efecto del uso del sistema sobre sus empresas, que solo podrá ser corroborado en los próximos años.

iii.a.3 Condiciones de Entorno.

Una breve descripción de las condiciones externas al proyecto, tanto en la macro economía como en el sector agrícola y ganadero en particular, nos permitirá ver el medio en el cual debió desarrollarse el programa y como podría haber sido afectado en sus resultados por la economía general del país.

El programa TRAZAR se aprueba en los últimos meses del año 2003 y se pone en ejecución a partir de Enero del 2004.

En ese lapso, a grandes rasgos, la economía argentina se encamina a su normalización institucional (rescate de los bonos provinciales, reanudación de los créditos, mínima “normalización” de las relaciones entre deudores y acreedores, pasaje de los contratos en pesos/dólar a pesos). La economía crece durante estos años a razón del 9% anual, se recupera la tasa de inversión (entre el 19% del PBI,  al 23%), mientras que la  balanza comercial, genera superávit.

La recuperación económica y la vigencia de nuevos gravámenes (impuesto al cheque, al comercio exterior, etc.), como el virtual congelamiento del componente salarial, gasto público (nacional y provincial) dan como resultado un superávit fiscal inédito en Argentina. En ese contexto se produce la renegociación forzada de la deuda externa argentina, con una quita relevante, lo cual alivia su impacto sobre el sector público a la vez que torna compatible los pagos, con el aumento en las reservas públicas de divisas y los pagos al exterior.

Precios internacionales favorables para el grueso de los productos exportables por Argentina, un tipo de cambio competitivo (y no erosionado por la inflación) y la presencia de capacidades instaladas ociosas permiten un salto en las colocaciones externas que superan los 40 mil millones de dólares. La mitad de ellas de origen agroalimentario.

En ese contexto, la tasa de desocupación tiende lentamente a descender, a la vez que las presiones salariales, especialmente en el año 2005, tienden a elevar los salarios reales y con ello, impulsan el consumo interno en simultáneo con el dinamismo de las exportaciones. Aún así los salarios muestran en términos reales, una clara disminución respecto de los promedios de décadas pasadas, a la vez que otros indicadores sociales revelan que los signos alentadores de la economía se sustentan en una  deteriorada distribución de ingreso (respecto del pasado).

Este marco agregado sirve de contexto para identificar algunos rasgos distintivos del sector ganadero que sin duda afectan la percepción de los potenciales usuarios de TRAZAR, en sus procesos de toma de decisión, a la vez que, eventualmente, lleven a replantear la estrategia del programa (en los pasados dos años o a futuro en vista a su sustentabilidad).

A nivel agropecuario el dinamismo inicial provino de la expansión de la soja, que respondió tanto a la mejora en el tipo de cambio como a la evolución de los precios internacionales; aún con retenciones, los precios alcanzados en las cosechas 2003/4 y 2004/5 favorecieron las expansiones absorbiendo superficie en desmedro de otras actividades competitiva como la ganadería. Algo similar ocurrió con el maíz.

A nivel de ganadería, varios elementos incidieron desde inicio del bienio, para ir perfilando la necesidad de un mayor dinamismo (y su correspondiente demanda de tecnologías): i) los precios internacionales en ascenso; ii) la reapertura (pos aftosa) de los mercados; iii) las (adversas) condiciones sanitarias de otros competidores internacionales (vaca loca, aftosa en Brasil); y iv) los favorables precios relativos internos (en especial la paridad cambiaria).

Partiendo de niveles de consumo interno deprimidos y con la presión de la agricultura, la ganadería comenzaba a prever el realineamiento de varios elementos en dirección a un salto exportador. En ese contexto, Trazar, aparece como una herramienta, que por un lado permite “mejorar la competencia” con la soja para generar hacienda con los requisitos de control (trazabilidad) y calidad requerida por los mercados externos.

Sin embargo, el crecimiento de la economía, una tasa de desempleo decreciente y una recomposición de los salarios, indujeron a crecientes aumentos en la demanda interna. En el caso de la carne, ello se materializa en un constante crecimiento del consumo per cápita.

Más allá de los factores climáticos que afectaron negativamente algunas zonas, la percepción del productor en la segunda mitad del año 2005 (a diferencia del 2004), fue una fuerte revalorización de sus stocks (y consecuente retención de vientres) en base no sólo a la firmeza de los mercados internos sino también del consumo local.

De allí que se vislumbra la necesidad de una rápida respuesta productiva para generar hacienda no sólo para la exportación sino también para el consumo interno. Recuérdese que ello fue contemporáneo con el descenso en los precios de la soja y, fundamentalmente, del maíz, lo cual modificó la relación de fuerza entre estas actividades y la ganadería.

La tensión existente entre las velocidades de crecimiento de la oferta y las demandas (interna y externa) da como resultado deslizamientos de precios que llevaron a la elevación reciente de las retenciones a las exportaciones y posteriormente el cierre de los mercados por 180 días. Frente a la decisión gubernamental de anteponer el abastecimiento interno a los mercados de exportación y de monitorear los precios internos, los productores tienden a modificar sus percepciones respecto del futuro de la actividad; en particular ello se refleja en el tipo de animal a producir y terminar y consecuentemente en el perfil de las demandas tecnológicas, productivas y organizacionales hacia las que apunta el programa analizado.

Por lo expuesto, podemos deducir que el programa tuvo inicio en un momento favorable para el uso de sistemas de trazabilidad, apoyado por la Resolución N°15/03 del SENASA que fue la que reglamentó el uso obligatorio de esta metodología de identificación para el mercado europeo y permitió un diferencial de precio estimado en el orden del 10%.

Sin embargo, las presiones de consumo interno, en paralelo con la intención gubernamental de no permitir saltos brusco de los precios domésticos, llevó a equiparar precios e incluso a ser superado el precio de animal en pie por la demanda interna.

Esta situación se vislumbra claramente como coyuntural y es de pensar que luego de algunos reacomodamientos tanto de los sistemas de comercialización como de las presiones sociales que deberían disminuir a medida que crezca el salario, el mercado de exportación volverá a reacomodarse (aún con el daño hecho a la credibilidad como proveedor) y se verán claras diferencias de valor entre los productos con destino a exportación con los productos de consumo interno.

Si bien la ocurrencia de un brote de aftosa puede ser vislumbrado en principio como un factor negativo a la exportación y por ende al uso de la trazabilidad, este hecho, ha planteado seriamente la necesidad de tener trazado todo el rodeo para evitar el comercio clandestino y mejorar la transparencia de las operaciones ganaderas, lo cual puede jugar favorablemente en el futuro de Traz.ar.

De hecho, la resolución 103/2006 de fecha 06/03/06, crea el Sistema Nacional de Identificación de Ganado Bovino, y obliga a identificar todos los terneros machos y hembras nacidos a partir del 1 de Enero de 2006. Ello implica que en pocos años, la totalidad del rodeo nacional estará identificado y bajo un sistema trazable.

Es recomendable seguir de cerca como SENASA piensa implementar el sistema y de ser posible interesar a las autoridades del organismo sobre las virtudes del sistema desarrollado.

Si bien las condiciones macro económicas son aplicables a la totalidad de las empresas ganaderas que durante ese período desarrollaron sus actividades en la Argentina, los efectos de estas sobre los resultados empresariales pueden ser diferentes,  el gradiente de afectación, depende del estado de desarrollo del proyecto empresarial de cada una. Así las buenas condiciones del mercado exportador de los años 2003 y 2004, no pudieron ser aprovechadas por las empresas consorciadas en PROGRAN ya que las mismas estaban en la etapa de organización y capacitación, no obstante, las condiciones favorables actuaron como motivadoras del uso del sistema.

En el 2005, cuando el consorcio logra hacer los primeros embarques, se encuentra con la aplicación de retenciones a la exportación, luego aftosa y finalmente prohibición cuasi total de exportar, lo que sin dudas afecta los negocios en marcha e insume tiempo y esfuerzos que se restan a la atención que los productores debían aplicar al programa.

iii.b. Gestión y Resultados

iii.b.1 Gestión de TRAZAR.

Estructura Organizativa:

El Proyecto desarrollo desde sus inicios un claro organigrama funcional que tuvo pocos cambios a lo largo de la ejecución, donde las responsabilidades tanto de la estructura de tiempo completo como la de tiempo parcial, tiene muy claramente delimitadas las responsabilidades.

El soporte Institucional de ACDI y su experiencia en administrar programas financiados con recursos nacionales e internacionales le permitió disponer de una capacidad importante para la organización administrativa, reconociendo que el proyecto les incorporó metodología para la adquisición de insumos y contrataciones que hoy aplican a otros proyectos administrados por ACDI.

El análisis de los documentos, refleja minuciosidad en el tratamiento de los temas y rigurosidad metodológica, factores que les permitió desarrollar una programación coherente con los objetivos.

Durante la evaluación, se mantuvieron reuniones con el personal, pudiendo constatar que el Proyecto tiene un equipo de profesionales jóvenes (la edad promedio está por debajo de los 30 años), altamente motivados y consustanciados con los objetivos.

El equipo muestra pertenencia a la organización, manteniendo reuniones semanales por los temas específicos de cada área y mensuales en forma conjunta para ver la marcha global del trabajo. A pesar que la mayoría del equipo está abocado a tareas técnicas de gestión de la solución TIC, tiene clara visión que el éxito del mismo dependerá del grado de utilización de los servicios por parte de los productores, por lo que podemos decir que tienen una visión estratégica de conjunto y colaboran desde sus funciones en pos de un objetivo general. Para ello mantienen reuniones semanales de trabajo técnico y una vez al mes hay una reunión para intercambio de información sobre la marcha general del programa.

La mayoría proyecta su futuro profesional sobre la continuidad de los servicios, y consideran que la experiencia de trabajar en un equipo multidisciplinario ha sido sumamente provechosa, permitiéndoles desarrollos profesionales y personales.

El siguiente organigrama es el actualmente vigente en el Programa Traz.ar:

Dirección Ejecutiva:   Claudio Palchetti (AVSI)

Fernando Bonzi (ACDI)

Coordinación: Mauricio Moresco

Secretaria Ejecutiva: Marcela Rinaldi (75%)

Gestión del Desarrollo Solución TIC: Susana Romaniz

- desde 15-11-03

Análisis del Sistema: Santiago Marnetto

- desde 15-11-03

Administración del Desarrollo: Daniel Oliva – desde 15-02-04

Soporte Estructura Tecnológica: Gustavo Mendez

– desde 15-07-04

Tecnología de campo y comunicación:

Martín Lopez

– desde 15-07-04	      Desarrollo módulos portátiles: Rodrigo Bravo – desde 01-06-05

Desarrollo de interfases Web: Eduardo De Lisa – desde 01-09-04

Fernando Fiszman – desde 01-11-04

Implementación y Capacitación: Santiago Morín

– desde 01-09-04

Imagen Institucional y Prensa: Jimena Bordoy (50%)

Gestión Administrativa del Proyecto: Rosana Daglio

(35%)

Cecilia Scarafía

Mercedes Saucedo (20%)

El evaluador pudo entrevistar a casi el 90% del equipo, cada uno describió su tarea específica y luego opinó sobre el trabajo conjunto, parte de las conclusiones de las entrevistas se han expuesto precedentemente.

Al terminar de analizar las  misiones y funciones de cada uno de los miembros del equipo, lo primero que surge es un claro desequilibrio entre las tareas de soporte de la solución TIC y las tareas de captación y venta del servicio, donde las primeras ocupan más del 85% del personal fijo del programa. Por lo que necesitamos incorporar al análisis para poder entender como Traz.ar logra articular con los usuarios,  a otro actor que es PROGAN.

PROGRAN es un consorcio de productores, nacido por impulso de AVSI y de ACDI, preexistente al proyecto Traz.ar. Esta Asociación, tiene por objetivo la valorización de la producción ganadera argentina, a través de la diferenciación del producto, mediante la certificación de calidad y el origen de su ganado.

Reúne en su seno a más del 95% de los usuarios de Traz.ar, existiendo una articulación muy estrecha entre Traz.ar y PROGRAN, al punto que cuando se conversa con dirigentes de este consorcio, los mismos, describen acciones de Traz.ar como si fueran propias (como en el caso del disciplinario) y queda claro que Traz.ar constituye una herramienta clave para el desarrollo de PROGRAN.

La relación entre ambas es importante para poder definir las estrategias de sostenibilidad a futuro, ya que desde una visión asentada en la institucionalidad de Traz.ar, el crecimiento de usuarios puede verse como el desarrollo de múltiples consorcios, preguntándose si esta estrategia no colisiona con los intereses de PROGRAN, quien mira a Traz.ar como el diferencial de servicios para captar nuevos asociados. Ahondaremos sobre este tema en el capítulo de sustentabilidad.

Lo cierto en esta etapa del análisis es que PROGRAN es quien mayoritariamente, se ocupó durante este período, de la relación del programa con los usuarios, para lo cual contó con fondos del programa. A criterio de alguno de los miembros de la Comisión Directiva con quienes tuvimos oportunidad de conversar la demora en tener disponible el sistema de trazabilidad, ha desfasado los tiempos para promocionar y capacitar productores y personal en el uso del sistema, considerando que se requiere como mínimo un año más para poder difundir adecuadamente su uso.

La relación PROGAN / Traz.ar, explica en parte la debilidad de este último en estructura de promoción y venta del servicio, no obstante, si la estrategia a futuro incluye desarrollar otros consorcios o asociaciones, debería Traz.ar plantearse fortalecer este aspecto, independientemente de la estrategia de PROGAN a la que haremos mención más adelante.

Relaciones Institucionales:

Como estrategia de inserción y búsqueda de socios, el programa ha generado una serie de relaciones que comienzan a dar forma a una red de soporte que contribuirá a la sostenibilidad e inserción del mismo.

El siguiente cuadro muestra las organizaciones con las cuales Traz.ar mantiene relaciones.

| ORGANIZACION | DESCRIPCION DE LA INTERACCION |
| --- | --- |
| EXTRANJERAS E INTERNACIONALES |  |
| Fundación AVSI (Associazione Volontari per il Servizio Internazionale) | Cofinanciador del Proyecto TRAZ.AR |
| ONUDI (Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Integral) | Cofinanciador del Proyecto TRAZ.AR |
| Cooperación Italiana (Ministero degli Affari Esteri) | Cofinanciador del Proyecto TRAZ.AR |
| Universidad de Parma | Colaboración en los requerimientos de la UE |
| FAO (Representación Argentina) | Financiación para estudiar la replicación de Traz.ar al sector apícola. |
| NACIONALES |  |
| Ministerio de la Producción (Santa Fe) | Convenio de colaboración: concretamente en el apoyo a la formación del consorcio y a la asistencia a eventos nacionales para difusión. |
| CERIDE (CONICET) | Convenio para el servicio de Housing, provisión de Internet y oficinas. |
| UTN (Santa Fe) | Aporte de profesionales al proyecto |
| INTI | Firma de convenio en proceso: certificación de identificadores, testeo a campo y en laboratorio, etc. |
| INTA | El INTA presentó un proyecto donde Traz.ar sería el soporte tecnológico para la trazabilidad en otras cadenas agro alimentarias |
| Fundación Fortalecer | Convenio de Colaboración: no se han realizado actividades en conjunto, salvo la invitación a PROGAN en el 2004 y a TRAZ.AR en el 2005 en Agroinnova. |
| Ministerio del Campo (San Luis) | Colaboración de ACDI en la formación de consorcios de productores y la implementación de TRAZ.AR. |
| Misterio de la Producción (Santiago del Estero) | Colaboración de ACDI en la formación de consorcios de productores y la implementación de TRAZ.AR. |
| Secretaría de Ciencia, Técnica e Innovación de la Nación | Colaboración en la formación del FORO TIC AGROPECUARIO |
| SENASA Santa Fe | Se está evaluando la posibilidad de colaborar en la modernización de sus sistemas tras la regionalización |

La información anterior fue solicitado por el avaluador a la gerencia del programa, llama la atención que no se haya incluído el relacionamiento con el consorcio PROGAN ni con la cooperativa de exportación creada por el consorcio (COPRODEX), cuando son las organizaciones con las que trabaja más activa y estrechamente, probablemente la explicación provenga de la relación existente entre ambas, que les dificulta identificarse como institucionalidades distintas.

Como se puede observar, si bien el relacionamiento institucional no es muy extenso, el mismo es interesante desde los resultados obtenidos y las perspectivas que alguno de ellos presenta. Cabe mencionar puntualmente el relacionamiento de ACDI con el MAE, ya que este Ministerio, no solo participó en el cofinanciamiento del proyecto, sino que le está dando continuidad a través de un nuevo proyecto, que tiene por objeto replicar la experiencia en las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Chaco, con una proyección a tres años (2007,2008 y 2009) y una inversión del orden del millón doscientos mil euros.

En este nuevo proyecto participaría PROGAN, Traz.ar y CIOMTA, este último con base en la Universidad Católica Argentina de Santa Fé, está trabajando en teledetección y sistemas de información geográfica, por lo que se podrían incorporar  a los servicios que brinda el programa, el análisis de tendencias e impactos con modelos de simulación, identificación de capacidades máximas de carga animal con promedios plurianuales y valorización de captura de carbono entre otros. Así mismo, el nuevo proyecto prevee la incursión en otras cadenas productivas como leche, citrus y miel.

El convenio con la Provincia de Santiago del Estero, le permitió a esta hacer un seguimiento, control y optimización de los créditos del Programa “Procar”, está próximo a firmarse una ampliación del mismo para la promoción de consorcios de productores, control de vacunaciones y se vislumbra un alto potencial para incorporar los servicios a la parte de producción de cabras donde Santiago del Estero tiene un programa y una larga tradición de cría. La posible incorporación de un frigorífico santafesino con el cual Traz.ar viene trabajando, genera expectativas favorables al accionar futuro del programa en la provincia, máxime teniendo en cuenta que algunas estimaciones permiten proyectar un potencial de crecimiento de hasta tres veces las actuales existencias ganaderas.

Como última mención puntual, caben mencionar las tratativas avanzadas con la Provincia de San Luis, donde si bien no existe un plan Ganadero, tienen interés en desarrollar consorcios y el servicio de Traz.ar ajustaría a sus requerimientos.

iii.b.2 Resultados:

En esta sección presentaremos el cumplimiento de las metas planteadas en el Marco Lógico del Programa, información coincidente con en el quinto informe semestral y que la evaluación ha podido corroborar.

Los datos se presentan al 31 de Enero del año 2006.

Del análisis de los resultados surge que si bien algunas metas no han logrado cumplimentarse, estas están bien encaminadas. En el caso de la meta de 70 productores bajo el sistema Traz.ar, solo se han considerado los 44 productores que ya están usando el sistema, no los 90 que si bien han manifestado su interés aun no usan el sistema.

En el caso de las cabezas de ganado se han aceptado como meta las 70.416 identificadas ya que la identificación permite decir que están trazadas, aunque aún no estén en el sistema.

En lo referente a la mejora en las cuotas de exportación, como el grupo se inicio sin cuota de exportación, las cuarenta toneladas de la cuota Hilton obtenido por la Cooperativa Coprodex (nacida de PROGAN), permite dar por cumplido ese indicador.

El haber obtenido una cuota de exportación tiene un significado que va más allá del valor económico de la cuota, por que nos permite tener una excelente visión del grado de organización que el grupo ha logrado, ya que para tramitar, obtener y efectivizar este tipo de operatoria, se requiere tener una buena organización.

En lo que hace a empresas certificadas bajo el sistema, los usuarios de Traz.ar, consorciados en PROGRAN están avanzando en conversaciones con la OIA para el desarrollo de un protocolo de calidad y posterior certificación de productores, pero aun es una meta pendiente.

| OBJETIVOS | INDICADORES | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CUMPLIMIENTO AL 31/01/06 | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| META |  |  |  |  |  |  |  |
| Poner en marcha una infraestructura adecuada (TIC) que permita el relevamiento, la actualización, la gestión y el tratamiento en seguridad de los datos de cada animal, que permita la valorización del producto. | 70 productores bajo el Sistema Traz-ar 70.000 cabezas de ganado trazadas Servicios Involucrados: 3 centros rurales 5 veterinarios 2 frigoríficos 5 PyMES TIC | Acuerdos Marcos, contratos y comprobantes recibos por servicios. | - 90 productores adheridos. En el sistema ya hay 44 productores con 57 establecimientos. - 98.338 cabezas adheridas 70.416 cabezas identificadas 37.527 cabezas ya están en el sistema 11.000 identificadores electrónicos entregados 11.000 en stock - Soc. Rural de Avellaneda, Soc. Rural de Calchaquí, Soc. Rural de Santa Fe. 5 veterinarios - 2 frigorífico adheridos (Matievich, A,ByP) 5 PyMEs TIC: Software Santa Fe S.A. (Desarrollo de Software), Teleprinter S.A. (colectores de datos), VESTA S.A. (balanzas electrónicas), RAITE y COVERFLEX (Desarrollo identificadores electrónicos) | 63% 100% 100% 100% 100% 100% |  |  |  |
| PROPÓSITO |  |  |  |  |  |  |  |
| Mejorar la calidad del producto, de la competitividad y rentabilidad de la PyMES productoras de ganados y de los servicios anexos (frigoríficos, transportes, comercialización) | Empresas certificadas bajo el Sistema Mejora en las cuotas exportadas por las PyMES Mejora de la rentabilidad | Resultado de Auditorias, estudio de evaluación comparativo, estadísticas. |  |  |  |  |  |
| COMPONENTES 1 Desarrollo de la Solución TIC |  |  |  |  |  |  |  |
| - Desarrollo de la Estructura Organizativa | Organigrama y contratación de personal Macromodelo de Datos y Funciones. Reglamento Operativo –Sistema de Auditoria | Documentaciones formalizadas con el Banco Informes de Consultoría Informes de Consultoría | Cumplido Cumplido Cumplido | 100% 100% 100% |  |  |  |
| - Desarrollo de Software | Contratación de Empresas Desarrolladoras Adquisición de Licencias y equipamiento Desarrollo del Sistema | Documentaciones formalizadas con el Banco Documentaciones formalizadas con el Banco Registro de la propiedad e informes de Consultoría | Cumplido Cumplido Cumplido | 100% 100% 100% |  |  |  |
| - Adquisición y instalación del equipamiento | Adquisición de los transponder y equipamiento periférico. | Informes de Consultoría y documentaciones formalizadas con el Banco | Tareas parcialmente ejecutada | 90% |  |  |  |
| - Testing operatividad del Sistema | Definición de una unidad experimental para testear cada componente desarrollado. | Informe de Consultoría | Cumplido | 100% |  |  |  |
| OBJETIVOS | INDICADORES | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | CUMPLIMIENTO AL 31/01/06 | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |
| COMPONENTE 2 Instalación y prueba de la Solución TIC |  |  |  |  |  |  |  |
| - Selección de los primeros beneficiarios. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Sensibilización | 250 participantes del sector de la carne sensibilizados 70 productores adheridos al Sistema Traz-ar | Actas de participación en seminarios; lista de presencias. Documento de adhesión | - 426 Meta alcanzada - 90 Productores | 170% 128% |  |  |  |
| - Capacitación | 30 técnicos del medio capacitados en nuevas tecnologías de aseguramiento de la calidad. 70 productores capacitados en el uso de la tecnología Traz-ar y en la producción de calidad | Lista de participantes en cada curso y certificados de conclusión de los mismos; documentación del evento; contrato con conferencista. | - 22 Técnicos - 84 | 73% 120% |  |  |  |
| - Difusión | Construcción de una página web Dos publicaciones con los avances del desarrollo y resultados de sus investigaciones. Artículos en web y otros medios de comunicación. | Producto Producto Copia de las artículos, fecha y medio | - Actividad Concluida - Una publicación 150 pliegos 500 folletos 1000 carpetas | 100% 50% |  |  |  |

En lo referente al componente 1 (Desarrollo de la Solución TIC), podríamos decir que los objetivos están íntegramente cumplidos a excepción de una pequeña compra de equipamiento pendiente, que no es significativa a los efectos de evaluar la performance del programa.

- Sensibilización

Los encuentros de Sensibilización han estado dirigidos siempre a Productores Ganaderos; la metodología de sensibilización ha consistido en  presentar el proyecto, dar testimonio de usuarios y resultados que implicó su uso. Hasta la fecha se han sensibilizado 871 productores en jornadas específicas para tal fin, a las que podemos sumar 4170 en jornadas no específicas para este fin.

Jornadas Específicas:

| LUGAR | FECHA | N° de Asistentes |
| --- | --- | --- |
| Firmat* | 22/05/03 | 40 |
| Rufino* | 23/05/03 | 12 |
| Las Garzas* | 11/06/03 26/09/03 | 15 50 |
| Calchaqui* | 12/06/03 22/02/05 | 15 8 |
| Vera* | 16/08/03 24/10/03 | 12 5 |
| San Justo* | 30/08/03 13/12/03 | 10 23 |
| Curuzu Cuatia (Corrientes) | 07/11/03 20/02/04 | 18 19 |
| Helvecia* | 09/11/03 | 8 |
| Resistencia (Chaco) | 17/11/03 | 15 |
| Colonia Duran* | 21/11/03 | 18 |
| Villa Ana* | 21/11/03 | 50 |
| Ataliva* | 26/11/03 08/02/05 | 33 15 |
| Elisa* | 05/02/04 21/02/05 | 15 2 |
| Reconquista* | 30/09/04 14/03/05 | 15 25 |
| Contactos personales | 2° Sem./ 04 2005 | 23 5 |
| Las Garzas* | 15/03/05 07/06/05 | 22 14 |
| Seminario TRAZ.AR Colonia Mascias* | 27/03/05 | 70 |
| San Cristóbal* | 7/04/05 | 9 |
| Sociedad Rural de Santa Fe* | 2/05/05 | 8 |
| Ceres* | 10/05/05 | 28 |
| Presentación en las "Las Jornada Ganadera en Deán Funes" (Córdoba) | 27/05/2005 | 100 |
| Hersilia* | 2/07/2005 | 7 |
| Mercedes (San Luis) | 30/11/2005 | 80 |
| Santiago del Estero | 12/12/05 24/02/06 | 48 24 |
| Amstrong* | 11/03/06 | 10 |

* Provincia de Santa Fe

Jornadas no específicas:

| 12 de Abril de 2005 – Intervención en la "Jornada Ganadera" organizada por la Asociación Argentina para el Manejo de Pastizales Naturales. San Cristóbal, Santa Fe. | 200 Asistentes |
| --- | --- |
| 20 de Mayo de 2005 - Presentación en el "Primer Congreso Nacional de Invernada" Organizado por AACREA. Rosario, Santa Fe. | 2200 Asistentes |
| 25 de Agosto de 2005 – Presentación en las “Jornadas Internacionales en Carnes Vacunas” organizada por Euro Centro. Mar del Plata, Buenos Aires. | 1200 Asistentes |
| 22 de Octubre de 2004 y 26 de Octubre de 2005 – Presentación en Agroinnova | 570 Asistentes |

- Capacitación:

- Capacitaciones Genéricas:

| CURSO | LUGAR | FECHA | N Asist | Tipo Audiencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nuevas tecnologías para el aseguramiento de la calidad: Identificación electrónica en Rumiantes | Sociedad Rural de Santa Fe (Santa Fe) | 25 y 26 marzo de 2004 | 24 | Técnicos |
| Nuevas tecnologías para el aseguramiento de la calidad: Identificación electrónica en Rumiantes | Centro Industrial y Comercial (Avellaneda) | 10 y 11 junio de 2004 | 17 | Técnicos |
| Formación de capacitadores en Producción de Calidad y Trazabilidad: Entrenamiento de los Técnicos de TRAZ.AR | Escuela Agrotécnica N° 2010 (Ataliva) | 4 y 5 Mayo de 2004 | 8 | Técnicos |
| Calidad de la Carne y de la Res | Sociedad Rural San Justo (San Justo) | 22 y 23 Junio de 2004 | 16 | Técnicos |
| Formación en Producción de Calidad y Trazabilidad: La Trazabilidad y la Identificación Electrónica como Herramienta para Valorizar el Producto | Sociedad Rural de Santa Fe (Santa Fe) | 27 marzo de 2004 | 40 | Productores ganaderos |
| Formación en Producción de Calidad y Trazabilidad: La Trazabilidad y la Identificación Electrónica como Herramienta para Valorizar el Producto | Centro Industrial y Comercial (Avellaneda) | 12 junio de 2004 | 91 | Productores ganaderos |
| Formación en Producción de Calidad y Trazabilidad: Calidad de la carne y de la Res | Sociedad Rural San Justo (San Justo) | 24 Junio de 2004 | 19 | Productores ganaderos |
| Capacitación de los productores a campo en trazabilidad y calidad | En cada campo | 6 meses con 1 visita/mes | 57 | Productores ganaderos y empleados |
| Formación de Capacitadores: Capacitación en la aplicación de identificadores electrónico y utilización de equipamiento provisto por TRAZ.AR | Establecimiento María Celia (Calchaquí) | 9 diciembre de 2004 | 7 | Técnicos |
| Sensibilización en Producción de Calidad y Trazabilidad | Sociedad Rural de Reconquista (Reconquista) | 30 de Septiembre de 2004 | 56 | Productores ganaderos |
| Capacitación en la aplicación de identificadores electrónico y utilización de equipamiento provisto por TRAZ.AR | Calchaquí Ataliva Elisa | Diciembre 2005 | 34 20 7 | Productores ganaderos |
| Capacitación de trabajadores rurales en Buenas Prácticas Ganaderas | Establecimiento Cuatro Árboles (Alejandra) Establecimiento La Helvecia (Calchaquí) | 1 octubre del 2004 26 noviembre del 2004 | 5 7 | Personal Rural |
| Capacitación en calidad y extensión | Sociedad Rural de San Cristóbal (San Cristóbal) | 22 junio de 2005 | 3 | Técnicos |
| Producción de calidad: uso de la Información capturada en los Frigoríficos | Centro Industrial y Comercial de Avellaneda (Avellaneda) Localidad Elisa | 23 junio de 2004 17 Agosto de 2004 | 20 10 | Técnicos y Productores Ganaderos |
| Capacitación en la aplicación de identificadores electrónico y utilización del equipamiento de TRAZ.AR | Reconquista Colonia Silva | Marzo 2005 | 34 6 | Productores Ganaderos |
| Capacitación de trabajadores rurales en Buenas Prácticas Ganaderas | Establecimiento El Estudio (Elisa) San Ignacio(Colonia San Joaquín) Establecimiento San Roque (Colonia Macias) Establecimiento El Tapialito (Guadalupe Norte) | 20 Abril del 2005 18 Mayo del 2005 8 de junio del 2005 8 de junio del 2005 | 8 8 8 10 | Personal Rural |
| Capacitación en la aplicación de identificadores electrónico y utilización del equipamiento de TRAZ.AR | Establecimiento San Cayetano (Calchaquí) | 28 Septiembre de 2005 | 3 | Técnicos |

- Capacitaciones específicas:

Estas son las capacitaciones que se comenzaron a realizar a partir del mes de noviembre del 2005, fecha en la que se puso en funcionamiento el sistema y por lo tanto se requirió capacitar a los usuarios en el uso del mismo y en la migración de datos a la base definitiva.

En el Componente 2 (Instalación y Prueba de la Solución TIC), las metas propuestas para sensibilización han sido superadas ampliamente, no obstante cabe señalar, de acuerdo a las opiniones recibidas de directores de PROGAN, que la oportunidad para la sensibilización estuvo desfasada en el tiempo con la disponibilidad de uso del sistema, con lo cual se perdió buena parte de la efectividad del proceso de sensibilización.

La misma observación podríamos hacer para el capítulo de capacitación y difusión, que sin dudas requeriría un esfuerzo de continuidad en el próximo año.

- Estado de ejecución de fondos:

Cuadro Estado de Ejecución de Fondos al 31-01-06

Modelo 1-E

Presupuesto Vigente

BID

490.000

59%

Control de Desembolsos y Aporte Local

Local

340.000

41%

Convenio N° ATN/ME-7956-RG-3

(Equivalente en U$S)

Total

830.000

100%

Categoria

Presupuesto

Desembolsos Acumulado

Garantias y/o

Esta Solicitud N°

Total Desembolsado

Total Disponible

de Inversión

Vigente

hasta Solicitud Anterior N°

Comprometido

BID

Local

BID

Local

BID

Local

BID

Local

BID

Local

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(4)+(6)+(7)

(10)=(5)+(8)

1. Desarrollo Solución TIC

247.800,00

76.000,00

193.692,73

75.627,55

35.856,17

229.548,90

75.627,55

18.251,10

372,45

2. Instalación y Prueba Insfraest.

35.000,00

141.451,00

16.912,53

90.584,52

18.176,10

60.011,00

35.088,63

150.595,52

(88,63)

(9.144,52)

3. Equipos y Licencias

187.200,00

5.729,00

137.411,69

5.728,60

1.971,66

139.383,35

5.728,60

47.816,65

0,40

4. Evaluación

15.000,00

-

-

15.000,00

-

5. Auditoría

5.000,00

-

-

5.000,00

-

Administración

100.000,00

108.072,12

-

16.965,86

-

125.037,98

-

(25.037,98)

Divulgación

16.820,00

17.939,80

-

1.553,73

-

19.493,53

-

(2.673,53)

-

-

-

-

-

-

A. Sub-Total

490.000,00

340.000,00

348.016,95

297.952,59

-

56.003,93

78.530,59

404.020,88

376.483,18

85.979,12

(36.483,18)

B. Anticipo

98.000,00

85.979,12

-

(85.979,12)

-

C. Total A+B

446.016,95

297.952,59

-

56.003,93

78.530,59

490.000,00

376.483,18

-

(36.483,18)

D. Total BID+Local

E. Pari-Passu C/D*100

59%

41%

60%

40%

42%

58%

57%

43%

0%

100%

-36.483,18

830.000,00

743.969,54

134.534,52

866.483,18

Anexo 3: Estado de Ejecución del Plan Operativo

- Estado ejecución de fondos a 31-01-06

Al 31 de Enero de 2006, quedaba un saldo positivo proveniente de los fondos del BID de u$s 85.979,12, ya comprometido. Además se solicitó una transferencia de categorías de inversión (la información ajustada al 31 de marzo del 2006 señala un saldo de U$S 67.462,60).

Respecto a los fondos de la contraparte, a la fecha ya lleva desembolsado 36.483,18 u$s sobre lo comprometido.

– Estado de cumplimiento del Plan Operativo

Las actividades que restan a partir del fin del proyecto hasta la rendición final, son las relacionadas con el mantenimiento del sistema, el período de garantía con la empresa SW Santa Fe, la adquisición de la última compra de identificadores electrónicos y la implementación al resto de los productores adheridos y capacitados, además de la evaluación y última auditoría contable.

Respecto al cumplimiento de la Actividad “difusión de TRAZ.AR” que preveía la publicación de Publicación de un work paper, no se ha cumplido con el compromiso, debido a la aplicación de recursos en otras áreas de mayor importancia para el éxito y sostenibilidad del proyecto (capacitación y sensibilización).

Se prevé la realización en los próximos meses un video sobre TRAZ.AR y el comienzo de una publicación sobre toda la intervención de ACDI en el sector de la carne bovina, financiados ambos por ONUDI.

iii.c. Análisis de impacto y avances hacia la sostenibilidad.

iii.c.1 Análisis de Impacto entre los Usuarios

- Caracterización de los usuarios:

En el punto iii.a.1.4 (Antecedentes de los usuarios), hemos caracterizado a los productores ganaderos argentinos según su tamaño, con la intencionalidad de tener un parámetro de comparación con los usuarios de Traz.ar.

El cuadro siguiente, nos grafica los productores involucrados según su tamaño, pudiéndose consultar un detalle de los mismos en el Anexo V:

El cuadro está construido con la totalidad de los productores registrados en Traz.ar, incluyendo los adheridos, categoría que si bien no hemos considerado para el cumplimiento de metas, pensamos que debían analizarse como potenciales usuarios para poder definir el perfil de los usuarios actuales y potenciales.

Si tomamos socios y adheridos, encontramos que el 90,21% está por debajo de las 2000 cabezas de ganado y solo el 9,78 supera esa cifra de cabezas de ganado.

Si tomamos solo los socios, el porcentaje que está por encima de las 2000 cabezas se eleva al 12,5% y los que están por debajo de esta cifra son el 87,5%. Estos últimos aportan el 47% de la hacienda, mientras que el 53% restante, es aportado por el 12,5% de los productores más grandes

No obstante ello, el 100% los productores pueden clasificarse como Pymes, de acuerdo a la clasificación de la SEPyME, por lo cual se puede concluir que el proyecto respetó la población meta de beneficiarios establecida en el diseño.

Es interesante señalar que la experiencia en proyectos con pequeños y medianos productores, indica la conveniencia de incorporar al grupo algún número de productores de mayor tamaño y grado de desarrollo empresarial para aprovechar los conocimientos que este tipo de empresario posee, para transmitir al resto del grupo. Ello está presente en esta ocasión, por lo cual es de esperar que el efecto de crecimiento hacia la mejor experiencia de competitividad empresarial pueda ayudar a la sinergia grupal.

- Impacto sobre los usuarios:

Para medir el impacto económico sobre los usuarios se usará el software desarrollado en el punto ii.3 (Instrumento de medición de impacto), el mismo será de aplicabilidad en los próximos años, en esta instancia de evaluación estamos evaluando el impacto cualitativo y de percepción por parte de los usuarios, para lo cual hemos utilizado una encuesta, que se puede consultar en el Anexo II, la cual ha sido aplicada al 40% de los usuarios del programa.

El procesamiento de la encuesta nos da los siguientes resultados:

| Cambios Específicos que pueda haber experimentado la empresa | SI | NO |
| --- | --- | --- |
| 2.1 ¿Se cambió la percepción y visión de su empresa en relación a los mercados externos? | 93,75% | 6,25% |
| 2.2 ¿Se cambió la estrategia comercial de su empresa? | 87,5% | 12,5% |
| 2.3 ¿Se desarrollaron oportunidades comerciales que antes no conocía? | 87,5% | 12,5% |
| 2.4 ¿Se cambió la forma de realizar las ventas? | 62,5% | 37,5% |
| 2.5 ¿Se cambió la forma de planear la producción? | 75% | 25% |
| 2.6 ¿Se cambió la forma de controlar el proceso productivo? | 75% | 25% |
| 2.7 ¿Se cambió la forma de realizar los procesos operativos? | 56,25% | 43,75% |
| 2.8 ¿Se adoptaron nuevas tecnologías para los procesos operativos? | 62,5% | 37,5% |
| 2.9 ¿Se cambió la forma de administrar la compra de insumos? | 50% | 50% |
| 2.10 ¿Se cambiaron los proveedores de insumos o servicios? | 0% | 100% |
| 2.11 ¿Se adoptaron nuevas tecnologías de información? | 75% | 25% |
| 2.12 ¿Se cambió la forma de realizar la gestión del personal? | 68,75% | 31,25% |
| 2.13 ¿Se cambió la forma de realizar la gestión de finanzas y contabilidad? | 43,75% | 56,25% |
| 2.14 ¿Considera que el servicio recibido ha sido satisfactorio? | 100% | 0% |
| 2.16 ¿La modalidad asociativa optimizó los beneficios obtenidos desde el programa por su empresa? | 93,75% | 6,25% |

Una segunda parte de la encuesta permitió conocer la opinión sobre los siguientes aspectos:

|  | Es mayor | Sin cambios | Es menor |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.17 Competitividad general de le empresa | 81,25% | 18,75% | 0% |
| 2.18 Venta de animales trazados | 87,25% | 12,75% | 0% |
| 2.19 Obtiene un precio diferencial | 25% | 75% | 0% |
| 2.20 Estime el % diferencial | Entre el 2 al 20% |  |  |
| 2.21 Las TIC´s mejoran la competitividad de su empresa | 93,75% | 6,25% | 0% |

Del análisis de estos datos podemos inferir  que ha habido un fuerte cambio en la visión que los productores tenían sobre la posibilidad de acceder a los mercados externos, lo cual les generó una nueva estrategia comercial, la que les permitió desarrollar oportunidades comerciales innovadores. Con cifras de alrededor del 90%, nos muestra un impacto realmente importante y de gran valor para estas Pymes ganaderas, que acceden a una dimensión comercial hasta  ese momento desconocida.

Estamos evidentemente ante una etapa intermedia de cambio, donde la estrategia aun no se aplica plenamente, como lo demuestra la pregunta 2.4, que con un 62,5% de respuestas positivas (¿Cambió la forma de realizar las ventas?) marca una distancia entre la estrategia comercial (que se expresa con un 87,5% en las preguntas 2.1 y 2.2) y los cambios reales en la forma de hacer las ventas. Todo hace pensar que estas cifras deberán acercarse en un futuro próximo.

La aplicación del sistema demuestra también un alto impacto en los cambios que los usuarios manifiestan en la forma de planear y controlar los procesos productivos (75%), índice de mejora en la gestión productiva que deberá reflejarse en mejoras de rentabilidad empresaria que detectará el softwear desarrollado en los próximos años.

Las tres preguntas siguientes 2.7, 2.8 y 2.9 muestran atraso en relación con los cambios reconocidos en los procesos de producción y control, al igual que en el tema de comercialización, lo cual nos señala que estamos frente a un proceso de maduración de cambios aún no concluido, donde determinadas acciones aún no acompañan los cambios en los procesos.

Ninguno de los usuarios manifiesta haber cambiado de proveedor de servicios o insumos, recomendaría prestar atención a este tema ya que generalmente cuando se empieza a trabajar en forma asociativa se producen mejoras en el valor de compra de los insumos y esto normalmente está asociado a cambios en los proveedores ya que los volúmenes permiten negociar en forma mayorista.

El 75% reconoce haber adoptado nuevas tecnologías de información, lo que ratifica que las capacitaciones han tenido un efecto cualitativo importante. Los porcentajes de cambio registrados en gestión del personal y en gestión de finanzas y contable, nos ponen de manifiesto que el efecto de cambio en la gestión empresarial es claramente imputable a la utilización del sistema. Esto se reafirma con las preguntas 2.17 y 2.21 que reconocen el mejoramiento de competitividad de sus empresas en porcentajes que van del 80 al 90%.

La totalidad de los encuestados está satisfecho con el servicio que recibe, por lo cual solo queda rescatar la eficiencia y eficacia con que es percibido el equipo de trabajo por los usuarios.

La tarea del consorcio de productores (PROGAN) y el beneficio de trabajar en forma asociativa se ve reconocida con el 93,75% de los productores los cuales admiten que la modalidad asociativa les optimizó los beneficios generados por el programa.

Finalmente, si bien un 87,25% vende animales trazados, solo un 25% reconoce obtener un precio de venta diferencial y los rangos de los diferenciales percibidos se sitúan entre el 2 y el 20%. Este bajo reconocimiento, probablemente esté asociado a lo que en otra parte de la evaluación hacíamos referencia y es que gran parte del período de buenos precios y claros diferenciales de valores para los animales con destino a exportación, no pudieron ser aprovechados por los usuarios del sistema ya que estaban en período de organización. Las futuras decisiones (a nivel de gobierno) se tomen con respecto a restringir o no las exportaciones podrá reflejarse o no en diferenciales de precio para los animales trazados. No obstante ello los usuarios reconocen al sistema ventajas que van más allá del precio (que sin dudas contribuiría a captar nuevos usuarios).

iii.c.2 Contribución a los sistemas de trazabilidad.

Si bien Traz.ar no es el único programa de trazabilidad existente en la Argentina, ni ha sido el primero en este tema, tiene una característica diferencial con otros programas, que es su institucionalidad. En efecto, el programa se establece sobre una organización sin fines de lucro, que puede mostrar no solo el respaldo del Banco Interamericano, si no también de una ONG´s de trayectoria y prestigio como AVSI.

De acuerdo a algunas publicaciones como el “Estudio sobre la trazabilidad alimentaria en la Argentina” de la Fundación Okita (Octubre de 2004), en el capítulo dedicado a  “Empresas que Desarrollan Sistemas de Identificación y Trazabilidad en Ganados y Carnes”, enumera cuatro empresas dedicadas a ofrecer este servicio:

- Rosenbusch: Tradicional empresa de productos veterinarios, se dedica desde hace aproximadamente diez años al tema de trazabilidad, cubriendo en la actualidad alrededor de 200.000 bovinos.

- Proyecto Pampas del Salado: Este proyecto con similares objetivos a Traz.ar, en lo que respecta a asociativismo de Pymes y desarrollo de calidad como estrategia competitiva para la cadena de ganados y carnes, se desarrolla en la región COPRODER de la Cuenca del Salado en la Provincia de Buenos Aires. Se orienta a certificar y asegurar el origen territorial del producto, protocolizando procesos y productos, como Green Beef (carne a pasto), Eco Beef (carne orgánica) y Grain Beef (Carne a grano).

Con 65.000 terneros trazados en el año 2003, el programa se presenta como un competidor de Traz.ar ya que plantea expandirse no solo a los 65 municipios de la provincia, sino también proyectarse a  otras provincias. Sería recomendable tomar contacto con este programa para analizar el posible interés en el softwear desarrollado por traz.ar en virtud que carecen de un sistema informático para la trazabilidad.

-  Empresa de Controles AR.COM.AR: Esta empresa se especializa en el seguimiento de los cortes dentro de la planta de faena, identificando el producto que se envasa al vacío, con la etiqueta que identifica el animal y al corte en su interior. Este es un servicio que ya Traz.ar está analizando con vistas a aumentar los servicios ofrecidos.

- CAYLAP: Esta empresa ofrece un servicio de trazabilidad, que va desde el campo hasta la góndola, sin embargo, carece de un sistema informático, certifica procesos y documentaciones obligatorias de SENASA..

Podemos encontrar en dos libros más dedicados al tema de trazabilidad referencia a empresas que brindan servicios, ambos libros tienen por autora a Marcela Gimeno, el primero se denomina “Quien es Quien en identificación y trazabilidad en la Argentina” y el segundo se denomina “1° Guía de Trazabilidad – Frutas y Hortalizas Argentinas”.

Del primero podemos rescatar a la empresa Orgainvent Latinoamérica S.R.L que brinda el servicio de trazabilidad auditada, a la empresa Agroconection.com  que ofrece un servicio integral de trazabilidad bobina y a la empresa INVAP de Río Negro que ofrece un servicio de control electrónico de faena.

En el libro de trazabilidad de frutas y hortalizas, encontramos una oferta más extendida que abarca empresas de software y de desarrollos individuales de trazabilidad, que no enumeraremos ya que la intención de este apartado es solo dar una idea de los actores involucrados en el tema de servicios de trazabilidad, no un detalle exhaustivo del mismo, para poder situar al programa dentro de una dimensión de mercados de servicios nacionales. En el Anexo N° VI se puede consultar un listado de empresas relevadas por la Gerencia del Programa que complementa este apartado.

Indudablemente que la consolidación del requerimiento de trazabilidad para el comercio de carnes, hará que la oferta de servicios crezca en relación al aumento de la demanda, por lo que se deberán diferenciar los servicios en base a prestaciones, un servicio que se ofrezca desde una organización sin fines de lucro y máxime si genera pertenencia por parte de sus usuarios, tendrá ventajas comparativas en el mercado.

La contribución que el programa puede hacer es convertirse en empresa testigo del mercado, fijando los pisos de prestaciones y los cánones en relación a estos, lo que implicaría desarrollar una estrategia de promoción en ese sentido.

La cantidad y calidad de prestaciones que hoy el programa puede brindar a sus usuarios, es sumamente interesante, y marca una clara diferencia entre quienes aplican el requerimiento de trazar solo por cumplimentar un requisito de venta y quienes utilizan este como una herramienta de gestión. La inversión realizada en el desarrollo del sistema, le da hoy una ventaja competitiva con otros sistemas, y el carácter no comercial tanto de ACDI como de la Fundación Traz.ar, permiten brindar un marco de confiabilidad empresarial que sin dudas pondrá un piso de calidad y precio justo con la prestación. La capacitación de usuarios debe también usarse como un espacio de fidelización  y toma de pertenencia con el sistema, acción que debe manejarse como una estrategia constante con los Consorcios a  los cuales se les deberá dedicar tiempo para ajustar el servicio a la medida de sus específicas necesidades.

Hoy el servicio de Traz.ar brinda los siguientes informes a los siguientes usuarios:

Reporte al Productor

Información Actual

Inventario: Cantidad por categorías, peso, equivalentes vacas

Ficha Individual: Raza, sexo, edad, curva de aumento de peso, padre y madre, tratamientos sanitarios realizados)

Movimientos: detalle de todos los egresos e ingreso realizados (cantidad, destino, peso,etc.)

Informes de Faena: tipificación, peso, rendimiento, etc.

Alertas: vista de las inconsistencias de datos por errores de carga, falta de datos, etc.

Libro de Registro de movimientos y existencia (exigencia del SENASA)

Información de Producción

Inventario Histórico: Queda registrado trimestralmente el stock (Cantidad por categorías, peso, equivalentes vacas)

Disponibilidad de Novillos para Faena: curva que muestra la disponibilidad futura de novillos partiendo de un aumento diario estimado y un peso final.

Distribución de Pesos de Novillos: distribución de pesos en función de la edad y su comparación con la curva objetivo de crecimiento.

Aumento Diario de Peso

Análisis Productivo Anual (Prod. Total; Prod/actividad; Prod/cab; ADPV; eficiencia  Stock; carga; % mortandad)

Resumen de Tratamientos

Información de Reproducción

Curva de Distribución de pariciones

Promedios del primer servicio efectivo

Análisis Reproductivo Anual (% nacimientos/VT; % destete/nacidos; peso al destete; Intervalo parto/ parto)

Reporte al Consorcio

Listado de Auditores y Asesores (información para la gestión de sus actividades)

Listado de Establecimientos (todos los datos generales y de contacto)

Inventario de Hacienda (Cantidad por categorías, peso)

Nacimiento de Terneros (todos los nacimientos del consorcio)

Disponibilidad Futura de Novillos para Venta: curva que muestra la disponibilidad futura de novillos partiendo de un aumento diario real de cada establecimiento y un peso final.

Ventas de Animales (resumen de todas las ventas: cantidad, categoría, frigorífico, detalle de faenas, etc)

Listado de Medicamentos: tratamientos sanitarios y cantidad utilizada en todo el consorcio

Listado de Alertas: vista de las inconsistencias de datos por errores de carga, falta de datos, etc. de cada productor.

Reporte al asesor: Esta es la persona encargada de solucionar los errores que detecta el sistema. Por lo tanto tiene vista de las alertas de los productores que tiene a su cargo.

Reporte al auditor: Puede bajar (en forma remota) a un colector de datos toda la información de un establecimiento, para controlar su coherencia con la realidad al visitar el campo.

Reportes al Consumidor: información sobre el origen (establecimiento, propietario), lugar de faena y datos del animal (raza, edad, peso).

iii.c.3 Sostenibilidad de TRAZAR

El Proyecto Traz.ar, está finalizando el financiamiento BID – ACDI, creando una Fundación con personería jurídica propia, y planteando desde esta nueva institucionalidad una estrategia de sostenibilidad.

La Fundación que tuvo su Asamblea Constitutiva el 4 de Marzo del presente año, previendo un ambicioso programa de crecimiento, con un equipo profesional que garantice excelencia en los servicios que brinde y con capacidad suficiente para actualizar conocimientos, desarrollar nuevas áreas y sensibilizar usuarios, capacitando profesionales del medio y productores.

Ahora bien, esa estructura representa un costo anual relativamente alto y que se conforma con la siguiente estructura de costos:

| Area | Subárea | Tipo | Descripción | Cantidad | $año |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GERENCIA GRAL |  | Total |  |  | 48000 |
| GERENCIA GRAL | Gerencia | RRHH | Gerencia General | 1 | 36000 |
| GERENCIA GRAL. | Secretaría | RRHH | Secretaría | 1 | 12000 |
| GESTION USUARIO |  | Total |  |  | 167333 |
| GESTION USUARIO | Gerencia | RRHH | Gestión del Usuario | 1 | 24000 |
| GESTION USUARIO | Mesa Ayuda | RRHH | Mesa de Ayuda | 3 | 54000 |
| GESTION USUARIO | Sistema | Equipamiento | Colectores p/Prueba y Soporte | $ 60.000 | 20000 |
| GESTION USUARIO | Gestión Usuario | Equipamiento | PCs y accesorios | $ 10.000 | 3333 |
| GESTION USUARIO | Capacitación | RRHH | Coordinador | 1 | 30000 |
| GESTION USUARIO | Auditoría | RRHH | Coordinación | 1 | 36000 |
| ADMINISTRACION |  | Total |  |  | 70208 |
| ADMINISTRACIÓN | Gerencia | RRHH | Gestión Económica | 2 | 24000 |
| ADMINISTRACIÓN | Compras | RRHH | Gestión de Compras | 1 | 12000 |
| ADMINISTRACIÓN | Administración | Equipamiento | Mobiliario | $ 7.000 | 875 |
| ADMINISTRACIÓN | Administración | Equipamiento | PCs y accesorios | $ 10.000 | 3333 |
| ADMINISTRACIÓN | Administración | Insumos | Librería |  | 2400 |
| ADMINISTRACIÓN | Administración | Servicios | Alquiler, Energía, Agua, Impuestos |  | 9600 |
| ADMINISTRACIÓN | Administración | Servicios | Comunicaciones |  | 6000 |
| ADMINISTRACIÓN | Legal e Impositivo | Servicios | Legal e Impositivo |  | 6000 |
| ADMINISTRACIÓN | Promoción | Servicios | Marketing, mantenimiento WEB |  | 6000 |
| GESTION SISTEMA |  | Total |  |  | 329083 |
| GESTION SISTEMA | Gerencia | RRHH | Gerencia Sistema | 0,5 | 24000 |
| GESTION SISTEMA | Operac. y Manten. | RRHH | Administración Base de Datos | 1 | 30000 |
| GESTION SISTEMA | Operac. y Manten. | RRHH | Especialista Comunicaciones | 1 | 30000 |
| GESTION SISTEMA | Operac. y Manten. | RRHH | Especialista Sistema Operativo | 1 | 30000 |
| GESTION SISTEMA | Operac. y Manten. | RRHH | Especialista Aplicativos | 1 | 30000 |
| GESTION SISTEMA | Operac. y Manten. | RRHH | Operador de Sistema | 1 | 30000 |
| GESTION SISTEMA | Nuevos Desarrollos | RRHH | Nuevos Desarrollos | 0,5 | 24000 |
| GESTION SISTEMA | Sistema | Equipamiento | PCs y accesorios | $ 10.000 | 3333 |
| GESTION SISTEMA | Sistema | Equipamiento | Servidores | $ 75.000 | 18750 |
| GESTION SISTEMA | Sistema | Servicios | Hosting |  | 15000 |
| GESTION SISTEMA | Sistema | Servicios | Housing |  | 6000 |
| GESTION SISTEMA | Sistema | Servicios | Comunicaciones |  | 18000 |
| GESTION SISTEMA | Sistema | Servicios | Nuevos Desarrollos, Licencias | $ 350.000 | 70000 |
|  | Auditoría | Total |  |  | 80833 |
| AUDITORÍA | Auditoría | Equipamiento | Colectores, lectores | $ 15.000 | 5000 |
| AUDITORÍA | Auditoría | RRHH | Auditores | 2 | 48000 |
| AUDITORÍA | Auditoría | Insumos | Viáticos, teléfonía inalámbrica |  | 24000 |
| AUDITORÍA | Auditoría | Equipamiento | PC y accesorios | $ 2.500 | 833 |
| AUDITORÍA | Auditoría | Insumos | Librería |  | 3000 |

Esta estructura de costos desagregada por área y sub área, con descripción de tareas, nos permite tener una idea clara del nivel de desarrollo que se plantea para el futuro.

Evidentemente una estructura de este tamaño, requiere ser solventada por una importante cantidad de animales registrados. Teniendo en cuenta que de acuerdo al mercado y a la opinión de Traz.ar, el costo anual por cabeza no debería pasar los $2,45, la cantidad de cabezas necesarias para solventas los costos, estaría en el orden de las 375.000.-

En el siguiente cuadro se pueden ver los totales previstos:

| Area | $/ año | Distribución del costo | $/cab/año |
| --- | --- | --- | --- |
| Gerencia Gral | 48000 | 5,2 % | 0,13 |
| Gestión Usuario | 167333 | 18,3 % | 0,45 |
| Administración | 70208 | 7,6 % | 0,19 |
| Gestión Sistema | 329083 | 35,9 % | 0,88 |
| #### Auditoría | 303125 | 33,0 % | 0,81 |
| #### TOTAL | 917750 |  | 2,45 |

Poder llegar a contar con esta cantidad de cabezas registradas, se requerirá no menos de dos años de intensa labor, por lo que debemos analizar como atravesamos ese camino, partiendo de la realidad que hoy cuenta el programa que son 40.00 cabezas de ganado registradas.

Esta cantidad de hacienda, a $2,45 por cabeza, genera un ingreso anual de $98.000.-, lo que permitiría sostener solo una estructura de mínima como la siguiente:

| Area | Subárea | Tipo | Descripción | Cantidad | $año |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GERENCIA GRAL |  | Total |  |  | 30000 |
| GERENCIA GRAL | Gerencia | RRHH | Gerencia General | 1 | 36000 |
| GESTION USUARIO |  | Total |  |  | 12000 |
| GESTION USUARIO | Mesa Ayuda | RRHH | Mesa de Ayuda | 0,5 | 12000 |
| ADMINISTRACION |  | Total |  |  | 6600 |
| ADMINISTRACIÓN | Gerencia | RRHH | Gestión Económica | 1 | 4800 |
| ADMINISTRACIÓN | Legal e Impositivo | Servicios | Legal e Impositivo |  | 1800 |
| GESTION SISTEMA |  | Total |  |  | 35400 |
| GESTION SISTEMA | Operac. y Manten. | RRHH | Administración Base de Datos | 0,5 | 15000 |
| GESTION SISTEMA | Operac. y Manten. | RRHH | Especialista Comunicaciones | 0,5 | 6000 |
| GESTION SISTEMA | Operac. y Manten. | RRHH | Especialista Aplicativos | 0,5 | 12000 |
| GESTION SISTEMA | Sistema | Servicios | Comunicaciones |  | 2400 |
|  | Auditoría | Total |  |  | 15600 |
| AUDITORÍA | Auditoría | RRHH | Auditores | 0,5 | 12000 |
| AUDITORÍA | Auditoría | Insumos | Viáticos, teléfonía inalámbrica |  | 3000 |
| AUDITORÍA | Auditoría | Insumos | Librería |  | 600 |
|  |  | Total Servicios |  |  | 84000 |
|  |  | Total Aditoría |  |  | 15600 |
|  |  | Total |  |  | 99600 |

Esta estructura mínima, permite brindar el servicio a las 40.000 cabezas de ganado y autofinanciarse, no obstante, no permitiría continuar con la sensibilización y promoción del servicio, ni amortizar el equipamiento, por lo que nos encontraríamos ante un círculo de descapitalización que no tendría sostenibilidad en el tiempo y con escasas posibilidades de crecer.

Se requiere un escalón mayor, intermedio entre el óptimo que requiere 375.000 cabezas y este de mínima que solo sostiene el servicio por un tiempo limitado. Conversado y analizado con el gerente del proyecto, se estima que esa posición intermedia es la siguiente:

| Area | Subárea | Tipo | Descripción | Cantidad | $año |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GERENCIA GRAL |  | Total |  |  | 30000 |
| GERENCIA GRAL | Gerencia | RRHH | Gerencia General | 1 | 30000 |
| GESTION USUARIO |  | Total |  |  | 36000 |
| GESTION USUARIO | Gerencia | RRHH | Gestión del Usuario | 1 | 24000 |
| GESTION USUARIO | Mesa Ayuda | RRHH | Mesa de Ayuda | 0,5 | 12000 |
| ADMINISTRACION |  | Total |  |  | 21600 |
| ADMINISTRACIÓN | Gerencia | RRHH | Gestión Económica | 0,5 | 12000 |
| ADMINISTRACIÓN | Legal e Impositivo | Servicios | Legal e Impositivo |  | 3600 |
| ADMINISTRACIÓN | Promoción | Servicios | Marketing, mantenimiento WEB |  | 6000 |
| GESTION SISTEMA |  | Total |  |  | 124800 |
| GESTION SISTEMA | Operac. y Manten. | RRHH | Administración Base de Datos | 1 | 30000 |
| GESTION SISTEMA | Operac. y Manten. | RRHH | Especialista Comunicaciones | 1 | 12000 |
| GESTION SISTEMA | Operac. y Manten. | RRHH | Especialista Sistema Operativo | 1 | 24000 |
| GESTION SISTEMA | Operac. y Manten. | RRHH | Especialista Aplicativos | 1 | 30000 |
| GESTION SISTEMA | Operac. y Manten. | RRHH | Operador de Sistema | 1 | 24000 |
| GESTION SISTEMA | Sistema | Servicios | Comunicaciones |  | 4800 |
|  | Auditoría | Total |  |  | 21100 |
| AUDITORÍA | Auditoría | Equipamiento | Colectores, lectores |  | 2500 |
| AUDITORÍA | Auditoría | RRHH | Auditores | 0,5 | 12000 |
| AUDITORÍA | Auditoría | Insumos | Viáticos, teléfonía inalámbrica |  | 6000 |
| AUDITORÍA | Auditoría | Insumos | Librería |  | 600 |
|  | Capacitación | Total |  |  | 36000 |
| CAPACITACION | Capacitación | Insumos | Viáticos |  | 12000 |
| CAPACITACION | Capacitación | RRHH | Capacitación de productores |  | 24000 |
|  |  | Total Servicios |  |  | 233500 |
|  |  | Total Capacitación |  |  | 36000 |
|  |  | Total: |  |  | 269500 |

Para llegar a esta etapa intermedia que le permitiría a la Fundación sostener los servicios y crecer, se requiere cubrir el déficit operativo que se tendrá entre los ingresos actuales y el egreso previsto, que es coincidente con la actual estructura, el que se estima en el orden de los 191.100 pesos.

Para ello se requiere el compromiso de ACDI para aportar esa diferencia por el término de un año, tiempo estimado para lograr el objetivo de 150.000 cabezas que permitiría sostener esta estructura, en camino de lograr al segundo año las 375.000 cabezas que es donde el sistema de estabilizaría.

Tanto en la opción de auto sostenimiento de mínima, como en esta segunda que requiere aportes de ACDI (u de otro origen), no está prevista la amortización del equipamiento, ni la incorporación de nuevas mejoras, por lo que ello recién se logrará a partir de que se alcance la meta de 375.000 cabezas, mientras tanto, en el período estimado de dos años, se producirá una descapitalización en esas categorías de inversión, que se estima no afectará el desarrollo futuro.

Como surge del análisis precedente, el año clave es el primero, ya que durante el mismo se debe alcanzar el nivel requerido para auto sostenerse y crecer, llegando a las 150.000 cabezas bajo registro y control. En ese año, hay un compromiso expresado durante las entrevistas por parte de ACDI de aportar la diferencia, con lo cual podría considerarse que el tema está resuelto, no obstante, se sugiere como alternativa en el caso de verse dificultado el financiamiento anterior, analizar otras posibilidades, como por ejemplo la de constituir una cooperativa de trabajo entre los profesionales que integran el equipo.

Las perspectivas de alcanzar al año la primera meta se presentan promisorias por varias razones que trataremos de enumerar:

- En primer término un nuevo proyecto financiado por el Ministerio de Asuntos Extranjeros de Italia ( MAE) que tiene como propósito “Contribuir a la consolidación de un modelo de desarrollo rural sostenible desde el punto de vista económico, ambiental y de la organización socio-laboral, a través de una valorización de la producción tradicional, en particular la animal, permitiendo la permanencia del agricultor en el ambiente rural” y que en la práctica permitirá promocionar la formación de Consorcios de Productores en las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y Chaco. Este proyecto, prevé la inversión de un millón doscientos mil euros, en un período de tres años, con el 57% de aportes por parte del MAE, un 15% por parte de AVSI y un 28% de aporte local, aun no definido pero que tanto ACDI como Traz.ar podrían llegar a cubrir total o parcialmente. Si bien el proyecto no prevé financiar estructura, el aporte que hará a la incorporación de nuevos usuarios será de vital importancia para el logro del objetivo. El único llamado de atención en este punto es el momento de inicio de las acciones ya que puede dejar un espacio de tiempo que es importante no dilatar.

- Un segundo factor que contribuirá al logro de la meta es el Convenio con la provincia de Santa Fe para colaborar en el Programa de erradicación de Brucelosis y Tuberculosis, que si bien aún está en una etapa de discusión, le dará presencia activa en la provincia y contribuirá a aumentar en número de usuarios.

- En tercer punto, se encuentran muy avanzados los Convenios con la Provincia de Santiago Del Estero y de San Luis, para la modernización de sus sistemas de control sanitario. Estas provincias están dispuestas a capacitar profesionales que servirán para promocionar el uso del sistema, generando nuevos usuarios.

- Si bien  el número de cabezas de ganado bufalino no es numerosa, las conversaciones avanzadas que se mantienen con el INTA al respecto, suma un esfuerzo más en pos de alcanzar la meta propuesta.

Estas acciones, el compromiso de ACDI para el primer año, el gradiente de crecimiento planteado y la base actual con que cuenta, hacen pensar que razonablemente la sostenibilidad  con crecimiento puede ser alcanzada dentro de un año calendario.

- Costo del servicio para el productor:

El costo directo del servicio de Traz.ar para el productor es hoy de $2,45 por cabeza,  incluyendo los reportes que el productor requiera. A este costo hay que sumarle los costos de identificación y registración que el propio productor decida usar y que pueden variar de acuerdo al identificador que decida usar.

Así una identificación no electrónica (caravana) y registración manual, puede costarle alrededor de 30 centavos por animal, y en el otro extremo, una identificación electrónica con lector RFID, podría elevar la inversión a los 4,5 pesos por cabeza.

La suma de costos, en ningún caso llegaría a superar el 1% del valor de un novillo a faena y podría tener un mínimo del 0,3% de su valor, por lo que la decisión de su uso dependerá de la recuperación que pueda hacer de esa inversión y su posible retorno.

Según los cálculos de la gerencia del programa, imputando los ahorros en los tiempos de gestión de la empresa, los ahorros en la compra de insumos, las mejoras en productividad generadas por una mayor disponibilidad de información para la toma de decisiones, etc., el uso del sistema generaría beneficios cercanos a los 30 pesos. Esta es una cuenta que se deberá corroborar en el futuro a través del software que provee la evaluación. No obstante la relación entre la inversión y el beneficio esperado es lo suficientemente amplia como para esperar que el recupero de la inversión mantenga signo positivo, aún en condiciones adversas.

Más allá de los números, la percepción recogida durante las visitas a campo (y corroborada por las encuesta), es que el instrumento está lo suficientemente valorizado como para evitar deserciones y el convencimiento de los principales referentes por regiones, puede actuar a modo de promoción testimonial, influyendo en quienes tienen vocación de innovar en sus predios.

Parte IV

iv.1 Comentarios y Recomendaciones Finales

El proyecto brinda un servicio que facilita la gestión individual de las explotaciones ganaderas, ayudando a la eficiencia productiva, y permitiendo en el caso de los productores consorciados en PROGAN, tener información on line de vital importancia para la gestión y la estrategia comercial de mediano plazo.

Sin embargo, la estrategia de PROGAN no es coincidente con las necesidades del programa ya que el consorcio opina que debe hacer un paréntesis en el crecimiento del número de socios hasta fortalecer la estructura que hoy han logrado, y que se consolida en lo económico, con la creación de la Cooperativa COPRODEX.

La mayoría de los entrevistados considera que los tiempos de maduración son lentos, fundamentalmente por que el proceso productivo respeta los tiempos biológicos, y las asociaciones requieren tiempo para consolidar las relaciones y confianzas entre los miembros, por lo cual, los resultados solo serán apreciables en el mediano plazo. Sin embargo, hay coincidencia en que la conveniencia de trabajar asociados, está siendo apreciada por los productores.

La cooperativa de exportación COPRODEX, creada a partir de PROGAN, quien ya tiene una pequeña cuota Hilton, y de la cual hemos hecho referencia, puede convertirse en un brazo económico importante que transforme el servicio en una ventaja competitiva empresarial y por ello tendrá un rol importante en la difusión del programa.

La decisión de ACDI de convertir a Traz.ar en una fundación con personería jurídica propia es un paso importante hacia la sostenibilidad de los servicios (los estatutos de la Fundación se pueden consultar en el Anexo V). Esta nueva figura, que ha designado como Presidente de su primer consejo de administración al actual Gerente de Traz.ar, tendrá como motivación central el desarrollo de los servicios de trazabilidad, consolidando al programa.

Esta figura jurídica sin fines de lucro servirá también para marcar una clara diferencia de otros servicios existentes en el mercado y tendrá la oportunidad de convertirse en referente de la relación precio / servicio.

Si a ello le sumamos el nuevo proyecto financiado por el MAE, que realiza un importante aporte de recursos para la promoción de los consorcios de usuarios, los convenios con las provincias, las expectativas de incorporar otros productos a los servicios, la fuerte vocación encontrada en el equipo de trabajo y el convencimiento activo de 7 u 8 productores de PROGAN, nos encontramos frente a elementos concretos que ayudan a consolidar el trabajo realizado hasta la fecha.

El trabajo sólido y profesional que viene realizando el equipo de Traz.ar empieza a tener un nombre en el medio en que se desenvuelve y poco a poco se va convirtiendo en el programa de referencia nacional, sin elementos que pongan en dudas su confiabilidad.

Si bien el contexto actual genera dudas sobre el desenvolvimiento de la actividad ganadera en el futuro, sea cual fuere este, Traz.ar está marcando un diferencial que empieza a ser reconocido.

La estrategia de sustentabilidad está montada sobre elementos sólidos y de factible ocurrencia, por lo cual podemos concluir que el programa está finalizando cumpliendo los objetivos fijados en forma eficiente.

iv.2 Bibliografía

-Estudio sobre la Trazabilidad Alimentaria en la Argentina. Informe Final. Fundación Okita, JICA (Agencia de Cooperación Internacional de Japón. Octubre de 2004.

-Cuadernos de Ceagro  N°4 (Centro de Estudios del Sistema Agroalimentario) Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Lomas de Zamora

- Manual de Procedimientos, Bienestar Animal. Dirección de Luchas Sanitarias, Dirección Nacional de Sanidad Animal. SENASA, Marzo 2004.

- Quien es quien en identificación animal y trazabilidad en la Argentina. Marcela A. Gimeno. Buenos Aires, 2004.

- 1° Guía de Trazabilidad – Frutas y Hortalizas Argentinas. Marcela Gimeno, Buenos Aires, 2004.

- Informes semestrales de progreso Traz.ar, ATN/ME-7956-RG-3,  N°  I, II, III, IV y V.

- Store Board – video PROGAN. ONUDI

- Manual de Gestión de Usuarios, Requisitos para los consorcios. Traz.ar

- Conclusiones de la I Reunión del Cluster de Tecnología de Información y Comunicaciones (TIC)- Monterrey, México. (Mayo, 2005)

- ICT Innovation Program for E-Business and SME Developement (ICT-4-BUS). Donors` Memorandum.

- Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable N° ATN/ME-7956-RG-3,  Anexos y documentos varios.

PARTE   V

ANEXOS

ANEXO N° I

Anexo I.

| INDICADORES FÍSICOS Y ECONÓMICOS DE BENEFICIARIOS |  |
| --- | --- |
| Datos de la Empresa |  |
| Nombre de la Empresa o Razón Social: |  |
| Ubicación del Predio: Provincia: Departamento: Localidad: |  |
| Tamaño del Predio: ha. Propio: ha Arrendado: ha. |  |
| Total de Cabezas Vacunas: Propias: De terceros: |  |
| Indicadores Físicos del Rodeo |  |
| 1.A Productividad Física |  |
| 1.1 Cría |  |
| 1.1.a. Cantidad Total de vacas: |  |
| 1.1.b. Vacas con cría: |  |
| 1.1.c. Relación Vacas Totales/vacas con cría |  |
| 1.1.d. Porcentaje de reposición de vaquillonas |  |
| 1.1.e. Porcentaje de preñes último servicio: |  |
| 1.1.f. Porcentaje de parición: |  |
| 1.1.g. Porcentaje de destete: |  |
| 1.1.h. Promedio de edad al destete: |  |
| 1.1.i. Cantidad de Toros: |  |
| 1.1.j. Relación Toros/Vacas totales (%) |  |
| 1.1.k. Peso al destete |  |
| 1.1.l. Equivalente Vaca por Hectárea |  |
| 1.2 Recría (Si el establecimiento realiza el ciclo completo hasta la terminación, puede llenar ambos en esta sección) |  |
| 1.2.a. Peso de inicio |  |
| 1.2.b. Peso de finalización/venta |  |
| 1.2.c. Aumento diario promedio |  |
| 1.2.d. Cantidad de días de recría/terminación |  |
| 1.2.e. Porcentaje de mortalidad |  |
| 1.3. Terminación (Si realiza ciclo completo y lleno ambos en la sección anterior, no debe llenar esta, a excepción de animales comprados) |  |
| 1.3.a. Peso de inicio |  |
| 1.3.b. Peso de finalización/venta |  |
| 1.3.c. Aumento diario promedio |  |
| 1.3.d. Cantidad de días para la terminación |  |
| 1.3.e. Porcentaje de mortalidad |  |

| COMPOSICIÓN DEL STOCK |  |
| --- | --- |
| Vacas con cría |  |
| Vacas secas |  |
| Toros |  |
| Novillos |  |
| Vaquillonas |  |
| Terneras |  |
| Terneros |  |
| Total: |  |

| Pasturas y Reservas |  |
| --- | --- |
| Hectáreas Campo Natural |  |
| Hectáreas Pasturas Per. |  |
| Hectáreas Verdeos Inv. |  |
| Hectáreas Verdeos Verano |  |
| Granos (Kg.Reserva) |  |
| Fardos |  |
| Rollos |  |
| Silos: |  |

| Indicadores Económicos |  |
| --- | --- |
| Ventas anuales expresadas en Kilogramos |  |
| Vacas |  |
| Terneros/as |  |
| Vaquillonas |  |
| Novillos |  |
| Toros |  |
| Ventas anuales Expresadas es pesos |  |
| Vacas |  |
| Terneros/as |  |
| Vaquillonas |  |
| Novillos |  |
| Toros |  |
| Comisiones y otros |  |
| Pagos totales en concepto de personal |  |
| Costo de pasturas implantadas y mantenimiento |  |
| Gasto anual en sanidad |  |
| Compras de Reservas: |  |
| Granos |  |
| Rollos |  |
| Fardos |  |

ANEXO N° II

v.2 Anexo II

| IMPACTOS Y BENEFICIOS DE LOS SERVICIOS DE TRAZAR |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.A. Nos gustaría conocer los cambios específicos que su empresa experimento a partir de la intervención del Proyecto de ACDI. Favor de indicar si realizó algunos de los cambios siguientes: |  |  |
| 2.1 Se cambió la percepción y visión de su empresa en relación a mercados externos. |  | O Sí O No |
| 2.2 Se cambió la estrategia comercial de su empresa |  | O Sí O No |
| 2.3 Se desarrollaron oportunidades comerciales que antes no conocía |  | O Sí O No |
| 2.4 Se cambió la forma de realizar las ventas |  | O Sí O No |
| 2.5 Se cambió la forma de planear la producción |  | O Sí O No |
| 2.6 Se cambió la forma de controlar el proceso productivo |  | 0 Sí O No |
| 2.7 Se cambió la forma de realizar los procesos operativos |  | O Sí O No |
| 2.8 Se adoptaron nuevas tecnologías para los procesos operativos |  | O Sí O No |
| 2.9 Se cambió la forma de administrar a la compra de insumos |  | O Sí O No |
| 2.10 Se cambiaron a los proveedores de insumos o servicios |  | O Sí O No |
| 2.11 Se adoptaron nuevas tecnologías de información |  | O Sí O No |
| 2.12 Se cambió la forma de realizar la gestión del personal |  | O Sí O No |
| 2.13 Se cambió la forma de realizar la gestión de las finanzas y contabilidad |  | O Sí O No |
| 2.14 Considera que el servicio recibido ha sido satisfactorio? |  | O Sí O No |
| 2.15 Otro cambio (favor de especificar): |  |  |
| 2.16. Si su empresa ha participado en proyectos asociativos Considera Ud. Que la modalidad asociativa optimizó los beneficios obtenidos desde el programa por su empresa |  | O Sí O No |
| 2.17 Competitividad general de la empresa | O es mayor O sin cambio O es menor |  |
| 2.18 Vende en estos momentos animales trazados | O es mayor O sin cambio O es menor |  |
| 2.19 Si esa así, obtiene un precio diferencial mayor | O es mayor O sin cambio O es menor |  |
| 2.20 Si respondió afirmativamente, estime % el diferencial | _______% |  |
| 2.22 Considera que el uso de tecnología de información mejora la competitividad de su empresa | O es mayor O sin cambio O es menor |  |

¿Qué recomendaciones haría a ACDI para mejorar la calidad de sus servicios?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANEXO N° III

ANEXO N°  III

La adopción de la herramienta TRAZAR implica una serie de cambios actitudinales y operativos que modifican el grado de competitividad de las empresas agropecuarias.

Las modificaciones en los niveles de competitividad -atribuibles a TRAZAR y no dependientes de otras modificaciones en el entorno económico y/o institucional- puede ser aproximado adaptando metodologías (caso Porter u otros) desarrolladas para  analizar la competitividad internacional de sectores en particular.

Para el caso particular de una empresa teórica que implementa la herramienta TRAZAR, las mejoras en competitividad se pueden verifican en cuatro aspectos complementarios, que cubren tanto cuestiones físicas como otras monetarias.

Estos cuatro aspectos, son los siguientes:

- indicadores de productividad física asociados con el concepto general de mejorar la masa de extracción de carne a partir de un determinado stock inicial;

- indicadores de composición y otros atributos (kilaje, etc.) del stock de vientres y reproductores dedicados a la actividad;

- indicadores de costos;

- indicadores de mayores ingresos asociados a la diferenciación que permite (y se ve facilitada) por el uso de dicho instrumento.

Como es dable de esperar, cada uno de los aspectos antes mencionados, es complementario de los restantes y pasibles de evolucionar a lo largo del tiempo (a ritmos distintos y bajo estrategias empresarias particulares).

Una visión conceptual agregada, de la complementación de estos aspectos puede graficarse como sigue. El diamante  grafica el nivel de competitividad de la empresa analizada, con diversas participaciones de cada uno de los cuatro componentes de competitividad antes mencionadas

Indicadores   físicos  de productividad

Indicadores de stock reproductivo

Reducción de costos

Mejoras de precios

En otros términos, la idea central es analizar como TRAZAR mejora el diamante de competitividad de las empresas que lo adopten; como es dable esperar:

- cada una de las empresas tiene una conformación particular de inicio lo cual le significa una punto de partida específico a partir del cual comienza a trabajar;

- una dinámica posterior específica “eligiendo” enfatizar más o menos en cada uno de los cuadrantes.

En función de ello se hace necesario contar con una serie de datos que permitan:

- identificar el punto de partida de las empresas;

- su posterior evolución

En función de ello y para analizar el impacto de TRAZAR sobre la competitividad de las firmas se diseñan las planillas de base que, a partir de la carga de una serie de datos, por un lado dan un panorama inicial de su nivel competitivo, y, por otro, permiten, periódicamente, analizar su evolución.

Las planillas de los datos a solicitar constan en el Anexos 1.

Ello permite construir los indicadores de cada uno de los cuadrantes del diamante previo. Sin embargo cada uno de los ejes (por ejemplo  Indicadores físicos de productividad), son, a su vez, el resultado de varios parámetros con sus correspondientes ponderaciones.

Analicemos los contenidos de cada uno en particular:

Índice físico de productividad (Variación)

- Productividad de la mano de obra (respecto de la masa de extracción)

- Productividad de la hacienda de reproducción (respecto de la masa de extracción)

- Productividad de la tierra  (respecto de la masa de extracción)

Índice de variación de la composición de stocks (Variación)

- Variación de la composición del stock ganadero (estimado en Kg.)

Evolución de costos (Variación)

- gasto en sanidad (respecto del stock ganadero)

- costo en pasturas (respecto del stock ganadero)

- costo salarial (respecto del stock ganadero)

Evolución de Ingresos (Variación)

- mayores precios por trazabilidad (diferencial de precio por kg)

- menores comisiones de venta (reducciones de comisiones por kg)

En cada uno de estos casos, la correspondiente planilla de cálculo permite, identificar el punto de partida (el cruce de las coordenadas en términos del gráfico) y la posterior evolución (a través de un indicador global -que surge de ponderar los indicadores específicos-) indicando las mejoras en la competitividad.

Planillas de cálculo:

Datos de Prueba:

| Gasto total en sanidad | Pesos | 30.000,00 | 32.000,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Gastos total en pasturas | Pesos | 30.000,00 | 35.000,00 |
| Gasto total de forrajes | Pesos | 10.000,00 | 12.000,00 |
| Pago total al personal | Pesos | 24.000,00 | 24.000,00 |
| Ventas totales | Pesos | 66.700,00 | 83.200,00 |
| Precio promedio percibido por venta de novillos | Pesos | 2,30 | 2,60 |
| Precio de novillo Liniers Referencia | Pesos | 2,54 | 2,54 |
| Comisiones, fletes y otros gastos de venta | Pesos | 3.335,00 | 3.000,00 |
| Reintegro por venta de carne | Pesos | 0,00 | 3.000,00 |

| Indice fìsico de productividad de la mano de obra, el capital circulante (hacienda) y fijo (la tierra) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dato I |  | Indice |  | Pond. | Indice final |  |
| Indicador | Concepto | Inicio | T1 | inicio | T 1 |  | Inicio | T1 |
| Productividad | Producción de carne por persona ocupada |  |  |  |  |  |  |  |
| mano de obra | * Mano de obra (personas ocupadas promedio anual) | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Estimación kg producidos/año | 141.635,00 | 157.415,00 |  |  |  |  |  |
|  | ** kg vendidos | 29.000,00 | 32.000,00 |  |  |  |  |  |
|  | ** variación kg stock (1) | 112.635,00 | 125.415,00 |  |  |  |  |  |
|  | Indicador: Kg vivo producido/persona ocupada |  |  | 70817,5 | 78707,5 |  |  |  |
|  | Indice (cociente entre datos previos/100 año base) |  |  | 100 | 111 | 10% |  |  |
| Productividad | Producción de hacienda respecto al stock de reproduc. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hacienda |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tasa de Preñez |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * Total de vacas | 100 | 110 |  |  |  |  |  |
|  | * Vacas preñadas | 75 | 87 |  |  |  |  |  |
|  | Indicador de Preñez |  |  | 75,0% | 79,1% |  |  |  |
|  | Indice (cociente entre datos previos/100 año base) |  |  | 100 | 105 |  |  |  |
|  | Tasa de Pariciones |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * Total terneros nacidos vivos/año | 73 | 85 |  |  |  |  |  |
|  | * Total rodeo de vacas | 100 | 110 |  |  |  |  |  |
|  | Indicador de Parición |  |  | 73,0% | 77,3% |  |  |  |
|  | Indice (cociente entre datos previos/100 año base) |  |  | 100 | 106 |  |  |  |
|  | Tasa de destete |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * Terneros destetados | 69 | 83 |  |  |  |  |  |
|  | * Total rodeo de vacas | 100 | 110 |  |  |  |  |  |
|  | Indicador de destete |  |  | 69,0% | 75,5% |  |  |  |
|  | Indice (cociente entre datos previos/100 año base) |  |  | 100 | 109 |  |  |  |
|  | Tasa de mortandad |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * Total animales muertos | 12 | 12 |  |  |  |  |  |
|  | * Total rodeo de hacienda | 309 | 346 |  |  |  |  |  |
|  | Indicador Mortandad |  |  | 3,9% | 3,5% |  |  |  |
|  | Indice (cociente entre datos previos/100 año base) |  |  | 100 | 89 |  |  |  |
|  | Indice Supervivencia (inversa de mortandad) |  |  | 100 | 111 |  |  |  |
|  | Promedio simple indicadores productividad hacienda |  |  | 100 | 108 | 45% |  |  |
| Productividad | Producción de carne por Há |  |  |  |  |  |  |  |
| Tierra | * Ha | 200 | 200 |  |  |  |  |  |
|  | Estimación kg producidos/año (1) | 141.635,00 | 157.415,00 |  |  |  |  |  |
|  | ** kg vendidos | 29.000,00 | 32.000,00 |  |  |  |  |  |
|  | ** variación kg stock | 112.635,00 | 125.415,00 |  |  |  |  |  |
|  | Indicador de produccion de carne/ha |  |  | 708,2 | 787,1 |  |  |  |
|  | Indice (cociente entre datos previos/100 año base) |  |  | 100 | 111 | 45% |  |  |
|  | Indicador General de Productividad de Mano de Obra y Capital |  |  |  |  |  | 100 | 110 |
| Nota: (1) Se autoejecuta de planilla 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | dato ingreso inicial |  |  |  |  |  |  |  |
|  | dato a ingresar para medir evolución |  |  |  |  |  |  |  |
|  | autoejecuta inicial |  |  |  |  |  |  |  |
|  | autoejecuta para medir evolución |  |  |  |  |  |  |  |

Composición Stock:

| Indice fìsico de variación de peso/composición del stocks de capital |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Dato |  | Indice |  |
| Indicador | Concepto | Categoría (12) | Característica | Eq. Vaca | inicial | T1 | Inicial | T1 |
| Composición del stock | Kg por categoría | Toros |  | 1,3 | 3 | 2 |  |  |
| en kg (equiv.) |  | Vacas |  | 1 | 100 | 110 |  |  |
|  |  | Ternero/a | hasta 1 año | 0,6 | 73 | 85 |  |  |
|  |  | Novillitos | de 1 a 2 años | 0,7 | 35 | 40 |  |  |
|  |  | Novillos | desde 2 años o + de 300Kgs | 0,8 | 35 | 40 |  |  |
|  |  | Novillos (engorde) | desde 400 a terminación | 1 | 15 | 17 |  |  |
|  |  | Vaquillas | de 1 a 2 años | 0,7 | 33 | 35 |  |  |
|  |  | Vaquillonas |  | 0,8 | 15 | 17 |  |  |
|  |  | Equivalente vacas |  |  | 250,30 | 278,70 |  |  |
|  |  | Kg equiv. vacas |  |  | 112.635,00 | 125.415,00 |  |  |
|  |  | Incremento kg equiv vacas |  |  |  | 12.780,00 |  |  |
|  | Indicador Stock Kg Eq. Vacas (prom.450 Kg.) |  |  |  |  |  | 100 | 111 |
|  | Indice (cociente entre datos previos/100 año base) |  |  |  |  |  |  |  |
| Nota (2) en base a Carrillo J "Carga Animal y equivalente vaca". INTA Balcarce. WWW. Inta.gov.ar. Balcarce.Ganadería. Cria |  |  |  |  |  |  |  |  |

Evolución de Costos:

| Indice de evolución de costos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicador | Concepto | Dato |  | Indice |  | Pond. | Indice final |  |
|  |  | Inicio | T 1 | Inicial | T 1 |  | Inicial | T 1 |
| Sanidad | Gasto en sanidad por cabeza |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * Gasto en sanidad | 30.000,00 | 32.000,00 |  |  |  |  |  |
|  | * Total rodeo hacienda | 309 | 346 |  |  |  |  |  |
|  | Indicador Gasto Sanidad |  |  | 97,1 | 92,5 |  |  |  |
|  | Indice (cociente entre datos previos/100 año base) |  |  | 100 | 95 | 30% |  |  |
| Pasturas | Gasto pasturas por cabeza |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * Gasto en pasturas | 30.000,00 | 35.000,00 |  |  |  |  |  |
|  | * Total rodeo hacienda | 309 | 346 |  |  |  |  |  |
|  | Indicador Gasto Pasturas |  |  | 97,1 | 101,2 |  |  |  |
|  | Indice (cociente entre datos previos/100 año base) |  |  | 100 | 104 | 40% |  |  |
|  | Gasto compra forrajes por cabeza |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * Gasto compra forrajes | 10.000,00 | 12.000,00 |  |  |  |  |  |
|  | * Total rodeo de hacienda | 309 | 346 |  |  |  |  |  |
|  | Indicador Gasto Forrajes |  |  | 32,4 | 34,7 |  |  |  |
|  | Indice (cociente entre datos previos/100 año base) |  |  | 100 | 107 | 20% |  |  |
| Mano de Obra | Gasto Mano de Obra por cabeza |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * Total gasto en personal | 24.000,00 | 24.000,00 |  |  |  |  |  |
|  | * Total rodeo de hacienda | 309 | 346 |  |  |  |  |  |
|  | Indicador Gasto Personal |  |  | 77,7 | 69,4 |  |  |  |
|  | Indice (cociente entre datos previos/100 año base) |  |  | 100 | 89 | 10% |  |  |
|  | Indicador General Evolución de Costos |  |  |  |  |  | 100 | 101 |
|  | Indicador General Evolución de Mejoras en Costos |  |  |  |  |  | 100 | 99 |

- Evolución de Ingresos:

| Indice de Evolución de Ingresos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicador | Concepto | Dato |  | Indice |  | Ponderac. | Indice final |  |
|  |  | Inicio | T1 | Inicio | T 1 |  | Inicio | T 1 |
| Mejores precios por | Diferencial de precio por TRAZAR |  |  |  | 0 |  |  |  |
| TRAZAR |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * Precio de venta Novillo Liniers ( X Kg) | 2,54 | 2,54 |  |  |  |  |  |
|  | * Precio de Venta Novillo Propio (X Kg) | 2,30 | 2,60 |  |  |  |  |  |
|  | Indicador: Relación de precios (Propio/Liniers) |  |  | 0,91 | 1,02 |  |  |  |
|  | Indice (cociente entre datos previos/100 año base) |  |  | 100 | 113 | 40% |  |  |
| Menores Gastos Com | Menores Gastos de Comercialización |  |  |  |  |  |  |  |
| por TRAZAR |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * kilos vendidos | ####### | ####### |  |  |  |  |  |
|  | * Comisiones y gastos | 3.335,00 | 3.000,00 |  |  |  |  |  |
|  | Indicador: Menores Gastos Comerciales |  |  | 11,5% | 9,4% |  |  |  |
|  | Indice (cociente entre datos previos/100 año base) |  |  | 100 | 82 |  |  |  |
|  | Indicador Mejora en Gastos de Comercialización |  |  | 100 | 118 | 20% |  |  |
| Recupero Ingresos por | Ingresos adicionales post faena |  |  |  |  |  |  |  |
| Asociatividad | * Ingresos adicionales | 0,00 | 3.000,00 |  |  |  |  |  |
|  | *kilos vendidos | ####### | ####### |  |  |  |  |  |
|  | Indicador: Ingreso adicional post faena/kg en pie vendido | 0,00 | 0,09 |  |  |  |  |  |
|  | Indice (evolución datos/100 año base) |  |  | 100 | 109 | 40% |  |  |
|  | Indicador General Mejora en Ingresos |  |  |  |  |  | 100 | 113 |

|  | T0 | t1 |
| --- | --- | --- |
| Indicador General de Productividad de Mano de Obra y Capital | 100 | 110 |
| Indicador Stock Kg Eq. Vacas | 100 | 111 |
| Indicador General Evolución de Mejoras en Costos | 100 | 99 |
| Indicador General Mejora en Ingresos | 100 | 113 |

ANEXO N° IV

ANEXO IV:

| Socios | Adheridos | Razón Social | Representante | Cabezas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| x |  | Albrecht Lirley Leopoldo | Albrecht Lirley Leopoldo | 0 |
|  | X | Daran David | Daran David | 30 |
|  | X | Garanzini Hnos. | Garanzini Hnos. | 74 |
|  | X | Junker Walter M. | Junker Walter M. | 91 |
|  | X | Erni Frida Nieves | Erni Frida Nieves | 100 |
| x |  | Hug Orlando Héctor | Hug Orlando Héctor | 106 |
|  | X | Tortul Frain | Tortul Frain | 107 |
|  | X | Silvestri Pablito R. | Silvestri Pablito R. | 114 |
|  | X | Garcia Marino | Garcia Marino | 120 |
|  | X | Prieto Leandro | Prieto Leandro | 120 |
| x |  | Ranch S.A. | Miguel Bauzá | 129 |
|  | X | Daran Luis | Daran Luis | 132 |
| x |  | Hug Humberto | Hug Humberto Héctor | 148 |
|  | X | Bauza José | Bauza Miguel Angel | 150 |
|  | X | Urso Heredina de Castillo | Castillo Antonio | 151 |
|  | X | El Centinela S.R.L | El Centinela S.R.L | 160 |
| x |  | Daran Horacio Nestor | Daran Horacio Nestor | 165 |
| x |  | Daran Cesar Abel | Daran Cesar Abel | 188 |
| x |  | Hug Ernesto Orlando | Hug Ernesto Orlando | 213 |
| x |  | Eberhardt Germán Luis | Eberhardt Germán Luis | 230 |
| x |  | Rossini Mario | Rossini Mario | 250 |
| x |  | Bertone Carlos | Bertone Carlos | 276 |
| x |  | Medina Ruiz Lucio Alberto | Medina Ruiz Lucio Alberto | 279 |
| x |  | Forlin Guillermo Andrés | Forlin Guillermo Andrés | 290 |
|  | x | Spinardi Daniel R. (Adm Fortino, Verónica e Hijas) | Spinardi Daniel R. | 290 |
|  | x | Fortino, Veronica e Hijas | Goggi Carina Verónica | 291 |
| x |  | Bernardi Gustavo | Bernardi Gustavo | 300 |
|  | x | Domingo Sapino Ltda. S.A. - Est. Doña Teresa S.A. | Domingo Sapino Ltda. S.A. - Est. Doña Teresa S.A. | 300 |
| x |  | Veuthey Eulises Félix | Veuthey Eulises Félix | 307 |
|  | x | Ganadera El Toba | Gustavo D'ascanio | 310 |
|  | x | Vicnetin Edgardo Luis | Vicnetin Edgardo Luis | 320 |
| x |  | Los Dos Troncos S.R.L. | Fernandez Osvaldo Leonides | 325 |
|  | x | Cereijo Horacio Raúl | Cereijo Horacio Raúl | 338 |
|  | x | Gerber Mario Alberto | Gerber Mario Alberto | 351 |
|  | x | Romoa José | Romoa José | 385 |
|  | x | Gobato Miguel Angel | Gobato Miguel Angel | 400 |
|  | x | Tortorella | Tortorella | 400 |
| x |  | Vasallo Andrés | Vasallo Andrés | 418 |
| x |  | Veuthey Laura Daniela | Veuthey Jorge Alberto | 419 |
| x |  | Michel José Luis | Michel José Luis | 438 |
|  | x | Silvestri Javier | Silvestri Javier | 438 |
| x |  | Rindeico Daniel Alberto | Trombert José M. | 447 |
|  | x | Vicentin Rutilio | Vicentin Rutilio | 472 |
| x |  | Laura Dalla Fontana | Dalla Fontana Diego José | 495 |
| x |  | Laguna Verde SRL | Dalla Fontana Diego José | 500 |
|  | x | Los Amigos S.R.L. | José M. Trombert | 500 |
|  | x | Clérico Juan Carlos | Clerico, Luciano | 500 |
|  | x | Masin Elvio | Masin Elvio | 527 |
|  | x | Daran Elvio y Hnos | Daran Elvio y Hnos | 555 |
|  | x | Braidot Hugo José | Braidot Hugo José | 569 |
|  | x | Del Blanco Mario Silvano | Del Blanco Mario Silvano | 579 |
| x |  | Eberhardt Carlos José | Eberhardt Javier | 623 |
| x |  | Inversiones Don Angel S.A. | Bircher Rodolfo | 638 |
| x |  | Pilotti Jesé y Gatto José S.H. | Pilotti Jesé Luis | 651 |
| x |  | Rossi Nelva | Arro Javier | 676 |
| x |  | Batistuta Luis | Batistuta Luis | 697 |
|  | x | Bieri Ovidio | Bieri Hugo | 788 |
| x |  | Zechin Valentin e Hijos | Zechin Oscar Marcelo | 792 |
|  | x | Compagnia Guadalupe S.A. | Media Ruiz Manuel Alberto | 800 |
|  | x | Marelli Hugo y Erico Abel | Marelli Victor | 871 |
| x |  | Andréu Ángel | Andréu Ángel | 894 |
| x |  | Lovisa Jorge Agustin | Lovisa Jorge Agustin | 895 |
|  | x | El Malacate S.C. | Cattaneo Aurelio | 973 |
|  | x | Zanuttini Deolindo Luis | Zanuttini Deolindo Luis | 1000 |
|  | x | Estancia La Floresta | Lattanzi Juan Carlos | 1000 |
| x |  | Tuninetti Liliana Edelweis | Tuninetti Liliana Edelweis | 1013 |
|  | x | Frontera S.A. | Frontera S.A. | 1020 |
| x |  | Buyatti Ricardo y Buyatti Mario S.H. | Buyatti Ricardo | 1074 |
| x |  | María Celia SRL | Dalla Fontana Diego José | 1100 |
| x |  | Trossero Idelso | Trossero Idelso | 1102 |
|  | x | Masat Marcelino y Rodolfo | Masat Marcelino y Rodolfo | 1120 |
| x |  | Braida Hugo Rubén | Braida Hugo Rubén | 1274 |
| x |  | La Union S.H. | Fernández Ángel | 1396 |
| x |  | Moresco Mauricio N. Propiedad fiduciaria | Moresco Mauricio Nelson | 1403 |
|  | x | Junkers Juan Jorge | Junkers Juan Jorge | 1419 |
| x |  | Cursack Eduardo Victor | Cursack Eduardo Victor | 1500 |
| x |  | Garcia Hnos. Agroindustrial SRL | Garcia Vicente | 1540 |
|  | x | El Pájaro Blanco S.A. | Vincenzini Juan Carlos | 1540 |
| x |  | Ragusa Ricardo | Ragusa Ricardo | 1541 |
| x |  | GEVE S.A. | Belavi Matías | 1772 |
|  | x | Long Ronald | Long Ronald | 2000 |
| x |  | Berli Horacio Ricardo | Berli Horacio Ricardo | 2165 |
| x |  | Schiavi Juan, Mariela y Rosana S.H. | Schiavi Mariela | 2376 |
| x |  | Elvio Dalla Fontana | Dalla Fontana Diego José | 2825 |
|  | x | Florana S.A. | Gorleri Alberto F. | 4111 |
|  | x | Maitel S.A. | Gorleri Alberto F. | 4160 |
|  | x | Campo Sur S.A. | Ruiz | 4781 |
| x |  | Carolina S.A. | Hernández Carlos Alberto | 6117 |
| x |  | SICEMI S.C.A. | Busso José Alberto | 7675 |
| x |  | San Roque Agropecuaria S.R.L. | Allaio Norberto Julio | 9460 |

ANEXO N° V

Anexo V: Estatutos Fundación Trazar

En la ciudad de Santa Fe, a los 4 días del mes de Marzo del año dos mil seis, siendo las 18 hs, en el domicilio Pasaje Martínez 2.615 de la ciudad de Santa Fe, Departamento La Capital, donde fija domicilio para el futuro el Sr. FERNANDO MIGUEL BONZI, DNI: 16.342.996, en representación de ASOCIACIÓN CULTURAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL, con personería jurídica otorgada en la Provincia de Santa Fe por resolución Nº 226 en fecha  10 de mayo de 1.991  por I.G.P.J. Y DICE que en virtud de la Asamblea Extraordinaria celebrada en el día de la fecha, según consta en Acta Nº 8  se HA RESUELTO constituir una persona jurídica de bien común que llevará el nombre de "FUNDACION TRAZAR".-

ESTATUTO de la FUNDACION TRAZAR

Nombre, objeto y patrimonio

Artículo l°.- Con el nombre de FUNDACION TRAZAR se constituye una persona jurídica, por un plazo de 99 años, el que podrá ser prorrogado por igual lapso en una Reunión Especial del Ente Fundador y sometido a la correspondiente autorización de la autoridad de contralor. Serán considerado Miembro Fundador la Asociación Cultural para el Desarrollo Integral.

Artículo 2°.- El domicilio legal de la Fundación se establece en Pasaje Martínez 2.615 de la ciudad de Santa Fe, Departamento La Capital, y podrá tener representaciones o delegaciones en cualquier punto de la República Argentina.-

Artículo 3°.- La Fundación tiene por objeto: 1) Promover el desarrollo y competitividad del sector agroalimentario, a partir de la innovación tecnológica y la capacitación; 2) Administrar sistemas de información que favorezcan la valorización de la producción y la integración de las cadenas agroalimentarias; 3) Cooperar con el sector público y el sector privado en el desarrollo de soluciones tecnológicas que fortalezcan la competitividad del sector agroalimentario; 4) Contribuir a un mejor conocimiento de todo lo vinculado al sector agroalimentario, a través de la investigación y transferencia de tecnologías e innovaciones; 5) Fomentar la cooperación y articulación entre instituciones nacionales, organismos internacionales, sector público y empresas privadas, en materia de innovación, modernización tecnológica y capacitación de todas las personas vinculadas al sector agroalimentario; 6) Favorecer la conformación de alianzas horizontales y verticales, ampliando y consolidando las redes entre empresas agroalimentarias y agropecuarias  tanto a nivel local como internacional; 7) Apoyar las iniciativas de mejoras en los procesos productivos y comerciales existentes, promoviendo la incorporación de tecnologías adecuadas, implementación de sistemas de calidad y capacitación del sector agroalimentario; 8) Actuar como certificadora de sistemas de calidad, procesos, productos y/o servicios y/o cualidades o características susceptibles de certificar; controlar la calidad de bienes o servicios y desarrollar funciones de asesoramiento, asistencia técnica y auditorias de calidad de acuerdo con la normativa vigente en la materia y a la que en un futuro la reemplace o modifique; 9) Facilitar la incorporación de modernas técnicas de gestión empresarial  a las empresas, cooperativas, agroindustrias, y asociaciones de productores agroalimentarios y agropecuarios; 10) Brindar Información actualizada sobre cuestiones atinentes al sector agroalimentario sobre tecnologías, innovaciones, legislación y normativas, a través de los medios orales, gráficos o informáticos; 11) Diseñar, organizar y conducir cursos de formación y perfeccionamiento, así como la realización de congresos, conferencias, reuniones o eventos similares; 12) Realizar actividades de asistencia técnica, por sí o por terceros, a empresas, organismos públicos, agencias extranjeras o instituciones internacionales en temas vinculados con el objeto de la Fundación; 13) Identificar y gestionar recursos no tributarios de fuente local o externa para apoyar la ejecución de actividades vinculados con el objeto de la Fundación; 14) Adquirir y/o vender bienes muebles e inmuebles, administrar y/o usufructuar bienes propios, realizar operaciones de importación y exportación, celebrar y efectuar contrataciones de personal, de servicios y/o de obra, para el cumplimiento de los objetivos de la Fundación 15) Desarrollar toda actividad que tienda al mejor cumplimiento de los objetivos establecidos.- Todas las actividades descriptas no percibirán fines de lucro.

Gobierno y Administración

Artículo 4°.- La Fundación será dirigida y administrada por un Consejo de Administración integrada por seis miembros temporarios, que ocuparán los siguientes cargos: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero, y dos vocales.-

Artículo 5°.- Las personas designadas como integrantes del Consejo de Administración permanecerán tres años en sus mandatos, con excepción del Primer Consejo de Administración, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. El primer Consejo de Administración lo designa el Fundador, a través de la Asamblea Constitutiva, estableciendo quienes permanecerán un año, dos años y tres años respectivamente. Las vacantes posteriores serán cubierta por quien sea designado por el Fundador, a través de la Comisión Directiva de la Asociación Cultural para el Desarrollo Integral.

La ausencia consecutiva a más de tres reuniones durante un ejercicio, sin justificación por parte de cualquiera de los consejeros, provocará automáticamente la caducidad del mandato. En caso de fallecimiento, renuncia, incapacidad permanente o prolongada o inhabilitación de cualquier miembro, como en el caso de caducidad del mandato, su vacante será cubierta por quien sea designado por el Fundador, a través de la Comisión Directiva de la Asociación Cultural para el Desarrollo integral.

El Consejo de Administración podrá delegar funciones administrativas y de gobierno en un Comité Ejecutivo compuesto por uno o más miembros del Consejo de Administración. Igualmente puede delegar facultades ejecutivas en una o más personas sean estas miembros o no del Consejo de Administración.

Los miembros del Comité Ejecutivo durarán en sus cargos por el término de un año, pudiendo ser reelegibles indefinidamente.

Artículo 6°.- La asignación de los cargos dentro del Consejo de Administración será facultad exclusiva del Presidente de la Fundación. El Fundador, a través de la Comisión Directiva de la Asociación Cultural para el Desarrollo Integral, nombrará en todos los casos al presidente de la Fundación.

Artículo 7°.- El Consejo de Administración podrá, por resolución adoptada por mayoría de dos terceras partes de la totalidad de los mismos, designar hasta tres miembros temporarios con el carácter de consejeros, en cuyo caso el número de Consejeros integrantes quedará elevado hasta nueve; estos Consejeros durarán en sus funciones un año, pudiendo ser reelegidos indefinidamente.

Los Consejeros no podrán percibir retribuciones en el ejercicio de los cargos.-

Artículo 8°.- El Consejo de Administración se reunirá ordinariamente por citación de su Presidente, por lo menos una vez cada seis meses, y en forma extraordinaria cuando lo decida el Presidente o lo soliciten dos tercios de sus Consejeros, debiendo en éste último caso realizarse la reunión dentro de los quince días de efectuada la solicitud. El Consejo de Administración sesionará válidamente con la mitad más uno de sus miembros. Para las cuestiones relativas a la materialización del objeto fundacional y las aplicaciones presupuestarias se requerirá el voto favorable de los dos tercios del Consejo.- Para el resto de las resoluciones no comprendidas en el párrafo anterior, se requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta de los votos presentes, entendiéndose por mayoría absoluta a más de la mitad de los miembros.- El Presidente del Consejo de Administración tiene doble voto en caso de empate.- Se dejará constancia en el libro de Actas de todas las resoluciones adoptadas en dichas sesiones. Las citaciones se efectuarán por medio de comunicaciones fehacientes con cinco días de anticipación, remitidos a los domicilios registrados en la FUNDACION por los Consejeros.- Con las citaciones se remitirá copia de la documentación a tratar, así como el respectivo orden del día.-

Artículo 9°.- El Consejo de Administración podrá designar Miembros Ordinarios a aquellas personas y/o instituciones que contribuyan con su aporte periódico al desenvolvimiento de la Fundación y/o Miembros Honorarios a aquellas personas y/o instituciones que por sus acciones, aportes y/o contribuciones extraordinarias se hicieran merecedores de tal reconocimiento.

Artículo 10°.- Dentro de los 120 días de cerrado el ejercicio social, el Consejo de Administración celebrará anualmente una sesión especial en donde se considerará la Memoria, Inventario, Balance y Estado de Resultados de la Fundación.

El ejercicio económico anual comprende el periodo entre el 01 de Enero y el 31 de Diciembre de cada año.-

Artículo 11º.- Son deberes y atribuciones del Consejo de Administración: a) Ejercer, por intermedio de su Presidente o en su caso del VICEPRESIDENTE la representación de la FUNDACION en todos los actos judiciales, extrajudiciales, administrativos, públicos o privados en que la misma sea interesada; b) Cumplir y hacer cumplir el estatuto, dictar los reglamentos de orden interno necesarios para el cumplimiento de las finalidades de la FUNDACION, los que deberán ser aprobados por la Inspección General de Justicia, sin cuyo requisito, no podrá entrar en vigencia; c) Comprar, vender, permutar, ceder, gravar o transferir bienes inmuebles, muebles, valores, títulos públicos,  o derechos de cualquier naturaleza necesarios o convenientes para el cumplimiento de los fines de la FUNDACION, requiriéndose para el caso de venta, permuta, cesión o gravámenes de bienes inmuebles la decisión de las dos terceras partes de los integrantes del Consejo; d) Designar, suspender y destituir al personal de la FUNDACION, fijando sus funciones y remuneraciones, e) Conferir y revocar poderes generales y especiales; f) Aceptar herencias, legados y donaciones y darles el destino correspondiente; g) Abrir cuentas corrientes, solicitar préstamos en Instituciones bancarias, oficiales o privadas, nacionales o extranjeras, disponer inversiones de fondos y pagos de gastos; h) Resolver en todos los casos no previstos en el Estatuto; i) Disponer las partidas para viáticos, pasajes o gastos de representación, y comisiones de servicios en el País y/o en el extranjero que deberán establecerse y contabilizarse en cada ocasión; j) Contratar seguros respecto de los bienes de uso y del personal, por responsabilidad civil; k) Otorgar incentivos pecuniarios o becas para concurrir a concursos, congresos o jornadas mediante las cuales se propenda su capacitación o perfeccionamiento; l)  Efectuar todo lo relativo a la designación, consideración y aceptación de miembros honorarios y adherentes respectivamente a tenor del Artículo 10) de este Estatuto; m) Solicitar a quien corresponda subsidios, privilegios, concesiones, excepciones de impuestos, tasas y contribuciones, condonaciones y prórrogas de cualquier índole; n) Confeccionar al 31 de diciembre, fecha de cierre de ejercicio social, y aprobar la memoria, inventario, balance general y cuenta de gastos y recursos; ñ) Efectuar todos los actos lícitos necesarios, relacionados con el objeto fundacional, que constituye el fin de su creación, incluyendo los enumerados en el art. l88l del Código Civil.-

Artículo 12°.- El Presidente tiene la representación legal de la Fundación conforme lo establecido en el artículo 11 y preside las reuniones del Consejo de Administración. Son sus funciones, además, citar al Consejo de Administración a reuniones ordinarias y extraordinarias y presentar al Consejo para su aprobación la memoria anual, balances y estados contables.

Artículo 13°.- El Vice Presidente reemplaza al presidente en caso de ausencia, o en los supuestos de vacancia definitiva del cargo por cualquier causal; en este supuesto ocupará la presidencia hasta que sea nombrado un nuevo presidente según o previsto en el artículo 6.-

Artículo 14°.- El Secretario refrenda con la suya la firma del presidente, redacta y controla las actas en el libro respectivo y suscribe junto a aquel, los actos que se ejerzan en representación de la Fundación.-

Artículo15°.- El Tesorero, además de las tareas que le son propias, esta habilitado para suscribir junto con el presidente los actos propio de su función.-

Reforma de estatutos

Artículo 16°.- La reforma del estatuto requerirá el voto favorable de las dos terceras partes de los miembros del Consejo de Administración.- La modificación del objeto, la fusión con Entidades similares y la disolución, requieren el voto de las dos terceras partes de los miembros del Consejo de Administración. La modificación del objeto social procede cuando el establecido por los fundadores hubiera llegado a ser de cumplimiento imposible.-

Disolución y Liquidación

Artículo 17°.- La disolución de la Fundación sólo podrá ser decidida por la dos terceras partes de los integrantes del Consejo de Administración reunidos en Sesión Especial convocada al efecto.

El Consejo de Administración, una vez cancelado el pasivo, destinará el remanente de los bienes a Caritas Argentina, de la Iglesia Católica.

Las decisiones que se adopten en lo relativo al traspaso de los bienes remanentes requerirán la previa aprobación de la autoridad administrativa de control.-

Acto seguido, se deja constancia, según lo resuelto en la Asamblea Extraordinaria de la Asociación Cultural para el Desarrollo Integral , de la conformación del primer Consejo de Administración, que queda integrado por el Sr. Mauricio Nelson Moresco DNI 23 392 497 como PRESIDENTE, la Sra. Susana Cristina Romaniz DNI 11 263 137 como Vicepresidente, Sonia Liliana Romero DNI 17 222 857 como Secretario, Gerardo Enrique Zocola DNI 17 761 241 como Tesorero, y como vocales el Sr. Raúl José Galiano Govetto DNI 20 285 712 y la Sra. María Daniela Fabbri DNI 17 904 335.- Asimismo, se deja constancia que en la misma Asamblea se aprobó los Planes de Acción a desarrollar en los tres primeros años como así también las correspondientes Bases Presupuestarias.-

Finalmente se designa a la CPN Rosana Daglio y al Dr. Alejandro Bonet para que conjunta o indistintamente procedan a efectuar los trámites necesarios ante la Inspección de Personas Jurídicas para lograr la autorización para funcionar como persona jurídica y la aprobación de los estatutos, facultándolos expresamente para aceptar las modificaciones que pudiera proponer dicha autoridad.-

ANEXO N° VI

Anexo N°VI: Otras Empresas dedicadas a trazabilidad, relevadas por el Programa

#### Argentina

##### Que están activos y tienen un sistema desarrollado

www.control-ar.com

Propiedad de la empresa de insumos veterinarios: Rosenbusch

Sólo hace trazabilidad (no brinda información para la gestión del negocio), utiliza tecnologías obsoletas, sólo está trabajando con los animales que compra con su frigorífico.

www.ilean.net

Es de GS1 (Ex EAN) asociación mundial que administra una estandarización para lo códigos de barra. No tienen un sistema tecnológico.

http://www.fyo.com/it/productosyservicios.asp

Sistema de gestión para la empresa, uso de Internet. Desarrollo hecho para Cresud (una de las mayores empresas ganaderas de Argentina). Ahora propiedad de la consignataria Malabe.

www.e-livestock.com

Propiedad de una empresa proveedora de Internet: Interlink

Es un sistema para la gestión del predio individual, trabaja por Internet con bajos controles de seguridad de la información. Sólo está trabajando con un predio del propietario  del sistema Estancia Chirú. Comercializa balanzas e identificadores.

http://www.sisagro.com.ar

Es un sistema para la gestión del predio, no trabaja con Internet sino que es un SW que se instala en la PC del usuario.

http://www.agropalm.com.ar

Tienen sólo desarrollos de SW para palm. Venta de productos.

http://www.agropuerto.com.ar/ceres/contenidoVer.asp?ContenidoModuloID=2

SW para la gestión de la empresa particular (agrícola, ganadera). Recién ahora comienzan a incorporar conceptos de información individual animal. No es un sistema centralizados, sino particular para cada empresa.

http://www.alfilagro.com/

SW para la gestión de la empresa, no centralizado sino instalable en un PC.

http://www.plusagro.com.ar

SW para la gestión de la empresa, no centralizado sino instalable en un PC.

##### Que están activos, pero aún no tienen un sistema desarrollado

http://www.cybercampo.com

Empresa nueva (inglesa – argentina) que hizo alianzas con proveedores de equipos e industrias de SW. Aun no tienen desarrollado un sistema.

http://www.grupohasar.com/default.asp?seccion=pro&id_categorias=183&cod=2835

Venta de equipamiento. Aún no tienen desarrollado un sistema.

##### Servicios creados para trazabilidad que están poco activos

http://www.trazanet.com.ar/index.

De la empresa comercializadora de caravanas francesas Reyflex. No tiene actividad, por ahora sólo tienen un desarrollo para PC.

http://www.campotrazado.com/

Software de gestión para el predio particular, para instalar en una PC.

http://www.caylap.com.ar

Es una certificadora. No un sistema tecnológico para la trazabilidad (sistema de registración en papel)

http://www.trackgen.com.ar

Convenio Triagro con el Inta  (Dr Mario Poli). Sistema de trazabilidad por ADN. Sólo están trabajando con la asociación de raza bovina criolla (aproximadamente unos 2000 animales). No tienen un sistema para la operatividad de la gestión de la trazabilidad (colectores, comunicación, seguridad, etc.)

##### Software para la gestión de las establecimiento lecheros

http://www.informaticacayasta.com.ar/

http://www.syscordtamb.com/

http://www.gestambo.com.ar/

http://www.dhms.com.ar/

Todas son para instalar en PC, y para gestión del predio particular.

##### Empresas que instalan sistemas de trazabilidad en frigorífico que están activos

http://www.twins.com.ar/productos.htm  Cliente: Frigorífico Rafaela

http://www.bassiyasociados.com.ar/Clientes.htm  Cliente: AB&P

http://www.ca-vlb.com.ar/web_vlb/Clientes.htm  Cliente: Paladini - Top Meat

http://www.mobersa.com.ar/principal.web.html  Cliente: Quickfood

http://www.digbang.com/portfolio.asp http://www.rioplatense.com Cliente Frigorífico Rioplatense

Observación:  La mayoría menciona módulos para comenzar la trazabilidad desde el campo pero –si lo tienen - en ningún caso lo tienen implementado.

##### SW creados para trazabilidad de otros productos

http://www.arkios.com.ar/  citrus

http://www.trazas.com.ar/2003/index.htm  miel

http://www.interdata-ag.com frutas

http://www.fqcode.com.ar/  frutas

http://www.bejerman.com.ar  vinos

http://www.ardison.com/listadocli.htm  vinos

http://www.apitrack.com   miel

http://www.thinknetgroup.com.ar/ jugos

Observación: Son empresas desarrolladoras de software que han realizado algún producto a pedido de un cliente. Todos son sistema de gestión para la empresa, no hay integraciones con otros actores, pocos tiene desarrollo basado en Internet.

## Principales empresas extranjeras con sistemas de trazabilidad que se están promocionando en Argentina y países limítrofes.

Estados Unidos: http://www.aginfolink.com

Brasil: www.dominarpecuaria.com.br/indice.htm  representante de aginfolink

Chile: http://www.cooprinsem.cl/

Uruguay: http://consurservicios.net/ES/empresa/default.htm

http://www.proyecta.com.uy/informacion/index.php?Id=22  representante de aginfolink

http://www.conexionganadera.com

http://www.farmexpress.com.uy

España: http://www.appeyron.com

Australia: http://www.farmtracker.com .

Observación: aginfolink es el más desarrollado y el que más activo se encuentra (en EEUU). .

ANEXO N° VII

Anexo N° VII

Personas Entrevistadas durante la Evaluación:

Personal de Trazar:

Daniel Oliva

Martín López

Fernando Friezman

Rodrigo Bravo

Eduardo De Liza

Santiago Morin

Santiago Marnetto

Susana Romaniz

Gustavo Mendez

Mauricio Moresco

Rosana Daglio

Cecilia Scarafía

Mercedes Saucedo

Directores de ACDI:

Fernando Bonzo

Directores y Productores de POGRAM

Matías Belavi

Máximo Marani (Veterinario de PROGAM)

Diego José Dalla Fontana

Osvaldo Leonidas Fernandez

Ernesto Orlando Hug

Jorge Agustín Lovisa

Eulises Félix Veuthey

Jorge Alberto Veuthey

Osacr Marcelo Zechin

Las entrevistas fueron realizadas en la Ciudad de Santa Fe, zona rural de Calchaquí y zona rural de la Localidad de Las Garzas.

Green, R.:2002

Según Censo Nacional  Agropecuario 2002.