## PEP
Programa para Fortalecer Políticas de Empleo (CO-L1250)
|  | Fecha inicio | Duración | Fecha fin | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Total
| Firma del contrato de Crédito | 2020-03-21 | 1 | 2020-03-22 | [5 empty] | 0
| Elegibilidad | 2020-03-22 | 110 | 2020-07-09
| Ejecución | 2020-07-09 | 1628 | 2024-12-31 | 754799.7229 | 8451020.4819 | 6571022.745 | 5047583.2149 | 4175573.6667 | 24999999.8313
1 | Cobertura y efectividad de las políticas de empleo | 2020-03-22 | 1745 | 2024-12-30 | 70000 | 4875032 | 4150815 | 3199332 | 2803725 | 15098904
1.1 | Sistema de información del servicio público de empleo diseñado | 2020-03-22 | 120 | 2020-07-19 | 70000 |  |  |  |  | 70000
1.2 | Primera fase del sistema de información del servicio público de empleo implementado | 2020-07-19 | 1626 | 2024-12-30 | 0 | 3314560 | 2328140 | 1465400 | 1240900 | 8349000
1.2.1 | Etapa precontractual | 2020-07-19 | 180 | 2021-01-14 | [5 empty] | 0
1.2.2 | Ejecución | 2021-01-07 | 1400 | 2024-12-30 | 0 | 3314560 | 2328140 | 1465400 | 1240900 | 8349000
1.2.2.1 | Portal Implementación | 2021-01-14 | 365 | 2022-01-13 |  | 375000 | 125000 | 0 | 0 | 500000
1.2.2.2 | Match | 2021-01-14 | 1447 | 2024-12-30 |  | 1375000 | 345000 | 220000 | 220000 | 2160000
1.2.2.3 | Analítica | 2021-01-14 | 1447 | 2024-12-30 |  | 487500 | 287500 | 187500 | 187500 | 1150000
1.2.2.4 | Bus de Integración y BPM | 2021-01-14 | 1447 | 2024-12-30 |  | 487500 | 537500 | 512500 | 312500 | 1850000
1.2.2.5 | APP Implementación | 2021-01-14 | 365 | 2022-01-13 |  | 37500 | 12500 | 0 | 0 | 50000
1.2.2.6 | Centro de Notificaciones | 2021-01-14 | 1447 | 2024-12-30 |  | 25000 | 7200 | 2200 | 2200 | 36600
1.2.2.7 | Infraestructura | 2021-01-14 | 1447 | 2024-12-30 |  | 171400 | 171400 | 171400 | 171400 | 685600
1.2.2.8 | Costos no tecnológicos | 2021-01-07 | 1400 | 2024-12-30 | 0 | 355660 | 842040 | 371800 | 347300 | 1916800
1.2.2.8.1 | Capacitación | 2022-01-01 | 365 | 2022-12-31 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000
1.2.2.8.2 | Gestión del Cambio | 2022-01-01 | 365 | 2022-12-31 |  | 0 | 400000 | 0 | 0 | 400000
1.2.2.8.3 | Puestos de Trabajo | 2021-01-14 | 1400 | 2024-11-13 |  | 11500 | 13800 | 13800 | 2300 | 41400
1.2.2.8.4 | Testing | 2021-01-14 | 1400 | 2024-11-13 |  | 21000 | 29000 | 21000 | 29000 | 100000
1.2.2.8.5 | Mesa de ayuda | 2022-01-01 | 1095 | 2024-12-30 |  | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 300000
1.2.2.8.6 | Equipo CIL | 2021-01-07 | 1454 | 2024-12-30 |  | 59160 | 165240 | 153000 | 153000 | 530400
1.2.2.8.7 | Gerencia del Proyecto | 2021-01-14 | 1447 | 2024-12-30 |  | 264000 | 84000 | 84000 | 63000 | 495000
1.3 | Segunda fase del sistema de información del servicio público de empleo implementado | 2021-01-01 | 1460 | 2024-12-30 | 0 | 300000 | 450000 | 1150000 | 1000000 | 2900000
1.3.1 | Ejecución | 2021-01-01 | 1460 | 2024-12-30 | 0 | 300000 | 450000 | 1150000 | 1000000 | 2900000
1.3.1.1 | CRM | 2021-01-01 | 1460 | 2024-12-30 |  | 300000 | 450000 | 600000 | 450000 | 1800000
1.3.1.2 | Costos no tecnológicos CRM | 2023-01-01 | 730 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 550000 | 550000 | 1100000
1.3.1.2.1 | Capacitación | 2023-01-01 | 730 | 2024-12-30 |  |  |  | 50000 | 50000 | 100000
1.3.1.2.2 | Gestión del Cambio | 2023-01-01 | 730 | 2024-12-30 |  |  |  | 500000 | 500000 | 1000000
1.4 | Sistema gerencial del Ministerio de Trabajo diseñado | 2021-01-12 | 149 | 2021-06-09 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 50000
1.4.1 | Etapa precontractual | 2021-01-12 | 60 | 2021-03-12 | [5 empty] | 0
1.4.2 | Ejecución | 2021-03-12 | 90 | 2021-06-09 |  | 50000 |  |  |  | 50000
1.5 | Sistema gerencial del Ministerio de Trabajo implementado | 2021-06-09 | 570 | 2022-12-30 | 0 | 1039138 | 1201341 | 477600 | 437600 | 3155679
1.5.1 | Etapa precontractual | 2021-06-09 | 128 | 2021-10-14 | [5 empty] | 0
1.5.2 | Ejecución | 2021-10-14 | 443 | 2022-12-30 | 0 | 1039138 | 1201341 | 477600 | 437600 | 3155679
1.5.2.1 | Servicio de Implementación | 2021-10-14 | 78 | 2021-12-30 |  | 300000 | 0 | 0 | 0 | 300000
1.5.2.2 | Licenciamiento | 2021-10-14 | 443 | 2022-12-30 |  | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 800000
1.5.2.3 | Soporte & Mantenimiento Licenciamiento | 2022-01-01 | 1095 | 2024-12-30 |  | 0 | 160000 | 160000 | 160000 | 480000
1.5.2.4 | Infraestructura | 2021-10-14 | 1174 | 2024-12-30 |  | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 400000
1.5.2.5 | Base de Datos | 2021-10-14 | 1174 | 2024-12-30 |  | 30000 | 6600 | 6600 | 6600 | 49800
1.5.2.6 | Conectividad | 2021-10-14 | 1174 | 2024-12-30 |  | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 12000
1.5.2.7 | Costos no tecnólogicos | 2021-10-14 | 1174 | 2024-12-30 | 0 | 206138 | 531741 | 208000 | 168000 | 1113879
1.5.2.7.1 | Puestos de trabajo y equipos de computo | 2021-10-14 | 78 | 2021-12-30 |  | 85103 |  |  |  | 85103
1.5.2.7.2 | Testing | 2022-01-01 | 364 | 2022-12-30 |  | 0 | 50000 |  |  | 50000
1.5.2.7.3 | Integrador | 2022-01-01 | 364 | 2022-12-30 |  | 0 | 100000 |  |  | 100000
1.5.2.7.4 | Capacitación y Gestión del Cambio | 2021-10-14 | 443 | 2022-12-30 |  | 30000 | 30001 |  |  | 60001
1.5.2.7.5 | Equipo de Trabajo para puesta en marcha 5p y PMO | 2021-10-14 | 443 | 2022-12-30 |  | 31875 | 76500 |  |  | 108375
1.5.2.7.6 | Equipo CIL | 2022-01-07 | 1089 | 2024-12-30 |  | 59160 | 165240 | 153000 | 153000 | 530400
1.5.2.7.7 | Diseño de campaña de divulgación | 2022-01-01 | 1095 | 2024-12-30 |  | 0 | 110000 | 55000 | 15000 | 180000
1.6 | Modelo de atención de la red de prestadores del servicio público de empleo implementado | 2020-07-19 | 1577 | 2024-11-11 | 0 | 171334 | 171334 | 106332 | 125225 | 574225
1.6.1 | Etapa precontractual | 2020-07-19 | 180 | 2021-01-14 | [5 empty] | 0
1.6.2 | Ejecución | 2021-01-12 | 1400 | 2024-11-11 | 0 | 171334 | 171334 | 106332 | 125225 | 574225
1.6.2.1 | BPMN - Optimización modelo UASPE | 2021-01-12 | 1400 | 2024-11-11 |  | 97334 | 97334 | 32332 | 50225 | 277225
1.6.2.2 | Gestión empresarial | 2021-01-12 | 1400 | 2024-11-11 |  | 74000 | 74000 | 74000 | 75000 | 297000
2 | Pertinencia y calidad de la FT y ampliación y fortalecimiento en certificación de competencias | 2020-06-30 | 1645 | 2024-12-30 | 269758.7229 | 2968429.4819 | 1827407.745 | 1255451.2149 | 405048.6667 | 6726095.8313
2.1 | Portal de información sobre la FT implementado | 2020-07-09 | 1636 | 2024-12-30 | 35000 | 369375 | 196875 | 124375 | 124375 | 850000
2.1.1 | Etapa precontractual | 2020-07-09 | 80 | 2020-09-26 | [5 empty] | 0
2.1.2 | Ejecución | 2020-09-26 | 128 | 2024-12-30 | 35000 | 369375 | 196875 | 124375 | 124375 | 850000
2.1.2.1 | Servicio de implementación | 2021-01-01 | 364 | 2021-12-30 |  | 170000 |  |  |  | 170000
2.1.2.2 | Licenciamiento | 2020-09-26 | 461 | 2021-12-30 | 35000 | 75000 | 72500 | 0 |  | 182500
2.1.2.3 | Soporte & Mantenimiento Licenciamiento | 2021-01-01 | 1460 | 2024-12-30 |  | 86875 | 86875 | 86875 | 86875 | 347500
2.1.2.4 | Infraestructura | 2021-01-01 | 1460 | 2024-12-30 |  | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 120000
2.1.2.5 | Soporte & Mantenimiento Infraestructura | 2021-01-01 | 1460 | 2024-12-30 |  | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 30000
2.2 | Contenido con enfoque de género para portal de orientación de FT desarrollado | 2021-01-01 | 365 | 2021-12-31 | 0 | 20000 |  |  |  | 20000
2.3 | Mecanismo institucional, estándares y herramientas de evaluación para la acreditación de procesos de certificación por competencias implementado | 2021-02-01 | 1308 | 2024-08-31 | 0 | 100000 | 150000 | 63012.0482 | 30000 | 343012.0482
2.3.1 | Diseño del mecanismo institucional, estándares y herramientas de evaluación para realizar la acreditación de los procesos de certificación de competencias laborales de entidades públicas. | 2022-03-01 | 915 | 2024-08-31 | 0 | 0 | 120000 | 33012.0482 | 30000 | 183012.0482
2.3.1.1 | Precontractual | 2022-03-01 | 128 | 2022-07-06 | [5 empty] | 0
2.3.1.2 | Ejecución | 2022-07-06 | 788 | 2024-08-31 | 0 | 0 | 120000 | 33012.0482 | 30000 | 183012.0482
2.3.1.2.1 | Desarrollo del documento de diseño del mecanismo institucional, los estándares y las herramientas de evaluación para realizar la acreditación de los procesos de certificación de competencias laborales de entidades públicas. | 2022-07-06 | 365 | 2023-07-05 |  |  | 120000 |  |  | 120000
2.3.1.2.2 | Lanzamiento de los estándares para la acreditación de organismos públicos de certificación de competencias laborales. | 2023-07-05 | 57 | 2023-08-30 |  |  |  | 3012.0482 |  | 3012.0482
2.3.1.2.3 | Piloto de proceso de acreditación de los procesos de certificación de competencias laborales | 2023-07-05 | 424 | 2024-08-31 | 0 |  |  | 30000 | 30000 | 60000
2.3.2 | Guia metodológica para estructurar modelos gestión del talento humano y certificación por competencias en las empresas/sectores | 2021-02-01 | 640 | 2024-01-01 | 0 | 100000 | 30000 | 30000 | 0 | 160000
2.3.2.1 | Precontractual | 2021-02-01 | 128 | 2021-06-08 | [5 empty] | 0
2.3.2.2 | Ejecución | 2021-06-08 | 207 | 2021-12-31 |  | 100000 |  |  |  | 100000
2.3.2.3 | Aplicación de herramientas de fomento a la gestión del talento humano y procesos de certificación por competencias laborales. | 2022-01-01 | 731 | 2024-01-01 |  |  | 30000 | 30000 |  | 60000
2.4 | Herramientas de normas y registro de certificación de competencias laborales implementadas | 2021-02-01 | 1369 | 2024-10-31 | 0 | 315000 | 16666.6667 | 16666.6667 | 16666.6667 | 365000
2.4.1 | Precontractual | 2021-02-01 | 128 | 2021-06-08 | [5 empty] | 0
2.4.2 | Ejecución | 2021-06-08 | 1242 | 2024-10-31 | 0 | 315000 | 16666.6667 | 16666.6667 | 16666.6667 | 365000
2.4.2.1 | Diseño e implementación de herramienta tecnológica de registro de normas y certificados laborales del programa. | 2021-06-08 | 1242 | 2024-10-31 |  | 300000 | 16666.6667 | 16666.6667 | 16666.6667 | 350000
2.4.2.2 | Lanzamiento plataforma consulta certificación de competencias y normas | 2021-12-01 | 31 | 2021-12-31 |  | 15000 |  |  |  | 15000
2.5 | Herramienta para recolectar información de perfiles laborales implementada | 2020-06-30 | 1615 | 2024-11-30 | 75241 | 207801 | 177801 | 177801 | 177801 | 816445
2.5.1 | Diseño, socialización e implementación de herramienta para recolectar información del perfil laboral de los partipantes | 2020-06-30 | 147 | 2020-11-23 | 45241 | 140301 | 110301 | 110301 | 110301 | 516445
2.5.2.1 | Precontractual | 2020-07-19 | 128 | 2020-11-23 | [5 empty] | 0
2.5.2.2 | Ejecución | 2020-06-30 | 1615 | 2024-11-30 | 45241 | 140301 | 110301 | 110301 | 110301 | 516445
2.5.2.2.1 | Aplicación y mejora continua de herramienta de recolección de información - salida al público pagina web - SENA y UAESPE | 2020-11-23 | 1469 | 2024-11-30 | 30241 | 125301 | 95301 | 95301 | 95301 | 441445
2.5.2.2.3 | Capacitación, lanzamiento, y socialización de herramienta de recolección de información del perfil laboral de los participantes | 2020-06-30 | 1615 | 2024-11-30 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 75000
2.5.2 | Análisis de información de la herramienta de recolección | 2020-06-30 | 1615 | 2024-11-30 | 30000 | 67500 | 67500 | 67500 | 67500 | 300000
2.6 | Programa modular de certificación de competencias implementado | 2020-07-19 | 1260 | 2023-12-30 | 129517.7229 | 1608193 | 813644.5 | 756596.5 | 0 | 3307951.7229
2.6.1 | Precontractual | 2020-07-19 | 128 | 2020-11-23 | [5 empty] | 0
2.6.2 | Ejecución | 2020-11-23 | 1133 | 2023-12-30 | 129517.7229 | 1608193 | 813644.5 | 756596.5 | 0 | 3307951.7229
2.6.2.1 | Diseño del programa modular de evaluación y certificación | 2020-11-23 | 585 | 2022-06-30 | 54337 | 95000 | 57048 |  |  | 206385
2.6.2.2 | Implementación y esquema de socialización del programa de modular de evaluación y certificación | 2020-11-23 | 1133 | 2023-12-30 | 75180.7229 | 1513193 | 756596.5 | 756596.5 | 0 | 3101566.7229
2.7 | Lineamientos para eliminar barreras de género en el acceso a programa modular de capacitación y certificación de competencias desarrollados | 2020-07-19 | 166 | 2020-12-31 | 30000 |  |  |  |  | 30000
2.8 | Estándares e instrumentos para el aseguramiento de calidad de la FT implementados | 2021-02-01 | 1064 | 2023-12-31 | 0 | 168120 | 132240.5783 | 60000 | 0 | 360360.5783
2.8.1 | Precontractual | 2021-02-01 | 128 | 2021-06-08 | [5 empty] | 0
2.8.2 | Ejecución | 2021-06-08 | 937 | 2023-12-31 | 0 | 168120 | 132240.5783 | 60000 | 0 | 360360.5783
2.8.2.1 | Diseñar estándares de habilitación y certificación de calidad de programas e instituciones FT | 2021-06-08 | 388 | 2022-06-30 |  | 76024 | 20000 |  |  | 96024
2.8.2.2 | Diseñar indicadores, metodologías de medición y evaluación de resultados para aplicar en el proceso de habilitación y certificación de calidad de la FT | 2021-06-08 | 937 | 2023-12-31 |  | 64096 | 64096 | 60000 |  | 188192
2.8.2.3 | Estructurar banco de evaluadores y pares (1) para implementar modelo de aseguramiento de la FT | 2021-06-08 | 388 | 2022-06-30 |  | 28000 | 12000 |  |  | 40000
2.8.2.4 | Documento de costos unitarios por herramienta, nivel de honorarios de pares, esquema de tarifas de proceso de certificación de calidad y esquema de incentivos para las instituciones de FT elaborado | 2022-01-01 | 365 | 2022-12-31 |  |  | 36144.5783 |  |  | 36144.5783
2.9 | Pilotos para el aseguramiento de la calidad de la oferta de FT terminados | 2021-06-08 | 906 | 2023-11-30 | 0 | 179940.4819 | 340180 | 57000 | 0 | 577120.4819
2.9.1 | Precontractual | 2021-06-08 | 128 | 2021-10-13 | [5 empty] | 0
2.9.2 | Ejecución | 2021-10-13 | 779 | 2023-11-30 | 0 | 179940.4819 | 340180 | 57000 | 0 | 577120.4819
2.9.2.1 | Diseño de plan piloto en regiones (Bogotá, Medellín, Cali) y sectores estratégicos (TI) | 2021-10-13 | 49 | 2021-11-30 |  | 30000 |  |  |  | 30000
2.9.2.2 | Piloto de herramientas de evaluación/implementación de calidad | 2021-11-30 | 397 | 2022-12-31 |  | 114880.241 | 300180 |  |  | 415060.241
2.9.2.3 | Evento lanzamiento proceso de evaluación de calidad de la FT | 2021-11-01 | 32 | 2021-12-02 |  | 15060.241 | 0 |  |  | 15060.241
2.9.2.4 | Documento de resultado de implementación piloto - resultado de la formación. | 2022-07-01 | 500 | 2023-11-12 |  | 0 | 20000 | 30000 |  | 50000
2.9.2.5 | Evento socialización resultados piloto de proceso de evaluación de calidad de la FT (nuevo sello calidad) | 2023-11-12 | 19 | 2023-11-30 |  | 0 |  | 7000 |  | 7000
2.9.2.6 | Análisis de información resultados piloto | 2021-11-30 | 713 | 2023-11-12 |  | 20000 | 20000 | 20000 |  | 60000
2.1 | Informes para escalamiento de sistema de aseguramiento de calidad de la FT terminados | 2024-02-01 | 259 | 2024-10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56206 | 56206
2.10.1 | Precontractual | 2024-02-01 | 80 | 2024-04-20 | [5 empty] | 0
2.10.2 | Ejecución | 2024-04-20 | 180 | 2024-10-16 |  |  |  |  | 56206 | 56206
3 | Gerencia del Proyecto | 2020-07-19 | 1627 | 2024-12-31 | 415041 | 607559 | 592800 | 592800 | 966800 | 3175000
3.1 | Unidad ejecutora | 2020-07-19 | 30 | 2020-08-17 | 415041 | 532559 | 517800 | 517800 | 391800 | 2375000
3.1.1 | Precontractual | 2020-07-19 | 30 | 2020-08-17 | [5 empty] | 0
3.1.2 | Ejecución | 2020-08-17 | 1598 | 2024-12-31 | 415041 | 532559 | 517800 | 517800 | 391800 | 2375000
3.2 | Auditoria financiera | 2020-07-19 | 128 | 2020-11-23 | 0 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 300000
3.2.1 | Precontractual | 2020-07-19 | 128 | 2020-11-23 | [5 empty] | 0
3.2.2 | Ejecución | 2020-11-23 | 1500 | 2024-12-31 |  | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 300000
3.3 | Monitoreo y evaluación | 2024-02-01 | 128 | 2024-06-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000
3.3.1 | Precontractual | 2024-02-01 | 128 | 2024-06-07 | [5 empty] | 0
3.3.2 | Ejecución | 2024-06-07 | 208 | 2024-12-31 |  |  |  |  | 500000 | 500000

## PA
Nº Ref. |  | Componente | Categoría y Descripción del Contrato de Adquisiciones | Costo | Método de Adquisición | Revisión | Fuente de |  | Fechas Estimadas |  | Estatus
|  |  |  | Estimado (US$ Miles) |  |  | Financiamiento
| Ref PEP | [5 empty] | BID/ | Otros | Publicación | Terminación
[9 empty] | AEA | Contrato
CONSULTORÍAS (Firmas e individuos)
1 | 1.2+1.3 | 1 | Diseño del sistema de información del servicio público de empleo | 70000 | SBCC | Exante | 100% | 0% | 2020-03-22 | 2020-07-19 | Por licitar
2 |  | 1 | Desarrollo e implementación del sistema de información del servicio público de empleo | 11249000 | SBCC | Exante | 100% | 0% | 2020-07-19 | 2024-12-30 | Por licitar
3 | 1.3.1.2.2 | 1 | Diseño del sistema gerencial del Ministerio de Trabajo | 50000 | SBCC | Exante | 100% | 0% | 2021-01-12 | 2021-06-09 | Por licitar
4 | 1.4.2 | 1 | Implementación del Sistema gerencial del Ministerio de Trabajo | 3155679 | SBCC | Exante | 100% | 0% | 2021-06-09 | 2022-12-30 | Por licitar
5 | 1.5.2.7.7 | 1 | Implementación del modelo de atención de la red de prestadores del servicio público de empleo | 574225 | SBCC | Exante | 100% | 0% | 2020-07-19 | 2024-11-11 | Por licitar
6 | 2 | 2 | Desarrollo Portal de información sobre la FT | 850000 | SBCC | Exante | 100% | 0% | 2020-07-09 | 2024-11-11 | Por licitar
7 |  | 2 | Diseño del contenido con enfoque de género para portal de orientación de FT | 20000 | SBCC | Exante | 100% | 0% |  |  | Por licitar
8 | 2.2 | 2 | Diseño del mecanismo institucional, los estándares y las herramientas de evaluación para realizar la acreditación de los procesos de certificación de competencias laborales de entidades públicas. | 183012.0482 | SBCC | Exante | 100% | 0% | 2021-02-01 | 2024-08-31 | Por licitar
9 | 2.3.1.2.1 | 2 | Guia metodológica para estructurar modelos gestión del talento humano y certificación por competencias en las empresas/sectores | 160000 | SBCC | Exante | 100% | 0% | 2023-07-05 | 2024-08-31 | Por licitar
10 | 2.3.2 | 2 | Registro de normas y certificaciones de competencias laborales | 365000 | SBCC | Exante | 100% | 0% | 2022-01-01 | 2024-01-01 | Por licitar
11 | 2.4.1 | 2 | Diseño, implementación y análisis de herramienta para recolectar información del perfil laboral de los partipantes | 816445 | SBCC | Exante | 100% | 0% | 2020-06-30 | 2024-11-30 | Por licitar
12 | 2.5.2.2 | 2 | Programa modular de certificación de competencias | 3307951.7229 | SBCC | Exante | 100% | 0% | 2020-06-30 | 2024-11-30 | Por licitar
13 |  | 2 | Desarrollo de lineamientos para eliminar barreras de género en el acceso a programa modular de capacitación y certificación de competencias desarrollados | 30000 | SBCC | Exante | 100% | 0% |  |  | Por licitar
14 | 2.6.1 | 2 | Estándares e instrumentos para el aseguramiento de calidad de la FT | 360360.5783 | SBCC | Exante | 100% | 0% | 2020-11-23 | 2023-12-30 | Por licitar
15 | 2.8.2.1 | 2 | Pilotos para el aseguramiento de la calidad de la oferta FT | 577120.4819 | SBCC | Exante | 100% | 0% | 2021-06-08 | 2022-06-30 | Por licitar
16 | 2.9.2.2 | 2 | Informes para escalamiento de sistema de aseguramiento de calidad de la FT | 56206 | SBCC | Exante | 100% | 0% | 2023-11-12 | 2023-11-30 | Por licitar
17 | 2.9.2.6 | 3 | Administración y coordinación del programa* | 2375000 | 3CV | Exante | 100% | 0% | 2024-04-20 | 2024-10-16 | Por licitar
18 | 2.10.2 | 3 | Auditoría financiera | 300000 | SBCC | Exante | 100% | 0% | 2020-07-19 | 2020-08-17 | Por licitar
19 | 3.1.1 | 3 | Evaluación final del programa | 500000 | SBCC | Exante | 100% | 0% | 2020-07-19 | 2020-11-23 | Por licitar
|  |  | TOTAL | 24999999.8313
Bienes y Obras:
LPI: Licitación Pública Internacional; LIL: Licitación Internacional Limitada; LPN: Licitación Pública Nacional; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa; AD: Administración Directa; CAE: Contrataciones a través de Agencias Especializadas; AC: Agencias de Contrataciones; AI: Agencias de Inspección; CPIF: Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; CPO/COT/CPOT: Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/BOOT); CBD: Contratación Basada en Desempeño; CPGB: Contrataciones con Préstamos Garantizados por el Banco; PSC: Participación de la Comunidad en las Contrataciones.
Firmas Consultoras: SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBC: Selección Basada en la Calidad; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; SD: Selección Directa.
Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones; Consultor Individual Nacional; CCII: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional.
*Contratación anual del Equipo de Administración y Coordinación del Programa