ANEXO UNICO

EL PROYECTO

Fortalecimiento del Desarrollo de la Comunidad de Birongo, Estado Miranda

I.	Objeto

- 1.01	El objetivo general del Proyecto es fortalecer el desarrollo económico y social de la comunidad de Birongo, Estado Miranda, con base en la cadena de valor del cacao.

II.	Descripción

- 2.01	Para el cumplimiento del objetivo señalado en la sección I anterior, el proyecto contempla el desarrollo de tres componentes orientados a los siguientes fines: (i) elevar la productividad de los procesos de siembra, cosecha y recolección de cacao de los productores de la zona, mediante el mejoramiento de las prácticas agrícolas empleadas; (ii) fortalecer el posicionamiento del chocolate artesanal elaborado por la comunidad de Birongo, mediante la estabilización de su calidad; (iii) contribuir a la sostenibilidad de la actividad productiva, mediante la búsqueda de nuevos mercados y formalización de los canales de comercialización; y (iv) potenciar los beneficios que se derivan de la producción chocolatera, mediante la capacitación de los recursos humanos locales, para el emprendimiento de nuevas actividades económicas complementarias.

- Componente I: Mejoramiento de la producción agrícola del cacao

- 2.02	Este componente ofrecerá asistencia técnica, capacitación y equipamiento a productores agrícolas de la zona de Birongo organizados bajo la “Cooperativa Cacao Birongo (COCOBI)”. Con esto, se busca mejorar la calidad del cacao, asegurar el abastecimiento a la microempresa Chocolate Flor de Birongo e incrementar los ingresos para los agricultores.  Este componente contempla el desarrollo de actividades bajo los siguientes sub-componentes:

- (a)	Fortalecimiento del proceso pre y post cosecha del cacao

- Estará dirigido a rehabilitar las pequeñas explotaciones de cacao (4,5 hectáreas en promedio) con el objeto de incrementar sus rendimientos e incidir sobre el mejoramiento de la calidad final a través de la normalización de los procesos de fermentado y secado del grano de cacao. El proceso incluye actividades de asistencia técnica, capacitación y equipamiento de los 33 agricultores miembros de la cooperativa y de aquellos que se incorporen durante la ejecución del Proyecto, así:

- (i) Asistencia técnica y capacitación: se planea introducir prácticas agronómicas dirigidas a recuperar plantaciones muy viejas, difundir el uso de fertilizantes, limpieza y poda de plantaciones, corrección del exceso de sombra, combate de la incidencia de enfermedades fungosas, habilitación de drenajes y unificación de los procesos de fermentado y secado del grano. Este último aspecto, se refiere a la introducción de fermentadores tipo “trinitario” de 1 m3 de capacidad, así como a la unificación de criterios en cuanto a métodos y días empleados en el proceso post-cosecha.  En todas estas actividades el Organismo Ejecutor procurará contar con la experiencia técnica acumulada del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA - Miranda), así como con centros de acopio y beneficio privados de la región de Barlovento.

- (ii) Equipamiento: se planea la adquisición de una (1) secadora de grano de cacao a gas, dirigida a atenuar los riesgos de pérdida post-cosecha asociados con la variabilidad de las precipitaciones en la zona de Birongo.

- (b) 	Fortalecimiento organizativo de la Cooperativa COCOBI

- Se planea fortalecer a la Cooperativa COCOBI, para lograr un manejo más efectivo y consolidado del proceso de siembra y cosecha del cacao.  Esto se logrará a través de asistencia y acompañamiento técnico en formación y organización  de cooperativas, trabajo en equipo, motivación y autoestima.  Igualmente se prevé apoyar a la cooperativa a través de asesoría y orientación para la obtención de financiamiento.

- 2.03	Como resultado de la asistencia técnica y del suministro del equipo a los miembros de la Cooperativa, se espera rehabilitar alrededor de 135 hectáreas de plantaciones de cacao con el fin de mejorar los rendimientos y pasar de 180 kg/ha en la actualidad, a 350 kg/ha al final del segundo año del Proyecto.  En términos de calidad, se espera la obtención de un cacao fermentado y seco de categoría F1.

- Componente II: Mejora del proceso productivo industrial del chocolate

- 2.04	Las actividades a desarrollar en este componente fortalecerán y consolidarán la capacidad productiva de la planta chocolatera, a través del mejoramiento de los procesos para la obtención de un chocolate de mayor calidad y de la elevación de la capacidad gerencial de la Asociación Civil Chocolate La Flor de Birongo.  De esta manera, se propiciará  el establecimiento de procesos productivos y administrativos más eficientes, así como la inserción y consolidación de los productos en el mercado nacional e internacional.  Todo esto, con la finalidad de promover la sostenibilidad de la planta chocolatera, mediante el impulso a la generación de productos de calidad competitiva, capaces de producir un mejoramiento de los ingresos y calidad de vida de los miembros de la Asociación. Para este fin, se desarrollarán actividades bajo los siguientes sub-componentes:

- (a) 	Mejoramiento del proceso de transformación del cacao

- A través de este sub-componente se adquirirá una máquina refinadora/conchadora de chocolate, que permita optimizar los procesos centrales que influyen en la calidad del chocolate producido.  Asimismo, se entrenará a los miembros de la Asociación en el manejo de este equipo.  Se realizarán además dos (2) talleres para los actuales asociados y veinte (20) nuevos miembros de la comunidad, sobre las bases teóricas del procesamiento del chocolate y la mejora integral de la calidad, bajo un nuevo esquema de operación.

- b)	Fortalecimiento gerencial y administrativo

- Mediante este sub-componente se brindará asesoramiento para la elaboración de un plan de negocios de mediano plazo para la empresa chocolatera.  Además se ofrecerá asistencia técnica y capacitación en temas de mercadeo y comercialización de productos a los miembros de la Asociación.  Asimismo, se tiene previsto proporcionar asistencia legal e institucional para la determinación de la figura jurídica de actuación más apropiada en función del plan de negocios que se desarrolle.

- 2.05	Los resultados esperados de este componente son los siguientes: (i) mejora de la calidad del chocolate en cuanto a textura (partículas < 20 micras), aroma y sabor; (ii) incremento de la capacidad instalada para la producción de chocolate de cobertura, de 100 Kg/día a 300 Kg/día, al final del Proyecto; (iii) al menos 40 asociados capacitados en técnicas de elaboración y diversificación del chocolate; (iv) un plan de negocios de mediano plazo, con estrategias claras y figura jurídica de funcionamiento establecida; (v) una campaña de difusión de los chocolates a nivel nacional; (vi) incremento del número de distribuidores y comercializadores del chocolate; y (vii) un sistema de administración implantado, que mejore los aspectos referidos al manejo de inventarios, nómina, contabilidad, etc., que permita la toma de decisiones oportuna.

- Componente III: Desarrollo de actividades productivas complementarias

  - Dentro de este componente, el Proyecto planea promover el desarrollo de actividades económicas adicionales, capaces de generar ingresos a otros miembros de la comunidad de Birongo, para propiciar un desarrollo económico ampliado de este centro poblado.

- 2.07	De igual manera, se buscará extender el conocimiento y el aprendizaje adquirido por la Asociación Civil a los otros miembros de la comunidad, con el objeto de fortalecer y consolidar los vínculos entre ellos y fomentar la creación de otras asociaciones civiles.  Para ello se propone: (i) realizar una investigación participativa, orientada a identificar posibles actividades productivas susceptibles de ser desarrolladas en la zona; (ii) ejecutar ocho (8) talleres de formación individual en el desarrollo de nuevos negocios adaptados a las potencialidades de la zona, para al menos 90 personas; y (iii) dictar cuatro (4) talleres y brindar asistencia técnica especializada a grupos interesados en incursionar en forma colectiva, como cooperativas o empresas, en nuevas actividades productivas.

- 2.08	A través de este componente se espera obtener los siguientes resultados: (i) al menos 90 personas capacitadas en nuevas actividades productivas, orientadas hacia la demanda generada por los visitantes de la zona que llegan atraídos por la planta chocolatera; (ii) al menos 20 personas asesoradas para el desarrollo de una iniciativa económica; y (iii) al menos dos iniciativas comunitarias de carácter comercial orientadas a atender la demanda de los visitantes de la zona, apoyadas por el Proyecto.

III.	Costo Total del Proyecto

3.01	El costo estimado del Proyecto es el equivalente de doscientos mil dólares (US$200.000), según el siguiente cuadro:

# Presupuesto

(enUS$)

| # COMPONENTES/ ACTIVIDADES | TOTAL | FOMIN | APORTE LOCAL |
| --- | --- | --- | --- |
| Componente 1. Mejoramiento de la producción agrícola del cacao | 36.280 | 36.280 | -0- |
| Componente 2. Mejora del proceso productivo industrial del chocolate | 92.725 | 43.120 | 49.605 |
| Componente 3: Desarrollo de actividades productivas complementarias | 20.646 | 10.600 | 10.046 |
| Coordinación general y administración | 35.349 | -0- | 35.349 |
| Auditorias | 5.000 | 5.000 | -0- |
| Imprevistos | 10.000 | 5.000 | 5.000 |
| TOTAL | 200.000 | 100.000 | 100.000 |
| Porcentajes | 100% | 50% | 50% |

- Ejecución

4.01	El Organismo Ejecutor del Proyecto será la Fundación Empresas Polar, entidad responsable ante el Banco por la coordinación general del Proyecto, y la administración y ejecución de los recursos de la Contribución. Para el desarrollo de las actividades planeadas, el Organismo Ejecutor podrá contar con la asistencia de la Asociación Civil Chocolates Flor de Birongo (CHOFLOBIR) y la Cooperativa Cacao Birongo (COCOBI).

4.02	El Organismo Ejecutor establecerá una Unidad Ejecutora de Proyecto (UEP) que contará con un equipo de profesionales que garantizarán el cumplimiento de las acciones propuestas por el proyecto, así: (i) un coordinador general (líder del Proyecto); (ii) un asistente del Proyecto; (iii) un administrador-contador; y (iv) un coordinador de planta. Adicionalmente, con los recursos de la Contribución se contratará un grupo de consultores disponibles para el desarrollo de las temáticas puntuales previstas por el Proyecto.

4.03	En el transcurso de la ejecución del Proyecto y con el fin de llevar a cabo un efectivo seguimiento de la implementación del Proyecto, el Organismo Ejecutor organizará reuniones semestrales entre éste y el Banco para analizar el avance del Proyecto y lograr acuerdos con relación a ajustes correctivos, en caso de ser necesarios.

4.04	Al finalizar la ejecución del Proyecto, en el término de seis meses después del último desembolso, el Organismo Ejecutor se compromete a llevar a cabo, con sus propios recursos, una evaluación final del Proyecto y sus resultados.