## Instruções
O novo formato de Plano de Aquisições para as operações financiadas pelo BID tem como objetivo facilitar o preenchimento, padronização e coleta de informações com a utilização de menus suspensos em varias colunas. Por favor seguir as instruções e opções disponíveis:
Instruções Gerais
Pregão Eletrônico/Ata | (i) Colocar "Sistema Nacional" na coluna " Método" e na coluna " Método de Revisão". (ii) Indicar o método (Pregão ou Ata) na coluna de "Comentário". (iii) Não serão aceitos processos utilizando um sistema nacional com revisão ex-ante nem ex-post
Processos com 100% de contrapartida | (i) Colocar "Sistema Nacional" na coluna " Método" e na coluna " Método de Revisão". (ii) Indicar "Contrapartida' e o método utilizado na coluna "Comentário"
Instruções
Categoria/ Componente | Colocar o Nº de componente associado
Objeto | Objeto da licitação
Selecionar no Menu Suspenso
Revisão/Supervisão | Sistema Nacional
Ex-Post
Ex-Ante
Selecionar no Menu Suspenso
Status | Previsto
Processo em Curso
Nova Licitação
Processo Cancelado
Declaração de Aquisição Deserta
Recusa de Propostas
Contrato em Execução
Contrato Concluido
| Categoria | Selecionar no menu suspenso
Métodos | Consultoria Firmas e Capacitacão | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)
Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)
Seleção Baseado em Orçamento Fixo (SBOF)
| Bens, Obras e Serviços | Licitação Pública Internacional (LPI)
Licitação Pública Nacional (LPN)
Comparação de Preços (CP)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Licitação Limitada Internacional(LLI)
Licitação Pública Internacional com Pré-qualificação
Licitação Pública Internacional em 2 Etapas
Licitação Pública Internacional por Lotes
Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
| Consultoria Individual | Comparação de Qualificações (3 CV)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Exemplos
Metodos de Licitação N+A16acional | Pregão Presencial
Pregão Eletrônico
Ata de Registro de Preços
Concorrencia Publica Nacional
Tomada de Preços
Carta Convite
Contratação Direta

## Detalhes Plano de Aquisições
BRASIL
Programa Integrado de Inclusão Social e Requalificação Urbana - Família Paranaense
Contrato de Empréstimo: 3129/OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 MESES
| Atualizado em: 22/06/2018 |  | US$1,00 = R$ | 3.7
Atualização Nº: 1/2018
Atualizado por: Equipe de Projeto
Aprovado em
200720.8757
1 | OBRAS
| Unidade Executora* | Objeto* | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado * |  |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções)* | Datas Estimadas* |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em R$ | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
1.1 | PRED | Realização de Obras CRAS/CREAS | 14 Lotes (municípios) | Licitação Pública Nacional (LPN) | 14 | 14.645.638-3 | 14110677.56 | 3813696.6378 | 100% | 0% | 2.2 | Ex-Ante | 2017-08-01 | 2017-12-20 |  |  | Contrato em Execução
1.2 | COHAPAR | Realização de Obras de Moradias do Programa de Redução de Déficit Habitacional | Ref. Edital de Chamamento - 20 municípios | Licitação Pública Nacional (LPN) | 6 | 14.299.905-5 | 34014621.08 | 9193140.8324 | 100% | 0% | 2.1 | Ex-Ante | 2018-06-30 | 2018-08-30 |  |  | Processo em Curso
1.3 | COHAPAR | Realização de Obras de Requalificação Integrada de Bairros - Rebouças | Rebouças | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 14.526.223-2 | 4468961 | 1207827.2973 | 100% | 0% | 2.1 | Ex-Ante | 2017-08-15 | 2018-03-10 |  |  | Contrato em Execução
1.4 | COHAPAR | Realização de Obras de Requalificação Integrada de Bairros - Cantagalo | Cantagalo | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 14.746.023-6 | 12719679.04 | 3437751.0919 | 100% | 0% | 2.1 | Ex-Post | 2018-07-10 | 2018-08-30 |  |  | Processo em Curso
1.5 | COHAPAR | Realização de Obras de Requalificação Integrada de Bairros - Wenceslau Brás | Wenceslau Brás | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 14.746.942-0 | 9310333.39 | 2516306.3216 | 100% | 0% | 2.1 | Ex-Post | 2018-08-10 | 2018-10-10 |  |  | Processo em Curso
1.6 | COHAPAR | Realização de Obras de Requalificação Integrada de Bairros - Imbituva | Imbituva | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 14.747.086-0 | 18204311.03 | 4920084.0622 | 100% | 0% | 2.1 | Ex-Post | 2018-07-10 | 2018-08-20 |  |  | Processo em Curso
1.7 | COHAPAR | Realização de Obras de Requalificação Integrada de Bairros - Prudentópolis | Prudentópolis | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 14.749.440-8 | 6972656.62 | 1884501.7892 | 100% | 0% | 2.1 | Ex-Post | 2018-08-01 | 2018-09-30 |  |  | Processo em Curso
[6 empty] | TOTAL | 99801239.72 | 26973308.0324
2 | BENS
| Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado |  |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em R$ | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
2.1 | PRED | Aquisição de equipamentos de informatica - Computadores | MCO PRED | Sistema Nacional (SN) | 3 | 14.117.694-3 | 550000 | 148648.6486 | 100% | 0% | 2.2 | Sistema Nacional | N/A | 2018-09-01 | Pregão Eletrônico |  | Processo em Curso
2.2 | SEDS | Sistema de Videoconferência |  | Sistema Nacional (SN) | 1 | 14.007.401-2 | 4850000 | 1310810.8108 | 100% | 0% | 1.1 | Sistema Nacional | N/A | 2017-01-01 | Pregão Eletrônico |  | Contrato Concluído
2.3 | SEAB | Aquisição de Veículos para o Programa Bolsa-Agricultor Famíliar | MCO SEAB (77 veículos) | Sistema Nacional (SN) | 1 | 14.748.836-0 | 2500000 | 675675.6757 | 100% | 0% | 1.3 | Sistema Nacional | N/A | 2018-09-01 | Ata de registro de preço de PE |  | Processo em Curso
2.4 | SEDS | Aquisição de tonner para impressora |  | Comparação de Preços (CP) | 1 | 14.212.946-9 | 13800 | 3729.7297 | 100% | 0% | 1.1 | Ex-Post | 2018-08-01 | 2018-09-30 |  |  | Processo em Curso
2.5 | SEDS | Aquisição do Aplicativo ePhealth |  | Contratação Direta (CD) | 1 | 15.252.168-5 | 334527.3 | 90412.7838 | 100% | 0% | 3.3 | Ex-Ante | N/A | 2018-09-01 |  |  | Processo em Curso
2.6 | SEDS | Aquisição do Software SPSS |  | Contratação Direta (CD) | 1 | 14.356.795-8 | 189583 | 51238.6486 | 100% | 0% | 3.1 | Ex-Ante | N/A | 2017-08-01 |  |  | Contrato Concluído
[6 empty] | TOTAL | 8437910.3 | 2280516.2973
3 | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
| Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado |  |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em R$ | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
3.1 | SEDS | Pesquisa de Avaliação de Impacto | Contrato + Aditivo | Sistema Nacional (SN) | 1 | 14.113.890-1 | 559998 | 151350.8108 | 100% | 0% | 3.1 | Sistema Nacional | N/A | 2016-12-20 | Pregão Eletrônico |  | Contrato Concluído
3.2 | SEDS | Pesquisa de Avaliação de Impacto - 2ª Onda |  | Sistema Nacional (SN) | 1 | 15.158.079-3 | 617000 | 166756.7568 | 100% | 0% | 3.1 | Sistema Nacional | N/A | 2018-10-20 | Pregão Eletrônico |  | Processo em Curso
3.3 | SEDS | Contratação de Empresas para logistica de Eventos | IV Seminario | Comparação de Preços (CP) | 1 |  | 180000 | 48648.6486 | 100% | 0% | 3.2 | Ex-Post | 2018-08-01 | 2018-10-01 |  |  | Previsto
3.4 | SEDS | Contratação de empresa de eventos | Encontros e Seminário | Sistema Nacional (SN) | 10 | 14.008.707-6 | 606158 | 163826.4865 | 100% | 0% | 3.2 | Sistema Nacional | N/A | 2016-11-01 | Pregão Eletrônico |  | Contrato Concluído
3.5 | SEDS | Contratação de Cursos de Qualficação Profissional - 1ª Etapa | 40 Cursos (Arcos Ocupacionais) | Sistema Nacional (SN) | 1 | 14.617.138-9 | 5600000 | 1513513.5135 | 100% | 0% | 1.3 | Sistema Nacional | N/A | 2018-03-05 | Pregão Eletrônico |  | Contrato em Execução
3.6 | SEDS | Serviços Gráficos de Impressão da Revista de Boas Práticas |  | Comparação de Preços (CP) | 1 |  | 100000 | 27027.027 | 100% | 0% | 3.2 | Ex-Post | 2018-08-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto
3.7 | SEDS | Serviços Gráficos de Impressão do Guia de Acompanhamento Familiar |  | Comparação de Preços (CP) | 1 |  | 100000 | 27027.027 | 100% | 0% | 3.2 | Ex-Post | 2018-09-01 | 2018-10-01 |  |  | Previsto
3.8 | SEDS | Serviços Gráficos de Impressão da Coleção Temática |  | Comparação de Preços (CP) | 1 |  | 100000 | 27027.027 | 100% | 0% | 3.2 | Ex-Post | 2018-10-01 | 2018-11-01 |  |  | Previsto
3.9 | SEDS | Serviços Gráficos de Impressão do Jogo das Políticas Públicas |  | Sistema Nacional (SN) | 1 | 15.224.694-3 | 1110000 | 300000 | 100% | 0% | 3.2 | Sistema Nacional | N/A | 2018-11-01 | Pregão Eletrônico |  | Processo em Curso
3.10 | SEDS | Desenvolvimento de softwares para o Sistema do Família Paranaense | Fabrica de softwares | Sistema Nacional (SN) | 3 | 14.173.990-5 | 1728000 | 467027.027 | 100% | 0% | 3.3 | Sistema Nacional | N/A | 2018-09-01 | Pregão Eletrônico |  | Processo em Curso
[6 empty] | TOTAL | 10701156 | 2892204.3243
4 | CONSULTORIAS FIRMAS
| Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* |  |  | Montante Estimado |  |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[5 empty] | Número do Processo |  | Montante Estimado em R$ | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
4.1 | SEDS | Prestação de Serviços de Consultoria na Capacitação e Supervisão Técnica sobre o Modelo de Acomp. Familiar | Aditivo | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 14.394.088-8 |  | 150000 | 40540.5405 | 100% | 0% | 1.1 | Ex-Post | N/A | 2018-08-07 |  |  | Contrato em Execução
4.2 | SEDS | Empresa de Apoio a Gestão do Programa | Gerenciadora | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 13.519.398-4 |  | 17000000 | 4594594.5946 | 100% | 0% | 4.1 | Ex-Ante | 2016-07-01 | Sem previsão |  |  | Processo Cancelado
4.3 | SEDS | Assessoria em Projetos de Inclusão Produtiva |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 14.704.508-5 |  | 5329321.05 | 1440357.0405 | 100% | 0% | 1.3 | Ex-Ante | 2017-04-01 | 2018-09-15 |  |  | Processo em Curso
| 3.4 | Desenvolvimento de conteúdo para a capacitação dos comitês locais | - | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  |  | 0 | #DIV/0! | 100% | 0% |  | Ex-Ante | 2017-05-01 | 2017-07-15 |  |  | Processo em Curso
4.4 | SEDS | Fortalecimento da Gestão Pública Municipal | Tutoria | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 6000000 | 1621621.6216 | 100% | 0% | 1.1 | Ex-Ante | 2018-08-01 | 2018-10-15 |  |  | Previsto
4.4 | SEDS | Assistência Técnica para realização da Avaliação de Impacto - 2ª Onda | IPARDES | Contratação Direta (CD) | 15.206.823-9 |  | 165000 | 44594.5946 | 100% | 0% | 3.1 | Ex-Ante | N/A | 2018-08-01 |  |  | Previsto
[6 empty] | TOTAL | 28644321.05 | 7697113.7973
5 | CONSULTORIAS INDIVIDUAIS
| Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* |  |  | Montante Estimado |  |  |  | Quantidade Estimada de Consultores | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[5 empty] | Número do Processo |  | Montante Estimado em R$ | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  |  | Não Objeção aos TDR da Atividade | Assinatura Contrato
5.1 | SEDS | Definição de Metodologia da Pesquisa de Habilitação Psicossocial |  | Comparação de Qualificações (3 CV) | 13.696.545-0 |  | 36200.8 | 9784 | 100% | 0% | 1 | 3.1 | Ex-Post | 2016-11-15 | 2017-07-01 |  |  | Contrato em Execução
5.2 | SEDS | Contratação Consultor Capacitação |  | Comparação de Qualificações (3 CV) | 14.421.371-8 |  | 300000 | 81081.0811 | 100% | 0% | 1 | 3.2 | Ex-Post | 2017-02-01 | 2017-05-01 |  |  | Contrato em Execução
5.3 | SEDS | Avaliação Intermediária do Programa |  | Comparação de Qualificações (3 CV) | 14.604.426-3 |  | 85000 | 22972.973 | 100% | 0% | 1 | 3.1 | Ex-Post | 2017-04-01 | 2017-11-01 |  |  | Contrato Concluído
5.5 | SEDS | Assessoria em Tecnologia da Informação para as Avaliações do Programa |  | Comparação de Qualificações (3 CV) | 14.706.543-4 |  | 115456 | 31204.3243 | 100% | 0% | 1 | 3.1 | Ex-Post | 2017-09-01 | 2017-10-01 |  |  | Contrato em Execução
5.6 | SEDS | Consultoria na criação de produtos gráficos e audiovisuais para o acompanhamento familiar | Facilitação Gráfica | Comparação de Qualificações (3 CV) | 14.686.807-0 |  | 95519 | 25815.9459 | 100% | 0% | 1 | 3.2 | Ex-Post | 2017-08-01 | 2017-11-01 |  |  | Contrato Concluído
5.7 | SEDS | Contratação de consultoria para o Seminário do Programa Família Paranaense |  | Comparação de Qualificações (3 CV) |  |  | 50000 | 13513.5135 | 100% | 0% | 1 | 3.2 | Ex-Post | 2017-08-01 | 2017-10-01 |  |  | Processo Cancelado
5.8 | SEDS | Serviços Técnicos Especializados e Assessoramento Técnico de Obras do Componente 02 | Aditivo | Comparação de Qualificações (3 CV) | 14.290.739-9 |  | 100000 | 27027.027 | 100% | 0% | 1 | 2.1 | Ex-Post | N/A | 2018-07-01 |  |  | Contrato em Execução
5.9 | SEDS | Assessoria Técnica em Pesquisa, Monitoramento e Avaliação do Programa |  | Comparação de Qualificações (3 CV) | 15.211.966-6 |  | 36000 | 9729.7297 | 100% | 0% | 1 | 3.2 | Ex-Post | 2018-06-02 | 2018-08-02 |  |  | Processo em Curso
5.11 | SEDS | Criação de Produto Pedagógico - Coleção Temático, para acompanhamento familiar |  | Comparação de Qualificações (3 CV) | 15.050.570-4 |  | 88595.2 | 88595.2 | 100% | 0% | 1 | 3.2 | Ex-Post | 2018-07-01 | 2018-09-01 |  |  | Processo em Curso
5.12 | SEDS | Desenvolvimento de Metodologia com Famílias de Adolescentes em Situação de Vulnerabilidade e Risco Social |  | Comparação de Qualificações (3 CV) | 15.223.919-0 |  | 134467.84 | 88595.2 | 100% | 0% | 1 | 1.1 | Ex-Post | 2018-08-01 | 2018-10-01 |  |  | Processo em Curso
[6 empty] | TOTAL | 1041238.84 | 221128.5946
| Método de Revisão | Sistema Nacional
Ex-Post
Ex-Ante
| Status | Previsto
Processo em Curso
Nova Licitação
Processo Cancelado
Declaração de Aquisição Deserta
Recusa de Propostas
Contrato em Execução
Contrato Concluído
| Métodos | Consultoria Firmas | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)
Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)
Seleção Baseada em Orçamento Fixo (SBOF)
|  | Bens, Obras e Serviços | Licitação Pública Internacional (LPI)
Licitação Pública Nacional (LPN)
Comparação de Preços (CP)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Licitação Limitada Internacional (LLI)
Licitação Pública Internacional com Pré-qualificação
Licitação Pública Internacional em 2 Etapas
Licitação Pública Internacional por Lotes
Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
|  | Consultorias Individuais | Comparação de Qualificações (3 CV)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Notas:
| (1) | Alterações: Indicar em vermelho as alterações feitas nas aquisições já constantes do PA.
| (2) | Inclusões: Indicar em azul as aquisições agora incluídas no PA.
| (3) | Cancelamentos: Indicar em verde os cancelamentos das aquisições constantes do PA.
| (4) | Adjudicações: Indicar em cinza as adjudicações realizadas.

## Sheet1 (hidden)
BRASIL
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO: [indicar]
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 MESES
Data:[indicar]
Atualização Nº: [indicar]
Atualizado por: [indicar]
FOLHA DE COMENTÁRIOS
[A seguir é apresentado um exemplo de uma folha de Comentários sobre itens do Plano de Aquisições (PA) que necessitarem de maiores esclarecimentos]
ATIVIDADE | COMENTÁRIO
1. Obras
1.7 Construção do tronco Cidade Velha e adequação da rede de coleta de esgotos da região | Item inserido na atualização do PA, desmembrado da atividade 1.5 que atenderá à implementação dos TDR para as ETES, Alegria e Sistema de Esgotamento Sanitário da Zona Leste.
2. Bens
2.3 Mobiliário e Equipamentos para Municípios Beneficiários (07 municípios) | Método de Aquisição mudado para LPN, pois o valor da contratação excede o previsto para a modalidade CP.
3. Serviços que Não São de consultoria
3.6 Apoio Jurídico às ações de desapropriação | Devido ao parcelamento das áreas de desapropriação, reduzindo a quantidade de lotes envolvidos, não mais será necessária a contratação de apoio jurídico, uma vez que os processos serão conduzidos pela Procuradoria Geral do Estado - PGE.
4. Consultorias Firmas
4.3 Elaboração de Estudos Complementares para a Implantação do Plano de Reassentamento | O processo de aquisição deste serviço foi cancelado, dado que a UGP optou por elaborar os estudos internamente, com apoio de consultor, para cumprir com o cronograma físico financeiro.
4.6 Detalhamento do Projeto de Recomposição de Matas Ciliares | O processo de aquisição deste serviço foi cancelado, dado que a UGP optou por elaborar o detalhamento do projeto de recomposição de matas ciliares internamente, com equipe própria especializada.
4.16 Elaboração de Estudos de Alternativas para Revisão da Implantação do Programa | Conforme acordado na Missão de Supervisão, realizada em maio/2015, a UGP estudará a contratação de Empresa para realização de análise sobre a implantação da 1ªEtapa do Programa, bem como elaboração de proposta para a continuidade.
5. Consultorias Individuais
5.4 Apoio à elaboração dos PMSB de Jardins e Moura (resíduos e drenagem) | Outros Serviços de Consultoria para o Fortalecimento Institucional dos Municípios (até 8).
6. Capacitação
6.2 Capacitações em formulação e execução de projetos nos municípios beneficiários (até 16) | Serão realizadas diversas licitações para capacitações os 16 municípios durante o corrente ano.
7. Subprojetos
7.2 Aquisição de terrenos e imóveis | A UGP deverá preparar um plano de aquisição para cada terreno ou imóvel, após a conclusão do Projeto Executivo. Serão efetuadas várias contratações diretas para a aquisição desses imóveis e terrenos

## Folha de Comentários
BRASIL
Contrato de Empréstimo: 3051/OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 MESES
Data:[indicar]
Atualização Nº: [indicar]
Atualizado por: [indicar]
FOLHA DE COMENTÁRIOS
[A seguir é apresentado um exemplo de uma folha de Comentários sobre itens do Plano de Aquisições (PA) que necessitarem de maiores esclarecimentos]
ATIVIDADE | COMENTÁRIO
1. Obras
2. Bens
3. Serviços que Não São de consultoria
4. Consultorias Firmas
4.3 Contratação de consultoria especializada em Gestão para Resultados na SESA | Processo de continuidade do Instituto Publix
4.6 Implantação de Sistema Informatização de almoxarifado nas unidades hospitalares | Será executado pelo Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar - ISGH
5. Consultorias Individuais
6. Capacitação
7. Subprojetos