## 3. PA
BRASIL
Programa Integrado de Inclusão Social e Requalificação Urbana - Família Paranaense
Contrato de Empréstimo: 3129/OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 12 MESES
| Atualizado em: 07/02/2020 |  | US$1,00 = R$ | 4.31
Atualização Nº: 8/2020
Atualizado por: Equipe de Projeto
Aprovado em:
1 | OBRAS
| Unidade Executora* | Objeto* | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado * |  |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções)* | Datas Estimadas* |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em R$ | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
1.1 | PRED | Realização de Obras CRAS/CREAS | 14 Lotes (municípios) | Licitação Pública Nacional (LPN) | 14 |  | 14110677.56 | 3273939.109 | 100% | 0% | 2.2
1.1.1 |  | CREAS Antônio Olinto - BID |  |  |  | 14.909.105-0 | 770967.28 |  | 100% |  |  | Ex-Ante |  |  |  |  | Contrato Concluído
1.1.2 |  | CREAS Cruz Machado - BID |  |  |  | 14.909.731-7 | 763166.16 |  | 100% |  |  | Ex-Ante |  |  |  |  | Contrato Concluído
1.1.3 |  | CREAS Fernandes Pinheiro - BID |  |  |  | 14.910.858-0 | 884896.08 |  | 100% |  |  | Ex-Ante |  |  |  |  | Contrato Concluído
1.1.4 |  | CREAS Laranjal - BID |  |  |  | 14.908.380-4 | 808574 |  | 100% |  |  | Ex-Ante |  |  |  |  | Contrato Concluído
1.1.5 |  | CREAS Maria Helena - BID |  |  |  | 14.904.464-7 | 780589.78 |  | 100% |  |  | Ex-Ante |  |  |  |  | Contrato Concluído
1.1.6 |  | CREAS Ortigueira - BID |  |  |  | 14.911.442-4 | 770267.24 |  | 100% |  |  | Ex-Ante |  |  |  |  | Contrato em Execução
1.1.7 |  | CREAS Reserva - BID |  |  |  | 16.021.834-7 | 875024.23 |  | 100% |  |  | Ex-Post | 2020-10-01 | 2020-12-01 |  |  | Processo em Curso
1.1.8 |  | CRAS Bocaiúva do Sul - BID |  |  |  | 14.900.772-5 | 1066818.35 |  | 100% |  |  | Ex-Ante |  |  |  |  | Contrato Concluído
1.1.9 |  | CRAS General Carneiro - BID |  |  |  | 14.903.810-8 | 810532.01 |  | 100% |  |  | Ex-Ante |  |  |  |  | Contrato Concluído
1.1.10 |  | CRAS Reserva do Iguaçu - BID |  |  |  | 14.901.272-9 | 880800.1 |  | 100% |  |  | Ex-Ante |  |  |  |  | Contrato Concluído
1.1.11 |  | CRAS Rio Branco do Ivaí - BID |  |  |  | 14.901.882-4 | 797405.65 |  | 100% |  |  | Ex-Ante |  |  |  |  | Contrato Concluído
1.1.12 |  | CRAS Rosário do Ivaí - BID |  |  |  | 14.903.174-0 | 780003.99 |  | 100% |  |  | Ex-Ante |  |  |  |  | Contrato Concluído
1.1.13 |  | CRAS Campina do Simão - BID |  |  |  | 16.022.444-4 | 852888.88 |  | 100% |  |  | Ex-Post | 2020-10-01 | 2020-12-01 |  |  | Processo em Curso
1.1.14 |  | CRAS Itaperuçu - BID |  |  |  | 16.023.058-4 | 863867.8 |  | 100% |  |  | Ex-Post | 2020-10-01 | 2020-12-01 |  |  | Processo em Curso
1.1.15 |  | CRAS Mato Rico - BID |  |  |  | 16.199.454-5 | 822752.54 |  | 100% |  |  | Ex-Ante | 2020-10-01 | 2020-12-01 |  |  | Processo em Curso
1.1.16 |  | CRAS Prudentópolis - BID |  |  |  | 16.017.740-3 | 834826.82 |  | 100% |  |  | Ex-Post | 2020-10-01 | 2020-12-01 |  |  | Processo em Curso
1.1.17 |  | CRAS Ortigueira - BID |  |  |  | 14.905.747-1 | 792984.52 |  | 100% |  |  | Ex-Ante |  |  |  |  | Contrato em Execução
1.1.18 |  | CRAS Ribeirão do Pinhal - BID |  |  |  | 14.906.466-4 | 815582.52 |  | 100% |  |  | Ex-Ante |  |  |  |  | Contrato em Execução
1.1.19 |  | CREAS Guaraniaçu - Contrapartida |  |  |  | 16.478.465-7 | 930000 |  | 10% | 90% |  | Ex-Ante |  |  |  |  | Processo em Curso
1.1.20 |  | CRAS Ariranha do Ivaí - Contrapartida |  |  |  | 14.891.336-6 | 601392.49 |  |  | 100% |  | Ex-Ante |  |  |  |  | Contrato Concluído
1.1.21 |  | CRAS Ipiranga - Contrapartida |  |  |  | 14.891.338-2 | 560761.29 |  |  | 100% |  | Ex-Ante |  |  |  |  | Contrato Concluído
1.1.22 |  | CRAS Pérola d'Oeste - Contrapartida |  |  |  | 14.816.897-0 | 514301.76 |  |  | 100% |  | Ex-Ante |  |  |  |  | Contrato Concluído
1.1.23 |  | CRAS Quinta do Sol - Contrapartida |  |  |  | 15.168.231-6 | 670000 |  |  | 100% |  | Ex-Ante |  |  |  |  | Contrato Concluído
1.1.24 |  | CRAS Amaporã - Contrapartida |  |  |  | 14.816.784-2 | 607050.4 |  |  | 100% |  | Ex-Ante |  |  |  |  | Contrato em Execução
1.1.25 |  | CRAS Abatiá - Contrapartida |  |  |  |  | 930000 |  | 10% | 90% |  | Ex-Post | 2020-10-01 | 2020-12-01 |  |  | Processo em Curso
1.1.26 |  | CRAS Mandirituba - Contrapartida |  |  |  |  | 930000 |  | 10% | 90% |  | Ex-Post | 2020-10-01 | 2020-12-01 |  |  | Processo em Curso
1.1.27 |  | CRAS Salto do Itararé - Contrapartida |  |  |  |  | 930000 |  | 10% | 90% |  | Ex-Post | 2020-10-01 | 2020-12-01 |  |  | Processo em Curso
1.1.28 |  | CRAS Tijucas do Sul - Contrapartida |  |  |  |  | 930000 |  | 10% | 90% |  | Ex-Post | 2020-10-01 | 2020-12-01 |  |  | Processo em Curso
1.1.29 |  | CRAS Tomazina - Contrapatida |  |  |  |  | 930000 |  | 10% | 90% |  | Ex-Post | 2020-10-01 | 2020-12-01 |  |  | Processo em Curso
1.1.30 |  | CRAS Nova Cantu - Contrapartida |  |  |  |  | 930000 |  |  | 100% |  | Ex-Post | 2020-10-01 | 2020-12-01 |  |  | Processo em Curso
1.2 | COHAPAR | Realização de Obras de Moradias do Programa de Redução de Déficit Habitacional | Ref. Edital de Chamamento 01/2018 - Lotes 2 a 6 | Licitação Pública Nacional (LPN) | 5 | 14.797.021-8 | 23736323.95 | 6039777.0865 | 100% | 0% | 2.1 | Ex-Ante | 2018-10-30 | 2019-03-30 |  |  | Contrato em Execução
1.3 | COHAPAR | Realização de Obras de Moradias do Programa de Redução de Déficit Habitacional | Ref. Edital de Chamamento 07/2018 - Lote 1 | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 15.476.781-9 | 7305633.51 | 1695042.5777 | 100% | 0% | 2.1 | Ex-Post | 2019-01-01 | 2019-09-26 |  |  | Contrato em Execução
1.4 | COHAPAR | Realização de Obras de Requalificação Integrada de Bairros - Rebouças | Rebouças | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 15.474.973-0 | 4292303.11 | 995893.993 | 100% | 0% | 2.1 | Ex-Ante | 2018-11-15 | 2019-03-10 |  |  | Contrato em Execução
1.5 | COHAPAR | Realização de Obras de Requalificação Integrada de Bairros - Cantagalo | Cantagalo | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 14.746.023-6 | 10803526.64 | 2506618.71 | 100% | 0% | 2.1 | Ex-Post | 2018-10-10 | 2019-06-07 |  |  | Contrato em Execução
1.6 | COHAPAR | Realização de Obras de Requalificação Integrada de Bairros - Wenceslau Brás | Wenceslau Brás | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 14.746.942-0 | 8891438.22 | 2062978.7053 | 100% | 0% | 2.1 | Ex-Post | 2018-12-10 | 2019-08-20 |  |  | Contrato em Execução
1.7 | COHAPAR | Realização de Obras de Requalificação Integrada de Bairros - Imbituva | Imbituva | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 14.747.086-0 | 16329267.21 | 3788693.0882 | 100% | 0% | 2.1 | Ex-Post | 2018-10-10 | 2019-07-27 |  |  | Contrato em Execução
1.8 | COHAPAR | Realização de Obras de Requalificação Integrada de Bairros - Prudentópolis | Prudentópolis | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 14.749.440-8 | 6275391.75 | 1456007.3666 | 100% | 0% | 2.1 | Ex-Post | 2018-12-01 | 2019-08-20 |  |  | Contrato em Execução
1.9.1 | COHAPAR | Realização de Obras de Moradias do Programa de Redução de Déficit Habitacional - 11 MUNICÍPIOS - 303 UNIDADES HABITACIONAIS | Edital de Chamamento 05 - Municípios FASE 1. LPN 01/2019 (lote 1 e 2), LPN 02/2019 (Lote 1.2 e 3) e LPN 03/2019 (lote único) | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 (a confirmar) | 14.857.802-8 - CHAMADA PÚBLICA | 23368638 | 5421957.7726 | 100% | 0% | 2.1 | Ex-Post | 2019-10-30 | 2020-08-01 |  |  | Previsto
1.9.2 | COHAPAR | Realização de Obras de Moradias do Programa de Redução de Déficit Habitacional - 3 obras - 2 municipios (R$5.781.663.88) | Edital de Chamamento 05: 02 municípios - 03 obras | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 14.857.802-8 - CHAMADA PÚBLICA | 5781663.88 | 1341453.3364 | 100% | 0% | 2.2 | Ex-Post | 2019-10-30 | 2020-08-01 |  |  | Previsto
[6 empty] | TOTAL | 145330317.72 | 28582361.7454
2 | BENS
| Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado |  |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em R$ | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
2.1 | PRED | Aquisição de equipamentos de informatica - Computadores | MCO PRED | Sistema Nacional (SN) | 3 | 14.117.694-3 | 550000 | 127610.2088 | 100% | 0% | 2.2 | Sistema Nacional | N/A | 2018-09-01 | Pregão Eletrônico |  | Processo Cancelado
2.2 | SEJUF | Sistema de Videoconferência |  | Sistema Nacional (SN) | 1 | 14.007.401-2 | 4850000 | 1125290.0232 | 100% | 0% | 1.1 | Sistema Nacional | N/A | 2017-01-01 | Pregão Eletrônico |  | Contrato Concluído
2.3 | SEAB | Aquisição de Veículos para o Programa Bolsa-Agricultor Famíliar | MCO SEAB (77 veículos) | Sistema Nacional (SN) | 1 | 14.748.836-0 | 2500000 | 580046.4037 | 100% | 0% | 1.3 | Sistema Nacional | N/A | 2018-09-01 | Ata de registro de preço de PE |  | Contrato Concluído
2.4 | SEJUF | Aquisição de tonner para impressora |  | Comparação de Preços (CP) | 1 | 14.212.946-9 | 13800 | 3201.8561 | 100% | 0% | 1.1 | Ex-Post | 2018-08-01 | 2018-09-30 |  |  | Processo Cancelado
2.5 | SEJUF | Aquisição do Aplicativo ePhealth |  | Contratação Direta (CD) | 1 | 15.252.168-5 | 334527.3 | 77616.5429 | 100% | 0% | 3.3 | Ex-Ante | N/A | 2019-09-01 |  |  | Processo Cancelado
2.6 | SEJUF | Aquisição do Software SPSS |  | Contratação Direta (CD) | 1 | 14.356.795-8 | 189583 | 43986.7749 | 100% | 0% | 3.1 | Ex-Ante | N/A | 2017-08-01 |  |  | Contrato Concluído
2.7 | SEJUF | Aquisição de equipamentos de informática |  | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 1242000 | 288167.0534 | 100% | 0% | 3.1 | Sistema Nacional | N/A | 2020-09-01 |  |  | Processo em Curso
2.8 | SEJUF | Aquisição de licenças de softwares |  | Sistema Nacional (SN) | 1 | 14.584.313-18 | 45000 | 10440.8353 | 100% | 0% | 3.1 | Sistema Nacional | N/A | 2020-11-01 |  |  | Processo em Curso
[6 empty] | TOTAL | 9724910.3 | 2256359.6984
3 | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
| Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado |  |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em R$ | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
3.1 | SEJUF | Pesquisa de Avaliação de Impacto |  | Sistema Nacional (SN) | 1 | 14.113.890-1 | 559998 | 129929.9304 | 100% | 0% | 3.1 | Sistema Nacional | N/A | 2016-12-20 | Pregão Eletrônico |  | Contrato Concluído
3.2 | SEJUF | Pesquisa de Avaliação de Impacto - 2ª Onda |  | Sistema Nacional (SN) | 1 | 15.747.101-5 | 682295.5 | 158305.2204 | 100% | 0% | 3.1 | Sistema Nacional | N/A | 2020-03-20 | Pregão Eletrônico |  | Processo em Curso
3.3 | SEJUF | Contratação de Empresas para logistica de Eventos | I Encontro Estadual Família Paranaense - Agricultor Familiar e outros | Sistema Nacional (SN) | 1 | 15.696.709-2 | 200000 | 46403.7123 | 100% | 0% | 1.1; 1.3; 3.2 | Ex-Post | N/A | 2020-03-01 | Pregão Eletrônico |  | Processo em Curso
3.4 | SEJUF | Contratação de empresa de eventos | Encontros e Seminário | Sistema Nacional (SN) | 10 | 14.008.707-6 | 606158 | 140639.9072 | 100% | 0% | 3.2 | Sistema Nacional | N/A | 2016-11-01 | Pregão Eletrônico |  | Contrato Concluído
3.5 | SEJUF | Contratação de empresa de eventos - Seminário Agência do Trabalhador | Seminário | Sistema Nacional (SN) | 1 | 15.669.582-3 | 500000 | 116009.2807 | 100% | 0% | 1.3 | Sistema Nacional | 2020-03-01 | 2020-04-01 | Pregão Eletrônico |  | Processo em Curso
3.6 | SEJUF | Contratação de Cursos de Qualficação Profissional - 2ª Etapa | 60 municipios | Sistema Nacional (SN) | 1 | 15.741.717-7 | 7254759 | 1683238.7471 | 100% | 0% | 1.3 | Sistema Nacional | 2020-03-01 | 2020-04-01 | Pregão Eletrônico |  | Processo em Curso
3.7 | SEJUF | Contratação de Cursos de Qualficação Profissional - 1ª Etapa | 40 Cursos (Arcos Ocupacionais) | Sistema Nacional (SN) | 1 | 14.617.138-9 | 5600000 | 1299303.9443 | 100% | 0% | 1.3 | Sistema Nacional | N/A | 2018-12-05 | Pregão Eletrônico |  | Contrato Concluído
3.8 | SEJUF | Serviços Gráficos de Impressão da Revista de Boas Práticas |  | Comparação de Preços (CP) | 1 |  | 100000 | 23201.8561 | 100% | 0% | 3.2 | Ex-Post | 2020-06-01 | 2020-09-01 |  |  | Processo Cancelado
3.9 | SEJUF | Serviços Gráficos de Impressão do Guia de Acompanhamento Familiar |  | Comparação de Preços (CP) | 1 |  | 100000 | 23201.8561 | 100% | 0% | 3.2 | Ex-Post | 2020-04-01 | 2020-07-01 | Comparação de Preços (CP) |  | Previsto
3.10 | SEJUF | Serviços Gráficos de Impressão da Coleção Temática |  | Comparação de Preços (CP) | 1 | 15.953.638-6 | 100000 | 23201.8561 | 100% | 0% | 3.2 | Ex-Post | 2020-03-10 | 2020-05-01 | Comparação de Preços (CP) |  | Processo em Curso
3.11 | SEJUF | Serviços Gráficos de Impressão do Jogo Famíia em Ação |  | Sistema Nacional (SN) | 1 | 15.569.218-9 | 97017.5 | 22509.8608 | 100% | 0% | 3.2 | Sistema Nacional | 2020-01-10 | 2020-03-01 | Pregão Eletrônico |  | Processo em Curso
3.12 | SEJUF | Desenvolvimento de softwares para o Sistema do Família Paranaense | Fabrica de softwares | Sistema Nacional (SN) | 3 | 14.173.990-5 | 849990 | 197213.4571 | 100% | 0% | 3.3 | Sistema Nacional | N/A | 2018-12-01 | Pregão Eletrônico |  | Contrato em Execução
3.13 | SEJUF | Contratação de Cursos de Qualficação Profissional na Área de TI |  | Sistema Nacional (SN) | 1 | 16.253.316-9 | 1000000 | 232018.5615 | 100% | 0% | 1.3 | Sistema Nacional | N/A | 2020-05-05 | Pregão Eletrônico
3.14 | SEJUF | Desenvolvimento da Nova Identidade Visual do Programa | Comunicação Social | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 401000 | 93039.4432 | 100% | 0% |  | Sistema Nacional | N/A | 2020-03-01 |  |  | Processo em Curso
3.15 | SEJUF | Serviços Gráficos de Impressão Folders Leve Leite |  | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 14000 | 3248.2599 | 100% | 0% |  | Sistema Nacional | 2020-06-01 | 2020-07-01 |  |  | Processo em Curso
3.16 | SEJUF | Serviços de Confecção de Bolsas Térmicas Leve Leite |  | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 1052400 |  | 100% | 0% |  | Sistema Nacional | 2020-05-01 | 2020-12-01 |  |  | Processo em Curso
3.17 | SEJUF | Serviços Gráficos de Impressão de Materiais com a Nova Logo |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 100000 | 23201.8561 | 100% | 0% |  | Sistema Nacional | 2020-05-01 | 2020-12-01 |  |  | Processo em Curso
3.18 | SEJUF | Evento 2020 | Evento de capacitação | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 300000 | 69605.5684 | 100% | 0% | 3.2 | Sistema Nacional | 2020-10-01 | 2020-12-01 | Comparação de Preços (CP) |  | Previsto
[7 empty] | 19517618 | 4284273.3179
4 | CONSULTORIAS FIRMAS
| Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* |  |  | Montante Estimado |  |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[5 empty] | Número do Processo |  | Montante Estimado em R$ | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
4.1 | SEJUF | Prestação de Serviços de Consultoria na Capacitação e Supervisão Técnica sobre o Modelo de Acomp. Familiar |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 14.394.088-8 |  | 150000 | 34802.7842 | 100% | 0% | 1.1 | Ex-Post | N/A | 2017-08-07 |  |  | Contrato Concluído
4.2 | SEJUF | Empresa de Apoio a Gestão do Programa | Gerenciadora | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 13.519.398-4 |  | 17000000 | 3944315.5452 | 100% | 0% | 4.1 | Ex-Ante | 2016-07-01 | Sem previsão |  |  | Processo Cancelado
4.3 | SEJUF | Assessoria em Projetos de Inclusão Produtiva |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 14.704.508-5 |  | 5329321.05 | 1236501.4037 | 100% | 0% | 1.3 | Ex-Ante | 2019-05-01 | 2019-10-15 |  |  | Processo Cancelado
4.4 | SEJUF | Assistência Técnica para realização da Avaliação de Impacto - 1ª Onda | IPARDES | Contratação Direta (CD) | 13.696.576-0 |  | 260000 | 60324.826 | 100% | 0% | 1.3 | Ex-Ante | N/A | 2016-04-13 |  |  | Contrato Concluído
4.5 | SEJUF | Assistência Técnica para realização da Avaliação de Impacto - 2ª Onda | IPARDES | Contratação Direta (CD) | 15.929.964-3 |  | 225820 | 52394.4316 | 100% | 0% | 3.1 | Ex-Ante | N/A | 2020-03-01 |  |  | Processo em Curso
4.6 | SEJUF | Assessoria em Gestão aos Municípios do Programa | Municipios Incentivo | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 1000000 | 232018.5615 | 100% | 0% | 1.2 | Ex-Post | 2019-05-30 | 2019-08-01 |  |  | Processo Cancelado
4.7 | SEJUF | Desenvolvimento de metodologia de trabalho parental |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 1000000 | 232018.5615 | 100% | 0% | 1.1 | Ex-Post | 2019-06-01 | 2019-12-01 |  |  | Processo Cancelado
[6 empty] | TOTAL | 24965141.05 | 5792376.1137
5 | CONSULTORIAS INDIVIDUAIS
| Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* |  |  | Montante Estimado |  |  |  | Quantidade Estimada de Consultores | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Status
[5 empty] | Número do Processo |  | Montante Estimado em R$ | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  |  | Não Objeção aos TDR da Atividade | Assinatura Contrato
5.1 | SEJUF | Definição de Metodologia da Pesquisa de Habilitação Psicossocial |  | Comparação de Qualificações (3 CV) | 13.696.545-0 |  | 42169.04 | 9784 | 100% | 0% | 1 | 3.1 | Ex-Post | 2016-11-15 | 2017-07-01 |  | Contrato Concluído
5.2 | SEJUF | Consultoria Metodologia de Capacitação em Intersetorialidade |  | Comparação de Qualificações (3 CV) | 14.421.371-8 |  | 300000 | 69605.5684 | 100% | 0% | 1 | 3.2 | Ex-Post | 2017-02-01 | 2017-05-01 |  | Contrato Concluído
5.3 | SEJUF | Avaliação Intermediária do Programa |  | Comparação de Qualificações (3 CV) | 14.604.426-3 |  | 85000 | 19721.5777 | 100% | 0% | 1 | 3.1 | Ex-Post | 2017-04-01 | 2017-11-01 |  | Contrato Concluído
5.4 | SEJUF | Assessoria em Tecnologia da Informação para as Avaliações do Programa |  | Comparação de Qualificações (3 CV) | 14.706.543-4 |  | 115456 | 26787.935 | 100% | 0% | 1 | 3.1 | Ex-Post | 2017-09-01 | 2017-10-01 |  | Contrato Concluído
5.5 | SEJUF | Consultoria na criação de produtos gráficos e audiovisuais para o acompanhamento familiar | Facilitação Gráfica | Comparação de Qualificações (3 CV) | 14.686.807-0 |  | 95519 | 22162.181 | 100% | 0% | 1 | 3.2 | Ex-Post | 2017-08-01 | 2017-11-01 |  | Contrato Concluído
5.6 | SEJUF | Assessoria do Programa de Inovação Aberta em Empreendedorismo Social - Família Paranaense |  | Comparação de Qualificações (3 CV) |  |  | 100000 | 23201.8561 | 100% | 0% | 1 | 3.3 | Ex-Post | 2019-05-01 | 2019-09-01 |  | Processo Cancelado
5.7 | SEJUF | Serviços Técnicos Especializados e Assessoramento Técnico de Obras do Componente 02 |  | Comparação de Qualificações (3 CV) | 14.290.739-9 |  | 100000 | 23201.8561 | 100% | 0% | 1 | 2.1 | Ex-Post | N/A | 2018-07-01 |  | Contrato Concluído
5.8 | SEJUF | Assessoria Técnica em Pesquisa, Monitoramento e Avaliação do Programa | Avaliação de Impacto (2ª onda) | Comparação de Qualificações (3 CV) | 15.960.061-0 |  | 36000 | 8352.6682 | 100% | 0% | 1 | 3.2 | Ex-Post | 2020-03-02 | 2020-09-02 |  | Processo em Curso
5.9 | SEJUF | Criação de Produto Pedagógico - Coleção Temático, para acompanhamento familiar |  | Comparação de Qualificações (3 CV) | 15.050.570-4 |  | 88595.2 | 20555.7309 | 100% | 0% | 1 | 3.2 | Ex-Post | 2018-07-01 | 2018-10-01 |  | Contrato Concluído
5.10 | SEJUF | Desenvolvimento de Metodologia com Famílias de Adolescentes em Situação de Vulnerabilidade e Risco Social |  | Comparação de Qualificações (3 CV) | 15.223.919-0 |  | 134467.84 | 31199.0348 | 100% | 0% | 1 | 1.1 | Ex-Post | N/A | 2020-03-01 |  | Processo Cancelado
5.11 | SEJUF | Contratação de Consultor Individual para assessoramento técnico no gerenciamento do Projeto “Regularização Fundiária de Assentamentos Precários e Produção ou Melhorias de Moradias Urbanas e Rurais” | Consultor Cristiano | Comparação de Qualificações (3 CV) | 15.611.944-0 |  | 126195.55 | 29279.71 | 100% | 0% | 1 | 2.1/2.3 | Ex-Post | N/A | 2019-10-01 |  | Processo em Curso
5.12 | SEJUF | Especialista em desenvolvimento social para realização de serviços técnicos especializados e assessoramento técnico de Trabalho Social com Famílias | Consultora Lorena | Comparação de Qualificações (3 CV) | 15.781.895-3 |  | 137391.75 | 31877.4362 | 100% | 0% | 1 | 2.1 | Ex-Post | N/A | 2019-10-01 |  | Contrato em Execução
5.13 | SEJUF | Serviços técnicos especializados e assessoramento técnico de Obras do Subcomponente 2.1 | Consultor Gugelmin | Comparação de Qualificações (3 CV) | 15.744.477-8 |  | 213168.16 | 49458.9698 | 100% | 0% | 1 | 2.1 | Ex-Post | N/A | 2020-02-01 |  | Processo em Curso
5.14 | SEJUF | Assessoria para apoio as ações do Programa nas regionais e sede | Processo Seletivo Simplicado - PSS | Sistema Nacional (SN) | 15.647.246-8 |  | 3866943.6 | 897202.6914 | 82% | 0% | 65 | 1.2; 2.1 e 3.2 | Sistema Nacional | 2019-05-01 | 2019-12-01 |  | Contrato em Execução
5.15 | SEJUF | Avaliação Final do Programa |  | Comparação de Qualificações (3 CV) |  |  | 85000 | 19721.5777 | 100% | 0% | 1 | 3.1 | Ex-Post | N/A | 2020-06-01 |  | Previsto
5.16 | SEJUF | Assessoria em gestão financeira aos Municípios do Programa |  | Comparação de Qualificações (3 CV) |  |  | 134468 | 31199.0719 | 100% | 0% | 1 | 1.1 | Ex-Post | N/A | 2020-04-01 |  | Previsto
[6 empty] | TOTAL | 5660374.14 | 1313311.8654
| Método de Revisão | Sistema Nacional
Ex-Post
Ex-Ante
| Status | Previsto
Processo em Curso
Nova Licitação
Processo Cancelado
Declaração de Aquisição Deserta
Recusa de Propostas
Contrato em Execução
Contrato Concluído
| Métodos | Consultoria Firmas | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)
Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)
Seleção Baseada em Orçamento Fixo (SBOF)
|  | Bens, Obras e Serviços | Licitação Pública Internacional (LPI)
Licitação Pública Nacional (LPN)
Comparação de Preços (CP)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Licitação Limitada Internacional (LLI)
Licitação Pública Internacional com Pré-qualificação
Licitação Pública Internacional em 2 Etapas
Licitação Pública Internacional por Lotes
Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
|  | Consultorias Individuais | Comparação de Qualificações (3 CV)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Notas:
| (1) | Alterações: Indicar em vermelho as alterações feitas nas aquisições já constantes do PA.
| (2) | Inclusões: Indicar em azul as aquisições agora incluídas no PA.
| (3) | Cancelamentos: Indicar em verde os cancelamentos das aquisições constantes do PA.
| (4) | Adjudicações: Indicar em cinza as adjudicações realizadas. | [7 empty] | 8930707.44
6695269
15625976.44