BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

PLANO DE AQUISIÇÕES

## Número do Projeto: BR-0265									Executor: SABESP

### Número do Empréstimo: 1212/OC-BR								Telefone: (55-11) 3329-9401

### Nome do Projeto: Despoluição do Rio Tietê, Etapa II					Email: mrampone@sabesp.com.br

| # Aquisições Principais do Projeto | # FONTE DE FINANCIAMENTO |  | Método de aquisições1 | Pré-qualificação | Aviso Específico de Aquisições | Estatus2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BID (%) | Local/Outro (%) |  | Sim/Não | Data tentativa de publicação |  |
| 1. BENS |  |  |  |  |  |  |
| - FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EQUIPS. EEE POMAR | 53 | 47 | LPI | NÃO | DEZ/03 | PENDENTE |
| Montante: US$ 5.350.000 |  |  |  |  |  |  |
| - FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EQUIPS. EEE PINHEIROS | 53 | 47 | LPI | NÃO | DEZ/03 | PENDENTE |
| Montante: US$ 6.700.000 |  |  |  |  |  |  |
| - EQUIPAMENTOS DE TRATAMENTO ESGOTOS ETE BARUERI – MELHORIAS GERAIS | 53 | 47 | LPI | NÃO | DEZ/03 | PENDENTE |
| Montante: US$ 20.000.000 |  |  |  |  |  |  |
| - FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EQUIPS. EEE GRAJAÚ | 56 | 44 | LPI | NÃO | 16/07/03 | PENDENTE |
| Montante: US$ 2.400.000 |  |  |  |  |  |  |
| - TUBOS DE PVC RÍGIDO PARA REDES DE ESGOTOS - 32.648 M | 56 | 44 | LPI | NÃO | OUT/03 | PENDENTE |
| Montante: US$ 153.300 |  |  |  |  |  |  |
| - TUBOS DE PVC RÍGIDO PARA REDES DE ESGOTOS – 76.000 M | 56 | 44 | LPI | NÃO | 1º/2º SEMESTRE/04 | PENDENTE |
| Montante: US$ 315.000 |  |  |  |  |  |  |
| - TUBOS CERÂMICOS PARA REDES DE ESGOTOS 450.000 M | 56 | 44 | LPI | NÃO | 1º/2º SEMESTRE/04 | PENDENTE |
| Montante: US$ 890.000 |  |  |  |  |  |  |
| - TUBOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDES DE ESGOTOS – 1.200 M | 56 | 44 | LPI | NÃO | 1º/2º SEMESTRE/04 | PENDENTE |
| Montante: US$ 36.000 |  |  |  |  |  |  |
| - TAMPÕES DE POÇOS DE VISITAS PARA REDES DE ESGOTOS – 14.200 UN | 56 | 44 | LPI | NÃO | 1º/2º SEMESTRE/04 | PENDENTE |
| Montante: US$ 727.000 |  |  |  |  |  |  |
| - FORNECIMENTO DE HARDWARE E SOFTWARE PARA GIS – SABESP Montante: US$2.520.000 | 57 | 43 | LPI | NÃO | 23/09/03 | PENDENTE |
| 2. OBRAS |  |  |  |  |  |  |
| - EXECUÇÃO DE 180 KM DE COLETORES TRONCO DE ESGOTOS DIVIDIDOS EM 7 LOTES | 56 | 44 | LPI | NÃO | 2º SEMESTRE/03 | PENDENTE |
| Montante: US$ 48.000.000 |  |  |  |  |  |  |
| - EXECUÇÃO DE 2,0 KM DE INTERCEPTORES | 53 | 47 | LPI | NÃO | 2º SEMESTRE/03 | PENDENTE |
| Montante: US$ 2.000.000 |  |  |  |  |  |  |
| - EXECUÇÃO DE 400 KM DE REDES DE COLETA DE ESGOTOS DIVIDIDOS EM 5 LOTES | 56 | 44 | LPI | NÃO | 2º SEMESTRE/03 | PENDENTE |
| Montante: US$ 30.000.000 |  |  |  |  |  |  |
| - EXECUÇÃO DE 200 UN LIGAÇÕES INDUSTRIAIS | 56 | 44 | LPI | NÃO | JUL/04 | PENDENTE |
| Montante: US$ 2.200.000 |  |  |  |  |  |  |
| 3. SERVIÇOS DE CONSULTORIA |  |  |  |  |  |  |
| - CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO | 16 | 84 | LPI | SIM | 08/08/03 | PENDENTE |
| Montante: US$ 1.120.000 |  |  |  |  |  |  |
| - CONTROLE TECNOLÓGICO DE SOLOS | 16 | 84 | LPI | SIM | 08/08/03 | PENDENTE |
| Montante: US$ 1.120.000 |  |  |  |  |  |  |
| - APOIO DOCUMENTAL PARA TERRENOS | 16 | 84 | LPI | SIM | 13/08/03 | PENDENTE |
| Montante: US$ 636.000 |  |  |  |  |  |  |
| - EXECUÇÃO DE INSPEÇÃO E CONTROLE DE OBRAS P/TELEVISIONAMENTO | 16 | 84 | LPI | SIM | 14/12/02 | PENDENTE |
| Montante: US$ 2.500.000 |  |  |  |  |  |  |
| - CONVERSÃO DE DADOS – BASE CARTOGRÁFICA RMSP – Lote 1 | 57 | 43 | LPI | SIM | 06/02/02 | PENDENTE |
| Montante: US$ 3.300.000 |  |  |  |  |  |  |
| - CONVERSÃO DE DADOS – UNIDADE DE NEGÓCIO OESTE DA RMSP – Lote 2 | 57 | 43 | LPI | SIM | 06/02/02 | PENDENTE |
| Montante: US$ 334.000 |  |  |  |  |  |  |
| - CONVERSÃO DE DADOS – UNIDADE DE NEGÓCIO LESTE DA RMSP – Lote 3 | 57 | 43 | LPI | SIM | 06/02/02 | PENDENTE |
| Montante: US$ 218.000 |  |  |  |  |  |  |

| 3. SERVIÇOS DE CONSULTORIA – CONT... |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - CONVERSÃO DE DADOS – UNIDADE DE NEGÓCIO SUL DA RMSP – Lote 4 | 57 | 43 | LPI | SIM | 06/02/02 | PENDENTE |
| Montante: US$ 97.000 |  |  |  |  |  |  |
| - CONVERSÃO DE DADOS – UNIDADE DE NEGÓCIO NORTE DA RMSP – Lote 5 | 57 | 43 | LPI | SIM | 06/02/02 | PENDENTE |
| Montante: US$ 84.300 |  |  |  |  |  |  |
| - CONVERSÃO DE DADOS – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – Lote 6 | 57 | 43 | LPI | SIM | 06/02/02 | PENDENTE |
| Montante: US$ 669.000 |  |  |  |  |  |  |
| - SOLUÇÃO TECNOLÓGICA PARA PLATAFORMA DE HARDWARE E SOFTWARE | 57 | 43 | LPI | SIM | OUT/03 | PENDENTE |
| Montante: US$ 1.650.000 |  |  |  |  |  |  |
| - ADENSAMENTO DE LODOS | 57 | 43 | LPI | SIM | 05/03/02 | PENDENTE |
| Montante: US$ 176.000 |  |  |  |  |  |  |
| - DISPOSIÇÃO DE LODOS DE ETAs EM ETEs | 57 | 43 | LPI | SIM | 10/08/02 | PENDENTE |
| Montante: US$ 273.000 |  |  |  |  |  |  |
| - PROGRAMA PILOTO DE CONTROLE DE PERDAS | 57 | 43 | LPI | SIM | 11/04/03 | PENDENTE |
| Montante: US$ 3.200.000 |  |  |  |  |  |  |
| - DESENVOLV..ESTRATÉGIAS P/O SETOR DE SANEAMENTO BÁSICO NO EST. SÃO.PAULO | 62 | 38 | LPI | SIM | 30/08/03 | PENDENTE |
| Montante: US$ 2.150.000 |  |  |  |  |  |  |
| - ESTUDO DE TARIFAS PARA O USO RACIONAL DA ÁGUA | 62 | 38 | LPI | SIM | 10/01/02 | PENDENTE |
| Montante: US$ 1.000.000 |  |  |  |  |  |  |

Notas:    1   LPI: Licitação Pública Internacional	       CP: Comparação de Preços	      LPN: Licitação Pública Nacional

CD: Contratação Direta sem Competência     LP: Licitação			      AD: Administração Direta

2   A terminologia a ser utilizada será:	Pendente / Adjudicado/ Cancelado