AVALIAÇÃO INTERMEDIÁRIA DE PROGRESSO 
DA COOPERAÇÃO TÉCNICA (CT) 
DO PROGRAMA PPP-MG

RELATÓRIO FINAL

Túlio Hostílio Arvelo Durán

Ignez Guatimosim Vidigal Lopes

Mauro de Rezende Lopes

Belo Horizonte, 20 de Setembro de 2007.

Abreviaturas e Siglas

AG – Arranjos de Garantia

AGE – Advocacia Geral do Estado

BDMG – Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais

BID – Banco Interamericano de Desenvolvimento

CAD – Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais

CEC – Caderno de Encargos do Concessionário (Complexo Penitenciário)

CGP – Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas do Estado de Minas Gerais

CODEMIG – Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais

Conselho Penitenciário Estadual

COPASA – Companhia de Saneamento de Minas Gerais

CPP – Companhia Paulista de Garantias das PPP

CT – Cooperação Técnica (BID-FOMIN)

DER-MG – Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais

ENTIDADE GARANTIDA - O FPPP ou outro fundo ou sociedade estatal incumbida de oferecer garantias (ou contra-garantias) da contraprestação de Parceiro Público integrante da administração pública estadual em benefício do Parceiro Privado.

FEAM – Órgãop Ambiental do Estado

FIPE – Fundação Instituto de Pesquisas da Universidade de São Paulo

FOMIN – Fundo Multilateral de Investimentos

FPPP – Fundo de Parcerias Público-Privadas do Estado de Minas Gerais.

GCF – Grupo Coordenador do Fundo

GRF – Gestor da Responsabilidade Fiscal

MG – Minas Gerais

MURP –  Melhor uso dos recursos públicos

MGI – Minas Gerais Participações S.A

OA – Órgãos e entidades da Administração Pública do Poder Executivo

PEN – Complexo Penitenciário de Minas Gerais

PMDI - Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado

PMI – Procedimento de Manifestação de Interesse

PPAG - Plano Plurianual de Ação Governamental

Projeto PPP-MG – Projeto de Parceria Público-Privada do Estado de Minas Gerais

QID – Quadro de Indicadores de Desempenho

QRD – Quadros de Referência de Desempenho (Complexo Penitenciário)

SDRPU – Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana

Secretaria de Estado da Fazenda

SEDE – Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico do Estado de Minas Gerais

SEDS – Secretaria de Estado de Defesa Social

SEMADS – Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

SEPLAG – Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

SETOP – Secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas

SPE – Sociedade de propósito Específico

TDR – Termos de Referência

UEMG – Universidade do Estado de Minas Gerais

Unidade PPP (ou UPPP) – Unidade Operacional de Coordenação de Parcerias Público-Privadas do Estado de Minas Gerais

US – Unidades Setoriais (Órgãos da Administração do estado)

USA – Unidade Setorial de Apoio

USE – Unidade Setorial Executiva

I - Resumo Executivo	1

II. Introdução	16

2.1. Antecedentes	16

2.1.1.	Objetivos da Avaliação	16

2.1.2.	Atores relevantes	17

2.2. Descrição do Projeto	18

2.2.1.	Componentes do Projeto	18

2.2.2.	Indicadores do Marco Lógico	20

2.2.3.	Comentários Sobre o Seu Desenho	21

2.2.4.	Estado Geral da Execução do Projeto	22

2.3. Metodologia de Avaliação	25

2.3.1.	Introdução	25

2.3.2.	Desenho e Estratégia Geral da Avaliação	27

III. Relevância do Projeto	29

IV. Avaliação de Eficiência e Efetividade	35

4.1.1.	 O que foi feito	35

4.1.2.	O que resta fazer	36

4.1.3.	Fatores Intervenientes	37

4.1.4.	Conclusões	37

4.1.5.	Recomendações	38

4.2.1.	O que foi feito	40

4.2.2.	O que resta fazer	42

4.2.3.	Fatores Intervenientes	43

4.2.4.	Conclusões	43

4.2.5.	Recomendações	45

4.3.1.	O que foi feito	48

4.3.2.	O que resta fazer	50

4.3.3.	Fatores Intervenientes	50

4.3.4.	Conclusões	51

4.3.5.	Recomendações	52

4.4.1.	Projeto Piloto Rodovia MG-50	54

4.4.1.1. Eficiência	54

4.4.1.2. Fatores Intervenientes	56

4.4.1.3. Lições da Experiência	57

4.4.1.4. Conclusões	61

4.4.1.5. Recomendações	61

4.4.1.6. Efetividade	62

4.4.2.	Projeto Piloto Centro Administrativo (CAD)	63

4.4.2.1. Introdução	63

4.4.2.2. Fatores Intervenientes	63

4.4.2.3. Conclusão	65

4.4.2.4. Recomendação	65

4.4.3. Campus de Belo Horizonte da UEMG	66

4.4.3.1. Introdução	66

4.4.3.2. O que foi feito	67

4.4.3.3. O que falta fazer	68

4.4.3.4. Efetividade	69

4.4.3.5. Fatores Intervenientes	70

4.4.3.6. Conclusão	71

4.4.3.7. Sugestão de mudança no Marco Lógico	71

4.4.4.	Complexo Penitenciário de Minas Gerais (PEN)	72

4.4.4.1. Introdução	73

4.5.1.	O que foi feito	80

4.5.2.	O que falta ser feito	81

4.5.3.	Fatores intervenientes	82

4.5.4.	Conclusão	83

4.5.5.	Recomendação	83

V.  Conclusões	84

VI.  Lições Aprendidas	88

VII.  Recomendações	96

7.3.1.	A Instituição de Sustentabilidade Futura dos Projetos PPP-MG Até o Final da CT (e Além Dela)	104

7.3.2. A Natureza de um Fundo de Investimento de Apoio à Modernização do Estado	104

7.3.3. Instituição de Sistema de Monitoramento “Mais Abrangente” de Avaliação	105

7.3.4. Processo de Retro-alimentação	106

7.3.5. Consolidação dos Ativos do Conhecimento	107

7.3.6. Projetos Desenhados Para Medir Resultados	107

7.3.7. Como Podemos Realçar o Papel do Setor Privado nos Projetos PPP	108

7.3.8. Demonstração de MURP (Value for Money)	108

7.3.9. A Proposição de se Eleger a Publicação do Edital como Marco de Cumprimento do Compromisso de Realização do Projeto-Piloto	109

7.3.10. Acerca dos Arranjos de Garantia (AG)	109

7.3.11. Definição nos Investimentos no “DNA Corporativo” e no “Genoma Corporativo” do Projeto PPP de Minas Gerais	110

ANEXO I - Matriz de Marco Lógico	111

ANEXO II - Avaliação Quantitativa dos Componentes	118

## I - Resumo Executivo

- Em 16/12/2003 o estado de Minas Gerais editou o primeiro marco legal das Parcerias Público-Privadas do Brasil, precedendo a promulgação da legislação federal de PPP. Em 02/07/2004, foi assinado com a Secretaria de Desenvolvimento de Minas Gerais – SEDE um convênio de cooperação técnica (CT) não reembolsável com recursos do FUMIN, para apoiar a iniciativa mineira, em particular o desenvolvimento da recém criada Unidade de PPP, com duração de 36 meses.

- A avaliação Intermediária tomou como referência as atividades desenvolvidas desde o início da CT até a data de 30/06/2007, destacando o grau de avanço e desempenho geral do projeto, sendo seus objetivos específicos os seguintes:

- A avaliação tomou por base de análise os cinco componentes do Projeto, os objetivos, os indicadores e os pressupostos contidos no Marco Lógico. A cada componente foi conferida uma nota da avaliação, conforme a metodologia proposta.

- Os cinco componentes do projeto previam:

- Componente I: Geração do consenso sobre o âmbito jurídico e o Programa de Parcerias Público-Privadas (PPP);

- Componente II: Desenvolvimento da capacidade da Unidade PPP;

- Componente III: Estruturação do arranjo de garantias para as PPPs;

- Componente IV: Desenvolvimento de modelos financeiros, contratuais e de licitação para projetos PPP;

- Componente V: Gestão de conhecimentos de PPP, monitoramento e divulgação do Programa.

- O Componente 1 obteve na Avaliação Intermediária nota correspondente a desempenho mais do que satisfatório; os Componentes 2, 4 e 5 obtiveram nota correspondente a desempenho satisfatório e o Componente 3 obteve nota correspondente a desempenho menos que satisfatório.

- Entre os projetos-piloto previstos no Componente 4, a recuperação da Rodovia MG-050 obteve a pontuação mais do que satisfatória, o projeto do Centro administrativo e do Campus da UEMG foram avaliados com desempenho abaixo do satisfatório e o Complexo Penitenciário recebeu pontuação satisfatória. A pontuação dos projetos-piloto reflete o fato de que apenas o primeiro projeto foi adjudicado e contratado.

Relevância do Projeto

- O apoio da CT BID/FUMIN tem sido essencial para a institucionalização da Unidade de PPP e para a formação do capital humano que está coordenando o programa de PPP mineiro na SEDE e nas Unidades Setoriais com inegáveis avanços, indicando que o projeto mantém relevância no contexto atual;

- A reforma do modelo de gestão administrativa que está sendo implantada no estado de Minas Gerais tem exercido forte atratividade sobre ao setor privado no sentido de estabelecer parcerias com o setor público, o que contribui para a relevância do Projeto;

- No início da CT o Programa PPP de Minas Gerais estava embrionário. Desde então assumiu papel preponderante na agenda do governo. A primeira licitação do contrato PPP teve impacto positivo e marcou o início de uma nova “cultura” que está consolidando a idéia das PPP no estado e eliminando as resistências.

Conclusões

- Houve atraso na “arrancada” da CT em razão dos níveis de exigência dos trâmites necessários para recebimento dos recursos do FUMIN – em termos de requerimentos do Banco Central, por exemplo – e com as regras de contratação do BID – no caso de um CIO, por exemplo. O primeiro desembolso foi realizado 13 meses após a assinatura da CT.

- Vencida a etapa inicial, as atividades fluíram com agilidade, porém os prazos previstos nos indicadores ficaram comprometidos. O próprio sistema de decisão das escolhas dos projetos foi alvo de análises e definições cuidadosas, assim como se cuidou para que o processo como um todo desfrutasse de elevado nível de governança.

- Além do atraso ocorrido na arrancada do projeto, houve atrasos decorrentes da interveniência de fatores externos, principalmente no âmbito do governo e das unidades setoriais diretamente envolvidas na execução dos projetos que resultaram em re-desenho dos projetos iniciais, à medida que novas informações estratégicas assim recomendavam. Os projetos foram amadurecendo com novas informações dos quadros técnicos obtidas pelas US´s.

- A CT subestimou prazos para a assimilação de um novo modelo de concessão que o governo precisava negociar com o setor privado não adaptado a essa nova modalidade de licitação.

- Apesar do elevado nível de governança nos processos decisórios – o que é absolutamente recomendável – o timing de plena implementação dos projetos ainda é extenso (podendo atingir, como se constatou na MG-050, três anos, ou dois anos se reduzirmos o tempo consumido nos recursos administrativos e judiciais interpostos por empresas que participaram do processo de licitação e se julgaram com razões de assim proceder). Há cerca de 16 novos trechos de estradas e o tempo gasto desde os estudos de base até o lançamento dos editais das novas licitações poderá ser encurtado – como esperam os técnicos da Unidade PPP e o DER-MG.

- As obras de recuperação da MG-050 se iniciaram quando do começo dessa Avaliação e deverão estar concluídas em julho de 2008, antes do cronograma previsto. Isso ensejará o primeiro teste da implementação de um projeto de PPP e de aferição dos indicadores de desempenho da empresa contratada. Estes indicadores servirão também para parametrizar as novas licitações – respeitadas eventuais peculiaridades dos novos trechos.

- A CT logrou formar uma “oficina” de projetos de PPP, na Unidade PPP e na Rede PPP. Há, contudo, novos desafios. O primeiro deles é a manutenção e ampliação do capital humano – que merece um projeto específico devidamente apoiado por um reforço de recursos humanos e materiais – esse ponto vai merecer um tratamento mais detalhado nesse relatório. Há um conjunto de projetos, porém concentrados em rodovias.

- O programa de PPP em MG atingiu um grau de amadurecimento – na verdade, uma descontinuidade (breakthrough) – a partir da contratação e adjudicação do primeiro projeto de PPP (rodovia MG-050), o primeiro realizado no Brasil com rodovias. A MG-050 servirá doravante como benchmarking.

- O primeiro projeto (MG-050) serviu ao propósito de vencer resistências, da cultura de concessões tradicionais, quebrar paradigmas, mudar modelos mentais, e contribuir para aprendizado coletivo, acumulado no processo de licitação, dentro e fora do governo.

- O aprendizado ainda não está completo porque não foram testadas ainda a modalidade de concessão administrativa e a modelagem através do PMI. Essas novas modalidades de licitação irão consumir estudos mais detalhados e modelagens de natureza mais complexas.

- O teste das novas modelagens deverá acontecer ao longo dos próximos meses, com o desenvolvimento das ações acordadas no âmbito do Componente 4, em particular do PEN e, em seguida, do CAD.

- Alguns projetos selecionados no âmbito do Componente 4 (como o CAD e o Campus da UEMG) transcendem, em muito, o que seria esperado de um projeto “piloto”, em razão de sua complexidade, que vem requerendo um intenso processo de planejamento anterior à etapa de modelagem.

- Os resultados (outcomes) do programa de PPP – indução de mudanças de cultura, quebra de paradigmas e modelos mentais, a partir de seminários e eventos, da criação da Rede PPP –, e, sobretudo a estrutura legal e regulatória, tudo isso somado ao nível de governança e à seqüência lógica do devido procedimento (due process), foram mais importantes do que os resultados (outputs). Facilitaram o alinhamento das expectativas dos dirigentes, técnicos, dos órgãos e secretarias da administração em relação às estratégias do projeto de governo e estado.

Lições Aprendidas

- O processo de modelagem de um projeto de PPP, a partir da contratação de uma consultoria externa, revelou-se um caminho muito longo. O PMI pode ser um procedimento alternativo capaz de encurtar muito o tempo do processo como um todo, sobretudo em projetos mais complexos. Até a conclusão da CT com prazo ampliado, esse procedimento deverá ter sido testado.

- A contratação de consultoria de modelagem a partir de critérios exclusivamente técnicos conforme utilizados pela Unidade de PPP foi fundamental. Ficou demonstrado que o Brasil possui equipes de alto desempenho com ampla experiência no desenho das matrizes de risco, de QID, com ênfase em qualidade, e, sobretudo na área jurídica, com domínio conceitual de projetos de PPP, com experiência adquirida em project finance, sociedades de propósito específico (SPE´s), já com grande aplicação no país nos últimos anos. Há escritórios de advocacia em Minas e outros estados que contribuem para uma maior segurança legal e institucional na modalidade de operação em PPP.

- O domínio conceitual das questões críticas de um projeto de PPP pela Unidade de PPP se traduziu na elaboração de Termos de Referência conceitualmente precisos para a contratação de consultorias, afetando positivamente a qualidade dos relatórios produzidos, salientando-se:

  - Os relatórios da KPMG (MG-050)

  - Os relatórios do Unibanco (Arranjo de Garantia)

  - Os relatórios da Price (Unidades Prisionais)

  - Os documentos da FIPE para o Manual de Operações.

  - O relatório de sugestão das linhas gerais do PMI

- A existência de equipes treinadas no governo do Estado (na Unidade PPP e nas Unidades Setoriais) foi essencial para exercer interlocução com os consultores e agregar conhecimento específico para o aprimoramento do QID, das matrizes de riscos; enfim somar competências incrementais e sinergias na elaboração dos editais, e, futuramente nos PMI´s, com trabalho a “várias mãos”. Esse foi um ativo gerado pela experiência mineira, para a qual a CT em muito contribuiu.

- A discussão ampla do marco jurídico da PPP através de cursos, workshops, seminários de alto nível voltados, sobretudo para advogados, juristas, os membros das cortes jurídicas estaduais e cortes superiores de justiça, foi fundamental para que o primeiro contrato de PPP chegasse a bom termo, com o competente contorno dos entraves jurídicos encontrados ao longo do processo. O caso mais importante foi a condução do Edital da MG-050.

- Prudência e respeito ao ritual do direito administrativo, inclusive a adoção de prazos mais elastecidos, condizentes com as inovações contidas no Edital da MG-050, foram fundamentais para contornar recursos impetrados ao longo do processo do Edital, da adjudicação e contratação.

- Com o apoio político do governo, com a devida prudência na condução dos projetos, a Unidade PPP conduziu o processo com o timing recomendado por questões de governança, mesmo após a aprovação dos projetos a serem desenvolvidos. Os projetos passam por sucessivos desenhos e re-desenhos no âmbito dos órgãos diretamente envolvidos, em função de questões políticas, conceituais e orçamentárias, que podem se estender por bom tempo. Esse processo é inevitável. Mas foi uma fonte importante de experiência.

- A experiência indicou até agora que um projeto de PPP percorre um processo longo e caro. A possibilidade de encurtá-lo depende do sucesso do modelo de PMI, que será testado no projeto do Campus da UEMG, previsto para o segundo semestre de 2007, e dos novos lotes de rodovias.

- A definição do “formato final” do projeto de PPP pode retardar o processo. Por exemplo, a seleção do projeto do CAD para projeto de PPP foi ato do governador datado de 17/12/2003. O formato foi definido pela Deliberação nº. 01 do CGP datada de 03/04/2007.

- Custos, prazos e dificuldades na viabilização de contratação de estudos de modelagem precisam ser reavaliados visando correta mensuração de prazos e custos de implantação de projetos de PPP, como um todo (ver recomendações).

- A viabilização de projetos de PPP não deve ser realizada de forma açodada. É preciso envolver uma diversidade de agentes e criar um ambiente favorável à implementação de projetos. O caminho a percorrer demanda esforços de articulação e tempo para que as idéias sejam absorvidas e amadurecidas pelos diversos agentes envolvidos no processo, evitando retrocessos devido a açodamento.

- Há sempre fatores intervenientes externos que exercem impacto no cumprimento de prazos inicialmente projetados. A Unidade PPP necessita estar comprometida com articulação, mobilização de outras instâncias do governo, no sentido de atingir uma solução de compromisso entre a administração dos órgãos e o projeto PPP (exemplo, o caso da UEMG). Os resultados podem depender da atuação e comprometimento de outros agentes da administração, com seu timing próprio, o que provoca alterações sucessivas nos cronogramas dos projetos. Mas o importante é se manter o clima de avanço das iniciativas com foco no cumprimento dos objetivos e prazos.

Recomendações

- Uma recomendação desta avaliação é a necessidade de prorrogação do prazo da CT pelo prazo de 18 meses, condizentes com a necessidade do pleno cumprimento das metas, objetivos e indicadores acordados nesta cooperação técnica. O programa necessita de prazo adicional para concluir as ações que estão em andamento no âmbito dos componentes e alcançar os novos marcos de referência para dos projetos-piloto.

- A avaliação considerou pouco adequado o compromisso de adjudicação e contratação de três projetos-piloto para fins de cumprimento de compromisso de atingimento de meta do componente quatro, dentro da Matriz do Marco Lógico. Foi feita sugestão de mudança de indicadores alternativos, capazes de serem alcançados durante um cronograma ampliado. A sugestão foi tratada no item 3.7. no trabalho.

- Recomenda-se a revisão em alguns indicadores de cumprimento de etapas do Marco Lógico em função das lições aprendidas ao longo da CT. O lançamento do edital e da minuta de contrato são etapas mais previsíveis do que a adjudicação e contratação, as quais estão sujeitas a recursos por parte das licitantes, fora do controle da Unidade de PPP e dos demais órgãos executores dos projetos.

- A avaliação intermediária vê a necessidade dessa revisão. As ações desenvolvidas demonstram que o projeto está seguindo os objetivos traçados e que os prazos previstos nos indicadores podem ter subestimado o esforço de articulação necessário para a coordenação dos diversos órgãos envolvidos nos projetos-piloto. Por essa razão recomenda-se ter como marcos o recebimento dos PMI e o lançamento dos Editais.

- A avaliação deve levar em conta que a seleção de projetos pilotos para a CT estava condicionada ao conjunto de projetos contemplados de PPP da MG projetos, de grande visibilidade e alguns de elevada complexidade. Por essa razão é que se recomenda a mescla de projetos maiores com projetos menores.

- As vantagens desta “combinação ou mix de projetos” é que os projetos serão incorporados nos planos anuais e plurianuais de SEDE, terão seus orçamentos (parcela do agente público) definidos e serão monitorados pelo sistema. A desvantagem dos projetos de grande porte é que requerem grande esforço de articulação dos órgãos estaduais envolvidos, com elevado comprometimento de tempo da Unidade de PPP e relativa perda de controle sobre o cronograma de desenvolvimento.

- Não padece dúvida de que o programa mineiro de PPP irá crescer muito. O “jogo” apenas começou. Ao mesmo tempo em que terá que fortalecer as suas bases, o Programa PPP terá que crescer para atender as expectativas e as novas demandas. Agora é que virão os desafios e o maior deles é o de equipar e treinar cada vez mais as equipes a Unidade de PPP ampliada.

- O “núcleo duro” da Unidade conta com cerca de quatro técnicos e o dirigente. O recurso humano da Rede Ampliada conta com um efetivo de 64 técnicos (indicados pelos dirigentes das demais secretarias e órgãos da administração do Estado. Os elementos do “núcleo denso” da Unidade dão conta do conjunto de projetos no ritmo atual de implantação dos mesmos. Os elementos das Entidades vão amadurecendo à medida que os projetos vão sendo implantados ou sendo finalizados para apresentação ao CGP e decisões finais. Entretanto, o recurso humano é flagrantemente insuficiente para os projetos que virão no futuro próximo. Destarte, é indispensável o provimento dos quadros da Unidade PPP com a tempestividade que o caso exige.

- Assim, na prorrogação da CT é recomendável haver um cronograma do provimento dos cargos técnicos para atender a essa necessidade impostergável.

- O reforço do quadro de profissionais da Unidade já está decidido. A Unidade PPP receberá cinco cargos com o nível de remuneração mais alto da SEDE. Estão previstas duas funções gratificadas de R$ 6 mil, duas funções gratificadas de R$ 5.100 e uma função gratificada de R$ 3 mil. Acresce ainda que no processo da reestruturação da secretaria a Unidade PPP será contemplada com servidores recrutados a partir de concurso público para provimento de cargos efetivos. A SEDE receberá, nesse projeto do estado como um todo, 27 funcionários de nível superior, com provimento em carreira. Nesse conjunto de 27 pessoas serão designadas algumas para trabalhar na unidade.

- Embora algumas US’s possam desenvolver e se fortalecer, adquirindo grande experiência em projetos de PPP (como, por exemplo, o DER-MG devido à demanda por recuperação de muitas rodovias no estado), é indispensável fortalecer a Unidade PPP para que se possa assegurar a sustentabilidade do programa no futuro – sendo a unidade a âncora do processo de crescimento dos projetos PPP.

- Para a consolidação da Unidade PPP Ampliada, em condições de atender às expectativas dos projetos em carteira e de novos projetos que virão em curto prazo, seria recomendável a implantação das seguintes medidas e ações: a) curso intensivo para a Unidade PPP Ampliada; b) re-apresentação periódica de seminários de andamento e progresso dos projetos, para consolidação de experiências e discussões acerca das decisões tomadas em cada projeto; e, c) cronograma de cursos – como foi sugerido pela própria Unidade PPP.

- Para a multiplicação do conhecimento além das fronteiras de Minas Gerais, de forma a explorar o modelo mineiro no que ele pode contribuir para outros estados, seria recomendável a implantação de ações e medidas destinadas a cumprir com esse objetivo. Para se formar uma “Partnership Brazil” iniciada e focada em Minas Gerais, por razões de experiência acumulada no tema, seria recomendável a adoção de ações e medidas como as propostas no item anterior – mas que a Unidade PPP é qualificada para propô-las.

- Um elemento importante que foi identificado nesta avaliação é a conveniência de se consolidar a experiência de “abertura de espaço para o setor privado inovar”. A experiência dos fatos – tomando por base o processo da MG-050 – por si é didática. Naturalmente, nos novos projetos o setor privado deverá “aprender rápido como inovar”. Entretanto, o emponderamento (empowerment) do setor privado pode ser mais bem disseminado através do Portal, por exemplo, e seminários entre empresas do setor privado – sendo eles os que propõem a agenda e a organização. O Portal pode também desempenhar este papel, desde que “ativo”.

- Projetos de menor vulto (dentro dos limites mínimos das PPP) podem ter alcance maior e podem atrair entes privados de porte médio. Apesar da dificuldade do gerenciamento de uma carteira maior de projetos de PPP, o retorno a esse investimento é a criação de valor dentro de uma cadeia de valor de amplo alcance social (projetos de valor social maior), didático e distributivo.

- Há projetos de concessão administrativa que podem requerer a geração de receita patrimonial. Pode-se cogitar das hipóteses de utilização de parte dos recursos remanescentes do aporte do BID para estudos de densificação da atividade econômica no entorno dos projetos. Tais são os casos dos projetos do Campus da UEMG e do CAD.

- O reforço de pessoal – já que a Rede PPP integra o capital humano da Unidade PPP, denominada Unidade ou Rede PPP ampliada – deve se estender aos técnicos da rede como um todo. Uma forma de reforçar o “estoque” de capital humano seria promover rodízio de técnicos, com alguns fazendo contribuição temporária na Unidade PPP central. Essa seria uma iniciativa capaz de gerar maiores níveis de empatia e sinergias funcionais.

- Nos próximos lotes de rodovias a serem licitados através de PPP recomenda-se maior interação com os estados onde se acumularam experiências nas concessões, eventualmente no sentido de “encurtar caminhos”, “queimar etapas” e reduzir tempo – de acordo com a necessidade de provimento de infra-estrutura no estado.

- Seria conveniente, no caso do Complexo Penitenciário devido ao seu caráter inovador, acompanhar os indicadores propostos pelo projeto para divulgação do alcance dos mesmos e retro-alimentação do processo; e, em seguida, disseminá-los, devido à possibilidade de se replicar essa experiência no próprio estado de Minas Gerais e outros estados brasileiros – onde esta questão é absolutamente crítica. É recomendável, na avaliação final da CT, verificar se a experiência pode representar uma contribuição definitiva para o sistema prisional brasileiro.

- Apesar da escolha da ordem dos projetos ter recaído – reconhecidamente por força de prioridades eleitas pelo governo – sobre as áreas mais urgentes de assistência por parte do estado, a ênfase nos projetos oferecidos pela administração (supply oriented) deve ceder lugar a outros projetos que atendam às necessidades de outras demandantes de projetos (demand driven). Havendo essa abertura, poderá haver redução de custos da montagem e gestão dos projetos (cost effectiveness), pois as áreas interessadas terão maior empenho em viabilizar seus projetos, a partir de sondagens junto a instituições que possam apoiar o desenvolvimento de projetos de PPP na área social.

- Vale recomendar a identificação de projetos de menor porte nas áreas sociais, de forma a se estimular soluções inovadoras em áreas críticas, tais como saúde e educação, e em demais áreas contempladas pela Lei das PPP. Essa recomendação deve respeitar, entretanto, a diretriz do governo do estado de evitar a todo custo retrocessos, causados pela condução açodado em novos projetos.

- No processo de retro-alimentação é aconselhável acompanhar as experiências do setor privado (no monitoramento das empresas vencedoras), para se assimilar modelos operacionais mais eficientes, para serem aplicados no setor público, seguindo a idéia de que uma vantagem das PPPs que é abrir espaço para a “inovação privada”.

- Na área de geração de conhecimento é conveniente convidar colaboradores dos setores público e privado para conhecerem a experiência mineira dentro do CT atual que ainda prevê - como está compromissado nos cronogramas da ampliação dos prazos da CT – seminários e cursos no tema.

- O caso da MG-050 merece ser transformado em “estudo de caso” para ampla disseminação. O estudo seria consolidado em um documento resumido, para reprodução a mais ampla possível (inclusive disponibilizando com tempestividade no site do programa).

- É recomendável que se faça também um “estudo de caso” acerca da experiência de Minas Gerais com a questão dos Arranjos de Garantia, para publicação sobre o “estado das artes” do assunto, inclusive fazendo uma resenha da Companhia Paulista de Garantias.

- Para avaliação final é aconselhável o acompanhamento dos procedimentos de SMI da UEMG e nos lotes de rodovias, com vistas à avaliação de se houve efetivamente reduções de custos e prazos no desenho e modelagem dos projetos, em relação às condutas adotadas no passado (com contratação de consultorias, seus custos associados, etc.).

- Recomenda-se que recursos da CT reservados para a modelagem do Projeto do CAD – a juízo da Unidade PPP e do CGP – sejam destinados à contratação de uma consultoria com o objetivo de desenvolver modelos de contratos que possam ser utilizados em Projetos de PPP, que envolvam administração patrimonial, exploração comercial, desenvolvimento territorial, densificação das atividades econômicas, entre outros objetivos, com destaque para a geração de receitas patrimoniais. Tais modelos seriam replicáveis no Centro Administrativo, e no seu entorno, e em quaisquer outros projetos de PPP onde sejam necessários os recursos gerados pela gestão patrimonial das áreas circunvizinhas aos projetos. Os maiores referenciais dessa consultoria estão detalhados no cronograma ampliado (em anexo).

- É recomendável a agilização do portal para divulgar os indicadores de desempenho dos projetos e o encaminhamento de novos projetos (uma carteira de projetos) em andamento.

## Recomendações para um eventual apoio adicional do BID

- O programa PPP de Minas pode e deve desempenhar um papel que transcende os limites dos projetos atuais. Há algumas décadas os governos de muito dos países latino-americanos vêm perdendo fôlego no financiamento do desenvolvimento, principalmente nas obras de infra-estrutura econômica. Endividamento crescente, o serviço da dívida e os compromissos com o FMI, reduziram a capacidade de resposta do governo ante o desafio dos investimentos públicos. O montante das dívidas públicas internas reduzi drasticamente a capacidade de os Estados intermediarem recursos financeiros para os investimentos em infra-estrutura. Por esse motivo, desde 2002 o BID vem incentivando o desenvolvimento de conhecimento em Parcerias Público-Privadas no Brasil. Iniciou com uma cooperação técnica italiana para a elaboração da Lei PPP a nível federal e agora culmina com a consolidação da Unidade PPP do Estado de Minas Gerais em 2007. Nesses últimos cinco anos foram acumulados conhecimentos, os quais não se esgotam pela absorção dos mesmos pelos governos federal e mineiro. A experiência e o arcabouço institucional acumulado sobre o modus faciendi e modus operandis, para cristalizar a cooperação eficiente entre o setor privado e o setor público, na realização de obras de pequeno e de grande porte, em diversos setores da economia (rodovias, presídios, hospitais, escolas, saneamento básico, etc.), deve ser consolidada, difundida e copiada, em outros estados e municípios brasileiros, assim como nos outros países latino-americanos. O que se sugere é, como seguimento deste esforço, a consolidação de um centro de excelência em Minas Gerais para a disseminação da metodologia PPP, com um forte componente de treinamento e com uma abrangência nacional e regional.

- O apoio do FUMIN até a data dessa Avaliação foi fundamental para o programa, no estágio em que chegou o seu desenvolvimento, sendo conveniente uma forma de encadeamento de apoio continuado, através de uma cooperação mais ampla do BID. Esse apoio revigorado poderia alavancar mais projetos, maior conhecimento e a instalação definitiva de soluções de PPP em Minas. Há linhas disponíveis no BID para este propósito, por exemplo, na linha de Empréstimos de Inovação. As condições dos empréstimos são favoráveis e reforçariam os esforços feitos até o presente momento.

- Adicionalmente, poder-se-ia criar uma linha de empréstimos de inovação que pudesse ser oferecida a outros estados brasileiros que já demonstraram interesse de implantar projetos de PPP. A experiência de Minas poderia ser uma base de capacitação de quadros nos demais estados, tendo em vista o que foi realizado no programa mineiro de PPP. A componente capacitação seria um ponto forte dos programas a serem desenvolvidos nos estados (além do reforço de capacitação no próprio estado de Minas). A experiência de Minas credencia os quadros profissionais mineiros para a formulação de projetos na linha dos financiamentos de inovação para outros estados. Minas Gerais funcionaria como centro irradiador de conhecimento e prática de programas de PPP.

- Os prazos e custos dos primeiros projetos se justificam pelo caráter de aprendizado e trabalho em um ambiente institucional até o momento não conhecido no Brasil. Entretanto, é recomendável haver sugestões na avaliação final de ações e medidas concretas para encurtar o tempo de implantação dos projetos e de redução de custos.

## II. Introdução

Em 16/12/2003 o estado de Minas Gerais editou o primeiro marco legal das Parcerias Público-Privadas do Brasil, precedendo a promulgação da legislação federal de PPP. A Lei mineira dispôs, entre outras medidas, sobre a criação da Unidade Operacional de Coordenação de PPP – Unidade PPP – e o Conselho Gestor de PPP – CGP. Em 02/07/2004 foi assinado um convênio de cooperação técnica (CT) não reembolsável com recursos do FUMIN, para apoiar a iniciativa mineira, em particular o desenvolvimento da Unidade PPP, com duração de 36 meses.

À época foi montado um projeto completo, cuja Matriz do Marco Lógico é o documento de base para esta Avaliação Intermediária. A Matriz se encontra no Anexo A deste Relatório.

A Avaliação Intermediária tomou como referência as atividades desenvolvidas desde o início da CT até a data de 30/06/2007. Algumas ações relevantes ocorridas após essa data serão mencionadas ao longo do Relatório, com a ressalva correspondente.

## 2.1. Antecedentes

### 2.1.1.	Objetivos da Avaliação

A avaliação intermediária está prevista no ANEXO A do convênio de cooperação técnica nº. ATN/MT – 8724 – BR firmado em 02/06/2004, tendo como propósito analisar o grau de avanço e desempenho geral do projeto dando ênfase especial aos seguintes aspectos:

- O desempenho alcançado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais - SEDE - na realização das principais ações do seu Programa de Parcerias Público-Privada no âmbito da Cooperação Técnica;

- O Processo de preparação e adjudicação dos projetos piloto;

- O Avanço de coordenação com diversas entidades públicas e privadas para apoiar a implementação do Programa de PPP e a consecução de resultados.

Objetivos Específicos dos Trabalhos

Os objetivos específicos da avaliação Intermediária devem abarcar, de acordo com os Termos de Referência da Consultoria:

I - a avaliação do nível de atingimento, pela SEDE, dos objetivos definidos no Marco Lógico do Convênio, averiguando a possibilidade de esses objetivos serem integralmente alcançados, até o fim da vigência da Cooperação;

II - a identificação das potencialidades e das dificuldades encontradas pela SEDE, na condição de organismo executor do Convênio, para a realização das ações nele estabelecidas;

III - a proposição de alternativas para aprimorar a execução do Convênio, prevendo-se, inclusive, a possibilidade de modificação de atividades, divisão de tarefas, cronograma das atividades pré-estabelecidas, destinação do orçamento, dentre outras medidas julgadas necessárias para se aprimorar a execução do Convênio e se alcançarem os objetivos nele traçados.

### 2.1.2.	Atores relevantes

Os principais atores relevantes no Programa PPP de Minas Gerais são os membros do Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas do Estado de Minas Gerais, presidido pelo Governador de estado, e formado pelos secretários das Unidades Setoriais de PPP: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana, Secretaria de Estado da Fazenda, Secretaria de Estado de Defesa Social, Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Secretária de Estado de Transportes e Obras Públicas e ainda a Advocacia Geral do Estado, o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais, a Universidade do Estado de Minas Gerais e o INDI – Instituto de Desenvolvimento Tecnológico.

Participam deste conjunto de atores ligados diretamente às decisões acerca dos projetos PPP, os membros da Unidade PPP e membros designados pelas Unidades setoriais para comporem a Rede de PPP, que têm sob sua responsabilidade a elaboração dos projetos de base e as propostas de projetos de PPP. Finalmente, a Empresa Minas Gerais Participações S.A, que deverá exercer a função de empresa garantidora de projetos de PPP.

## 2.2. Descrição do Projeto

### 2.2.1.	Componentes do Projeto

O Projeto está estruturado em cinco componentes, cujos objetivos e atividades são:

COMPONENTE I: Geração do consenso sobre o âmbito jurídico e o Programa de Parcerias Público-Privadas (PPP)

O objetivo deste componente é gerar um consenso geral para apoiar a implementação do Programa de PPP no Estado de Minas Gerais. Para isso estão previstas: (i) a coordenação com representantes do setor privado e da sociedade civil para a preparação e implementação do Programa; (ii) a coordenação com servidores públicos dos órgãos do Estado e do Governo Federal; e (iii) a divulgação do conteúdo das Leis de PPP e sensibilização no tocante aos benefícios do Programa de PPP por meio das organizações do setor privado e da sociedade civil.

COMPONENTE II: Desenvolvimento da capacidade da Unidade PPP

Este componente tem como objetivo apoiar o Estado de Minas Gerais a desenvolver a capacidade institucional, técnica e operacional da Unidade PPP, a fim de se permitir que os projetos de PPP continuem a ser desenvolvidos, mesmo após a cooperação do BID/FUMIN. As atividades principais incluirão: (i) seleção e contratação do corpo técnico da Unidade PPP; (ii) constituição da Rede PPP; (iii) elaboração e aperfeiçoamento do manual de operações; (iv) identificação e análise de potenciais projetos de PPP; (v) cursos de treinamento para o pessoal da Unidade PPP e da Rede PPP; (vi) visitas aos países com maior experiência na implementação de PPP; e (vii) consolidação da metodologia de PPP em aspectos técnicos, ambientais, sociais e jurídicos.

COMPONENTE III: Estruturação do arranjo de garantias para as PPPs

O objetivo deste componente é promover a elaboração de medidas jurídicas, institucionais e financeiras, mediante o desenho detalhado da estrutura operacional e técnica do arranjo de garantias necessárias ao funcionamento do Programa de PPP. As atividades previstas incluirão: (i) a definição do regulamento e das modalidades operacionais do Fundo; e (ii) as ações adicionais de identificação de novos ativos estaduais, bem como negociação com organismos bilaterais e multilaterais e com entidades financeiras públicas e privadas para a capitalização da estrutura de garantias.

COMPONENTE IV: Desenvolvimento de modelos financeiros, contratuais e de licitação para projetos PPP

Este componente tem como objetivo desenvolver modelos financeiro, contratual e de licitação, mediante a preparação dos primeiros projetos-piloto. As atividades a serem financiadas são: (i) a estruturação dos projetos para início de análise; (ii) a definição dos recursos públicos para financiar os projetos-piloto; (iii) análise técnica, econômico-financeira e de impacto ambiental e social, de riscos e outros aspectos relacionados com a realização dos projetos-piloto de PPP; (iv) análise de opções financeiras e investimentos; (v) consultas públicas sobre os projetos; (vi) análise jurídica em elaboração de contratos e licitação dos projetos piloto; (vii) adjudicação e contratação dos contratantes vencedores; e (viii) avaliação de aspectos jurídicos e técnicos da adjudicação do contrato para obter o feedback necessário para subsidiar o processo de identificação e preparação de novos projetos.

COMPONENTE V: Gestão de conhecimentos de PPP, monitoramento e divulgação do Programa

O objetivo deste componente é o processamento sistemático da experiência gerada pelo Projeto, o que em seguida permitirá compartilhar conhecimentos adquiridos com um maior número de atores nos níveis nacional e internacional interessados em experimentar programas de PPP. Neste sentido, serão financiados os custos de serviços de consultoria para o seguinte: (i) desenvolvimento e implementação de um sistema de coleta de informações para monitoramento de indicadores que permitam fazer uma comparação com projetos semelhantes, incluindo a linha de base e a definição de indicadores detalhados de desempenho interno, ambiental e sócio-econômico dos projetos-piloto; (ii) preparação e implementação de planos para a divulgação da metodologia de PPP nos níveis estadual e para a sociedade civil; e (iii) pesquisas sobre experiências de PPP. Os resultados do Programa serão divulgados em massa, mediante conferências, seminários, workshops e outros meios de comunicação, especialmente pela Internet. O Programa desenvolverá um website para promover o intercâmbio de experiências e novos conhecimentos sobre PPP via Internet.

### 2.2.2.	Indicadores do Marco Lógico

No âmbito do Componente 1, o Marco Lógico prevê que a legislação estadual deverá estar consolidada e a sociedade civil e os servidores públicos deverão conhecer o conteúdo do marco legal e expressar seu apoio à implementação das PPPs.

No âmbito do Componente 2, a Unidade de PPP deverá estar estruturada, juntamente com sua rede de apoio nas Unidades Setoriais (US), para promover a aprovação dos projetos de PPP pelo Comitê Gestor de PPP (CGP) e incorporar os recursos para a operação da Unidade dentro do Orçamento anual do Estado.

No âmbito do Componente 3, o modelo operativo do Fundo de Garantia para as PPP deverá estar estruturado nos primeiros seis meses, e capitalizado para cada projeto piloto antes se iniciarem os processos licitatórios.

No âmbito do Componente 4, a Unidade de PPP e sua rede de apoio deverão promover os editais de 3 contratos de PPP, a adjudicação às licitantes vencedoras e sua contratação para execução dos projetos-piloto. Os modelos financeiros, contratuais e licitatórios desenvolvidos durante a preparação dos projetos-piloto servem de base para preparação de outros projetos de PPP.

No âmbito do Componente 5, deverá ser instalado, nos primeiros 12 meses de vigência da CT, o sistema de monitoramento e de geração de informações que permitam a obtenção de indicadores de acompanhamento detalhados sobre a experiência dos projetos de PPP dentro e fora do Estado de Minas Gerais.

O ANEXO I da CT contém a Matriz do Marco Lógico do projeto.

### 2.2.3.	Comentários Sobre o Seu Desenho

O desenho do Projeto mostrou-se adequado aos objetivos de institucionalizar um sistema permanente de governança do Programa estadual de PPP mediante o desenvolvimento da estrutura jurídica, operacional e financeira dos projetos de PPP e de seu monitoramento. O Marco Lógico da CT foi um referencial importante para agilizar e consolidar a formação dessa estrutura permanente, para o desenvolvimento institucional do programa de PPP em Minas Gerais e, ainda, para a formação do capital humano da Unidade de PPP e sua rede.

Ficou comprovada – no decurso da execução do projeto – a importância do apoio conferido pela CT à Unidade PPP, que hoje se encontra plenamente consolidada do ponto de vista institucional e orçamentário.

A Unidade PPP demonstra conhecimento técnico da “doutrina” das PPP e conduz os trabalhos com competência. Ainda necessita de reforço do seu capital humano para capacitar-se plenamente para os desafios imediatos e futuros. O acompanhamento pela Unidade da modelagem dos projetos-piloto foi fundamental para consolidar e sedimentar o conhecimento do tema PPP. Tanto mais porque novos projetos de PPP estão em processo de desenvolvimento nas US’s.

Entretanto, cumpre mencionar que os prazos acordados nos indicadores do Marco Lógico mostraram-se curtos, sobretudo diante da complexidade das questões envolvidas, diante dos rituais jurídicos das cortes brasileiras e da própria mudança de cultura e ruptura que a PPP representa para as práticas tradicionais. Apesar do apoio do governo do Estado e do comprometimento da unidade de PPP, houve, no início, focos de resistência à idéia.

O programa de PPP de Minas Gerais está inserido na agenda do estado, como parte do planejamento de curto e médio prazos, monitorado pela Secretaria Estadual de Orçamento e Gestão. Como tal, está sujeito a diversos fatores intervenientes, que fogem ao controle direto da Unidade PPP ou da SEDE.

Os componentes 3 e 4 da CT foram os mais atingidos por esses fatores intervenientes externos que impediram, em diversos momentos, o cumprimento dos prazos originalmente previstos. Esses dois componentes são mais dependentes da atuação das Unidades Setoriais pertencentes a outras esferas do governo. Apesar das ações articuladoras e mobilizadoras exercidas pela Unidade PPP, o atraso não pôde ser evitado. Apesar dessas dificuldades o programa tem demonstrado avanços substanciais.

### 2.2.4.	Estado Geral da Execução do Projeto

No estado geral de execução do Projeto, há um conjunto de pontos importantes a destacar:

1. O fato de que houve atraso no início da implementação do Projeto em razão dos seguintes fatores: a) a pouca familiaridade com as normas do BID para contratação do Coordenador Administrativo (CIO) previsto na CT requereu longo tempo até sua efetiva contratação; b) o processo de abertura de conta para recebimento dos desembolsos por parte do BID provocou longa demora em razão da exigência de conta em banco no exterior, exigência posteriormente relaxada. Os atrasos mencionados resultaram em que o primeiro desembolso veio a ocorrer somente em agosto de 2005 – treze meses após a assinatura do Convênio.

2. Dos cinco componentes do Projeto, os componentes 1 e 2 desenvolveram-se mais rapidamente tendo, de um modo geral, alcançado os objetivos previstos no Marco lógico até a data de avaliação intermediária, conforme será detalhado na seção 4. Os componentes 3 e 4 encontram-se em fase de desenvolvimento, com muitas iniciativas que serão abordadas em detalhe nas seções 4.3 e 4.4.

3. No caso do Componente 3, até o momento desta avaliação intermediária, a regulamentação dos arranjos de garantia ainda dependia de entendimentos que estavam sendo articulados pela SEDE junto à Secretaria de Estado da Fazenda. A consultoria do Unibanco contratada com recursos da CT para auxiliar o Estado considerou inadequado o Fundo de PPP (criado pela Lei Estadual nº. 14.869) e propôs alternativas, que foram objeto de discussões demoradas no âmbito do governo, conforme será detalhado na seção 4.3.

4. No caso do Componente 4, a SEDE e a Unidade de PPP têm desenvolvido todas as atividades previstas na CT para a implementação de projetos piloto de PPP. Entretanto, até o momento da avaliação intermediária havia sido licitado e contratado apenas o primeiro de três projetos piloto previstos (Rodovia MG-050). Entretanto, inúmeras atividades foram desenvolvidas de acordo com os objetivos previstos para esse componente, como será detalhado na seção 4.4. É importante notar, que em razão do forte interesse do governo mineiro na implementação de parcerias com o setor privado através do modelo de PPP, foram selecionados projetos de grande visibilidade. Por isso mesmo, mais complexos e exigentes em governança e tempo de implementação. Os indicadores para alcance dos objetivos do Componente 4 sugerem que foram subestimados os prazos, sobretudo diante da complexidade e do tamanho de alguns projetos selecionados pelo Estado para compor os projetos piloto.

5. Foi observado que a Unidade PPP não se prendeu apenas ás ações previstas na CT, tendo avançado também em outras linhas de iniciativas destinadas a fortalecer o Programa PPP não previstas explicitamente do Marco Lógico. Algumas iniciativas merecem destaque:

- A consolidação do PMI- Procedimento de Manifestação de Interesse através da redação de decreto que veio a ser assinado pelo governador, e que deverá ser utilizado na Solicitação de Proposta para o projeto piloto Campus da UEMG (previsto para outubro de 2007) e nos novos trechos de rodovias;

- No caso do Complexo Penitenciário (que não está arrolado no conjunto do projeto da CT) sua modelagem introduziu indicadores de desempenho focados na recuperação dos detentos, no atendimento às famílias dos presos, na readaptação dos que cumpriram as penas, inovações que distinguem o projeto de Minas dos projetos penitenciários atuais. Em outras palavras, foi proposta uma nova abordagem da questão prisional, com novos desafios para a questão das penitenciarias.

6. No caso do Componente 5, o atraso dos Componentes 3 e 4 teve repercussão no seu desenvolvimento. A parte referente à disseminação foi realizada, através das ações previstas. Entretanto o sistema de coleta de informações para o monitoramento dos indicadores (previsto para os primeiros 12 meses da CT), ainda não foi implantado. A justificativa da Unidade PPP é de que o sistema não poderia prescindir do conhecimento de todas as etapas de um projeto de PPP, e o primeiro projeto foi contratado somente em 2007.

7. Outros fatores contribuíram para atrasos relativos na execução das metas da CT. Entre outros, cumpre destacar:

- A formação da Unidade PPP requereu recrutamento de pessoal especializado dentro do novo marco de “cultura” de PPP, o que é difícil encontrar no mercado de trabalho brasileiro;

- Foi necessário conferir status à Unidade PPP à altura de suas atribuições;

- Constituídas as Unidades Setoriais, foi necessário treiná-las e capacitá-las para o acompanhamento da modelagem dos projetos piloto devidamente nomeadas pelos dirigentes dos órgãos da administração do estado;

- O estado (CGP) decidiu que não se fariam novos projetos de PPP sem que se tivesse consolidado o primeiro e que este lograsse êxito;

- Demora no processo de contratação das consultorias para modelagem devido a pouca familiaridade da administração pública com as normas que regem esse tipo de contratação, cujos valores são em geral elevados.

8. Se descontado o atraso inicial, o Projeto estaria em seu meio termo, havendo, portanto, etapas a cumprir que já foram iniciadas, podendo-se completar grande parte dos compromissos assumidos no Marco Lógico da CT e cujos atrasos se justificam à luz dos fatos apontados.

Por estas razões e por outras a serem apresentadas no decurso dessa avaliação vamos recomendar a prorrogação do prazo de conclusão da CT por mais 18 meses.

## 2.3. Metodologia de Avaliação

### 2.3.1.	Introdução

A metodologia utilizada pela consultoria nessa avaliação seguiu os seguintes passos:

I - Revisão do material disponível relacionado à execução da Cooperação Técnica, incluindo-se, dentre outros: o material de justificação utilizado na preparação do Marco Lógico, documentos aprovados no âmbito do Convênio, documentos de seguimento, informes de desembolsos aprovados, informes de progresso, planos de ação e outras informações já disponíveis na Unidade PPP e na SEDE;

II - Visitas de campo e entrevistas com atores que participaram dos projetos realizados ou mais adiantados e atores que participarão no novo projeto ainda embrionário:

a) visitas a Belo Horizonte e São Paulo, para discussão com os técnicos envolvidos na CT, com as empresas de consultoria que desenvolveram modelagens para os projetos em curso - todas as entrevistas para inspeção e análise das atividades do Convênio;

b) entrevistas com representantes da Unidade de PPP, da SEDE, do BID e do FUMIN que participaram do desenho e da execução do Convênio;

c) entrevistas com demais entidades envolvidas com a execução do Convênio, dentre associações e demais entidades da Administração, bem como consultores, provedores de assistência técnica e demais contratados pela SEDE no âmbito da execução do Convênio.

d) entrevistas com os coordenadores dos projetos piloto em desenvolvimento e em processo de implementação.

Para cada uma das entrevistas, o consultor desenvolveu, de maneira eficaz, o conteúdo e o formato de formulários e/ou questionários para a obtenção das informações requeridas, definindo também o procedimento a ser utilizado na administração das informações colhidas, para a organização e disponibilizarão dos resultados.

Os dados gerados pelos sistemas de monitoramento e controle da própria SEDE também foram utilizados, pelo contratado, como fonte de informação. Foi consultado o Web Site da Unidade PPP onde havia um acervo de informações que foram utilizadas na avaliação,

### 2.3.2.	Desenho e Estratégia Geral da Avaliação

O objetivo principal da metodologia é o de avaliar o desempenho, em sua dinâmica, direcionamento e gestão, do Programa PPP do Estado de Minas Gerais, sendo esta avaliação feita a meio termo do prazo de execução da cooperação técnica (CT) que deu origem ao Programa. Também a avaliação conterá recomendações para o aprimoramento da execução, de tal forma a consolidar o caráter permanente do Programa no planejamento estratégico de longo prazo do Estado.

Em termos de estratégia, foram utilizados como base de análise os objetivos traçados no marco lógico da CT para os cinco componentes do Programa.

Em termos de objetivos específicos cada um dos objetivos de cada componente será avaliado, seguindo as seguintes diretrizes:

- Determinar até que ponto os objetivos foram alcançados e qual a possibilidade dos mesmos serem atingidos até o fim do prazo da CT.

- Identificar forças, oportunidades, fraquezas e ameaças que requerem atenção da SEDE, como agência executora do Programa.

- Fornecer alternativas e sugestões para melhorar a efetividade do Programa, tais como, modificações de atividades, responsabilidades, cronogramas de atividades, alterações nas partidas orçamentárias, entre outras.

Serão respondidas perguntas, com base nos resultados das entrevistas, referentes a:

  - Mudanças de contexto e revisão dos pressupostos (relevância),

  - Resultados de produtos (outputs) alcançados vis-à-vis os objetivos projetados (eficiência);

  - Determinação preliminar de resultados de impacto (efetividade).

Neste sentido, as perguntas que compõem os indicadores de relevância, eficiência, e efetividade serão aplicadas, para cada um dos objetivos dos cinco componentes do Programa, sendo o resultado final do programa o somatório do dos pontos alcançados em todos os componentes.

Para cada quesito nas matrizes de avaliação, que reúnem os objetivos e as características de eficiência, eficácia e efetividade, serão atribuídas notas (ver Anexo B, para metodologia e para as notas). Por conseguinte, para cada componente serão avaliados três níveis de cumprimento das metas, a partir das consultas à documentação, da observação do consultor e das respostas dos entrevistados.

Para as perguntas que tenham uma resposta quantificável, os níveis de avaliação serão:

  - Meta atingida em menos de 50% - nota 1

  - Meta atingida em 50% - nota 2; e

  - Meta atingida mais do que 50% - nota 3.

Para as metas que não possam ser medidas quantitativamente, o nível de avaliação será medido da seguinte forma:

- Desempenho menos que satisfatório – nota 1;

  - Desempenho satisfatório – nota 2; e

  - Desempenho mais que satisfatório – nota 3.

Em seguida, serão calculadas médias simples de todas as notas por componente (ver Anexo B). Médias entre 1 e 1,55 indicaram desempenho menos do que satisfatório. Médias entre 1,56 e 2,55 desempenho satisfatório e mais do que 2,55, desempenho mais do que satisfatório.

A nota final será dada pela soma das médias de todos os componentes, sendo que pontuação entre 5 e 7,5 indica avaliação do programa menos do que satisfatória; se for entre 7,6 e 12,5, a avaliação será satisfatória; e, se a pontuação for entre 12,6 e 15, avaliação será mais do que satisfatória.

Tendo em vista que o Programa PPP criou uma nova mentalidade no governo na execução de investimentos públicos, não existem indicadores de desempenho anteriores que possam servir de benchmarking. Esta avaliação intermediária dará origem a indicadores de desempenho para da SEDE na “metade do caminho”, que poderão ser analisados pelos indicadores das matrizes de avaliação (ver Anexo B).

## III. Relevância do Projeto

3.1. Introdução

No início da CT o Programa PPP de Minas Gerais estava embrionário. Desde então assumiu papel preponderante na agenda do governo, embora persistissem algumas resistências à nova cultura (que não era mais a da licitação clássica e as concessões). A primeira licitação do contrato PPP teve impacto positivo e marcou o início de uma nova “cultura” que está consolidando a idéia das PPP no estado e eliminando as resistências.

O apoio da CT BID/FUMIN tem sido essencial para a institucionalização da Unidade de PPP e para a formação do capital humano que está coordenando o programa de PPP mineiro na SEDE e nas Unidades Setoriais com inegáveis avanços.

Por outro lado, o cenário macroeconômico tem se mantido estável o que tem contribuído para o crescente interesse do setor privado pelos projetos de PPP, sobretudo em obras de infra-estrutura.

Finalmente, a reforma do modelo de gestão administrativa que está sendo implantada no estado de Minas Gerais tem exercido forte atratividade sobre o setor privado no sentido de estabelecer parcerias com o setor público. Esta foi uma das razões apontadas pelo empresário da empresa ganhadora do primeiro projeto de PPP para sua participação no Edital, pois percebeu no texto do edital uma oportunidade de parceria confiável. (informação obtida em agosto de 2007, durante a preparação final deste relatório)

3.2. Mudanças no Contexto em que está sendo Executado o Projeto

O contexto mudou no sentido de que hoje as PPP’s ocupam uma posição de prioridade na agenda do governo mineiro. Há três anos o programa tinha potencial de integrar a agenda do governo. Em 2007, os projetos “piloto” da CT passaram a objetivos prioritários do próprio governo, incluídos no modelo de gestão do estado como projetos estruturadores, que gozam de privilégios orçamentários, não estando sujeitos a contingenciamentos. Os projetos de PPP integram o planejamento anual e plurianual (11 anos) do estado, em termos de ações, orçamentos, metas e indicadores de desempenho (compromisso de gestão).

Se em nível federal as PPP’s não deslancharam, em nível dos estados as PPP floresceram e Minas Gerais está “liderando o processo”, segundo o depoimento de consultores entrevistados em São Paulo.

Consoante com o interesse do governo, os projetos aprovados pelo CGP mineiro para esse novo modelo de concessão, recaiu sobre projetos de grande visibilidade. Por essa razão, alguns projetos transcendem em complexidade aquilo que seria esperado de projetos “piloto” (Complexo Penitenciário, projeto do Centro Administrativo, por exemplo). São projetos complexos, que requerem grande esforço de planejamento e coordenação dos diversos órgãos envolvidos.

Uma mudança importante no contexto ocorreu após a contratação do primeiro projeto de PPP mineiro - o projeto piloto da rodovia MG-050. A participação do setor privado superou as expectativas mais otimistas do governo (11 empresas isoladas ou em consórcio apresentaram propostas, conferindo ao certame efetivo processo de concorrência). O projeto foi conduzido com transparência e passou a atrair o interesse de áreas do governo até então resistentes, pavimentando o caminho para novas demandas.

O processo de licitação do primeiro projeto de PPP cumpriu sua finalidade de dar visibilidade à proposta do governo de conduzir grande parte da oferta de produtos e serviços públicos através do sistema PPP.

Por outro lado, a disposição do setor privado revela possibilidades de participação do setor nas Solicitações de Manifestação de Interesse, (PMI), contribuindo para o desenho da modelagem dos projetos.

As demandas futuras podem vir a extrapolar a capacidade do sistema PPP ampliado (Unidade de PPP mais sua rede setorial) de atendê-las.

3.3. Revisão de Pressupostos

Os pressupostos constantes do Marco Lógico estão se verificando na direção prevista e não precisam ser revistos. Como observação de caráter geral, o ritmo das mudanças está mais lento do que ali preconizado, em razão da própria decisão do governo de conduzir o programa de PPP sem açodamento, para evitar retrocessos. A necessidade de amadurecimento, reformulação e melhorias nos projetos podem tem gerado atrasos no cronograma, mas a passagem dos projetos por todas as instâncias decisórias – de acordo com o padrão de governança adotado nos programas PPP’s – tem sido justificado em razão do indispensável consenso prévio entre os órgãos envolvidos e a aprovação no CGP.

Como observação de caráter específico, o orçamento da Unidade de PPP já está incorporado nos planos anual e plurianual do estado. Por outro lado, o setor privado tem demonstrado confiança nos arranjos de garantia a se julgar pelo resultado da primeira consulta pública realizada: entre mais de 400 perguntas de esclarecimento, nenhuma questionou o arranjo de garantia do edital da MG-050.

3.4. Validade Lógica do Projeto

A estrutura dos componentes demonstrou a validade lógica do projeto: iniciar pelo consenso sobre o marco legal e pelo desenvolvimento da capacidade da Unidade de PPP. Em seguida aplicar o conhecimento no desenvolvimento de projetos com a utilização de modelagens replicáveis.

A avaliação comprovou a importância da geração de consenso sobre o marco legal e contratual. Os seminários realizados, sobretudo sobre os aspectos legais, ajudaram a disseminar a doutrina, sedimentar novos conceitos e firmar a convicção nas esferas jurídicas do estado. Foi condição necessária para que a primeira licitação de PPP transcorresse pelas diversas etapas do ritual jurídico e chegasse a bom termo, sem maiores atropelos, apesar dos recursos impetrados por dois participantes do certame. As cortes mineiras souberam contornar os obstáculos com segurança.

A institucionalização da Unidade de PPP e a formação de seu capital humano foram elementos fundamentais para a assimilação da doutrina de PPP e sua acolhida pelos órgãos públicos do estado, sobretudo no campo jurídico.

Os projetos piloto estão sendo uma oportunidade de aprofundamento do conhecimento e acumulação de experiência de modelagem financeira e contratual do tipo “aprender fazendo”, tanto por parte da Unidade de PPP, como das Unidades Setoriais diretamente envolvidas.

A validade do projeto também se comprova na importância dada à gestão do conhecimento e na retro-alimentação. O site da Unidade de PPP tem sido importante fonte de acesso ao conhecimento sobre o tema das PPP, não apenas no âmbito dos órgãos do governo, como do próprio setor privado, dentro e fora do estado de MG. Em seu depoimento, o empresário da empresa contratada no primeiro edital de PPP mencionou que seu conhecimento do programa mineiro foi adquirido no site da PPP-MG e nos seminários promovidos pela Unidade de PPP.

3.5. Análise da Relevância do Projeto Para o Contexto Atual

A desconfiança e as resistências dentro do governo (nas Secretarias Estaduais) estão cedendo lugar a um grande número de novos projetos. Novas demandas surgiram automaticamente nos meses que se seguiram à realização do primeiro edital e 16 novos trechos de rodovias foram identificados para objeto de PPP.

Esse número de projetos ultrapassa, por larga margem, o número previsto no Marco Lógico para ser identificado antes do final da CT (dois projetos adicionais), o que demonstra a relevância do projeto no contexto atual.  Por outro lado, são todos projetos de rodovias, sendo que o programa ainda carece de projetos em áreas sociais, mesmo que de menor vulto, mas capazes de demonstrar a viabilidade de PPPs em áreas gravemente carentes de investimentos públicos.

3.6. Implicações para a Continuidade do Projeto

O projeto PPP de Minas Gerais ainda não mostrou sua força em plena intensidade. Serão fundamentais nos próximos meses os passos decisivos programados, para o avanço de projetos cujas decisões estão, por assim dizer, mais amadurecidas. Novas modelagens de projetos, a partir dos PMI’s, serão decisivas para a aceleração dos projetos em curso. Aos poucos o desenho e implementação dos projetos deixará uma fase que poderia ser dita como “artesanal”, passando a uma fase de produção em série.

3.7. Necessidade de  Reformulação

As necessidades identificadas como carentes de reformulação referem-se aos indicadores estabelecidos para o Componente 4, que prevêem a adjudicação e contratação de três projetos piloto antes dos primeiros 18 meses de vigência da CT. A avaliação de meio termo considera que esse indicador subestima as dificuldades inerentes ao desenvolvimento dos projetos além de outras considerações que serão detalhadas na próxima seção onde os projetos piloto serão analisados caso a caso.

As reformulações sugeridas são as seguintes:

- A Unidade de PPP e sua rede de apoio realizam a adjudicação e contratação de um projeto de PPP (rodovia MG-050);

- A Unidade de PPP e sua rede de apoio promovem um Procedimento de Manifestação de Interesse a partir da legislação criada (Campus da UEMG);

- A Unidade de PPP e sua rede de apoio estruturam um modelo contratual de PPP, a partir da contratação de consultoria, modelo que seria aplicável à administração de patrimônio, exploração comercial, desenvolvimento territorial, e outros serviços que possam ser licitados pela modalidade de PPP em projetos com as características do Centro Administrativo, do Campus da UEMG e do seu entorno.

As justificativas para a reformulação são:

- A complexidade desses projetos não permite prever um prazo para a adjudicação e contratação;

- Há possibilidade de ocorrência de diversos fatos intervenientes capazes de comprometer o cronograma de execução desses projetos em razão do numero de órgãos públicos envolvidos em sua implementação;

- Na fase atual do programa, o desenvolvimento e teste de novas modelagens de contratos ou novos instrumentos de modelagem (PMI) revela-se relativamente mais importante e conta com menos fontes alternativas de recursos para seu financiamento.

## IV. Avaliação de Eficiência e Efetividade

Nesta seção, a avaliação da Eficiência e da Eficácia do Projeto será realizada por componente, em razão dos diferentes estágios de desenvolvimento em que se encontravam e em razão da própria metodologia proposta.

4.1.	Componente 1: 
Geração do Consenso Sobre o Marco Legal e o Programa de PPP

Objetivo: Consenso conseguido sobre o marco legal e a implementação de PPP no Estado de Minas Gerais.

Indicadores do Marco Lógico: Representantes do setor privado e da sociedade civil bem como servidores públicos conhecem o conteúdo do marco legal e expressam seu apoio à implementação das PPPs.

Eficiência

### 4.1.1.	 O que foi feito

- O marco legal está consolidado no estado de Minas Gerais.  A nova legislação de PPP passou no teste do primeiro edital, indicando que as instâncias jurídicas do estado absorveram os conceitos do novo processo de licitação. Os projetos de PPP têm seguido o caminho previsto na lei, sendo apreciados pela Unidade de PPP e submetidos à aprovação do CGP.

- A Unidade de PPP tem tido um papel destacado na divulgação da legislação e da doutrina das PPP, através de reuniões, seminários e palestras para representantes do setor privado e da sociedade civil.

- Representantes do setor privado e da sociedade civil, bem como servidores públicos conhecem diretamente o conteúdo do marco legal – em particular os membros da Rede PPP – e, após a contratação do primeiro projeto de PPP (Rodovia MG-50), apóiam a implementação de novos projetos PPP.

- Na percepção dos stakeholders entrevistados, o processo de convencimento está se generalizando e novas demandas de PPP’s estão surgindo na área de rodovias, onde 16 novos lotes foram já identificados para ser objeto de PPP – o que confirma a consolidação do programa na área de rodovias em Minas.

- A equipe da Unidade PPP acompanhou todo o processo de licitação, adjudicação e contratação do primeiro projeto de PPP em Minas.

- Amplas foram as atividades de disseminação do conhecimento sobre o Marco Jurídico do Projeto PPP. Foram feitos seminários, cursos, workshops e exposições em alguns órgãos da administração. Mas o efeito demonstração mais importante foi o resultado positivo do edital da MG-050, o primeiro realizado no Brasil em rodovias após o advento da nova legislação.

### 4.1.2.	O que resta fazer

- O consenso não pode ainda ser inteiramente estabelecido, porquanto os demais projetos piloto não passaram ainda pelo processo de licitação, consulta pública ou mesmo pelo processo de manifestação de interesse, e ainda não foi testada a modalidade de licitação administrativa, mais exigente em relação ao Arranjo de Garantias, devido ao seu risco maior.

- O cronograma da SEDE prevê diversas iniciativas no segundo semestre de 2007, quando será possível avaliar o estabelecimento do consenso;

- A aferição do progresso do consenso acerca do marco regulatório dos projetos PPP em Minas ainda não tem indicadores quantificáveis, mas o programa tem grande visibilidade e o Sítio Web tem elevado nível de acesso.

### 4.1.3.	Fatores Intervenientes

- Os compromissos assumidos neste componente assim como nos demais, sugerem que os prazos acordados por ocasião da elaboração do Marco Lógico foram curtos diante da complexidade das questões envolvidas e para uma mudança de cultura tão profunda quanto a que se apresenta, sobretudo para os parceiros privados, habituados a transferir para o parceiro público todos os riscos dos investimentos. A exigüidade dos prazos acordados não atendeu às necessidades de cautela, prudência e respeito aos marcos legais aprovados no Legislativo.

- O desenvolvimento do programa de PPP em Minas Gerais tem sido conduzido dentro de uma cautela onde a prioridade é o compromisso com a excelência do programa, visando evitar más experiências que possam desacreditar o programa.

- Houve decisão no sentido de não realizar um segundo edital enquanto não fosse concluído o primeiro (MG-050), tendo em vista a necessidade de testar a aceitação do arranjo de garantia pelos parceiros privados.

- Houve recursos de ordem administrativa e jurídica por parte de empresas participantes do edital da MG-050, que felizmente não interromperam o processo, mas causaram atraso nas fases de adjudicação e contratação da empresa ganhadora.

### 4.1.4.	Conclusões

- O primeiro edital demonstrou que a área jurídica do estado absorveu bem a modalidade de concessão patrocinada e que o objetivo desse componente do projeto está sendo alcançado;

- Os próximos projetos de PPP aprovados pelo CGP vão testar as instâncias jurídicas do estado na aprovação de projetos que envolvem concessão administrativa e maior envolvimento do agente privado na implementação de funções exercidas até hoje pelo estado.

- Foi fundamental para o bom termo do primeiro edital a cautela adotada na condução do processo, seguindo as normas e aspectos legais de todos os procedimentos ao longo de todo o desenvolvimento do projeto (due process). Essa postura permitiu contornar os questionamentos e derrubar os recursos impetrados pelas duas empresas participantes.

- A área jurídica da Unidade de PPP soube antecipar os problemas e contorná-los com segurança.

### 4.1.5.	Recomendações

- No processo de avaliação verificou-se a necessidade de diversificar os projetos de PPP, atraindo outras áreas da administração pública do estado (saúde, esportes, lazer) que também necessitariam do encaminhamento da solução PPP, através de projetos de menor complexidade e valor – desde que superiores a R$ 25 milhões, como prevê a legislação. Foi mencionado o interesse da administração de saúde e esportes no Estado por projetos PPP, através de manifestação por parte das unidades da administração estadual. Tais projetos poderiam contribuir para a divulgação da metodologia do PPP em muitas áreas estratégicas da administração.

- No desenho de futuros projetos piloto, recomenda-se adotar para marco de etapa concluída o lançamento do Edital (ao invés da adjudicação e contratação). A adjudicação e a contração dependem do julgamento de recursos que são freqüentes por parte de empresas que se julgam prejudicadas no processo de licitação, o que foge totalmente ao controle dos órgãos executores dos projetos piloto. Por outro lado, o edital e a minuta de contrato já contêm todos os elementos de modelagem que interessam a um projeto de PPP, justificando-os como os marcos de referência relevantes.

Efetividade

- A seriedade na condução do processo jurídico, a fixação de prazos maiores no Edital para permitir sua análise e plena compreensão de suas cláusulas; a consulta pública e a transparência ao longo de todo o processo do primeiro edital tiveram impacto na queda de resistências e no ganho de credibilidade do programa PPP em Minas.

- Os termos do edital e do contrato demonstraram qualidade e tiveram um impacto positivo sobre o setor privado, contribuindo para eliminar resistências, sobretudo entre os empresários, o que se refletiu no número de empresas que apresentaram proposta, no total de onze (isoladas ou em consórcio).

- O arranjo de garantias adotado no primeiro edital (recebíveis de propriedade da estatal CODEMIG) também teve o efeito de reduzir os riscos e conferir atratividade ao projeto, encorajando os parceiros privados. Entretanto, não assegurou um modelo padrão aplicável aos próximos projetos, conforme previsto no Marco lógico para o componente do arranjo de garantia.

Nota da Avaliação - Seguindo a metodologia proposta e a análise do Componente 1, a nota conferida a esse componente foi 2,94, indicando que – de acordo com a metodologia proposta – o desempenho deste componente foi mais do que satisfatório.

4.2.	Componente 2: 
Desenvolvimento da Capacidade Institucional da Unidade PPP

Objetivo: Capacidade da Unidade PPP de elaborar os projetos.

Indicadores do Marco Lógico: Antes dos primeiros 18 meses, a Unidade PPP desenvolve os contratos de 3 projetos pilotos para sua adjudicação. Antes da finalização do projeto (36 meses) a Unidade PPP desenvolve contratos de 2 projetos adicionais

Eficiência

### 4.2.1.	O que foi feito

- A Unidade de PPP está plenamente constituída. O corpo técnico foi contratado; a rede de PPP nas Unidades Setoriais (Rede PPP-MG) foi formada com os atuais 87 membros indicados somente entre servidores públicos. Foi contratada consultoria para aperfeiçoamento do manual de operações, cujos relatórios já foram entregues: Os projetos de PPP selecionados pelo estado para candidatos a PPP foram objeto de estudos técnicos pela Unidade de PPP e recomendados ao CGT. Foram realizados cursos de treinamento para a equipe e para os membros da rede. Foi realizada viagem à Inglaterra, país de referência na implementação de projetos de PPP. A consolidação da metodologia de PPP está sendo realizada através do site, onde são divulgados eventos, legislação, literatura pertinente, experiências internacionais e todo o desenvolvimento dos projetos de PPP já aprovados.

- O estado incorporou em seu orçamento plurianual os recursos para seguir operando a Unidade PPP. A aprovação final deste orçamento não deve tardar, pois a documentação e projetos já estavam prontos para assinatura quando do prazo final objeto da Avaliação (30/06/2007). Informações posteriores confirmaram a sua aprovação.

- O apoio da administração do estado à Unidade tem crescido. Sua continuidade e sustentabilidade têm sido garantidas graças à sua inserção como “projetos estruturadores” no novo modelo de gestão das políticas públicas do Estado. Tais projetos têm prioridade de acompanhamento estratégico e operacional e são livres de contingenciamento financeiro.

- No documento “Plano de Projeto”, que é o documento de orientação da atuação da Unidade estão consignados os recursos orçamentários para a sustentação da Unidade de PPP no período 2007 a 2011.

- O reforço do quadro de profissionais da Unidade já está decidido. A Unidade PPP receberá cinco técnicos com o nível de remuneração mais alto da SEDE. Estão previstas duas funções gratificadas de R$ 6 mil, duas funções gratificadas de R$ 5.100 e uma função gratificada de R$ 3 mil, totalizando cinco novos reforços para o desempenho da unidade. Acresce ainda que, no processo da reestruturação administrativa do estado, a Unidade PPP será contemplada com servidores recrutados a partir de concurso público para provimento de cargos efetivos. A SEDE receberá, nesse projeto do estado como um todo, 27 funcionários de nível superior, com provimento em carreira. Nesse conjunto de 27 pessoas serão designadas algumas para trabalhar na unidade de PPP.

- A experiência da Unidade em somar expertise de outras unidades e criar competências sinérgicas (como os convênios muito bem sucedidos com o BDMG) abre possibilidades de ampliar o campo de atuação da Unidade em novos projetos de PPP no futuro próximo. Um exemplo de construção de estratégias sinérgicas foi a associação da SEDE (UPPP) com o BDMG no Projeto PEN, através da celebração de um convênio de cooperação.

- A constituição da rede de PPP no estado – a nomeação dos membros das US’s nas secretarias do estado, de acordo com documentação disponível, indica não somente o cumprimento do compromisso como também o apoio político recebido para implementar o programa de PPP no estado.

- A Unidade PPP tem exercido importante papel no sentido de articular os órgãos de governo envolvidos nas decisões no âmbito do Programa PPP. Esse papel articulador foi fundamental para obter o apoio jurídico no projeto PPP mineiro como todo (AGE) e, em especial, no caso da MG-50. Há que se reconhecer que a matéria em si era complexa e com grau elevado de “novidade”.

- A Unidade tem logrado transmitir a filosofia do que são as PPP, contribuindo para acelerar o processo de mudança de cultura (caso, por exemplo, da MG-050).

- Do ponto de vista da capacitação operacional, o Manual de Operações elaborado com recursos da CT (Consultoria da FIPE), aprofundou os procedimentos operacionais em todas as instâncias do processo de encaminhamento dos projetos, definindo com clareza o papel do CGP, da UPPP, da Rede de PPP no estado e o caminho crítico para elaboração, análise e aprovação de propostas preliminares de projetos, modelagens, procedimentos para aprovação de estudos de modelagem, licitação e contratação de projetos de PPP, inclusive regras e procedimentos de monitoramento do QID. Informações posteriores dão conta de que o Manual de Operações foi concluído e lançado em setembro de 2007. Esse documento tem grande potencial de abreviar o caminho para outros estados brasileiros interessados na implementação de PPPs.

### 4.2.2.	O que resta fazer

- Tem ocorrido evasão de técnicos da equipe da Unidade PPP. É necessário agilizar a substituição e ampliação da dimensão da equipe para ajudar a preservar o DNA Corporativo e o conhecimento adquirido, compartilhando-o com maior contingente de técnicos – inclusive com a constituição de uma “reserva estratégica” para manter a eficiência do grupo.

- Falta ainda concluir as atividades de treinamento, que se encontram no cronograma de ações para 2008 e identificar projetos potenciais para análise, trabalho que a Unidade de PPP pretende desenvolver a partir das demandas das Unidades Setoriais.

### 4.2.3.	Fatores Intervenientes

- O desenvolvimento de dois projetos adicionais antes do término da CT, aprazado para 36 meses do seu início não contemplou a complexidade dos projetos piloto selecionados, a necessidade de instituição de arranjos de garantia e o procedimento e ritual de cada projeto, de acordo com os dispositivos legais. O compromisso foi fixado sem experiência anterior das questões fora do controle da PPP, que foram intervenientes no processo.

- Novos compromissos estão sendo solicitados à Unidade. Ela assume, dentro do plano do projeto estruturador, responsabilidades de gerenciar não só os projetos PPP, mas também todos os demais projetos do estado com parceiros privados.

### 4.2.4.	Conclusões

- Os objetivos específicos previstos para esse componente foram alcançados em sua maior parte, faltando pouco para sua conclusão, o que deverá ocorrer ao longo de 2008.

- O apoio do BID através da CT foi fundamental para o atingimento dos objetivos do Componente 2: a) a consolidação institucional da Unidade PPP (e do Programa PPP) de Minas Gerais; b) a formação do capital humano inicial da Unidade PPP, através da diretriz de treinamento e capacitação do acervo próprio da Unidade e da Rede da PPP; 	c) a geração de conhecimento acerca dos princípios das PPP através do treinamento dos membros diretamente envolvidos na Rede PPP; e 	d) a disseminação dos princípios técnicos dentro dos órgãos da administração do estado, para a produção de novas propostas de projetos.

- A capacidade da Unidade de PPP de prestar assistência técnica aos projetos tem sido suficiente até o presente, mas no futuro dependerá do reforço do capital humano existente.

- Para tanto, até o final da CT, é indispensável consubstanciar em medidas concretas as decisões de ampliação da equipe (já aprovadas) – de recrutamento amplo e de funcionários concursados – e de acesso a instalações de trabalho mais amplas.

- O papel da Unidade para impulsionar as PPPs que serão executadas nas Unidades Setoriais é cada vez mais importante, tanto na gestão de conhecimento e “guardião da doutrina”, quanto no acompanhamento e articulação no encaminhamento dos projetos ao CGP.

- A continuidade dos projetos de PPP está assegurada pelo “acordo de compromisso” da unidade PPP, que é um instrumento moderno de gestão administrativa adotado em MG e que prevê, no caso da Unidade de PPP, a implementação de todas as etapas dos projetos-piloto já aprovados.

- Em suma, a Unidade PPP está plenamente institucionalizada e consolidada dentro da estrutura orgânica administrativa do estado, bem como as Unidades Setoriais. Recentemente a Unidade PPP teve seu status elevado na hierarquia da SEDE, passando a vincular-se diretamente ao gabinete do Secretário, o que lhe assegura maior agilidade e capacidade de ação.

- A sustentabilidade orçamentária, entretanto, não é suficiente para preservar o capital humano da Unidade PPP, em razão das evasões freqüentes.

### 4.2.5.	Recomendações

- O desenvolvimento da capacidade da Unidade de PPP de elaborar projetos de PPP, contida no Marco Lógico, deve ser reinterpretada à luz do que dispõe a Lei Mineira: a responsabilidade da Unidade PPP é dar suporte técnico às Secretarias de Estado na elaboração de projetos. Na mesma linha, o Manual de Operações prevê que a Unidade dará suporte técnico às Unidades Setoriais (US’s) na elaboração de projetos, emitirá parecer de recomendação dos mesmos ao CGP na modelagem PPP e encaminhará ao CGP um estudo técnico do projeto. O manual de operações definiu que os projetos de PPP devem ser originados nas Unidades Setoriais.

- O prazo de 18 meses fixado pelo Marco Lógico para o desenvolvimento dos contratos de 3 projetos piloto para sua adjudicação revelou-se inadequado. A experiência mostrou que o encaminhamento de toda a legislação e regulamentação do programa PPP mineiro requereu prazo maior, condizente com a profundidade da reforma que se introduzia nos processos de concessão de obras e serviços.

- Recomenda-se o reforço do quadro de profissionais da Unidade de PPP, com profissionais concursados e com as funções gratificadas com recrutamento amplo além do reforço da Rede de PPPs em termos de treinamento, como principais tarefas da SEDE até o final da CT. A meta é manter e reproduzir o capital humano da Unidade – hoje com quadro reduzido. Assim como a posse final do local de funcionamento da Unidade.

- Atenção especial deve ser dispensada à questão da força de trabalho da Unidade de PPP e preservação do capital intelectual da Unidade – diante dos próximos projetos de PPP (CAD, Campus BH da UEMG e PEN). O maior patrimônio da Unidade consiste nos seus ativos do conhecimento e seu DNA Corporativo – ativos intangíveis de grande valia para o programa PPP mineiro.

- Recomenda-se a prorrogação do prazo final da CT para que possam ser implementadas as medidas já autorizadas de reforço do quadro técnico, principalmente com funcionários concursados.

Efetividade

- O trabalho desenvolvido pela Unidade de PPP é reconhecido fora das fronteiras do estado de Minas Gerais e seu site se tornou uma fonte de referência nacional no tema PPP.

- A rede de PPP funciona como uma Unidade de PPP ampliada, sendo este um modelo de impacto, capaz de agilizar o processo de assimilação da nova cultura dentro dos órgãos da administração pública estadual, além de fomentar a eleição de projetos através da rede de PPP.

- O site da empresa é fonte de consulta dos parceiros privados, segundo depoimento do empresário da empresa ganhadora do edital da MG-050 (em seminário promovido pela SEDE em agosto de 2007).

Nota da Avaliação – Este componente alcançou – de acordo com a metodologia proposta – a nota 2,08, indicando desempenho satisfatório. Ver Anexo B para maiores detalhes da composição da nota.

4.3.	Componente 3:

Estruturação do Fundo de Garantia Para PPP

Objetivo: Fundo de APP constituído e disponível para garantir contratos PPP.

Indicadores do Marco Lógico: Um modelo operativo do Fundo estruturado e adotado nos primeiros 6 meses. O Fundo estruturado e capitalizado para cada projeto piloto antes de começar os processos licitatório

Introdução

Esta introdução reproduz as informações encaminhadas pela Unidade de PPP ao Tribunal de Contas do estado de MG. O arranjo de garantias representa um ponto fundamental para os projetos de parcerias público-privadas, pois consiste em uma medida destinada a mitigar o risco de inadimplemento do Poder Público, considerando-se especialmente o envolvimento de recursos públicos no longo prazo (até 35 anos).

Inicialmente foi pensada em Minas Gerais a estruturação de um fundo orçamentado para cumprir com a função de garantias para contratos de PPP. Trata-se do Fundo de Parcerias Público-Privadas criado pela Lei n° 14.869, de 16 de dezembro de 2003. Todavia, considerando-se as limitações intrínsecas a essa estrutura - como a impenhorabilidade e a inalienabilidade dos bens e recursos nele alocados - e a potencial ineficácia para o atendimento das funções originalmente pensadas, foi realizada a contratação de estudos junto ao Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A., visando a estruturação de um arranjo de garantias para os contratos celebrados no âmbito do Programa Estadual de Parcerias Público-Privadas. Foram propostas algumas alternativas para a composição do arranjo de garantias dos contratos de PPP. O Unibanco confirmou a ineficácia do fundo PPP como potencial agente garantidor, em razão de suas limitações.

O modelo final proposto apresentou como alternativa a criação de uma entidade especialmente designada para essa tarefa - uma empresa pública da Administração Indireta Estadual, mesma forma jurídica adotada para a Empresa Garantidora criada pelo estado de São Paulo. Uma das principais vantagens do modelo seria o destacamento do patrimônio da entidade e a sua não submissão ao tratamento peculiar conferido aos bens do Estado, o que em última análise serviria para conferir maior liquidez e eficácia ao esquema garantidor de PPP em Minas Gerais. Afinal, o fundo proposto na lei tinha todas as características de uma empresa pública de direito privado, com a vantagem que esta dará maior segurança e solidez jurídica ao parceiro privado.

A alternativa de criação de uma empresa especialmente criada para esse papel, com patrimônio próprio e personalidade jurídica de direito privado foi objeto de demorada discussão e acabou recusada pelo governo mineiro que alegou razões de custos. A alternativa finalmente aprovada e na qual vem se empenhando o governo mineiro foi a alteração do objeto da empresa estatal MGI – Minas Gerais Participações S.A - empresa existente no âmbito da Secretaria Estadual de Fazenda e compatível com as finalidades da empresa garantidora.

Eficiência

### 4.3.1.	O que foi feito

- Foi contratada consultoria especializada (UNIBANCO), com o objetivo principal de propor um modelo de garantia que fosse atrativo para o setor privado.

- A documentação do modelo operativo e estruturado está pronta, a partir do relatório da Consultoria e servirá de base para a constituição final da empresa garantidora (MGI).

- Para não atrasar o Edital da MG-050 foi solicitado ao Unibanco (no âmbito do mesmo contrato) um arranjo de garantias específico, tendo a escolha recaído sobre os royalties da CODEMIG – CIA de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais.

- Para o edital da MG-050 foi instituído um modelo operacional de garantias que agradou os parceiros privados. Trata-se de um mecanismo simples que consiste na abertura de uma conta em um banco de primeira linha, onde, mensalmente, o governo deposita a parcela correspondente à garantia. Na eventualidade de inadimplência do parceiro público, o banco tem o dever fiduciário: não depende de ordem do estado para pagar ao parceiro privado.

- A SEDE conta com o compromisso da Secretaria Estadual da Fazenda para concluir a estruturação da MGI e capitalizá-la com recursos iniciais da ordem de R$ 400 milhões, antes do lançamento da consulta pública do projeto piloto do Complexo Penitenciário, previsto para ocorrer nos próximos meses (setembro de 2007).

- Uma fonte importante que está sendo considerada no caso de Minas Gerais são os recursos no valor de cem milhões de reais destacados para fins de constituição de garantias, advindos do empréstimo firmado junto ao Banco Mundial. Tais recursos seriam utilizados para adquirir títulos, sendo assim transformados em ativos que geram fluxos de receita futura.

- A Unidade PPP vem estudando alternativas junto a possíveis operadores, como empresas de seguro e agências internacionais, a exemplo do IFC - Internacional Finance Corporation, além da possibilidade de vinculação de receitas não tributárias, como recebíveis, dividendos ou créditos de propriedade do Estado, itens que também vêm sendo sondados junto aos órgãos pertinentes da Administração.

### 4.3.2.	O que resta fazer

- Até o momento dessa avaliação, o modelo operativo de garantia das PPPs não está constituído e disponível para garantir contratos futuros, embora deva variar.

- Falta concluir a estruturação da MGI e a reformulação e aprovação de seus estatutos para as novas funções.

- Foi acertado submeter ao Unibanco a estruturação final da MGI, o qual avaliará se as adequações realizadas atendem aos requisitos de uma empresa garantidora permanente com funções adequadas a projetos que exigem garantias de vulto.

- De acordo com a SEDE, a estruturação do arranjo de garantias para projetos de PPP deverá estar completada antes do lançamento da consulta pública do projeto Complexo Penitenciário previsto para outubro de 2007.

- As ações e discussões revelam a preocupação com uma solução definitiva. A solução não pode demorar, pois dela depende a realização dos projetos de PPP que estão sendo encaminhados no momento (PEN, CAD e UEMG).

### 4.3.3.	Fatores Intervenientes

- A recomendação do Unibanco pela estruturação do arranjo de garantias através de uma empresa garantidora como alternativa ao fundo garantidor e o processo de discussão gerado acabou provocando atraso na estruturação do arranjo de garantia em relação ao previsto no marco lógico.

- A adequação da MGI ainda deverá ser submetida à análise do UNIBANCO, (conforme previsto no aditivo celebrado), pois a solução final deverá conter todos os requisitos de uma empresa. Os próximos projetos de PPP não contarão com o mesmo tipo de garantia que o da MG-050 e deverão requerer arranjos condizentes com o porte dos projetos.

- Ficou estabelecido que, antes de cada edital, o estado indicará as garantias ao Unibanco e este será responsável por analisá-las e sugerir formas de casamento com os pagamentos futuros.

- Outros fatores de atraso na estruturação da empresa garantidora decorreram das eleições para o governo mineiro e da substituição do presidente da MGI, tendo a empresa ficado sem dirigente durante quatro meses, deixando a SEDE e a Unidade PPP sem interlocutor.

### 4.3.4.	Conclusões

- Apesar do avanço das iniciativas, o compromisso de montagem do modelo operativo do arranjo de garantia (que seria adotado nos primeiros 6 meses da CT) não foi alcançado até a data da avaliação.

- Como há um compromisso político de implantação do Centro Administrativo (CAD), essas garantias deverão ser decididas, assim como a natureza da entidade garantidora, em breve espaço de tempo. Espera-se que o próprio projeto do CAD irá “empurrar” a solução para a estruturação do arranjo de garantias.

- A atratividade do arranjo de garantia no caso da MG-050 não pode dar a ilusão de que o assunto esteja encerrado. Naquele caso a parcela da contraprestação governamental representava 10% das receitas estimadas no edital. Ademais, garantias com a qualidade inquestionável das oferecidas (recebíveis da CODEMIG) não estarão mais disponíveis para os próximos projetos.

- As concessões administrativas – como o campus da UEMG e o CAD – dependem relativamente mais do arranjo de garantias, uma vez que os pagamentos do parceiro público constituem a única fonte de receita (não existe o pedágio). Portanto, dependem de garantias atrativas (segregadas do orçamento do estado), para que o setor privado venha a manifestar interesse. Nesse tipo de concessão o parceiro privado deverá ser mais exigente com relação às garantias.

- No caso da MG-050, a experiência demonstrou que, além dos requisitos essenciais do arranjo de garantia, também a simplicidade operacional é essencial para torná-lo atrativo para o parceiro privado. Sem garantias “simples e executáveis” há possibilidade de se “queimar” o projeto.

- As boas características de uma garantia:

  - Sem vinculação orçamentária

  - Acionável na justiça

  - Ativos que possam ser transformados em dinheiro

  - Sujeitos à execução

### 4.3.5.	Recomendações

- A Avaliação Intermediária recomenda a prorrogação do prazo da CT para que se complete a estruturação do arranjo de garantias previsto para os próximos meses.

- O novo prazo deverá permitir o teste do arranjo de garantias em um edital de concessão administrativa, onde o risco é maior.

- Recomenda-se à Unidade de PPP e à SEDE maior empenho na identificação de mecanismos, fontes e instituições identificadas no relatório do Unibanco visando à composição de arranjos de garantia para os futuros projetos.

- A experiência do estado de Minas Gerais com o arranjo de garantias poderia ser detalhada em uma publicação, com o objetivo de servir de orientação para encurtar o caminho para outros estados brasileiros, que estejam implantado seus programas de PPP.

Efetividade

- A busca por um modelo operacional simples para o arranjo de garantias que se aproximasse da prática usual das empresas privadas e das instituições financiadoras foi apontada como elemento fundamental de atratividade do setor privado para o edital da MG-050, tanto assim que 11 empresas (isoladas ou em consórcio) concorreram com propostas ao primeiro edital. A consolidação desse modelo deverá ter um efeito importante na expansão futura do programa mineiro de PPP.

Nota da Avaliação – Tendo em vista que o arranjo de garantias não está ainda estruturado, foi conferida ao componente 3 a nota 1,20, indicando desempenho menos do que satisfatório. Ver Anexo B para maiores detalhes da composição da nota.

4.4.	Componente 4:

Desenvolvimento de Modelos Financeiros, Contratuais e Licitatórios de Projetos PPP

Objetivos: Modelos de contratação, esquema de financiamento e forma de licitação dos projetos piloto de PPP desenvolvidos e em uso.

#### Indicadores do Marco Lógico - A Unidade PPP e sua rede de apoio realizaram a licitação e adjudicaram três contratos de PPP às contratistas ganhadoras para execução dos projetos pilotos nos primeiros 24 meses de execução. - Os modelos financeiros, contratuais e licitatório desenvolvidos durante a preparação dos projetos pilotos servem de base para a estruturação de outros projetos de PPP.

A avaliação da Eficiência e Efetividade nesse componente será feita em separado, para cada um dos Projetos-Piloto, em razão de se encontrarem em estágios diferentes de maturação e desenvolvimento.

### 4.4.1.	Projeto Piloto Rodovia MG-50

RODOVIA MG-050

CARACTERÍSTICAS

Tipo de concessão: Patrocinada

Prazo de Concessão: 25 anos

Praças de Pedágio: 6

Tarifa Fixada: R$ 3,00

Contraprestação Pública: R$ 35 milhões/ano

Total de Investimentos: R$ 650 milhões

Investimentos nos 5 primeiros anos: R$ 310 milhões

### 4.4.1.1.	Eficiência

- O primeiro projeto de PPP em Minas – Recuperação da Rodovia MG-050 cumpriu todas as etapas de modelos de contratação, esquemas de financiamento e conformidade com as formas regulamentares de licitação. A US do DER-MG, em associação estreita com a Unidade PPP, cumpriu todas as etapas desde o projeto básico até a assinatura do contrato com a licitante vencedora. Foi cumprida toda a modelagem (com a participação da KPMG) e toda a documentação pertinente, inclusive com aprovação do CGP, elaboração de Edital, Consulta Pública, consulta aos stakeholders, e formadores de opinião nas áreas de abrangência da rodovia, adjudicação do processo licitatório e elaboração do contrato. Resta apenas o acompanhamento a ser implantado na medição dos resultados e uma reunião para a consolidação da experiência adquirida no processo global.

- No que tange aos supostos, os recursos do setor privado estão garantidos (da empresa vencedora do certame) e das entidades financeiras identificadas como fontes de financiamento para o projeto. Em particular há manifestações de interesse do BDMG, do BNDES, do BID e da IFC, devidamente documentadas.

- Um elemento inovador na modelagem foi a figura de um verificador independente, que será responsável por avaliar o atendimento dos indicadores de desempenho na execução das obras, antes do pagamento da contraprestação pública, que é uma exigência da Lei Mineira de PPP, o que demonstra preocupação com a qualidade na prestação dos serviços.

- Outro elemento inovador testado no edital foi a figura do compartilhamento dos ganhos econômicos, ao estabelecer que os ganhos decorrentes de aumento do tráfego na rodovia, superior a 10% do volume previsto na proposta da parceira privada, seriam repartidos com o parceiro público.

- A modalidade de licitação de concessão patrocinada introduziu mudanças nas práticas e formas de conduzir as obras, já consagradas nas licitações tradicionais, promovendo uma mudança de “cultura”. As novas formas de operação da PPP foram assimiladas no caso da Rodovia BR-050, apesar dessa quebra de paradigma normalmente requerer tempo prolongado.

- Outro fator importante na mudança de cultura foi a questão da estimativa da Taxa Interna de Retorno (TIR), ex-ante, assim como a fixação do valor da tarifa do pedágio. A taxa interna de retorno estimada em 12 a 15% - de acordo com informação colhida nas entrevistas – está alinhada com a expectativa de queda da taxa de juros no futuro, e mesmo “não correspondendo” à tradição da TIR adotada no Brasil em projetos de infra-estrutura (em geral o dobro do valor estimado), foi suficiente para atrair o investidor privado.

- O principal indicador dessa mudança foi o número elevado de questionamentos ao edital (mais de 400) e o fato de que 20 empresas caucionaram e onze empresas apresentaram propostas (isoladas ou em consórcio).

- A firmeza do governo do estado em implementar o projeto da rodovia MG-050 através de uma PPP contribuiu decisivamente para agilizar o processo interno dos órgãos executores, introduzindo os projetos dentro dos controles normais dos desempenhos dos órgãos da administração estadual. Dessa forma as resistências diminuíram substancialmente quando foi dado o recado: “é uma decisão tomada e será cumprida”.

### 4.4.1.2.	 Fatores Intervenientes

As entrevistas revelaram que alguns fatores, fora do controle da SEDE/Unidade de PPP contribuíram para atrasar o cronograma previsto para a implementação do projeto piloto da rodovia MG-050.  A antevisão desses fatores pode ser relevante no futuro para o desenho de novos programas:

- Atraso no processo de contratação da KPMG em razão da falta de experiência dos órgãos estaduais na contratação de notório saber

- Houve atraso por parte dos demais órgãos na definição final dos elementos necessários para que a Unidade de PPP pudesse elaborar os termos de referência para a contratação da consultoria

- No caso da Rodovia MG-050, não foi necessária a obtenção de nova licença ambiental por se tratar de obra de recuperação de rodovia já existente. Contudo esse tem sido um fator de atraso recorrente em projetos de infra-estrutura o qual necessita ser previsto.

- Algumas mudanças institucionais também contribuíram para desacelerar o andamento do projeto por ocasião das eleições para o governo estadual e por ocasião da troca do secretário titular da SEDE e a indicação de seu substituto.

- Houve recurso impetrado por duas empresas participantes do Edital e uma delas foi habilitada. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais suspendeu o processo de licitação, e o Governo do Estado recorreu ao Superior Tribunal de Justiça que, por sua vez, decidiu que fosse dado prosseguimento ao processo licitatório e se procedesse à análise da proposta técnica e a proposta de preço. A questão extinguiu-se por si só, pois o reclamante ficou em terceiro lugar na classificação geral das empresas. O episódio serviu para demonstrar a importância do respeito a todo o ritual jurídico adotado na condução desse Edital. Qualquer falha poderia ter servido de pretexto para prejudicar o processo licitatório.

### 4.4.1.3.	Lições da Experiência

- A contratação de consultoria selecionada por critérios técnicos e “notório saber” para a realização da modelagem do projeto (a KPMG) trouxe contribuições fundamentais para a qualidade do edital. Na avaliação dos entrevistados, as principais contribuições da KPMG foram:

- Um desenho da matriz de risco, de valia para a gestão da PPP;

- A discussão acerca dos indicadores de desempenho;

- Uma contribuição importante na elaboração do quadro desses indicadores de desempenho (QID), ressaltando-se, entretanto, que os indicadores finais partiram de proposta do DER-MG;

- Contribuições no processo de precificação dos serviços a serem prestados;

- A formação do projeto como um todo, em forma de plano de negócios;

- Apoio jurídico na montagem do edital e elaboração da minuta de contrato, com avaliação do próprio DER-MG de a contratada ajudou a imprimir um ritmo mais ágil na condução do processo de licitação da primeira da PPP de rodovias em MG.

- Adoção de taxa interna de retorno (TIR) alinhada com a tendência de taxas de juros muito mais baixas no longo prazo, diferentes daquelas que tradicionalmente vigoram em projetos dessa natureza.

- Ficou comprovado que já existe no Brasil um mercado de serviços de consultoria econômica, jurídica e financeira com conhecimento específico de PPP.

- Uma evidência importante para futuros projetos foi que o ciclo completo na licitação de um projeto de PPP ultrapassa o prazo observado em geral em uma licitação tradicional. O prazo maior no caso da PPP está ligado à necessidade de editais mais detalhados, processos de revisão, e pareceres jurídicos. A impressão é que se aprendeu muito com essa primeira experiência.

- O investimento feito através de seminários, cursos e divulgação é uma etapa que não pode faltar. Uma lição importante é que quando há transparência e visibilidade na condução do processo, a mudança da cultura e o re-posicionamento das pessoas acontecem espontaneamente.

- Os entrevistados ressaltaram a ausência de pressões políticas nas diversas etapas do processo de licitação do projeto de PPP. A postura do governo de respeito às soluções técnicas reduziu muito o nível de pressão política.

- Outra lição de valor foi o processo de convencimento dos stakeholders, nas comunidades abrangidas pela rodovia, acerca do pagamento de pedágio. Depois de seis audiências conduzidas pelo DER e pelo governo junto aos moradores, usuários, industriais e formadores de opinião na região, foi feita uma pesquisa de opinião pela empresa Vox Populi. O resultado indicou que foram vencidas as resistências, com a adesão da maioria dos consultados à rodovia pedagiada e com grande aporte de contribuições relevantes e pertinentes dos moradores para questões de segurança, combate à prostituição e outros.

- Um fator importante de convencimento da sociedade foi o contra-ponto à não construção da estrada, isto é, uma clara definição do custo de não se adotar a solução proposta, e demonstrar claramente que o estado que tem 250 mil km de estradas (a maior malha rodoviária do Brasil), não teria condições de oferecer serviços de qualidade, a não ser com o concurso da competência e do aporte financeiro do setor privado. Isso foi um elemento importante de convicção que ajudou no processo de convencimento da sociedade sobre a absoluta necessidade de busca da parceria privada.

- Os fatores críticos de sucesso no caso da MG-050 colhidos nas entrevistas podem ser resumidos nos seguintes:

- Aquisição de conhecimento através de treinamento e capacitação;

- Um estudo detalhado da legislação;

- A rapidez com que o setor jurídico do estado como um todo respondeu prontamente às necessidades de pareceres e várias análises legais dos documentos que compõem todo o procedimento da PPP;

- A disponibilização de bibliografia de casos existentes no mundo, principalmente nos EUA e na Inglaterra, que facilitaram o aprendizado das Unidades Setoriais;

- A realização de workshops e seminários, mesas redondas nos quais se abriu a discussão sobre o assunto, no sentido de colher todos os tipos de opinião e discutir todos os pontos de forma transparente e sem preconceitos;

- Seminários de PPP, esclarecedores em termos de conceitos fundamentais principalmente na questão doutrinária;

- Aproximação entre as áreas interessadas, o governo do estado e o judiciário federal no caso dos julgamentos dos recursos e com o tribunal de contas do estado que participou do processo como um todo a partir da facilitação promovida pela UPPP;

- A participação da Unidade de PPP em todas as etapas, em dedicação plena, o que em certo sentido prejudicou o andamento de outras iniciativas de PPP, mas foi absolutamente imprescindível por questão de segurança, pois essa era a primeira PPP e não se admitia a possibilidade de erro e fracasso. Do contrário o governador deixaria de apoiar nos processos decisórios.

- A Unidade Setorial envolvida diretamente no projeto da Rodovia MG-050 resumiu, nas entrevistas, a contribuição recebida da Unidade de PPP durante o desenvolvimento do projeto: a) um caso bem sucedido de transferência de inteligência, de conhecimento doutrinário e prático da implantação da PPP; b) as discussões exaustivas sobre as formas de garantia, as suas condicionantes principais; c) o assessoramento indispensável perante o Conselho Gestor; d) uma fonte valiosa de apoio na análise do projeto, desde os estudos de base até a modelagem; e) um papel importante da unidade foi garantir a preservação da consistência doutrinária, evitando desvios com relação à correta utilização do conceito de PPP.

- Foi conveniente ter uma entidade do estado acompanhando pare passo a análise econômico-financeira desenvolvida pela empresa de consultoria. No caso da MG-050, foi celebrado um convênio entre a SEDE e o BDMG. A assessoria econômico-financeira do BDMG foi importantíssima no caso da MG-050 e, certamente, o será nos demais projetos de PPP. A equipe do BDMG poderá no futuro desenvolver a parte econômico-financeira da modelagem. Quanto à matriz de risco, deverá exigir especialista negocial, em geral contratado.

- A experiência com a modelagem e preparação do edital da Rodovia MG-050 demonstrou uma vantagem adicional da contratação de consultoria que é a agilidade que ela imprime ao processo, na medida em que é capaz de conceber soluções que já foram adotadas anteriormente. Ademais, a consultoria acelera o processo, impõe uma agenda de reuniões e apresentação de elementos que tornam o processo mais condizente com os prazos fixados para celebração e assinatura do contrato.

- O DER terá condições, com base na experiência recente, de fazer um projeto básico já canalizado para as próximas PPPs. O BDMG mostrou que dispõe de um staff competente para fazer modelagem financeira. Entretanto, o teste de mercado que em última instância é o fator determinante do sucesso da licitação, é mais bem servido com uma consultoria independente, principalmente uma consultoria financeira Ela é um ponto sensível no processo, porque através dela que se testa o interesse do parceiro privado, que é o ponto mais sensível. É a modelagem financeira que em última instância determina grande parte do interesse do setor privado

- Diante da competência demonstrada pela equipe do BDMG no desenvolvimento do projeto da MG-050, alguns entrevistados sugeriram que o Banco poderia fazer uma modelagem econômico-financeira preliminar e uma consultoria financeira seria contratada para fazer um tipo de “auditoria” de toda a modelagem, com a finalidade precípua de promover um teste de mercado. A possibilidade seria inverter os papéis, o BDMG faz as planilhas iniciais e uma consultoria de financial advisory faria a auditoria, com significativa redução dos custos de modelagem.

### 4.4.1.4.	Conclusões

### O Projeto de Recuperação da Rodovia MG-050 foi concluído de acordo com o previsto no marco lógico.

### 4.4.1.5.	Recomendações

- Em projetos mais complexos, como o das Unidades Penitenciárias, os consultores de São Paulo entrevistados, sugerem que sejam contratadas consultorias separadas para a modelagem econômico-financeira e para o projeto de arquitetura física das unidades. A vantagem seria atrair projetos de arquitetura inovadores especializados em penitenciárias, inclusive com abertura para experiência de empresas estrangeiras.

- Em termos de recomendação para o aprimoramento dos procedimentos no futuro, há os seguintes pontos a ressaltar:

  - Para os sete trechos rodoviários, objeto de projetos futuros há pouco recurso humano. Há recursos humanos importantes na área de engenharia que é substância própria das PPPs das estradas. Entretanto, na parte conceitual de assimilação da sistemática, é necessário treinar um quadro mais amplo de técnicos nos órgãos contratantes do estado (US’s).

  - É importante o concurso do BDMG e da Unidade de PPP para os aspectos cruciais de capacitação no caso da ampliação de uma equipe para fazer face aos novos sete trechos que estão em estudo;

### 4.4.1.6.	Efetividade

- O edital da MG-050 teve impacto na quebra das resistências e no aumento de credibilidade do modelo de PPP para o estado, tanto dentro da administração como entre os parceiros privados.

- Demonstrou a real possibilidade de aumento da oferta de serviços e de redução de gastos públicos através da parceria com a iniciativa privada com benefícios para ambos os parceiros.

- O resultado trouxe grande economia de gastos para o estado, medido pela acentuada diferença entre o valor máximo da contraprestação pública prevista no edital (35 milhões/ano) e a proposta ganhadora (7,5 milhões ano).

- A consulta pública contou com ampla participação (mais de 400 questionamentos) cujas respostas exerceram forte impacto na disseminação do conhecimento e compreensão de suas características.

- A partir da experiência adquirida na MG-050, já existe o interesse do governo de incorporação de mais de 16 lotes de rodovias em curto prazo.

- Houve inegável aumento de competição no processo de licitação, com número de elevado de propostas apresentadas.

- As entrevistas com participantes da licitação revelaram que algumas empresas julgaram que a proposta vencedora continha valores relativamente baixos para os pedágios, havendo dificuldade, no julgamento dos informantes, de cumprimento dos compromissos, considerando o nível de exigência da qualidade dos indicadores de desempenho.

Nota da Avaliação – De acordo com a metodologia proposta, foi conferida ao projeto piloto MG-050 a nota 2,81, indicando desempenho mais do que satisfatório. Ver Anexo B para maiores detalhes da composição da nota.

### 4.4.2.	Projeto Piloto Centro Administrativo (CAD)

CENTRO ADMINISTRATIVO DE MINAS GERAIS

CARACTERÍSTICAS

- Construção do Palácio do Governo: 20.000 m2 e 7 pavimentos;

- Secretarias: 2 torres de 15 andares;

- Obras Civis estimadas em R$ 880 milhões;

- Área em desapropriação – 804.000 m2;

- 5.000 vagas de estacionamento;

- Circulação diária de aproximadamente de 30.000 pessoas (servidores e visitantes)

### 4.4.2.1.	Introdução

A área onde será instalado o Centro Administrativo do governo mineiro se situa na área metropolitana de Belo Horizonte, a 15 km do centro da cidade a e 12 do aeroporto de CONFINS. A concentração geográfica da administração pública estadual visa economizar custos pela densificação da atividade e funções administrativas. Destarte, o que está em jogo nesse projeto é uma redução substancial de custo, o argumento fundamental é de cost effectiveness. Principalmente no longo prazo. O novo centro administrativo deverá apresentar a prestação de um serviço público melhor e mais barato para a sociedade como um todo. É claro que no processo de definição desse projeto novos conceitos e princípios deverão ser definidos e um novo conceito de ambiente institucional. O papel fundamental da unidade é gerir seu próprio capital, seu próprio ativo do conhecimento, bem como mobilizar e gerir capital representado por ativos do conhecimento em outras áreas.

### 4.4.2.2.	Fatores Intervenientes

Esse projeto piloto sofreu várias definições e redefinições no âmbito de governo até a decisão do CGP datada de março de 2007, segundo a qual a obra de construção civil não seria mais objeto de PPP, mas de uma concessão normal, com recursos da CODEMIG e que caberia à Unidade PPP definir os serviços que poderiam ser objeto de PPP no âmbito do projeto do Centro Administrativo de Minas Gerais.

O projeto arquitetônico já está pronto, o que, em princípio, permitiria agilizar a modelagem de PPP. Entretanto, trata-se de um projeto de elevada complexidade que está sendo objeto de um planejamento amplo, destinado a definir novos processos unificados que serão viabilizados pela centralização dos órgãos da administração pública em um mesmo local, além da definição daqueles que deverão se mantidos.

O primeiro atraso no projeto decorreu da escolha inicialmente de outra área para sua instalação, situada na região urbana de BH, que se verificou posteriormente inviável, devido a dificuldades de acesso.

Iniciados os contatos entre a Unidade de PPP e a Unidade Setorial responsável pelo projeto – a SEPLAG (Planejamento e Gestão) – identificou-se a necessidade de contratação de um estudo prévio para definir os serviços que passarão a ser unificados entre todos os serviços existentes (TI, gestão financeira, gestão administrativa, gestão patrimonial etc), aqueles que poderão ser objeto de PPP e aqueles que serão geridos diretamente pelo Estado. Até o prazo de referência da Avaliação Intermediária a contratação desse estudo não havia se concretizado, nem identificada sua fonte de financiamento.

Uma demonstração da complexidade do projeto do CAD está no número de Unidades Setoriais e secretarias envolvidas diretamente na sua coordenação: a Secretaria de Planejamento e Gestão, da Fazenda, do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a própria Sede, Desenvolvimento Regional e Política Urbana, Transporte e Obras Públicas e Advocacia Geral do Estado. Além do governador do estado.

Uma relativa demora nas definições acerca do CAD decorreram de opções estratégicas feitas pelo governo em termos de localização, organização das secretarias, reforma da administração do estado, etc.

### 4.4.2.3.	Conclusão

- A avaliação intermediária concluiu que, no caso do CAD, é inviável o alcance do indicador do marco lógico que prevê a adjudicação e contratação desse projeto piloto antes da conclusão do prazo da CT.

- A modelagem dos serviços objeto de PPP dependem de definições sobre as quais a SEDE tem pouco controle e que podem se alongar por prazo difícil de ser previsto.

### 4.4.2.4.	Recomendação

- A recomendação é no sentido de sugerir mudança no indicador do marco lógico para que os recursos da CT reservados para a modelagem do CAD sejam aplicados na contratação de uma consultoria pela Unidade de PPP, destinada a estruturar um modelo contratual de PPP que seja aplicável a diversos serviços como administração de patrimônio, exploração comercial, desenvolvimento territorial, e outros que possam ser objeto de projetos com as características do Centro Administrativo, do Campus da UEMG e do seu entorno.

- Recomenda-se a prorrogação do prazo original da CT para que esse produto possa ser conduzido pela Unidade de PPP, com as devidas alterações no cronograma orçamentário.

Nota da Avaliação - De acordo com a metodologia proposta, a nota conferida ao projeto piloto do CAD foi 1.26, desempenho considerado menos do que satisfatório. Ver Anexo B para maiores detalhes da composição da nota.

### 4.4.3. Campus de Belo Horizonte da UEMG

CAMPUS UEMG – BELO HORIZONTE

CARACTERÍSTICAS

- 1º PPP utilizando mecanismo de Procedimento de Manifestação de Interesse – PMI;

- Localização: Bairro Horto;

- Período de concessão PPP: 15 anos;

- A construção do novo Campus beneficiará aproximadamente 6.000 estudantes;

- O Parceiro Privado será responsável pela construção, manutenção e operação;

- As atividades de ensino não serão transferidas ao parceiro privado.

### 4.4.3.1.	Introdução

Esta introdução segue de perto o texto descritivo do projeto no site do Programa PPP-MG.

O projeto do Campus BH da UEMG consiste na centralização das faculdades que compõem a Universidade Estadual de Minas Gerais - UEMG, hoje localizadas em diferentes regiões da capital. A formação da parceria entre o setor público e a iniciativa privada terá a finalidade de otimizar a utilização dos recursos a serem investidos na construção e manutenção das instalações, bem como na provisão dos serviços de apoio do Campus, proporcionando a racionalização da infra-estrutura universitária e o aumento da eficiência operacional. Ao parceiro privado será atribuída a responsabilidade pela implantação do Campus e a gestão dos ativos, ao longo de todo o contrato, devendo ser mantidos os níveis de qualidade de serviços hoje prestados. Assim, o projeto investirá em avançadas metodologias de gestão predial, onde serão aplicados indicadores de desempenho para medir e diagnosticar a qualidade dos serviços prestados.

Além das instalações próprias da estrutura universitária, o Campus BH da UEMG terá espaços viabilizados pela iniciativa privada, destinados às atividades de apoio à Universidade, e espaços destinados à exploração de atividades relacionadas a estas funções, o que poderá aumentar as possibilidades de arrecadação por parte do parceiro privado. Os serviços pedagógicos, contudo, não serão objeto de delegação para o parceiro privado, permanecendo a UEMG como exclusiva responsável pela contratação do corpo docente e pelo aumento ou redução da oferta de vagas, ou seja, pela coordenação do ensino universitário. A UEMG é composta de aproximadamente cinco mil pessoas, entre professores, servidores e prestadores de serviço, sendo que quatro mil são estudantes. A implementação do Campus está prevista no Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI, no Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2004 a 2007 e nas prioridades do Governo Aécio Neves elencadas no Programa Estruturador de Parcerias Público-Privadas.

Foi estabelecido que não será contratada consultoria para a modelagem desse projeto, que deverá ser objeto de PMI, mecanismo recentemente regulamentado por decreto do governador.  A UEMG, juntamente com a Unidade PPP/MG, prevêem lançar em setembro de 2007 uma Solicitação de Manifestação de Interesse (SMI), que permitirá mensurar a receptividade da iniciativa privada em relação ao projeto, assim como explorar as alternativas para tornar o empreendimento mais atrativo do ponto de vista do operador privado. Esse instrumento permitirá ao setor privado contribuir para o projeto, fornecendo elementos técnicos (anteprojeto arquitetônico, indicadores de desempenho, modelo de garantias, etc.), que atendam a demanda do poder concedente, o que além das vantagens para os futuros parceiros privados, tal como mencionado, promoverá maiores subsídios para a realização dos estudos de modelagem referentes ao projeto.

Eficiência

### 4.4.3.2.	O que foi feito

- A Unidade de PPP elaborou projeto de decreto regulamentando o PMI – Procedimento de Manifestação de Interesse, já amplamente adotado em outros países e que pode representar uma alternativa para minimizar o custo de elaboração de projetos pelo setor público, assim como alinhar, ainda numa fase que antecede o processo licitatório, os interesse do estado com os da iniciativa privada.

- A Unidade PPP e a UEMG estruturaram, com a assessoria de um consultor especializado, o roteiro para o recebimento de Manifestações de Interesse do projeto PPP do Campus-BH da UEMG

- A unidade setorial de PPP foi estruturada na UEMG e conta com cinco técnicos nas diversas áreas de engenharia e instalações e o líder do grupo tem sólida formação em PPP;

- Já há aprovação do conselho Universitário para o lançamento da SMI, restando apenas a palavra final da reitora da UEMG (informação obtida em setembro de 2007).

### 4.4.3.3.	O que falta fazer

- Os modelos de contratação, esquemas de financiamento e forma de licitação deste projeto Piloto de PPP dependem do resultado do PMI e das propostas que vierem a ser apresentadas pelo setor privado. Após esta fase é que se montaria a modelagem do projeto, para prosseguir, então, para as fases subseqüentes de se submeter ao CGP, desenvolver a modelagem até a apresentação do Edital. O projeto encontra-se, portanto, em atraso em relação ao previsto.

- A Unidade PPP e a US da UEMG prosseguem no caminho de definição do projeto básico para a SMI.

- Até a data de referência da Avaliação intermediária, havia ainda ações pendentes. Dentre elas cumpre citar: a) consultas às bases aos corpos acadêmicos, aos corpos discentes e congregações da universidade; b) acertos de detalhes finais com a sub-secretaria de ensino superior da Secretaria de Educação do estado; c) se julgado pertinente, como mencionado, a consulta ao setor privado, para a abertura de espaços novos para a inovação.

### 4.4.3.4.	Efetividade

- O projeto gera oportunidades para redução substanciais de custos (dentro de um enfoque de cost effectiveness), uma vez que o custeio de uma universidade, com cerca de seis faculdades, representa pesado ônus para o erário do estado, haja vista que as unidades da UEMG na capital estão espalhadas em várias dependências. O projeto geraria adequação das dependências e facilidades físicas, possibilitando, ainda, a montagem de um programa de ensino avançado, mais condizente com as necessidades do mercado de trabalho no estado de Minas. A combinação da sistemática de PMI com a possibilidade de participação do setor privado na concepção, organização e funcionamento do complexo universitário abriria espaço para o próprio setor privado proponente inovar, com base em boas práticas assinaladas no exterior.

- A re-estruturação dos espaços físicos e melhorias substanciais nas dependências de ensino contribuiriam para a redução da evasão de alunos (característica desfavorável em uma universidade pública gratuita) e a possibilidade de inclusão educacional de parcelas importantes de estudantes pobres.

- O projeto gera oportunidades ampliadas de acoplar as condições físicas com um projeto de ensino de largo alcance, de melhoria das formas de organização e gestão de uma universidade pública e, através deste novo programa, adicionar valor às carreiras profissionais dos alunos.

- Oportunidade importante seria a condição ímpar, em um momento de concepção de um complexo universitário novo, de se poder discutir com universidades privadas que hoje, a exemplo do que ocorre no Brasil, passam por profundos processos de re-estruturação, associação de universidades, etc. A seleção natural nesse processo se incumbirá de desenhar um pequeno número de universidades no futuro com níveis de excelência. Esse espaço por inovação deve ser contemplado do desenho do projeto, salvo melhor juízo.

- O projeto tem potencial de replicabilidade no ensino superior e no ensino médio.

- Pode ter um impacto relevante na experiência de gestão predial com indicadores de desempenho para medir e diagnosticar a qualidade dos serviços prestados. O pioneirismo do projeto é associar em um mesmo contrato a construção e manutenção das instalações e a provisão de serviço de apoio.

- A universidade atende 4 mil estudantes, mas a previsão é que esse número possa atingir entre 5 e 6 mil nos próximos anos após a implantação da PPP.

### 4.4.3.5.	Fatores Intervenientes

- No caso da UEMG esse será o primeiro PMI do estado. Isso significa que se deve proceder com cautela, haverá um processo de aprendizado longo, está se cumprindo o cronograma inicial para o projeto de engenharia, mas será necessária a apresentação de um outro projeto ao legislativo estadual com do respaldo da área jurídica do estado.

- A previsão é que a UEMG lance o PMI em setembro ou outubro de 2007. O material todo está sendo analisado. Como projeto prioritário do estado os prazos estão apertados, o apoio da unidade PPP foi importante no desenvolvimento do PMI em todo caso será necessária uma modelagem inicial e uma nova modelagem a partir da consulta pública. Esse projeto é um projeto com características muito próprio intensivo em apoio jurídico, o projeto deverá ser trabalhado com mais cautela.

- Como conclusão final, a magnitude do conjunto de providências, iniciativas e ações necessárias à implementação do projeto, pelo menos na fase de Edital, conspira contra o cumprimento de um prazo mais adequado à importância do projeto. O projeto em questão encontra-se atrasado, diante de um cronograma de maior necessidade de cumprimento do compromisso de 3 projetos em fase final de implementação, de acordo com o que foi pactuado na CT.

- Um fator de atraso foi a necessidade de precedê-lo de uma ampla discussão sobre a própria proposta de ensino da UEMG, além de repensar os objetivos e a forma de gestão da universidade estadual, o que despendeu tempo.

- A indicação de um novo Reitor requereu tempo adicional para que ele se inteirasse do projeto e do andamento das discussões.

- A montagem de um centro de ensino à distância tem implicações para a Solicitação de Manifestação de Interesse (PMI) e precisa ser definida.

### 4.4.3.6.	Conclusão

Esse projeto pode estar adiantado ou atrasado. Tudo depende do resultado do PMI. Havendo uma proposta inovadora que atenda às necessidades da UEMG em termos de projeto arquitetônico, serviços e orçamento, o projeto poderá ser iniciado logo.

### 4.4.3.7.	Sugestão de mudança no Marco Lógico

A decisão do CGP de que a modelagem da UEMG seja feita através do PMI tem implicações para o indicador do Marco Lógico, pois o cronograma de conclusão passa a depender do resultado do PMI. A modelagem poderá aproveitar integralmente uma das propostas ou poderá fundir diversas propostas. A contratação a adjudicação também dependem do resultado do PMI e do modelo de financiamento proposto. É possível também, embora improvável, que não se apresentem propostas. De qualquer forma, o horizonte de adjudicação e contratação é imprevisível.

Com base nessas justificativas, a Avaliação Intermediária propõe a alteração do indicador para incorporar, alternativamente, a data de recebimento das propostas a partir da Solicitação de Interesse que deverá ser lançada em setembro de 2007.

A proposta justifica-se, adicionalmente, pelo trabalho já realizado de criação e regulamentação do PMI, que não foi incluído no Marco lógico e que se constitui em importante instrumento para a redução de custos de preparação de projetos de PPP no futuro e, conseqüentemente, de avanço mais rápido do Programa.

Nota da Avaliação - Seguindo a metodologia proposta, a nota conferida a este componente foi 1,52, desempenho que, de acordo com a metodologia, foi considerado menos do que satisfatório. Ver Anexo B para maiores detalhes da composição da nota.

NOTA: A média geral de todos os projetos piloto do Componente 4 foi de 1,90.

### 4.4.4.	Complexo Penitenciário de Minas Gerais (PEN)

Esse projeto não é objeto de consideração por parte do BID para fins de cumprimento de metas, nem está recebendo seu apoio, nem seus custos estão sendo computados como contrapartida no Programa. Entretanto, é projeto importante para o Estado de MG, que se comprometeu com a meta de segurança.

PENITENCIÁRIAS

CARACTERÍSTICAS

Tipo de Concessão: Administrativa

Prazo de Concessão: 27 anos

Nº vagas prisionais: 3.144

Unidades Prisionais: 7 Unidades (4 fechados e 3 semi abertos)

Área: 143.000 m2

Investimentos: R$ 250 milhões

### 4.4.4.1.	Introdução

Esta introdução segue de perto a descrição do projeto no site no Programa PPP-MG.

Os estudos de modelagem do projeto PPP no setor penitenciário, que prevê a oferta de 3000 vagas prisionais, encontram-se em fase final. Foi estruturado sobre alguns princípios. O primeiro é a necessidade de uma gestão profissional de unidades penitenciárias, de modo a imprimir conceitos de qualidade e eficiência na custódia do indivíduo infrator, promovendo a efetiva re-socialização do detento. O segundo é a importância de controle e transparência, indispensável na execução da política de segurança pública. O terceiro é a relevância de padrões contratuais que incentivem a cooperação entre o setor público e privado para que os ganhos de eficiência possam ser efetivamente verificados e que níveis adequados de retorno sejam garantidos, tanto ao operador quanto ao investidor.

Esse projeto não tem precedentes no Brasil, o que demandou um considerável processo de planejamento e estruturação contratual. Em linhas gerais, o setor privado construirá as unidades prisionais e operará os serviços de manutenção e de assistência ao detento. Foi decidido que o setor privado terá autonomia para propor o projeto arquitetônico, a partir do entendimento de que o projeto arquitetônico é parte integrante da funcionalidade do projeto como um todo. Dentre os serviços que devem ser prestados pelo Parceiro Privado incluem-se:

    - Serviços de atenção médica de baixa complexidade interna ao estabelecimento penal;

    - Serviços de educação básica e média aos internos;

    - Serviços de treinamento profissional e cursos profissionalizantes;

    - Serviços de recreação esportiva;

    - Serviços de alimentação;

    - Assistência jurídica e psicológica;

    - Os serviços de vigilância interna;

    - Os serviços de gestão do trabalho de preso.

O Poder Público permanece responsável pelas atividades de segurança armada nas muralhas e pela segurança externa à unidade, bem como pela supervisão, controle e monitoramento de todas as atividades. O diretor de segurança também permanece como um agente governamental e tem exclusivamente as responsabilidades de monitorar e supervisionar os padrões de segurança da unidade, além e de aplicar eventuais sanções administrativas aos internos. O governo do Estado também se responsabiliza por administrar as transferências de internos relacionadas à unidade, vedada expressamente qualquer forma superlotação.

A remuneração do parceiro privado será vinculada à disponibilidade da vaga prisional e aos indicadores de desempenho dos serviços prestados. Os indicadores compreendem medições das atividades de assistência e apoio ao interno, bem como dos padrões de segurança praticados. São indicadores inovadores que incluem:

- O número de fugas;

- O número de rebeliões e/ou motins;

- O nível educacional dos internos;

- A proporção dos internos que trabalham;

- A quantidade e qualidade dos serviços de saúde prestados;

Eficiência

4.4.4.2.	O que foi feito

- Esse projeto já ultrapassou as etapas de estudo preliminar e de proposta de operação. No momento dessa avaliação intermediária, já existe uma proposta preliminar de Edital com todo o detalhamento necessário para futuro encaminhamento ao CGP.  A proposta encontra-se em análise na SEDE.

- Encontram-se igualmente adiantas as etapas de planejamento da consulta pública, de desenho de modelos de contratação, esquemas de financiamento e forma de licitação deste projeto Piloto de PPP. A Unidade PPP e as secretarias diretamente envolvidas (SEDE e SEDS) prosseguem no trabalho de agilização de ações e medidas destinadas a acelerar o processo de encaminhamento ao CGP.

- A modelagem e a elaboração do Edital receberam contribuições valiosas da consultoria contratada junto à Price Waterhouse and Coopers.

- Vale mencionar que grande parte da proposta do Edital foi feita diretamente pela equipe da SEDS – merecendo destaque a elaboração de indicadores de desempenho inovadores e o detalhamento das competências indelegáveis do estado e daquelas que contarão com participação do setor privado.

- Os modelos financeiros, contratuais e licitatórios estão adiantados, prevendo-se a possibilidade de conclusão desse projeto dentro de um novo cronograma ampliado.

4.4.4.3.	O que falta fazer

- O lançamento da consulta pública está previsto para setembro de 2007.

- Posteriormente à data de referência da avaliação, foi decidida a alteração do Edital para a retirada do modelo arquitetônico inicial, que passará a integrar a proposta dos participantes privados no decurso do PMI, no pressuposto de que deve reduzir custos e atrair soluções inovadoras. A data de lançamento do Edital foi postergada para o final do ano de 2007.

- Com o lançamento do Edital será possível verificar, ainda, o interesse e a disponibilidade de recursos do setor privado e das entidades financeiras para participação no projeto em questão, o que poderá ser conhecido brevemente, em função da previsão de lançamento do edital ainda no segundo semestre de 2007.

- Esse é um projeto “de venda um pouco mais difícil”. Os aspectos legais são mais complexos, pois envolvem a questão de atribuições especificas e indelegáveis do estado, como é a segurança pública. O projeto será intensivo em consultas às áreas jurídicas.

- Entretanto, todos os detalhes do Edital estão prontos para o prosseguimento dos procedimentos de consulta jurídica e deverão estar plenamente esclarecidos até o momento do encaminhamento do projeto ao CGP.

- Superadas as questões legais, a parte do projeto econômico-financeiro ficará facilitada, em termos de parâmetros de modelagem. Os detalhes da gestão prisional, que interferem no modelo econômico, devem ficar suficientemente esclarecidos antes que se possa dar como pronto o projeto financeiro.

- A audiência pública será uma oportunidade importante não só para colher informação dos beneficiários, como para responder a uma série de críticas ao projeto.

4.4.4.4.	Fatores Intervenientes

- A ausência de experiências anteriores no Brasil provocou demoradas discussões até o desenho final do projeto.

- Houve mudança na equipe que conduziu as primeiras fases da modelagem e a indicação do atual coordenador do projeto, técnico com mestrado em PPP na Inglaterra. Este introduziu uma reformulação completa em seu desenho.

- O Edital estava pronto desde o primeiro semestre de 2007, mas seu cronograma foi prorrogado em decorrência da decisão do CGP de dar autonomia ao setor privado para propor o projeto arquitetônico, acarretando alterações que estão sendo feitas no conteúdo do Edital

4.4.4.5.	Lições da Experiência

- O desenho de projetos inovadores requer um longo processo de amadurecimento e precisa ser feito sem açodamento para evitar más experiências que possam afetar negativamente a idéia das PPP.

- Os parâmetros de indicadores de desempenho têm impacto direto sobre a modelagem econômico-financeira.

- Um elemento importante foi o conhecimento da experiência internacional, conhecimento este aportado pela consultoria contratada, que trouxe valiosos insumos para o início do desenho do Edital.

- Esse projeto apresenta aspectos muito inovadores, além de exigir, do parceiro privado, o cumprimento de diversos indicadores para efeito de remuneração. Seus resultados futuros merecem ser acompanhados de perto.

Nota da Avaliação – De acordo com a metodologia proposta, a nota conferida a este componente foi 2,03, considerado satisfatório. Ver Anexo B para maiores detalhes da composição da nota.

4.5.	Componente 5:

Gestão de Conhecimento de PPP, Monitoramento (Acompanhamento e Avaliação) e Disseminação do Programa

Objetivos: O painel de controle (sistema de monitoramento, e acompanhamento com os indicadores de desempenho, qualidade, tempo e custo) estabelecido; e a experiência dos projetos piloto obtida durante a execução do Programa difundida.

Indicadores do Marco Lógico - Nos primeiros 12 meses, o Projeto instala o sistema de monitoramento que produz a informação necessária para obter os indicadores de acompanhamento. - Representantes do setor privados e da sociedade civil bem como servidores públicos de dentro e fora do estado de Minas Gerais solicitam informações detalhadas da experiência dos projetos PPP do Estado de Minas Gerais.

Introdução

O portal da Unidade de PPP, ao lado do manual de operações, dos seminários e palestras, e um foro de discussão virtual, desempenham um papel importante na gestão de conhecimento de PPP, monitoramento e disseminação do Programa. Seu desenvolvimento facilitará não só o acesso ao público, mas também um sistema intranet, um ambiente de trabalho, e um extranet de amplo acesso.

O acesso remoto por parte dos membros da rede do PPP à Unidade PPP facilitará o encaminhamento dos demais projetos, que deverão fazer parte do portfólio de projetos e serão disponibilizados no portal. Nele estarão ainda todos os documentos técnicos da equipe do PPP e das Unidades Setoriais.

Os pilares desses componentes são a gestão documental, a gestão do conhecimento de fora para dentro, a disseminação de boas práticas de PPPs, textos e livros, links com sites importantes, como Partnerships UK, banco de dados, arquivos, atividades de relacionamentos.

A administração do portal deverá ser feita por parte de um administrador que exercerá o “controle” e análise de todos os documentos através dele vinculados. O progresso de desenvolvimento do portal permite ter dezembro de 2007 como data para a sua edição final.

O portal tem duas componentes importantes: uma que será contratado por uma empresa e será de ampla acessibilidade, e outra componente importante é arquitetura do próprio portal, será terceirizado para uma outra empresa. Depois dessas questões todas definidas é que se passa o portal para uma empresa de software, que utilizará um software livre. No momento tem duas pessoas da Unidade PPP em dedicação full time nesse portal.

O estágio da montagem do sistema está sendo terminado. Terminado o projeto de arquitetura do portal, será iniciada a fase das estruturas finais para, em seguida, ser enviado todo o sistema para a empresa de software. Não se trata de um portal de ensino a distância, mas um portal destinado a prover informações, exportar e apoiar processos de análise de enquadramento dentro da PPP de diversos setores da administração do estado (os). O design foi todo centrado nos usuários de forma a torná-lo mais amigável.

O portal deverá ser usado também para veicular documentos on-line, tais como as versões de um edital, documentos de acesso amplo e de acesso restrito.

Uma questão importante acerca do portal é a mensuração dos resultados. De acordo com as entrevistas na SEDE, foram apontados, entre outros, os seguintes indicadores:

- Estatísticas de acesso;

- Páginas mais visitadas;

- Páginas de editais e documentos importantes;

- Editais antigos para consulta permanente

Outro indicador importante é a captação de interesse. O Manual de Operações a ser instalado no Portal contém informações específicas destinadas aos parceiros privados, tais como:

- O passo a passo para montagem de um projeto;

- Relação de contatos dentro da rede.

- Um fórum para alavancar as demandas por projetos iniciais em PPP;

- Um desenho específico para instigar a curiosidade das pessoas a se aprofundarem no provável enquadramento de quaisquer serviços e atividades dentro da sistemática da PPP.

Dois enfoques específicos serão desenvolvidos: o primeiro do usuário e o segundo dos softwares de operação do portal e dos links e, por último, um componente de intranet e um de extranet. Essa multiplicidade de enfoques, usuário, intranet, extranet e mais a contratação de uma empresa especializada em manter permanentemente atualizadas todas as matérias relacionadas com PPP no Brasil e no mundo, dariam mais força para a construção da disseminação do projeto mineiro de PPP.

Eficiência

### 4.5.1.	O que foi feito

- Foram estruturados os pilares do programa de Gestão de Conhecimento de PPP, definidos pela Unidade de PPP: a criação da Rede PPP-MG; b) a promoção de eventos para fomento da cultura de PPP; c) construção do Portal PPP;

- Na promoção de eventos, destaque para o Curso Laborem, do qual participaram membros da rede PPP e o seminário “O Contrato PPP”, do qual participaram membros do judiciário e do executivo do Estado.

- Intensa participação em eventos externos, onde a equipe de PPP proferiu palestras (mais de 50) sobre o Programa PPP-MG.

- A experiência do projeto piloto obtida durante o processo do primeiro edital de PPP foi objeto de amplo processo de difusão

- Representantes do setor privado e da sociedade civil, bem como servidores públicos de dentro e de fora do estado tiveram acesso às informações detalhadas durante o processo do primeiro edital de PPP - MG-050.

- Quanto aos meios de verificação – sugeridos no Marco Lógico – os relatórios foram elaborados e estão disponíveis. Há relatórios publicados no Sítio Web, toda a documentação da licitação foi disponibilizada, Editais, Consulta Pública, solicitação de esclarecimentos, contratos, etc.

- A gestão do conhecimento adquirido com a experiência dos projetos de PPP estará plenamente estruturada com a conclusão do Portal do PPP que ainda está sendo construído e que deverá substitui o sitio atual www.ppp.mg.gov.br.

- O Manual de Operações elaborado a partir de consultoria (FIPE) e complementado pela Unidade de PPP, fornece procedimentos detalhados para o registro de informações e montagem do sistema de monitoramento e deverá ser instalado futuramente no Portal.

- A Unidade de PPP preparou os termos de referência que subsidiaram a contratação de duas consultorias especializadas para os serviços do Portal com recursos da CT. A primeira para a estruturação do portal e a segunda para o fornecimento e instalação do software.

### 4.5.2.	O que falta ser feito

- O painel de controle (sistema de monitoramento e acompanhamento com indicadores de desempenho, qualidade, tempo e custo) ainda está sendo elaborado, pois a Unidade de PPP entendeu ser necessário o desenvolvimento completo de um primeiro projeto de PPP antes da instalação do sistema de monitoramento e isso só foi possível com o contrato celebrado com a concessionária ganhadora do projeto MG-050 em maio de 2007.

- O lançamento do portal deverá ser feito durante um seminário e está previsto para dezembro de 2007. O seminário terá como público-meta a Rede de PPP, ou seja, membros de órgãos de administração direta e indireta do estado, que envolve mais de 80 servidores. A previsão é de um público de 200 participantes.

- A gestão do conhecimento adquirido com a experiência dos projetos de PPP estará plenamente estruturada com a conclusão do Portal do PPP que ainda está sendo construído e que deverá substitui o sitio atual www.ppp.mg.gov.br. Com a implantação do portal, o estado contará com um sistema transparente e virtual que permitirá o acompanhamento do desempenho da licitante vencedora, seguindo roteiro, ações e medidas para conferir transparência de todos os indicadores de desempenho.

- O sistema de monitoramento dos projetos PPP será implementado no Portal. A responsabilidade direta pelo monitoramento será a Unidade Setorial (US). As informações sobre o desempenho serão repassadas à Unidade PPP, a quem caberá promover sua disseminação e retro-alimentação, através do Portal.

- Conforme previsto no Marco Lógico, as entidades públicas envolvidas na execução dos projetos e os contratistas privados proverão à Unidade Setorial (DER) as informações solicitadas pelo projeto de forma transparente e eficaz, conforme previsto no contrato. Caberá à Unidade de PPP disponibilizar e divulgar as informações.

- O plano de trabalho da Unidade de PPP prevê a continuidade do programa de treinamento durante o ano de 2008

### 4.5.3.	Fatores intervenientes

- O desenvolvimento do Portal foi redefinido para um escopo mais amplo do que o previsto inicialmente.

- Demora no desenvolvimento completo do primeiro projeto de PPP (cujo contrato foi celebrado em maio de 2007) atrasou o desenho do sistema de monitoramento.

- Dificuldades no início do prazo da CT atrasaram a contratação da CIO, responsável pelo desenvolvimento desse componente.

### 4.5.4.	Conclusão

- Esse componente avançou bastante na implementação de seus objetivos e os trabalhos sugerem que deverá ser concluído em 2008.

- A unidade de PPP tem bom domínio conceitual desse componente e das necessidades de informações e mecanismos para a gestão do conhecimento gerado no âmbito do Programa de PPP

### 4.5.5.	Recomendação

- Recomenda-se a prorrogação do prazo da CT para que os trabalhos possam ser concluídos.

Nota da Avaliação - Seguindo a metodologia proposta, a nota conferida a este componente foi 2,01, indicando desempenho satisfatório. Ver Anexo B para maiores detalhes da composição da nota.

Nota Final da Avaliação

A nota final – que, de acordo com a metodologia, é dada pelo somatório das notas de todos os componentes – foi de 10,13, indicando, portanto, que o desempenho do projeto foi satisfatório.

## V. Conclusões

5.1.	Avaliação Geral

De acordo com a metodologia proposta para este trabalho, a avaliação de todos os componentes alcançou os seguintes valores:

Componente 1 – nota 2,94

Componente 2 – nota 2,08

Componente 3 – nota 1,20

Componente 4

- MG - 050 – nota 2,81

- CAD – nota 1,26

- Campus da UEMG – nota 1,52

- Complexo Penitenciário – nota 2,03

- Média Geral do Componente 4 – nota 1,90

Componente 5 – nota 2,01

Soma Final das Notas: 10,13.

O Anexo B detalha estas notas, a partir dos critérios contidos na proposta técnica desta avaliação. De uma forma geral, trabalho desenvolvido no estado de Minas superou, para a avaliação de meio termo, o que está consignado na Matriz do Marco Lógico. O Anexo A contém as especificações do Marco Lógico.

5.2.	Principais Conclusões

- Houve atraso na “arrancada” da CT em razão dos níveis de exigência dos trâmites necessários para recebimento dos recursos do FUMIN – em termos de requerimentos do Banco Central, por exemplo – e com as regras de contratação do BID – no caso de um CIO, por exemplo. O primeiro desembolso foi realizado 13 meses após a assinatura da CT, vencidas todas as etapas de implantação dos sistemas econômico-financeiros, além, sobretudo, da implantação das estruturas legais e de regulamentação do Projeto PPP no estado.

- Vencida a etapa inicial, as atividades fluíram com agilidade, porém os prazos previstos nos indicadores ficaram comprometidos. O próprio sistema de decisão das escolhas dos projetos foi alvo de análises e definições cuidadosas, assim como se cuidou para que o processo como um todo desfrutasse de elevado nível de governança.

- O contexto no qual o projeto se desenvolve permanece ainda válido e propício para projetos PPP, sendo assim relevante o projeto para Minas (e para o Brasil, como exemplo de avanço na área considerada). O número de produtos desenvolvidos nos cinco componentes indica que o projeto segue na direção correta e seus produtos têm alcançado os objetivos projetados, ou seja, tem alcançado eficiência – como definida nas matrizes de avaliação dos projetos, no Anexo B, e na proposta técnica desta consultoria. No que respeita aos objetivos alcançados e indicadores de resultados projetados, em termos de prazos e agilidade na execução, o programa tem atingido eficácia. Quanto aos indicadores de impacto, o apoio da CT tem atingido positivamente os beneficiários, público-meta da operação (efetividade).

- Além do atraso ocorrido na arrancada do projeto, houve atrasos decorrentes da interveniência de fatores externos, dos processos de negociação entre a Unidade PPP e as US´s alvo dos projetos, tendo sido necessário reconsiderar inúmeras decisões tomadas inicialmente, em razão de serem re-desenhados os projetos iniciais, à medida que novas informações estratégicas assim recomendavam. Os projetos foram amadurecendo com novas informações dos quadros técnicos obtidas pelas US´s.

- A CT subestimou prazos para a assimilação de um novo modelo de concessão que o governo precisava negociar com o setor privado não adaptado a essa nova modalidade de licitação.

- Apesar do elevado nível de governança nos processos decisórios – o que é absolutamente recomendável – o timing de plena implementação dos projetos ainda é extenso (podendo atingir, como se constatou na MG-050, três anos, ou dois anos se reduzirmos o tempo consumido nos recursos administrativos e judiciais interpostos por empresas que participaram do processo de licitação e se julgaram com razões de assim proceder). Há cerca de 16 novos trechos de estradas e o tempo gasto desde os estudos de base até o lançamento dos editais das novas licitações poderá ser encurtado – como esperam os técnicos da Unidade PPP e o DER-MG.

- As obras de recuperação da MG-050 se iniciaram quando do começo dessa Avaliação e deverão estar concluídas em julho de 2008, antes do cronograma previsto. Isso ensejará o primeiro teste da implementação de um projeto de PPP e de aferição dos indicadores de desempenho da empresa contratada. Estes indicadores servirão também para parametrizar as novas licitações – respeitadas eventuais peculiaridades dos novos trechos.

- A CT logrou formar uma “oficina” de projetos de PPP, na Unidade PPP e na Rede PPP. Há, contudo, novos desafios. O primeiro deles é a manutenção e ampliação do capital humano – que merece um projeto específico devidamente apoiado por um reforço de recursos humanos e materiais. Há um conjunto de projetos, porém concentrados em rodovias.

- O programa de PPP em MG atingiu um grau de amadurecimento – na verdade, uma descontinuidade (breakthrough) – a partir da contratação e adjudicação do primeiro projeto de PPP (rodovia MG-050), o primeiro realizado no Brasil com rodovias. A MG-050 servirá doravante como benchmarking. Vai ainda servir de parâmetro (“parametrizar”) para as novas licitações de trechos futuros de estradas, já mencionados – apesar do fato de nos novos lotes haver estradas com muitos pontos geométricos (tais como Ouro Preto - Ponte Nova e Juiz de Fora - Ubá - Viçosa).

- O primeiro projeto (MG-050) serviu ao propósito de vencer resistências, da cultura de concessões tradicionais, quebrar paradigmas, mudar modelos mentais, e contribuir para aprendizado coletivo, acumulado no processo de licitação, dentro e fora do governo.

- O aprendizado ainda não está completo porque não foram testadas ainda a modalidade de concessão administrativa e a modelagem através do PMI. Essas novas modalidades de licitação irão consumir estudos mais detalhados e modelagens de natureza mais complexas.

- O teste das novas modelagens deverá acontecer ao longo dos próximos meses, com o desenvolvimento das ações acordadas no âmbito do Componente 4, em particular do PEN e, em seguida, do CAD.

- Alguns projetos selecionados no âmbito do Componente 4 (como o CAD e o Campus da UEMG) transcendem, em muito, o que seria esperado de um projeto “piloto”, em razão de sua complexidade, que vem requerendo um intenso processo de planejamento anterior à etapa de modelagem. Por conseguinte, os projetos denominados “pilotos”, na realidade, são projetos plenos – e projeto de governo e de estado.

- O Marco Lógico mostrou-se, de certo modo, limitado para aquilo que foi efetivamente desenvolvido pelo programa desde o início da CT em 2004, o que pode ser percebido em termos de ganho de credibilidade, redução de resistências (internas e externas), aprendizado, disseminação de “doutrina”, a partir do trabalho implementado pela Unidade de PPP e sua Rede de US´s.

- Os resultados (outcomes) do programa de PPP – indução de mudanças de cultura, quebra de paradigmas e modelos mentais, a partir de seminários e eventos, da criação da Rede PPP –, e, sobretudo a estrutura legal e regulatória, tudo isso somado ao nível de governança e à seqüência lógica do devido procedimento (due process), foram mais importantes do que os resultados (outputs). Facilitaram o alinhamento das expectativas dos dirigentes, técnicos, dos órgãos e secretarias da administração em relação às estratégias do projeto de governo e estado.

## VI.  Lições Aprendidas

6.1. Lições de Caráter Geral

- O processo de modelagem de um projeto de PPP, a partir da contratação de uma consultoria externa, revelou-se um caminho muito longo. O PMI pode ser um procedimento alternativo capaz de encurtar muito o tempo do processo como um todo, sobretudo em projetos mais complexos. Até a conclusão da CT esse procedimento deverá ter sido testado e a avaliação dos dois procedimentos de modelagem (a contratação de consultorias e o procedimento através do PMI) deverá ser tanto quanto possível conclusiva, em função da necessidade de economia de tempo e recursos na modelagem de projetos de PPP.

- A contratação de consultoria de modelagem a partir de critérios exclusivamente técnicos conforme utilizados pela Unidade de PPP foi fundamental. Ficou demonstrado que o Brasil possui equipes de alto desempenho com ampla experiência no desenho das matrizes de risco, de QID, com ênfase em qualidade, e, sobretudo na área jurídica, com domínio conceitual de projetos de PPP, com experiência adquirida em project finance, sociedades de propósito específico (SPE´s), já com grande aplicação no país nos últimos anos. Há escritórios de advocacia em Minas e outros estados que contribuem para uma maior segurança legal e institucional na modalidade de operação em PPP.

- O domínio conceitual das questões críticas de um projeto de PPP pela Unidade de PPP se traduziu na elaboração de Termos de Referência conceitualmente precisos para a contratação de consultorias, afetando positivamente a qualidade dos relatórios produzidos, salientando-se:

  - Os relatórios da KPMG (MG-050)

  - Os relatórios do Unibanco (Arranjo de Garantia)

  - Os relatórios da Price (Unidades Prisionais)

  - Os documentos da FIPE para o Manual de Operações.

  - O relatório de sugestão das linhas gerais do PMI

- A existência de equipes treinadas no governo do Estado (na Unidade PPP e nas Unidades Setoriais) foi essencial para exercer interlocução com os consultores e agregar conhecimento específico para o aprimoramento do QID, das matrizes de riscos; enfim somar competências incrementais e sinergias na elaboração dos editais, e, futuramente nos PMI´s, com trabalho a “várias mãos”. Esse foi um ativo gerado pela experiência mineira, para a qual a CT em muito contribuiu.

- A discussão ampla do marco jurídico da PPP através de cursos, workshops, seminários de alto nível voltados, sobretudo para advogados, juristas, os membros das cortes jurídicas estaduais e cortes superiores de justiça, foi fundamental para que o primeiro contrato de PPP chegasse a bom termo, com o competente contorno dos entraves jurídicos encontrados ao longo do processo. O caso mais importante foi a condução do Edital da MG-050.

- Prudência e respeito ao ritual do direito administrativo, inclusive a adoção de prazos mais elastecidos, condizentes com as inovações contidas no Edital da MG-050, foram fundamentais para contornar recursos impetrados ao longo do processo do Edital, da adjudicação e contratação.

- Com o apoio político do governo, com a devida prudência na condução dos projetos, a Unidade PPP conduziu o processo com o timing recomendado por questões de governança, mesmo após a aprovação dos projetos a serem desenvolvidos. Os projetos passam por sucessivos desenhos e re-desenhos no âmbito dos órgãos diretamente envolvidos, em função de questões políticas, conceituais e orçamentárias, que podem se estender por bom tempo. Esse processo é inevitável. Mas foi uma fonte importante de experiência.

- A experiência indicou até agora que um projeto de PPP percorre um processo longo e caro. A possibilidade de encurtá-lo depende do sucesso do modelo de PMI, que será testado no projeto do Campus da UEMG, previsto para o segundo semestre de 2007, e dos novos lotes de rodovias.

- A definição do “formato final” do projeto de PPP pode retardar o processo. Por exemplo, a seleção do projeto do CAD para projeto de PPP foi ato do governador datado de 17/12/2003. O formato foi definido pela Deliberação nº. 01 do CGP datada de 03/04/2007.

- Custos, prazos e dificuldades na viabilização de contratação de estudos de modelagem precisam ser reavaliados visando correta mensuração de prazos e custos de implantação de projetos de PPP, como um todo (ver recomendações).

- A viabilização de projetos de PPP não deve ser realizada de forma açodada. É preciso envolver uma diversidade de agentes e criar um ambiente favorável à implementação de projetos. O caminho a percorrer demanda esforços de articulação e tempo para que as idéias sejam absorvidas e amadurecidas pelos diversos agentes envolvidos no processo, evitando retrocessos devido a açodamento.

- Há sempre fatores intervenientes externos que exercem impacto no cumprimento de prazos inicialmente projetados. A Unidade PPP necessita estar comprometida com articulação, mobilização de outras instâncias do governo, no sentido de atingir uma solução de compromisso entre a administração dos órgãos e o projeto PPP (exemplo, o caso da UEMG). Os resultados podem depender da atuação e comprometimento de outros agentes da administração, com seu timing próprio, o que provoca alterações sucessivas nos cronogramas dos projetos. Mas o importante é se manter o clima de avanço das iniciativas com foco no cumprimento dos objetivos e prazos.

6.2. Lições Operacionais

Para a sistematização das ações em futuros projetos de PPP no estado (e em outros estados do país) podemos extrair algumas lições operacionais aprendidas até agora no Projeto PPP-MG. Dentre elas, as etapas críticas a serem cumpridas no encaminhamento dos projetos PPP, o timing de um ciclo completo de um projeto PPP, como medir os custos, investimentos e os resultados de um projeto PPP e o custo total do desenvolvimento de um projeto. Pode-se incluir alguma idéia inicial das vantagens econômicas dos sistemas de competição implantados. E, ainda, qual o custo da manutenção de uma Unidade PPP em termos de gastos iniciais.

Entretanto, há outras lições que serão mais bem aprendidas apenas por ocasião da avaliação final da CT. Dentre outras, podemos incluir: quais as ações que podem ser empreendidas para encurtar tempo e otimizar recursos e gastos com o desenvolvimento do projeto? Até o final desta CT essas e outras questões mencionadas nessa parte do trabalho deverão ser respondidas com maior solidez.

A avaliação procedeu a um levantamento das etapas críticas a serem cumpridas no encaminhamento dos projetos PPP. O Box abaixo relaciona um conjunto de etapas no encaminhamento de um projeto.

Box 1 - Etapas Críticas no Encaminhamento de um Projeto PPP

Etapas a serem cumpridas em um projeto: Estudo Preliminar (OA) Proposta de Operação (OA) Análise, Parecer e Orientação (UPPP) Elaboração do Anteprojeto (OA e UPPP) Enquadramento do Anteprojeto (OA e UPPP) Enquadramento do Anteprojeto e Autorizações da Modelagem (CGP) Pesquisa de Opinião junto aos Stakeholders (OA e UPPP) Participações de Instituições do Estado (CODEMIG e BDMG) Procedimento de Manifestações de Interesse (PMI) Elaboração dos Termos de Referência da Modelagem (OA e UPPP) Consultas Jurídicas e do Tribunal de Contas (AGE e TCE) Contratação e Execução da Modelagem (OA e UPPP) Proposta e Modelo das Garantias (OA, UPPP e GCP) Submissão do Projeto e Aprovação Final (CGP) Minuta do Edital (OA E UPPP) Minuta do Contrato (OA e UPPP) Aprovação do Edital e do Contrato (CGP) Consulta Pública do Projeto (OA e UPPP) Consulta Pública do Edital e do Contrato (OA e UPPP) Respostas às Dúvidas e Questões (OA e UPPP) Aprovação Final do Projeto (DG) Inclusão no Plano Anual PPP (UPPP) Licitação e Contratação (OA) Formação do Grupo de Consolidação da Experiência Siglas: OA – Órgão da Administração UPPP – Unidade PPP CGP – Conselho Gestor das Parcerias Público-Privadas GCP – Grupo Coordenação das Garantias DG – Decreto do Governador AGE – Advocacia Geral do Estado TCE – Tribunal de Contas do Estado CODEMIG – Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais BDMG – Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais Fonte: Levantamento procedido pelo Consultor.

Cada projeto é um projeto. Não existe um único conjunto de etapas a serem cumpridas por todos os projetos. Entretanto, todos os projetos definidos no âmbito da CT contêm uma relação consolidada que serve de base para futuros projetos dentro de cada categoria. Há, portanto, na Unidade PPP um acervo de etapas críticas que podem servir de guia ou checking list para outros projetos em Minas e em outros estados. O Box abaixo cita um exemplo referente ao projeto do Centro Administrativo.

Box 2 – Etapas Críticas a Serem Cumpridas no Projeto do CAD

1. Recurso Administrativo 2. Obter não objeção do BID ao resultado 3. Homologar 4. Obter não objeção do BID ao contrato 5. Contratar 6. Publicar contrato 7. Realizar estudos 8. Aprovação do projeto pelo Grupo Coordenador do Fundo 9. Aprovação do projeto pela AGE 10. Aprovação do Conselho Gestor 11. Realizar Consulta Pública 12. Consolidação das contribuições 13. Revisão do edital 14. Autorização para publicação do edital 15. Publicação do edital 16. Recebimento de perguntas 17. Discussão e preparação de respostas 18. Publicação de respostas 19. Recebimento de propostas (técnica e econômica) 20. Julgamento de propostas 21. Homologação da licitação 22. Adjudicação do objeto do contrato Fonte: Dados originais fornecidos pela Unidade PPP do Project do Projeto

Naturalmente cada projeto tem suas peculiaridades e traços característicos que requerem adaptações ao quadro proposto e aos quadros existentes que são modelos em cada tipo de PPP, hoje disponíveis na Unidade PPP.

Com relação ao timing de um ciclo completo de um projeto PPP, só dispomos do exemplo da rodovia MG-050. Nesse caso o ciclo completo seria de cerca de 2 (dois) anos, aproximadamente. Esta é uma estimativa feita a partir do Projeto MG-050, computando-se apenas as etapas sobre o controle da SEDE e da Unidade PPP. Entretanto, o ciclo completo da PPP da rodovia dependeu da complexidade do projeto devido a haver recursos administrativos e judiciais interpostos pelas partes que se julgaram prejudicadas. Computando-se o total do tempo despendido nesse projeto para a seção de perguntas e respostas sobre o Edital (conduzido pela Unidade PPP e pelo DER-MG) e a interposição de recursos, inclusive judiciais, que foram julgados em tribunais superiores, há que se adicionar um ano a mais. Em termos de tempo necessário para a condução dos projetos há que se considerar também os devidos licenciamentos ambientais, que têm motivado atrasos freqüentes em projetos de infra-estrutura no Brasil. Em Minas, os órgãos estaduais envolvidos estão engajados e motivados para a solução desta questão com a tempestividade devida (nos casos, por exemplo, do CAD e do Campus da UEMG).

Com relação aos custos totais de um projeto PPP, este quantitativo é difícil de se estimar, devido à complexidade de cada projeto. O dado disponível diz respeito aos custos das consultorias na preparação das modelagens dos projetos. Os valores disponíveis são:

KPMG: R$ 974.751,00 (DER), para o projeto da MG-050

PRICE: R$ 1.055.000,00 (BDMG), para o projeto do Complexo Penitenciário

Consultor Rubens Teixeira Alves para desenvolvimento da proposta preliminar do PMI: R$ 16.000,00 (SEDE), do Campus da UEMG

UNIBANCO: R$ 270.000,00 (Sede), para o Arranjo de Garantias (acrescidos de 25% do contrato inicial, no valor de R$ 67.500,00, para desenvolvimento da estrutura da empresa garantidora).

Recursos reservados para consultorias adicionais (a serem definidas): US$ 313,000.00, para o CAD

FIPE: R$ 179.560,00, para a proposta do Manual de Operação.

Estes quantitativos foram aplicados para dar um início das modelagens dos projetos com recursos da CT e de contrapartida do estado. Em seguida, cada US arcou com seus custos para analisar, adequar, re-definir e consolidar as modelagens definitivas. Os custos podem, portanto, se elevar substancialmente. Mas os Acordos de Resultados – como no caso da Unidade PPP – já contêm os recursos suficientes para os projetos dentro do escopo de cada iniciativa. Hoje, entre os membros das US’s há a convicção de que se forem necessárias novas consultorias, estas seriam pontuais, porquanto o conhecimento está consolidado nas US’s.

Em termos das vantagens econômicas dos sistemas de competição implantados, o regime de concorrência pode reduzir dispêndios do estado. No caso da MG-050 a estimativa da contrapartida financeira anual estava estimada em cerca R$ 35 milhões e a licitante vencedora solicitou apenas R$ 7,5 milhões.

Em termos de custos da Unidade PPP as estimativas disponíveis indicam custos anuais, todos os itens de gastos incluídos, da ordem de R$ 350 mil. Entretanto, há que se levar em conta o fato de que a unidade não dispõe de um quadro completo para o desempenho de suas funções. A adequação deste quadro às necessidades elevaria estas estimativas atuais.

Com relação à indagação de quais seriam as ações que poderiam ser empreendidas para encurtar tempo e otimizar recursos e gastos com o desenvolvimento do projeto podemos hoje ter uma resposta parcial. Em relação a ações que podem ser empreendidas para encurtar tempo e otimizar recursos e gastos com o desenvolvimento de um projeto, as mais importantes estão ligadas ao acervo acumulado em termos de ativos do conhecimento, do que é uma PPP. Esses ativos intangíveis facilitam – como ficou demonstrado na prática – um processo articulador de engajamento e aceleração da formulação do projeto, desenvolvimento e implantação dos projetos, por parte das US’s.

Entre outras vale citar: a) ações destinadas a quebrar paradigmas da tradição das licitações tradicionais; b) disseminação da metodologia de formulação e implementação de um Projeto PPP; c) técnicas de desenvolvimento (experiências bem sucedidas) de projetos PPP por parte das US’s que já os fizeram; d) implementação do manual de operações; e) colocação em funcionamento do Portal; f) realização de cursos e workshops de disseminação do conhecimento. Além disso, liderança política no estado (decisão política de se fazer o projeto), liderança nas US’s (pessoas condutoras do processo que “fazem a diferença”); e um sistema de contrato de gestão (resultados) efetivo, com recompensas e penalidades. Este é um fator decisivo.

6.3. Otimização de Recursos e Tempo na Atual CT

Uma experiência valiosa é: com base na experiência do programa PPP de Minas, até o presente, o que pode ser feito para otimizar os recursos e o tempo disponíveis? Nesse caso, há que mencionar o PMI, hoje em teste, mas que tem grande potencial de redução de custos. Principalmente no que tange aos gastos com conhecimento específico sobre cada modalidade de projeto, estudos de modelos econômico-financeiros, modelagens em geral.

## VII.  Recomendações

7.1. Recomendações de Caráter Geral

- Uma recomendação desta avaliação é a necessidade de prorrogação do prazo da CT pelo prazo de 18 meses, condizentes com a necessidade do pleno cumprimento das metas, objetivos e indicadores acordados nesta cooperação técnica. O programa necessita de prazo adicional para concluir as ações que estão em andamento no âmbito dos componentes e alcançar os novos marcos de referência para dos projetos-piloto.

- A avaliação considerou pouco adequado o compromisso de adjudicação e contratação de três projetos-piloto para fins de cumprimento de compromisso de atingimento de meta do componente quatro, dentro da Matriz do Marco Lógico. Foi feita sugestão de mudança de indicadores alternativos, capazes de serem alcançados durante um cronograma ampliado. A sugestão foi tratada no item 3.7. no trabalho.

- Recomenda-se a revisão em alguns indicadores de cumprimento de etapas do Marco Lógico em função das lições aprendidas ao longo da CT. O lançamento do edital e da minuta de contrato são etapas mais previsíveis do que a adjudicação e contratação, as quais estão sujeitas a recursos por parte das licitantes, fora do controle da Unidade de PPP e dos demais órgãos executores dos projetos.

- A avaliação intermediária vê a necessidade dessa revisão. As ações desenvolvidas demonstram que o projeto está seguindo os objetivos traçados e que os prazos previstos nos indicadores podem ter subestimado o esforço de articulação necessário para a coordenação dos diversos órgãos envolvidos nos projetos-piloto. Por essa razão recomenda-se ter como marcos o recebimento dos PMI e o lançamento dos Editais.

- A avaliação deve levar em conta que a seleção de projetos pilotos para a CT estava condicionada ao conjunto de projetos contemplados de PPP da MG projetos, de grande visibilidade e alguns de elevada complexidade. Por essa razão é que se recomenda a mescla de projetos maiores com projetos menores.

- As vantagens desta “combinação ou mix de projetos” é que os projetos serão incorporados nos planos anuais e plurianuais de SEDE, terão seus orçamentos (parcela do agente público) definidos e serão monitorados pelo sistema. A desvantagem dos projetos de grande porte é que requerem grande esforço de articulação dos órgãos estaduais envolvidos, com elevado comprometimento de tempo da Unidade de PPP e relativa perda de controle sobre o cronograma de desenvolvimento.

- Não padece dúvida de que o programa mineiro de PPP irá crescer muito. O “jogo” apenas começou. Ao mesmo tempo em que terá que fortalecer as suas bases, o Programa PPP terá que crescer para atender as expectativas e as novas demandas. Agora é que virão os desafios e o maior deles é o de equipar e treinar cada vez mais as equipes a Unidade de PPP ampliada.

- O “núcleo duro” da Unidade conta com cerca de quatro técnicos e o dirigente. O recurso humano da Rede Ampliada conta com um efetivo de 64 técnicos, indicados pelos dirigentes das demais secretarias e órgãos da administração do Estado. Os elementos do “núcleo denso” da Unidade dão conta do conjunto de projetos no ritmo atual de implantação dos mesmos. Os elementos das Entidades vão amadurecendo, à medida que os projetos vão sendo implantados ou sendo finalizados para apresentação ao CGP e decisões finais. Entretanto, o recurso humano é flagrantemente insuficiente para os projetos que virão no futuro próximo. Destarte, é indispensável o provimento dos quadros da Unidade PPP com a tempestividade que o caso exige.

- Assim, na prorrogação da CT é recomendável haver um cronograma do provimento dos cargos técnicos para atender a essa necessidade impostergável. De acordo com informações colhidas junto à área administrativa da SEDE, o reforço do quadro de profissionais da Unidade já está decidido. A Unidade PPP receberá cinco pessoas com o nível de remuneração mais alto da SEDE. A UPPP deverá desfrutar de novos recursos de pessoal. Estão previstas duas funções gratificadas de R$ 6 mil, duas funções gratificadas de R$ 5.1 mil e uma função gratificada de R$ 3 mil, totalizando cinco novos reforços para o desempenho da unidade. Acresce ainda que, no processo da reestruturação do estado como um todo, a SEDE será contemplada com servidores recrutados a partir de concurso público para provimento de cargos efetivos. Estão previstos 27 funcionários de nível superior, com provimento em carreira, dos quais um número ainda não determinado será alocado à Unidade de PPP.

- Embora algumas US’s possam desenvolver e se fortalecer, adquirindo grande experiência em projetos de PPP (como, por exemplo, o DER-MG devido à demanda por recuperação de muitas rodovias no estado), é indispensável fortalecer a Unidade PPP para que se possa assegurar a sustentabilidade do programa no futuro – sendo a unidade a âncora do processo de crescimento dos projetos PPP.

- Para a consolidação da Unidade PPP Ampliada a ponto de atender às expectativas dos projetos em carteira e de novos projetos que virão em curto prazo seria recomendável a implantação das seguintes medidas e ações: a) curso intensivo para a Unidade PPP Ampliada; b) re-apresentação periódica de seminários de andamento e progresso dos projetos, para consolidação de experiências e discussões acerca das decisões tomadas em cada projeto; e, c) cronograma de cursos – como foi sugerido pela própria Unidade PPP.

- Para a multiplicação do conhecimento além das fronteiras de Minas Gerais, de forma a explorar o modelo mineiro no que ele pode contribuir para outros estados, seria recomendável a implantação de ações e medidas destinadas a cumprir com esse objetivo. Para se formar uma “Partnership Brazil” iniciada e focada em Minas Gerais, por razões de experiência acumulada no tema, seria recomendável a adoção de ações e medidas como as propostas no item anterior – mas que a Unidade PPP é qualificada para propô-las.

- Um elemento importante que foi identificado nesta avaliação é a conveniência de se consolidar a experiência de “abertura de espaço para o setor privado inovar”. A experiência dos fatos – tomando por base o processo da MG-050 – por si é didática. Naturalmente, nos novos projetos o setor privado deverá “aprender rápido como inovar”. Entretanto, o emponderamento (empowerment) do setor privado pode ser mais bem disseminado através do Portal, por exemplo, e seminários entre empresas do setor privado – sendo eles os que propõem a agenda e a organização. O Portal pode também desempenhar este papel, desde que “ativo”.

- Projetos de menor vulto (dentro dos limites mínimos das PPP) podem ter alcance maior e podem atrair entes privados de porte médio. Apesar da dificuldade do gerenciamento de uma carteira maior de projetos de PPP, o retorno a esse investimento é a criação de valor dentro de uma cadeia de valor de amplo alcance social (projetos de valor social maior), didático e distributivo.

- Há projetos de concessão administrativa que podem requerer a geração de receita patrimonial. Pode-se cogitar das hipóteses de utilização de parte dos recursos remanescentes do aporte do BID para estudos de densificação da atividade econômica no entorno dos projetos. Tais são os casos dos projetos do Campus da UEMG e do CAD.

- O reforço de pessoal – já que a Rede PPP integra o capital humano da Unidade PPP, denominada Unidade ou Rede PPP ampliada – deve se estender aos técnicos da rede como um todo. Uma forma de reforçar o “estoque” de capital humano seria promover rodízio de técnicos, com alguns fazendo contribuição temporária na Unidade PPP central. Essa seria uma iniciativa capaz de gerar maiores níveis de empatia e sinergias funcionais.

- É recomendável a constituição de um grupo para consolidar a experiência da licitação e implementação da MG-050 – conforme havia sido prometido pelos técnicos da Unidade PPP.

- Nos próximos lotes de rodovias a serem licitados através de PPP recomenda-se maior interação com os estados onde se acumularam experiências nas concessões, eventualmente no sentido de “encurtar caminhos”, “queimar etapas” e reduzir tempo – de acordo com a necessidade de provimento de infra-estrutura no estado.

- Seria conveniente, no caso do Complexo Penitenciário devido ao seu caráter inovador, acompanhar os indicadores propostos pelo projeto para divulgação do alcance dos mesmos e retro-alimentação do processo; e, em seguida, disseminá-los, devido à possibilidade de se replicar essa experiência no próprio estado de Minas Gerais e outros estados brasileiros – onde esta questão é absolutamente crítica. É recomendável, na avaliação final da CT, verificar se a experiência pode representar uma contribuição definitiva para o sistema prisional brasileiro.

- Apesar da escolha da ordem dos projetos ter recaído – reconhecidamente por força de prioridades eleitas pelo governo – sobre as áreas mais urgentes de assistência por parte do estado, a ênfase nos projetos oferecidos pela administração (supply oriented) deve ceder lugar a outros projetos que atendam às necessidades de outras demandantes de projetos (demand driven). Havendo essa abertura, poderá haver redução de custos da montagem e gestão dos projetos (cost effectiveness), pois as áreas interessadas terão maior empenho em viabilizar seus projetos, a partir de sondagens junto a instituições que possam apoiar o desenvolvimento de projetos de PPP na área social.

- Vale recomendar a identificação de projetos de menor porte nas áreas sociais, de forma a se estimular soluções inovadoras em áreas críticas, tais como saúde e educação, e em demais áreas contempladas pela Lei das PPP. Essa recomendação deve respeitar, entretanto, a diretriz do governo do estado de evitar a todo custo retrocessos, causados pela condução açodado em novos projetos.

- No processo de retro-alimentação é aconselhável acompanhar as experiências do setor privado (no monitoramento das empresas vencedoras), para se assimilar modelos operacionais mais eficientes, para serem aplicados no setor público, seguindo a idéia de que uma vantagem das PPP´s que é abrir espaço para a “inovação privada”.

- Na área de geração de conhecimento é conveniente convidar colaboradores dos setores público e privado para conhecerem a experiência mineira dentro do CT atual que ainda prevê - como está compromissado nos cronogramas da ampliação dos prazos da CT – seminários e cursos no tema.

- O caso da MG-050 merece ser transformado em “estudo de caso” para ampla disseminação. O estudo seria consolidado em um documento resumido, para reprodução a mais ampla possível (inclusive disponibilizando com tempestividade no site do programa).

- É recomendável que se faça também um “estudo de caso” acerca da experiência de Minas Gerais com a questão dos Arranjos de Garantia, para publicação sobre o “estado das artes” do assunto, inclusive fazendo uma resenha da Companhia Paulista de Garantias.

- Para avaliação final é aconselhável o acompanhamento dos procedimentos de SMI da UEMG e nos lotes de rodovias, com vistas à avaliação de se houve efetivamente reduções de custos e prazos no desenho e modelagem dos projetos, em relação às condutas adotadas no passado (com contratação de consultorias, seus custos associados, etc.).

- Recomenda-se que recursos da CT reservados para a modelagem do Projeto do CAD – a juízo da Unidade PPP e do CGP – sejam destinados à contratação de uma consultoria com o objetivo de desenvolver modelos de contratos que possam ser utilizados em Projetos de PPP, que envolvam administração patrimonial, exploração comercial, desenvolvimento territorial, densificação das atividades econômicas, entre outros objetivos, com destaque para a geração de receitas patrimoniais. Tais modelos seriam replicáveis no Centro Administrativo, e no seu entorno, e em quaisquer outros projetos de PPP onde sejam necessários os recursos gerados pela gestão patrimonial das áreas circunvizinhas aos projetos. Os maiores referenciais dessa consultoria estão detalhados no cronograma ampliado (em anexo).

- É recomendável a agilização do portal para divulgar os indicadores de desempenho dos projetos e o encaminhamento de novos projetos (uma carteira de projetos) em andamento.

7.2. Recomendações para um eventual apoio adicional do BID

- O programa PPP de Minas pode e deve desempenhar um papel que transcende os limites dos projetos atuais. Há algumas décadas os governos de muito dos países latino-americanos vêm perdendo fôlego no financiamento do desenvolvimento, principalmente nas obras de infra-estrutura econômica. Endividamento crescente, o serviço da dívida e os compromissos com o FMI, reduziram a capacidade de resposta do governo ante o desafio dos investimentos públicos. O montante das dívidas públicas internas reduzi drasticamente a capacidade de os Estados intermediarem recursos financeiros para os investimentos em infra-estrutura. Por esse motivo, desde 2002 o BID vem incentivando o desenvolvimento de conhecimento em Parcerias Público-Privadas no Brasil. Iniciou com uma cooperação técnica italiana para a elaboração da Lei PPP a nível federal e agora culmina com a consolidação da Unidade PPP do Estado de Minas Gerais em 2007. Nesses últimos cinco anos foram acumulados conhecimentos, os quais não se esgotam pela absorção dos mesmos pelos governos federal e mineiro. A experiência e o arcabouço institucional acumulado sobre o modus faciendi e modus operandis, para cristalizar a cooperação eficiente entre o setor privado e o setor público, na realização de obras de pequeno e de grande porte, em diversos setores da economia (rodovias, presídios, hospitais, escolas, saneamento básico, etc.), deve ser consolidada, difundida e copiada, em outros estados e municípios brasileiros, assim como nos outros países latino-americanos. O que se sugere é, como seguimento deste esforço, a consolidação de um centro de excelência em Minas Gerais para a disseminação da metodologia PPP, com um forte componente de treinamento e com uma abrangência nacional e regional.

- O apoio do FUMIN até a data dessa Avaliação foi fundamental para o programa, no estágio em que chegou o seu desenvolvimento, sendo conveniente uma forma de encadeamento de apoio continuado, através de uma cooperação mais ampla do BID. Esse apoio revigorado poderia alavancar mais projetos, maior conhecimento e a instalação definitiva de soluções de PPP em Minas. Há linhas disponíveis no BID para este propósito, por exemplo, na linha de Empréstimos de Inovação. As condições dos empréstimos são favoráveis e reforçariam os esforços feitos até o presente momento.

- Adicionalmente, poder-se-ia criar uma linha de empréstimos de inovação que pudesse ser oferecida a outros estados brasileiros que já demonstraram interesse de implantar projetos de PPP. A experiência de Minas poderia ser uma base de capacitação de quadros nos demais estados, tendo em vista o que foi realizado no programa mineiro de PPP. A componente capacitação seria um ponto forte dos programas a serem desenvolvidos nos estados (além do reforço de capacitação no próprio estado de Minas). A experiência de Minas credencia os quadros profissionais mineiros para a formulação de projetos na linha dos financiamentos de inovação para outros estados. Minas funcionaria como centro irradiador de conhecimento e prática de programas de PPP.

- Os prazos e custos dos primeiros projetos se justificam pelo caráter de aprendizado e trabalho em um ambiente institucional até o momento não conhecido no Brasil. Entretanto, é recomendável haver sugestões na avaliação final de ações e medidas concretas para encurtar o tempo de implantação dos projetos e de redução de custos.

7.3.	Pontos Adicionais Relevantes

### 7.3.1.	A Instituição de Sustentabilidade Futura dos Projetos PPP-MG Até o Final da CT (e Além Dela)

A questão que merece consideração até o final da CT é a definição de como deverão ficar estabelecidos e institucionalizados os mecanismos financeiros para alavancar recursos, dentro do estado, ou através de outras fontes de instituições financeiras, nacionais, estrangeiras ou plurinacionais, para a cobertura financeira dos Projetos PPP. É recomendável identificar fontes de recursos dentro das disponibilidades do estado ou de quaisquer outras fontes de tal maneira que, já no encaminhamento dos projetos, em suas etapas iniciais e finais, haja a cobertura financeira adequada. Com o crescimento do número de projetos, à medida que as PPP avançam, esta garantia e aquelas dos arranjos de garantia crescem. Com o crescimento dos projetos, portanto, devem ser conceptualizados os projeto de financiamento para desenvolvimento de futuros projetos.

Na verdade, no caso brasileiro (e mesmo dentro do BID) não há casos similares deste tipo de arquitetura financeira institucionalizada e definitiva – tanto quanto possível. Daí porque a experiência desta CT é valiosa. Até o final da CT deve ser respondida a questão relativa a: quais as contribuições desta experiência para o desenvolvimento de um projeto desta natureza? De PPP com cobertura financeira adequada.

### 7.3.2. A Natureza de um Fundo de Investimento de Apoio à Modernização do Estado

Um projeto nessa linha poderia ser recomendado compondo duas partes, uma de sustentabilidade da Rede e da Unidade PPP, para reforço da preparação de novos projetos (digamos, com um montante de 20% do valor total do fundo), e o restante destinado à cobertura financeira dos projetos de longo alcance. Mas o foco seria cobertura financeira para iniciativas de um projeto de estado, que ultrapassaria o horizonte da atual administração (e a administração vindoura).

Alguns pontos importantes a serem definidos são: a) Minas daria o exemplo de um projeto de estado, de política de estado, que perpassaria varias administrações, para servir de exemplo para outros estados; b) não haveria de faltar apoio a um projeto como esse, cujo caráter é inovador; c) esse projeto teria um efeito demonstração e um efeito emulador para outros estados que têm grande interesse em projetos do tipo PPP, mas lhes falta experiência – sobretudo em termos de cobertura financeira; d) seria possível priorizar áreas estratégicas tais como educação, saúde, esportes, lazer, etc. em todas as secretarias, inclusive no Legislativo e Judiciário; e) o fundo permitiria a passagem do regime atual de um projeto de cada vez, para um regime de maior número de projetos simultâneos; e, f) o fundo ofereceria uma cobertura financeira para os projetos PPP por um horizonte de duração de 4 a 6 anos (por exemplo), tempo suficiente para planejamento da gestão do(s) estado(s).

### 7.3.3. Instituição de Sistema de Monitoramento “Mais Abrangente” de Avaliação

Por sistema “mais abrangente” se entende não só o conjunto dos elementos do QID – e outros indicadores de desempenho característico de cada projeto –, mas também uma forma de prestação de contas à sociedade dos benefícios trazidos pelos projetos de PPP, reforçando a accountability dos mesmos. Os indicadores, no final da CT, procurariam fornecer elementos para responder perguntas estratégicas, tais como: a PPP é realmente uma solução superior à solução da intervenção do estado em termos de custos e em termos de qualidade dos serviços.

No caso do PEN, os indicadores estratégicos deveriam focar, entre outros elementos, em “índices” de re-socialização dos detentos após a soltura dos mesmos, em “índices” de efetividade na progressão das penas aplicadas, em indicadores de trabalho dentro das prisões (geração de valor adicionado por cooperativas de apenados, artesanatos, exercício de ofícios, etc). Em certo sentido a nova proposta de Edital já contempla parte destes indicadores. No caso do Campus-BH da UEMG os indicadores deveriam ser menores níveis de evasão, sobretudo, não indicadores de produtos, mas de resultados. A eleição de indicadores estratégicos reveste-se de importância para a sustentabilidade (e apoio político e apoio da sociedade) do programa de PPP.

Os indicadores não seriam os tradicionais e conhecidos, mas mostrariam uma essência da PPP, ou seja, “como o governo do estado sinalizou para o setor privado inovar”.

### 7.3.4. Processo de Retro-alimentação

Até o final da CT estaríamos em condições de responder a novas indagações. Esse processo de retro-alimentação pode ser medido? Avaliado? Como usar toda a experiência adquirida para realçar o “Value for Money” (MURP) em outros projetos no futuro? Mais importante, como usar (e socializar) o conhecimento gerado pelo setor privado nos projetos para um melhor MURP? Como consolidar a geração de “inteligência operacional” e, em seguida, disseminá-la? Estes são benefícios intangíveis que o estado pode se beneficiar, na medida em que a experiência retro-alimenta os processos/projetos de PPP para o futuro. E a diversidade de projetos-piloto põe em marcha o processo de conhecimento em diversas áreas. Essas respostas deverão estar respondidas na avaliação final da CT.

A última etapa do checking list de formulação e implantação de um projeto é a “Formação do Grupo de Consolidação da Experiência”, que está previsto na MG-050. Esse grupo serve ao propósito em questão (retro-alimentação). Foi prometido e deverá estar concluído até o final da CT. Além disso, workshops de avaliação das experiências adquiridas nos projetos, à medida que são implantados, também contribuem para objetivos de retro-alimentação do processo.

### 7.3.5. Consolidação dos Ativos do Conhecimento

Na mesma linha da retro-alimentação, um dos maiores acervos gerados pelo processo de desenho e implantação dos projetos-piloto é o conjunto dos ativos do conhecimento. A questão é: como consolidar e internalizar este conhecimento da Unidade PPP se houvesse perda de parte da equipe? O capital humano vai se valorizando com o tempo e a experiência. E esse capital é valorizado pelo setor privado – e o valor crescerá com o interesse dos estados em operações do tipo.

Uma parte do escopo desta CT e ter Minas Gerais como guia ou “tutor” de outros estados (e países). Daí porque a consolidação da experiência da preservação do capital humano é importante – e deverá estar consagrada até o final da CT. Para o BID um valor desta CT é dispor de um modelo de operação para que ele possa responder às demandas que virão no futuro com o bom desempenho do programa PPP em Minas, no Brasil e nos países-membro dos BID. Parte de um projeto financeiro poderia (e deveria) ser utilizado para um programa de consolidação dos ativos do conhecimento nas linhas desenvolvidas em Minas. No projeto poderia haver uma referência explicita às lições aprendidas até agora com o projeto mineiro e como projetá-las no futuro.

### 7.3.6. Projetos Desenhados Para Medir Resultados

Uma pergunta a ser respondida até o final do Projeto, dentro da CT, é: até que ponto os projetos foram desenhados para medir resultados? Até que ponto há uma componente expressiva de medida ampla de resultados, transcendendo os limites do QID e incluindo resultados de criação de valor social? Quais as ações que valorizam o social valuation? Quais as que atraem maior interesse social? Quais as ações que geram maior visibilidade dos projetos e iniciativas? Por melhor que tenhamos atingido bons níveis de satisfação destes objetivos, nunca é demais enfatizar esta dimensão dos projetos.

### 7.3.7. Como Podemos Realçar o Papel do Setor Privado nos Projetos PPP

Essa deve ser uma preocupação central da CT na avaliação final. A inovação é uma core competence do setor privado na busca de soluções para complexidade de projetos e negócios. A questão a ser respondida no final é: qual o espaço aberto nos projetos PPP para o setor privado inovar? Podemos reservar uma parte dos projetos para a concepção e desenho do estado, naquilo que ele entender na sua atribuição, ou podemos ousar para que o setor privado apresente soluções integradas, globais, para o máximo da operacionalidade, dentro de elevados padrões de qualidade dos serviços prestados? Essa será uma pergunta a ser respondida até o final desta CT, no âmbito dos projetos de PPP em Minas.

Como podemos convocar o setor privado para ajudar a criar maior valor e utilidade para os cenários dos serviços? O setor privado além de mais valor em longo prazo para os seus acionistas sabe também criar valor para seus clientes. Conhece perspectiva financeira e dos seus acionistas e conhece também a perspectiva dos clientes. O setor privado – devidamente recompensado pelo esforço da inovação – pode ampliar as soluções adequadas ao melhor aproveitamento dos alunos (Campus BH-UEMG), para a maior eficiência dos funcionários públicos (CAD), etc. No final devemos ter como nos assegurar de que este espaço para a inovação do setor privado ficou garantido?

### 7.3.8. Demonstração de MURP (Value for Money)

Apesar de estar implícito em uma PPP, nas condições brasileiras principalmente, é necessário evidenciar com fatos e números na avaliação final que o principio foi servido. Alem disso, devemos nos convencer de que as soluções propostas atendem ao principio de eficiência na redução de custos (cost effectiveness).

### 7.3.9. A Proposição de se Eleger a Publicação do Edital como Marco de Cumprimento do Compromisso de Realização do Projeto-Piloto

Ao invés de se adotar a assinatura do contrato (adjudicação e contratação) como marco final de cumprimento do compromisso de implantação de um projeto, no final da avaliação da CT poder-se-ia consolidar experiências referentes a, por exemplo, a publicação do Edital ou recebimento das PMI como fase definidora de comprimento de compromissos – na presente CT ou nos projetos de PPP como um todo. Isso porquanto na fase de homologação dos projetos pode haver recursos administrativos e jurídicos que podem postergar a assinatura dos contratos.

### 7.3.10. Acerca dos Arranjos de Garantia (AG)

Os AG são a espinha dorsal dos projetos PPP. Sua importância decresce, teoricamente, com o aumento do nível de excelência da modelagem e de todo o projeto em si. No caso desta CT há que se observar alguns pontos no processo de desenho e implantação dos AG’s no final da cooperação técnica (e no futuro próximo):

- Dever-se-ia explorar as razões pelas quais a idéia do fundo foi abandonada;

- As razões segundo as quais a idéia uma SPE foi abandonada;

- Ter-se com clareza a regulamentação e o funcionamento da MGI;

- Ter na trajetória do fundo da MGI algo detalhado que relate sob forma de conteúdo “didático”, para outros AG, esta passagem de uma concepção para outra;

- Detalharem-se informações sobre esse componente das PPP.

### 7.3.11. Definição nos Investimentos no “DNA Corporativo” e no “Genoma Corporativo” do Projeto PPP de Minas Gerais

Esse conjunto de definições para o término da CT dispensa maiores detalhes. Outros itens correlatos dizem respeito à capacitação em modelagem nos setores público e privado, gestão do desempenho, dos indicadores de desempenho para fins de orçamentação e gestão estratégica e instituição da Rede PPP em termos definitivos de uma “organização que aprende”, etc.

Programa de Parcerias Público-Privadas (PPP) do Estado de Minas Gerais

(BR-M1001)

MATRIZ DE MARCO LÓGICO

| RESUMO DOS OBJETIVOS | INDICADORES | MEIOS DE VERIFICAÇÃO | SUPOSTOS |
| --- | --- | --- | --- |
| FINALIDADE |  |  |  |
| Ampliar a oferta de serviços públicos e de infra-estrutura em parceria com a iniciativa privada, garantindo maior qualidade e eficiência e potencializando os recursos públicos disponíveis para o desenvolvimento sustentável do Estado de Minas Gerais. | - O Estado implementa o maior número de projetos de serviços públicos e de infra-estrutura. - Participação das empresas privadas em licitação dos serviços públicos do Estado aumenta. - A população geral percebe que a qualidade e eficiência dos serviços públicos do Estado melhoraram. | - Atas do Conselho Gestor de Parceria Pública e Privada (CGP) - Registro de participação das empresas em processos licitatório. - Seguimento contínuo dos indicadores de desempenho dos projetos PPP por parte da Unidade PPP. - Enquetes à população conduzida pela Unidade PPP. | - O incremento de eficiência e qualidade dos serviços públicos implicam na implementação dos projetos pilotos e no aumento dos investimentos para os projetos públicos mediante a mobilização do capital privado que assegura a expansão da aplicação do método PPP em diferentes aspectos do plano de desenvolvimento econômico e social do Estado. |
| PROPÓSITO |  |  |  |
| Um sistema permanente de parceria publica-privada mediante a criação e implementação de um novo modelo de contratação que promova a participação do setor privado na prestação de serviços públicos e infra-estrutura institucionalizada, operando eficazmente. | - Ao finalizar o projeto, o CGP aprovou pelo menos 5 projetos (3 projetos pilotos e 2 projetos adicionais) sob a modalidade de PPP. - Ao finalizar o projeto, o Estado incorporou recursos (financeiros e recursos humanos) necessários para implementar os projetos PPP em seu orçamento anual ao longo do período de execução do Projeto. - Ao final do Projeto, os projetos PPP adjudicados estão na primeira fase de sua implementação. | - Avaliação Final - Documentos licitatórios e contratos. - Atas do CGP. - Relatório de Seguimento de Desenvolvimento do Projeto (ISDP) preparado pela Representação. - Orçamento específico do Estado - Relatório de cumprimento do Projeto preparado pela Representação - Relatórios de progresso e final da SEDE. | - O setor privado percebe que a mitigação de riscos sob a modalidade de PPP é suficiente para atrair maior participação das empresas no processo licitatório de PPP. - Os indicadores do Componente 5 mostram que os projetos PPP são eficientes. - A situação macroeconômica mantém estável. - O clima de investimentos privados no país é favorável. |
| COMPONENTES |  |  |  |
| Componente 1. Geração do consenso sobre o marco legal e o Programa de PPP Consenso conseguido sobre o marco legal e a implementação de PPP no Estado de Minas Gerais. | - Representantes do setor privado e da sociedade civil bem como servidores públicos conhecem o conteúdo do marco legal e expressam seu apoio à implementação das PPPs. | - Relatórios de Consultores - Relatórios de Progresso - Atas de Reuniões - Resultado das enquetes (componente 5) - Relatório da SEDE - Relatório de Seguimento de Desenvolvimento do Projeto (ISDP) | - O Congresso Federal não introduz mudanças legislativas à Lei PPP Federal que obrigam ao Estado modificar a presente Lei de PPP substancialmente. |
| Componente 2. Desenvolvimento da Capacidade Institucional da Unidade PPP Capacidade da Unidade PPP de elaborar os projetos. | - Antes dos primeiros 18 meses, a Unidade PPP desenvolve os contratos de 3 projetos pilotos para sua adjudicação. - Antes da finalização do projeto (36 meses) a Unidade PPP desenvolve contratos de 2 projetos adicionais. | - Documentos licitatórios e contratos - Atas do CGP. - Relatórios de Progresso. - Relatórios do Coordenador. - Avaliação intermediaria. - Avaliação Final. - Relatório da SEDE. - Relatório de Seguimento de Desenvolvimento do Projeto (ISDP) | - O Estado incorpora em seu orçamento anual, os recursos para seguir operando a unidade PPP. |
| Componente 3: Estruturação do Fundo de Garantia para PPP Fundo de APP constituído e disponível para garantir contratos PPP. | - Um modelo operativo do Fundo estruturado e adotado nos primeiros 6 meses. - O Fundo estruturado e capitalizado para cada projeto piloto antes de começar os processos licitatório. | - Documentação do modelo operativo do Fundo. - Documentação do Fundo estruturado. - Documentação do Fundo capitalizado. - Relatório de Seguimento de Desenvolvimento do Projeto (ISDP) | - O setor privado (contratistas) percebe que o Fundo de PPP é o mecanismo adequado para facilitar sua participação em licitação de projeto PPP. |
| Componente 4: Desenvolvimento de modelos financeiros, contratuais e licitatório de Projetos PPP Modelos de contratação, esquema de financiamento e forma de licitação dos projetos piloto de PPP desenvolvidos e em uso. | - A Unidade PPP e sua rede de apoio realizaram a licitação e adjudica 3 contratos PPP às contratistas ganhadoras para execução dos projetos pilotos nos primeiros 24 meses de execução. - Os modelos financeiros, contratuais e licitatório desenvolvidos durante a preparação dos projetos pilotos servem de base para a estruturação de outros projetos de PPP. | - Relatórios de progresso e final da SEDE. - Relatórios do Coordenador. - Relatórios dos Consultores. - Documentos licitatórios e contratos. - Avaliação Final. - Relatório de Seguimento de Desenvolvimento do Projeto (ISDP) | - Os recursos do setor privado e das entidades financeiras estão disponíveis para financiar os projetos PPP. |
| Componente 5: Gestão de conhecimento de PPP, monitoramento (acompanhamento e avaliação) e disseminação do Programa. O painel de controle (sistema de monitoramento, e acompanhamento com os indicadores de desempenho, qualidade, tempo e custo) estabelecido; e a experiência dos projetos piloto obtida durante a execução do Programa difundida. | - Nos primeiros 12 meses, o Projeto instala o sistema de monitoramento que produz a informação necessária para obter os indicadores de acompanhamento. - Representantes do setor privados e da sociedade civil bem como servidores públicos de dentro e fora do estado de Minas Gerais solicitam informações detalhadas da experiência dos projetos PPP do Estado de Minas Gerais. | - Relatórios de progresso - Relatórios do coordenador - Relatórios de consultores com informações do monitoramento e acompanhamento. - Relatórios de consultores com informações sobre divulgação do programa. - Relatórios publicados no sítio web - Documentação sobre contato da Unidade PPP com outras entidades interessadas no esquema PPP. - Avaliação intermediária. - Avaliação Final. - Relatório de Seguimento de Desenvolvimento do Projeto (ISDP) | - As entidades públicas envolvidas e os contratistas privados provêem à informação solicitada pelo projeto de forma transparente e eficaz. |
| ATIVIDADES |  |  |  |
| CO1: Geração do Consenso sobre o marco legal e o Programa de PPP - Coordenação com representantes do setor privado e da sociedade civil para preparação e implementação do Programa PPP. - Coordenação com servidores públicos das secretarias de linha do Estado e do Governo Federal. - Difusão do conteúdo das Leis PPP e sensibilização sobre os benefícios do Programa PPP através de organizações do setor privado e da sociedade civil (incluindo a conferência de lançamento). | Financiamento Total Confirmado FOMIN: US$ 675.000 Aporte Local: US$ 675.000 Total US$1.350.000 Componente 1 FOMIN: US$ 10.000 Aporte Local: US$ 42.750 Total US$ 52.750 - O seminário de lançamento executado (antes de 6 meses do período de execução). - As reuniões com representantes do setor privado, da sociedade civil e servidores públicos estão organizadas periodicamente ao longo da execução do projeto. | - Relatórios do coordenador - Relatórios de progresso - Registros contábeis do projeto. - Atas de reuniões da coordenação. - Lista de assistência da conferência. - Relatórios contábeis do projeto. | - O setor privado e a sociedade civil continuam apoiando às iniciativas de PPP. |
| CO2: Desenvolvimento da capacidade institucional da Unidade PPP - Seleção e contratação do corpo técnico da Unidade PPP/MG; - Constituição da rede PPP. - Aperfeiçoamento do manual de operação da Unidade PPP. - Curso de treinamento para pessoal da unidade PPP e da rede PPP. - Identificação e análise de projetos PPP potenciais. - Visitas aos países com maior avanço da implementação de PPP. - Consolidação da metodologia PPP com aspectos técnicos, meio-ambientais, sociais e jurídicos. | Componente 2 FOMIN: US$ 137.000 Aporte Local: US$ 61.280 Total US$ 198.280 - A Unidade PPP constituída (janeiro de 2004). - A Rede PPP formada (março de 2004) - O curso de capacitação executado (antes de 8 meses do período de execução). - A consolidação da metodologia PPP. - A contratação dos consultores (antes de 2 meses do período de execução) para assessoramento à Unidade PPP. - A atualização contínua da metodologia pela Unidade PPP. | - Documentação sobre o processo de contratação do corpo técnico da Unidade APP. - Lista dos integrantes da rede PPP. - Relatórios de progresso. - Registros contábeis dos projetos. - Relatórios dos servidores públicos que participaram nas viagens. - Relatórios dos consultores. - Relatórios contábeis do projeto | - As condições trabalhistas que oferece a Unidade PPP são suficientemente atraentes para atrair e manter profissionais competentes. |
| CO3: Estruturação do Fundo de Garantia para PPP - Definição do regulamento e das modalidades operacionais de funcionamento do Fundo; - Identificação de novos ativos estaduais e negociação com os Organismos Internacionais e as entidades financeiras públicas e privadas para a capitalização do Fundo. | Componente 3 FOMIN: US$ 30.000 Aporte Local: US$ 36.200 Total US$ 66.200 - A estruturação do fundo cumprida (antes de 5 meses do período de execução). - O fundo disponível (a partir de 6meses do período de execução). | - Relatório do coordenador - Relatórios de progresso - Relatórios contábeis do BDMG - Relatórios dos consultores | - Os organismos internacionais e as entidades financeiras estão interessados em somar seus recursos ao Fundo de Garantia. |
| CO4: Desenvolvimento de modelos financeiros, contratuais e licitatório de Projetos PPP. - Estruturação de três (3) projetos piloto para início de análise. - Análise de opções de fontes financeiras para cada projeto. - Contratação de consultores para realizar análise técnica, econômica, financeira, ambiental, e social em elaboração de contratos e licitação dos projetos piloto. - Consultas públicas. - Adjudicação e contratação dos contratistas ganhadores. - Avaliação de aspectos jurídicos e técnicos da adjudicação para realimentar o resultado no processo de identificação e preparação de novos projetos. | Componente 4 FOMIN: US$ 323.000 Aporte Local: US$ 384.200 Total US$ 707.200 - Processo de licitação e adjudicação para o primeiro projeto começa entre 6 e 12 meses do período de execução. - Processo de licitação e adjudicação para o segundo projeto começa durante entre 12 e 18 meses do período de execução. - O terceiro projeto piloto identificado é analisado antes de 18 meses do período de execução - Processo de licitação e adjudicação para o terceiro projeto começa durante entre 12 e 18 meses do período de execução. | - Propostas técnicas, financeiras, econômicas, ambientais e sociais dos projetos piloto. - Relatório do coordenador - Relatórios de progresso - Relatórios contábeis do BDMG - Relatórios dos consultores - Registros contábeis do projeto. - Documentação sobre as atividades de consultas publica (reuniões, seminários, etc.). - Documentos licitatórios e contratos. - Relatórios jurídicos. | - Processo de licitação transparente e mecanismo de consulta pública conseguem aceitação por parte do setor privado e a sociedade civil sobre resultados da adjudicação dos contratos PPP. |
| CO5: Gestão de conhecimentos (monitoramento e acompanhamento) e disseminação. - Desenvolvimento e implementação de um sistema de recopilação de informação para acompanhamento e monitoramento dos indicadores incluindo: a linha de base bem como definição de indicadores que permitam efetuar comparações com projetos semelhantes, e outros indicadores detalhados de desempenho interno, ambiental e sócio-econômico dos projetos pilotos. - Preparação e implementação de planos para a disseminação da metodologia de PPP, a nível estadual e para a sociedade civil. - Enquetes sobre a experiência de PPP. - Disseminação em massa (conferências, seminários e disseminação mediante meios de comunicação) sobre resultados dos projetos pilotos e a metodologia do Programa PPP. - Compra de servidores e equipamentos auxiliares para operação. - Desenvolvimento e atualização contínua de um sítio web de Internet da Unidade PPP. | Componente 5 FOMIN: US$ 90.000 Aporte Local: US$ 70.200 Total US$ 180.200 - O sistema de monitoramento começa a funcionar a partir de 6 meses de execução. - Atividades de disseminação começam entre 18 meses e 24 meses do período de execução. - Sítio da web atualizado está em funcionamento entre 6 e 12meses do período de execução. | - Relatório do coordenador - Relatórios de progresso - Relatórios contábeis do Projeto - Relatórios dos consultores - Memórias dos seminários, conferências e de outros eventos. - Sítio web da Unidade PPP - MG | - O Governo Federal e outros Estados do Brasil mantêm interesse em adotar a metodologia PPP para estruturação e financiamento de seus projetos. |

O Complexo Penitenciário é um projeto que está em fase adiantada de desenvolvimento pela Unidade de PPP, embora não seja reconhecido pelo BID como estando recebendo seu apoio, nem seus custos estão sendo computados como contrapartida no Programa.

Respeitadas as prioridades do governo, mesmo assim esses projetos oriundos da demanda podem “espraiar” resultados sobre áreas críticas e “elos” da cadeia de valor social.

Seria conveniente a diversificação da carteira de projetos. Na Leia há indicação de projetos nas seguintes áreas: I) educação, saúde, assistência social; II) transportes públicos; III) saneamento básico; IV) segurança, sistema penitenciário, defesa e justiça; V) ciência, pesquisa e tecnologia; VI) agronegócio (agricultura irrigada e agro-industrialização); VII) outras áreas públicas de interesse social e econômico. Indicação de áreas de diversificação.