## Plan de adquisiciones
Banco Interamericano de Desarrollo
VPC/FMP
PLAN DE ADQUISICIONES DE COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES
País: México |  |  |  |  | BANAMEX
Número del Proyecto: ATN/ME-14042-ME |  |  |  |  | Proyecto de Sostenibilidad para PyMEs: Sensibilidad, Asesoramiento y Financiacion.
Período del Plan:
Monto límite para revisión ex post de adquisiciones: |  |  | Bienes y servicios (monto en U$S):_______ |  |  | 345000 | Consultorias (monto en U$S):_________ | [5 empty] | 2398000 |  | 2743000
Nº Item | Ref. POA | Descripción de las adquisiciones (1) | Costo estimado de la Adquisición (US$) | Método de Adquisición (2) | Revisión de adquisiciones (Ex-ante o Ex-Post) (3) | Fuente de Financiamiento y porcentaje | [5 empty] | Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación | Revisión técnica del JEP (4) | Comentarios
[6 empty] | BID/MIF % | Local / Otro %
1 |  | Componente 1: Definición del mercado previsto para financiamiento de la eficiencia energética de las PYME | 60000
|  | Consultorias de firmas | [5 empty] | BID | BANAMEX
1.1 |  | Segmentación de la cartera de créditos a PYME | 30000 | LOCALES | Ex-post | 0% | 100% |  | 30000 |  |  | 2014-04-07 |  | Se realizó un estudio de los clientes PYME Banamex en donde a través de algunas segmentaciones en la cartera se logró identificar a algunos clientes potenciales, principalmente a aquellos que se encuentran en campaña de crédito lo que los hace mejores candidatos para recibir financiamiento.
1.2 |  | Definición del mercado objetivo | 30000 | LOCALES | Ex-post | 0% | 100% |  | 30000 |  |  | 2014-05-22 |  | Se realizó una segmentación de clientes para identificar a aquellas PYMES potenciales para ser incluidas en el programa de crédito de eficiencia energética. El análisis se dividió en dos perfiles de PYMES: Persona Física con Actividad Empresarial y Persona Moral. En el caso del perfil PFAE: Saldos de Capacitación entre $45,000 y $300,000. Líneas de Crédito Menores a 300,00 . En el caso del perfil PM: - Saldos de Capacitación entre $115,000 y $380,000. Líneas de crédito menores a 290,000 (Importe de servicios).
1.3 |  | Definición de una nueva plantilla para solicitudes de crédito con parámetros de uso de energía | 10000 | SD | Ex-post | 100% | 0% | 10000 | [5 empty] | Se podría pasar a otro componente en un futuro
2 |  | Componente 2: Desarrollo del producto Eco-Crédito | 347000
Consultorias de firmas
2.1 |  | Definición del programa de producto | 10000 | LOCALES | Ex-post | 0% | 100% |  | 10000 |  |  | 2015-02-26 |  | Se desarrollo un concepto y una estrategia interna para la promoción del financiamiento.
2.2 |  | Establecimiento de los procesos operativos internos de Ecocrédito | 257000 | LOCALES | Ex-post | 0% | 100% |  | 257000 |  |  | 2015-02-26 |  | Se desarrolló un flujo operativo para el Crédito Negocio Sustentable Banamex, el flujo es muy similar al ya existente del Crédito Negocios Banamex por lo que no requería capacitación a la fuerza de ventas al respecto
2.3 |  | Establecimiento de los procesos operativos externos de Ecocrédito (por ej. diagrama de flujo con el vendedor) | 30000 | LOCALES | Ex-post | 0% | 100% |  | 30000 |  |  | 2015-02-26 |  | El diagrama del flujo del ejecutivo de cuenta con el vendedor se desarrolló acompañado de una capacitación a la fuerza de ventas en donde se definió la relación que se pretendía establecer con consultores y distribuidores para la promoción y difusión del crédito.
2.4 |  | Desarrollo de la estrategia comercial de Ecocrédito | 50000 | LOCALES | Ex-post | 0% | 100% |  | 50000 |  |  | 2015-02-26 |  | La estrategía comercial del Crédito Negocio Sustentable Banamex también estuvo acompañada de una capacitación a la fuerza de ventas en donde se les informaron las ventajas, beneficios y argumentos de ventas para el producto y para la detección de clientes con potencial de reducción de costos en energía.
3 |  | Componente 3: Sensibilización y capacitación de las PYME en materia de eficiencia energética | 913000 |  |  |  |  | 672000 | 354000 | 73.6% | 38.77%
|  | Servicios diferentes a consultoría | 335000 |  |  |  |  | 304000 | 76000
3.1 |  | Desarrollo de la herramienta de medición (Calculadora energética) | 335000 | SCC | Ex-post | 80% | 20% | 268000 | 67000 |  |  | En desarrollo |  | Desarrollo de calculadora energética para MRV y sensibilización de usuarios al hacer uso de la misma, en donde se buscara guiar de manera general al cliente con el objetivo de presentarle su potencial de ahorro en costos de energía.
3.2 |  | Capacitación on-line a clientes de PYME | 45000 | SCC | Ex-post | 80% | 20% | 36000 | 9000 |  |  |  |  | El memo de donantes ya establece que será desarrollado por el ITESM, pero se están evaluando otros posibles proveedores.
|  | Desarrollo Talleres / Conferencias | 350000 |  |  |  |  | 342000 | 76000
3.2.1 |  | Contratación de Speakers/Consultores expertos para impartición de Talleres/Conferencias | 65000 | SD/SCC | Ex-post | 80% | 20% | 65000 | 13000 |  |  |  |  | Varias empresas consultoras por Región con contratos mejores a US$30,000.
3.2.2 |  | Auditoría energética para muestra significativa de clientes capacitados. | 55000 | SCC | Ex-post | 80% | 20% | 55000 | 11000 |  |  |  |  | Auditoría energética para muestra significativa de clientes que tomaron medidas tras atender a capacitación.
3.2.3 |  | Desarrollo de materiales para los talleres y conferencias | 10000 | CP | Ex-post | 80% | 20% | 10000 | 2000 |  |  |  |  | Desarrollo de material de publicidad, libretas, pendones, etc. Podrían ser varios proveedores.
3.2.4 |  | Desarrollo de esquema de concientización masiva. | 180000 |  | Ex-post | 80% | 20% | 180000 | 36000 |  |  |  |  | Desarrollo de materiales para la concientización masiva (Producción de videos, flyers, publicidad para los materiales, sistema de medición de impacto de medio masivo).
3.2.4.1 |  | Producción video educativo | 30000 | SD | Ex-post | 80% | 20% | 30000 | 6000 |  |  |  |  | Pago a agencia para producción de video que tenga contenido que sirva de capacitación y recomendaciones generales para PYMEs
3.2.4.2 |  | Desarrollo de contenido video y guión | 20000 | SD | Ex-post | 80% | 20% | 20000 | [5 empty] | El video se utilizara como parte de la sensibilización en el tema de eficiencia energética y reducción de costos energéticos para PYMEs
3.2.4.3 |  | Desarrollo de materiales publicitatios (flyers, infografías, etc) | 20000 | SD | Ex-post | 80% | 20% | [6 empty] | Los materiales publicitarios serviran como apoyo para la promoción del producto financiero y también como apoyo de la capacitación y sensibilización de las PYMES y Ejecutivos de Cuenta Banamex
3.2.4.4 |  | Desarrollo y ejecución estratégia de medios en los que se masificará el crédito | 100000 | SCC | Ex-post | 80% | 20% | [6 empty] | Se le asignará un presupuesto a la agencia de medios PyME para realizar la campaña de masificación en donde se dará a conocer la oferta diseñada a través de los diferentes canales que tocan al target del producto de crédito.
3.2.4.5 |  | Estudio previo a distribución y seguimiento de impacto de estrategia de masificación | 10000 | SD | Ex-post | 100% | 0% | [6 empty] | El estudio servirá como medición y verificación del funcionamiento de la publicidad del producto financiero y también de la sensibilización e interes que se encuentre en las PYMES de México.
3.2.5 |  | Sedes y Coffee Break conferencias/talleres | 40000 | CP | Ex-post | 80% | 20% | 32000 | 8000 |  |  |  |  | Varias sedes y hoteles para los eventos
|  |  | 228000 |  |  |  |  | 26000 | 202000
3.3 |  | Participación en eventos nacionales/Foros/Patrocinios | 40000 | CP | Ex-post | 65% | 35% | 26000 | 14000 |  |  |  |  | Presencia en eventos de trascendencia internacional, patrocionios y participación en impartición de conferencias en foros de eficiencia energética, PyMEs y Emprendedores.
3.4 |  | Contratación agencia de mercadotecnia. Campaña comercial BANAMEX (clientes PYME) | 188000 | LOCALES | Ex-post | 0% | 100% |  | 188000 |  |  |  |  | Contratación de una agencia de mercacotecnia para desarrollar la estrategia de publicidad de conferencias, imagen, marca
4 |  | Componente 4: Fortalecimiento de la capacidad del personal Banamex | 205000
Consultorias de firmas
4.1 |  | Capacitación en conceptos de eficiencia energética (on-line y en persona) | 70000 | SCC | Ex-post | 43% | 57% | 30100 | 39900 |  |  |  |  | El memo de donantes ya establece que será desarrollado por el ITESM. Mismo punto que arriba
4.2 |  | Entrenamiento del equipo de ventas comercial en ciudades donde las conferencias son impartidas | 60000 | SD | Ex-post | 50% | 50% | 30000 | 30000 |  |  |  |  | El memo de donantes ya establece que será desarrollado por Edufin, programa de Banamex destinado a capacitación financiera. Se pensó que Edufin palomeara el diseño de cursos pero pudiera no tener expertise (speakers adecuados) para dar la capacitación. Se estará evaluando
4.3 |  | Entrenamiento de entrenadores para Vendor Program | 75000 | SCC | Ex-post | 40% | 60% | 30000 | 45000
5 |  | Componente 5: Desarrollo de un programa de proveedores con socios estratégicos | 145000
Consultorias de firmas
5.1 |  | Diseño y negociación del contrato con proveedores | 10000 | LOCALES | Ex-post | 0% | 100% | 0 | 10000
5.2 |  | Capacitación a proveedores/vendedores en concepto de eficiencia enegética | 95000 | SD | Ex-post | 74% | 26% | 70300 | 24700 |  |  |  |  | El memo de donantes ya establece que será desarrollado por personal de Banamex
5.3 |  | Entrenamiento en el flujo de crédito | 40000 | SD | Ex-post | 75% | 25% | 30000 | 10000 |  |  |  |  | El memo de donantes ya establece que será desarrollado por personal de Banamex previamente capacitados (ítem 4.5)
6 |  | Componente 6: Gestión del conocimiento y estrategia de difusión | 63000
Servicios diferentes a consultoría
6.3 |  | Participación en eventos internacionales | 10000 | CP | Ex-post | 50% | 50% | 5000 | 5000
Consultorias individuales
6.1 |  | Infografía | 5000 | SD | Ex-post | 60% | 40% | 3000 | 2000
Consultorias de firmas
6.2 |  | Elaboración de guía How-To | 48000 | SCC | Ex-post | 83.33% | 16.67% | 40000 | 8000
|  | Unidad Ejecutora | 197000
|  | Coordinador de proyecto | 70000 | CCIN | Ex-ante | 71.43% | 28.57% | 50000 | 20000 |  |  |  | Adquisición crítica
|  | Apertura y administración Fideicomiso | 20000 | LOCALES | Ex-post | 0% | 100% | 0 | 20000
|  | Asistente de proyecto | 45000 | CCIN | Ex-ante | 22% | 78% | 9900 | 35100
|  | Auditoría y revisiones Ex-post | 15000 | CCIN | Ex-ante | 100% | 0% | 15000 | 0 |  |  |  | Adquisición crítica
|  | Evaluación final y encuestas | 47000 | CCIN | Ex-ante | 78.72% | 21.28% | 37000 | 10000 |  |  |  | Adquisición crítica
Total |  |  | 1930000 | Preparado por: Miguel Vejar |  |  | Fecha: Enero 2017
(1) Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones. pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos períodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondría un ítem que diría “Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US$ 5 mil y una explicación en la columna Comentarios: “Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1.
(2) Bienes y Obras: LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa.
(2) Firmas de consultoria: SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo. SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad
(2) Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual ; SD: Selección Directa.
(3) Revisión ex-ante/ ex-post. En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex-post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex-ante.
(4) Revisión técnica: Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros.
[8 empty] | 2426300 | 1728700
1441300
900.8125
-800.8125

## FOMIN Budget
Budget ME-M1088 | Provider | Cost Description | FOMIN | % FOMIN | BNMX Cash | BNMX In-kind | % Counterparty | TOTAL
|  |  |  | Efectivo | Efectivo | Efectivo
Component 1: Defining the target Market for SME energy efficiencylending
Activity 1.1 - Segmentation of SME loan portfolio | Banamex | Determining customers suitable for Energy Efficience matters | 0 | 0% | 0 | 30000 | 100% | 30000
Activity 1.2 - Definition of target market | Banamex | Overlapping market segmentation+results GiZ study | 0 | 0% | 0 | 30000 | 100% | 30000
Total Component 1 |  |  | 0 | 0% | 0 | 60000 | 100% | 60000 | 3%
Component 2: EcoCredito Product Development
Activity 2.1 - Definition of product program | Banamex | Create a Product Program containing all specifications and details applicable to EcoCredito | 0 | 0% | 0 | 10000 | 100% | 10000
Activity 2.2 - Establishing EcoCredito internal operating processes | Banamex | Establishing mechanisms to create internal operating process | 0 | 0% | 0 | 257000 | 100% | 257000
Activity 2.3 - Establishing EcoCredito operating processes external i.e. flowchart with Vendor. | Banamex | Creating process flow chart and training vendors on this new scheme | 0 | 0% | 0 | 30000 | 100% | 30000
Activity 2.4 - Developing EcoCredito commercial strategy | Banamex | Analyzing credit risk behavior along with prescreening campaign | 0 | 0% | 0 | 50000 | 100% | 50000
Total Component 2 |  |  | 0 | 0% | 0 | 347000 | 100% | 347000 | 17.35%
Component 3: Awareness Raising and training for SMEs on EE
Activity 3.1 - Development of a measurement tool (Calculator of energy consumption) | Consultant | Leverage on TEC on line training tool to provide training to SME | 36000 | 80% | 9000 |  | 20% | 45000
Activity 3.2 - Development of conferences and workshops | Banamex | Organizing workshops and events at distributor's point of sale to enhance product sell | 426000 | 80.38% | 61000 | 43000 | 19.62% | 530000
Activity 3.3 - Presence in national forums and sponsorship | Banamex | Banamex develops commecial campaign and marketing materials: flyers and marketing materials | 98000 | 65.33% | 32000 | 20000 | 34.67% | 150000
Activity 3.4 - Marketing agency. Banamex marketing campaign (SME clients) | Banamex | Organizing 3 conferences in DF, Guadalajara and Monterrey |  | 0% | 188000 | 0 | 100% | 188000
Total Component 3 |  |  | 560000 | 61.34% | 290000 | 63000 | 38.66% | 913000 | 45.65%
Component 4: Capacity building for Banamex staff
Activity 4.1 - Training on energy efficiency concepts (on-line) | Consultant | Customizing TEC on line training for Banamex PYME executives | 30000 | 42.86% | 40000 | 0 | 57.14% | 70000
Activity 4.2 - Training for commercial campaign in cities where the workshops will be held | Consultant | On-line trainining for Banamex SME's executives | 30000 | 50% | 25000 | 5000 | 50% | 60000
Activity 4.3 - Training the trainers for Vendor Program | Banamex | In person trainining for Banamex SME's executives | 30000 | 40% | 40000 | 5000 | 60% | 75000
Total Component 4 |  |  | 90000 | 43.9% | 105000 | 10000 | 56.1% | 205000 | 10.25%
Component 5: Develop vendor program with strategic partners
Activity 5.1 - Negotiation of vendor agreements | Banamex | Establishing contract's terms and conditions with vendors | 0 | 0% |  | 10000 | 100% | 10000
Activity 5.2 - Training to Vendors/Distributors on energy efficiency concepts | Banamex | Agreeing and teaching on Nafin requirement like energy savings calculator and disposal programm | 70000 | 73.68% | 15000 | 10000 | 26.32% | 95000
Activity 5.3 - Training of credit flow | Banamex | Explaining vendors how the credit flow process will work | 30000 | 75% | 10000 | 0 | 25% | 40000
Total Component 5 |  |  | 100000 | 68.97% | 25000 | 20000 | 31.03% | 145000 | 7.25%
Component 6: Knowledge Management and Dissemination Strategy
Activity 6.1 - Infographic | Consultant |  | 3000 | 60% | 2000 | 0 | 40% | 5000
Activity 6.2 - How-to guide | Consultant |  | 40000 | 83.33% | 8000 | 0 | 16.67% | 48000
Activity 6.3 - Participation in international events | FOMIN |  | 5000 | 50% | 5000 | 0 | 50% | 10000
Total Component 6 |  |  | 48000 | 76.19% | 15000 | 0 | 23.81% | 63000 | 3.15%
PROJECT ADMINISTRATION
Project Coordinator |  |  | 50000 | 71.43% | 20000 | 0 | 28.57% | 70000
Project Assistant |  |  | 10000 | 22.22% | 35000 | 0 | 77.78% | 45000
Auditing and ex-post review of procurement |  |  | 15000 | 100% |  | 0 | 0% | 15000
Final Evaluation and surveys |  |  | 37000 | 78.72% | 10000 | 0 | 21.28% | 47000
Contingencies (2%) of MIF funding |  |  | 20000 | 100% |  | 0 | 0% | 20000
Sub-Total Administration |  |  | 132000 | 67.01% | 65000 | 0 | 32.99% | 197000 | 9.85%
Sub-Total Global
Impact Evaluation (5%) of MIF funding |  |  | 50000 | 100% | 0 | 0 | 0% | 50000
Agenda Account |  |  | 20000 | 100% | 0 | 0 | 0% | 20000
TOTAL |  |  | 1000000 |  | 500000 | 500000 |  | 2000000
Percentages FOMIN and counterparty: |  |  | 50% |  | 25% | 25% |  | 100%
1000000
Descripción Contrato
Describa el objeto del contrato (haga referencia a los ítems del presupuesto)
Modalidad de Actividad
Bienes, Consultorías, o Servicios (No Consultoría)
Descripción
Cantitad y Costo Unitario
Método de adquisición
LPN: Licitación Pública Nacional
LPI: Licitación Pública Internacional
LIL: Licitación Internacional Limitada
LP: Licitación privada nacional
CP: Comparación de precios
CD: Compra directa
AD: Administración Directa
CAE: Contratación a través de Agencia Especializada
Ley Local: en los casos que el financiamiento es 100% con recursos de la contrapartida.
Método de selección
SBCC: Selección basado en calidad y costo
SBC: Selección basada en calidad
SBPF: Selección basada en presupuesto fijo
SBMC: Selección basada en el menor costo
SCC: Selección basada en calificaciones de consult.
SD: Selección directa
CI: Consultor Individual (usualmente seleccionados en base a por lo menos tres candidatos)
Ley Local: en los casos que el financiamiento es 100% con recursos de la contrapartida.