DOCUMENTO CONCEPTUAL DE PROYECTO (DCP)

- BOLIVIA

- Datos Básicos

| Título del proyecto: | Programa de Apoyo a la Eficiencia de la Gestión Pública-I |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número del proyecto: | BO-L1005 |  |  |
| Fecha del esquema de proyecto: | - 18 de abril de 2005 |  |  |
| Equipo de proyecto: | Héctor Salazar (RE1/SC1) Jefe del Equipo; Pedro Farias (RE1/SC1); Oriana Bonfim (RE1/SC1); Dana Martin (LEG/OPR); Eddy Linares (COF/CBO); y Masami Yamamori (COF/CBO). |  |  |
| Prestatario: | República de Bolivia |  |  |
| Organismo ejecutor: | Ministerio de Hacienda (MH) |  |  |
| Plan de financiamiento: | IDB: (FOE) Local: Total: | US$ 15 millones (100%) N/A US$ 15 millones (100%) |  |
| PTI/SEQ: | No Califica |  |  |
| Fechas tentativas: | Misión de Orientación: Misión de Análisis: Directorio: |  | II Trimestre 2005 III Trimestre 2005 I Trimestre 2006 |

- Marco de Referencia

- A.	Antecedentes.  La situación fiscal

Después de varios años de un continuo crecimiento del gasto público y de una caída en los ingresos, a partir del año 2003 se observa en Bolivia un importante cambio de tendencia en la evolución del Déficit del Sector Público No Financiero (DSPNF) neto de donaciones disminuyendo el mismo de  9,0 % del PIB el año 2002  a 8,1% del PIB el año 2003  y a 5,7 % del PIB el año 2004 como ilustra el Gráfico 1. La disminución del DSPNF de 3,3% durante este período es explicada tanto por políticas activas fiscales como por un entorno externo más favorable que produjo el mayor superávit en la cuenta corriente de la balanza de pagos (3% del PIB), así como por el mantenimiento de una creciente asistencia externa en forma de donaciones equivalente a 2,6% del PIB anual promedio en el periodo 2002/4.

Gráfico 1: Evolución del Déficit del Sector Público no Financiero

(Como porcentaje del PIB)

(e) Estimado

Fuente: Elaborado sobre la base de información de la UPF-VMTCP

  - En cuanto a las políticas activas, por el lado del gasto público el gobierno ha venido aplicando una política de austeridad y contención del gasto público, reflejadas en  la promulgación de Decretos Supremos específicos para este fin y con medidas administrativas para controlar el gasto en pensiones y con personal. En el caso de los Decretos Supremos de Austeridad, se definieron una serie de medidas de control de gasto, destacando entre ellas la eliminación de pagos adicionales (“pluses”) a las remuneraciones mensuales – medida aplicada para los niveles jerárquicos superiores incluido el Presidente de la República, fijación de niveles máximos de remuneraciones para el sector público, reducción del gasto corriente total en 5%, reducción de la partida de gastos reservados en 58% y reducción de 10% en otras partidas del gasto. Por otra parte, se acentuó el costo de la política de subvención al combustible.

  - En lo que se refiere al gasto en pensiones, éste continúa siendo un fuerte peso en las finanzas públicas, dado que ha significado en promedio un 4,5% del PIB en los últimos tres años, alcanzando más del 80% del DSPNF en 2004. Sin embargo, el gobierno ha tomado medidas que contribuirán a disminuir dicho gasto, las cuales están siendo aplicadas mediante la promulgación de un Decreto Supremo (D.S. 27991) de enero de 2005, en el cual se especifican una serie de medidas para lograr una eficiente gestión del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR), así como para analizar fuentes alternativas de financiamiento para el Tesoro General de la Nación (TGN) para reestructurar la deuda interna acumulada con los fondos de capitalización individual. El ahorro acumulado estimado por mejoras de gestión del SENASIR sería del orden de 6% del gasto en pensiones por concepto de reducción y control de mora y fraude.

Desde el punto de vista de los ingresos, las principales medidas fueron: (i) la aprobación y promulgación del Nuevo Código Tributario (NCT); (ii) modificaciones a la Ley 843 que incluyeron la venta de minerales e hidrocarburos al pago de los impuestos a las transacciones; (iii) la creación del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF); (iv) el aumento de los precios de los hidrocarburos; (v) introducción de un nuevo impuesto directo del 32% a los hidrocarburos por medio de la nueva Ley de Hidrocarburos promulgada el 17 de mayo de 2005; y (vi) los ingresos extraordinarios por amnistía impositiva, que generó en 2004 el equivalente de 1,5% del PIB.

Gráfico 2: Financiamiento del Déficit del SPNF antes de Donaciones (Como porcentaje del PIB)

(e) Estimado

Fuente: Elaborado sobre la base de información de la UPF - VMTCP

  - El ITF es de carácter temporal (dos años) y las recaudaciones obtenidas por este tributo alcanzaron a 0,5% del PIB el año 2004 y se estima que se recaudará el 0,8% del PIB el año 2005. El aumento de los precios de los hidrocarburos e incremento en el Impuesto Especial a los Hidrocarburos (IEHD) permitirá incrementar las recaudaciones por concepto de este impuesto en alrededor del 1,0% del PIB el año 2005 (2,7% del PIB estimado para el año 2005 v/s 1,7% del PIB el año 2004). También cabe señalar la importancia que tiene en los ingresos la asistencia externa en términos de desembolsos netos y donaciones, como fuente crucial de financiamiento del déficit fiscal en el orden de 4% a 6% del PIB, como muestra el Gráfico 2.

- B.	Perspectivas

  - A pesar de la presente inestabilidad política, el elevado nivel del déficit y el fuerte aumento del endeudamiento en los últimos años (37% a 50% del PIB en términos de valor presente neto, entre 2001 y 2003), el gobierno logró extender el Acuerdo Stand-By (ASB) vigente con el Fondo Monetario Internacional (FMI) hasta fin de marzo del 2006. El cumplimiento de metas macroeconómicas y financieras trimestrales bajo esa extensión permitirá el acceso a unos DEG 42,9 millones, (equivalentes a unos US$65 millones). Con este objetivo, el programa económico de las autoridades para el 2005 buscaría reducir el déficit fiscal al 5,2% del PIB. Esta meta de reducción del déficit (0,4% del PIB adicional en términos anuales) exigirá en las actuales circunstancias un importante esfuerzo adicional de consolidación del gasto, el buen manejo de los recursos de hidrocarburos y políticas que logren reactivar la inversión privada y den solución a reclamos sociales dentro de un marco decisorio más transparente y eficiente.

  - En este contexto, las estimaciones oficiales prevén un crecimiento real del PIB boliviano en el 2005 del orden de 4,4% a 4,5%, un aumento de la inversión interna bruta a más de 13,5% del PIB y un superávit de la cuenta corriente del balance de pagos entre 1,6% y 2,2% del PIB, asociado críticamente al logro de mayores exportaciones de gas natural a Brasil y Argentina. Este panorama internacional favorable, sin embargo, no excluye la amenaza de nuevas subas en las tasas  de interés internacionales, que podría afectar a Bolivia a través del comportamiento de la cuenta de capital y la contribución de los sectores transables de la economía. Además, por el lado fiscal, existe un particular desafío para el 2005 dado que los dividendos de la amnistía impositiva del 2004 no se repetirán y existe una creciente dependencia de la recaudación sobre hidrocarburos (regalías y “excises”) que se espera aumentará de 5,2% del PIB en 2004 a 6,7% del PIB en 2005; y, al mismo tiempo, la cooperación internacional puede quedar seriamente restringida en razón del ambiente poco satisfactorio al clima de inversiones del país que puede crear la recientemente aprobada Ley de Hidrocarburos (LHC).

  - De proseguir la actual situación de alta inestabilidad política y social y de desaliento a la inversión, el comportamiento de las cuentas públicas para el resto de 2005 se ve comprometido debido a presiones de gasto, incluyendo el mantenimiento de la subvención al combustible, que podrían contrarrestar el efecto recaudador derivado de la nueva LHC. Este cuadro dificultará también el avance en materia de reformas estructurales previstas en la reciente extensión del ASB y la perspectiva de un apoyo más sustantivo del FMI bajo la modalidad del Programa de Facilidades para la Reducción de la Pobreza y promover el Crecimiento Económico (PRGF). Por otro lado, en los próximos meses se llevarán a cabo en Bolivia dos importantes eventos que transformarán el orden constitucional actual, la Asamblea Constituyente y el proceso de Autonomías Departamentales. Estos eventos, junto a la nueva (LHC) aprobada crean un nuevo orden institucional que afectará de una manera significativa la estructura fiscal del país y la sostenibilidad de las finanzas públicas bolivianas, y por tanto merece de una atención especial no sólo de parte de las autoridades hacendarias sino de la comunidad internacional.

- C.	Problemas y desafíos de la gestión pública

  - Ausencia de integralidad del proceso presupuestario

  - Diversos estudios recientes del proceso de toma de decisiones sobre la asignación y gestión de los recursos públicos en Bolivia han identificado algunos problemas recurrentes que afectan la calidad del gasto público en el país. Una de las principales dificultades es la débil integración entre las diversas fases del proceso presupuestario (Planificación- Programación- Formulación- Aprobación Legislativa- Ejecución- Seguimiento y Evaluación) tanto a nivel central como subnacional.

  - Al nivel de definición de las prioridades, la Ley SAFCO, N°1178, establece  que el presupuesto tiene como referente base al Sistema Nacional de Planificación (SISPLAN), pero no hay instrumentos y/o metodologías que apoyen dicho  proceso. El Plan de Desarrollo Económico y Social, de hecho, no se constituye en un insumo estratégico y las presiones generadas por la coyuntura política se sobreponen a cualquiera visión de mediano y largo plazo. Los Programas Operativos Anuales (POAs) de las instituciones, en general, exceden las posibilidades de los límites presupuestarios y no desarrollan una programación en base a la identificación de productos/beneficiarios/metas/resultados, dificultando que éstos sean instrumentos de gestión para priorizar recursos y formular posteriormente el presupuesto.

  - En la aprobación del proyecto de presupuesto, el Legislativo tiene escaso tiempo para su discusión, poco asesoramiento técnico y no se somete a los límites establecidos en el marco de la política fiscal. Por esa razón, la ejecución del presupuesto aprobado se establece en base a cuotas fijadas por el TGN para las instituciones, las cuales sufren varias modificaciones durante el año, a partir del ajuste de las previsiones de los ingresos disponibles.

  - La función de evaluación presupuestaria está escasamente desarrollada, lo cual dificulta cerrar el ciclo presupuestario y retroalimentar información sobre los resultados obtenidos, para mejorar la asignación presupuestaria de los años siguientes. En general, las metas que se monitorean son referidas a los insumos y no a productos o resultados. Hay poca utilización de la información disponible del presupuesto para fines de rendición de cuentas.

  - La posibilidad de avanzar hacia la utilización del presupuesto como un instrumento de apoyo a la gestión por resultados requiere del desarrollo de algunos requisitos previos tanto en la administración pública, como en el propio proceso del presupuesto. En el ámbito de la administración pública se requiere avanzar hacia el fortalecimiento de las capacidades de priorización estratégica de los recursos y de evaluación de la gestión. Esto implica el establecimiento de referentes mínimos sobre las áreas de acción e inversiones prioritarias en el mediano y largo plazos y la necesidad de revisar el diseño y organización de las estructuras programáticas e identificar como contribuyen a la generación de productos, si no existen duplicidades de funciones con otras instituciones públicas, o si tienen claramente definidos los usuarios/beneficiarios, así como los objetivos y metas sobre las cuales responden públicamente. De esta manera, transitar hacia un presupuesto basado en informaciones sobre resultados a ser alcanzados (identificando los efectos del gasto en la población beneficiaria) requiere necesariamente avanzar hacia una presupuestación y ordenamiento programático en función de los productos que las entidades proveen.

  - En el ámbito de la institucionalidad presupuestaria, y del propio proceso se requiere   desarrollar un conjunto de acciones que tengan en cuenta las normativas y procedimientos, los actores que participan, y las capacidades institucionales, que afectan el resultado global del proceso presupuestario. Lo anterior implica abordar a la sistematización y coherencia de la normativa presupuestaria, lograr una mayor complementariedad entre las etapas del ciclo presupuestario y los agentes que intervienen y, desarrollar y consolidar mecanismos e instrumentos para mejorar la gestión pública.

  - En este contexto, es fundamental que los instrumentos y metodologías que se desarrollen se articulen bajo una concepción sistémica que integre las fases y racionalice los instrumentos del proceso presupuestario, desde la priorización de recursos en función de objetivos y metas hasta la retroalimentación de las informaciones del desempeño en la fase de evaluación de la gestión del gasto y de los resultados logrados. Además, es necesario continuar con los esfuerzos actuales en el desarrollo de convenios de gestión como fase que permita el aprendizaje institucional y el alineamiento por medio de la definición de objetivos, metas e indicadores de desempeño para su monitoreo y evaluación.

  - Debilidades del sistema de administración financiera

  - En años recientes (1999-2003) las instituciones bolivianas del Gobierno Central responsables de la gestión del Sistema de Administración Financiera (SAF), en particular del Ministerio de Hacienda y la Contraloría General de la República (CGR), han progresado sustancialmente en el mejoramiento de procesos y en la integración del mismo. A pesar de eso, las debilidades en la aplicación efectiva del marco legal, particularmente con respecto a los informes financieros y el ámbito del control interno, contrarrestan estos avances.

  - En el área del presupuesto, destacan dos aspectos importantes desde la perspectiva de una mejor gestión del SAF boliviano. El primero de ellos se refiere a que el presupuesto - como ya se señaló en la sección anterior- al ser más un procedimiento que no se apoya en una evaluación sistemática de los ingresos y de los Planes Operativos Anuales (POAs), limita el uso del Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA) como herramienta de gestión programático-financiera. El segundo aspecto, se refiere a limitaciones de cobertura del SIGMA a nivel subnacional que - con excepción de las municipalidades de La Paz y Cochabamba - todavía no alcanza a la mayoría de las municipalidades del país ni a las Prefecturas, por lo que deja de monitorear y controlar en forma integral una porción importante del presupuesto nacional (40%) que se ejecuta por los gobiernos subnacionales. El Banco viene apoyando el fortalecimiento de los sistemas de administración financiera municipales con el préstamo 1091/SF-BO, y con recursos del mismo se apoyaría la expansión en Prefecturas como contempla el Programa.

  - Una síntesis de la evolución de desempeño del SAF 1999 reportada en el CFAA (Country Financial Accountability Assessment) muestra que la Evaluación de la Responsabilidad Financiera de Bolivia (ERFB) ha alcanzado calificaciones relativamente altas en su desempeño (A o B) en 7 de 17 áreas evaluadas: la cobertura del presupuesto y auditoria externa (ambas A), retraso en el gasto, clasificación presupuestaria, manejo de flujo de efectivo, manejo de deuda, y la conciliación de datos (todas B). Las áreas donde las debilidades todavía continúan (calificación C) son de composición de gastos versus el presupuesto previsto, estimación de ingresos, tratamiento del gasto relacionado con pobreza, acceso público a la información, eficacia de la auditoria interna y eficacia de los controles internos e informes del presupuesto del año en curso. A su vez, las áreas de desempeño más bajo (calificación D) son perspectivas plurianuales, escrutinio legislativo y presentación de la auditoria al Congreso.

  - Costos fiscales asociados a un débil control de áreas claves del gasto público

  - El gasto por concepto de pago de salarios a empleados y consultores en el sector público boliviano está cercano el 10% del PIB y representa sólo un poco menos de la mitad del gasto corriente del sector público, habiendo crecido en términos reales desde el año 1999 no obstante que el número de funcionarios públicos se mantuvo prácticamente constante. A su vez, los costos por concepto de pago de pensiones del antiguo sistema de reparto (que incluyen a jubilados, rentistas y beneméritos como a sus respectivos derechohabientes) han resultado aproximadamente el doble de lo que se esperaba cuando se hizo la reforma del sistema provisional a mediados de los años noventa básicamente debido a que el número de beneficiarios se incrementó en poco más del 30% desde ese momento y se elevó el monto del beneficio promedio a más del doble del PIB per cápita. Estos incrementos en los costos fiscales por salarios y pensiones han sido producto de, por una parte, presiones ejercidas al Gobierno por sectores sindicales fuertes como el de maestros, trabajadores en salud y jubilados, y por otra a las debilidades institucionales y regulatorias de las entidades gestoras que tienen a su cargo los pagos por dichos conceptos que carecen de mecanismos eficaces de control y han sido vulnerables al fraude.

  - Con el propósito de superar las deficiencias anotadas, en 1999 el Gobierno comenzó a implementar el Proyecto de Reforma Institucional (PRI) con apoyo financiero del Banco Mundial cuyo objetivo principal es la modernización de la administración pública. Si bien el PRI ha logrado avances que deben ser reconocidos, principalmente en las entidades en las que se priorizó la reforma (el Servicio de Impuestos Nacionales, la Aduana Nacional y el Servicio Nacional de Caminos), es también cierto que no ha alcanzado los objetivos originalmente previstos a nivel de la administración central y del sector público en su conjunto debido fundamentalmente a la inestabilidad política. A su vez y con el propósito de reducir el costo de la planilla salarial del sector público, el Gobierno con apoyo del Banco Mundial está comprometido en llevar acciones que le permitan realizar un censo integral de los funcionarios públicos generando e implementando una base de datos que incluya parámetros biométricos y que le permita reducir el fraude del cual se tienen indicios en algunos sectores importantes desde el punto de vista de la masa salarial. Sobre esta base de información el Gobierno podrá desarrollar para el mediano plazo una política salarial y de profesionalización y estabilidad de cuadros profesionales.

  - En lo que toca al costo del sistema de pensiones, es probable que el mismo pueda seguir incrementándose si el Gobierno no toma medidas que ayuden a controlarlo y reducirlo a futuro habida cuenta que aún se están calificando rentas bajo el antiguo sistema de reparto y que en los próximos años todavía deberán efectuarse pagos por concepto de compensación de cotizaciones. Con la finalidad de controlar este costo, el Gobierno ha decidido llevar adelante la reforma institucional de la entidad gestora (el SENASIR) que le permita luchar contra el fraude y racionalizar los requisitos de elegibilidad para la otorgación de rentas. El Banco está apoyando los esfuerzos del Gobierno en este sentido a través de las Cooperaciones Técnicas (BO-0225 y TC-0109003) relacionadas al Programa Sectorial de Apoyo a la Sostenibilidad Fiscal de Bolivia (BO-0213). Se estima que, con la implementación de las mencionadas acciones, el Gobierno pueda lograr ahorros que alcanzarían anualmente a un monto de alrededor del 0,5% del PIB.

  - Escasa transparencia y débil rendición de cuentas

  - A mediados de la década pasada el Estado boliviano llevó a cabo una serie de reformas para mejorar la legislación existente y modernizar sus instituciones, contemplando acciones para controlar la corrupción y promover la participación de la ciudadanía en la formulación de políticas públicas. Entre dichas reformas merecen destacarse la promulgación de la Ley SAFCO No. 1178 (Administración y Control Gubernamentales), la Ley de Participación Popular, la Ley del Estatuto del Funcionario Público, la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, la creación del Consejo de la Judicatura, el Defensor del Pueblo y la Superintendencia de Servicio Civil.  No obstante estas acciones, en Bolivia persiste la necesidad de continuar con acciones para combatir el  ambiente imperante de alta desconfianza en el sistema político y en las instituciones gubernamentales asociada a una percepción de poca transparencia en la función pública.  Al respecto, la ERFB de 2004 señala fallas en el manejo de recursos públicos y en los mecanismos de rendición de cuentas a nivel central y subnacional, en tanto el público no tiene acceso a la información en un formato útil y el Congreso no cumple con su rol de supervisar. Por lo tanto, el CFAA recomendó al Gobierno desarrollar un mecanismo que garantice que la información de la administración financiera esté disponible oportunamente y en forma consistente y apropiada para satisfacer las necesidades de los usuarios, así como establecer un comité imparcial que supervise el presupuesto en el poder legislativo, siendo responsable de informar al público sobre su preparación, formulación, asignación, y monitoreo, acción ésta última que será acompañada por el BM.

  - En este contexto el Gobierno  ha aprobado un Plan Integral Anticorrupción (PIA) 2005-2009, el cual busca integrar esfuerzos entre el Ministerio Público, la Contraloría General de la República, la Unidad de Investigaciones Financieras, y la Delegación Presidencial Anti-Corrupción para prevenir, detectar, acusar y sancionar sus competencias en la lucha contra la corrupción en la función pública. El Banco ya viene apoyando al Gobierno en sus esfuerzos de mejora en la transparencia, la rendición de cuentas y los mecanismos de control de la gestión pública, a través de la cooperación técnica de Apoyo al Programa de Transparencia (BO-T1007) y del Programa Nacional de Transparencia (BO-207). La operación propuesta en este DCP complementará acciones en el sector.

- D.	Estrategia del país en el sector. Marco estratégico para el fortalecimiento de las finanzas públicas.

  - La estrategia del gobierno boliviano para el fortalecimiento de las finanzas públicas se estructura bajo los siguientes ocho objetivos estratégicos que toman en cuenta las recomendaciones de la cooperación internacional provenientes tanto de distintos documentos de referencia (Public Expenditure Review- PER, CFAA, HIPC Initiative Assessment), como de la Comisión de Revisión del Gasto Público (CRGP), y sus propias consideraciones: (i) Lograr la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas mediante metas de déficit predecibles y acordes con las posibilidades de financiamiento interno y externo que no afecten los equilibrios macroeconómicos; (ii) integrar el presupuesto con programas financieros, políticas y estrategias de desarrollo, y estrategias de lucha contra la pobreza; (iii) consolidar  la información para fines de evaluación,  gestión y control de  los recursos del sector público; (iv) mejorar la calidad del gasto público (corriente y de capital) y optimizar los recursos de financiamiento externo; (v) promover la participación activa del Ministerio de Hacienda en las discusiones que se llevarán a cabo en el marco de la Asamblea Constituyente y Autonomías, en lo que se refiere a la nueva estructura fiscal y de competencias que se derivará de ambos procesos; (vi) promover una participación activa del Poder Legislativo en temas presupuestarios; (vii) crear un marco normativo adecuado a la realidad de las finanzas públicas y estructura institucional del sector público; y (viii) institucionalizar el Ministerio de Hacienda y entidades sobre las cuales ejerce tuición.

- E.	Estrategia del Banco en el país, el sector, otros Donantes, y lecciones aprendidas

  - Estrategia del Banco en el país. La Estrategia de País del Banco con Bolivia para el período 2004-2007 identifica como áreas prioritarias de acción el apoyo a: (i) mejorar la capacidad de gestión y la transparencia del Estado; (ii) apoyar la competitividad y el desarrollo sostenible del sector privado; y (iii) mejorar la eficiencia y equidad en la prestación de servicios sociales. La operación propuesta se enmarcaría en la primera línea de acción de la estrategia, contribuyendo a mejorar y consolidar mecanismos para la gestión eficaz, eficiente y transparente del gasto público basada en resultados.

  - Estrategia del Banco en el sector.  En la Estrategia de Modernización del Estado del Banco (OP-1004), se identifican cuatro grandes áreas de actuación: (a) sistema democrático; (b) estado de derecho y reforma judicial; (c) Estado, mercado y sociedad; y (d) gestión pública. Este programa se encuadra dentro del área (d) y de las posibilidades de actuación que la estrategia recoge en los ámbitos de: (i) fortalecer la capacidad fiscal del Estado y mejorar la eficiencia y transparencia en la gestión del gasto; (ii) mejorar la capacidad de coordinación de estrategias y políticas públicas; y (iii) aprovechar el potencial de la sociedad del conocimiento y de las tecnologías de la información.

  - Coordinación entre los donantes. El Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) es el órgano de enlace del Gobierno de Bolivia con la cooperación internacional y desarrollo de préstamos de política, de inversión y cooperaciones técnicas. Durante la preparación de esta operación, el equipo ha mantenido un continuo nivel de coordinación multilateral con el FMI, BM, Corporación Andina de Fomento (CAF) y otros donantes bilaterales, particularmente con estos últimos en el marco del PMAP. Ver el Objetivo 1 de la Estrategia del Banco para el País, la acción del Banco en el sector, y acciones complementarias de otros donantes (Cuadro I-1)

  - Lecciones aprendidas. Existen lecciones aprendidas críticas que para operaciones de apoyo a reformas de política se confirman en el caso de Bolivia a través de sus varias operaciones sectoriales en ejecución y que pueden ser aprovechadas de manera positiva en esta operación. Particularmente, Bolivia ha tenido problemas con la ejecución de préstamos sectoriales con tramos múltiples. Los últimos tres años, tres préstamos sectoriales requirieron de solicitudes de dispensas o revisión de condicionalidades para viabilizar desembolsos originalmente programados (1127/SF-BO, 1519/SF-BO y 1097/SF-BO). Estas lecciones nos dicen que la efectividad de la operación podrá ser mayor si: (i) existe un alto grado de compromiso del gobierno con las reformas propuestas para el cumplimiento de condicionalidades acordadas; (ii) se escogen pocas áreas de política preferentemente actuando áreas en las que el Banco u otros donantes ya vengan acompañando al país con otros instrumentos, a los efectos de lograr continuidad, mayor realismo y profundidad de los cambios institucionales deseados; (iii) se cuenta con una estructura de ejecución que permita flexibilidad y buena coordinación entre las entidades involucradas que evite la discrecionalidad de las mismas y permita cumplir en forma efectiva las acciones de política acordadas, como sería el caso de la institucionalidad y experiencia existente en el Ministerio de Hacienda boliviano; y (iv) se utilizan mecanismos operacionales que tengan la flexibilidad necesaria para incorporar cambios necesarios debidos a transformaciones que surjan en el entorno político, económico y/o institucional.

- F.	Estrategia del Programa

  - La actual situación política y social de Bolivia plantea riesgos importantes (ver párrafo 6.1)  que afectan seriamente la estabilidad de su entorno institucional. Estos riesgos hacen difícil predecir la continuidad y respaldo político de mediano plazo necesarios  para justificar un programa “sectorial tradicional” de reformas de política de tramos múltiples. En vez de esto, alternativamente se propone un Programa compuesto por tres operaciones consecutivas de un sólo tramo, financiadas en forma independiente bajo la modalidad de préstamos de apoyo a reformas de política de tramo único (CS-3633) por un valor de US$40 millones, vinculadas técnicamente entre sí por medio de cuatro áreas de política que aseguren una coherencia temporal. La Matriz de Políticas del Programa que integraría estas tres operaciones se adjunta como Anexo I. La secuencia y unidad conceptual entre los tramos y las áreas de política del Programa se mantiene no sólo acorde con el PMAP sino también con las recomendaciones del PER y del CFAA como muestra la tabla adjunta en el Anexo II. El primer Préstamo del Programa, de US$15 millones, que se describe en la siguiente sección, busca sentar las reformas normativas básicas del proceso presupuestario e iniciar acciones de cambio institucional a ser eventualmente continuadas por el segundo y tercer préstamo previstos para el Programa.

- El Programa

- A.	Objetivo

  - El objetivo general del Programa es apoyar acciones de política para mejorar y consolidar mecanismos para la gestión eficaz, eficiente y transparente del gasto público basada en resultados.

- B.	Descripción del Primer Préstamo de tramo único del Programa:

  - Integralidad y calidad del proceso presupuestario

  - El objetivo general de esta área de política es apoyar la construcción de un sistema de gestión por resultados en Bolivia, a partir de procedimientos, metodologías y mecanismos de retroalimentación para mejorar la coordinación y integración del proceso presupuestario y la capacidad de definición, priorización y evaluación de los programas sectoriales. Para lograr esto, el Ministerio de Hacienda actuará con los siguientes objetivos específicos y respectivas condiciones:

| Objetivo | Condiciones de desembolso |
| --- | --- |
| Levantamiento, sistematización y adecuación de las normas presupuestarias a los requerimientos de la sostenibilidad fiscal. | - Presentación del Proyecto de la Ley Marco de Presupuesto, el cual deberá contener medidas que estimulen la transparencia, la mejoría de la calidad del gasto y el logro de resultados. - Conclusión de la compilación de la normativa dispersa inherente al ciclo presupuestario. - Aprobación del Proyecto de Decreto Supremo de Normas Básicas del Sistema de Presupuesto actualizadas. - Aprobación del Proyecto de Decreto Supremo de Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones actualizadas. |
| Optimización del proceso presupuestario por medio de una mayor complementariedad entre las etapas del ciclo de presupuesto y los agentes que intervienen. | - Aprobación del Clasificador y de directrices presupuestarias incorporando la clasificación por finalidad y funciones del gasto. - Revisión de estructuras programáticas en por lo menos 2 entidades pilotos. |
| Desarrollar y consolidar mecanismos e instrumentos para alinear la acción de los órganos gubernamentales y mejorar la gestión pública. | - Firma de Convenio de Gestión por Resultados entre el Ministerio de Hacienda y el SENASIR. |

  - Integración de sistemas de administración financiera en la Administración Central y Gobiernos Subnacionales

  - En esta área de política, se propone el apoyo al Gobierno Central, Prefecturas y municipalidades en el desarrollo e implementación de instrumentos de gestión financiera adecuados a sus necesidades específicas. Para ello, el objetivo específico y respectivas condiciones  serán los siguientes:

| Objetivo | Condiciones de desembolso |
| --- | --- |
| Consolidación y expansión del SIGMA en la administración central y prefecturas. | - Adecuación del SIGMA para generar: a) Reportes automáticos de ejecución presupuestaria, incorporando la clasificación funcional del gasto; b) Estados Financieros Comparativos (Evolución del Patrimonio Neto, Balance General y Estado de Resultados). - Implantación del SIGMA iniciada en los municipios de las ciudades de Oruro, Potosí y Tarija. |

  - Control del gasto público

  - Dada las debilidades institucionales identificadas en áreas clave del gasto público en Bolivia, esta área de política promoverá la generación de instrumentos que permitan mejorar la calidad de las informaciones, controlar y obtener una reducción del gasto con la nómina del servicio civil y con los pagos a los rentistas, más allá de la recuperación de aportes al sistema de reparto. En ese sentido, los objetivos específicos y respectivas condiciones  serán los siguientes:

| Objetivo | Condiciones de desembolso |
| --- | --- |
| Implantación de un sistema de registro y control para eliminar redundancias y fraudes en el pago de salarios y rentas con recursos del Tesoro General de la Nación (TGN) y mejoría de los servicios de pago a los beneficiarios. | - Elaboración de la base de datos de registro de personal utilizando sistemas biométricos. - Conclusión de la prueba piloto de 30.000 registros biométricos de rentistas y funcionarios públicos. - Inicio de la contratación de empresa encargada del registro del universo de rentistas y funcionarios públicos pagados por el TGN a nivel nacional. - Inicio de la contratación de los bancos corresponsales ampliando cobertura de puntos de pago e incluyendo sistemas biométricos. |
| Logro de ahorros fiscales por medio de la reducción del fraude y del incremento de los ingresos de cobro de aportes en mora al sistema de reparto. | - Aprobación del Plan de Lucha contra el Fraude y la Morosidad en Recuperación de Adeudos al Sistema de Repartos. |

  - Transparencia y combate a la corrupción

  - El propósito de esa área de política es contribuir al desarrollo y consolidación de mecanismos institucionales que mejoren las condiciones de transparencia y rendición de cuentas y dificulten la corrupción en la Administración Pública. Para ello, los objetivos específicos y respectivas condiciones  serán los siguientes:

| Objetivo | Condiciones de desembolso |
| --- | --- |
| Implementación de iniciativas voluntarias en entidades gubernamentales para la mejoría de la transparencia y actualización de la reglamentación del acceso a la información. | - Firma de convenios para la implementación de la Estrategia de Transparencia Voluntaria (ETV) en 4 entidades piloto de la Administración Central. - Nuevo Decreto Supremo de acceso a información promulgado. |
| Desarrollo del control social, reducción de los riesgos de hechos de corrupción e implementación de las recomendaciones de la Convención Interamericana de Combate a Corrupción (CICC). | - Aprobación de Módulos de Capacitación a representantes de la sociedad civil con contenidos de ética, derechos a la información y control social. - Definición de sistema de seguimiento de la DPA para la implementación de la CICC, involucrando la sociedad civil y entidades públicas. - Diseño de mapas de riesgo y de planes de acción para reducción del riesgo en 4 entidades públicas de la Administración Central. |

- C.	Financiamiento, período de ejecución y desembolso

  - El Préstamo se financiará con recursos provenientes del Fondo de Operaciones Especiales (FOE) del Banco por un equivalente a US$15 millones, cuya ejecución y desembolso único se prevé para 12 meses a partir de la vigencia del contrato correspondiente. Sin embargo, se estima que dicho desembolso podría ocurrir en un plazo menor, siempre que se cumplan y se aprueben a satisfacción del Banco todas y cada una de las acciones de política acordadas comprendidas en el tramo único comprendido por el Préstamo. Una operación de Cooperación Técnica no reembolsable, a ser ejecutada por el Ministerio de Hacienda, por un equivalente aproximado a US$0,5 millones con un plazo de ejecución de 24 meses y de desembolso de 30 meses, está en curso de preparación y apoyará tareas vinculadas al cumplimiento de las futuras condicionalidades previstas para los tramos correspondientes a las dos eventuales operaciones sectoriales subsecuentes.

- Ejecución del Programa

- A.	Prestatario y esquema de ejecución

  - El Prestatario será la República de Bolivia y el Organismo Ejecutor el Ministerio de Hacienda (MH). Las siguientes instituciones serán responsables del cumplimiento de las acciones incluidas en la Matriz de Políticas del Programa: el Viceministerio de Presupuesto y Contaduría (VMPC), el Viceministerio de Tesoro y Crédito Público (VMTCP), el SENASIR, el Viceministerio de Pensiones y Servicios Financieros (VMPSF), y la Delegación Presidencial Anticorrupción (DPA). Estas instituciones requerirán de un mecanismo que facilite su estrecha coordinación y facilite el logro de los objetivos de la operación, por ello las partes han convenido que la coordinación del Programa y la administración de los recursos del Financiamiento del Banco sean llevadas a cabo por el Ministerio de Hacienda, a través de su Unidad de Coordinación de Programas (UCP). Esta responsabilidad recaerá en el mismo Coordinador del PMAP quien tendrá el mandato específico para: (i) coordinar con los responsables de las acciones incluidas en la Matriz de Políticas del Programa; (ii) hacer el seguimiento continuo del avance en dichas acciones; y (iii) informar oportunamente al Ministro de Hacienda sobre los avances del Programa, para que éste a su vez tome las decisiones correspondientes para asegurar el cumplimiento cabal y oportuno de las acciones de política del Programa.  Las instituciones arriba descritas deberán reportar a la UCP sobre el avance en el cumplimiento de las acciones de política del Programa bajo su responsabilidad, a solicitud de ésta.

- B.	Seguimiento y evaluación de resultados

  - El Prestatario y el Banco han acordado un plan de monitoreo de la ejecución del Programa que contempla reuniones trimestrales de seguimiento, cuyas fechas serán acordadas entre el Organismo Ejecutor y el Banco. Dichas reuniones tendrán como objeto revisar los avances de cumplimiento de las condicionalidades pactadas en el Programa por parte de cada entidad responsable durante el periodo trimestral considerado, y se acordarán las medidas preventivas y correctivas según corresponda para garantizar los objetivos del Programa. Asimismo, el Organismo Ejecutor, presentará al Banco informes semestrales durante la ejecución del Programa que permitan cautelar el oportuno cumplimiento de las acciones de política que se acompañan. Los beneficios directos del Programa serán los productos (“outputs”) identificados para el mismo (ver párrafo 5.1) y serán evaluados en el momento de la revisión del cumplimiento de los mecanismos activadores (“triggers”) acordados para el segundo y tercer tramo del Programa en forma previa a sus respectivos desembolsos. Tanto el logro  satisfactorio de los mecanismos activadores  como de metas de ejecución de la cooperación técnica paralela mencionada en el párrafo 3.6, a ser acordadas entre el Banco y el Ejecutor, serán  condiciones para la consideración de una operación subsecuente del Programa.

  - El Prestatario y el Banco han acordado realizar una evaluación sectorial (“sectorial assessment”) de los resultados (“outcomes”) alcanzados por el conjunto de las tres operaciones de tramo único que conformarían el Programa, seis meses después de concluida la ejecución de la tercera y última de ellas, con el fin de analizar en qué medida alcanzaron sus objetivos así como las condiciones para su sostenibilidad. El Prestatario acordará previamente con el Banco desde la primera operación los indicadores y línea de base para llevar a cabo dicha evaluación, así como los términos de referencia detallados para la consultoría que asistirá con la misma. Esta evaluación será financiada con recursos de una TC no reembolsable o de una FAPEP a ser diseñada específicamente para estos efectos en el momento de preparación de la eventual tercera operación antes señalada.

- Impacto de Desarrollo

- A.	Beneficios e impactos

  - La siguiente tabla ofrece una definición preliminar y sintética de los beneficios y resultados esperados del Programa por área de política considerada. Las metas específicas correspondientes a cada área de política, sus valores intermedios, y medios de verificación serán definidas en forma de Matriz de Resultados del Programa. Esta Matriz será diseñada durante la misión de análisis de esta primera operación de préstamo del Programa. Los indicadores de resultados señalados serán analizados una vez concluidas las tres operaciones de tramo único como se señaló en el párrafo 4.3.

| Areas de política | Beneficios (“Outputs”) del Programa | Resultados del Programa |
| --- | --- | --- |
| 1. Integrar el proceso presupuestario | Base legal y normativa creada para asegurar un funcionamiento integrado del proceso presupuestario orientado al logro de resultados | - Índices de efectividad y calidad del gasto mejorados con respecto a 2005 |
| 2. Integración de SAF a nivel central y subnacional | Capacidad mejorada del SIGMA para generación de información oportuna y relevante y en forma transparente en administración central y gobiernos subnacionales | - Mejora de la calificación de los indicadores de desempeño de la Evaluación de la Responsabilidad Financiera de Bolivia (ERFB-CFAA) de 2004 |
| 3. Control de gasto público | Nuevo sistema de información y control de personal implementado y fraudes al sistema de reparto identificadas y reducidas | - Meta de ahorro fiscal acumulado (2005-2007) de “x %” del PIB y/o “x %” del gasto público |
| 4. Mejora de transparencia | Iniciativas e instrumentos básicos del PIA en marcha para inducir un cambio institucional de cultura anticorrupción | - Mejora del Índice de Percepción de Corrupción (IPC) de 2004 - Metas de PIA y de planes de acción anticorrupción |

- B.	Clasificación PTI/SEQ

  - Esta operación no califica como orientada a la pobreza o a la promoción de la equidad social como se describe en el Documento del Octavo Aumento General de Recursos (AB-1704).

- C.	Impactos sociales y ambientales

  - Por la naturaleza del sector que trata el Programa éste no tiene impactos ambientales. No obstante, se considera que las mejoras de gestión y de calidad del gasto que resulten del mismo, en sí serán favorables al proceso de toma de decisiones para la asignación de recursos dirigidos a la atención de las prioridades sociales del país. El CESI consideró este documento en su reunión 25-05 del 23 de junio del 2005.

- Riesgos

  - Bolivia es un país de alto riesgo dada su actual situación política y social, que plantea serios desafíos de gobernabilidad y de estabilidad macroeconómica. En efecto, los acontecimientos en el campo de la gobernabilidad, particularmente la evolución del proceso electoral, convocatorias a la Asamblea Constituyente y las definiciones en materia de Autonomías, constituirán el principal condicionante para las perspectivas económicas en el 2005 y para la sostenibilidad fiscal y de la deuda del país en el mediano plazo. Este entorno representa un alto riesgo sistémico en si mismo y se traduce en dos riesgos principales que afectan al Programa.

  - El primer riesgo se refiere a la inestabilidad de continuidad de las administraciones gubernamentales y, por ende, al grado de apoyo continuo que el Programa requerirá. Este riesgo queda mitigado sólo parcialmente al haber confirmado el nuevo gobierno la continuidad de las actuales autoridades del Ministerio de Hacienda. El segundo riesgo se refiere a la ausencia de condiciones para presentar el proyecto de ley orgánica presupuestaria a la Asamblea Legislativa con vistas a su aprobación futura, ya sea por falta de consenso técnico o político sobre el contenido del mismo. El mitigante de este riesgo es la ya inclusión de dicho proyecto de ley en el ASB vigente con el FMI, lo que refuerza el mantenimiento de la voluntad del gobierno para continuar con su compromiso de presentación del proyecto al poder legislativo y seguir trabajando en el logro de consensos necesarios para viabilizar su aprobación. En caso de ocurrencia del segundo riesgo, la modalidad propuesta de un Programa de tres operaciones de reformas de política de un sólo tramo, que permita ir alcanzando en forma gradual y flexible sus objetivos y metas, evitaría adquirir ex-ante compromisos rígidos entre el Banco y el país como requeriría un programa de reforma de políticas de tramos múltiples, de acuerdo con lo dicho en el párrafo 2.29.

- Estado de Preparación

  - Se estima llevar a cabo la Misión de Análisis de esta operación la primera quincena de septiembre de 2005 y presentar la Propuesta de Préstamo al Directorio Ejecutivo la segunda quincena de octubre de 2005. Estas fechas dependerán críticamente de la situación política imperante en el país y la confirmación de la disponibilidad de recursos FOE para Bolivia para 2005.

Desde 1995, cerca de 240 municipalidades han estado usando el sistema contable SINCOM (Sistema Integrado de Contabilidad Municipal), que integra funciones de presupuesto, tesorería y contabilidad de acuerdo con los requerimientos de la Ley SAFCO. El sistema parece ser apropiadamente adaptado para las necesidades de municipalidades pequeñas o de tamaño mediano, pero algunas de las municipalidades más pequeñas sólo tienen un sistema contable manual u operan un sistema en Excel.

El Índice de Percepción de Corrupción (IPC) para 2004 – índice preparado por Transparencia Internacional que refleja la percepción de empresarios y analistas nacionales e internacionales - indica que Bolivia está en el puesto 122 de 146 países, con un índice de 2,2 en una escala de 0 a 10, en la que un menor puntaje corresponde a una mayor corrupción percibida.

En el marco del Programa Multidonante de Apoyo Presupuestario PMAP, el gobierno boliviano acordó con la cooperación internacional concentrar el PMAP en temas relacionados con la mejora de la gestión financiera pública, mismos que ya cuentan con una visión estratégica para los próximos tres años. En este sentido cabe mencionar las recomendaciones sobre federalismo fiscal que el FMI ha venido desarrollando y discutiendo con las autoridades bolivianas en el marco de su asistencia técnica bajo el actual ASB.

Este dimensionamiento tentativo corresponde a las necesidades de financiamiento externo de Bolivia acordadas con el FMI, conforme sus proyecciones correspondientes a los años 2005, 2006 y 2007. El valor de cada uno de los tres préstamos que comprendería el Programa en principio sería de US$15 millones, US$10 millones, y US$15 millones, respectivamente.