## Componentes
|  | Empréstimo |  | : 3079/OC-BR
|  | Mutuário |  | : Município de Florianópolis
|  | Programa |  | : Projeto de Expansão e Aperfeiçoamento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PRAEB
|  | Ano/Período |  | Cotação Dólar R$ 3,8249 (21/06/2019)
Plano de Aquisições Reformulado
Atualizado em: |  | 01 de Junho de 2019
Atualização nº: |  | 9
Taxa de Câmbio: | 3.8249
COMP. | DESCRIÇÃO | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado BID em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado Contrapartida em US$ | Montante Estimado % Contrapartida | Estrutura do Financiamento %
1 | Expansão da cobertura e melhoria da infraestrutura educativa | 85886208.5625 | 42122999.999 | 49.05% | 43763208.5635 | 50.95% | 72.52%
2 | Melhoria da qualidade da Educação | 24550387.78 | 9724000.0015 | 39.61% | 14826387.7785 | 60.39% | 20.73%
3 | Gestão, monitoramento e avaliação | 7526682.01 | 4373000 | 58.1% | 3153682.01 | 41.9% | 6.355%
4 | Administração do Programa | 4947820.32 | 2539999.9995 | 51.34% | 2407820.3205 | 48.66% | 4.178%
Total |  | 122911098.6725 | 58760000 | 47.81% | 64151098.6725 | 52.19% | 103.8%

## 01 OBRAS
|  | Empréstimo |  | : 3079/OC-BR
|  | Mutuário |  | : Município de Florianópolis
|  | Programa |  | : Projeto de Expansão e Aperfeiçoamento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PRAEB
|  | Ano/Período |  | : 2019
Plano de Aquisições Reformulado
Atualizado em: |  | 01 de Junho de 2019
Atualização nº: |  | 9
Taxa de Câmbio: |  | 3.8249
1 | OBRAS | [7 empty] | Montante Estimado | [9 empty] | Parte Lógica das Tabelas
| Unidade Executora |  | Unidade Objeto |  | Descrição Adicional | Método | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida | Categoria de Investimento | Método de Revisão | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status |  |  | Teste Lógico |  |  |  | Componente 1 |  | Componete 2 |  | Componente 3 |  | Componente 4
[14 empty] | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato |  |  |  | MONTANTE BID | MONTANTE CONTRAPARTIDA | Componete 1 | Componente 2 | Componete 3 | Componente 4 | Montante BID | Montante Contrapartida | Montante BID | Montante Contrapartida | Montante BID | Montante Contrapartida | Montante BID | Montante Contrapartida
1.1.1 | SME |  | Construção da Creche Canto do Coruja | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | SME |  | Construção da Creche Cachoeira do Bom Jesus | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | SME |  | Construção da Creche Red Park |  |  | Sistema Nacional | 1 | 13/2016 | 954806.1 |  | 100 | 0101 | Sistema Nacional | 01/05/2016 | 01/07/2016 | CC - Concorrência Pública |  | Contrato em Execução | 0 | 954806.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954806.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | SME |  | Construção da Creche da Tapera |  |  | Sistema Nacional | 1 | 2016/14 | 741991.75 |  | 100 | 0101 | Sistema Nacional | 01/05/2016 | 01/07/2016 | CC - Concorrência Pública |  | Contrato em Execução | 0 | 741991.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741991.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5 | SME |  | Construção da Creche Portal do Ribeirão | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | SME |  | Construção da Creche Areias do Campeche |  |  | Sistema Nacional |  |  | 954806.1 |  | 100 | 0101 | Sistema Nacional | 01/05/2016 | 01/06/2016 | CC - Concorrência Pública |  | Contrato Rescindido - Licitada | 0 | 954806.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954806.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | SME |  | Construção de 1 unidade de E.I. Elizabete Anderle |  |  | Licitação Pública Nacional | 1 | 102/2018 LPN | 755543.68 | 100 |  | 0101 | Ex-Post | 2018-03-01 | 2018-08-01 |  |  |  | 755543.68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 755543.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Construção de 1 unidade de E.I. Muquem | [14 empty] | Excluida
|  |  | Construção de 1 unidade de E.I. Beira Mar Continental | [14 empty] | Excluida
1.5 | SME |  | Construção de 1 unidade de E.I. Vila Aparecida |  |  | Licitação Pública Nacional | 1 | 2015/768 LPN 31/15 | 1326176.96 | 100 |  | 0101 | Ex-Ante | 01/06/2015 | 01/01/2016 |  | BRB 3266 | Contrato em Execução | 1326176.96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1326176.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | SME |  | Construção de 1 unidade de E.I. Morro do Céu |  |  | Licitação Pública Nacional | 1 | 2016/265 LPN | 1369474.41 | 100 |  | 0101 | Ex-Ante | 01/04/2016 | 01/07/2016 |  |  | Contrato em Execução | 1369474.41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1369474.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | SME |  | Construção de 1 unidade de E.I. Morro do Horácio |  |  | Licitação Pública Nacional | 1 | 2016/349 e 306/2019 LPN | 1422692.09 | 100 |  | 0101 | Ex-Ante | 01/06/2016 | 01/09/2016 |  |  | Contrato em Execução | 1422692.09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1422692.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Construção de 1 unidade de E.I. Campeche | [14 empty] | Excluida
1.9 | SME |  | Construção de 1 unidade de E.I. Ingleses |  |  | Licitação Pública Nacional | 1 | 2016/346 LPN | 2203318.51 | 100 |  | 0101 | Ex-Ante | 01/06/2016 | 01/09/2016 |  |  | Contrato em Execução | 2203318.51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2203318.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 | SME |  | Construção de 1 unidade de E.F. no Norte da Ilha | [14 empty] | Excluida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11.2 | SME |  | Construção da Creche Modular Capoeiras |  |  | Licitação Pública Nacional | 1 | 2016/348 LPN | 1117702.43 | 100 |  | 0101 | Ex-Ante | 01/07/2016 | 09/09/2016 |  | BRB 3424 | Contrato em Execução | 1117702.43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1117702.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11.4 | SME |  | Construção da Creche Caeira do Saco dos Limões |  |  | Licitação Pública Nacional | 1 | 2016/347 LPN | 1301182.66 | 100 |  | 0101 | Ex-Ante | 01/06/2016 | 01/09/2016 |  |  | Contrato em Execução | 1301182.66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1301182.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.1 | SME |  | Construção da Creche Santa Vitória |  |  | Licitação Pública Nacional | 1 | 2016/350 LPN | 1048992.91 | 100 |  | 0101 | Ex-Ante | 01/07/2016 | 01/10/2016 |  | BRB 3425 | Contrato em Execução | 1048992.91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1048992.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Construção da Creche Chico Mendes | [14 empty] | Excluida
1.13 | SME |  | Reforma da Creche Cristo Redentor |  |  | Sistema Nacional | 1 | 2012/241 | 495438.23 |  | 100 | 0101 | Sistema Nacional | 2018-09-01 | 2018-10-15 | TP - Tomada de Preços |  | Contrato Concluído | 0 | 495438.23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495438.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14 | SME |  | Reforma e ampliação da Creche Joel Rogério |  |  | Licitação Pública Nacional | 1 | 2016/401 LPN | 1002009.15 | 100 |  | 0101 | Ex-Ante | 01/07/2016 | 01/10/2016 |  | BRB 3449 | Contrato em Execução | 1002009.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1002009.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.16 | SME |  | Reforma e ampliação da Creche Dona Cota |  |  | Licitação Pública Nacional | [11 empty] | Excluída | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.17 | SME |  | Reforma da Creche Sol Nascente |  |  | Sistema Nacional | 1 | 2015/2 | 266541.67 |  | 100 | 0101 | Sistema Nacional | 01/12/2014 | 01/02/2015 | TP - Tomada de Preços |  | Contrato Concluído | 0 | 266541.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266541.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.18.1 | SME |  | Reforma e ampliação da Creche Maria Barreiros |  |  | Licitação Pública Nacional | 1 | 2015/584 LPN 25/15 | 548942.8 | 100 |  | 0101 | Ex-Ante | 01/09/2015 | 01/01/2016 |  | BRB 3267 | Contrato em Execução | 548942.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 548942.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.18.2 | SME |  | Reforma e ampliação da Creche Rio Tavares (criação) |  |  | Licitação Pública Nacional | 1 | 2016/70 LPN42 | 1632949.97 | 100 |  | 0101 | Ex-Post | 01/05/2016 | 01/10/2016 |  |  | Contrato em Execução | 1632949.97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1632949.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.19 | SME |  | Reforma do NEI Raul Francisco Lisboa. |  |  | Sistema Nacional | 1 |  | 362995.14 |  | 100 | 0101 | Sistema Nacional | 2019-07-30 | 2019-09-01 |  |  | Em Processo Licitatório | 0 | 362995.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362995.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20 | SME |  | Reforma da EB Paulo Fontes |  |  | Sistema Nacional | 1 |  | 532848.74 |  | 100 | 0101 | Sistema Nacional | 2019-07-30 | 2019-09-01 |  |  | Em Processo Licitatório | 0 | 532848.74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532848.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.21 | SME |  | Reforma e ampliação da EB Luis Cândido da Luz |  |  | Licitação Pública Nacional | [11 empty] | Excluído | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.22 | SME |  | Reforma e ampliação da EB Maria Conceição Nunes |  |  | Licitação Pública Nacional | 1 | 2016/49 LPN | 888043.81 | 100 |  | 0101 | Ex-Ante | 01/04/2016 | 01/09/2016 |  |  | Contrato em Execução | 888043.81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 888043.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.23 | SME |  | Reforma e ampliação da ED Jurerê |  |  | Licitação Pública Nacional | 5 | LPN 047/2019 | 519000 | 100 |  | 0101 | Ex-Ante | 2018-10-01 | 2018-11-15 |  |  | Contrato em Execução | 519000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 519000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.24 | SME |  | Reforma EB Vitor Miguel |  |  | Licitação Publica Nacional | 8 | LPN 716/2018 | 1429424.64 | 100 |  | 0101 | Ex-Ante | 2018-10-29 | 2019-01-01 |  |  | Contrato em Execução | 1429424.64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1429424.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.25 | SME |  | Reforma e ampliação da EB Almirante Carvalhal |  |  | Sistema Nacional |  |  | 500000 |  | 100 | 0101 | Ex-Ante | 2018-11-15 | 2019-01-20 |  |  | Contrato em Execução / Previsto | 0 | 500000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.26 | SME |  | Reforma e ampliação da EB Henrique Veras |  |  | Licitação Pública Nacional | 1 | 2015/306 LPN10/15 | 1223458.75 | 100 |  | 0101 | Ex-Ante | 01/05/2015 | 01/10/2015 |  | BRB 3053 | Contrato em Execução | 1223458.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1223458.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.27 | SME |  | Construção de 1 unidade de Ensino Fundamental - Tapera |  |  | Licitação Pública Nacional | 1 | LPN 488/2018 | 3148518.15 | 100 |  | 0101 | Ex-Post | 2018-08-09 | 01/02/2017 |  |  | LPN - Em Andamento | 3148518.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3148518.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.28 | SME |  | Construção EBM Mâncio Costa - Ratones |  |  | Licitação Pública Nacional | 1 | 2015/833 | 3657292.04 | 100 |  | 0101 | Ex-Ante | 01/12/2015 | 2018-09-30 |  | BRB 3427 | Contrato em Execução | 3657292.04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3657292.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Construção de 1 CIEB Norte | [14 empty] | Excluida
1.31 | SME |  | Reforma da EBM Beatriz de Souza Brito |  |  | Sistema Nacional | 1 | 2013/8 | 1309093.49 |  | 100 | 0101 | Sistema Nacional | 01/12/2014 | 01/03/2015 | CC - Concorrência Pública |  | Contrato em Execução | 0 | 1309093.49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1309093.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 2014/15 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.32 | SME |  | Construção EB Osvaldo Machado |  |  | Sistema Nacional | 1 | 2013/9 | 2549994.1 |  | 100 | 0101 | Sistema Nacional | 2018-10-15 | 2018-11-20 | CC - Concorrência Pública |  | Contrato em Execução / Previsto | 0 | 2549994.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2549994.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.33 | SME |  | Reforma e ampliação salas para laboratórios multimidiáticos |  |  | Comparação de Preços |  |  | 353682.01 |  | 100 | 0201 | Sistema Nacional | 01/11/2016 | 01/11/2016 | CC - Concorrência Pública |  | Contrato Concluído | 0 | 353682.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353682.01 | 0 | 0 | 0 | 0
1.34 | SME |  | Reforma e adaptação da EBM Osvaldo Machado - Creche |  | Criação da Creche Osvaldo Machado | Sistema Nacional |  |  | 1077825.69 |  | 100 | 0101 | Sistema Nacional | 2018-10-15 | 2018-11-25 | CC - Concorrência Pública |  | Contrato em Execução | 0 | 1077825.69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1077825.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.35 | SME |  | Construção da Creche Paulo Michels |  |  | Licitação Pública Nacional | 5 | LPN 047/2019 | 300000 | 100 |  | 0101 | Ex-Ante | 2018-10-29 | 2018-12-01 |  |  | Contrato em Execução | 300000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.36 | SME |  | Construção de Salas Itinerantes |  | Adquirido com Juros aplicação | Sistema Nacional | [5 empty] | 0101 | Sistema Nacional |  |  |  |  | Contrato Concluído | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.36.1 | SME |  | Ampliação da CRECHE HERMENEGILDA CAROLINA JACQUES |  | 2 salas de aula e 1 banheiro | Sistema Nacional |  |  | 68316.58 |  | 100 | 0101 | Sistema Nacional | 01/01/2016 | 01/05/2016 | TP - Tomada de Preços |  | Contrato Concluído | 0 | 68316.58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68316.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.36.2 | SME |  | Ampliação do NEI ZILDA ARNS NEUMANN |  | 4 salas de aula e 2 banheiros | Sistema Nacional |  |  | 631073.21 |  | 100 | 0101 | Sistema Nacional | 01/01/2016 | 01/05/2016 | TP - Tomada de Preços |  | Contrato Concluído | 0 | 631073.21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631073.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.36.3 | SME |  | Ampliação da CRECHE CAETANA MARCELINA DIAS |  | 2 salas de aula e 1 banheiro | Sistema Nacional |  |  | 64869.05 |  | 100 | 0101 | Sistema Nacional | 01/01/2016 | 01/05/2016 | TP - Tomada de Preços |  | Contrato Concluído | 0 | 64869.05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64869.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.36.4 | SME |  | Ampliação da CRECHE IRMÃ SCHEILLA |  | 2 salas e 1 banheiro | Sistema Nacional |  |  | 67985.38 |  | 100 | 0101 | Sistema Nacional | 01/01/2016 | 01/05/2016 | TP - Tomada de Preços |  | Contrato Concluído | 0 | 67985.38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67985.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.36.5 | SME |  | Ampliação da EBM MANCIO COSTA |  | 1 sala de aula | Sistema Nacional |  |  | 31912.25 |  | 100 | 0101 | Sistema Nacional | 01/01/2016 | 01/05/2016 |  |  | Contrato Concluído | 0 | 31912.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31912.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.37 | SME |  | Reforma da CRECHE NOSSA SENHORA DE LURDES |  |  | Sistema Nacional | 1 | 2014/171 | 256297.55 |  | 100 | 0101 | Sistema Nacional | 01/03/2013 | 01/05/2013 |  |  | Contrato Concluído | 0 | 256297.55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256297.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.38.1 | SME |  | Construção de Muro da CRECHE CANTO DO CORUJA | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.38.2 | SME |  | Construção de Muro na CRECHE CACHOREIRA DO BOM JESUS | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.38.3 | SME |  | Construção de Muro na CRECHE RED PARK |  |  | Sistema Nacional |  |  | 403425.57 |  | 100 | 0101 | Sistema Nacional | 2018-10-01 | 2018-11-01 | TP - Tomada de Preços |  | Contrato em Execução / Previsto | 0 | 403425.57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403425.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.38.4 | SME |  | Construção de Muro na CRECHE TAPERA |  |  | Sistema Nacional |  |  | 403425.57 |  | 100 | 0101 | Sistema Nacional | 2018-10-01 | 2018-11-01 | TP - Tomada de Preços |  | Contrato em Execução / Previsto | 0 | 403425.57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403425.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.38.5 | SME |  | Construção de Muro na CRECHE PORTAL DO RIBEIRÃO | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.38.6 | SME |  | Construção de Muro da CRECHE AREIAS DO CAMPECHE |  |  | Sistema Nacional |  |  | 403425.57 |  | 100 | 0101 | Sistema Nacional | 2018-11-01 | 2019-01-01 | TP - Tomada de Preços |  | Contrato em Execução / Previsto | 0 | 403425.57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403425.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Reforma e adaptação da Passarela Nego Quirido/criação CIEB Centro | [14 empty] | Excluida
|  |  | Construção da Creche Lagoa da Conceição | [14 empty] | Excluida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.42 | SME |  | Reforma e ampliação NEI Pântano do Sul |  |  | Licitação Pública Nacional | 5 | LPN 047/2019 | 240000 | 100 |  | 0101 | Ex-Ante | 2018-10-29 | 2018-12-01 |  |  | Contrato em Execução | 240000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.43 | SME |  | Reforma da EBM Acácio Garibaldi |  |  | Sistema Nacional |  |  | 300000 |  | 100 | 0101 | [5 empty] | Prevista | 0 | 300000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.44 | SME |  | Reforma da EBM Dilma Lúcia dos Santos | [14 empty] | Excluida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.45 | SME |  | Reforma da EBM João Gonçalves Pinheiro |  |  | Sistema Nacional |  |  | 600000 |  | 100 | 0101 | Sistema Nacional | 2018-10-01 | 2018-11-20 |  |  | Previsto | 0 | 600000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.46 | SME |  | Reforma da EBM José do Valle Pereira |  |  | Sistema Nacional |  |  | 0 |  | 100 | 0101 | Sistema Nacional | 2018-10-01 | 2018-11-20 |  |  | Previsto | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.47 | SME |  | Reforma NEI Ingleses | [14 empty] | Excluida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.48 | SME |  | Reforma e Ampliação Creche Francisca Idalina Lopes |  |  | Licitação Pública Nacional | 5 | LPN 835/2018 | 250000 | 100 |  | 0101 | Ex-Ante | 2018-11-15 | 2019-01-01 |  |  | Contrato em Execução | 250000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.49 | SME |  | Reforma e Ampliação NEI Tapera | [14 empty] | Excluida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.50 | SME |  | Reforma e Ampliação da EBM Lupércio |  |  | Licitação Pública Nacional | 4 | LPN 271/2019 | 641000 | 100 |  | 0101 | Ex-Ante | 2018-10-29 | 2018-12-01 |  |  | Previsto | 641000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 641000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.51 | SME |  | Reforma EBM Herondina |  |  | Licitação Pública Nacional | 5 | LPN835/2019 | 1425000 | 100 |  | 0101 | Ex-Ante | 2018-11-15 | 2019-01-01 |  |  | Contrato em Execução | 1425000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1425000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.52 | SME |  | Reforma e Ampliação da EBM Osmar Cunha |  |  | Licitação Pública Nacional | 4 | LPN 271/2019 | 2000700 | 100 |  | 0101 | Ex-Ante | 2018-11-15 | 2019-01-01 |  |  | Previsto | 2000700 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2000700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.53 | SME |  | Construção do Centro de Educação Continuada | [14 empty] | Excluida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.54 | SME |  | Reforma da Creche Matheus de Barros |  |  | Sistema Nacional |  |  | 200000 |  | 100 | 0101 | Sistema Nacional | 2019-07-30 | 2019-08-30 |  |  | Em Licitação | 0 | 200000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.55 | SME |  | Reforma e ampliação E.B. José Jacinto Cardoso |  |  | Licitação Pública Nacional | 2 |  | 1400000 | 100 |  | 0101 | Ex-Ante | 2018-11-15 | 2019-01-01 |  |  | Em Licitação | 1400000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.56 | SME |  | Reforma e ampliação E.B. Albertina Madela Dias | [14 empty] | Excluído | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.57 | SME |  | Reforma e ampliação Creche Celso Ramos | [14 empty] | Excluído | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.58 | SME |  | Reforma e ampliação NEI Gentil Mathias | [14 empty] | Excluído | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.59 | SME |  | Reforma e ampliação Creche Vicentina | [14 empty] | Excluído | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.60 | SME |  | Reforma e ampliação NEI São João Batista |  |  | Sistema Nacional |  |  | 450000 |  | 100 | 0101 | Sistema nacional | 2018-11-10 | 2019-01-01 |  |  | Em Licitação | 0 | 450000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.61 | SME |  | Reforma e ampliação NEI Doralice Maria Dias |  |  | Licitação Pública Nacional | 5 | LPN 835/2018 | 450000 | 100 |  | 0101 | Ex-Ante | 2018-11-15 | 2019-01-01 |  |  | Contrato em Execução | 450000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.62 | SME |  | Reforma e ampliação Creche Almirante Lucas | [14 empty] | Excluído | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.63 | SME |  | Reforma e ampliação Creche Nossa Senhora Aparecida | [14 empty] | Excluído | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.64 | SME |  | Reforma e ampliação Creche Ferminio |  |  | Licitação Pública Nacional | 5 | LPN 835/2018 | 725000 | 100 |  | 0101 | Ex-Ante | 2018-11-15 | 2019-01-01 |  |  | Contrato em Execução | 725000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 725000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.65 | SME |  | Reforma e ampliação Creche Idalina Ochoa | [14 empty] | Excluído | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.66 | SME |  | Reforma e ampliação Creche Caetana |  |  | Licitação Pública Nacional | 5 | LPN 835/2018 | 545000 | 100 |  | 0101 | Ex-Ante | 2018-11-15 | 2019-01-01 |  |  | Contrato em Execução | 545000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 545000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.67 | SME |  | Reforma e ampliação NEI Armação |  |  | Licitação Pública Nacional | 5 | LPN 047/2019 | 450000 | 100 |  | 0101 | Ex-Ante | 2018-11-15 | 2019-01-01 |  |  | Previsto | 450000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.68 | SME |  | Reforma e ampliação ED. Costa de Dentro |  |  | Licitação Pública Nacional | 2 |  | 456691.8 | 100 |  | 0101 | Ex-Ante | 2018-11-15 | 2018-11-15 |  |  | Em Licitação | 456691.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 456691.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.69 | SME |  | Reforma e ampliação Creche Julia Maria | [14 empty] | Excluído | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.70 | SME |  | Reforma e ampliação Creche Vila Cachoeira |  |  | Licitação Pública Nacional | 5 | LPN 047/2019 | 620000 | 100 |  | 0101 | Ex-Ante | 2017-10-29 | 2018-12-01 |  |  | Contrato em Execução | 620000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 620000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.71 | SME |  | Reforma e ampliação Creche Morro da Queimada | [14 empty] | Excluído | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.72 | SME |  | Reforma e ampliação Biblioteca Barreiros Filho |  |  | Licitação Pública Nacional | 4 | LPN 271/2019 | 350476.45 | 100 |  | 0101 | Ex-Ante | 2018-11-15 | 2019-01-01 |  |  | Em Licitação | 350476.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 350476.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.73 | SME |  | Reforma e Ampliação Creche Ilha Continente |  |  | Licitação Pública Nacional | 4 | LPN 271/2019 | 450000 | 100 |  | 0101 | Ex-Ante | 2018-10-29 | 2018-12-01 |  |  | Em Licitação | 450000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.74 | SME |  | Reforma e Ampliação da EBM João Alfredo Rohr |  |  | Sistema Nacional | 1 |  | 998909.66 |  | 100 | 0101 | Sistema Nacional | 2015-01-01 | 2016-01-01 |  |  | Contrato em Execução | 0 | 998909.66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 998909.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Total | 49878254.62 | 34898591.21 | 14979663.41 | [9 empty] | 59 | 1 | 0 | 0 | 34898591.21 | 14625981.4 | 0 | 353682.01 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 100% | 69.97% | 30.03%
[25 empty] | Valor OK ? | Valor OK ?
[25 empty] | BID | Contrapartida
[25 empty] | Ok | Ok

## 02 BENS
|  | Empréstimo |  | : 3079/OC-BR
|  | Mutuário |  | : Município de Florianópolis
|  | Programa |  | : Projeto de Expansão e Aperfeiçoamento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PRAEB
|  | Ano/Período |  | : 2019
Plano de Aquisições Reformulado
Atualizado em: |  | 01 de Junho de 2019
Atualização nº: |  | 9
Taxa de Câmbio: |  | 3.8249
2 | BENS | [17 empty] | Parte Lógica das Tabelas
| Unidade Executora |  | Unidade Objeto |  | Descrição Adicional | Método | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status |  |  | Teste Lógico |  |  |  | Componente 1 |  | Componete 2 |  | Componente 3 |  | Componente 4
[9 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato |  |  |  | MONTANTE BID | MONTANTE CONTRAPARTIDA | Componete 1 | Componente 2 | Componete 3 | Componente 4 | Montante BID | Montante Contrapartida | Montante BID | Montante Contrapartida | Montante BID | Montante Contrapartida | Montante BID | Montante Contrapartida
2 | SME |  | Aquisição de Terrenos | [5 empty] | 740628.02 | 100 |  | 0101 | Ex-Ante | 2016-01-01 | 2016-11-01 | Sistema Nacional |  | Concluído | 740628.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 740628.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | SME |  | Aquisição de mobiliário para unidade de EI ,EF e CEC construídas, reformadas e ampliadas pelo Projeto |  |  | Sistema Nacional | 1 | 2013/850 | 7712094.6 | 31 | 69 | 0101 | Ex-Ante | 2019-11-01 | 2019-12-01 | PE - Pregão Eletrônico |  | Contrato Concluído / Previsto | 2390749.326 | 5321345.274 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2390749.326 | 5321345.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | SME |  | Aquisição de eletrodomésticos e aparelhos eletrônicos para unidades de EI, EF e CEC construídas, reformadas e ampliadas pelo Projeto |  |  | Sistema Nacional |  |  | 1536820.14 |  | 100 | 0101 | Sistema Nacional | 2019-03-01 | 2019-12-01 |  |  | Previsto | 0 | 1536820.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1536820.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | SME |  | Aquisição de computadores para unidades de EI, EF e CEC construídas, reformadas e ampliadas pelo Projeto |  |  | Sistema Nacional | 11 | 2016/583 | 945873.1 | 63 | 37 | 0101 | Sistema Nacional | 01/07/2014 01/09/2018 | 01/07/2016 20/09/2018 | PE - Pregão Eletrônico |  | Contrato Concluido / Previsto | 595900.053 | 349973.047 | 1 | 0 | 0 | 0 | 595900.053 | 349973.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014/511
[8 empty] | 2015/573 BB 598222 | [8 empty] | CBR 3520/2015
| SME |  | Aquisição de computadores para unidades de EI, EF e CEC construídas, reformadas e ampliadas pelo Projeto |  |  | Sistema Nacional |  |  | 254455.38 | 100 | 0 | 0201 | Sistema Nacional | 01/02/2018 01/09/2018 | 01/04/2018 20/11/2018 | PE - Pregão Eletrônico |  | Previsto | 254455.38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254455.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1 | SME |  | Aquisição de Livros |  |  | Sistema Nacional | 127 | 2015/313 BB 586016 | 568160.9 | 100 |  | 0201 | Sistema Nacional | 01/09/2016 01/10/2019 | 01/10/2016 01/11/2019 | PE - Pregão Eletrônico | CBR 2326/2015 | Contrato Concluido / Previsto | 568160.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568160.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.2 | SME |  | Aquisição de instrumentos musicais |  |  | Sistema Nacional | 22 | 2016/544 | 1216943.15 | 33.55 | 66.45 | 0201 | Sistema Nacional | 01/09/2016 01/11/2019 | 01/10/2016 01/12/2019 | PE - Pregão Eletrônico |  | Contrato Concluído / Previsto | 408284.4268 | 808658.7232 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408284.4268 | 808658.7232 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.3 | SME |  | Aquisição de brinquedos |  |  | Sistema Nacional | 30 | 2015/473 BB 593298 | 3145597.91 | 32.68 | 67.32 | 0201 | Sistema Nacional | 01/10/2016 27/08/2018 | 01/11/2016 15/11/2018 | PE - Pregão Eletrônico | CBR 2885/2015 | Contrato Concluido / Previsto | 1027981.397 | 2117616.513 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1027981.397 | 2117616.513 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.4 | SME |  | Aquisição de material de expediente e outros |  |  | Sistema Nacional | 116 | 2015/694 | 1525114.42 | 25.5 | 74.5 | 0201 | Sistema Nacional | 2016-08-01 | 01/09/2016 |  | BRB 3054 | Contrato Concluido / Previsto | 388904.1771 | 1136210.2429 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388904.1771 | 1136210.2429 | 0 | 0 | 0 | 0
2016/574
2015/114
2014/364
2016/69 BB 617764
2014/368
2014/369
2015/621
2.4.5 | SME |  | Aquisição de materiais de Educação Física e Laboratórios (Artes, Ciências e outros) para todas as Unidades |  |  | Sistema Nacional | 69 | 2014/368 | 616373.98 | 22.47 | 77.53 | 0201 | Sistema Nacional | 01/09/2018 01/09/2019 | 01/11/2018 01/11/2019 | PE - Pregão Eletrônico |  | Contrato Concluído / Previsto | 138499.2333 | 477874.7467 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138499.2333 | 477874.7467 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | SME |  | Aquisição de materiais de higiene e limpeza para todas as Unidades e CEC |  |  | Sistema Nacional | 33 | 2016/68 BB 617763 | 1980788.04 | 19.85 | 80.15 | 0201 | Sistema Nacional | 01/11/2016 | 2019-03-01 | PE - Pregão Eletrônico |  | Contrato Concluído / Previsto | 393186.4259 | 1587601.6141 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393186.4259 | 1587601.6141 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | SME |  | Aquisição de materiais e equipamentos para laboratórios multimidiáticos |  |  | Sistema Nacional | 2 | 2015/350 ADESÃO MEC | 1375494.52 | 40.22 | 59.78 | 0201 | Sistema Nacional | 01/11/2016 01/09/2018 | 01/02/2017 20/11/2018 | PE - Pregão Eletrônico |  | Contrato Concluído / Previsto | 553223.8959 | 822270.6241 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553223.8959 | 822270.6241 | 0 | 0 | 0 | 0
2015/354 ADESÃO MEC
[8 empty] | 2015/493 BB 595901 | [8 empty] | CBR 3337/2015
2015/308 ADESÃO MEC
2.7 | SME |  | Aquisição de equipamentos de informática para rodar o SIGEducação e equipamentos de Comtrole de Acesso |  |  | Sistema Nacional |  |  | 1641684.61 | 100 |  | 0301 | Sistema Nacional | 2018-09-01 | 2018-11-20 | PE - Pregão Eletrônico |  | Previsto | 1641684.61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1641684.61 | 0 | 0 | 0
2.8 | SME |  | Aquisição de mobiliários e equipamentos para UGP |  |  | Sistema Nacional | 3 | 2015/840 BB 612043 | 282178.77 | 81.63 | 18.37 | 0401 | Sistema Nacional | 01/03/2015 | 01/08/2015 | PE - Pregão Eletrônico |  | Contrato Concluído / Previsto | 230342.53 | 51836.24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230342.53 | 51836.24
2.9 | SME |  | Qualificação do espaço para formação dos profissionais da RME |  |  | Sistema Nacional |  |  | 13000 | 100 | [8 empty] | 13000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.0 | SME |  | Aquisição de Materiais e equipamentos para laboratórios, Espaço Makers e Robótica e outros |  |  | Sistema Nacional |  |  | 660000 | 100 |  | 0201 | Sistema Nacional | 2019-07-01 | 2019-08-01 |  |  | Previsto | 660000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | SME |  | Aquisição de Software e equipamentos para suporte ao setor de engenharia, UGP e Unidades Educativas acompanhadas pela UGP. |  |  | Sistema Nacional |  |  | 378058.2 | 100 |  | 0401 | Sistema Nacional | 2019-07-01 | 2019-08-01 |  |  | Previsto | 378058.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378058.2 | 0
3.2 | SME |  | Contratação Direta de Softwere de Jogos de Raciocínio para o desenvolvimentos Cognitivo, social e ético dos alunos |  |  | CD - Contratação Direta | [11 empty] | Excluído | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Total | 24593265.74 | 10383058.5751 | 14210207.1649 | [9 empty] | 4 | 10 | 1 | 2 | 3727277.399 | 7208138.461 | 4405695.8361 | 6950232.4639 | 1641684.61 | 0 | 608400.73 | 51836.24
[9 empty] | 100% | 42.22% | 57.78%
[25 empty] | Valor OK ? | Valor OK ?
[25 empty] | BID | Contrapartida
[25 empty] | Ok | Ok
Note on D40: 136964: Com a construção do CEC, no Componente 1, há a necessidade de qualificar o local, por isso a inclusão desta aquisição.
Note on U15: SME-BID: Novo PE a ser publicado em 10/17 e contratado em 11/17.
Note on U17: SME-BID: Novo PE a ser publicado em 10/17 e contratado em 11/17.
Note on U21: SME-BID: Novo PE a ser publicado em 01/18 e contratado em 03/18.
Note on U22: SME-BID: Novo PE a ser publicado em 01/18 e contratado em 03/18.
Note on U23: SME-BID: Novo PE a ser publicado em 01/18 e contratado em 03/18.
Note on U24: SME-BID: Novo PE a ser publicado em 02/18 e contratado em 04/18.
Note on U32: SME-BID: Novo PE a ser publicado em 02/18 e contratado em 04/18.
Note on U33: SME-BID: Novo PE a ser publicado em 02/18 e contratado em 04/18.
Note on U34: SME-BID: Novo PE a ser publicado em 02/18 e contratado em 04/18.
Note on U39: SME-BID: Novo PE a ser publicado em 02/18 e contratado em 04/18.

## 03 SERVIÇOS S. CONSULTORIA
|  | Empréstimo |  | : 3079/OC-BR
|  | Mutuário |  | : Município de Florianópolis
|  | Programa |  | : Projeto de Expansão e Aperfeiçoamento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PRAEB
|  | Ano/Período |  | : 2019
Plano de Aquisições Reformulado
Atualizado em: |  | 01 de Junho de 2019
Atualização nº: |  | 9
Taxa de Câmbio: |  | 3.8249
3 | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA | [17 empty] | Parte Lógica das Tabelas
| Unidade Executora |  | Unidade Objeto |  | Descrição Adicional | Método | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status |  |  | Teste Lógico |  |  |  | Componente 1 |  | Componete 2 |  | Componente 3 |  | Componente 4
[9 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato |  |  |  | MONTANTE BID | MONTANTE CONTRAPARTIDA | Componete 1 | Componente 2 | Componete 3 | Componente 4 | Montante BID | Montante Contrapartida | Montante BID | Montante Contrapartida | Montante BID | Montante Contrapartida | Montante BID | Montante Contrapartida
3.1 | SME |  | Produção de 4000 kits multimidiáticos com a proposta das diretrizes curriculares e da ERER da Educação Básica; Currículo e Educação Física da Educação Infantil. |  |  | Sistema Nacional |  |  | 307364.02 | 50 | 50 | 0201 | Sistema Nacional | 01/11/2016 | 01/02/2017 | PE - Pregão Eletrônico |  | Contrato Concluido | 153682.01 | 153682.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153682.01 | 153682.01 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | SME |  | Produção de 3000 Kits multimidiáticos com a proposta das matrizes curriculares de EF |  |  | Sistema Nacional |  |  | 120861.44 | 50 | 50 | 0201 | Sistema Nacional | 01/07/2016 | 01/09/2016 | PE - Pregão Eletrônico |  | Contrato Concluido | 60430.72 | 60430.72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60430.72 | 60430.72 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | SME |  | Contratação de serviços para organização de 1 (uma) edição do Congresso de Abertura do ano letivo de Florianópolis. Edição - 2015 |  |  | Sistema Nacional | 8 | 2014/111 PE 11/2014 | 62285.84 | 100 |  | 0201 | Sistema Nacional | 01/12/2014 | 01/01/2015 | PE - Pregão Eletrônico | BRB 2793 | Contrato Concluido | 62285.84 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62285.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | BRB 2794 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | BRB 2795 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | BRB 2796 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.2 | SME |  | Contratação de serviços para organização de 1 (uma) edição do Congresso de Abertura do ano letivo de Florianópolis. Edição - 2016 |  |  | Sistema Nacional | 2 | 2015/832 BB 612015 | 99236.32 | 72.95 | 27.05 | 0201 | Sistema Nacional | 01/12/2015 | 10/01/2016 | PE - Pregão Eletrônico | BR 11571 | Contrato Concluido | 72392.8954 | 26843.4246 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72392.8954 | 26843.4246 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | BR 11572 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | SME |  | Contratação de serviços para organização de 1 (uma) edição do Congresso de Abertura do ano letivo de Florianópolis. Edição - 2018 |  |  | CP - Comparação de Preços |  | 707/2017 | 115931.38 | 100 |  | 0201 | Ex-Ante | 01/12/2017 | 10/01/2018 |  |  | Contrato Concluído | 115931.38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115931.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.5 | SME |  | Contratação de serviços para organização de 1 (uma) edição do Congresso de Abertura do ano letivo de Florianópolis. Edição - 2019 |  |  | CP - Comparação de Preços |  |  | 120000 | 100 |  | 0201 | Ex-Ante | 01/12/2018 | 10/01/2019 |  |  | Constrato Concluido | 120000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.6 | SME |  | Contratação de serviços para organização de 1 (uma) edição do Congresso de Abertura do ano letivo de Florianópolis. Edição - 2020 |  |  | CP - Comparação de Preços |  |  | 100000 | 100 |  | 0201 | Ex-Ante | 2019-12-01 | 2020-01-15 |  |  | Previsto | 100000 | 0
3.4 | SME |  | Aquisição de serviços e softwares para laboratórios multimidiáticos |  |  | Sistema Nacional |  |  | 678674.25 | 100 |  | 0201 | Ex-Ante | 2018-10-01 | 2018-12-01 |  |  | Previsto | 678674.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678674.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | SME |  | Gastos Operativos da UGP (serviços diversos e gastos com pessoal) |  |  | Sistema Nacional | 1 | DIÁRIAS 2016/14 | 2929235.46 | 19.57 | 80.43 | 0401 | Sistema Nacional | 01/12/2015 | 01/04/2016 | PE - Pregão Eletrônico |  | Contrato em Execução | 573251.3795 | 2355984.0805 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573251.3795 | 2355984.0805
[8 empty] | DIÁRIAS 2016/15 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | DIÁRIAS 2016/16 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | DIÁRIAS 2016/17 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | DIÁRIAS 2016/18 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | DIÁRIAS 2016/19 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | DIÁRIAS 2016/20 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | DIÁRIAS 2016/21 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | DIÁRIAS 2016/22 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | DIÁRIAS 2016/23 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | DIÁRIAS 2016/24 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | DIÁRIAS 2016/25 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | DIÁRIAS 2016/26 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | DIÁRIAS 2016/27 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | DIÁRIAS 2016/28 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | DIÁRIAS 2016/29 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | DIÁRIAS 2016/30 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | DIÁRIAS 2016/31 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | DIÁRIAS 2016/32 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | DIÁRIAS 2016/33 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | DIÁRIAS 2016/34 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | DIÁRIAS 2016/35 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | DIÁRIAS 2016/36 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | DIÁRIAS 2016/37 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | DIÁRIAS 2016/38 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | DIÁRIAS 2016/39 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | DIÁRIAS 2016/40 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | FOLHA DE PAGAMENTO 2016 - UGP | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.1 | SME |  | Consultorias para apoio na implementação dos Projetos Inovadores em Matemática, Língua Portuguesa, Ciências c/ TIC's e Língua Estrangeira. |  |  | Licitação Pública Nacional / Comparação de Preço |  |  | 232852.85 | 100 |  | 0201 | Ex-Ante | 01/04/2018 15/07/2019 | 01/06/2018 15/08/2019 |  |  | Concluído / Previsto | 232852.85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232852.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | SME |  | Contratação de empresas de apoio do Projeto (Consultores Individuais) | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.1 | SME |  | Contratação de empresa para concessão de licença de uso e manutenção de software de gestão pública educacional on-line, para a Secretaria Municipal de Educação. SIG-Educação (IntelliBr) |  |  | Licitação Pública Nacional / Contratação Direta | 1 | 2015/835 LPN 20/15 | 448799.96 | 100 |  | 0301 | Ex-Ante | 2015-12-01 | 01/02/2016 |  | BR 11420 | Contrato em Execução | 448799.96 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448799.96 | 0 | 0 | 0
3.6.2 | SME |  | Contratação de concessão de licença de uso de software/sistema informatizado, com treinamento, suporte técnico, manutenção corretiva e manutenção evolutiva para gestão do contrato de empréstimo nº3079/OC-BR. (Softplan) |  |  | Licitação Pública Nacional / Contratação Direta | 1 | 2015/850 LPN 37/15 | 321279.96 | 100 |  | 0401 | Ex-Ante | 01/12/2015 | 01/02/2016 |  | BR 11413 | Contrato em Execução | 321279.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321279.96 | 0
3.7 | SME |  | Executar Programa de Formação de Docentes da RME (Faz Educação) |  |  | Licitação Pública Nacional | 1 | 2016/305 | 2265380.98 | 100 |  | 0201 | Ex-Ante | 2018-08-30 | 2018-12-25 | Alteração na descrição da aquisição | BR 11573 | Contrado em Execução | 2265380.98 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2265380.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.1 | SME |  | Gestão e Manipulação de Alimentos |  |  | Sistema Nacional |  |  | 3000000 |  | 100 | 0301 | Sistema Nacional | 2018-02-01 | 2018-03-01 |  |  | Contrato em Execução | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 0
3.8 | SME |  | Contratação de empresa especializada para a seleção e contratação dos profissionais da RME |  |  | Licitação Pública Nacional | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 | SME |  | Locação de Auditório e Equipamentos |  |  | Sistema Nacional | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10 | SME |  | Contratação de empresa especializada para prestar serviços de oferta de atividades preventivas e de promoção de saúde a docentes |  |  | Licitação Pública Nacional |  |  | 497468.17 | 100 |  | 0201 | Ex-Ante | 2019-10-01 | 2019-11-30 |  |  | Elaboração do TDR | 497468.17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497468.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11 | SME |  | Convênios SME para atendimento da E.I. e E. F.(vagas) |  |  | Sistema Nacional |  |  | 14498442.37 |  | 100 | 0101 | Sistema Nacional | 2016-12-01 | 2017-01-01 |  |  | Contrato em Execução / Previsto | 0 | 14498442.37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14498442.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.12 | SME |  | Contrato de Manutenção Predial |  |  | Sistema Nacional |  |  | 3426791.2773 |  | 100 | 0101 | Sistema Nacional | 2017-07-01 | 2017-09-01 |  |  | Contrato em Execução / Previsto | 0 | 3426791.2773 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3426791.2773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.13 | SME |  | Convênio/ Adesão com as APP's das Unidades Educativas da RME (manutenção predial) |  |  | Sistema Nacional |  |  | 3117925.2336 |  | 100 | 0101 | Sistema Nacional | 2016-12-01 | 2017-01-01 |  |  | Contrato em Execução | 0 | 3117925.2336 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3117925.2336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.14 | SME |  | Emendas Parlamentares (Reforma e Ampliação) |  |  | Sistema Nacional |  |  | 514018.6916 |  | 100 | 0101 | Sistema Nacional |  |  |  |  | Aguardando Licitação | 0 | 514018.6916 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514018.6916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.15 | SME |  | Alimentação Escolar |  |  | Sistema Nacional |  |  | 6982702.9 |  | 100 | 0201 | Sistema Nacional |  |  |  |  | Contrato em Execução | 0 | 6982702.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6982702.9 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Total | 39839251.1025 | 5702430.395 | 34136820.7075 | [9 empty] | 4 | 11 | 2 | 2 | 0 | 21557177.5725 | 4259099.0954 | 7223659.0546 | 448799.96 | 3000000 | 894531.3395 | 2355984.0805
[9 empty] | 100% | 14.31% | 85.69%
[25 empty] | Valor OK ? | Valor OK ?
[25 empty] | BID | Contrapartida
[25 empty] | Rever ! | Ok
Note on D59: 136964: Devido a Lei Municipal sancionada pelo Sr. Prefeito e regulamentada, das parcerias público-privada, achamos necessário alterar para esta aquisição que trata, também, da seleção e contratação dos profissionais.
Note on D60: 136964: Até que se tenha construído o CEC, precisamos garantir espaço e equipamentos para realizar seminários e palestras que não seja o COEB, previsto neste PA.
Note on D61: 136964: Estudos demonstraram que a substituição dos profissionais em sala, devido a atestados médicos, afeta a qualidade na aprendizagem dos alunos. Assim, gostaríamos de incluir esta aquisição que irá perpassar todas as áreas, garantindo um menor número de faltas entre os profissionais da educação.
Note on U62: SME-BID: Chamadas Públicas para 2018 e 2019
Note on U63: SME-BID: Pregão Presencial em fase de análise técnica.
Note on U64: SME-BID: Chamadas Públicas para 2018 e 2019

## 04 CONSULTORIAS FIRMAS
|  | Empréstimo |  | : 3079/OC-BR
|  | Mutuário |  | : Município de Florianópolis
|  | Programa |  | : Projeto de Expansão e Aperfeiçoamento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PRAEB
|  | Ano/Período |  | : 2019
Plano de Aquisições Reformulado
Atualizado em: |  | 01 de Junho de 2019
Atualização nº: |  | 9
Taxa de Câmbio: |  | 3.8249
4 | CONSULTORIAS FIRMAS
| Unidade Executora |  | Unidade Objeto |  | Descrição Adicional | Método | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status |  |  | Teste Lógico |  |  |  | Componente 1 |  | Componete 2 |  | Componente 3 |  | Componente 4
[8 empty] | Montante Estimado em US$ X 1000 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato |  |  |  | MONTANTE BID | MONTANTE CONTRAPARTIDA | Componete 1 | Componente 2 | Componete 3 | Componente 4 | Montante BID | Montante Contrapartida | Montante BID | Montante Contrapartida | Montante BID | Montante Contrapartida | Montante BID | Montante Contrapartida
4.1 | SME |  | Seleção e contratação de firma especializada para desenvolvimento de projetos de engenharia e arquitetura e supervisão das obras do Projeto. (Engevix) |  |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo | 2014/5 | 3497131.39 | 100 |  | 0101 | Ex-Ante | 01/12/2014 | 2015-03-05 |  | 10867 | Contrato Concluído | 3497131.39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3497131.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Consultoria para revisão dos processos de seleção e contratação de professores | [13 empty] | Excluido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Consultoria para o desenho e implantação de coaching a docentes. | [13 empty] | Excluido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | SME |  | Consultoria para desenho/revisão do projeto de apoio pedagógico (reforço escolar). |  |  | Sistema Nacional | FOLHA DE PAGAMENTO 2016 APOIO | 298814.25 |  | 100 | 0201 | Sistema Nacional | 01/11/2016 | 01/11/2016 |  |  | Contrato em Execução | 0 | 298814.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298814.25 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Consultoria para desenho de oferta de Jornada Integral do EF. | [13 empty] | Excluido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | SME |  | Consultoria para elaborar as matrizes curriculares de EF |  |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo | 2015/1 | 106058.06 | 100 |  | 0201 | Ex-Ante | 09/01/2015 | 17/08/2015 |  | BRB 11019 | Contrato Concluído | 106058.06 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106058.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | SME |  | Consultoria para revisão de macroprocessos e fluxos gerenciais da SME (Enjorney) |  |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo | 2016/340 | 396530.72 | 100 |  | 0301 | Ex-Ante | 01/04/2016 | 01/09/2016 |  | BR 11599 | Contrato em Execução | 396530.72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396530.72 | 0 | 0 | 0
4.7 | SME |  | Consultoria para revisão, elaboração, aplicação e análise da Prova Floripa |  |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo | 2014/6 | 543022.03 | 100 |  | 0301 | Ex-Ante | 01/12/2014 | 01/12/2014 |  | 10896 | Contrato em Execução | 543022.03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543022.03 | 0 | 0 | 0
4.8 | SME |  | Consultoria para desenho e implantação de sistema de monitoramento da qualidade e de avaliação na EI (incluir linha base) - FCC |  |  | Contratação Direta | 2014/12 | 881739.55 | 100 |  | 0301 | Ex-Ante | 01/12/2014 | 01/12/2014 |  | 10893 | Contrato em Execução | 881739.55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881739.55 | 0 | 0 | 0
4.9 | SME |  | Consultoria para desenho e implantação de capacitação para os candidatos a gestores de EI e EF |  |  |  |  | 123232.73 | 100 |  | 0301 | Ex-Ante | 01/12/2015 | 01/12/2015 |  |  | Contrato Concluído | 123232.73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123232.73 | 0 | 0 | 0
4.10 | SME |  | Contratação de empresa para elaboração de projetos executivos - PROSUL |  |  | Sistema Nacional |  | 371911.13 |  | 100 | 0101 | Sistema Nacional | 01/02/2013 | 01/05/2013 |  |  | Contrato Concluído | 0 | 371911.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371911.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.11 | SME |  | Implantação do Modelo Organizacional da SME | [13 empty] | Excluido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.12 | SME |  | Desenho e implantação para capacitação dos Gestores da RME | [13 empty] | Excluido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.13 | SME |  | Contratação de Consultoria para a Avaliação Intermediária do Projeto (Processos) |  |  | CD - Contratação Direta |  | 40000 | 100 |  | 0401 | Sistema Nacional | 2018-05-01 | 2017-10-01 |  |  | Contratação em Andamento | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0
4.14 | SME |  | Contratação de Consultoria para Avaliação Final do Projeto. (Impactos) |  |  | Sistema Nacional |  | 153682.01 |  | 100 | 0301 | Sistema Nacional | 03/12/2018 | 01/01/2019 | TP - Tomada de Preços |  | Previsto | 0 | 153682.01 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153682.01 | 0 | 0
4.15 | SME |  | Consultoria para o desenho e capacitação dos profissionais da RME |  |  |  |  | 698474.98 | 100 |  | 0201 | Ex-Post | 01/11/2017 | 30/01/2018 |  |  | Previsto | 698474.98 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698474.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.16 | SME |  | Consultoria para sistematização, análise e devolutiva dos indicadores da Ed. Fundamental |  |  | Comparação de Preços |  | 337990.4 | 100 |  | 0301 | Ex-Ante | 2018-11-01 | 2018-12-15 |  |  | Previsto | 337990.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337990.4 | 0 | 0 | 0
4.17 | SME |  | Contratação Direta de Escritório de Advocacia para prestar consultoria Jurídica | [13 empty] | Excluído | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Total | 7448587.25 | 6624179.86 | 824407.39 | [9 empty] | 2 | 3 | 6 | 1 | 3497131.39 | 371911.13 | 804533.04 | 298814.25 | 2282515.43 | 153682.01 | 40000 | 0
[8 empty] | 100% | 88.93% | 11.07%
[24 empty] | Valor OK ? | Valor OK ?
[24 empty] | BID | Contrapartida
[24 empty] | Ok | Ok
Note on D16: 136964: Excluir - Como em algumas contratações já assinadas há um trabalho de coaching sendo desenvolvido, não temos a necessidade de uma contratação específica para este tema.
Note on D17: 136964: O apoio pedagógico está sendo desenvolvido nas UEs de acordo com os PNE e PME. Assim, não há a necessidade desta aquisição, mas mantivemos ela no PA, pois, a execução desta aquisição como contrapartida permanece.
Note on D18: 136964: A Jornada Integral será desenvolvida conforme prevê os PNE e PME. Assim, não há porque contratar empresa para este desenho.
Note on D21: 136964: Esta aquisição terá seu contrato rescindido. A atual gestão não vê a necessidade de fazer avaliação interna, já que as avaliações externas tem o mesmo objetivo.
Note on D29: 136964: Ao término do Contrato da aquisição da linha 3.7 precisamos contratar esta aquisição que irá garantir as novas capacitações dos profissionais da RME
Note on D30: 136964: Com a exclusão das avaliações internas, precisamos de uma aquisição que de conta da sistematização e análise das avaliações externas. (Prova Brasil, ANA e Provinha Brasil)

## 05 CONSULTORIAS INDIVIDUAIS
|  | Empréstimo |  | : 3079/OC-BR
|  | Mutuário |  | : Município de Florianópolis
|  | Programa |  | : Projeto de Expansão e Aperfeiçoamento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PRAEB
|  | Ano/Período |  | : 2019
Plano de Aquisições Reformulado
Atualizado em: |  | 01 de Junho de 2019
Atualização nº: |  | 9
Taxa de Câmbio: |  | 3.8249
5 | CONSULTORIAS INDIVIDUAIS
| Unidade Executora |  | Unidade Objeto |  | Descrição Adicional | Método | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Quantidade Estimada de Consultores | Categoria de Investimento | Método de Revisão | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status |  |  | Teste Lógico |  |  |  | Componente 1 |  | Componete 2 |  | Componente 3 |  | Componente 4
[8 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  |  | Não Objeção aos TDR da Atividade | Assinatura do Contrato |  |  |  | MONTANTE BID | MONTANTE CONTRAPARTIDA | Componete 1 | Componente 2 | Componete 3 | Componente 4 | Montante BID | Montante Contrapartida | Montante BID | Montante Contrapartida | Montante BID | Montante Contrapartida | Montante BID | Montante Contrapartida
5.1 | SME |  | Consultores para Elaboração Diretrizes Curriculares da Educação Básica |  |  | Comparação de Qualificações (3 CV) | 2014/9 | 36610 | 100 |  | 1 | 0201 | Ex-Ante | 02/05/2014 | 17/09/2014 |  | 10897 | Contrato Concluído | 36610 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2015/531 | [9 empty] | BR 11114
5.2 | SME |  | Consultores para Suporte Técnico à Diretoria de Infraestrutura da SME |  |  | Comparação de Qualificações (3 CV) | 2015/796 | 31145.33 | 100 |  | 1 | 0401 | Ex-Ante | 01/12/2015 | 01/12/2015 |  | BR 11156 | Contrato em Execução | 31145.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31145.33 | 0
5.3 | SME |  | Contratação de Consultores para elaboração da Matrizes Curriculares: ERER |  |  | Comparação de Qualificações (3 CV) | 2014/13 | 10327.01 | 100 |  | 1 | 0201 | Ex-Ante | 01/08/2015 | 01/09/2015 |  | 10894 | Contrato em Execução | 10327.01 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10327.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | SME |  | Consultoria para formação dos profissionais de Matemática da RME |  |  | Comparação de Qualificações (3 CV) | 2016/224 | 24130.64 | 100 |  | 1 | 0401 | Ex-Ante | 01/02/2016 | 01/02/2016 |  | BR 11414 | Contrato Concluido | 24130.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24130.64 | 0
5.5 | SME |  | Consultoria individual para Formação dos Profissionais de Língua Portuguesa na RME |  |  | Comparação de Qualificações (3 CV) | 2016/320 | 24130.64 | 100 |  | 1 | 0401 | Ex-Ante | 01/04/2016 | 01/04/2016 |  | CBR 2551/2016 | Contrato Concluido | 24130.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24130.64 | 0
5.6 | SME |  | Consultoria individual para Capacitar Docentes na área da Educação Física da Educação Infantil da RME |  |  | Comparação de Qualificações (3 CV) | 2016/319 | 2606.11 | 100 |  | 1 | 0401 | Ex-Ante | 01/04/2016 | 01/04/2016 |  | CBR 2543/2016 | Contrato Concluido | 2606.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2606.11 | 0
5.7 | SME |  | Consultor individual na área de Engenharia Civil Orçamentista para suporte técnico a DIINFRA |  |  | Comparação de Qualificações (3 CV) | 2015/824 - 2016/287 | 33575.81 | 100 |  | 1 | 0401 | Ex-Ante | 01/05/2016 | 01/05/2016 |  | BR 11187 / BR 11419 | Contrato Concluido | 33575.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33575.81 | 0
5.8 | SME |  | Contratação de consultoria para desenho de integração do EF e EI - EDUCAÇÃO BÁSICA |  |  | Comparação de Qualificações (3 CV) |  | 153682.01 | 100 |  |  | 0201 | Ex-Ante | 2019-08-30 | 2019-10-30 |  |  | Elaboração do TDR | 153682.01 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153682.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.9 | SME |  | Desenho, implantação e implementação das atividades pedagógicas no CEC | [14 empty] | Excluído | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.10 | SME |  | Consultoria para Capacitação Pessoal como Pregoeiro da SME |  |  | Comparação de Qualificações (3 CV) | 2014/14 | 4231.41 | 100 |  | 1 | 0401 | Ex-Ante | 03/11/2014 | 01/12/2014 |  | 10890 | Contrato Concluido | 4231.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4231.41 | 0
5.11 | SME |  | Contratação de Consultoria para Capacitação do Currículo da E.I. |  |  | Comparação de Qualificações (3 CV) | 2015/580 | 54053.01 | 100 |  | 1 | 0201 | Ex-Ante | 01/07/2015 | 03/08/2015 |  | BR 11115 | Contrato Concluido | 54053.01 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54053.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.12 | SME |  | Consultores para Suporte Técnico à Diretoria Operacional da SME - Gerência de Obras |  |  | Comparação de Qualificações (3 CV) |  | 141435.07 | 100 |  |  | 0401 | Ex-Post | 03/07/2017 | 30/07/2017 |  |  | Contrato Concluído | 141435.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141435.07 | 0
5.13 | SME |  | Consultores para Suporte Técnico à Coordenação do PRAEB |  |  | Comparação de Qualificações (3 CV) |  | 40512.92 | 100 |  |  | 0401 | Ex-Post | 2017-08-03 | 2017-08-30 |  |  | Contrato Concluído | 40512.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40512.92 | 0
5.14 | SME |  | Consultoria para o Desenho e implantação para capacitação dos Gestores da RME | [14 empty] | Excluído | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.15 | SME |  | Consultores Individuais - Arquitetura (2 Vagas) |  |  | Comparação de Qualificações (3 CV) |  | 144000 | 100 |  | 2 | 0401 | Ex-Post | 11/04/2018 (CBR - 1095/18) | 19/07/2018 - 13/07/2018 |  |  | Em Execução / Previsto | 144000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144000 | 0
5.16 | SME |  | Consultores Indivuduais - Engenharia (5 vagas) |  |  | Comparação de Qualificações (3 CV) |  | 360000 | 100 |  | 5 | 0401 | Ex-Post | 11/04/2018 (CBR - 1091/18) | 18/07/2018 - 27/07/2018 - 07/12/2018 |  |  | Em Execução / Previsto | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360000 | 0
5.17 | SME |  | Consultor Individual - Contabilidade (1 vaga) |  |  | Comparação de Qualificações (3 CV) |  | 36000 | 100 |  | 1 | 0401 | Ex-Post | 13/06/2017 (CBR - 1946/17) | 12/09/2017 - 19/09/2018 |  |  | Em Execução / Previsto | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0
5.18 | SME |  | Consultores Individuais - Administrador (2 Vagas) |  |  | Comparação de Qualificações (3 CV) |  | 55000 | 100 |  | 2 | 0401 | Ex-Post | 21/12/2017 (CBR-4322/2017) | 2018-11-09 |  |  | Em Execução / Previsto | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 0
5.19 | SME |  | Consultoires Individuais - Assessoria Jurídica (2 vagas) |  |  | Comparação de Qualificações (3 CV) |  | 60000 | 100 |  | 2 | 0401 | Ex-Post | 21/12/2017 (CBR - 4293/17 | 2018-07-27 |  |  | Em Execução / Previsto | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0
5.20 | SME |  | Consultores Individuais - Auxiliar Administrativo (3 vagas) |  |  | Comparação de Qualificações (3 CV) |  | 40300 | 100 |  | 3 | 0401 | Ex-Post | 21/12/2017 (CBR-4290/2017) | 12/04/2018 - 01/04/2019 |  |  | Em Execução / Previsto | 40300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40300 | 0
[7 empty] | Total | 1251739.96 | 1251739.96 | 0 | [10 empty] | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 254672.03 | 0 | 0 | 0 | 997067.93 | 0
[8 empty] | 100% | 100% | 0%
[25 empty] | Valor OK ? | Valor OK ?
[25 empty] | BID | Contrapartida
[25 empty] | Ok | Ok
Note on D26: 136964: Há necessidade de dar continuidade na Gerência de Obras nos trabalhos de análise dos Projetos Básicos e Executivos que já vinham sendo desenvolvidos.
Note on D27: 136964: Como a Diretoria Financeira foi extinta da SME com o novo organograma da PMF, precisamos garantir um profissional experiente na área financeira que de conta de contabilizar todos os gastos do PRAEB, inclusive alimentando o sistema para gerar os Relatórios
Note on D28: 136964: a fim de garantir, este ano, a capacitação dos gestores da RME, precisamos contratar um CI que atenda nossas necessidades, num processo rápido que assegure o início o quanto antes.
Note on D34: 136964: a fim de garantir, este ano, a capacitação dos gestores da RME, precisamos contratar um CI que atenda nossas necessidades, num processo rápido que assegure o início o quanto antes.

## 06 CAPACITAÇÃO
|  | Empréstimo |  | : 3079/OC-BR
|  | Mutuário |  | : Município de Florianópolis
|  | Programa |  | : Projeto de Expansão e Aperfeiçoamento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PRAEB
|  | Ano/Período |  | : 2019
Plano de Aquisições Reformulado
Atualizado em: |  | 01 de Junho de 2019
Atualização nº: |  | 9
Taxa de Câmbio: |  | 3.8249
6 | CAPACITAÇÃO
| Unidade Executora |  | Unidade Objeto |  | Descrição Adicional | Método | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status |  |  | Teste Lógico |  |  |  | Componente 1 |  | Componete 2 |  | Componente 3 |  | Componente 4
[8 empty] | Montante Estimado em US$ X 1000 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação Manifestação de Interesse ou do Anúncio | Assinatura do Contrato |  |  |  | MONTANTE BID | MONTANTE CONTRAPARTIDA | Componete 1 | Componente 2 | Componete 3 | Componente 4 | Montante BID | Montante Contrapartida | Montante BID | Montante Contrapartida | Montante BID | Montante Contrapartida | Montante BID | Montante Contrapartida
6.1 | SME |  | Executar curso de capacitação nas Diretrizes da Educação Básica e ERER; Currículos da EI; Educação Física da EI; Matemática e Língua Portuguesa. |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | Excluído | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Total | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[24 empty] | Valor OK ? | Valor OK ?
[24 empty] | BID | Contrapartida
[24 empty] | Ok | Ok