## Componentes
|  | Empréstimo |  | : 3079/OC-BR
|  | Mutuário |  | : Município de Florianópolis
|  | Programa |  | : Projeto de Expansão e Aperfeiçoamento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PRAEB
|  | Ano/Período |  | Cotação Dólar R$ 5,2620 (21/04/2020)
Plano de Aquisições Reformulado
Atualizado em: |  | 31 de Maio de 2021
Atualização nº: |  | 11
Taxa de Câmbio: | 5.262
COMP. | DESCRIÇÃO | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado BID em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado Contrapartida em US$ | Montante Estimado % Contrapartida | Estrutura do Financiamento %
1 | Expansão da cobertura e melhoria da infraestrutura educativa | 86343145.3425 | 42123000.0019 | 48.79% | 44220145.3406 | 51.21% | 72.91%
2 | Melhoria da qualidade da Educação | 24650387.78 | 9824000.0015 | 39.85% | 14826387.7785 | 60.15% | 20.81%
3 | Gestão, monitoramento e avaliação | 7526682.01 | 4373000 | 58.1% | 3153682.01 | 41.9% | 6.355%
4 | Administração do Programa | 4947820.32 | 2539999.9995 | 51.34% | 2407820.3205 | 48.66% | 4.178%
Total |  | 123468035.4525 | 58860000.0029 | 47.67% | 64608035.4496 | 52.33% | 104.3%

## 01 OBRAS
|  | Empréstimo |  | : 3079/OC-BR
|  | Mutuário |  | : Município de Florianópolis
|  | Programa |  | : Projeto de Expansão e Aperfeiçoamento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PRAEB
|  | Ano/Período |  | : 2020
Plano de Aquisições Reformulado
Atualizado em: |  | 31 de Maio de 2021
Atualização nº: |  | 11
Taxa de Câmbio: |  | 5.262
1 | OBRAS | [7 empty] | Montante Estimado | [9 empty] | Parte Lógica das Tabelas
PEP POA | Unidade Executora |  | Unidade Objeto |  | Descrição Adicional | Método | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida | Categoria de Investimento | Método de Revisão | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status |  |  | Teste Lógico |  |  |  | Componente 1 |  | Componete 2 |  | Componente 3 |  | Componente 4
[14 empty] | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato |  |  |  | MONTANTE BID | MONTANTE CONTRAPARTIDA | Componete 1 | Componente 2 | Componete 3 | Componente 4 | Montante BID | Montante Contrapartida | Montante BID | Montante Contrapartida | Montante BID | Montante Contrapartida | Montante BID | Montante Contrapartida
0
1.1.1 | SME |  | Construção da Creche Canto do Coruja | [14 empty] | Excluído | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | SME |  | Construção da Creche Cachoeira do Bom Jesus | [14 empty] | Excluído | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | SME |  | Construção da Creche Red Park |  |  | Sistema Nacional | 1 | 13/2016 | 954806.1 |  | 100 | 0101 | Sistema Nacional | 01/05/2016 | 01/07/2016 | CC - Concorrência Pública |  | Adjudicado (A) | 0 | 954806.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954806.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | SME |  | Construção da Creche da Tapera |  |  | Sistema Nacional | 1 | 2016/14 | 741991.75 |  | 100 | 0101 | Sistema Nacional | 01/05/2016 | 01/07/2016 | CC - Concorrência Pública |  | Adjudicado (A) | 0 | 741991.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741991.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5 | SME |  | Construção da Creche Portal do Ribeirão | [14 empty] | Excluído | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | SME |  | Construção da Creche Areias do Campeche |  |  | Sistema Nacional |  |  | 954806.1 |  | 100 | 0101 | Sistema Nacional | 2016-05-01 | 01/06/2016 | CC - Concorrência Pública |  | Adjudicado (A) | 0 | 954806.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954806.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | SME |  | Construção de 1 unidade de E.I. Elizabete Anderle |  |  | Licitação Pública Nacional | 1 | 102/2018 LPN | 600543.68 | 100 |  | 0101 | Ex-Post | 2018-03-01 | 2018-08-01 |  | BRB3812 | Adjudicado (A) | 600543.68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 600543.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Construção de 1 unidade de E.I. Muquem
Construção de 1 unidade de E.I. Beira Mar Continental
1.5 | SME |  | Construção de 1 unidade de E.I. Vila Aparecida |  |  | Licitação Pública Nacional | 1 | 2015/768 LPN 31/15 | 1326176.96 | 100 |  | 0101 | Ex-Ante | 01/06/2015 | 01/01/2016 |  | BRB 3266 | Adjudicado (A) | 1326176.96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1326176.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | SME |  | Construção de 1 unidade de E.I. Morro do Céu |  |  | Licitação Pública Nacional | 1 | 2016/265 LPN | 1209474.41 | 100 |  | 0101 | Ex-Ante | 01/04/2016 | 01/07/2016 |  | BRB 3423 | Adjudicado (A) | 1209474.41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1209474.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | SME |  | Construção de 1 unidade de E.I. Morro do Horácio |  |  | Licitação Pública Nacional | 1 | 2016/349 e 306/2019 LPN | 1422692.09 | 100 |  | 0101 | Ex-Ante | 01/06/2016 | 01/09/2016 |  | BRB 3410 | Adjudicado (A) | 1422692.09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1422692.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Construção de 1 unidade de E.I. Campeche | [14 empty] | Excluida
1.9 | SME |  | Construção de 1 unidade de E.I. Ingleses |  |  | Licitação Pública Nacional | 1 | 2016/346 LPN | 1816723.46 | 100 |  | 0101 | Ex-Ante | 01/06/2016 | 01/09/2016 |  | BRB 3422 | Pendente (P) | 1816723.46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1816723.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 | SME |  | Construção de 1 unidade de E.F. no Norte da Ilha | [14 empty] | Excluida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11.2 | SME |  | Construção da Creche Modular Capoeiras |  |  | Licitação Pública Nacional | 1 | 2016/348 LPN | 1117702.43 | 100 |  | 0101 | Ex-Ante | 01/07/2016 | 09/09/2016 |  | BRB 3424 | Adjudicado (A) | 1117702.43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1117702.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11.4 | SME |  | Construção da Creche Caeira do Saco dos Limões |  |  | Licitação Pública Nacional | 1 | 2016/347 LPN | 1301182.66 | 100 |  | 0101 | Ex-Ante | 01/06/2016 | 01/09/2016 |  | BRB 3414 | Adjudicado (A) | 1301182.66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1301182.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12.1 | SME |  | Construção da Creche Santa Vitória |  |  | Licitação Pública Nacional | 1 | 2016/350 LPN | 948992.91 | 100 |  | 0101 | Ex-Ante | 01/07/2016 | 01/10/2016 |  | BRB 3425 | Adjudicado (A) | 948992.91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 948992.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Construção da Creche Chico Mendes | [14 empty] | Cancelado ( C )
1.13 | SME |  | Reforma da Creche Cristo Redentor |  |  | Sistema Nacional | 1 | 2012/241 | 495438.23 |  | 100 | 0101 | Sistema Nacional | 2018-09-01 | 2019-06-15 | TP - Tomada de Preços |  | Adjudicado (A) | 0 | 495438.23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495438.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14 | SME |  | Reforma e ampliação da Creche Joel Rogério |  |  | Licitação Pública Nacional | 1 | 2016/401 LPN | 762009.15 | 100 |  | 0101 | Ex-Ante | 01/07/2016 | 01/10/2016 |  | BRB 3449 | Adjudicado (A) | 762009.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 762009.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.16 | SME |  | Reforma e ampliação da Creche Dona Cota |  |  | Licitação Pública Nacional | [11 empty] | Cancelado ( C ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.17 | SME |  | Reforma da Creche Sol Nascente |  |  | Sistema Nacional | 1 | 2015/2 | 266541.67 |  | 100 | 0101 | Sistema Nacional | 01/12/2014 01/04/2019 | 01/02/2015 01/06/2019 | TP - Tomada de Preços |  | Adjudicado (A) | 0 | 266541.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266541.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.18.1 | SME |  | Reforma e ampliação da Creche Maria Barreiros |  |  | Licitação Pública Nacional | 1 | 2015/584 LPN 25/15 | 508942.8 | 100 |  | 0101 | Ex-Ante | 01/09/2015 | 01/01/2016 |  | BRB 3267 | Adjudicado (A) | 508942.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 508942.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.18.2 | SME |  | Reforma e ampliação da Creche Rio Tavares (criação) |  |  | Licitação Pública Nacional | 1 | 2016/70 LPN42 | 1432949.97 | 100 |  | 0101 | Ex-Post | 01/05/2016 | 01/10/2016 |  | BRB 3413 | Adjudicado (A) | 1432949.97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1432949.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.19 | SME |  | Reforma do NEI Raul Francisco Lisboa. |  |  | Sistema Nacional | 1 |  | 362995.14 |  | 100 | 0101 | Sistema Nacional | 2019-07-30 | 2019-09-01 | CC - Concorrência Pública |  | Adjudicado (A) | 0 | 362995.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362995.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20 | SME |  | Reforma da EB Paulo Fontes |  |  | Sistema Nacional | 1 |  | 532848.74 |  | 100 | 0101 | Sistema Nacional | 2019-07-30 | 2019-09-01 | CC - Concorrência Pública |  | Adjudicado (A) | 0 | 532848.74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532848.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.21 | SME |  | Reforma e ampliação da EB Luis Cândido da Luz |  |  | Licitação Pública Nacional | [11 empty] | Cancelado ( C ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.22 | SME |  | Reforma e ampliação da EB Maria Conceição Nunes |  |  | Licitação Pública Nacional | 1 | 2016/49 LPN | 888043.81 | 100 |  | 0101 | Ex-Ante | 01/04/2016 | 01/09/2016 |  | BRB 3412 | Adjudicado (A) | 888043.81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 888043.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.23 | SME |  | Reforma e ampliação da ED Jurerê |  |  | Licitação Pública Nacional | 5 | LPN 047/2019 LPN 531/2020 | 519000 | 100 |  | 0101 | Ex-Ante | 01/10/2018 24/11/2020 | 15/11/2018 10/01/2021 |  | BRB3892 | Adjudicado (A) | 519000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 519000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.24 | SME |  | Reforma EB Vitor Miguel |  |  | Licitação Publica Nacional | 8 | LPN 716/2018 | 1404424.64 | 100 |  | 0101 | Ex-Ante | 2018-10-29 | 2019-01-01 |  | BRB 3883 | Adjudicado (A) | 1404424.64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1404424.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.25 | SME |  | Reforma e ampliação da EB Almirante Carvalhal |  |  | Sistema Nacional |  |  | 500000 |  | 100 | 0101 | Ex-Ante | 2018-11-15 | 2019-01-20 | CC - Concorrência Pública |  | Adjudicado (A) | 0 | 500000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.26 | SME |  | Reforma e ampliação da EB Henrique Veras |  |  | Licitação Pública Nacional | 1 | 2015/306 LPN10/15 | 1203458.75 | 100 |  | 0101 | Ex-Ante | 01/05/2015 | 01/10/2015 |  | BRB 3053 | Adjudicado (A) | 1203458.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1203458.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.27 | SME |  | Construção de 1 unidade de Ensino Fundamental - Tapera |  |  | Licitação Pública Nacional | 1 | LPN 488/2018 | 3105518.15 | 100 |  | 0101 | Ex-Post | 2018-08-09 | 2018-09-11 |  | BRA 6661 | Adjudicado (A) | 3105518.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3105518.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.28 | SME |  | Construção EBM Mâncio Costa - Ratones |  |  | Licitação Pública Nacional | 1 | 2015/833 | 3107292.04 | 100 |  | 0101 | Ex-Ante | 01/12/2015 | 2017-09-30 |  | BRB 3427 | Adjudicado (A) | 3107292.04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3107292.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Construção de 1 CIEB Norte | [14 empty] | Excluida
1.31 | SME |  | Reforma da EBM Beatriz de Souza Brito |  |  | Sistema Nacional | 1 | 2013/8 | 1309093.49 |  | 100 | 0101 | Sistema Nacional | 01/12/2014 | 01/03/2015 | CC - Concorrência Pública |  | Adjudicado (A) | 0 | 1309093.49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1309093.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 2014/15 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.32 | SME |  | Construção EB Osvaldo Machado |  |  | Sistema Nacional | 1 | 2013/9 | 2549994.1 |  | 100 | 0101 | Sistema Nacional | 2018-12-15 | 2019-04-01 | CC - Concorrência Pública |  | Adjudicado (A) | 0 | 2549994.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2549994.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.33 | SME |  | Reforma e ampliação salas para laboratórios multimidiáticos |  |  | Comparação de Preços |  |  | 353682.01 |  | 100 | 0201 | Sistema Nacional | 01/11/2016 | 01/11/2016 | CC - Concorrência Pública |  | Adjudicado (A) | 0 | 353682.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353682.01 | 0 | 0 | 0 | 0
1.34 | SME |  | Reforma e adaptação da EBM Osvaldo Machado - Creche |  | Criação da Creche Osvaldo Machado | Sistema Nacional |  |  | 1077825.69 |  | 100 | 0101 | Sistema Nacional | 2018-10-15 | 2018-11-25 | CC - Concorrência Pública |  | Adjudicado (A) | 0 | 1077825.69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1077825.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.35 | SME |  | Construção da Creche Paulo Michels |  |  | Licitação Pública Nacional | 5 | LPN 047/2019 | 300000 | 100 |  | 0101 | Ex-Ante | 2018-10-29 | 2018-12-01 |  | BRB 3894 | Adjudicado (A) | 300000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.36 | SME |  | Construção de Salas Itinerantes |  | Adquirido com Juros aplicação | Sistema Nacional | [5 empty] | 0101 | Sistema Nacional |  |  |  |  | Adjudicado (A) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.36.1 | SME |  | Ampliação da CRECHE HERMENEGILDA CAROLINA JACQUES |  | 2 salas de aula e 1 banheiro | Sistema Nacional |  |  | 68316.58 |  | 100 | 0101 | Sistema Nacional | 01/01/2016 | 01/05/2016 | TP - Tomada de Preços |  | Adjudicado (A) | 0 | 68316.58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68316.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.36.2 | SME |  | Ampliação do NEI ZILDA ARNS NEUMANN |  | 4 salas de aula e 2 banheiros | Sistema Nacional |  |  | 631073.21 |  | 100 | 0101 | Sistema Nacional | 01/01/2016 | 01/05/2016 | TP - Tomada de Preços |  | Adjudicado (A) | 0 | 631073.21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631073.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.36.3 | SME |  | Ampliação da CRECHE CAETANA MARCELINA DIAS |  | 2 salas de aula e 1 banheiro | Sistema Nacional |  |  | 64869.05 |  | 100 | 0101 | Sistema Nacional | 01/01/2016 | 01/05/2016 | TP - Tomada de Preços |  | Adjudicado (A) | 0 | 64869.05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64869.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.36.4 | SME |  | Ampliação da CRECHE IRMÃ SCHEILLA |  | 2 salas e 1 banheiro | Sistema Nacional |  |  | 67985.38 |  | 100 | 0101 | Sistema Nacional | 01/01/2016 | 01/05/2016 | TP - Tomada de Preços |  | Adjudicado (A) | 0 | 67985.38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67985.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.36.5 | SME |  | Ampliação da EBM MANCIO COSTA |  | 1 sala de aula | Sistema Nacional |  |  | 31912.25 |  | 100 | 0101 | Sistema Nacional | 01/01/2016 | 01/05/2016 | CC - Concorrência Pública |  | Adjudicado (A) | 0 | 31912.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31912.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.37 | SME |  | Reforma da CRECHE NOSSA SENHORA DE LURDES |  |  | Sistema Nacional | 1 | 2014/171 | 256297.55 |  | 100 | 0101 | Sistema Nacional | 01/03/2013 | 01/05/2013 | CC - Concorrência Pública |  | Adjudicado (A) | 0 | 256297.55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256297.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.38.1 | SME |  | Construção de Muro da CRECHE CANTO DO CORUJA | [14 empty] | Excluído | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.38.2 | SME |  | Construção de Muro da EBM Silveira de Souza |  |  | CP - Comparação de Preços |  |  | 60000 | 100 |  | 0101 | Ex-Ante | 2021-03-22 | 2021-04-15 |  |  | Pendente (P) | 60000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.38.3 | SME |  | Construção de Muro na CRECHE RED PARK |  |  | Sistema Nacional |  |  | 403425.57 |  | 100 | 0101 | Sistema Nacional | 2018-10-01 | 2018-11-01 | TP - Tomada de Preços |  | Adjudicado (A) | 0 | 403425.57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403425.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.38.4 | SME |  | Construção de Muro na CRECHE TAPERA |  |  | Sistema Nacional |  |  | 403425.57 |  | 100 | 0101 | Sistema Nacional | 2018-10-01 | 2018-11-01 | TP - Tomada de Preços |  | Adjudicado (A) | 0 | 403425.57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403425.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.38.5 | SME |  | Construção de Muro da EBM Vergílio Varzea |  |  | CP - Comparação de Preços |  |  | 43000 | 100 |  | 0101 | Ex-Ante | 2021-03-22 | 2021-04-15 |  |  | Pendente (P) | 43000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.38.6 | SME |  | Construção de Muro da CRECHE AREIAS DO CAMPECHE |  |  | Sistema Nacional |  |  | 403425.57 |  | 100 | 0101 | Sistema Nacional | 2018-11-01 | 2019-01-01 | TP - Tomada de Preços |  | Adjudicado (A) | 0 | 403425.57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403425.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Reforma e adaptação da Passarela Nego Quirido/criação CIEB Centro | [14 empty] | Excluida
|  |  | Construção da Creche Lagoa da Conceição | [14 empty] | Excluida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.42 | SME |  | Reforma e ampliação NEI Pântano do Sul |  |  | Licitação Pública Nacional | 5 | LPN 047/2019 | 240000 | 100 |  | 0101 | Ex-Ante | 2018-10-29 | 2018-12-01 |  | BRB 3887 | Adjudicado (A) | 240000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.43 | SME |  | Reforma da EBM Acácio Garibaldi |  |  | Sistema Nacional |  |  | 300000 |  | 100 | 0101 |  |  |  | CC - Concorrência Pública |  | Adjudicado (A) | 0 | 300000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.44 | SME |  | Reforma da EBM Dilma Lúcia dos Santos | [14 empty] | Cancelado ( C ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.45 | SME |  | Reforma da EBM João Gonçalves Pinheiro |  |  | Sistema Nacional |  |  | 600000 |  | 100 | 0101 | Sistema Nacional | 2018-10-01 | 2018-11-20 | CC - Concorrência Pública |  | Adjudicado (A) | 0 | 600000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.46 | SME |  | Reforma da EBM José do Valle Pereira | [14 empty] | Cancelado ( C ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.47 | SME |  | Reforma NEI Ingleses | [14 empty] | Cancelado ( C ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.48 | SME |  | Reforma e Ampliação Creche Francisca Idalina Lopes |  |  | Licitação Pública Nacional | 5 | LPN 835/2018 | 230000 | 100 |  | 0101 | Ex-Ante | 2018-11-15 | 2019-01-01 |  | BRB 3891 | Adjudicado (A) | 230000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.49 | SME |  | Reforma e Ampliação NEI Tapera | [14 empty] | Cancelado ( C ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.50 | SME |  | Reforma e Ampliação da EBM Lupércio |  |  | Licitação Pública Nacional |  |  | 641000 |  | 100 | 0101 |  | 2020-10-29 | 2020-12-01 |  |  | Penente (P) | 0 | 641000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.51 | SME |  | Reforma EBM Herondina |  |  | Licitação Pública Nacional | 5 | LPN835/2019 | 1425000 | 100 |  | 0101 | Ex-Ante | 2018-11-15 | 2019-01-01 |  | BRB 3885 | Adjudicado (A) | 1425000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1425000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.52 | SME |  | Reforma e Ampliação da EBM Osmar Cunha |  |  | Licitação Pública Nacional | 4 | LPN 271/2019 | 1500700 | 100 |  | 0101 | Ex-Ante | 2018-11-15 | 2019-01-01 |  |  | Adjudicado (A) | 1500700 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1500700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.53 | SME |  | Construção do Centro de Educação Continuada | [14 empty] | Cancelado ( C ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.54 | SME |  | Reforma da Creche Matheus de Barros |  |  | Sistema Nacional |  |  | 200000 |  | 100 | 0101 | Sistema Nacional | 2019-07-30 | 2019-08-30 | CC - Concorrência Pública |  | Adjudicado (A) | 0 | 200000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.55 | SME |  | Reforma e ampliação E.B. José Jacinto Cardoso |  |  | Licitação Pública Nacional | 2 |  | 1400000 | 100 |  | 0101 | Ex-Ante | 2018-11-15 | 2019-01-01 |  |  | Adjudicado (A) | 1400000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.56 | SME |  | Reforma e ampliação E.B. Albertina Madela Dias | [14 empty] | Excluído | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.57 | SME |  | Reforma e ampliação Creche Celso Ramos | [14 empty] | Excluído | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.58 | SME |  | Reforma e ampliação NEI Gentil Mathias | [14 empty] | Excluído | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.59 | SME |  | Reforma e ampliação Creche Vicentina | [14 empty] | Excluído | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.60 | SME |  | Reforma e ampliação NEI São João Batista |  |  | Sistema Nacional |  |  | 450000 |  | 100 | 0101 | Sistema nacional | 2018-11-10 | 2019-01-01 | CC - Concorrência Pública |  | Adjudicado (A) | 0 | 450000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.61 | SME |  | Reforma e ampliação NEI Doralice Maria Dias |  |  | Licitação Pública Nacional | 5 | LPN 835/2018 | 450000 | 100 |  | 0101 | Ex-Ante | 2018-11-15 | 2019-01-01 |  | BRB 3889 | Adjudicado (A) | 450000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.62 | SME |  | Reforma e ampliação Creche Almirante Lucas | [14 empty] | Excluído | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.63 | SME |  | Reforma e ampliação Creche Nossa Senhora Aparecida | [14 empty] | Excluído | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.64 | SME |  | Reforma e ampliação Creche Ferminio |  |  | Licitação Pública Nacional | 5 | LPN 835/2018 | 615000 | 100 |  | 0101 | Ex-Ante | 2018-11-15 | 2019-01-01 |  | BRB 3890 | Adjudicado (A) | 615000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 615000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.65 | SME |  | Reforma e ampliação Creche Idalina Ochoa | [14 empty] | Cancelado ( C ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.66 | SME |  | Reforma e ampliação Creche Caetana |  |  | Licitação Pública Nacional | 5 | LPN 835/2018 | 545000 | 100 |  | 0101 | Ex-Ante | 2018-11-15 | 2019-01-01 |  | BRB 3886 | Adjudicado (A) | 545000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 545000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.67 | SME |  | Reforma e ampliação NEI Armação |  |  | Licitação Pública Nacional | 5 | LPN 047/2019 LPN 531/2020 | 450000 | 100 |  | 0101 | Ex-Ante | 15/11/2018 24/11/2020 | 01/01/2019 10/01/2021 |  | BRB 3893 | Adjudicado (A) | 450000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.68 | SME |  | Reforma e ampliação ED. Costa de Dentro |  |  | Licitação Pública Nacional | 2 |  | 456691.8 | 100 |  | 0101 | Ex-Ante | 2018-11-15 | 2018-11-15 |  |  | Pendente (P) | 456691.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 456691.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.69 | SME |  | Reforma e ampliação Creche Julia Maria | [14 empty] | Cancelado ( C ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.70 | SME |  | Reforma e ampliação Creche Vila Cachoeira |  |  | Licitação Pública Nacional | 5 | LPN 047/2019 LPN 531/2020 | 620000 | 100 |  | 0101 | Ex-Ante | 29/10/2017 24/11/2020 | 01/12/2018 10/01/2021 |  | BRB 3888 | Adjudicado (A) | 620000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 620000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.71 | SME |  | Reforma e ampliação Creche Morro da Queimada | [14 empty] | Cancelado ( C ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.72 | SME |  | Reforma e ampliação Biblioteca Barreiros Filho |  |  | Licitação Pública Nacional | 4 | LPN 271/2019 | 350476.45 | 100 |  | 0101 | Ex-Ante | 2018-11-15 | 2019-04-01 |  |  | Adjudicado (A) | 350476.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 350476.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.73 | SME |  | Reforma e Ampliação Creche Ilha Continente |  |  | Licitação Pública Nacional | 4 | LPN 271/2019 | 450000 | 100 |  | 0101 | Ex-Ante | 2018-10-29 | 2018-12-01 |  |  | Adjudicado (A) | 450000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.74 | SME |  | Reforma e Ampliação da EBM João Alfredo Rohr |  |  | Sistema Nacional | 1 |  | 998909.66 |  | 100 | 0101 | Sistema Nacional | 2015-01-01 | 2016-01-01 | CC - Concorrência Pública |  | Adjudicado (A) | 0 | 998909.66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 998909.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Total | 47431659.57 | 31810996.16 | 15620663.41 | [9 empty] | 60 | 1 | 0 | 0 | 31810996.16 | 15266981.4 | 0 | 353682.01 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 100% | 67.07% | 32.93%
[25 empty] | Valor OK ? | Valor OK ?
[25 empty] | BID | Contrapartida
[25 empty] | Ok | Ok

## 02 BENS
|  | Empréstimo |  | : 3079/OC-BR
|  | Mutuário |  | : Município de Florianópolis
|  | Programa |  | : Projeto de Expansão e Aperfeiçoamento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PRAEB
|  | Ano/Período |  | : 2020
Plano de Aquisições Reformulado
Atualizado em: |  | 31 de Maio de 2021
Atualização nº: |  | 11
Taxa de Câmbio: |  | 5.262
2 | BENS | [17 empty] | Parte Lógica das Tabelas
PEP POA | Unidade Executora |  | Unidade Objeto |  | Descrição Adicional | Método | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status |  |  | Teste Lógico |  |  |  | Componente 1 |  | Componete 2 |  | Componente 3 |  | Componente 4
[9 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato |  |  |  | MONTANTE BID | MONTANTE CONTRAPARTIDA | Componete 1 | Componente 2 | Componete 3 | Componente 4 | Montante BID | Montante Contrapartida | Montante BID | Montante Contrapartida | Montante BID | Montante Contrapartida | Montante BID | Montante Contrapartida
2 | SME |  | Aquisição de Terrenos | [5 empty] | 740628.02 | 100 |  | 0101 | Ex-Ante | 2016-01-01 | 2016-11-01 | Sistema Nacional |  | Concluído | 740628.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 740628.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.0.1 | SME |  | Aquisição de Terreno / Creche Pronta |  |  | Sistema Nacional |  |  | 210000 | 100 |  | 0101 | Ex-Ante | 2021-03-10 | 2021-05-30 | Sistema Nacional |  | Pendente (P)
2.1 | SME |  | Aquisição de mobiliário para unidade de EI ,EF e CEC construídas, reformadas e ampliadas |  |  | Sistema Nacional | 1 | 2013/850 | 7712094.6 | 31 | 69 | 0101 | Ex-Post | 01/11/2019 01/10/2020 | 01/12/2019 01/12/2020 | PE - Pregão Eletrônico |  | Adjudicado (A) Previsto (P) | 2390749.326 | 5321345.274 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2390749.326 | 5321345.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | SME |  | Aquisição de mobiliário (Tipo INOX) para unidade de EI ,EF e CEC construídas, reformadas e ampliadas |  |  | Sistema Nacional |  |  | 870000 | 100 |  | 0101 | Ex-Post | 2021-03-31 | 2021-04-20 | PE - Pregão Eletrônico |  | Pendente (P) | 870000 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 870000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | SME |  | Aquisição de Parques Externo, Planetário para unidades de EI, EF construídas, reformadas e ampliadas |  |  | Sistrema Nacional |  |  | 741000 | 100 |  | 0101 | Sistema Nacional | 2021-03-31 | 2021-05-01 | PE - Pregão Eletrônico |  | Pendente (P) | 741000 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 741000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | SME |  | Aquisição de eletrodomésticos e aparelhos eletrônicos para unidades de EI, EF e CEC construídas, reformadas e ampliadas pelo Projeto |  |  | Sistema Nacional |  |  | 1536820.14 |  | 100 | 0101 | Sistema Nacional | 2019-03-01 | 2019-12-01 | PE - Pregão Eletrônico |  | Adjudicado (A) | 0 | 1536820.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1536820.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | SME |  | Aquisição de computadores e periféricos de informática para unidades de EI, EF e CEC construídas, reformadas e ampliadas pelo Projeto |  |  | Sistema Nacional | 11 | 2016/583 | 448404.93 | 63 | 37 | 0101 | Sistema Nacional | 01/07/2014 01/09/2019 01/04/2021 | 01/07/2016 20/09/2019 01/05/2021 | PE - Pregão Eletrônico | CBR 3520/2015 | Adjudicado (A) / Pendente (P) | 282495.1059 | 165909.8241 | 1 | 0 | 0 | 0 | 282495.1059 | 165909.8241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014/511
2015/573 BB 598222
2.3.1 | SME |  | Aquisição de computadores para unidades de EI, EF e CEC construídas, reformadas e ampliadas pelo Projeto |  |  | Sistema Nacional |  |  | 751923.55 | 100 | 0 | 0201 | Sistema Nacional | 01/02/2018 01/09/2019 01/04/2021 | 01/04/2018 20/10/2019 01/05/2021 | PE - Pregão Eletrônico |  | Adjudicado (A) / Pendente (P) | 751923.55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751923.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | SME |  | Aquisição de computadores para unidades de EI, EF e CEC construídas, reformadas e ampliadas |  |  | Sistema Nacional |  |  | 300000 | 100 |  | 0101 | Sistema Nacional | 2021-04-01 | 2021-05-01 | PE - Pregão Eletrônico |  | Pendente (P) | 300000 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1 | SME |  | Aquisição de Livros |  |  | Sistema Nacional | 127 | 2015/313 BB 586016 | 568160.9 | 100 |  | 0201 | Sistema Nacional | 01/09/2016 28/02/2021 | 01/10/2016 30/05/2021 | PE - Pregão Eletrônico | CBR 2326/2015 | Adjudicada (A) Previsto | 568160.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568160.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.2 | SME |  | Aquisição de instrumentos musicais |  |  | Sistema Nacional | 22 | 2016/544 | 1216943.15 | 33.55 | 66.45 | 0201 | Sistema Nacional | 01/09/2016 31/01/2021 | 01/10/2016 15/04/2021 | PE - Pregão Eletrônico |  | Pendente (P) | 408284.4268 | 808658.7232 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408284.4268 | 808658.7232 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.3 | SME |  | Aquisição de brinquedos para as Unidades de Ensino |  |  | Sistema Nacional | 30 | 2015/473 BB 593298 | 3145597.91 | 32.68 | 67.32 | 0201 | Sistema Nacional | 01/10/2016 27/08/2018 01/01/2021 | 01/11/2016 15/12/2018 15/04/2021 | PE - Pregão Eletrônico | CBR 2885/2015 | Adjudicado (A) / Pendente (P) | 1027981.397 | 2117616.513 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1027981.397 | 2117616.513 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.4 | SME |  | Aquisição de material de expediente, Placas de identificação de Unidades de Ensino e outros |  |  | Sistema Nacional | 116 | 2015/694 | 1525114.42 | 25.5 | 74.5 | 0201 | Sistema Nacional | 01/08/2016 01/10/2019 15/11/2020 | 01/09/2016 01/12/2019 20/12/2020 | PE - Pregão Eletrônico | BRB 3054 | Adjudicado (A) / Pendente (P) | 388904.1771 | 1136210.2429 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388904.1771 | 1136210.2429 | 0 | 0 | 0 | 0
2016/574
2015/114
2014/364
2016/69 BB 617764
2014/368
2014/369
2015/621
2.4.5 | SME |  | Aquisição de materiais de Educação Física e Laboratórios (Artes, Ciências e outros) para todas as Unidades |  |  | Sistema Nacional | 69 | 2014/368 | 616373.98 | 22.47 | 77.53 | 0201 | Sistema Nacional | 01/09/2018 10/03/2021 | 01/11/2018 01/04/2021 | PE - Pregão Eletrônico |  | Adjudicado (A) / Pendente (P) | 138499.2333 | 477874.7467 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138499.2333 | 477874.7467 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | SME |  | Aquisição de materiais de higiene e limpeza para todas as Unidades e CEC |  |  | Sistema Nacional | 33 | 2016/68 BB 617763 | 1980788.04 | 19.85 | 80.15 | 0201 | Sistema Nacional | 01/11/2016 | 2019-03-01 | PE - Pregão Eletrônico |  | Adjudicado (A) / Pendente (P) | 393186.4259 | 1587601.6141 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393186.4259 | 1587601.6141 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | SME |  | Aquisição de materiais e equipamentos para laboratórios multimidiáticos |  |  | Sistema Nacional | 2 | 2015/350 ADESÃO MEC | 1375494.52 | 40.22 | 59.78 | 0201 | Sistema Nacional | 01/11/2016 01/09/2018 30/11/2019 | 01/02/2017 20/11/2018 02/02/2020 | PE - Pregão Eletrônico | CBR 3337/2015 | Adjudicado (A) / Pendente (P) | 553223.8959 | 822270.6241 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553223.8959 | 822270.6241 | 0 | 0 | 0 | 0
2015/354 ADESÃO MEC
2015/493 BB 595901
2015/308 ADESÃO MEC
2.7 | SME |  | Aquisição de equipamentos de informática para rodar o SIGEducação e equipamentos de Comtrole de Acesso |  |  | Sistema Nacional |  |  | 1641684.61 | 100 |  | 0301 | Sistema Nacional | 01/09/2018 01/04/2021 | 20/11/2018 01/05/2021 | PE - Pregão Eletrônico |  | Adjudicado (A) / Pendente (P) | 1641684.61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1641684.61 | 0 | 0 | 0
2.8 | SME |  | Aquisição de mobiliários e equipamentos para UGP |  |  | Sistema Nacional | 3 | 2015/840 BB 612043 | 282178.77 | 81.63 | 18.37 | 0401 | Sistema Nacional | 01/03/2015 | 01/08/2015 | PE - Pregão Eletrônico |  | Contrato Concluído | 230342.53 | 51836.24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230342.53 | 51836.24
2.9 | SME |  | Qualificação do espaço para formação dos profissionais da RME |  |  | Sistema Nacional |  |  | 13000 | 100 | [7 empty] | Cancelado ( C ) | 13000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.0 | SME |  | Aquisição de Materiais e equipamentos para laboratórios, Espaço Makers e Robótica e outros |  |  | Sistema Nacional |  |  | 660000 | 100 |  | 0201 | Sistema Nacional | 01/07/2019 28/02/2021 | 01/08/2019 01/04/2021 |  |  | Pendente (P) | 660000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.01 | SME |  | Aquisição de Software e equipamentos para suporte ao setor de engenharia, Sistema de acompanhamento de dados para a UGP. |  |  | Sistema Nacional |  |  | 378058.2 | 100 |  | 0401 | Sistema Nacional / LPN | 01/07/2019 01/01/2021 10/02/2021 | 01/08/2019 31/01/2021 01/04/2021 |  |  | Pendente (P) | 378058.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378058.2 | 0
3.02 | SME |  | Compra de Salas Modulares - Para atender demandas pontuais (Deslocamento de acordo com a demanda). |  |  | Sistmea Nacional |  |  | 370000 | 100 |  | 0101 | Sistema Nacional | 2021-05-10 | 2021-06-10 |  |  | Previsto (P) | 370000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 370000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Total | 27084265.74 | 12848121.798 | 14026143.942 | [9 empty] | 8 | 10 | 1 | 2 | 5694872.4519 | 7024075.2381 | 4903164.0061 | 6950232.4639 | 1641684.61 | 0 | 608400.73 | 51836.24
[9 empty] | 99.22% | 47.44% | 51.79%
[25 empty] | Valor OK ? | Valor OK ?
[25 empty] | BID | Contrapartida
[25 empty] | Ok | Ok
Note on D44: 136964: Com a construção do CEC, no Componente 1, há a necessidade de qualificar o local, por isso a inclusão desta aquisição.
Note on U16: SME-BID: Novo PE a ser publicado em 10/17 e contratado em 11/17.
Note on U20: SME-BID: Novo PE a ser publicado em 10/17 e contratado em 11/17.
Note on U26: SME-BID: Novo PE a ser publicado em 01/18 e contratado em 03/18.
Note on U27: SME-BID: Novo PE a ser publicado em 01/18 e contratado em 03/18.
Note on U28: SME-BID: Novo PE a ser publicado em 02/18 e contratado em 04/18.
Note on U36: SME-BID: Novo PE a ser publicado em 01/18 e contratado em 03/18.
Note on U37: SME-BID: Novo PE a ser publicado em 01/18 e contratado em 03/18.
Note on U38: SME-BID: Novo PE a ser publicado em 02/18 e contratado em 04/18.
Note on U42: SME-BID: Novo PE a ser publicado em 01/18 e contratado em 03/18.
Note on U43: SME-BID: Novo PE a ser publicado em 02/18 e contratado em 04/18.

## 03 SERVIÇOS S. CONSULTORIA
|  | Empréstimo |  | : 3079/OC-BR
|  | Mutuário |  | : Município de Florianópolis
|  | Programa |  | : Projeto de Expansão e Aperfeiçoamento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PRAEB
|  | Ano/Período |  | : 2020
Plano de Aquisições Reformulado
Atualizado em: |  | 31 de Maio de 2021
Atualização nº: |  | 11
Taxa de Câmbio: |  | 5.262
3 | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA | [17 empty] | Parte Lógica das Tabelas
PEP POA | Unidade Executora |  | Unidade Objeto |  | Descrição Adicional | Método | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status |  |  | Teste Lógico |  |  |  | Componente 1 |  | Componete 2 |  | Componente 3 |  | Componente 4
[9 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato |  |  |  | MONTANTE BID | MONTANTE CONTRAPARTIDA | Componete 1 | Componente 2 | Componete 3 | Componente 4 | Montante BID | Montante Contrapartida | Montante BID | Montante Contrapartida | Montante BID | Montante Contrapartida | Montante BID | Montante Contrapartida
3.1 | SME |  | Produção de 4000 kits multimidiáticos com a proposta das diretrizes curriculares e da ERER da Educação Básica; Currículo e Educação Física da Educação Infantil. |  |  | Sistema Nacional |  |  | 307364.02 | 50 | 50 | 0201 | Sistema Nacional | 01/11/2016 | 01/02/2017 | PE - Pregão Eletrônico |  | Contrato Concluido | 153682.01 | 153682.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153682.01 | 153682.01 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | SME |  | Produção de 3000 Kits multimidiáticos com a proposta das matrizes curriculares de EF |  |  | Sistema Nacional |  |  | 120861.44 | 50 | 50 | 0201 | Sistema Nacional | 01/07/2016 | 01/09/2016 | PE - Pregão Eletrônico |  | Contrato Concluido | 60430.72 | 60430.72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60430.72 | 60430.72 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | SME |  | Contratação de serviços para organização de 1 (uma) edição do Congresso de Abertura do ano letivo de Florianópolis. Edição - 2015 |  |  | Sistema Nacional | 8 | 2014/111 PE 11/2014 | 62285.84 | 100 |  | 0201 | Sistema Nacional | 01/12/2014 | 01/01/2015 | PE - Pregão Eletrônico | BRB 2793 | Contrato Concluido | 62285.84 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62285.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | BRB 2794 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | BRB 2795 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | BRB 2796 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.2 | SME |  | Contratação de serviços para organização de 1 (uma) edição do Congresso de Abertura do ano letivo de Florianópolis. Edição - 2016 |  |  | Sistema Nacional | 2 | 2015/832 BB 612015 | 99236.32 | 72.95 | 27.05 | 0201 | Sistema Nacional | 01/12/2015 | 10/01/2016 | PE - Pregão Eletrônico | BR 11571 | Contrato Concluido | 72392.8954 | 26843.4246 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72392.8954 | 26843.4246 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | BR 11572 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | SME |  | Contratação de serviços para organização de 1 (uma) edição do Congresso de Abertura do ano letivo de Florianópolis. Edição - 2018 |  |  | CP - Comparação de Preços |  | 707/2017 | 115931.38 | 100 |  | 0201 | Ex-Ante | 01/12/2017 | 10/01/2018 |  | BR 11914 | Contrato Concluído | 115931.38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115931.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.5 | SME |  | Contratação de serviços para organização de 1 (uma) edição do Congresso de Abertura do ano letivo de Florianópolis. Edição - 2019 |  |  | CP - Comparação de Preços |  |  | 120000 | 100 |  | 0201 | Ex-Ante | 01/12/2018 | 10/01/2019 |  | BR 11990 | Constrato Concluido | 120000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.6 | SME |  | Contratação de serviços para organização de 1 (uma) edição do Congresso de Abertura do ano letivo de Florianópolis. Edição - 2020 |  |  | CP - Comparação de Preços |  |  | 100000 | 100 |  | 0201 | Ex-Ante | 2019-12-01 | 2020-01-15 |  |  | Contrato Concluído | 100000 | 0
3.3.7 | SME |  | Contratação de serviços para organização de 1 (uma) edição do Congresso de Abertura do Ano Letivo de Florianópolis. Edição 2021 |  |  | CP - Comparação de Preços |  |  | 100000 | 100 |  | 0201 |  | 2020-12-01 | 2021-01-01 |  |  | Previsto | 100000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 100000
3.4 | SME |  | Aquisição de serviços e softwares para laboratórios multimidiáticos e metodologia de ensino com fornecimento de Equipamentos |  |  | LPN - Licitação Públçica Nacional |  |  | 678674.25 | 100 |  | 0201 | Ex-Ante | 2021-04-15 | 2021-05-30 |  |  | Pendente (P) | 678674.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678674.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | SME |  | Gastos Operativos da UGP (serviços diversos e gastos com pessoal) |  |  | Sistema Nacional | 1 | DIÁRIAS 2016/14 | 2929235.46 | 19.57 | 80.43 | 0401 | Sistema Nacional | 01/12/2015 01/02/2019 | 01/04/2016 01/04/2019 | PE - Pregão Eletrônico |  | Adjudicado (A) | 573251.3795 | 2355984.0805 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573251.3795 | 2355984.0805
[8 empty] | DIÁRIAS 2016/15 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | DIÁRIAS 2016/16 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | DIÁRIAS 2016/17 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | DIÁRIAS 2016/18 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | DIÁRIAS 2016/19 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | DIÁRIAS 2016/20 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | DIÁRIAS 2016/21 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | DIÁRIAS 2016/22 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | DIÁRIAS 2016/23 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | DIÁRIAS 2016/24 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | DIÁRIAS 2016/25 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | DIÁRIAS 2016/26 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | DIÁRIAS 2016/27 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | DIÁRIAS 2016/28 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | DIÁRIAS 2016/29 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | DIÁRIAS 2016/30 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | DIÁRIAS 2016/31 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | DIÁRIAS 2016/32 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | DIÁRIAS 2016/33 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | DIÁRIAS 2016/34 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | DIÁRIAS 2016/35 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | DIÁRIAS 2016/36 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | DIÁRIAS 2016/37 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | DIÁRIAS 2016/38 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | DIÁRIAS 2016/39 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | DIÁRIAS 2016/40 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | FOLHA DE PAGAMENTO 2016 - UGP | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.1 | SME |  | Consultorias para apoio na implementação dos Projetos Inovadores em Matemática, Língua Portuguesa, Ciências c/ TIC's e Língua Estrangeira. |  |  | Licitação Pública Nacional / Comparação de Preço |  |  | 232852.85 | 100 |  | 0201 | Ex-Ante | 01/04/2018 15/11/2019 | 01/06/2018 15/12/2019 |  |  | Adjudicado(A) / Pendente(P) | 232852.85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232852.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | SME |  | Contratação de empresas de apoio do Projeto (Consultores Individuais) |  | Foi mudado para a Aba Consultores Individuais | [12 empty] | Mudado para a aba de C.I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.1 | SME |  | Contratação de empresa para concessão de licença de uso e manutenção de software de gestão pública educacional on-line, para a Secretaria Municipal de Educação. SIG-Educação (IntelliBr) |  |  | Licitação Pública Nacional / Contratação Direta | 1 | 2015/835 LPN 20/15 | 448799.96 | 100 |  | 0301 | Ex-Ante | 01/12/2015 01/02/2020 01/07/2021 | 01/02/2016 01/04/2020 10/08/2021 |  | BR 11420 | Adjudicado(A) / Pendente(P) | 448799.96 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448799.96 | 0 | 0 | 0
3.6.2 | SME |  | Contratação de concessão de licença de uso de software/sistema informatizado, com treinamento, suporte técnico, manutenção corretiva e manutenção evolutiva para gestão do contrato de empréstimo nº3079/OC-BR. (Softplan) |  |  | Licitação Pública Nacional / Contratação Direta | 1 | 2015/850 LPN 37/15 | 321279.96 | 100 |  | 0401 | Ex-Ante | 2015-12-01 | 01/02/2016 01/03/2020 02/02/2021 |  | BR 11413 | Adjudicado(A) / Pendente(P) | 321279.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321279.96 | 0
3.7 | SME |  | Executar Programa de Formação de Docentes da RME (Faz Educação) |  |  | Licitação Pública Nacional | 1 | 2016/305 | 2565380.98 | 100 |  | 0201 | Ex-Ante | 30/08/2018 30/01/2020 01/07/2021 | 25/12/2018 30/04/2020 15/08/2021 |  | BR 11573 - BR 3924 | Contrado em Execução / Previsto | 2565380.98 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2565380.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.1 | SME |  | Gestão e Manipulação de Alimentos |  |  | Sistema Nacional |  |  | 3000000 |  | 100 | 0301 | Sistema Nacional | 2018-02-01 | 2018-03-01 | Pregão Presencial |  | Adjudicado (A) | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 0
3.8 | SME |  | Contratação de empresa especializada para a seleção e contratação dos profissionais da RME |  |  | Licitação Pública Nacional | [11 empty] | Cancelado ( C ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 | SME |  | Locação de Auditório e Equipamentos |  |  | Sistema Nacional | [11 empty] | Cancelado ( C ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10 | SME |  | Contratação de empresa especializada para prestar serviços de oferta de atividades preventivas e de promoção de saúde a docentes | [14 empty] | Cancelado ( C ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11 | SME |  | Convênios SME para atendimento da E.I. e E. F.(vagas) |  |  | Sistema Nacional |  |  | 14498442.37 |  | 100 | 0101 | Sistema Nacional | 01/12/2016 01/12/2017 01/12/2018 | 01/01/2017 01/01/2018 01/02/2019 |  |  | Adjudicado (A) | 0 | 14498442.37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14498442.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.12 | SME |  | Contrato de Manutenção Predial |  |  | Sistema Nacional |  |  | 3426791.2773 |  | 100 | 0101 | Sistema Nacional | 01/07/2017 01/08/2019 | 01/09/2017 01/09/2019 | Pregão Presencial |  | Adjudicado (A) | 0 | 3426791.2773 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3426791.2773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.13 | SME |  | Convênios / Adesão com as APP's das Unidades Educativas da RME (manutenção predial) |  |  | Sistema Nacional |  |  | 3117925.2336 |  | 100 | 0101 | Sistema Nacional | 01/12/2017 01/12/2018 | 01/01/2018 01/01/2019 |  |  | Adjudicado (A) | 0 | 3117925.2336 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3117925.2336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.14 | SME |  | Emendas Parlamentares (Reforma e Ampliação) |  |  | Sistema Nacional |  |  | 514018.6916 |  | 100 | 0101 | Sistema Nacional | 2018-12-01 | 2019-12-01 |  |  | Adjudicado (A) | 0 | 514018.6916 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514018.6916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.15 | SME |  | Alimentação Escolar |  |  | Sistema Nacional |  |  | 6982702.9 |  | 100 | 0201 | Sistema Nacional | 2018-12-01 | 2019-02-01 | Pregão Eletrônico |  | Adjudicado (A) | 0 | 6982702.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6982702.9 | 0 | 0 | 0 | 0
3.16 | SME |  | Contratação de Sistema Preventivo de Incêndio com fornecimento de materiaI |  |  | CP - Comparação de Preços |  |  | 360000 | 100 |  | 0101 | Ex-Ante | 2021-06-01 | 2021-06-20 |  |  | Previsto (P) | 360000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.17 | SME |  | Aquisição de Serviços de Infra estrutura e Sistema de Rede de Internet móvel para atender alunos e professores da RME |  |  | Sistema Nacional |  |  | 1000000 |  | 100 | 0101 | Sistema Nacional | 2020-12-10 | 2021-01-10 |  |  | Adjudicado (A)
[8 empty] | Total | 40101782.9325 | 5964962.225 | 34136820.7075 | [9 empty] | 5 | 11 | 2 | 2 | 360000 | 21557177.5725 | 4161630.9254 | 7223659.0546 | 448799.96 | 3000000 | 894531.3395 | 2355984.0805
[9 empty] | 100% | 14.87% | 85.13%
[25 empty] | Valor OK ? | Valor OK ?
[25 empty] | BID | Contrapartida
[25 empty] | Rever ! | Ok
Note on D60: 136964: Devido a Lei Municipal sancionada pelo Sr. Prefeito e regulamentada, das parcerias público-privada, achamos necessário alterar para esta aquisição que trata, também, da seleção e contratação dos profissionais.
Note on D61: 136964: Até que se tenha construído o CEC, precisamos garantir espaço e equipamentos para realizar seminários e palestras que não seja o COEB, previsto neste PA.
Note on D62: 136964: Estudos demonstraram que a substituição dos profissionais em sala, devido a atestados médicos, afeta a qualidade na aprendizagem dos alunos. Assim, gostaríamos de incluir esta aquisição que irá perpassar todas as áreas, garantindo um menor número de faltas entre os profissionais da educação.
Note on U63: SME-BID: Chamadas Públicas para 2018 e 2019
Note on U64: SME-BID: Pregão Presencial em fase de análise técnica.
Note on U65: SME-BID: Chamadas Públicas para 2018 e 2019
Note on U66: SME-BID: Chamadas Públicas para 2018 e 2019

## 04 CONSULTORIAS FIRMAS
|  | Empréstimo |  | : 3079/OC-BR
|  | Mutuário |  | : Município de Florianópolis
|  | Programa |  | : Projeto de Expansão e Aperfeiçoamento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PRAEB
|  | Ano/Período |  | : 2020
Plano de Aquisições Reformulado
Atualizado em: |  | 31 de Maio de 2021
Atualização nº: |  | 11
Taxa de Câmbio: |  | 5.262
4 | CONSULTORIAS FIRMAS
PEP POA | Unidade Executora |  | Unidade Objeto |  | Descrição Adicional | Método | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status |  |  | Teste Lógico |  |  |  | Componente 1 |  | Componete 2 |  | Componente 3 |  | Componente 4
[8 empty] | Montante Estimado em US$ X 1000 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato |  |  |  | MONTANTE BID | MONTANTE CONTRAPARTIDA | Componete 1 | Componente 2 | Componete 3 | Componente 4 | Montante BID | Montante Contrapartida | Montante BID | Montante Contrapartida | Montante BID | Montante Contrapartida | Montante BID | Montante Contrapartida
4.1 | SME |  | Seleção e contratação de firma especializada para desenvolvimento de projetos de engenharia e arquitetura e supervisão das obras do Projeto. (Engevix) |  |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo | 2014/5 | 3497131.39 | 100 |  | 0101 | Ex-Ante | 01/12/2014 | 2015-03-05 |  | 10867 | Contrato Concluído | 3497131.39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3497131.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1 | SME |  | Seleção e contratação de firma especializada para desenvolvimento de projetos de engenharia e arquitetura |  |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  | 760000 | 100 |  | 0101 | Ex-Ante | 2021-06-04 | 2021-08-01 |  |  | Pendente (P) | 760000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 760000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1 | SME | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3. |  |  | Consultoria para o desenho e implantação de coaching a docentes. | [13 empty] | Cancelado ( C ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | SME |  | Consultoria para desenho/revisão do projeto de apoio pedagógico (reforço escolar). |  |  | Sistema Nacional | FOLHA DE PAGAMENTO APOIO | 298814.25 |  | 100 | 0201 | Sistema Nacional | 01/11/2016 | 01/11/2016 |  |  | Contrato em Execução | 0 | 298814.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298814.25 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5. |  |  | Consultoria para desenho de oferta de Jornada Integral do EF. | [13 empty] | Cancelado ( C ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | SME |  | Consultoria para elaborar as matrizes curriculares de EF |  |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo | 2015/1 | 106058.06 | 100 |  | 0201 | Ex-Ante | 09/01/2015 | 17/08/2015 |  | BRB 11019 | Contrato Concluído | 106058.06 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106058.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | SME |  | Consultoria para revisão de macroprocessos e fluxos gerenciais da SME (Enjorney) |  |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo | 2016/340 | 396530.72 | 100 |  | 0301 | Ex-Ante | 01/04/2016 | 01/09/2016 |  | BR 11599 | Contrato Concluído | 396530.72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396530.72 | 0 | 0 | 0
4.7 | SME |  | Consultoria para revisão, elaboração, aplicação e análise da Prova Floripa |  |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo | 2014/6 | 543022.03 | 100 |  | 0301 | Ex-Ante | 01/12/2014 | 01/12/2014 |  | 10896 | Contrato Concluído | 543022.03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543022.03 | 0 | 0 | 0
4.8 | SME |  | Consultoria para desenho e implantação de sistema de monitoramento da qualidade e de avaliação na EI (incluir linha base) - FCC |  |  | Contratação Direta | 2014/12 | 881739.55 | 100 |  | 0301 | Ex-Ante | 01/12/2014 | 01/12/2014 |  | 10893 | Adjudicado (A) | 881739.55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881739.55 | 0 | 0 | 0
4.9 | SME |  | Consultoria para desenho e implantação de capacitação para os candidatos a gestores de EI e EF |  |  |  |  | 123232.73 | 100 |  | 0301 | Ex-Ante | 01/12/2015 | 01/12/2015 |  |  | Contrato Concluído | 123232.73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123232.73 | 0 | 0 | 0
4.10 | SME |  | Contratação de empresa para elaboração de projetos executivos - PROSUL |  |  | Sistema Nacional |  | 371911.13 |  | 100 | 0101 | Sistema Nacional | 01/02/2013 | 01/05/2013 |  |  | Contrato Concluído | 0 | 371911.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371911.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.11 | SME |  | Implantação do Modelo Organizacional da SME | [13 empty] | Cancelado ( C ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.12 | SME |  | Desenho e implantação para capacitação dos Gestores da RME | [13 empty] | Cancelado ( C ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.13 | SME |  | Contratação de Consultoria para a Avaliação Intermediária do Projeto (Processos) |  |  | CP - Comparação de Preços |  | 40000 | 100 |  | 0401 | Ex-Ante | 2018-05-01 | 2019-12-10 |  |  | Concluído | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0
4.14 | SME |  | Contratação de Consultoria para Avaliação Final do Projeto. (Impactos) |  |  | Sistema Nacional |  | 153682.01 |  | 100 | 0301 | Sistema Nacional | 2020-09-01 | 2020-11-01 | TP - Tomada de Preços |  | Pendente (P) | 0 | 153682.01 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153682.01 | 0 | 0
4.15 | SME |  | Consultoria para o desenho e capacitação dos profissionais da RME |  |  | LPN |  | 398474.98 | 100 |  | 0201 | Ex-Post | 01/11/2017 | 30/01/2018 |  |  | Contrato Concluído | 398474.98 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398474.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.16 | SME |  | Consultoria para sistematização, análise e devolutiva dos indicadores da Ed. Fundamental |  |  | Contratação Direta |  | 337990.4 | 100 |  | 0301 | Ex-Ante | 2021-05-20 | 2021-06-20 |  |  | Pendente (P) | 337990.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337990.4 | 0 | 0 | 0
4.17 | SME |  | Contratação Direta de Escritório de Advocacia para prestar consultoria Jurídica | [13 empty] | Cancelado ( C ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Total | 7908587.25 | 7084179.86 | 824407.39 | [9 empty] | 3 | 3 | 6 | 1 | 4257131.39 | 371911.13 | 504533.04 | 298814.25 | 2282515.43 | 153682.01 | 40000 | 0
[8 empty] | 100% | 89.58% | 10.42%
[24 empty] | Valor OK ? | Valor OK ?
[24 empty] | BID | Contrapartida
[24 empty] | Ok | Ok
Note on D17: 136964: Excluir - Como em algumas contratações já assinadas há um trabalho de coaching sendo desenvolvido, não temos a necessidade de uma contratação específica para este tema.
Note on D18: 136964: O apoio pedagógico está sendo desenvolvido nas UEs de acordo com os PNE e PME. Assim, não há a necessidade desta aquisição, mas mantivemos ela no PA, pois, a execução desta aquisição como contrapartida permanece.
Note on D19: 136964: A Jornada Integral será desenvolvida conforme prevê os PNE e PME. Assim, não há porque contratar empresa para este desenho.
Note on D22: 136964: Esta aquisição terá seu contrato rescindido. A atual gestão não vê a necessidade de fazer avaliação interna, já que as avaliações externas tem o mesmo objetivo.
Note on D30: 136964: Ao término do Contrato da aquisição da linha 3.7 precisamos contratar esta aquisição que irá garantir as novas capacitações dos profissionais da RME
Note on D31: 136964: Com a exclusão das avaliações internas, precisamos de uma aquisição que de conta da sistematização e análise das avaliações externas. (Prova Brasil, ANA e Provinha Brasil)

## 05 CONSULTORIAS INDIVIDUAIS
|  | Empréstimo |  | : 3079/OC-BR
|  | Mutuário |  | : Município de Florianópolis
|  | Programa |  | : Projeto de Expansão e Aperfeiçoamento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PRAEB
|  | Ano/Período |  | : 2020
Plano de Aquisições Reformulado
Atualizado em: |  | 31 de Maio de 2021
Atualização nº: |  | 11
Taxa de Câmbio: |  | 5.262
5 | CONSULTORIAS INDIVIDUAIS
PEP POA | Unidade Executora |  | Unidade Objeto |  | Descrição Adicional | Método | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Quantidade Estimada de Consultores | Categoria de Investimento | Método de Revisão | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status |  |  | Teste Lógico |  |  |  | Componente 1 |  | Componete 2 |  | Componente 3 |  | Componente 4
[8 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  |  | Não Objeção aos TDR da Atividade | Assinatura do Contrato |  |  |  | MONTANTE BID | MONTANTE CONTRAPARTIDA | Componete 1 | Componente 2 | Componete 3 | Componente 4 | Montante BID | Montante Contrapartida | Montante BID | Montante Contrapartida | Montante BID | Montante Contrapartida | Montante BID | Montante Contrapartida
5.1 | SME |  | Consultores para Elaboração Diretrizes Curriculares da Educação Básica |  |  | Comparação de Qualificações (3 CV) | 2014/9 | 36610 | 100 |  | 1 | 0201 | Ex-Ante | 02/05/2014 | 17/09/2014 |  | 10897 | Contrato Concluído | 36610 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2015/531 | [9 empty] | BR 11114
5.2 | SME |  | Consultores para Suporte Técnico à Diretoria de Infraestrutura da SME |  |  | Comparação de Qualificações (3 CV) | 2015/796 | 31145.33 | 100 |  | 1 | 0401 | Ex-Ante | 01/12/2015 | 01/12/2015 |  | BR 11156 | Contrato Concluído | 31145.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31145.33 | 0
5.3 | SME |  | Contratação de Consultores para elaboração da Matrizes Curriculares: ERER |  |  | Comparação de Qualificações (3 CV) | 2014/13 | 10327.01 | 100 |  | 1 | 0201 | Ex-Ante | 01/08/2015 | 01/09/2015 |  | 10894 | Contrato Concluído | 10327.01 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10327.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | SME |  | Consultoria para formação dos profissionais de Matemática da RME |  |  | Comparação de Qualificações (3 CV) | 2016/224 | 24130.64 | 100 |  | 1 | 0401 | Ex-Ante | 01/02/2016 | 01/02/2016 |  | BR 11414 | Contrato Concluido | 24130.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24130.64 | 0
5.5 | SME |  | Consultoria individual para Formação dos Profissionais de Língua Portuguesa na RME |  |  | Comparação de Qualificações (3 CV) | 2016/320 | 24130.64 | 100 |  | 1 | 0401 | Ex-Ante | 01/04/2016 | 01/04/2016 |  | CBR 2551/2016 | Contrato Concluido | 24130.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24130.64 | 0
5.6 | SME |  | Consultoria individual para Capacitar Docentes na área da Educação Física da Educação Infantil da RME |  |  | Comparação de Qualificações (3 CV) | 2016/319 | 2606.11 | 100 |  | 1 | 0401 | Ex-Ante | 01/04/2016 | 01/04/2016 |  | CBR 2543/2016 | Contrato Concluido | 2606.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2606.11 | 0
5.7 | SME |  | Consultor individual na área de Engenharia Civil Orçamentista para suporte técnico a DIINFRA |  |  | Comparação de Qualificações (3 CV) | 2015/824 - 2016/287 | 33575.81 | 100 |  | 1 | 0401 | Ex-Ante | 01/05/2016 | 01/05/2016 |  | BR 11187 / BR 11419 | Contrato Concluido | 33575.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33575.81 | 0
5.8 | SME |  | Contratação de consultoria para desenho de integração do EF e EI - EDUCAÇÃO BÁSICA |  |  | Comparação de Qualificações (3 CV) |  | 153682.01 | 100 |  | 1 | 0201 | Ex-Ante | 2019-11-30 | 2020-01-10 |  |  | Contrato Concluido | 153682.01 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153682.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.9 | SME |  | Desenho, implantação e implementação das atividades pedagógicas no CEC | [14 empty] | Cancelado ( C ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.10 | SME |  | Consultoria para Capacitação Pessoal como Pregoeiro da SME |  |  | Comparação de Qualificações (3 CV) | 2014/14 | 4231.41 | 100 |  | 1 | 0401 | Ex-Ante | 03/11/2014 | 01/12/2014 |  | 10890 | Contrato Concluido | 4231.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4231.41 | 0
5.11 | SME |  | Contratação de Consultoria para Capacitação do Currículo da E.I. |  |  | Comparação de Qualificações (3 CV) | 2015/580 | 54053.01 | 100 |  | 1 | 0201 | Ex-Ante | 01/07/2015 | 03/08/2015 |  | BR 11115 | Contrato Concluido | 54053.01 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54053.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.12 | SME |  | Consultores para Suporte Técnico à Diretoria Operacional da SME - Gerência de Obras |  |  | Comparação de Qualificações (3 CV) |  | 141435.07 | 100 |  | 1 | 0401 | Ex-Post | 03/07/2017 | 30/07/2017 |  |  | Contrato Concluído | 141435.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141435.07 | 0
5.13 | SME |  | Consultores para Suporte Técnico à Coordenação do PRAEB |  |  | Comparação de Qualificações (3 CV) |  | 40512.92 | 100 |  | 1 | 0401 | Ex-Post | 2017-08-03 | 2017-08-30 |  |  | Contrato Concluído | 40512.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40512.92 | 0
5.14 | SME |  | Consultoria para o Desenho e implantação para capacitação dos Gestores da RME | [14 empty] | Cancelado ( C ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.15 | SME |  | Consultores Individuais - Arquitetura (3 Vagas) |  |  | Comparação de Qualificações (3 CV) |  | 144000 | 100 |  | 3 | 0401 | Ex-Post | 2018-04-11 | 06/09/2019 - 15/12/2020 - 30/03/2021 |  | BR12027 - BR 12024 | Adjudicado(A)/Pendente(P) | 144000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144000 | 0
5.16 | SME |  | Consultores Indivuduais - Engenharia (7 vagas) |  |  | Comparação de Qualificações (3 CV) |  | 360000 | 100 |  | 7 | 0401 | Ex-Post | 2018-04-11 | 05/09/2019 - 06/09/2019 - 15/12/2020 - 30/03/2021 |  | BR 12023;BR 12029;BR 11984 | Adjudicado(A)/Pendente(P) | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360000 | 0
5.17 | SME |  | Consultor Individual - Contabilidade (1 vaga) |  |  | Comparação de Qualificações (3 CV) |  | 36000 | 100 |  | 1 | 0401 | Ex-Post | 2017-06-13 | 05/09/2019 - 15/12/2020 - 30/03/2021 |  | BR 12026 | Adjudicado(A)/Pendente(P) | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0
5.18 | SME |  | Consultores Individuais - Administrador (3 Vagas) |  |  | Comparação de Qualificações (3 CV) |  | 55000 | 100 |  | 3 | 0401 | Ex-Post | 2017-12-27 | 06/09/2019 - 15/12/2020 - 30/03/2021 |  | BR 12035 | Adjudicado(A)/Pendente(P) | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 0
5.19 | SME |  | Consultoires Individuais - Assessoria Jurídica (3 vagas) |  |  | Comparação de Qualificações (3 CV) |  | 60000 | 100 |  | 3 | 0401 | Ex-Post | 2017-12-21 | 06/09/2019 - 15/12/2020 30/03/2021 |  | BR 12030 | Adjudicado(A)/Pendente(P) | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0
5.20 | SME |  | Consultores Individuais - Auxiliar Administrativo (5 vagas) |  |  | Comparação de Qualificações (3 CV) |  | 40300 | 100 |  | 5 | 0401 | Ex-Post | 2017-12-21 | 06/09/2019 - 15/12/2020 - 30/03/2021 |  | BR 2001 - BR12034 | Adjudicado(A)/Pendente(P) | 40300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40300 | 0
[7 empty] | Total | 1251739.96 | 1251739.96 | 0 | [10 empty] | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 254672.03 | 0 | 0 | 0 | 997067.93 | 0
[8 empty] | 100% | 100% | 0%
[25 empty] | Valor OK ? | Valor OK ?
[25 empty] | BID | Contrapartida
[25 empty] | Ok | Ok
Note on D26: 136964: Há necessidade de dar continuidade na Gerência de Obras nos trabalhos de análise dos Projetos Básicos e Executivos que já vinham sendo desenvolvidos.
Note on D27: 136964: Como a Diretoria Financeira foi extinta da SME com o novo organograma da PMF, precisamos garantir um profissional experiente na área financeira que de conta de contabilizar todos os gastos do PRAEB, inclusive alimentando o sistema para gerar os Relatórios
Note on D28: 136964: a fim de garantir, este ano, a capacitação dos gestores da RME, precisamos contratar um CI que atenda nossas necessidades, num processo rápido que assegure o início o quanto antes.
Note on D34: 136964: a fim de garantir, este ano, a capacitação dos gestores da RME, precisamos contratar um CI que atenda nossas necessidades, num processo rápido que assegure o início o quanto antes.

## 06 CAPACITAÇÃO
|  | Empréstimo |  | : 3079/OC-BR
|  | Mutuário |  | : Município de Florianópolis
|  | Programa |  | : Projeto de Expansão e Aperfeiçoamento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PRAEB
|  | Ano/Período |  | : 2020
Plano de Aquisições Reformulado
Atualizado em: |  | 31 de Maio de 2021
Atualização nº: |  | 11
Taxa de Câmbio: |  | 5.262
6 | CAPACITAÇÃO
PEP POA | Unidade Executora |  | Unidade Objeto |  | Descrição Adicional | Método | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status |  |  | Teste Lógico |  |  |  | Componente 1 |  | Componete 2 |  | Componente 3 |  | Componente 4
[8 empty] | Montante Estimado em US$ X 1000 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação Manifestação de Interesse ou do Anúncio | Assinatura do Contrato |  |  |  | MONTANTE BID | MONTANTE CONTRAPARTIDA | Componete 1 | Componente 2 | Componete 3 | Componente 4 | Montante BID | Montante Contrapartida | Montante BID | Montante Contrapartida | Montante BID | Montante Contrapartida | Montante BID | Montante Contrapartida
6.1 | SME |  | Executar curso de capacitação nas Diretrizes da Educação Básica e ERER; Currículos da EI; Educação Física da EI; Matemática e Língua Portuguesa. |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | Cancelado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Total | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[24 empty] | Valor OK ? | Valor OK ?
[24 empty] | BID | Contrapartida
[24 empty] | Ok | Ok