BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

“Cooperación técnica no reembolsable para un sistema de acreditación internacional y consolidación de sistemas nacionales de certificación de turismo sostenible para facilitar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas y su acceso al mercado”

PROYECTO REGIONAL BID / FOMIN (MIF/AT-536)

(ATN/ME 8382-RG)

Belice, Costa Rica, Guatemala y Ecuador

EVALUACIÓN FINAL

Yves Lesenfants

ABRIL 2008

TABLA DE CONTENIDOS

Glosario	3

Agradecimientos	3

Resumen Ejecutivo	4

I. Introducción	6

A. Antecedentes	6

• Entes relevantes	8

B. Descripción del Proyecto	8

• Resumen del marco lógico	14

• Estado general del proyecto	15

C. Metodología de Evaluación	16

Objetivos y enfoque de la Evaluación Final	16

• Fuentes de información	16

II. Relevancia del Proyecto	18

A. Introducción	18

B. Cambios en el contexto en que se ejecutó el Proyecto y Revisión de Supuestos	19

C. Validez de la lógica del Proyecto	23

III. Efectividad y Efectos	25

A. Logro de los resultados del proyecto	26

• Comparación de productos previstos y alcanzados	26

• Análisis cualitativo de los resultados	42

C. Contribuciones al Fin del Proyecto	75

D. Replicabilidad	76

IV. Eficiencia	77

A. Manejo de los recursos (‘inputs”) del Proyecto	77

B. Fuentes de cofinanciamiento	79

C. Capacidad de la Agencia Ejecutora	80

V. Conclusiones y recomendaciones	81

VI. Lecciones aprendidas	83

# Glosario

# RA 		Rainforest Alliance

# AE 		Agencia Ejecutora

# ASE 		Agencia Sub-ejecutora

# BID 		Banco Interamericano de Desarrollo

CESD		Center on Ecotourism and Sustainable Development

# MiPyME 	Micro, Pequeña y mediana empresa

# FOMIN 	Fondo Multilateral de Inversiones

# TIES 		Sociedad Internacional de Ecoturismo

# OMT 		Organización Mundial de Turismo

# PNUMA 	Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente

# ASEC 	Asociación Ecuatoriana de Ecoturismo

# STSC 		Sustainable Tourism Stewardship Council – Consejo de

# Orientación en Turismo Sostenible

GEF		Global Environment Facility

# Agradecimientos

# El consultor desea agradecer el apoyo recibido por parte del equipo de Rainforest Alliance tanto en su sede de Costa Rica como en sus oficinas regionales de Ecuador y Guatemala. Tanto la dedicación como la ayuda logística al momento de realizar una visita de campo larga y geográficamente compleja han sido factores que permitieron asegurar una concentración máxima sobre la evaluación misma.

El agradecimiento se extiende al personal de las agencias sub-ejecutoras, de los organismos e instituciones públicas, de los programas de certificación, de los empresarios pequeños y menos pequeños y demás actores que tuvieron la gentileza de dedicar tiempo a las entrevistas y a las visitas de campo.

Finalmente el agradecimiento a Betsy Karen Murray en su calidad de especialista FOMIN por involucrarse con tanto ánimo en el proyecto y proveer de información clave a esta evaluación.

# Resumen Ejecutivo

Este documento presenta los resultados de la evaluación final del Proyecto Regional denominado Sistema de Acreditación Internacional y Consolidación de Sistemas Nacionales de Certificación en Turismo Sostenible para Facilitar la Competitividad y el Acceso al Mercado de las Pequeñas y Medianas Empresas. Este proyecto es ejecutado por Rainforest  Alliance a través de su sede regional en Costa Rica y de sus oficinas en Ecuador y Guatemala.

El proyecto se ejecuta en conjunto con las siguientes organizaciones sub-ejecutoras: Programme for Belize (Belice), Alianza Verde (Guatemala) y la Asociación Ecuatoriana de Ecoturismo – ASEC (Ecuador) y se ejecuta en Costa Rica, Guatemala, Belice y Ecuador. Tiene un plazo de ejecución de 48 meses y 54 meses para los desembolsos. La evaluación final se realizó al mes 50 de ejecución general.

El análisis de la lógica del proyecto muestra un proyecto bien conceptualizado desde el principio el cual no ha requerido de modificación importantes para alcanzar sus objetivos. El diseño del proyecto se realizo en base a estudios y análisis exhaustivos llevados adelante por la agencia ejecutora y otras instituciones involucradas en el proceso.

El proyecto responde de forma oportuna e innovadora a la necesidad de la mayoría de las MiPyMEs regionales de facilitar la comercialización de sus servicios y productos así como a la voluntad de hacer más sostenibles las actividades sectoriales. Así, se puede considerar esta iniciativa como única en la región y generadora de un importante conjunto de insumos, experiencias y procesos que garanticen su difusión a nivel regional.

Así, el apoyo al proceso de certificación de MiPyMEs a nivel regional esta abordado desde tres perspectivas (escalas) de actuación las cuales corresponden a los tres componentes del proyecto. Así, a escala nacional se apoya el proceso de implementación de buenas prácticas en las empresas. Esta implementación prepara las empresas ante un proceso de certificación por parte de las entidades de certificación (el proyecto mejora cualitativamente y cuantitativamente la clientela potencial de los programas de certificación). Luego, a escala regional, el proyecto apoya estos programas de certificación fortaleciendo la Red de Certificación de Turismo Sostenible de las América, armonizando sus normas y mejorando sus estrategias de sostenibilidad y apoyando la creación de un ente de acreditación que genere confianza y credibilidad de los mismos. Finalmente, a nivel internacional, el proyecto promueve ante los mercados de consumo productos turísticos con buenas prácticas de sostenibilidad y certificados.

La lógica de diseño del proyecto ha demostrado tener las condiciones necesarias y suficientes para generar resultados satisfactorios y lograr en gran medida el alcance del Propósito del proyecto.

Se puede considerar el proyecto como altamente innovador, tanto por sus enfoques como por la generación de métodos y herramientas clave para el estímulo de la sostenibilidad en el sector a nivel regional.

Aprovechando su infraestructura institucional y su experiencia, la agencia ejecutora logró ejecutar sin mayores problemas ni desvíos las pautas técnicas y financieras planteadas inicialmente.

Como principales resultados tangibles del proyecto, contamos hoy en día con:

- un grupo piloto de 237 MiPyMES aplicando buenas prácticas de sostenibilidad y 80 en proceso de certificación o certificadas en 4 países.

- un grupo inicial de profesionales y empresas involucradas con diagnósticos y asistencia técnica formados y capacitados para responder a la demanda de las empresas

- una mejora cuantitativa y cualitativa de la clientela potencial para los programas de certificación

- una Red de Certificación de Turismo Sostenible fortalecida con una membresía mas importante y con normas armonizadas

- un ente acreditador en fase de arranque con un comité directivo temporal, un plan de negocio y lineamientos establecidos

- un catálogo de productos y servicios con buenas prácticas y certificados difundidos a niveles nacional, regional e internacional mediantes varios medios de promoción y comunicación

Estos resultados generan un avance significativo del proceso de certificación de turismo sostenible en la región. Las actividades que conducen a estos resultados han sido ricas en aprendizajes y experiencias. Han generado estrategias y herramientas que si bien no son aun del todo perfectas, aportan nuevas bases para garantizar un crecimiento sostenible del proceso de certificación.

Finalmente, para garantizar el mayor aprovechamiento de estas experiencias, es fundamental mantener una atención paralela entre los esfuerzos de mejora cualitativa de la oferta (implementación de buenas prácticas) y los esfuerzos relativos al fortalecimiento de los actores de la certificación tales como son los programas de certificación, la Red de Certificación de Turismo Sostenible de las Américas y el ente acreditador STSC. En este contexto, es fundamental mantener una extrema claridad sobre los objetivos y roles de cada acción y actor.

# I. Introducción

## A. Antecedentes

El presente proyecto forma parte de la cartera de proyectos del Cluster de Turismo Sostenible del FOMIN y surge como intervención estratégica para apoyar la competitividad de las MiPyMEs del sector turismo en cuatro países (Ecuador, Costa Rica, Guatemala y Belice) y generar efectos de réplica a nivel regional.

Esta estrategia se basa sobre el proceso de adopción de buenas prácticas en turismo sostenible por parte de las empresas y la facilitación de su acceso a programas de certificación voluntaria armonizados y reconocidos por el mercado.

Sobre la base de evaluaciones realizadas en el marco de varios proyectos del Banco en el sector del  turismo sostenible, se puede afirmar que no existen otras iniciativas del sector público ni del sector privado con un alcance regional similar al que se pretendió en el presente proyecto.

En efecto, si bien a escala mundial existen una gran cantidad de programas de certificación de prácticas sostenibles en turismo, la mayoría de ellos tiene criterios y normas diferentes. Con el objetivo de ordenar esta situación, era necesario apoyar  el diseño de un proceso regional para enlazar programas de certificación entre sí, estandarizar sus normas y de esta forma facilitar su acreditación internacional.

El presente proyecto responde a la urgente necesidad para la región de aumentar el volumen de empresas que están listas para acceder a certificaciones y  de ofrecer al mercado turístico sistemas de certificación reconocidos y de alta credibilidad. De no contar sobre estas garantías, los esfuerzos hacia la sostenibilidad nunca podrán mejorar la competitividad de las empresas y de la región quedando en su mayoría iniciativas puntuales sin reconocimiento del mercado.

Así, el proyecto se diseñó sobre las bases de investigaciones realizadas por la agencia ejecutora y sobre tres premisas desde las cuales se declinaron los componentes de ejecución de la iniciativa:

- Promover y facilitar la adopción de buenas prácticas en gestión sostenible para las MiPyMEs en turismo y fomentar su acceso a programas de certificación.

- Garantizar una mayor coherencia, trasparencia y credibilidad de los programas de certificación ante el mercado.

- Apoyar acciones de “conexión” entre oferta optimizada yo certificada y el mercado para aumentar el interés y la sensibilidad del público hacia productos turísticos sostenibles.

Así, se observa que el diseño del proyecto tomó en cuenta un enfoque recomendado por el Cluster de Turismo Sostenible del FOMIN de integración de la cadena productiva sectorial al atender deficiencias y necesidades a tres niveles clave como lo son las empresas locales prestatarias de servicio (MiPyMEs), los programas de certificación y finalmente el mercado turístico general (nacional e internacional).

Con antecedentes claros y componentes bien definidos, el proyecto se ejecutó dentro de los plazos previstos sin mayores imprevistos e inconvenientes, presentando un  desempeño operacional y administrativo satisfactorio.

Al cumplirse los 18 meses de ejecución se realizó una evaluación intermedia la cual constató un proyecto con ritmo de ejecución esperado. Las recomendaciones operativas apuntaron hacia la necesidad de

- acelerar los procesos de diagnóstico a empresas piloto,

- de aclarar antes las instituciones certificadoras los objetivos que persigue la agencia ejecutora (RA),

- ampliar la publicidad del proyecto a todos los países beneficiarios,

- utilizar las partidas presupuestaria a tiempo y evitar atrasos,

- mantener un canal único de comunicación y control entre la agencia ejecutora y las agencias subejecutoras,

- mejorar la selección de los miembros que se afilian a la Red de Certificación de las Américas y aplicar un “filtro” para alejar las entidades que poco puedan aportar a la iniciativa.

### • Entes relevantes

Las principales entidades directamente vinculadas a la ejecución del proyecto son:

- Rainforest Alliance (RA) como proponente y agencia ejecutora del proyecto

- Alianza Verde como subejecutor para Guatemala y ente certificador mediante el sello Green Deal

- Asociación Ecuatoriana de Ecoturismo – ASEC como subejecutor para Ecuador

- Programme for Belize como sub-ejecutor para Belice

- Conservación y Desarrollo como ente certificador en Ecuador mediante el sello de certificación Smart Voyager

- El Instituto Costarricense de Turismo Certificado para la Sostenibilidad Turística - CST - es un programa del Instituto Costarricense de Turismo (ICT).

## B. Descripción del Proyecto

El proyecto es ejecutado por Rainforest Alliance, en conjunto con las siguientes organizaciones sub ejecutoras: Programme for Belize (Belice), Alianza Verde (Guatemala) y la Asociación Ecuatoriana de Ecoturismo - ASEC (Ecuador).

Tiene un plazo de ejecución de 48 meses y, 54 meses para los desembolsos. Cuenta con un presupuesto de US$ 5.174.069 financiados de la siguiente manera: 58% aportados por el FOMIN y 42% aportados por Rainforest Alliance conjuntamente con las Agencias Subejecutoras (ASEs) en los países mencionados; de cuyo porcentaje, el 29% será en efectivo y el 13% en especie.

El objetivo del proyecto consiste en incrementar la competitividad y el acceso al mercado de las MiPyMES del sector turismo mediante la facilitación de su acceso a sistemas de certificación internacionalmente acreditables en la región de América Latina y el Caribe. La finalidad de este proyecto consiste en aplicar prácticas óptimas de gestión y certificación de MiPyMES en turismo sostenible; armonizar y reforzar sistemas de certificación, y suscitar una mayor conciencia del mercado mundial sobre estas prácticas y sistemas.

Así, aunque su título no lo defina precisamente, gran parte de la mencionada facilitación de los procesos de certificación está enfocada desde el punto de vista de la implementación de buenas prácticas. El proceso de certificación permite así validar y hacer visible estas buenas prácticas como elemento diferenciador ante el mercado global.

El esquema a continuación muestra como se interrelacionan las actividades relativas a la certificación y acreditación con la aplicación de buenas prácticas en aras de conseguir el cumplimiento del objetivo general.

A esos efectos el proyecto planificó realizar actividades en tres niveles o escalas: local, regional e internacional. Cada uno de esos niveles corresponde con los tres componentes que conforman el presente proyecto.

A nivel nacional (Componente I) se planteó desarrollar un conjunto de iniciativas piloto (empresas piloto) las cuales se capacitan e invierten en la implementación de buenas prácticas. Esta implementación se logra gracias a la capacitación y asistencia técnica, ésta última  cofinanciada entre el propietario de la empresa y el Fondo de Cofinanciamiento establecido por el proyecto. Luego de cumplir con la etapa de implementación de buenas prácticas, el empresario puede acudir a los diferentes entes certificadores para solicitar su incorporación en un proceso de certificación. Las empresas beneficiadas por el proyecto son MiPyMEs y empresas de tipo comunitario. Seminarios y actividades de sensibilización permitieron incorporar las empresas al proceso. Una asistencia técnica para capacitación, aplicación de diagnósticos e implementación de buenas prácticas  ha sido formada en el marco del proyecto. El proyecto ha producido valiosas herramientas que permiten armonizar y sistematizar los procesos de capacitación e implementación de buenas prácticas. Esta producción de herramientas ha sido retroalimentada por las experiencias y aprendizajes generados a nivel del grupo piloto.

El organismo ejecutor involucró en el proceso, en calidad de sub-ejecutores, instituciones que se dedican a la capacitación  en Ecuador, Guatemala, Costa Rica y Belice a fin de elaborar estrategias que promuevan la participación de MiPyMES y operaciones de grupos indígenas y de base comunitaria en materia de certificación.

A nivel regional (Componente II) el organismo ejecutor proporcionó asistencia técnica a entidades que se ocupan de la certificación en turismo sostenible los cuales se agrupan dentro de una red regional llamada Red de Certificación en Turismo Sostenible de las Américas cuyos objetivos son la definición y aplicación de normas de base armonizadas e internacionalmente reconocidas, el desarrollo de herramientas y estándares de trabajo comunes y una estrategia de mercadeo conjunta entre sus miembros, la generación de recomendaciones sobre mejores prácticas de manejo para turismo sostenible con base en estándares aceptados y ya existentes a nivel regional y nacional así como la definición de estrategias para promover la participación de operaciones turísticas, principalmente MiPyMES, en la implementación de mejores prácticas y en procesos de certificación.

Al cierre del proyecto, la Red de Certificación de Turismo Sostenible de las Américas está conformada por 89 organizaciones de 22 países. Si bien no todos los miembros son entes certificadores, esta participación de varios tipos de instituciones vinculadas con el sector demuestra el interés creciente en el tema del turismo sostenible y en los trabajos que ha desarrollado la Red en este campo.

Este componente dará lugar, asimismo, a la creación de un sistema de seguimiento y evaluación tendiente a medir los efectos de la certificación en turismo sostenible. Estos esfuerzos apuntan a la activación del Sustainable Tourism Stewardship Council  (STSC) el cual fungirá como ente acreditador de las iniciativas de certificación.

Los resultados del Componente II han sido utilizados como insumos para el fortalecimiento de los programas de certificación miembros de la Red de Certificación de Turismo Sostenible de las Américas. Entre estos aportes se encuentran recomendaciones concretas sobre mecanismos de mercadeo, participación de MiPyMES comunitarias e indígenas en los procesos de certificación, sistemas de monitoreo y evaluación y mecanismos financieros para lograr la sostenibilidad económica de los programas. Adicionalmente se brindó asistencia técnica directa a los programas de certificación para que puedan iniciar procesos de acreditación reconocidos internacionalmente así como implementar estrategias de sostenibilidad financiera para su funcionamiento.

Con el objetivo de fortalecer la Red, herramientas de trabajo en red y de comunicación han sido establecidos por el proyecto. Así, durante el 2005 se estableció un Centro Virtual de Turismo Sostenible el cual ha permitido, entre otras cosas,  realizar una serie de foros foros virtuales para los miembros. Los foros son las instancias nacionales de trabajo de la Red y son claves en la consolidación de la misma como un referente del turismo sostenible de la región. Se cuenta en la actualidad con foros en los siguientes países: Belice, Guatemala, Colombia, Argentina, Brasil, y se encuentran en formación en Perú, Ecuador y Uruguay.

Se generaron una serie de manuales prácticos que permiten diseminar y realizar capacitaciones a distintas audiencias en temas claves de turismo sostenible. NOTA: todos estos manuales e informes están disponibles en http://www.rainforest-alliance.org/tourism_spanish.cfm?id=main)

En coordinación con la Sociedad Internacional de Ecoturismo  (TIES por sus siglas en inglés), el desarrollo de estas nuevas herramientas facilita introducir temas claves relacionados con la certificación de turismo sostenible, modelos de financiamiento de la certificación y mercadeo para que los programas de certificación, las PYMES y ONG incorporen diferentes metodologías que les permitan mejorar su gestión institucional y avanzar hacia su sostenibilidad financiera.

A nivel internacional (Componente III del proyecto) como un complemento de los dos anteriores, se trabajó una estrategia internacional cohesiva de comercialización para programas de certificación. Se espera que esta estrategia derive en beneficios directos para las MiPyMES que hayan aplicado las normas básicas armonizadas en el Componente I, ya que dará mayor credibilidad a sus servicios y además mejorará su valor de comercialización regional o internacional, lo que a su vez les dará competitividad.

Nótese que los tres componentes están totalmente interrelacionados entre sí y  algunas de sus actividades se pueden desarrollar en forma paralela y por tanto se los podrían graficar de la siguiente manera:

(Según Garcés, 2005)

La distribución de fondos a los distintos componentes se realizó en función de la lógica del proyecto. En el gráfico a continuación, se observa que los aportes financieros del FOMIN han sido atribuidos cuantitativamente más al componente 1 el cual corresponde principalmente a las actividades relacionadas con implementación  de buenas prácticas.

(en US$ según presupuesto del proyecto en Memorando de Donantes)

### • Resumen del marco lógico

A continuación se resumen los Objetivo y Propósito del proyecto con sus respetivos indicadores:

Detalles e indicadores de los Componentes:

### • Estado general del proyecto

El proyecto se aprobó el 30 de julio  de 2003, el contrato se firmó el 27 de octubre de 2007  realizándose el primer desembolso el 08 de marzo de 2004.

La fecha prevista para la finalización de las actividades es 27 de octubre de 2007  contándose con un plazo para la realización del último desembolso que se extiende hasta el 27 de marzo de 2008.

## C. Metodología de Evaluación

### Objetivos y enfoque de la Evaluación Final

- Determinar si los objetivos, resultados e impactos tales como fueron descritos en el Marco Lógico del Proyecto fueron alcanzados.

- Evaluar el grado de  sostenibilidad en el tiempo de los logros alcanzados por el Proyecto, una vez finalizada la contribución del BID/FOMIN.

- Identificar las lecciones aprendidas durante la ejecución del Proyecto y proponer recomendaciones para futuras operaciones a ser financiadas por el BID y/o el FOMIN.

- Analizar el rol y desempeño que tuvo RA como agencia ejecutora del proyecto.

El informe de evaluación final tendrá en consideración la relevancia continua, niveles de eficiencia, efectividad, sostenibilidad y lecciones aprendidas.

Aquí es muy importante hacer énfasis en el enfoque de evaluación de un proceso (el proceso de certificación de sostenibilidad de los productos turísticos regionales ante el mercado) el cual buscará analizar más los aspectos cualitativos que cuantitativos de la gestión del proyecto.

Es fundamental valorar precisamente todas las lecciones aprendidas durante la ejecución de este proyecto considerando que éste forma parte de un proceso apoyado por el BID/FOMIN.

Por esta razón, una evaluación final debe tener una amplitud y enfoque muy diferente de una evaluación intermedia la cual tiene objetivos correctivos puntuales a escala del proyecto.

El análisis del proyecto como etapa de un proceso genera recomendaciones a nivel de proceso. Estas recomendaciones deberán ser particularmente valoradas por parte de la agencia ejecutora en vista del desarrollo de un segundo proyecto afín a la temática y parte del proceso apoyado por el BID/FOMIN.

### • Fuentes de información

Durante el desarrollo de la consultoría se utilizaron las siguientes fuentes de información:

- Se revisaron los materiales disponibles sobre la ejecución del proyecto, con énfasis en: informes de avance elaborados por la Unidad Ejecutora, informe de evaluación de medio término del proyecto e informes de actividades.

- Se mantuvieron reuniones de trabajo con el equipo de la Unidad Ejecutora, y se procesó información correspondiente a las principales actividades del proyecto

- Se realizaron numerosas entrevistas directas y telefónicas con actores en 8 países diferentes. El consultor estuvo visitando empresas, destinos y actores durante 25 días continuos de campo en cuatro países.

- Se realizó un taller de restitución en la ciudad de San José en Costa Rica al finalizar la misión de campo. A este taller participaron los responsables de unidades de la AE.

La evaluación final incluyó una misión de campo continua de 25 días para garantizar un profundo y sistematizado análisis de la acción en los 4 países. Así, se realizaron entrevistas a directivos y personal del Programa de Turismo Sostenible de Rainforest Alliance en Costa Rica y sus Oficinas de Coordinación en Mesoamérica y Sudamérica, de las agencias subejecutoras en Guatemala, Ecuador y Belice, así como entrevistas con directivos de organizaciones involucradas en el proyecto como programas de certificación en turismo sostenible, autoridades turísticas públicas, tour operadores, ONGs de apoyo, consultores contratados para estudios relacionados con el proyecto, y finalmente con MiPyMEs y operaciones indígenas y comunitarias beneficiadas por el proyecto en los países mencionados. De igual forma se realizó una revisión de la documentación disponible e investigación a través de Internet sobre temas que sirvan de apoyo para el informe.

# II. Relevancia del Proyecto

## A. Introducción

Considerando los recientes cambios en los intereses y sensibilidades del mercado turístico hacia temas sociales y ambientales así como las necesidades de mejora de competitividad regional y del potencial papel que puedan jugar sistemas de certificación de sostenibilidad coherentes, creíbles y simples de uso para los consumidores, queda evidente que el proyecto evaluado es relevante para la competitividad y sostenibilidad del sector turístico regional.

Si bien las mencionadas tendencias del mercado de consumo en relación con su sensibilidad son todavía leves y los criterios de sostenibilidad aun no juegan un papel muy significativo a la hora de orientar el consumo turístico (por ejemplo frente a criterios de precio, calidad, etc.), cabe mencionar que los compromisos hacia la sostenibilidad de ciertos eslabones de la cadena de comercialización son cada vez más valorados en los mecanismos de negociación y promoción de los productos y servicios (ámbito business to business). Así, queda evidente que las tendencias son alentadoras siempre y cuando se ordenen los mensajes a los consumidores y actores intermedios, se sistematicen y simplifiquen los procesos y se hagan creíbles y profesionales los programas de certificación en turismo.

Para el BID/FOMIN y demás actores involucrados, queda claro que el proceso de puesta en marcha y operación de sistemas de certificación en turismo sostenible es un proceso complejo en el cual interactúan una cantidad de factores muy importante.

En este contexto, es evidente que el proceso de certificación en turismo sostenible está en su momento de maduración (o de decantación) luego de un periodo de “clímax” creativo durante el cual más de 100 programas de certificación han sido lanzados de forma desordenada, empírica y sin regulación en el mercado. Esto ha perjudicado enormemente el concepto y sus potenciales beneficios para la sociedad.

¿Qué vamos a certificar? ¿Cómo vamos a certificar? ¿Para quién vamos a certificar? y ¿Cómo garantizar confianza en la certificación? son las reflexiones de base que generan una oportunidad para un verdadero sistema de certificación para las Américas y al cual este proyecto responde de forma lógica y muy oportuna.

Rainforest Alliance (RA) ha jugado un rol clave en los avances de la certificación en América Latina tanto en los sectores agrícolas como forestal y, más recientemente, en el sector turístico.

Con el desarrollo de su Programa  de Turismo Sostenible en el año 2000, RA ha capitalizado su experiencia en certificación en otros sectores para apoyar y sistematizar iniciativas de aplicación de buenas prácticas y de certificación a nivel regional.

## B. Cambios en el contexto en que se ejecutó el Proyecto y Revisión de Supuestos

Se puede considerar que los supuestos establecidos para el fin y el propósito del proyecto no sufrieron modificación tales que pudieran haber invalidado previsiones de actividades y generación de productos clave. Sin embargo, algunas modificaciones de supuestos deben ser tomadas en cuenta para el futuro.

A continuación se detalla un breve análisis de cada supuesto.

- Supuestos correspondientes al fin del proyecto

  - Estabilidad económica y social internacional

Durante el periodo de ejecución del proyecto, se puede considerar que para la región de aplicación del proyecto, no ocurrieron eventos económicos, sociales o naturales cuya magnitud e impacto pudieran haber modificado significativamente los supuestos del proyecto y afectado su ejecución de forma drástica.

  - Continua demanda de turismo sostenible por parte de los consumidores

Informes producidos en el marco del proyecto por la Sociedad Internacional de Ecoturismo (TIES por sus siglas en inglés) tales como “Consumer Demand and Operator Support for Socially and Environmentally Responsible Tourism - 2005” muestran en detalles y en base a censos realizados en mercados internacionales clave que la mayoría de los consumidores es sensible a temas sociales, culturales y ambientales relacionados con sus destinos de vacaciones o viaje en general.

Al menos un tercio de los turistas censados en el marco del trabajo muestran estar dispuestos en pagar un sobreprecio para un producto o servicio que garantice beneficios locales tanto sociales como ambientales.

Así, sin entrar en consideraciones muy complejas, queda evidente que un segmento del mercado turístico está interesado en productos certificados y que seguramente está creciendo y crecerá en la medida que los promotores de esta certificación puedan sensibilizar este segmento.

Durante las entrevistas con actores involucrados con el proyecto, se reportaron casos que demuestran el creciente interés que generan los productos certificados a lo largo de la cadena productiva. Aquí cabe mencionar el rol clave de los intermediarios (inbound y outbound operators y mayoristas) en la promoción y difusión del esfuerzo de certificación y optimización de prácticas. En efecto, hoy en día, el consumidor no genera todavía una demanda significativa por sí mismo y la capacidad de promoción de las MiPyMEs es aún muy limitada. Así, actualmente la demanda de productos certificados u optimizados  es estimulada por el intermediario (estrategia B2B),  el cual asume esta certificación u optimización de prácticas como elemento diferenciador de su oferta por lo cual está dispuesto a invertir para mercadearlo (como para los otros sectores productivos, el intermediario es el que realmente hace el esfuerzo financiero para difundir la certificación). Esto ha sido tomado muy en cuenta dentro de los planes de difusión y promoción del proceso de certificación. La capacidad de inversión del intermediario y su acceso al mercado es evidentemente mucho más importante que la del prestador  de servicio.

Durante las entrevistas con operadores receptivos, varios de ellos comentaron el interés que tenían en relación con la aplicación de buenas prácticas y certificación por parte de sus proveedores y, a su vez, el valor que esta certificación representaba ante los operadores emisivos y mayoristas en origen (efecto B2B en cadena).

- Supuestos correspondientes al propósito del proyecto

  - Existencia de suficiente capacidad entre MiPyMEs para internalizar y aprovechar la asistencia técnica

En general, las MiPyMEs beneficiadas por el proyecto han demostrado estar muy interesadas y motivadas por el proceso de aplicación de buenas prácticas y por la certificación. Durante la evaluación se pudo observar que muchas de estas MiPyMEs eran sensibles a los temas de sostenibilidad y muchas de ellas ya habían realizado esfuerzos previos al proyecto.

Considerando este interés, las empresas demostraron en general una muy buena capacidad para asimilar los procesos técnicos y aprovechar la asistencia técnica. En varios casos, las expectativas técnicas de las empresas superaban las capacidades técnicas de la asistencia técnica.

Sin embargo, aquí tenemos que tomar en cuenta que el proyecto ha venido captando un segmento de MiPyMEs cuyas características demostraban una previa preocupación y sensibilidad por temas relacionados con la sostenibilidad. Esto significa que si bien este pool de empresas piloto genera una masa crítica de interés para apoyar la consolidación del proceso, no siempre será plenamente representativo del comportamiento de la mayoría de las MiPyMEs del sector.

Así, es aconsejable aprovechar esta oportunidad y estas empresas piloto para afinar procesos que deberán ser promovidos y aplicados en contextos empresariales menos sensibles y mucho menos proactivos (que son la mayoría).

  - Continuo respaldo de todos los interesados clave

Los interesados clave del proyecto se distribuyen a lo largo de la cadena productiva sectorial y deben ser considerados cada uno como un elemento fundamental para la consolidación del proceso de promoción de la sostenibilidad en las actividades turísticas.

A nivel de los prestatarios de servicio (MiPyMEs) beneficiados por el proyecto, queda claro su apoyo y participación a lo largo del proceso de implementación de buenas prácticas y certificación.

A nivel de los tour operadores – TO (inbound operators) la participación en el proyecto se dio mediante las acciones de mercadeo y apoyo a la capacitación de proveedores o empresas beneficiarias. Estos actores fueron  incorporados formalmente al proyecto durante la marcha del mismo ya que la AE se dio cuenta del importante papel que estos TO podían jugar en cuanto a su poder de convocatoria hacia las MiPyMEs.  Igualmente los TO han apoyado y participado activamente en el proceso al incorporar en su oferta un porcentaje significativo de productos optimizados y/o certificados. A cambio, se han beneficiado de las acciones de mercadeo y promoción implementadas en el marco del componente 3. En general, los TO están interesados en fortalecer su papel en el proceso ya que para ellos, la certificación de los productos representa un verdadero elemento diferenciador ante mayoristas internacionales sensibilizados.

A nivel de los Programas de Certificación se pudieron identificar percepciones y posiciones diferentes en relación al proyecto pero en general existe un interés y una sinergia con el mismo. En el marco del desarrollo de iniciativas piloto, el proyecto ha trabajado conjuntamente con tres programas de certificación privados, principalmente manejados por organizaciones sin fines de lucro y un programa de certificación público.

El hecho que el proyecto sea un proyecto muy ambicioso y técnicamente complejo ha dificultado en ciertos casos el mantenimiento de la claridad sobre los roles y de la relación entre las actividades relacionadas con implementación de buenas prácticas y las relacionadas con la certificación.

En efecto, por razones que profundizaremos luego, las entrevistas con los responsables de programas de certificación y el análisis de la situación demuestran en ciertos casos dificultades de comprehensión de los roles, en particular el de Rainforest Alliance, en el marco del proyecto. Han surgido confusiones en la percepción de los objetivos del proyecto y de sus componentes, en particular entre los esfuerzos que conducen a la implementación de buenas prácticas en la empresa y los que buscan obtener un sello de certificación en turismo sostenible. Cabe mencionar que esta situación ya había sido identificada durante la evaluación intermedia.

La fuerte proyección internacional y posicionamiento institucional de RA como ente certificador en sectores agro y forestal ha generado un cierto nivel de celos en los programas de certificación independientemente de todos los esfuerzos realizados por RA para desligarse del papel de ente certificador en el sector turismo.

Esta situación ha sido ampliamente discutida con la agencia ejecutora (RA) la cual ha demostrado haber hecho muchos esfuerzos para mostrar que su objetivo es apoyar el proceso de certificación y no transformarse en ente certificador el cual competiría con los programas establecidos.

En resumen, por alguna razón, el supuesto de plena participación y sinergia con los Programas de Certificación  ha cambiado tomando en cuenta esta situación y, por ejemplo, la escasa relación entre el sello costarricense CST y el proyecto. Este cambio merece un análisis profundo por parte de la AE y de los interesados para garantizar que el objetivo final de fortalecimiento de los sistemas de certificación pueda ser alcanzado de forma coherente y sostenible.

## C. Validez de la lógica del Proyecto

El análisis de la lógica del diseño del proyecto a la luz de los resultados finales muestra un proyecto bien conceptualizado del punto de vista técnico con objetivos claramente definidos y adecuados al contexto regional.

Cabe mencionar que este diseño se ha basado sobre un detallado análisis previo realizado por la agencia ejecutora y otras entidades asociadas. Las principales observaciones sobre las cuales se diseño el proyecto fueron las siguientes:

- Ausencia de documentación sobre el interés del mercado en turismo sostenible.

- Ausencia de análisis de estrategias válidas de mercadeo.

- Ausencia de información sobre cómo atender los problemas de sostenibilidad financiera.

- Desconocimiento de los requerimientos de acreditación internacional.

- Creencia de que la acreditación no es necesaria

- Creencia de que cada programa puede en forma aislada lograr el posicionamiento internacional.

- Falta de comunicación entre esfuerzos de certificación desde 1997 (fecha en que proliferaron los programas de certificación) hasta el 2003 (fecha en que se lanzo la red).

- No había capacidad de pensar “out of the box” o fuera de los límites nacionales.

- Ausencia de credibilidad en los sistemas de certificación

- Desconocimiento de los programas nacionales. En ese sentido hay que reconocer que este proyecto le dio la oportunidad a Green Deal de “salir” de Petén y a Smart Voyager de “salir” de Galápagos.

- Posiciones etnocentristas de que sólo “lo hecho en Europa” funciona.

- Total ausencia de respaldo de ministerios y otros organismos (gubernamentales, privados y ONGs)  hacia los programas de certificación  (excepto en Costa Rica que contaba con un respaldo gubernamental)

- Ausencia de estándares comunes

- Ausencia total de respaldo de otras entidades claves que ahora apoyan a la Red.

- Actores claves internacionales con total desconocimiento de los programas de certificación de las Américas (OMT, UNEP; UNESCO, etc).

- Cero cobertura de prensa sobre la certificación y otros esfuerzos de sostenibilidad.

- Cero medición de impactos

- Cero reconocimiento de clientes sean intermediarios o consumidores finales.

- Prácticamente nulas las  acciones de promoción (excepto promoción limitada en Costa Rica)

La combinación cualitativa de los tres componentes revela lógica y consistencia con la meta del proyecto y de acuerdo con los lineamientos del Cluster de Turismo Sostenible del FOMIN.

La lectura de los documentos de proyecto, incluyendo sus objetivos deja claro que la implementación de buenas prácticas para la sostenibilidad no debe ser un fin en sí sino un medio que permita a la MiPyME acceder a una certificación acreditada y confiable.

Tal como se demuestra ampliamente en los estudios realizados por TIES, el “etiquetado” de los productos y servicio termina siendo uno de los factores clave en la decisión de compra del consumidor (...a majority of tourists support the concept and say that they will use the labels to choose future tour operators and products). Así, queda evidente que la lógica del proyecto descansa sobre la importancia del estatus de certificación o reconocimiento de una empresa a la cual le da una ventaja competitiva ante el mercado.

Así vemos que los tres componentes del proyecto buscan establecer un círculo virtuoso que garantice una oferta de MiPyMEs sostenible y competitiva.

En el grafico siguiente se pueden observar los elementos básicos de este círculo virtuoso relacionados con los tres componentes del proyecto.

Sin embargo, considerando esta meta de fortalecimiento de sistemas de certificación que permitan mejorar la competitividad de las MiPyMEs y su acceso a mercados, el análisis cuantitativo de la importancia que se le está dando a la mejora intrínseca de los programas de certificación indica que es fundamental mantener muchas atenciones a nivel de estos programas tanto a nivel de su capacidad de respuesta técnica como a nivel de su sostenibilidad.

En efecto, si bien el proyecto ha apoyado los programas de certificación y su acceso a negocios, es recomendable mantener esfuerzos orientados hacia la profesionalización y sostenibilidad institucional de estos programas.

En efecto, no cabe duda sobre los beneficios generados por el proyecto a nivel de estos programas de certificación sin embargo estos siguen demostrando fuertes debilidades en sus propios funcionamientos institucionales los cuales pueden resultar ser factores muy limitantes para el crecimiento de la certificación. Así, más esfuerzos orientados hacia mejoras operativas, sistematización de procesos internos, capacidades de comunicación e información, trato con el cliente e imagen corporativa deberán ser considerados en el futuro.

# III. Efectividad y Efectos

## A. Logro de los resultados del proyecto

### • Comparación de productos previstos y alcanzados

Siguiendo las pautas del marco lógico, la comparación cuantitativa de resultados previstos y alcanzados puede sintetizarse como sigue:

| Indicadores de Resultado (propósito) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Propósito del Marco Lógico | Indicadores Originales en el Marco Lógico | Resultados | Variación |
| Aplicar prácticas óptimas de gestión y certificación en PYME de turismo sostenible, armonizar y reforzar sistemas de certificación internacionalmente acreditables y crear mayor conciencia mundial con respecto a esas prácticas. | 175 PYME están aplicando prácticas óptimas de gestión y/o están certificadas, en 250 proyectos piloto. | - 237 Pymes están aplicando buenas prácticas o en proceso de certificación. - 237 empresas han recibido asistencia técnica para implementar buenas prácticas o para el pago de certificación - 157 asistencias técnicas para implementar buenas prácticas y 80 Pymes en proceso de certificación. - 16 empresas consultoras / asesoras para implementación de prácticas de sostenibilidad turística en pymes. - 295 proyectos pilotos entre los 4 países | Superado |

|  |  | - 179 operaciones de servicios y alojamiento firmaron el procedimiento para la selección y formalización de trabajo para la implementación de prácticas de sostenibilidad. - Registro de proveedores de productos y servicios sostenibles, especializados en turismo. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cinco organizaciones se ocupan de la aplicación de prácticas óptimas de gestión armonizadas y criterios y actividades de certificación conducentes a la acreditación. | - 89 organizaciones de 22 países forman parte de la Red de Certificación | Superado |
|  | 6.000 interesados reciben información del Proyecto sobre prácticas óptimas de gestión y sobre certificación. | - 46.700 personas recibieron información del Proyecto sobre prácticas óptimas de gestión y certificación | Superado |

| Indicadores de producto (componente) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Componentes del Marco Lógico | Indicadores Originales en el Marco Lógico | Resultados | Variación |
| Componente 1: Prácticas óptimas de gestión y sistemas de certificación aplicados. | Prácticas óptimas de gestión armonizadas en cinco países completadas en el año 1. | Siete guías de buenas prácticas: - Buenas Prácticas para Turismo Sostenible: una Guía para el Pequeño y Mediano Empresario, - Guía de Buenas Prácticas para Turismo Sostenible para Empresas de Alojamiento en Ecosistemas Marino Costeros, - Guía de Buenas Prácticas para Turismo Sostenible para Tour operadores que trabajan en Ecosistemas Marino Costero, - Guía de Buenas Prácticas para Turismo Sostenible para empresas de alojamiento en Bosque Tropical, - Guía de Buenas Prácticas para Turismo Sostenible para Tour Operadores que trabajan en Bosque Tropical, - Juego de herramientas para desarrollar y promover turismo sostenible en América Latina - Versión para TO, - Herramienta de negocios para Tour Operadores internacionales (outbound operators). | Superado - 6 guías más |

|  |  | Desarrollo de siete módulos de capacitación de capacitadores en: - Buenas Prácticas para turismo sostenible para pequeño y mediano empresario. - Buenas prácticas para turismo sostenible para empresas comunitarias. - Buenas prácticas para turismo sostenible para empresas de alojamiento en Ecosistemas Marino Costeros y Bosques Tropicales. - Buenas prácticas para turismo sostenible para tour operadores en Ecosistemas Marino Costeros y Bosques Tropicales. - Módulos de Mercadeo. - Módulo de Monitoreo y Evaluación 7) Módulo de capacitación para asesores en buenas prácticas. | Superado 6 guías más |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cuarenta instructores capacitados en prácticas óptimas de gestión y certificación en el año 1, y 20 instructores capacitados en mercadotecnia en el año 2. | - 48 instructores continuaron en el programa y aprobaron la evaluación del servicio | Superada - 28 instructores más |

|  | Mil ochocientas PYME y 1.800 operaciones de grupos indígenas y de base comunitaria iniciadas en el uso de prácticas óptimas de gestión, certificación y mercadotecnia a través de 144 seminarios realizados en cuatro países a lo largo de cuatro años. | - 4400 participantes entre PYMES y operaciones de grupos indígenas y de base comunitaria iniciadas en BMP a través de 130 seminarios. | Superado - 800 personas más. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Desarrollo de base de datos de contactos y actividades de divulgación y capacitación (seminarios y talleres). | Igual |
|  | Ciento sesenta PYME y 160 operaciones de grupos indígenas y de base comunitaria capacitadas en profundidad en prácticas óptimas de gestión y certificación y mercadotecnia a lo largo de cuatro años. | - 1186 participantes de PYMES y de base comunitaria recibieron capacitación posterior de mayor profundidad en mercadeo y buenas prácticas de gestión. | Superado 866 participantes más |
|  | Veinte auditores de certificación capacitados en el uso de prácticas óptimas de gestión armonizadas y criterios de certificación en el año 3. | - 48 asesores continuaron en el programa y aprobaron la evaluación del servicio. | Superado - 28 asesores (auditores más) |

|  | Doscientos cincuenta diagnósticos completados a más tardar en el año 4; 175 PYME reciben cofinanciamiento para la aplicación de prácticas óptimas de gestión y/o certificación a más tardar al final el año 4. | - 263 diagnósticos completados; 237 empresas han recibido cofinanciamiento para la implementación de buenas prácticas y/o certificación, 157 han recibido asistencia técnica para la implementación de buenas prácticas y 80 empresas iniciaron el proceso de certificación con Green Deal y Smart Voyager. | Superado ( 13 diagnósticos más) y 62 empresas adicionales que reciben recursos para implementar buenas prácticas o certificación. |
| --- | --- | --- | --- |

| Indicadores de Producto (componente) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Componentes del Marco Lógico | Indicadores Originales en el Marco Lógico | Resultados | Variación |
| Componente 2: Entidades que se ocupan de certificación en turismo sostenible fortalecidas en una red regional consolidada. | Cinco o más entidades toman parte en una red regional de certificación a más tardar en el año 1. | - 89 organizaciones de 22 países conforman la Red de Certificación de Turismo Sostenible de las Américas. - 3 reuniones anuales de la Red - Centro virtual habilitado para los miembros de la Red. 1 boletín electrónico bimensual. | Superado |
|  | Estrategia formulada para poner a disposición de Pymes y operaciones de grupos indígenas y de base comunitaria prácticas óptimas de gestión y sistemas de certificación a más tardar en el año 2 | - Investigación y reporte sobre las “ Estrategias para acercar a las PYMES, empresas comunitarias e indígenas a la certificación” concluida. - Para facilitar la aplicación de estas estrategias por parte de los grupos meta se generó un manual práctico que destaca , además, mecanismos de financiamiento para estos grupos - La información generada en esta investigación, junto con sus productos, fue diseminada a través de los miembros de la red de Certificación de turismo sostenible de las Américas. | Superada |

|  |  | - Se trabajó en un foro virtual en el Centro Virtual de Turismo Sostenible, para incorporar insumos de los miembros a la investigación y para discutir los alcances de la misma. - Se desarrolló base de datos de implementación de buenas prácticas de manejo para turismo sostenible en Pymes |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Desarrollo de siete manuales de capacitación para empresarios: - Buenas prácticas para turismo sostenible para pequeño y mediano empresario. - Buenas prácticas para turismo sostenible para empresas comunitarias. - Buenas prácticas para turismo sostenible para empresas de alojamiento en Ecosistemas Marino Costeros y Bosques Tropicales. - Buenas prácticas para turismo sostenible para tour operadores en Ecosistemas Marino Costeros y Bosques Tropicales - Certificación. |  |

|  |  | - Monitoreo y Evaluación. - Mercadeo |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Desarrollo de dos sistemas de evaluación: - Sistema Integral de evaluación de impactos de las actividades turísticas sobre la biodiversidad. - Sistema de indicadores de sostenibilidad turística. |  |
|  | Normas básicas de acreditación completadas a más tardar en el año 4 a través de una labor directa con programas de certificación en la región. | - Comparación de estándares de certificación de todas las regiones del mundo en proceso. |  |
|  |  | - Se generará un análisis que permite determinar los principios y criterios comunes de las normas de certificación globalmente |  |

|  |  | - Este análisis presentará una línea base que deben cumplir todos los programas para la acreditación. Dicha línea base es el insumo clave para que el STSC desarrolle su norma de acreditación |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Prácticas óptimas encaminadas a la sostenibilidad financiera de programas de certificación turística definidos a más tardar en el año 4. | - Desarrollo de la investigación “Sostenibilidad financiera de los programas de certificación”, con su manual de aplicación concluido. | Superado. Se han divulgado ampliamente los resultados y han sido insumos vitales para los programas de certificación. |
|  |  | - Esta investigación brinda un análisis de diferentes modelos que aplican los programas de certificación para alcanzar la sostenibilidad financiera, destaca las fortalezas y debilidades de los mismos y propone estrategias para que los programas de certificación en turismo establezcan modelos financieros que le permitan ser estables económicamente |  |

|  |  | - La información generada en esta investigación, junto con sus productos, fue diseminada a través de los miembros de la red de Certificación de turismo sostenible de las Américas. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Se trabajó en un foro virtual en el Centro Virtual de Turismo Sostenible, para incorporar insumos de los miembros a la investigación y para discutir los alcances de la misma. |  |
|  | Indicadores, base de datos y sistema de recopilación de datos para seguimiento y evaluación completados a más tardar en el año 3. | - Base de datos para análisis y armonización de criterios de certificación de sostenibilidad turística. | Superado. Se cuenta con un sistema de monitoreo del proyecto, línea base de sitios, base de datos para análisis de criterios de certificación, entre otros. |
|  |  | - Primera fase de la implementación de este sistema en marcha con productos ya obtenidos (análisis de línea base de sitio, matriz de efectos esperados del proyecto, evaluación de resultados del diagnóstico inicial para Ecuador y Costa Rica). |  |
|  |  | - Biblioteca virtual de documentos sobre sostenibilidad turística y similares. |  |
|  |  | - En fase de implementación: el análisis de los diagnósticos iníciales en los demás países y evaluación de los resultados finales. |  |

|  |  | - Estándar base de criterios de certificación de sostenibilidad turística armonizado y aprobado. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Estrategia de sostenibilidad elaborada y validada por entidades que se ocupan de la certificación en la región a más tardar en el año 4. |  | Superado. Estrategia desarrollada, consultada internacionalmente; comité internacional de apoyo al STSC, coordinación con otras iniciativas de acreditación |

| Indicadores de Resultado (componente) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Componentes del Marco Lógico | Indicadores Originales en el Marco Lógico | Resultados | Variación |
| Componente 3: Mercadotecnia de PYME piloto y entidades que se ocupan de la certificación que participan en la red | Estrategia de mercadotecnia formulada a más tardar en el año 1. | - Estrategia de mercadeo, plan de comunicaciones, y capacitaciones desarrollada. | Superado. Estrategia en ejecución con amplia aceptación a nivel de compradores y vendedores. Los programas de certificación cuentan con insumos para facilitar su mercadeo. |
|  | Plan de mercadotecnia y comunicación iniciado a más tardar en el año 4. | - Se realizó un foro de mercadeo en Nueva York para validar la estrategia | Superado. Convenios con TO nacionales e internacionales, amplia presencia en medios de comunicación, excelente relación con medios de comunicación, herramientas de comercialización de productos certificados y sostenibles, fuerte presencia en los mercados internacionales, reconocimiento por parte de miembros de ATTA del programa de buenas prácticas de RA como herramienta de sostenibilidad. |

|  |  | - Se identificaron 15 tour operadores emisores de Europa: 5 en Inglaterra, 3 en Holanda, 4 en Bélgica y 3 en Alemania. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 25 convenios de cooperación con tour operadoras locales de los 4 países y 7 convenios firmados con tour operadoras Emisoras de los Estados Unidos. |  |
|  |  | - Desarrollo del catálogo "Certified Tourism Products in the Americas: An Exciting and Responsible Travel Choice!"La 2a versión impresa, online y en CD del catálogo esta lista en agosto del 2007. |  |
|  |  | - Creación de catálogo con itinerarios sostenibles en formato CD y online. |  |
|  |  | - Participación en ferias internacionales dirigidas a mercados potenciales en los Estados Unidos, Europa, México, Centroamérica, Suramérica y Puerto Rico. |  |
|  |  | - 12 giras de prensa, 1 taller de prensa, 37 comunicados de prensa en inglés y español, 19 entrevistas de prensa y 7 invitaciones a eventos. |  |

|  |  | - Se han logrado 294 publicaciones y 19 artículos técnicos en medios de comunicación masiva o en medios especializados. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Se han desarrollado herramientas de comunicación, entre ellas 41 unifoliares, 6 boletines electrónicos de Turismo Sostenible y Avances en la Certificación Turística. Se han generado 52 publicaciones del Eco Index en Francia, Estados Unidos, México y Canadá. |  |
|  |  | - A nivel de comunicaciones comunicación (publicidad) se mantienen 4 mensajes prioritarios: a) El turismo sostenible es una actividad eficiente, competitiva y apropiada para pequeñas y medianas empresas y organizaciones locales; b) El turismo sostenible genera impactos beneficiosos; c) Es urgente extender las prácticas sostenibles en la industria turística mundial; d) La certificación turística es una herramienta de comercialización de productos turísticos sostenibles. |  |

|  |  | - La página web general de turismo creada para el programa recibió 151.504 consultas, y más de 18.461 guías de buenas prácticas fueron descargadas. El Catálogo de Productos Certificados en las Américas ha sido descargado en 3712 oportunidades, mientras que el Directorio de Buenas Prácticas, Certificación y Códigos de Conducta para Turismo Sostenible ha recibido 15.339 visitas. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Se desarrolló una base de datos de medios de comunicación |  |
|  |  | - Se desarrolló directorio de buenas prácticas, certificación y códigos de conducta para turismo sostenible. |  |

(fuente: Rainforest Alliance, primer informe semestral 2007)

### • Análisis cualitativo de los resultados

En los párrafos siguientes se realizará para cada componente un análisis cualitativo de los resultados y de la obtención de los productos previstos en el marco lógico. Igualmente se emitirán observaciones y recomendación realizadas en base a la información recolectada por el consultor y enmarcados dentro de una visión de proceso.

Componente 1: Prácticas óptimas de gestión y sistemas de certificación aplicados.

El objetivo de este componente consiste en optimizar y armonizar paulatinamente las prácticas de gestión y certificación entre los países involucrados mediante la elaboración de herramientas y su aplicación en iniciativas piloto. Estas prácticas y su certificación representan finalmente el elemento diferenciador dirigido a modificar el comportamiento del mercado y hacer del turismo una actividad más sostenible para la región.

Esta visión de proyecto se inserta perfectamente dentro de la visión institucional de RA al actuar sobre la calidad y la sostenibilidad de una oferta orientada hacia un mercado que debe ser cada vez más sensible e informado.

Las buenas prácticas promovidas en este proyecto están basadas tanto en la amplia experiencia del equipo de trabajo de la AE, de las agencias subejecutoras y de los programas de certificación participantes.  Igualmente resultan del análisis y adecuación de las siguientes normas internacionales: ISO/IEC 65:1996 Requisitos para los organismos que operan sistemas de certificación de productos; ISO/IEC 62 e ISO/IEC 64 (hoy unidas en la norma ISO/IEC 17021:2006 Requisitos para los organismos que realizan auditoría y certificación de sistemas de gestión); ISO 190011 Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión; ISO 9001:2000 Requisitos de Sistemas de Gestión de Calidad; y el Código ISEAL de Buenas Prácticas para establecer Estándares Sociales y Ambientales 2004, entre otras.

Como se puede observar en la tabla de análisis cuantitativo de resultados, la ejecución de este componente ha alcanzado ampliamente sus metas y la mayoría de los indicadores fueron superados.

A continuación se realiza el análisis de cada indicador de este importante componente.

Herramientas de gestión armonizadas

Apreciación general:

En relación con la generación de información de referencia, del ordenamiento de los conceptos y de la elaboración de herramientas y guías de divulgación, capacitación y diagnóstico, cabe resaltar el enorme esfuerzo realizado por el equipo técnico de la agencia ejecutora y de los consultores. En efecto, es muy impresionante el nivel de sistematización, detalle y metodología aplicado a la generación de herramientas básicas que sirvan de cimiento al proceso de implementación y difusión de buenas prácticas en turismo sostenible.

Este trabajo de investigación, sistematización y difusión representa uno de los aportes más importantes del proyecto. Además la AE está en constante proceso de actualización y adecuación de estas herramientas. Es importante destacar la capacidad de autoanálisis y retroalimentación de la AE en un proceso de mejora continua y consensuada de sus productos.

En general, las herramientas producidas tienen contenidos muy bien preparados, coherentes y tratados de forma muy atractiva tanto a nivel de conceptos editoriales como de diseño. Es realmente un trabajo muy completo, sistematizado y profesional. La mayoría de las herramientas está disponible en dos idiomas (inglés y español) y descargable desde el website de Rainforest Alliance, es decir disponible para un grupo meta más amplio que el previsto inicialmente.

http://www.rainforest-alliance.org/tourism_spanish.cfm?id=main

Así, se ha superado de lejos las metas del componente y actualmente 7  guías de buenas prácticas están disponibles y distribuidas:

- Buenas  Prácticas para Turismo Sostenible: una Guía para el Pequeño y Mediano Empresario,

- Guía de Buenas Prácticas para Turismo Sostenible para Empresas de Alojamiento en Ecosistemas Marino Costeros,

- Guía de Buenas Prácticas para Turismo Sostenible para Tour operadores que trabajan en Ecosistemas Marino Costero,

- Guía de Buenas Prácticas para Turismo Sostenible para empresas de alojamiento en Bosque Tropical,

- Guía de Buenas Prácticas para Turismo Sostenible para Tour Operadores que trabajan en Bosque Tropical,

- Juego de herramientas para desarrollar y promover turismo sostenible en América Latina - Versión para TO,

- Herramienta de negocios para Tour Operadores internacionales (outbound operators).

El conjunto de herramientas representa realmente una referencia para cualquier iniciativa relacionada con buenas prácticas y certificación a nivel regional. La ausencia de registro de propiedad intelectual así como su masiva difusión por parte de la agencia ejecutora ha generado impactos importantes más allá del grupo meta el proyecto.

Observaciones/sugerencias:

Frente a la calidad de los trabajos realizados y de la profundidad de la investigación que esta implica, caben pocas sugerencias. Sin embargo, en general, el análisis del equilibrio entre las temáticas tratadas en las publicaciones producidas en el marco del proyecto, en particular de la Guía de Buenas Prácticas para Turismo Sostenible: una Guía para el Pequeño y Mediano Empresario, muestran una orientación muy “ambientalista” con volúmenes de orientaciones relacionadas con la sostenibilidad ambiental que superan los aspectos sociales y económicos. Igualmente el orden de presentación favorece este tema cuando en realidad, siendo orientada a empresarios, esta guía debería empezar con temáticas de directo interés para el empresario (gerencia, negocio, economía).

Sin embargo, cabe mencionar que la agencia ejecutora ya ha identificado esta deficiencia y está produciendo una tercera versión de la guía en la cual se corrigen estos detalles previamente identificados por ellos.

Finalmente el monitoreo preciso (volumen, destino geográfico) de las publicaciones en el tiempo puede representar un verdadero indicador de demanda hacia este proceso y la caracterización de su potencial mercado de aplicación. Así, la colocación “on line” de estos documentos desde el servidor de RA permite, mediante programas ad hoc, monitorear el volumen y destino geográfico de las descargas.

Capacitación de capacitadores y de asesores.

Apreciación general:

Este proceso es clave tanto por la misma necesidad de instructores y de asesores por parte del proyecto como por el efecto de difusión que genera esta capacitación en medios profesionales y académicos (sembrando capacidades).

En efecto, los profesionales capacitados y entrenados por el proyecto provienen de varios ámbitos profesionales y académicos en los cuales a su vez difunden e inducen interés sobre los temas de sostenibilidad, buenas prácticas y certificación.

Es importante mencionar los convenios suscritos entre la AE y universidades de cada país (Ecuador la UCT y Loja, Costa Rica: UTUR y UCI, Guatemala: Valle y Rafael Landivar, Belice con Gallen y Belice University) los cuales tienen como propósito la mejora de la disponibilidad de recursos humanos capacitados para el proceso de implementación de buenas prácticas y de su certificación.

Además, estas universidades tienen cursos sobre sostenibilidad, buenas prácticas y certificación (UCI – UCT – LOJA), han prestado asistencia técnica (UTUR), han monitoreado calidad (UCT), han impartido charlas y seminarios a sus alumnos (Gallen, Sacred Collage y Belice University ), así también han dado cursos a los asesores y capacitadores dentro del plan de actualización técnica.

Finalmente se puede concluir que la meta del componente ha sido superada ya que 48 instructores han sido capacitados durante la ejecución del proyecto y que procesos de formación están en marcha.

Observaciones/sugerencias:

Si bien se ha logrado capacitar y entrenar un número interesante de capacitadores y de asesores, hay que mencionar la actual dificultad de mantener disponible un número significativo de ellos debido a la poca e irregular demanda de servicios (sobretodo en diagnósticos). Así, a futuro es importante para el proceso mantener un nivel de negocio atractivo para los capacitadores, asesores y empresas de asistencia técnica. Las acciones de promoción y mercadeo llevados adelante por la AE son consistentes con este objetivo así como el apoyo del FOMIN para estimular el arranque y funcionamiento sostenible del proceso.

Sensibilización y Capacitación de MiPyMEs y grupos indígenas y comunitarios

Apreciación general:

Las actividades de sensibilización han tenido una buena receptividad y las metas de participación han sido alcanzadas ampliamente gracias a una modificación muy valiosa de la estrategia de convocatoria. En efecto, la AE incorporó a los tour operadores (TO) dentro del esquema de convocatoria los cuales han venido promoviendo la actividad a nivel de sus proveedores de servicios (MiPyMEs).

Así, se realizó una operación de cruce entre actores de dos componentes (1 y 3) con el cual se lograron inducciones muy interesantes entre varios niveles de la cadena productiva.

Igualmente hay que resaltar la participación de varias cámaras de turismo en el éxito de la convocatoria de los participantes a las actividades de sensibilización e inducción.

En cuanto a capacitación, las metas planteadas fueron igualmente superadas y el proyecto generó una interesante masa crítica de capacidades profesionales en capacitación y realización de diagnósticos de sostenibilidad  especializada. Este es un aporte muy importante del proyecto considerando que estos actores son el primer factor de armonización y sistematización del proceso de implementación de buenas prácticas y de certificación.

La metodología de capacitación ha sido desarrollada en detalles y con una buena capacidad de adaptación y ajustes. Los procesos están claramente establecidos, sistematizados y documentados para asegurar su continuidad y difusión. Los materiales de apoyo y guías generados por el proyecto para atender las necesidades de sensibilización y capacitación representan un importante legado metodológico y didáctico y están disponibles en el website de la AE.

Cabe resaltar el desarrollo de una base de datos de contactos y actividades de divulgación y capacitación (seminarios y talleres) muy detallada la cual facilita los esfuerzos de transferencia y delegación.

Se estiman una participación total de 4400 participantes entre MiPyMEs y operaciones de grupos indígenas y de base comunitaria sensibilizadas e iniciadas en BMP a través de 130 seminarios y 1186 participantes de MiPyMEs y de base comunitaria recibieron capacitación posterior de mayor profundidad en mercadeo y buenas prácticas de gestión.

Observaciones/sugerencias:

Durante las entrevistas con beneficiarios y el análisis de varias fuentes de información (Internet, sitios empresas, Eco-index, etc.) se intentó “clasificar” las empresas beneficiadas por tipo de motivación ante el proceso de buenas prácticas y certificación (¿quién está? y ¿porqué?).

Así se pudieron identificar tres grandes clases de empresas/operaciones: las que llamamos high end, usualmente empresas grandes y/o corporativas (hoteles, resorts, lodges, arrendadoras, líneas aéreas, embarcaciones, etc.) motivadas principalmente por una mejora de su imagen corporativa y ahorro en sus operaciones. Estas empresas asumen plenamente los procesos e invierten sin muchas limitaciones en los procesos de implementación de buenas prácticas y de certificación. En este caso, la motivación y convicción de la gerencia es clave para el buen funcionamiento del proceso. En general, estas empresas son exitosas y usualmente no requieren de la certificación para mejorar su ocupación o ventas. El tema de la sostenibilidad es muchas veces ya incluido dentro de las estrategias corporativas de responsabilidad social y ambiental. Varias de ellas ya obtuvieron otros sellos de certificación (ej. ISO).

Las empresas llamadas mid end pueden representar el perfil más común observado hasta ahora en el marco del proyecto.

Estas empresas asumen el reto de las buenas prácticas y de la certificación como

una filosofía de vida, actúan en buena conciencia y buscan ahorro y acceso al mercado. Usualmente realizan sus operaciones en ambientes culturalmente y ambientalmente sensibles. Muchas de sus productos dependen de la calidad de los recursos y tienen una clientela particularmente sensible hacia lo social y ambiental.

Las empresas low end representan una fracción de empresas las cuales, ante todo, ven en la aplicación de buenas prácticas y de la certificación una posibilidad de mejorar el mercadeo de sus productos y así acceder a mejores volúmenes de negocio. Este tipo de empresa usualmente enfrenta problemas de ocupación o consumo y su acercamiento al proceso se basa principalmente en un objetivo de mercadeo y mejora de sus ventas. Muchas de las empresas de tipo comunitario forman parte de esta clase de empresas. Durante las entrevistas, se pudo detectar que de estas empresas surge la mayor cantidad de expectativas y exigencias hacia el proceso.

En relación con el proceso de sensibilización e inducción implementado por el proyecto, los principales comentarios y sugerencias provinieron de instituciones y grupos relacionados con turismo comunitario. En muchos casos se sugirió una mejor adecuación del método y de las herramientas utilizados para esta actividad cuando este dirigida a grupos comunitarios autóctonos/indígenas cuyos contextos culturales y ambientales son particulares.

Realización de los diagnósticos de sostenibilidad.

Apreciación general:

En general la meta relativa al número de diagnósticos ha sido superada. Se realizaron 263 diagnósticos superando la meta del componente. Herramientas y metodología de diagnóstico muy valiosas han sido desarrolladas y adaptadas en función de las experiencias y vivencias.

En general el proceso de diagnóstico ha sido muy interesante y los beneficiarios lo reconocen como participativo, enriquecedor, constructivo y hasta... sorprendente. En muchos casos los beneficiarios lo vieron como una acción “reveladora” y muy constructiva. Esto explica la gran motivación de las empresas en seguir el proceso con la implementación de las recomendaciones.

Para la mayoría de las empresas “mid end” y “low end”, se nota que el negocio se maneja en base a procesos empíricos y muy “día a día”. Considerando que gran parte del volumen de la oferta turística de países como Ecuador y Guatemala se basa sobre oferta de este tipo de empresa, queda evidente que estos diagnósticos y sus consecuentes mejoras son clave para la competitividad y la sostenibilidad sectorial.

Observaciones/sugerencias:

Independientemente del hecho que la mayoría de los beneficiarios están satisfechos con el proceso de diagnóstico y han demostrado entusiasma hacia ello, cabe mencionar que  las  recomendaciones más recurrentes sobre estos se centraron sobre el tema de la calidad misma de los diagnósticos y sobre la adecuación de sus criterios en función de los diferentes contextos y tipologías empresariales. Para la evaluación, queda claro que esto es un proceso normal de profesionalización paulatina de la actividad.

En efecto, en muchos casos, los empresarios expresaron la necesidad de realizar los diagnósticos en mayor profundidad con un tiempo mayor de dedicación. Casos muy concretos demuestran cierta superficialidad en la ejecución de los diagnósticos (ej. hotel de 28 habitaciones diagnosticado en 5 horas por dos personas). Si bien existen guías precisas para orientar el trabajo de los asesores, se recomendaría evaluar y reforzar los mecanismos de control de calidad desarrollados en el marco del proyecto para que estos aseguren una cada vez mejor capacidad de monitoreo y fiscalización de la sistematización y calidad de los diagnósticos.

Por otro lado, instituciones relacionadas con turismo comunitario sugirieron una mayor adecuación de los criterios al contexto y realidad comunitaria. En general consideran que no se puede diagnosticar emprendimientos comunitarios con las mismas herramientas (o vocabulario) de diagnóstico que las usadas para embarcaciones u hoteles. Si bien no se trata de “rebajar” el nivel de criterios para servicios comunitarios, parece fundamental adecuar estos a la filosofía propia de productos comunitarios los cuales no son consumidos por el mismo segmento de mercado que los productos turísticos más tradicionales. Igualmente es fundamental adaptar el lenguaje y vocabulario a este tipo de audiencia.

Muchos informantes han sugerido igualmente una mejor adecuación o armonización entre los criterios de diagnóstico para implementación de buenas prácticas y los criterios de certificación aplicados por los programas de certificación. Si bien estos criterios de certificación corresponden a la línea base establecida para la Red de Certificación, en cada país los programas de certificación aplican una cierta cantidad de criterios adicionales bajo un esquema propio lo cual hace muy compleja la homogeneización y monitoreo. Esta situación puede generar incomodidades y costos adicionales al empresario al momento de tratar de cumplir con recomendaciones que se generen en dos momentos diferentes del proceso (ej. empresarios creen que están listos para certificación y el programa de certificación impone exigencias adicionales).

Aplicación de prácticas óptimas de gestión y/o certificación (uso del fondo de cofinanciamiento):

Apreciación general:

La fase de implementación de las recomendaciones generadas por los diagnósticos representa la etapa clave del proceso. En efecto, esta aplicación significa tomas de decisiones gerenciales por parte del empresario, priorización de las prácticas por mejorar e inversiones significativas para la empresa en la mayoría de los casos.

Una de las originalidades del proyecto es la puesta a disposición de los beneficiarios de un Fondo de Cofinanciaciamiento que permita apalancar los esfuerzos de los empresarios en la implementación de buenas prácticas y la certificación de su negocio.

El Fondo funciona bajo la modalidad de matching fund en el cual 50% del costo de la asistencia técnica puede ser cubierto por el Fondo y el 50% restante por el empresario.

Así, aquellos negocios que firmaron un memorando de entendimiento con Rainforest Alliance y a los cuales se les ha realizado un diagnóstico pueden solicitar apoyo económico para continuar con su proceso de ejecución de buenas prácticas.

Previa firma de una carta de cofinanciamiento y del contrato con el asesor técnico a cargo del proyecto, los negocios favorecidos podrán iniciar la ejecución de su propuesta y recibirán los recursos otorgados una vez que se haya finalizado y se verifiquen los resultados y objetivos alcanzados. Luego de la implementación del plan de buenas prácticas, el fondo también ofrece la posibilidad de financiar el costo de la certificación turística de la empresa.

La sensibilización e inducción generada por el proyecto a nivel del grupo meta, la motivación generada por los diagnósticos realizados y el acompañamiento de la agencia ejecutora son factores que explican que el 90% (237) de las empresas piloto que han sido diagnosticadas continuaron con el proceso y acudieron al Fondo de Cofinanciamiento establecido por el proyecto para mejorar sus prácticas. El 60% (157) del total de las empresas acudieron a la asistencia técnica prevista por el proyecto para garantizar la adecuación de sus esfuerzos de optimización. Finalmente, 30% (80) de las empresas piloto que han implementado sus mejoras están tramitando la certificación ante programas de certificación de Smart Voyager y GreenDeal.

Considerando el perfil promedio de las empresas involucradas en el proceso (mid end), la puesta a disposición de un fondo de cofinanciación ha sido clave para estimular este primer proceso piloto.

A nivel de los segmentos high end y mid end, la mejora de procesos y aumento de la eficacia operativa han sido los objetivos principales. Muchos empresarios han expresado su satisfacción ante la mejora de sus operaciones. Igualmente cabe mencionar que se nota que el proceso de mejora no se termina con la implementación. Muchos de los empresarios han continuado sus inversiones y han continuado la asistencia técnica con las mismas empresas que les apoyaron durante la ejecución del proyecto.

Las entrevistas realizadas a representantes de empresas proveedoras de asistencia técnica revelaron que para la mayoría de estas, este tipo de actividad era nuevo y que esta experiencia práctica combinada con la capacitación que habían recibido del proyecto les había permitido ampliar su experiencia y agregar esta especialidad en su CV empresarial. Esto significa que el proyecto deja también una masa crítica de empresas cuya oferta de servicio se ve ampliada con el tema de la implementación de buenas prácticas en turismo sostenible.

16 empresas consultoras asesoras han sido formadas y entrenadas por el proyecto. Representan una nueva y armonizada oferta de servicios muy valiosa para el fortalecimiento del proceso a nivel regional.

Finalmente, es importante recordar que todo este proceso busca el reconocimiento del mercado mediante una certificación final de las prácticas sostenibles adoptadas por el empresario. El 30% de las empresas involucradas en el proyecto están en proceso de certificación o ya han obtenido algún sello. Cabe mencionar que el contacto con los beneficiarios ha dejado percibir mucho menos entusiasmo hacia el proceso de certificación que el generado por la implementación de buenas prácticas.

Observaciones/sugerencias:

Que el 90% de las empresas diagnosticadas hayan acudido al fondo de cofinanciación demuestra la gran necesidad de apoyar el financiamiento de prácticas sostenibles. De hecho, en la mayoría de los casos, en particular en Ecuador y Guatemala, la escasez de facilidades financieras para la inversión en turismo mantiene el segmento de las MiPyMEs en un comportamiento de mejoras “día a día”. En este caso, para muchos empresarios mid end y low end, la optimización de prácticas sigue siendo una inversión de segunda prioridad.

Así, uno de los puntos más importantes en relación con el proceso de implementación de buenas prácticas y certificación tiene que ver con el tema del acceso al financiamiento por parte de las MiPyMEs. Este tema ha sido absolutamente identificado por todos los tipos de entrevistados como una de las principales barreras al proceso.  En efecto, no existen herramientas financieras que faciliten o promuevan la sostenibilidad del sector a ningún nivel y en ninguno de los cuatro países evaluados. Si bien existen pequeños fondos e iniciativas puntuales que faciliten las inversiones en turismo, debe reconocerse que no hay sistematización de un proceso de apoyo al esfuerzo de sostenibilidad en las operaciones. Sin embargo, la experiencia piloto llevada por el proyecto demuestra claramente que es utópico pensar que el proceso se va a expandir por si solo sin ningún tipo de catalizador financiero. Muchos de los beneficiarios que acudieron a la implementación y a la asistencia técnica admitieron que no hubieran podido hacerlo sin apoyo del fondo.

Como recomendación general, sería conveniente pensar en el desarrollo de una herramienta financiera ad hoc para apoyar los procesos de mejora de la sostenibilidad a nivel de MiPyMEs del sector turístico. Podría tener la figura de un fondo nacional o regional para apoyar la sostenibilidad del desarrollo sectorial. Este fondo permitiría generar una masa crítica importante de ofertas con buenas prácticas y certificadas lo cual facilitaría el trabajo de mercadeo y de posicionamiento competitivo.

Este fondo podría también combinarse con mecanismos financieros normales (banca privada) a los cuales acuden los empresarios. Así, se podría negociar acuerdos para que el fondo para la sostenibilidad pueda garantizar facilidades financieras para todos los nuevos emprendimientos apoyados por la banca privada (por ejemplo mecanismo similar al del GEF con aportes de valor incremental). Así, cada préstamo vendría “equipado” con un fondo preferencial (aporte incremental) para la adopción de buenas prácticas. De esta forma, cada nuevo emprendimiento “naciera” sostenible. Para esto y en el marco de acuerdos con entes financieros,  las herramientas y bases producidas por el proyecto deberían ser transferidas al sector bancario para ser incluidas en las condiciones y facilidades de préstamo. Al final, el conglomerado de MiPyMEs participando en el proyecto a futuro representa un mercado interesante para el sistema bancario. La adopción de buenas prácticas (que incluyen prácticas económicas y operativas) puede ser valorada por el sistema financiero como un factor que permita disminuir el riesgo.

En esta óptica, cabe mencionar  que RA está realizando un análisis de fuentes de financiamiento para la implementación de las buenas prácticas y certificación lo cual revela ser un punto clave para el futuro del proceso. En efecto, mientras la demanda de mercado en productos certificados no sea suficiente para estimular el proceso, deben existir mecanismos que subsidien el esfuerzo empresarial. Rainforest Alliance ha contratado a una persona tiempo completo para que apoye a toda la organización en la búsqueda de estas opciones de financiamiento para la implementación de buenas prácticas.

En relación con la asistencia técnica, ha sido muy común entre los entrevistados comentar sobre la necesidad de mejorar la comunicación y homogeneización de criterios entre los asesores a cargo de los diagnósticos, de las empresas de AT y de los programas de certificación. Esta comunicación debe formar parte de la evolución y mejora del proceso.

Por otro lado, sería interesante producir una suerte de manual técnico destinado a MiPyMEs para la implementación técnica (modelos, insumos, trucos, etc.). Muchos empresarios dicen haber encontrado dificultades para aplicar técnicamente las mejoras. En efecto, si bien la mayoría de las empresas de AT identificaban sin problemas el “que mejorar”, muchas veces tenían deficiencias a la hora de apoyar el “como hacerlo” de forma práctica y sistematizada.

Igualmente la búsqueda de proveedores de insumos técnicos (por ejemplo los bombillos de ahorro, dispensadores, detergentes BIO, etc.) se revela un ejercicio muy “time consuming” para empresarios mid end y low end cuyas operaciones están lejos de los centros urbanos y puntos de venta. Así que se recomendaría establecer una lista de proveedores de servicios e insumos que faciliten su ubicación por parte de los empresarios (esta lista debería ser exhaustiva para no ser interpretada como una referencia de RA. Por ejemplo podría ser de tipo: “páginas amarillas de proveedores de insumos para turismo sostenible”).

Durante la evaluación se ha notado que una misma práctica puede ser atendida técnicamente de forma muy diferente con un nivel de atención y/o inversión muy desigual. Paradójicamente, la calificación final tiene el mismo valor (por ejemplo señalización hecha con hojas de papel bond plastificas vs. señalización hecha sobre soporte en acrílico especial). Así, sería recomendable generar en la medida de lo posible y para las aplicaciones más comunes unos estándares de implementación técnica. Esto permitiría garantizar calidad e imagen profesional de la implementación (unas implementaciones eran muy deficientes y de muy mal aspecto).

A nivel del proceso de certificación existen muchos comentarios que trataremos de resumir a continuación:

En general las observaciones directas así como el contacto tanto con beneficiarios como con responsables de programas de certificación (PC) muestran bastantes debilidades de estos últimos. Estas observaciones se basan más que todo en la situación de los PC en Ecuador y Guatemala tomando en cuenta que la evaluación solo pudo contactar directamente con los programas Green Deal y Smart Voyager. No ha sido posible entrevistar personal relacionado con el CST de Costa Rica y de Green Globe 21. Sin embargo consultas adicionales y revisión de información sobre el tema muestran una situación bastante homogénea para los PC a nivel regional.

En general la sensación que da el proceso al momento de entrar en la fase de certificación es la de “graduación”, es decir que da la impresión que cuando el empresario logre su certificación, el proceso culmina. Así, luego de resaltar las dificultades ya mencionadas que surgen a la hora de homogeneizar los criterios de certificación con los de implementación de buenas prácticas, muchos empresarios han comentado sobre el hecho que luego de recibir su certificación, se mantiene muy poca relación con los PC.

En general, se siente que los PC no tienen capacidad para mejorar la atención a sus clientes y garantizar una atención post certificación. Aparte del ejercicio simplificado de renovación anual de la certificación, el empresario no mantiene muchos contactos con el PC.

Mucho menos se aprovecha el grupo de empresas certificadas bajo un mismo sello para “clusterizarlas” y crear un club de productos el cual podría potenciar mucho los esfuerzos del PC, posicionarlo y ayudar en el mercadeo y promoción.

A nivel del impacto de la certificación sobre el mercadeo y las ventas de las empresas, cabe mencionar que la mayoría de los entrevistados afirman no haber percibido mejoras en su ocupación o en el consumo de sus servicios. Esto se puede atribuir al hecho que estamos en el principio de un proceso complejo y que, como lo hemos mencionado, las marcas de certificación no ha impactado aun los otros eslabones de la cadena de valor y mucho menos los mercados.

Se puede observar que los esfuerzos de los PC están actualmente orientados hacia la oferta de servicios. Se diagnostican, se evalúan y se premian los servicios pero muy poco está hecho para facilitar la “conexión” entre este servicio certificado y su potencial cliente (B2B o B2C). De hecho, no existen mecanismos sistematizados (web, mail, buzón de sugerencia, etc.) que permitan al cliente dar un feedback sobre un servicio y el cumplimiento (o incumplimiento) de las normas que finalmente el ha comprado dentro de su concepto de viaje. En casos muy precisos, la evaluación identificó fallas en cuanto al cumplimiento de normas básicas en empresas certificadas pero no existía ningún canal de comunicación establecido con el certificador para reportar estas fallas y el incumplimiento de las normas. Esta debilidad de servicios “post venta” resta seriamente credibilidad al programa de certificación y a los productos certificados.

En general valdría la pena revisar el proceso “post certificación” con el objetivo de aumentar su credibilidad y así transformarlo en una más eficiente herramienta de mercadeo.

En relación con este mercadeo, muy poco hacen los PC para promover sus productos certificados. En este contexto, los esfuerzos realizados por la AE y el proyecto para ayudar a posicionar estos productos han sido importantes para estimular y generar una mejor visión por parte de los PC. Sin embargo, las entrevistas con los responsables de PC demuestran que estos cuentan con muy pocos recursos y experiencia para asumir estos retos.

El hecho que los PC entrevistados surgen del mundo de las ONGs y que en varios casos nacen de una necesidad muy puntual (endémica), el comportamiento institucional no se asemeja a las necesidades corporativas de ciertos mercados y negocios. En general los PC nacen de buenas intensiones y mantienen una visión algo romántica sobre su actividad. Carecen de las bases financieras y mercadotécnicas así como de visión corporativa para posicionar su oferta en los diferentes niveles de la cadena de valor. En efecto, si bien esta claro que el éxito de un programa de certificación depende básicamente del reconocimiento de sus productos por parte de otros actores de la cadena de comercialización (por ejemplo que la promoción B2C de productos certificados sea asumida por operadores o mayoristas), queda evidente la importancia de la capacidad de los programas de certificación de poder promoverse y generar confianza ante estos actores.

Por esta razón, es altamente recomendable orientar los futuros esfuerzos del proceso hacia la mayor profesionalización de los programas de certificación para que puedan responder adecuadamente a la creciente demanda estimulada por los esfuerzos de implementación de buenas prácticas impulsados por RA.

Estrategia de difusión de prácticas óptimas de gestión y sistemas de certificación

Apreciación general:

Como estaba previsto, se desarrolló una estrategia para acercar a las MiPyMEs, empresas comunitarias e indígenas a la certificación y se realizó un manual práctico para la aplicación de esta estrategia así como el informe “Strategies for engaging small entrepreneurial, indigenous-run, and community based tourist enterprises in best practices and certification of sustainability” elaborado por TIES y CESD en diciembre 2006. El trabajo de diseño de la estrategia se hizo de forma participativa con los miembros de la red mediante el Centro Virtual y foros interactivos. La información generada fue diseminada a través de los miembros de la Red de Certificación de Turismo Sostenible de las Américas. Se desarrolló una base de datos para la implementación de buenas prácticas de manejo para turismo sostenible en MiPyMEs.

Por otro lado se cumplió con el desarrollo de dos sistemas de evaluación: 1) Sistema Integral de evaluación de impactos de las actividades turísticas sobre la biodiversidad. 2) Sistema de indicadores de sostenibilidad turística.

Finalmente, para apoyar las labores de sensibilización y AT, se desarrollaron de 7 manuales de capacitación para empresarios los cuales están disponibles en el website de Rainforest Alliance:

- Buenas prácticas para turismo sostenible para pequeño y mediano empresario.

- Buenas prácticas para turismo sostenible para empresas comunitarias.

- Buenas prácticas para turismo sostenible para empresas de alojamiento en Ecosistemas Marino Costeros y Bosques Tropicales.

- Buenas prácticas para turismo sostenible para tour operadores en Ecosistemas Marino Costeros y Bosques Tropicales

- Certificación.

- Monitoreo y Evaluación.

- Mercadeo. Este material resulta también ser un aporte muy importante al proceso de certificación e implementación.

Observaciones/sugerencias:

Las investigaciones llevadas a cabo como la calidad de implementación de este componente representan las piedras angulares de la implementación y las bases que garantizan el avance del proceso.

Componente 2: Entidades que se ocupan de certificación en turismo sostenible fortalecidas en una red regional consolidada.

El objetivo de este componente consiste en proporcionar asistencia técnica a entidades que se ocupan de la certificación en turismo sostenible y fortalecer su organización en torno a una red regional que promueva la definición y aplicación de normas de base armonizadas e internacionalmente reconocidas. Los resultados de este componente serán utilizados como aportes clave para elaboración de materiales de capacitación y la conducción hacia la acreditación de los PC.

Esta acreditación se ha convertido en una imperiosa necesidad para garantizar la consolidación del proceso mediante mecanismos que generen confianza y respuesta de los mercados. Esta entidad internacional de acreditación en turismo sostenible debe ser consensuada entre los actores claves a nivel mundial. Permite mejorar la gestión y preparar a los programas de certificación de las Américas frente a una acreditación internacional y facilita el posicionamiento del tema de la acreditación en las distintas audiencias como garante de la credibilidad de los programas de certificación.

“Estamos preocupados por la proliferación de procesos de certificación turística – especialmente los que están basados en membresía pagada en la organización certificadora y autoevaluaciones. Nos preocupamos que, si el público percibe que las diferentes organizaciones certificadoras reconocen diferentes alojamientos, la percepción general será que todos los métodos son subjetivos y que cualquier alojamiento puede comprar una certificación. Creemos que lo idóneo sería la certificación de los certificadores de parte de una organización sombrilla de turismo sostenible, para evitar abusos en el proceso.” –  Beatrice Blake y Anne Becher, The New Key to Costa Rica

“La proliferación de más de 100 esquemas mundialmente, ofreciendo logos y etiquetado [ambiental] hace difícil para el turista distinguir exactamente lo que se está certificando. Esta confusión, a su vez, ha conducido a una demanda muy pobre para vacaciones certificadas... El no establecer reconocimiento claro de marcas puede socavar seriamente el potencial de certificación para llevar a cabo el turismo sostenible.” – WWF-UK News, 29 agosto 2003

En vista de las cifras anunciadas en el informe titulado “Comparison of the principles and criteria for the certification of sustainable tourism and identification of the basic criteria for international accreditation. Amos Bien, 2007) sobre el % de empresas certificadas por programas nacionales o regionales (excluyendo los programas de certificación global como Blue Flag e ISO) se puede concluir que la región ALAC está incursionando en esta actividad y que la organización y estímulo de este sector de certificación son muy necesarios.

En el contexto actual, la mayor parte de los programas de certificación en turismo sostenible tienen, por el momento, relativamente pocos clientes certificados. Muchos tienen menos de 50 empresas certificadas y quizá sólo entre el 1% y el 5% del producto certificable en su mercado. En contraste, en muchos países, los programas de certificación de cinco estrellas de calidad y servicio incluyen casi todos los alojamientos. El programa de cinco estrellas ha alcanzado esta masa crítica porque está bien establecido, es reconocido internacionalmente, cuenta con demanda de consumo y, en algunos países, es obligatorio y no voluntario. La obligatoriedad de certificación en varios países europeos explica el alto nivel de participación en la oferta.

Así, para el crecimiento del proceso y el alcance de su sostenibilidad, es decisivo que los programas de certificación proporcionen medidas demostrables de sus impactos positivos. Con este objetivo, el proyecto ha elaborado una serie de indicadores económicos, ambientales y socioculturales así como establecido  programas de monitoreo para medir el desempeño.

Por otro lado, la sostenibilidad financiera y, aún más importante, los beneficios ambientales, sociales y culturales de la certificación turística, dependen de generar más interés entre todos los actores a los niveles local, nacional y mundial. Esto se logrará con un mejor mercadeo de la certificación turística (ver Manual  “Pasos prácticos para mercadear la certificación turística”) y con el establecimiento de un órgano mundial de acreditación, conocido como el Consejo de Acreditación en Turismo Sostenible (STSC por sus siglas en inglés).

Considerando estas observaciones, el proyecto enfoca el fortalecimiento de las entidades que se ocupan de certificación desde una perspectiva de mercado (ayudarlas a aumentar su volumen de negocio) y desde un perspectiva de organización (Red de Certificación de Turismo Sostenible de las Américas) y acreditación (STSC)

.

Red regional de certificación consolidada

Apreciación general:

La primera Red de Certificación en Turismo Sostenible de las Américas fue lanzada el 30 de septiembre 2003 en la Conferencia Regional de las Américas sobre Certificación de Sostenibilidad de las Actividades Turísticas, evento realizado en Bahía, Brasil, organizado por la Organización Mundial del Turismo (OMT), y auspiciado por el Instituto de Hospitalidad y el Gobierno de Brasil.

Como resultado del proyecto, dicha Red de Certificación de Turismo Sostenible de las Américas fue ampliamente consolidada y hoy en día está conformada por 89 organizaciones provenientes de 22 países y representando de todos los sectores (académico, público, empresarial, ONG ). Se armonizó y aprobó el documento con el estándar base común para todos los programas miembros de la red de certificación. Se promovió la creación de Foros Nacionales en cada país miembro los cuales tienen como principal labor impulsar localmente el trabajo de la Red y procurar la participación de los diversos sectores involucrados en el turismo sostenible en la nación. Se estableció un mecanismo continuo de comunicación mediante boletines bimensuales y cartas mensuales internas. Los primeros están orientados a la divulgación externa de la Red y las segundas como canal de interacción entre los miembros de la Red. Se habilitó igualmente un Centro Virtual de Turismo Sostenible para los miembros de la Red. Este centro ha sido utilizado para difundir información  y servir de base para la realización de foros temáticos. Se realizaron tres reuniones anuales de la Red. RA funge como Secretaría Técnica de la Red.

Durante la cuarta reunión de la Red realizada en agosto del 2007 en Otavalo, Ecuador, se propuso una redefinición de los objetivos de la Red. Esta redefinición es muy interesante ya que da más énfasis en el papel de la Red como espacio de intercambio y discusión sobre temas relacionados con la certificación (se habla de Observatorio de turismo sostenible). Igualmente los nuevos objetivos enfocan mas temas relacionados con la sostenibilidad misma de la Red y el alcance de una mejor credibilidad y reconocimiento de los programas de certificación. En realidad, el cambio fundamental reside en un enfoque más orientado hacia la sostenibilidad de la Red y de los PC que en un papel de promotor de implementación de buenas prácticas.

Observaciones/sugerencias:

Si bien el resultado esperado está ampliamente superado en términos de número de organizaciones participantes en la Red, es recomendable evaluar el valor cualitativo de los miembros de la red en cuanto a sus aportes reales al proceso de certificación y acreditación. En efecto, la revisión del listado de miembros muestra que un alto porcentaje de instituciones que no se ocupan realmente de certificación y que más bien podrían ser beneficiadas por el proceso. Si bien es interesante llegar a una masa crítica importante de participación institucional y de representatividad de los diferentes eslabones de la cadena de valor en turismo, la preocupación se centra sobre la eficiencia y el grado de gobernabilidad al cual se puede someter un número tan grande de miembros a la hora de concertar, armonizar y fortalecer una red de certificación.

Por otro lado, la lentitud del establecimiento de un ente de acreditación frena el proceso general y puede propiciar desorden entre los PC. Existe una gran necesidad de sistematización, de reglas y de árbitro para el fortalecimiento del proceso. Es importante resaltar los aportes del presente proyecto al proceso de constitución de un ente acreditador (ver capítulos siguientes).

Finalmente vale la pena apoyar las modificaciones de objetivos de la Red tales como fueron propuestas en Otavalo para garantizar el fortalecimiento y sostenibilidad de la misma Red y de los PC.

Establecimiento de Normas básicas de acreditación

Apreciación general:

Se realizaron los diagnósticos de 7 programas de certificación con la participación de 16 auditores internacionales frente a una acreditación internacional, que permitió comparar aspectos claves de los programas y generar recomendaciones para mejorar su gestión. Los temas evaluados fueron tales como la organización del ente certificador, competencia del personal, procesos de certificación, sistema de calidad, origen de la norma, confidencialidad, uso de marcas, sellos o licencia de conformidad, y otros criterios pertinentes.

El análisis comparativo permitió detectar fortalezas y áreas a mejorar de los entes de certificación y generar recomendaciones para mejorar su gestión. De esta forma, los programas participantes cuentan con recomendaciones específicas para afrontar un proceso de acreditación internacional y posicionarse a nivel regional.

Este análisis permite establecer una línea base que deben cumplir todos los programas para la acreditación. Dicha línea base es el insumo clave para que el Sustainable Tourism Stewardship Council  (STSC) desarrolle su norma de acreditación definitiva. Esta norma de acreditación representa la piedra angular de la activación plena del sistema de acreditación. Este análisis define los puntos en común presentes en estándares de todas las regiones y construye una línea base de principios y criterios comunes  utilizada como un insumo para el desarrollo de un estándar común internacional para el STSC. Define, además, las compatibilidades existentes entre los requisitos que deben cumplir los programas de certificación para acreditarse, en los sistemas internacionalmente reconocidos (estándares ISO aplicables y códigos de ISEAL).

En coordinación con la Sociedad Internacional de Ecoturismo  (TIES por sus siglas en inglés), el desarrollo de estas nuevas herramientas facilita introducir temas claves relacionados con la certificación de turismo sostenible, modelos de financiamiento de la certificación y mercadeo para que los programas de certificación, las MiPyMEs y ONG incorporen diferentes metodologías que les permitan mejorar su gestión institucional y avanzar hacia su sostenibilidad financiera.

Por otro lado, en el marco del proyecto “Impulsando la Conservación de la Biodiversidad en el turismo a través del Desarrollo y Difusión de Mejores Prácticas” cofinanciado por el Global Environment Facility (GEF) se desarrolló y empezó a implementar un sistema de Monitoreo y Evaluación (M&E) para medir los efectos de las mejores prácticas de manejo en  turismo sostenible sobre los ecosistemas y la biodiversidad.

Sostenibilidad financiera de programas de certificación turística

Apreciación general:

Se cumplió ampliamente con el compromiso de realizar una investigación sobre la sostenibilidad financiera de los programas de certificación. Así se publicó el  informe titulado “Sostenibilidad financiera de los programas de certificación ()” y se divulgaron los resultados mediante un manual de aplicación. Esta investigación brinda un análisis de diferentes modelos que aplican los programas de certificación para alcanzar la sostenibilidad financiera, destaca las fortalezas y debilidades de los mismos y propone estrategias para que los programas de certificación en turismo establezcan modelos financieros que le permitan ser estables económicamente. Se realizó un foro sobre este tema en el Centro Virtual de Turismo Sostenible. Se realizó una amplia difusión de esos documentos entre los miembros de la Red y otros actores interesados.

Se realizaron talleres y foros relativos al fortalecimiento de los programas de certificación los cuales fueron enfocados particularmente hacia temas  relacionados con  recaudación de fondos,  manejo administrativo - financiero, costo de servicios, prácticas de auditorías, estrategias de mercadeo, acreditación, etc.

Observaciones/sugerencias:

A nivel global, y para todos los sectores productivos, la mayoría de los programas de certificación no ha alcanzado la sostenibilidad financiera y sigue dependiendo de fuentes adicionales a las tarifas cobradas. Esto significa que los programas carecen de la estabilidad y de los mecanismos financieros que les permitan crecer y sobrevivir en el largo plazo.  Además, la mayoría de los programas no cuentan con presupuestos adecuados para mercadeo de consumo o de mecanismos alternativos que brinden ventajas significativas tangibles para motivar a las operaciones turísticas a que se certifiquen.

Considerando esto y contando con los resultados de los análisis realizados, es fundamental mantener los esfuerzos hacia una profesionalización de los PC en turismo sostenible y considerarlos parte fundamental de la cadena de valor. El documento “Sostenibilidad Financiera de Programas de Certificación” publicado por TIES en el marco del proyecto presenta una interesante gama de recomendaciones que coinciden plenamente con las opiniones de la presente evaluación. Aquí se presentan las más relevantes publicadas y ampliamente detalladas en la mencionada investigación.

- Participación de los gobiernos mediante el desarrollo de incentivos financieros y fiscales, relaciones académicas, apoyo al mercadeo, adquisiciones de servicios certificados, etc.

- Mejorar la relación costo beneficio de la oferta de servicios de certificación e implementación.

- Forjar asociaciones y alianzas para divulgación y mercadeo (ONGs, medios)

- Trabajar con la comunidad financiera

Asumiendo esto, queda claro que fortalecer y profesionalizar los programas de certificación representa el reto mayor del proceso. Con este objetivo en mente y asumiendo los objetivos del proyecto, cabría preguntarse si la actual orientación de los esfuerzos en el marco del proceso impacta suficientemente los programas mismos. Si estos son conscientes de sus limitaciones y debilidades? y cuales indicadores tenemos para evaluar los cambios en el funcionamiento de estos actores clave? Que claro que el presente proyecto ha realizado aportes importantes hacia los programas pero consideramos fundamental mantener un máximo de atención en ellos.

Indicadores, base de datos y sistema de recopilación de datos para seguimiento y evaluación

Apreciación general:

Los resultados esperados han sido cumplidos. Un sistema de monitoreo con línea base y una base de datos para análisis de criterios de certificación han sido establecidos. La primera fase de la implementación de este sistema en marcha con productos ya obtenidos (análisis de línea base de sitio, matriz de efectos esperados del proyecto, evaluación de resultados del diagnóstico inicial para Ecuador y Costa Rica) ha sido cumplida.

En Ecuador y Belice se implementó un análisis de indicadores que tienen efecto directo sobre la conservación de la biodiversidad.

Observaciones/sugerencias:

Esta herramienta de monitoreo es fundamental para evaluar los impactos de las acciones y el avance del proceso. Tal como se ha planteado y realizado en el marco del proyecto, es fundamental georeferenciar toda la información relativa a las iniciativas certificadas para poder realizar análisis con criterios de distribución geográfica y atributos específicos. Esto no solo permitiría potenciar la capacidad de análisis del sistema pero también serviría de insumo para la elaboración de sistemas de promoción y mercadeo vía mapas remoto (layers de promoción de productos y servicios turísticos en interfaces cartográficos remotos tal como Google Earth, Wikiloc, etc.).

Estrategia de sostenibilidad elaborada y validada por entidades que se ocupan de la certificación

Apreciación general:

Se concluyó el  plan de negocios para el lanzamiento y sostenibilidad del STSC. Se realizó la consulta internacional de dicho documento, con importantes retroalimentaciones de los miembros del Comité Directivo Temporal y actualmente se cuenta con las herramientas apropiadas para trabajar en su lanzamiento.

Este plan de negocios presenta modelos para la estructura organizativa del STSC, sus áreas de acción, las etapas a seguir para su completo establecimiento y modelos financieros para asegurar la sostenibilidad en cada etapa.

La existencia de este estudio ofrece de manera organizada todos los elementos a considerar para el establecimiento (sostenible) de un ente internacional de acreditación en turismo sostenible.

- Plan de negocios del Sustentable Tourism Stewarship Council (STSC) finalizado que incluye: estructura global del STSC, plan de negocios (estrategia de crecimiento, financiamiento y mercadeo), actores clave, roles y responsabilidades, y cronología del desarrollo. Este plan ha sido ampliamente consultado y logro un importante apoyo internacional (OMT, UICN, UNEP, GEF). Se inicio la implementación de la primera fase del plan de negocios con apoyo de la UNF.

- Comité directivo (Steering Committee) consolidado que reúne a actores claves internacionales.

- Se está trabajando en conjunto con el Sustainable Tourism Task Force, copatrocinado por UNEP y el gobierno francés para la identificación de criterios comunes entre los programas de certificación a nivel mundial.

El plan de negocios realizado propone el desarrollo del STSC en tres etapas principales las cuales son:

- Etapa de consolidación de la Red de Conocimiento a nivel global.

- Etapa de constitución de sociedades con entes a nivel regional.

- Etapa de acreditación y puesta en marcha definitiva del STSC.

Para cada etapa se desarrolan y consolidan las estructuras organizativas y de gestión del STSC.

Componente 3: Mercadotecnia de PYME piloto y entidades que se ocupan de la certificación que participan en la red.

El objetivo de este componente consiste en dispensar asistencia técnica para la elaboración de una estrategia internacional cohesiva de comercialización para programas de certificación. Esta estrategia generará beneficios directos para las MiPyMEs que hayan aplicado normas básicas armonizadas en el Componente I, ya que dará mayor credibilidad a la calidad de sus servicios y además mejorará su valor de comercialización regional o internacional aumentando así su competitividad.

La estrategia considera no solo el mercadeo y promoción de los productos con buenas prácticas y certificados pero también la promoción  de un ente acreditador.

Por otro lado, cabe observar que la mayoría de los programas locales de certificación permiten mejorar la calidad del producto y asegurar el cumplimiento de normas y buenas prácticas, pero no logran por si mismo acceder a los mecanismos de comercialización.

El proceso requiere del mantenimiento de esfuerzos especiales para aumentar el reconocimiento de los programas de certificación y de sus respectivas marcas y así garantizar la motivación de todos los actores y consumidores.

Así, es recomendable que los esfuerzos atiendan tanto las necesidades de mercadeo de las marcas de certificación (más que todo a nivel B2B) como las de los productos y servicios. En este contexto, queda claro el rol importante que puedan jugar los entes comercializadores (emisores, mayoristas) en la promoción y el reconocimiento de los productos y servicios certificados.

Estrategia de mercadotecnia

Apreciación general:

La estrategia de mercadeo y plan de comunicaciones han sido desarrollados según lo programado. Se han producido herramientas e insumos dirigidos a apoyar labores de mercadeo y promoción a nivel de MiPyMES y programas de certificación. Estas herramientas han sido difundidas a nivel de las empresas y programas de certificación.

El hecho de haber incorporado los tour operadores como actores clave en la estrategia de mercadeo representa un paso muy acertado en el proceso. En efecto, al igual que en otros sectores, sería contraproducente e insostenible orientar las acciones de mercadeo y promoción a nivel del consumidor final. Los TO son elementos muy dinámicos dentro de la cadena y garantizan una conexión estratégica entre la oferta de productos y servicios certificados y la demanda.

En este contexto, los acuerdos promovidos entre Rainforest Alliance y los TO son para apoyar a los proveedores turísticos que están implementando buenas prácticas y a los que están certificados.  Se han firmado convenios de cooperación con 30 tour operadoras locales y con 9 emisoras de los Estados Unidos y Europa, que se han comprometido a que al menos un 50% de sus proveedores sean sostenibles a cambio de beneficiarse de las acciones de mercadeo previstas en la estrategia (ferias internacionales, visibilidad, promoción, etc.).

Las recomendaciones generadas por la evaluación intermedia sobre la cobertura geográfica de las acciones de publicidad y de sensibilización han sido tomadas en cuenta y se han reforzados las actividades en los tres otros países del ámbito de ejecución del proyecto.

Observaciones/sugerencias:

Una de las observaciones principales relativas al tema del mercadeo tiene que ver con el hecho que, tal vez y desde su diseño, el proyecto hubiera podido concentrar más esfuerzos a nivel del posicionamiento y mercadeo de las marcas de certificación como tales. En efecto, varios expertos indican que el primer problema que enfrenta el proceso de certificación radica en la incapacidad por parte de los programas locales de certificación de acceder a los mercados. En efecto, contando con recursos y capacidades limitados los PC se concentran sobre la optimización de la oferta sin tener mucha capacidad de actuar a nivel de la demanda. La carencia de un ente acreditador complica aún más esta situación.

Si bien la estrategia de mercadeo considera esta situación y desarrolla varias actividades para facilitar el posicionamiento de los PC, la orientación principal de la estrategia se enfoca sobre el mercadeo de productos y no de marcas. Es entonces mediante el contacto con este producto certificado (por ejemplo en ferias internacionales) que los mayoristas y demás compradores van conociendo los sellos de certificación.

En el marco de esta estrategia de mercadeo, RA ha puesto a disposición de las acciones su prestigio y visibilidad institucionales para atraer el interés de los potenciales compradores hacia los productos y, a su vez, las marcas de certificación. En efecto, al contrario de la mayoría de los programas locales de certificación en turismo, RA tiene una imagen y credibilidad global muy fuerte.

Este modus operandi aplicado por RA resulta muy eficiente pero se revela ser de  manejo institucional sumamente delicado.

En efecto, aunque RA haya hecho esfuerzos enormes para demostrar y garantizar que no tiene como objetivo ser un ente certificador en turismo sostenible y mucho menos acreditador, se han generado confusiones sobre su papel. Así, la percepción que RA pudiera competir con ciertos programas de certificación ha tenido lugar.

Tanto las entrevistas con actores y beneficiarios como revisiones de publicaciones impresas y en Internet muestran malinterpretaciones sobre el papel de RA las cuales lo posicionan en ciertos casos como ente certificador o en otros como ente acreditador.

Por otro lado, las acciones de promoción internacional coordinadas por RA en su calidad de agencia ejecutora (ferias de mercadeo conjunto, fam trips, publicaciones, guías de productos, etc.) posicionan inevitablemente el logo de RA como “sombrilla” de los logos de los diferentes programas de certificación. En este caso también se generan confusiones las cuales son alimentadas por errores de comunicación e interpretación. Esto puede generar malestar entre los programas de certificación los cuales pueden asumir que RA está compitiendo con ellos cuando en realidad el objetivo de la actuación de RA es apoyarlos.

Cabria evaluar los riesgos que esta interpretación de imagen “acreditadora” de RA junto con su liderazgo en torno a la constitución del STSC pudiera tener sobre la participación a largo plazo de los programas de certificación en este tan importante comité.

Por otro lado, durante las entrevistas, muchos de los empresarios han admitido que estaban más interesados en poder asociar su esfuerzo con la imagen de RA que con la de los programas de certificación los cuales no tenían las mismas visibilidad y credibilidad en los mercados que la de RA. Así, en varias oportunidades empresarios comentaron que su “gancho” con los TO había sido su relación con RA. Varios de ellos publican el logo de RA en sus herramientas de promoción, ciertos haciendo referencia a su participación en el programa de buenas prácticas (RA ha producido una guía para el uso de su logo la cual se envía a cada socio con el cual firma un memorando de entendimiento) otros, no. Esta situación ha sido difícil de controlar por parte de RA debido a la cantidad de instituciones y de canales de comunicación.

Finalmente, RA ha sabido aprovechar su imagen y posicionamiento para asegurar una alta presencia en los medios clave a niveles nacionales e internacionales. Como parte de los éxitos del proyecto y del plan de comunicación, RA ha sabido promover el programa de buenas prácticas y promoción de la certificación en audiencias clave a nivel internacional. Está claro el papel de RA y de su imagen en el posicionamiento y reconocimiento de los programas de certificación a nivel nacional e internacional.

Sin embargo, es importante analizar bien los impactos que estas publicaciones tienen a nivel de los programas de certificación locales así como de otros actores clave. Es fundamental analizar proactivamente el comportamiento de estos actores. A veces detalles que parecen fútiles son percibidos de forma impactante a nivel de ciertas instituciones y personas. En este juego comunicacional, está claro que nadie puede estar a salvo de malentendidos, errores y, a veces, de la mala fe.

Por ejemplo, en esta publicación promocional en la revista National Geographic, se promueve Ecuador como destino sostenible (meta del Fondo de Promoción Turística)  y se resalta el papel de RA en este proceso. La publicación se debe gracias a las gestiones de RA ante NatGeo y tiene sentido apoyando la gestión del Fondo. Sin embargo, no se hace referencia a la certificación y menos a las instituciones ecuatorianas que participan en el proceso (ASEC y sello Smart Voyager).

Está claro que el tema es complicado pero consideramos fundamental incorporar estas reflexiones y preocupaciones dentro de las herramientas de gestión de la AE para garantizar una óptima capacidad de gestión de sus relaciones institucionales.

En conclusión, es fundamental que la fuerza de mercadeo y comunicación de RA sea canalizada en función del contexto institucional en cada país. Es importante que los programas de certificación se sientan apoyados plenamente por el proceso y los proyectos. A futuro deben tener mayor acceso a recursos y capacitación para mejorar sus operaciones y enfrentar un crecimiento de demanda de certificación producto del mismo proceso (muchos no cuentan con herramientas de comunicación eficientes y adecuadas, no tienen visión corporativa, no tienen capacidad para atención post certificación, no manejan un concepto de “clientela”, en muchos casos su imagen institucional no genera confianza ni credibilidad, en ciertos casos no tienen staff bilingüe, etc., etc.).

En este contexto, es muy importante darle su justo valor a cada actor y a cada palabra. Para esto es recomendable que el proceso liderado por RA sea analizado de forma detallada y continua del punto de vista político-institucional. Que sean incorporados dentro de los supuestos e indicadores elementos “duros” relacionados con la sostenibilidad institucional y política del proceso para que finalmente, este no sea víctima de sus propios logros.

En efecto, los entornos institucionales cambian muy rápidamente en la región y descuidos sobre estos temas pueden fragilizar todo el proceso. Es fundamental mantener claros los papeles institucionales y espacios de comunicación privilegiada con los actores y en particular con los programas de certificación existentes y por venir.

En relación con los sistemas de certificación en sí y de su interpretación a nivel de consumidor, cabe mencionar varios detalles que podrían ser considerados en los avances del proceso a futuro.

Durante la evaluación, se pudo observar dos sistemas de certificación diferentes lo cual genera algunas dificultades de interpretación a nivel del consumidor (bien sea mayorista o final). En efecto, PC como Smart Voyager utiliza una modalidad de certificación sin calificación (tiene sí o no certificación) mientras, por ejemplo, GreenDeal aplica una certificación categorizada (certificación con varios niveles como la Guía Michelin). En el sistema de Smart Voyager, la certificación se basa sobre a aplicación o no de un sistema de gestión sostenible mientras que el sistema aplicado por GreenDeal se basa sobre el cumplimiento escalonado de normas.

Si bien este último sistema incentiva más al empresario a mantener un proceso de mejora continua, esta dualidad de modalidades de certificación genera varios tipos de confusiones a nivel del mercado. Por un lado, existen dos tipos diferentes de mensajes difícilmente asimilables para un consumidor normal y, por otro lado y en el caso de la modalidad de certificación con categorización de tipo Green Deal, el consumidor confunde niveles de certificación con niveles de calidad.

Esta situación no solo puede generar confusiones a nivel del consumidor pero genera malestar dentro del grupo de empresas certificadas. En efecto, varias de ellas comentaron sentirse inconforme con compartir el mismo nivel de clasificación que empresas de menor nivel de calidad.

Opiniones de varios consultores coinciden sobre la importancia de ir prestando atención al tema de la calidad de los servicios certificados para evitar a futuro que la certificación de sostenibilidad pueda ser interpretada como una categorización de turismo para “mochileros” lo cual restaría de su potencial como herramienta de competitividad e incorporación de segmentos empresariales mid end y high end.

Finalmente y tal como lo comentamos en líneas anteriores, sería muy recomendable incentivar más los contactos y sinergias entre las empresas involucradas en la implementación de buenas prácticas y certificación. Hace falta un efecto de “Club de Productos” que permita generar más cohesión entre las empresas, clusterizar las experiencias, compartir insumos y trucos, generar iniciativas de mercadeo conjuntos más autónomos y finalmente consolidar un “bloque” de beneficiarios de los proyectos más sólido y proactivo a nivel institucional y político.

Puesta en marcha del Plan de mercadotecnia y comunicación

Apreciación general:

En general todas las actividades previstas en la estrategia de mercadeo y comunicación han sido cumplidas y en muchos casos han sido superadas (ver tabla de cumplimiento de indicadores). Por medio de estas alianzas con Tour Operadores se ha impactado aproximadamente a 500.0000 turistas. Se publicaron 2 ediciones del catálogo de operaciones turísticas certificadas en América, que se ha distribuido en más de 50 ferias internacionales. Se realizó un viaje de familiarización a cada país beneficiario y esto permitió que 29 mayoristas conocieran de primera mano la oferta sostenible y se realizaran más de 150 contactos entre oferta y demanda.

Cabe resaltar que el proyecto ha aprovechando las fuerzas de mercado y los canales de distribución y comercialización existentes, en lugar de tratar de crear nuevos canales de comunicación con los mercados y los proveedores. En el tema de comunicaciones se han generado 442 artículos en periódicos, 294 publicaciones en diversos medios de comunicación masiva, se realizaron 12 giras de prensa y 4 talleres con periodistas, 141 empresas en el eco-index de turismo sostenible y se han generado 52 publicaciones sobre esta herramienta. Se han publicado 41 unifoliares y 37 comunicados de prensa. Se han realizado 151.054 consultas a la página web de turismo general y 15.339 visitas al directorio de buenas prácticas, certificación y código de conducta, y se editan 2 boletines electrónicos bimensuales con más de 5.500 suscriptores.

Análisis de dos casos de estudio relativos a los Programas de Certificación

En este análisis producido por Rainforest Alliance, se hace el recuento de la situación de los programas de certificación antes del proyecto, los beneficios que tuvieron y las perspectivas a futuro de los programas.

Green Deal:

A.- Situación antes del proyecto:

Green Deal (GD), fue establecido en 1999 en Petén, inició como un código de prácticas óptimas de turismo, hasta derivar en un Programa de Certificación.  Entre 2000 y 2001, fue beneficiario de un programa de pequeñas donaciones de PROARCA – CAPAS, en el cual yo estaba involucrada. Una primera fase permitió desarrollar una etapa piloto con la revisión de la norma  y permitió iniciar la segunda fase: consolidación del programa. Se hizo una prueba piloto  para probar la herramienta, en la cual participaron 9 empresas, 5 de las cuales tuvieron precondicionales (no podían certificarse), 3 de ellas tuvieron condiciones (certificadas pero con determinado tiempo para mejorar ciertos aspectos)  y una de las empresas se retiró.

En el 2001, no tenían un grupo capacitado de auditores y los esfuerzos se concentraban en posicionarse a nivel local (Petén), además los esfuerzos de enlazarse con el INGUAT no prosperaron.  Adicionalmente, Alianza Verde, realizaba capacitaciones a empresarios, con el fin de mejorar su desempeño y lograr que pasaran de la fase precondicionante al menos a condicionante. Esto lo convertía en juez y parte a la vez, situación inadmisible en un programa de certificación. Para el 2002, tenían 11 empresas afiliadas y 3 certificadas.

Las actividades realizadas en el 2001 hasta inicios del 2003 por Green Deal, concluyeron varios aspectos:

a.-  La herramienta debía mejorarse

b.- Había mucho resultado de precondicionante, lo que impedía certificar más empresas.

c.- Los esfuerzos por salir de Petén eran muy pocos y no tenía reconocimiento nacional.

B.-  Aportes del proyecto a Green Deal?

Han sido muy activos en su participación en la Red. Lo que les ha permitido revisar su norma  para adaptarse a los lineamientos de la Línea Base de Criterios, incluso del 03 al 05 de marzo de 2008, tienen una nueva revisión de la Norma. Esto ha permitido fortalecer la herramienta, la cual es una de las más fuertes, participativas y actualizadas de América.

Para el 2004, se efectuó el primer taller para auditores de GD y se realizaron 30 diagnósticos, de los cuales recibieron la certificación 21 empresas, que pasaron directo a la certificación, con rangos de 3  y 4. Sin embargo, todavía estas empresas estaban en la zona de Petén, Livinston e Izabal (las ultimas 2 cerca de Petén). No se realizó una entrega oficial de los certificados, sino que los documentos se entregaban personalmente a cada empresa en Petén.  Para inicios del proyecto, las actividades se centraron en realizar 61 visitas a empresas, numerosas participaciones en foros nacionales, y por supuesto los talleres y seminarios que el proyecto impartió. Además se inició la alianza Green Deal- Fundesa – RA, que proporcionó asistencia técnica directa a las empresas y sufragó algunos costos de la certificación.

En Marzo del 2005, obtuvieron el reconocimiento del INGUAT, que lo nombró programa oficial de Guatemala  y pudieron empezar a certificar en todo el país, gracias a la clientela que había sido generada por el proyecto. Como ves en el informe de PROARCA, esta falta de reconocimiento institucional, le impedía a GD extender sus posibilidades de operación en todo Guatemala.

A principios del 2008,  se inició la certificación en Baja Verapaz,  Retalhuleu y Antigua. Ese  mismo año, se realizaron 11 auditorías nuevas, y 14 auditorías de monitoreo. Lo anterior, permitió la certificación de 8 nuevas empresas y que las 14 (certificadas el año anterior) mantuvieran su certificación. Por primera vez, la entrega de certificados se realizó en ciudad Guatemala, con la presencia del Presidente Ejecutivo del INGUAT y con amplia cobertura nacional.  En este año, también se hizo un taller de fortalecimiento de los auditores y se continuó con las visitas promocionales, seminarios y talleres. Además se firmaron acuerdos de cooperación entre Alianza Verde y  la Cámara de Turismo de Guatemala, la Asociación de Tour Operadores y PROARCA – APM (una extensión del proyecto PROARCA – CAPAS). Este año, los hoteleros contribuyeron con el 25% del costo de la certificación.

Para el 2006, se extendieron las certificaciones a Ciudad de Guatemala y a Atitlan. Con estos sitios se logró presencia de GD en los principales destinos turísticos de Guatemala: Tikal, Antigua, Atitlán, Ciudad de Guatemala, y en destinos emergentes, dentro de la Estrategia de Desarrollo de Turismo Sostenible de Guatemala: Retalhuleu, Baja Verapaz, Alta Verapaz, Livingston e Izabal, entre otros.  Ese año, los empresarios iniciaron con el pago de aproximadamente el 50% de la certificación.

En el 2007, Alianza Verde obtuvo un mini-FOMIN, dado por el BID a nivel nacional, y una donación de la cooperación Británica, proyectos concluidos con mucho éxito, lo que demuestra un gran avance en el manejo y administración de proyectos.

Para el Fondo de Co-financiamiento aplicaron 44 empresas, de las cuales 42 obtuvieron la certificación. Ya para ese año, las empresas aportaron directa o indirectamente casi el  72% del costo de las certificaciones.

El costo total del proceso de certificación fue: $214.180,33, de los cuales el Fondo de Co-financiamiento canceló: $60.555 (28.5%) y las empresas aportaron $153.620,33  (71.5%).

Como se puede observar, los aportes del proyecto se traducen en una clientela bien preparada para acceder la certificación, ya que se redujo sustancialmente la situación de precondicionantes y condicionantes  y la mayoría de las empresas se certificaron sin ninguna observación. Se logró consolidar el grupo de auditores y el Comité de Certificación incluyó a representantes de organizaciones nacionales. Green Deal dejó de dar las capacitaciones, y se apoyó en el proyecto y en la alianza que se hizo con Fundesa, reduciendo significativamente el ser juez y parte y aumentando su credibilidad.

Green Deal pasó del 2003 de sólo  3 certificadas a 42 certificadas para el cierre del proyecto.

Para este resultado hay que ligar tanto las actividades de campo, como su participación en la Red. Asistieron a todas las capacitaciones relacionadas con  recaudación de fondos, manejo administrativo - financiero, costo de servicios, prácticas de auditorías, estrategias de mercadeo, acreditación, entre otros.

C.- Qué le espera a GD en el futuro?

En el 2007 firmaron un convenio con el Ministerio de Turismo de El Salvador,  para implementar buenas prácticas en ese país. Adicionalmente, firmaron un acuerdo con Salvanatura para que sea el verificador de campo. Ya han hecho pruebas piloto de la norma en El Salvador, con la participación de 10 empresas, entre operadores, restaurantes y hoteles localizados en la Ruta de las Flores, uno de los grandes esfuerzos de El Salvador por posicionarse como destino turístico internacional.

En estos momentos, están realizando las modificaciones de su norma para adaptarlo a las condiciones de ese país. Se espera que inicien las operaciones en el 2008.

Adicionalmente, en enero del 2008, cambiaron sus oficinas a unas nuevas instalaciones en Flores, Petén, con mejores condiciones que las anteriores y están buscando una oficina en ciudad de Guatemala para trasladar su centro de operaciones de Petén a la capital.

Además han iniciado certificaciones en Belice, en donde tienen 1 hotel certificado y se encuentran 2 hoteles en proceso.

Smart Voyager:

A.- Situación antes del proyecto:

Este programa fue lanzado en el 1998, tras 2 años de consultas e investigaciones se terminó la norma para embarcaciones en Galápagos e inicio el proceso de certificación.

Los estándares fueron desarrollados en colaboración con científicos, expertos de conservación y tour operadores.

En  el año 2002, Smart Voyager fue reconocido por la UNESCO como un ejemplo a ser implementado en todos los patrimonios naturales de la humanidad.

Antes del proyecto, este programa contaba con 4 embarcaciones certificadas en Galápagos y solo tenía la norma para embarcaciones.  Contaba con muy poco reconocimiento a nivel nacional y con poca capacidad de ampliar el número de operaciones certificadas.

Las auditorías eran realizadas por el personal de Conservación y Desarrollo, pues no había suficiente demanda de la certificación que ameritara capacitar auditores del programa.

No existía un coordinador de certificación dentro del Programa.

B.- Aportes del proyecto a Smart Voyager?

Durante 2005, C&D, desarrollo la norma de certificación para operaciones de tierra, para su elaboración C&D contó con herramientas producidas para la Red de las Américas, así como de las capacitaciones que en certificación, monitoreo y evaluación y desarrollo de estándares entre otros,  se realizaron fuera mediante talleres presenciales o foros virtuales.

Durante los talleres y seminarios se incluyó una sesión dirigida a tratar la certificación como proceso, que se inicia con las buenas prácticas. De esta manera, se logró generar un gran interés en el programa de certificación.

En el 2006  inició una fase piloto de certificación de hoteles que incluyó 3 empresas: Hotel  Oro Verde en Guayaquil, Termas de Papallacta en Sierra y Hotel Finch Bay en Galápagos. Estos dos últimas empresas son beneficiarias del proyecto.

También Smart Voyager, inició negociaciones con instituciones de otros países, como Chile, Argentina, El Salvador y Perú, en donde ha firmado acuerdos con organizaciones locales que tiene su representación y están buscando alternativas para implementar la norma en esos países.

En el 2006, C&D firmó un convenio con Eko – Support de Chile, para que fueran los verificadores de SV en ese país. También inició conversaciones con Salvanatura en El Salvador y con APTAE en  Peru.

Es importante manifestar que estas relaciones se han fortalecido debido a la participación de Smart Voyager en la Red de las Américas, constituyendo inclusive en el enlace de Ecuador para la Red al igual que la Asociación Ecuatoriana de Ecoturismo.

Durante el proyecto se desarrolló el primer curso de formación de auditores internos que estuvo dirigido a los asesores/facilitadores formados, también se brindó una capacitación sobre el Programa a los  consultores que implementaron Buenas Prácticas de Manejo por medio del Fondo de co-financiamiento.

Durante el proyecto, se logró ampliar el número de operaciones terrestres y embarcaciones, pasó de 4 operaciones certificadas a 30 operaciones certificadas y  26 en proceso.

En el 2007, ingresaron al fondo de cofinanciamiento 56 empresas, de las cuales se certificaron 30 directamente, a 23 se les realizó la primera auditoria y 3 no pasaron a la certificación.  Estas operaciones están distribuidas en Sierra, Costa, Amazonía y Galápagos. Los principales destinos de Ecuador.

Este proceso además permitió alcanzar la certificación a la primera operación turística comunitaria certificada.

El proceso de certificación en el marco del proyecto ha significado una inversión de $152.042, de los cuales $76.021 (50%) han sido aportados por el proyecto y el restante 50% por los empresarios.

Durante la aplicación de las auditorias a las operaciones piloto el grupo de auditores fue fortalecido y Conservación y Desarrollo contrató un coordinador técnico del proceso quién lideró el proceso de certificación.

Al mismo tiempo, la aerolínea AEROGAL, dado el contacto inicial del proyecto, inició su proceso de certificación con Smart Voyager, constituyéndose en uno de los primeros programas de certificación dirigidos a certificar aerolíneas.

Adicionalmente, Smart Voyager tuvo la oportunidad de realizar una presentación a un grupo de miembros de la Asociación Nacional de Operadores de Turismo Receptivo del Ecuador (OPTUR), con el objeto de que conozcan de forma general el contenido de la norma para la certificación de Tour Operadores.

Actualmente, está en proceso de elaboración la norma para Tour Operadores y la Norma para Aerolíneas.

C.- Qué le espera a Smart Voyager  en el futuro?

Dada su participación en el proyecto, Smart Voyager ha logrado consolidar su presencia en todas las regiones del país.

El reto que tiene es terminar las normas de certificación pendientes y extenderse a otros países. Para ello, tiene las herramientas necesarias que le permiten desarrollar en forma adecuada e incorporando las lecciones aprendidas de años pasados.

Por su parte, hay planes concretos para la promoción del programa desde el 2008 hasta el 2011, esto incluye la incorporación de nuevas empresas al programa. Un ejemplo de lo anterior, es la capacitación de 200 auditores internos que está programada para finales del 2008, en Perú y Ecuador, los cuales estarán en el campo y serán los responsables directos de la implementación del programa y quienes se convertirán en actores multiplicadores del mensaje de sostenibilidad a través de la certificación.

Además el gran interés creado con la norma para tour operadores, Smart Voyager tiene grandes posibilidades de crecer de forma sostenida ya que el interés del sector turístico del Ecuador se centra en el conseguir un reconocimiento externo de los productos que se encuentran certificados.

En el Ecuador existe una gran tendencia promovida desde el Sector Oficial Ministerio de Turismo, operadores del sector privado y comunitario y demás actores de la actividad  interesados en hacer del turismo una actividad que cumpla los principios y requisitos de la actividad turística sostenible, proceso en el cuál Smart Voyager se convierte en un actor clave de cambio y reconocimiento de que en efecto se están implementado criterios de sostenibilidad.

El proceso de certificación está incorporado dentro del Plan 2020, lo que significa el apoyo oficial a la certificación. Este plan incluye aspectos de capacitación, asistencia técnica y financiamiento para la implementación del turismo sostenible en Ecuador.

Otro reto al que se enfrenta es la posibilidad de la acreditación internacional, ya que SV, junto con GD, han mostrado interés en obtener la acreditación y están concientes de la necesidad de este reconocimiento. Para ello, recibieron capacitación y asistencia técnica directa del proyecto, que les permitió identificar los pasos y recursos necesarios para obtener la acreditación.

## C. Contribuciones al Fin del Proyecto

El Fin del proyecto implicaba aplicar prácticas óptimas de gestión y certificación de MiPyMEs en turismo sostenible lo cual ha sido cumplido ampliamente con una buena participación de las empresas en Ecuador, Costa Rica y Guatemala y un arranque más lento en Belice. Del total de las empresas que están o han implementado buenas prácticas, 30% está en proceso de certificación o ya están certificadas.

Estas actividades correspondientes al Componente 1 del proyecto han realizado significativos aportes al fin del proyecto y al proceso en general tanto a nivel de producción de herramientas como a nivel de su aplicación a nivel de empresas piloto.

El Componente 2 buscaba armonizar y reforzar sistemas de certificación mediante el fortalecimiento de la Red de Certificación en Turismo Sostenible de las Américas y el apoyo a la conformación de Sustainable Tourism Stewardship Council, el cual jugará el papel de ente acreditador de los programas de certificación.

El proyecto permitió aumentar el nivel de participación de instituciones en la Red y ha generado herramientas como el Foro Virtual para intercambiar y distribuir información y herramientas entre los miembros de la Red. Igualmente se han hecho aportes importantes al proceso de organización y puesta en marcha del STSC como por ejemplo un muy detallado plan de negocio para el consejo.

Actividades de difusión y comunicación han permitido suscitar una mayor conciencia mundial sobre estas prácticas y sistemas de certificación tanto a nivel del público en general como a los de los consumidores finales e intermediarios.

Así, se puede afirmar que las contribuciones del proyecto son de cuatro tipos:

- las investigaciones y herramientas relativas a la implementación de buenas prácticas y certificación a nivel de las cuales el proyecto ha hecho los aportes más relevantes desde el  punto de vista de proceso,

- grupo piloto de empresas MiPyMES e indígenas capacitados técnicamente y a nivel financiero para poder aplicar buenas prácticas y acceder a certificación lo cual ha hecho aportes muy prácticos en cuanto a replicabilidad de las herramientas y procesos técnicos y financieros

- el fortalecimiento de los mecanismos de organización y acreditación de los programas de certificación a los cuales el proyecto ha hecho aportes de herramientas y acciones de organización y fortalecimiento.

- aportes importantes en herramientas y métodos para la comunicación, promoción y mercadeo de productos con buenas prácticas y certificados así como esfuerzos de sensibilización del público sobre el turismo sostenible y los productos certificados.

## D. Replicabilidad

El hecho de haber desarrollado el proyecto en varios países presentando contextos institucionales y culturales diferentes permite asegurar que el conocimiento y herramientas generadas por el proyecto son altamente replicables en otros países de la región.

De hecho, existen evidencias que varias instituciones de países vecinos a los atendidos por este proyecto han solicitado formalmente el apoyo del proyecto y de sus ejecutores para aplicar la metodología y herramientas desarrolladas en el marco del presente proyecto. Igualmente cabe recordar que Green Deal esta ampliando su área geográfica de trabajo al firmar un convenio con el Ministerio de Turismo de El Salvador,  para implementar buenas prácticas en ese país por lo cual se demuestra no solo el interés pero también la replicabilidad del método en otras regiones.

Ahora bien, es muy posible que la réplica en otras regiones nacionales u otros países implique la transferencia de todas las herramientas incluyendo las facilidades financieras (fondo de cofinanciación) desarrolladas en el marco de este proyecto.

Finalmente, desde el punto de vista del Cluster de Turismo Sostenible del FOMIN, esta acción aporta una gran cantidad de herramientas, metodologías y experiencias comprobadas las cuales servirán de insumo para el manejo inteligente del cluster y el fomento de réplicas a nivel regional. En este contexto es aconsejable hacer todos los esfuerzos para ir incorporando insumos generados en el marco de este proyecto dentro de los diseños de un máximo de proyectos futuros (FOMIN y BID). De esta forma, componentes de implementación de buenas prácticas y certificación garantizarían un valor incremental importante en los proyectos de turismo sostenible.

# IV. Eficiencia

# A. Manejo de los recursos del Proyecto

El hecho que esta evaluación se realice antes del cierre administrativo del proyecto y de la ejecución del último desembolso impide realizar un análisis ponderado de los gastos realizados vs. gastos previstos. Sin embargo, se puede afirmar que la ejecución financiera del proyecto no ha presentado problemas relevantes. Se requirieron algunos ajustes presupuestarios que fueron objetos de enmiendas aprobadas previamente por el BID.

En la tabla siguiente se presenta un resumen de ejecución financiera actualizada al 30 de septiembre de 2007, es decir 6 meses antes del cierre administrativo del proyecto y 2 meses antes del cierre operativo del mismo.

Como se puede observar, la ejecución de las partidas atribuibles al FOMIN se ha venido realizando de forma coherente y homogénea con una nivel de ejecución muy satisfactorio.

Por el lado de la ejecución de aportes de cofinanciación, cabe resaltar el hecho que en dos rubros, el gasto acumulado superó los aportes previstos. Este gasto adicional ha sido compensado en parte por un aumento de los aportes de cofinanciación valorados en el marco del proyecto.

En caso del manejo del Fondo de Cofinanciación correspondiente al Componente 1, se acordó valorar los aportes realizados por los empresarios a través del pago de las contrataciones de la asistencia técnica y certificación así como de la valoración de servicios (alojamiento, transporte) utilizados por esta misma asistencia técnica.

| COMPONENTE | PRESUPUESTO TOTAL FOMIN (1)/ CONTRAPARTIDA | GASTO ACUMULADO | SALDO DISPONIBLE |
| --- | --- | --- | --- |
| PCU | $ 813.000,00 | $ 572.939,97 | $ 240.060,03 |
| FOMIN | $ 300.000,00 | $ 271.565,00 | $ 38.296,29 |
| Contrapartida | $ 513.000,00 | $ 311.236,26 | $ 201.763,74 |
| Logistics | $ 320.500,00 | $ 511.984,48 | $ (191.484,48) |
| FOMIN | $ 188.000,00 | $ 156.774,00 | $ 54.285,83 |
| Contrapartida | $ 132.500,00 | $ 378.270,31 | $ (245.770,31) |
| Component 1 | $ 1.805.497,00 | $ 2.289.868,55 | $ (484.371,55) |
| FOMIN | $ 1.225.240,00 | $ 1.204.784,00 | $ 267.087,05 |
| Contrapartida | $ 580.257,00 | $ 1.331.715,60 | $ (751.458,60) |
| Component 2 | $ 1.303.000,00 | $ 1.120.142,74 | $ 182.857,26 |
| FOMIN | $ 688.000,00 | $ 645,837,00 | $ 42.163,00 |
| Contrapartida | $ 615.000,00 | $ 499.896,11 | $ 115.103,89 |
| Component 3 | $ 750.585,00 | $ 638.154,96 | $ 112.430,04 |
| FOMIN | $ 511.000,00 | $ 498.915,00 | $ 12.085,00 |
| Contrapartida | $ 239.585,00 | $ 152.207,05 | $ 87.377,95 |
| Cluster Activites | $ - | $ - | $ - |
| FOMIN | $ - | $ - | $ - |
| Contrapartida | $ - | $ - | $ - |
| Evaluation and Audits | $ 192.760,00 | $ 23.560,00 | $ 169.200,00 |
| FOMIN | $ 82.760,00 | $ 23.882,00 | $ 58.878,00 |
| Contrapartida | $ 110.000,00 | $ - | $ 110.000,00 |
| Contingencies | $ 74.000,00 | $ - | $ 74.000,00 |
| FOMIN | $ - | $ - | $ - |
| Contrapartida | $ 74.000,00 | $ - | $ 74.000,00 |
| TOTAL FOMIN | $ 2.995.000,00 | $ 2.811.370,00 | $ 183.630,00 |
| TOTAL CONTRAPARTIDA | $ 2.264.342,00 | $ 2.673.325,33 | $ (408.983,33) |

En relación con el uso de los fondos FOMIN, cabe mencionar que el presupuesto no ha sufrido importantes cambios y que los porcentajes de uso de las partidas inicialmente previstos se respetaron. A continuación tenemos el cuadro resumen del consumo de las partidas en el cual se puede observar pocas variaciones para las partidas principales.

| Categorías de inversión | Presupuesto original |  | Ejecutado |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordinacion | 300,000 | 10.0% | 271,565 | 9.7% |
| Equipamiento y logística | 188,000 | 6.3% | 156,774 | 5.6% |
| Componente I | 1,172,000 | 39.1% | 1,204,784 | 42.9% |
| Componente II | 688,000 | 23.0% | 645,837 | 23.0% |
| Componente III | 421,000 | 14.1% | 498,915 | 17.7% |
| Evaluaciones | 70,000 | 2.3% | 23,882 | 0.8% |
| Auditorias | 40,000 | 1.3% | 9,613 | 0.3% |
| Imprevistos | 116,000 | 3.9% | 0 | 0.0% |
| Total | 2,995,000 |  | 2,811,370 |  |

## B. Fuentes de cofinanciamiento

El proyecto contó con un presupuesto de US$ 5.259.342 financiados de la siguiente manera: 58% aportados por el FOMIN y 42% aportados por Rainforest Alliance conjuntamente con las Agencias Subejecutoras (ASEs) en los países mencionados; de cuyo porcentaje, el 29% será en efectivo y el 13% en especie.

Se han reportado como contrapartidas: $2.673.325,33, el origen de estos fondos son:

a.- Aportes de otros proyectos gestionados por Rainforest Alliance (ver tabla anexa).

b.- Aportes de los empresarios, que se desglosa de la siguiente forma:

- Aportes de transporte, alojamiento y alimentación en la realización de talleres, diagnósticos,  fam trip y press trip.

- Aportes a la asistencia técnica

- Aportes a la certificación.

c.- Aportes de los medios de comunicación

d.- Aportes de TIES para las consultorías que realizó.

Cabe resaltar que la contrapartida aportada por la agencia ejecutora superó el aporte inicialmente previsto.

Los proyectos gestionados por Rainforest Alliance ante otras instituciones suman un total de: $2.280.914,

| Source | Confirmed Amount |
| --- | --- |
| The Ford Foundation | 326,000 |
| US Agency for International Development | 150,000 |
| Netherlands International Partnerships for Sustainability/Dutch Ministry of Environment | 160,000 |
| UNEP/Global Environment Facility | 972,272 |
| Egnatia Epirus Foundation | 6,000 |
| Mitsubishi International Corporation Foundation | 80,000 |
| Citigroup Foundation | 135,000 |
| International Galapagos Tour Operator Association | 15,000 |
| Tinker Foundation | 75,000 |
| Overbrook | 140,000 |
| Roy Hunt Foundation | 40,000 |
| Pfizer | 37,000 |
| Atlantic Philanthropies | 5,000 |
| Karsten Family Foundation | 10,000 |
| Anheuser-Busch Companies | 15,000 |
| Sea World Busch Gardens Conservation Fund | 10,000 |
| Swiss Foundation for Solidarity in Tourism | 19,642 |
| New York Community Trust | 85,000 |
| TOTAL | 2,280,914 |

## C. Capacidad de la Agencia Ejecutora

La Agencia Ejecutora ha demostrado una gran habilidad en el manejo del proyecto tanto en sus componentes técnicos como a nivel de la gestión financiera y de los esfuerzos de captación de fondos.

Del punto de vista técnico cabe resaltar un gran esfuerzo de sistematización de los procesos aunado a una capacidad de investigación y de innovación metodológica importante.

Esta sistematización es factible gracias a una buena organización interna y una eficiente repartición de tareas tanto a nivel temático como a nivel geográfico.

Es muy importante resaltar aquí la importancia de la estructura institucional para el cumplimiento exitoso de proyectos de ámbito geográfico regional. En efecto, en este caso, la agencia ejecutora tiene, además de su sede en Costa Rica, oficinas en Guatemala y Ecuador ambas con un staff dedicado a la supervisión del proyecto además del manejo de las relaciones institucionales incluyendo el acompañamiento de los sub-ejecutores. Esta capacidad instalada distribuida geográficamente en puntos clave del ámbito de desarrollo del proyecto garantiza un nivel de comunicación y de supervisión suficientes para asegurar una máxima eficiencia operativa.

A nivel de la ejecución financiera, no existen señalamientos mayores sobre este tema y la AE ha cumplido con los plazos de ejecución.

Cabe resaltar la credibilidad de la AE ante instituciones internacionales relacionadas con temas de certificación, conservación y desarrollo sostenible. Este es un factor fundamental para apoyar la creación de entes como el STSC o para fomentar la difusión de las buenas prácticas y certificación en modelos de gestión público-privados.

En realidad, el único punto que valdría revisar a nivel del funcionamiento institucional tiene que ver con la capacidad de la AE de monitorear su contexto de actuación político-institucional y adecuar sus herramientas y estrategias de comunicación en función de este monitoreo. Así, es importante garantizar una máxima proactividad en sus relaciones con las diferentes audiencias y actores (ej. sub-ejecutores, programas de certificación).

En conclusión, se evalúa la AE como muy apta para continuar el proceso que conduce a una mayor sostenibilidad de la actividad turística mediante la promoción de la implementación de las buenas prácticas y también del apoyo a los procesos de certificación.

# V. Conclusiones y recomendaciones

En conclusión, se puede considerar que el proyecto atiende con éxito parte de los retos exigidos por el complejo proceso de implementación y certificación regional de buenas prácticas.

Por primera vez en la región se hace un esfuerzo consensuado y participativo para evaluar el proceso, diseñar estrategias, sistematizar prácticas, generar herramientas e insumos y finalmente aplicar el conocimiento acumulado a un grupo piloto de MiPyMEs en condiciones reales de mercado.

Así, en general la ejecución del proyecto ha sido eficiente y deja insumos y experiencias clave en conformidad con lo planteado y las necesidades generales del proceso.

La capacidad investigativa y de autoevaluación de la AE ha permitido afinar y mejorar los resultados de los componentes. Recomendaciones técnicas puntuales ya han sido detalladas en capítulos anteriores.

A nivel geográfico, se puede considerar que si bien Costa Rica ha gozado de una atención especial por parte de la AE, cuya sede del Programa de Turismo Sostenible está establecida en este país, Ecuador y Guatemala han respondido muy bien a los requerimientos del proyecto. Esto ha sido favorecido por la actuación y presencia de oficinas de país de la AE (que además fungen como sedes para Mesoamérica y Suramérica).

En general, por estas razones y evidentes afinidades culturales, el proyecto ha sido bien recibido en estos tres países. Tanto sus nexos con otros países centroamericanos y suramericanos hace de estos tres países una buena plataforma para la difusión del proceso a nivel regional.

Por ser culturalmente diferente, tener una perfil de país muy distinto (idioma, población, socio economía, etc.) y no contar con una presencia institucional fija por parte de la AE, Belice ha respondido al proyecto de una forma diferente con una mayor lentitud de respuesta debido, entre otros factores a la ausencia en el mercado de recursos humanos especializados sobre temas de buenas prácticas en turismo y la ausencia de programas de certificación a nivel nacional. Sin embargo,  los logros del proyecto en este país han sido potenciados por empresarios muy sensibles a temas de sostenibilidad en acuerdo con los requerimientos de sus mercados anglosajones.

Como recomendación estratégica del punto de vista del proceso, lo cual no adjudica responsabilidades puntuales al presente proyecto, haríamos un particular énfasis en la necesidad de enfocar las acciones futuras hacia una profunda y continúa mejora de la oferta de certificación.

Aquí se trata de profesionalizar esta capacidad de respuesta ante mercados cada vez más exigentes y sensibles. Es fundamental aumentar cuantitativamente y cualitativamente la oferta de certificación mediante el ordenamiento de los procesos y el establecimiento de reglas de juego clara para todos a través del muy anhelado ente de acreditación.

Si bien esta claro que la ley de la oferta y de la demanda jugará un papel clave en la estructuración de los entes certificadores, vale la pena aprovechar la dinámica y riqueza de proyectos como este para establecer fuertes cimientos institucionales y técnicos al proceso.

En este contexto, recomendamos tratar a los PC como eslabones clave de la cadena de valor en turismo sostenible. Analizando los perfiles de las instituciones que certifican localmente productos turísticos no sería equivocado considerarlas como una suerte de MiPyMEs las cuales, al igual que las demás, requieren de mejoras en sus procesos, en su eficiencia, en sus herramientas y, al final, en su sostenibilidad. No crear condiciones favorables para el fortalecimiento de este eslabón de la cadena amenazaría gran parte de los esfuerzos orientados hacia la sostenibilidad entre la oferta y la demanda a nivel regional.

Se recomienda investigar, diseñar y establecer facilidades financieras que permitan agilizar los procesos de implementación y certificación a mayor escala aprovechando toda la experiencia generada en el proyecto piloto. El acceso a este tipo de facilidades generará una mayor demanda de asistencia técnica y de procesos de certificación fortaleciendo así las capacidades institucionales y, a su vez, incrementará la masa crítica de ofertas sostenibles a favor de una mayor competitividad regional. Estas facilidades sustituirán a futuro el uso del fondo de cofinanciación del presente proyecto.

La creación de “Clubes de productos y servicios certificados” es, en la opinión de esta evaluación, un paso clave para potenciar los efectos de la estrategia de mercadeo y futuras acciones y proyectos. Estos clubes permitirán alcanzar una mayor autonomía de gestión por parte de las empresas y garantizan la continuidad del proceso luego del apoyo del BID/FOMIN en este u otros proyectos.

En el marco de los proyectos FOMIN y de la orientación hacia la lucha contra la pobreza y la participación de comunidades de base, es fundamental que las lecciones aprendidas en el marco de este proyecto permitan adecuar los métodos y herramientas a empresas manejadas por comunidades autóctonas o de base comunitaria.

Finalmente, se recomienda mantener los esfuerzos relativos a la organización y  funcionamiento de la Red de Certificación de Turismo Sostenible de las Américas manteniendo atenciones y frecuencia de reuniones. Igualmente seguir trabajando en los esfuerzos de estructuración y puesta en marcha del STSC.

# VI. Lecciones aprendidas

VI. 1. A nivel del proceso de certificación en turismo sostenible en la región

- Las reglas de la oferta y de la demanda garantizarán la sostenibilidad a  largo plazo del proceso de certificación en turismo sostenible. A corto y mediano plazo, las acciones de promoción y posicionamiento de la certificación deben pasar por la subsidiación de esfuerzos de optimización de la oferta (mediante implementación de buenas prácticas) y estimulación de la demanda (principalmente mediante acciones de promoción y mercadeo B2B).

- La sostenibilidad del proceso de certificación depende de la credibilidad de esta certificación, de la claridad de sus objetivos y de sus mensajes ante el mercado así como del ordenamiento lógico y preciso de los roles de cada uno de los actores en el proceso.

- El papel de los entes certificadores públicos o privados es fundamental para garantizar la sostenibilidad del proceso. La calidad y profesionalización de estas entidades debe ser objeto de la atención continua de los proyectos y parte de la subsidiación de la puesta en sostenibilidad del mismo proceso.

- En este mismo orden de idea, los roles de la Red de Certificación de Turismo Sostenible de las Américas y del ente acreditador STSC es tal que su organización, fortalecimiento y sostenibilidad deben ser componentes constantes de las acciones a favor del proceso.

- Que la implementación de buenas prácticas debe ser vista como parte de la estrategia de consolidación del proceso de certificación del cual operativamente debe ser distinguido con mucha claridad para evitar confusiones sobre objetivos y roles de los actores.

- Que el proceso que conduce a la certificación en turismo sostenible se basa en la optimización de varios eslabones de la cadena de valor. Cada eslabón optimizado y cada acción emprendida debe configurarse en función de esta cadena.

- Existe una necesidad y demanda de mayores contactos e intercambios entre beneficiarios del proceso. La figura de Clubes de Productos es muy aplicable en este caso y participaría fuertemente a la sostenibilidad futuro del proceso.

- Es fundamental garantizar canales y herramientas de comunicación entre los clientes y los servicios certificados. La posibilidad para el cliente de generar un feedback y de poder contar con opiniones sobre los productos forma parte de una creciente “cultura del review” sin la cual el proceso gozará de poca confianza y credibilidad.

- Es fundamental que los esfuerzos hacia la consolidación del proceso tengan fuertes relaciones con instituciones públicas y entes gubernamentales tanto a nivel estratégico como a nivel de apoyo financiero y de mercadeo.

VI.2 A nivel de la implementación técnica de buenas prácticas y certificación

- Las actividades de promoción, sensibilización y capacitación no deben mezclar los tipos de audiencia/beneficiarios entre diferentes tipos de MiPyMEs y grupos comunitarios.

- Las actividades de promoción, sensibilización y capacitación deben involucrar otros actores o instituciones tanto para facilitar los aspectos operativos como para generar una masa crítica de alianzas e interés a nivel del tejido institucional.

- Siendo dirigidas a empresas turísticas, las actividades de sensibilización, capacitación y asistencia técnica deben ser programadas durante las temporadas turísticas de baja afluencia.

- El éxito de la alianza estratégica con agencias y tour operadores a nivel de la convocatoria de proveedores de servicios a actividades de capacitación y sensibilización demuestra la importancia de manejar este tipo de proyecto bajo un enfoque de cadena de valor.

- La calidad y disponibilidad de material técnico ad hoc forma parte de una eficiente estrategia de difusión y replica a nivel regional. En efecto, este material colocado en medios on line tiene pocas limitaciones para su difusión a nivel regional y hasta global.

- Se debe prestar una especial atención al tema de la calidad de los productos o servicios certificados. Es fundamental cuidar la imagen de la certificación para que no sea interpretada como un sello para turismo barato.

- Es importante evitar ambigüedades de interpretación entre categorías de certificación y categorías de calidad. Muchas confusiones provienen de problemas de comunicación.

- Mejorar la homogeneización de criterios entre la asistencia técnica para implementación de buenas prácticas y los utilizados para la certificación.

- Los beneficiarios interpretan de forma diferente y con niveles de compromiso diferentes las implementaciones recomendadas en el proceso. En este contexto es recomendable tratar de sistematizar o estandarizar la calidad de la implementación técnica.

VI.3. A nivel de la ejecución misma del proyecto

- Para un proyecto de alcance regional, es fundamental contar con una agencia ejecutora cuya estructura institucional asegure una cobertura operativa eficiente. Esta estructura institucional debe estar a la medida de la complejidad geográfica, cultural y operativa.

- El rol del especialista FOMIN es clave en la calidad de ejecución de un proyecto. Si bien existen normas de funcionamiento inherentes al FOMIN, la ejecución de todos los proyectos descubre, a medida de los avances, oportunidades de mejoras las cuales deben ser aprovechadas con interés, creatividad y  sentido común.

- Es fundamental que la agencia ejecutora contextualice su actuación en todos los momentos de la ejecución de un proyecto. El análisis continuo de la cantidad y calidad de los beneficiarios y afectados por el proyecto garantiza la sostenibilidad político-institucional de todo esfuerzo.