Documento del Banco Interamericano de Desarrollo

República de Honduras

Mejora de la Calidad Educativa Para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven

HO-L1188

- plan de monitoreo y evaluación

Contenido

Resumen de Plan de Monitoreo y Evaluación

- Introducción

- Monitoreo

  - Indicadores

  - Recolección de Data e Instrumentos

  - Reporte de los Resultados de Monitoreo

  - Coordinación, Plan de Trabajo y Presupuesto de Monitoreo

- Evaluación

  - Principales Preguntas de Evaluación

  - Conocimiento Existente

  - Indicadores Clave de Resultados

  - Metodología de Evaluación

  - Aspectos Técnicos de la Metodología Seleccionada

  - Reporte de los Resultados de la Evaluación

  - Coordinación, Plan de Trabajo y Presupuesto de Evaluación

Abreviaciones

BID: Banco Interamericano de Desarrollo

CBA: Análisis de Costo-Beneficio (Cost Benefit Analysis)

DEM: Matriz de Efectividad de Desarrollo (Development Effectiveness Matrix)

EDU: División de Educación

M&E: Monitoreo y Evaluación

PCR: Informe de Término del Proyecto (Project Completion Report)

PMR: Informe de Seguimiento del Progreso (Progress Monitoring Report)

POD: Propuesta para el Desarrollo de la Operación (Proposal for Operation Development)

PRC: Periodo de Recuperación del Capital

TDR: Términos de Referencia

TIR: Tasa Interna de Retorno

VPN: Valor Presente Neto

- Introducción

  - Este documento presenta los arreglos de Monitoreo y Evaluación (M&E) del programa de Mejora a la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven. La operación tiene como objetivo es contribuir al desarrollo de las habilidades para el trabajo y la vida de los jóvenes hondureños, por medio de la mejora del acceso y calidad de los aprendizajes en el tercer ciclo de educación básica en los municipios priorizados por el programa. El proyecto cuenta con tres componentes: (i) Cobertura de servicios del tercer ciclo de educación básica con énfasis en zonas rurales del occidente del país; (ii) Desarrollo de habilidades para el trabajo y la vida en el tercer ciclo de educación básica y; (iii) Modernización de la capacidad de gestión administrativa y pedagógica.

  - Los arreglos de monitoreo, incluyendo herramientas clave, metodología y responsabilidades, se describen en detalle en la segunda sección del documento. La Secretaría de Educación (SEDUC), en coordinación con el Banco, será la entidad responsable del monitoreo de la operación. La SEDUC proveerá al Banco toda la información necesaria para medir el logro de los resultados. El Banco supervisará la ejecución y proveerá asistencia técnica cuando sea necesario. El Banco y el prestatario han acordado usar la Matriz de Resultados y las actividades definidas en el Informe de Monitoreo del Progreso (PMR) para monitorear la operación. Otras herramientas clave de monitoreo son: (i) Informes Semestrales de Seguimiento; (ii) Reportes de Auditorías Financieras; (iii) Plan de Ejecución del Proyecto (PEP); (iv) Plan de Adquisiciones (PA); (v) Informe de Terminación del Proyecto (PCR) y; (vi) Reuniones de supervisión y seguimiento.

  - La tercera parte del documento presenta y detalla los arreglos de evaluación del proyecto. Se implementará una evaluación de tipo experimental para medir el impacto de las pedagogías activas de aprendizaje y el uso del software ALEKS sobre los conocimientos de matemáticas, habilidades de pensamiento y habilidades personales e interpersonales de alumnos del tercer ciclo de educación básica (7mo a 9no) en los municipios priorizados. La metodología seleccionada es rigurosa y los indicadores de resultados preliminarmente identificados se incluyen en la Matriz de Resultados. Esta evaluación será financiada con fondos de la operación de préstamo.

- Monitoreo

El objetivo de esta sección es describir el proceso de monitoreo.

  - Indicadores

  - La Matriz de Resultados propone una serie de indicadores que permiten monitorear el desempeño de la operación de préstamo. Dichos indicadores son proxies para medir el logro de los productos y resultados. La Matriz de Resultados acordada entre el Gobierno de Honduras y el Banco se presenta en la Tabla 1.

  - Recolección de Data e Instrumentos

  - Se prevé necesario el levantamiento de información primaria para los indicadores de impacto. Las fuentes de datos secundarias preliminarmente identificadas son aquellas descritas en los medios de verificación de la Matriz de Resultados (ver Tabla 1). La SEDUC será responsable de compilar los datos existentes y consolidarlos en reportes de seguimiento que deberán ser presentados al Banco según se describe en este Plan de M&E. Además, la SEDUC deberá suministrar al Banco cualquier otro reporte oficial de estadísticas y records administrativos para respaldar la actualización de la Matriz de Resultados. La SEDUC deberá coordinar todos los arreglos necesarios para recolectar estas informaciones y cumplir con los plazos acordados con el Banco. El monitoreo de los indicadores de productos y de resultados contribuirá a la evaluación de la operación de préstamo y a la identificación de fortalezas, debilidades y necesidad de asistencia para garantizar el logro de los objetivos.

Matriz de Resultados

| - Objetivo del Proyecto: | - Contribuir al desarrollo de las habilidades para el trabajo y la vida de los jóvenes hondureños por medio de la mejora del acceso y calidad de los aprendizajes en el tercer ciclo de educación básica en los municipios priorizados por el programa. |
| --- | --- |

Impacto Esperado

| Indicadores | Unidad de Medida | Línea de Base | Año Línea de Base | Meta Final | Año Meta Final | Medios de Verificación | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Resultados promedio de las pruebas estandarizadas de estudiantes de tercer ciclo en las áreas intervenidas. Matemática Lengua | Promedio | 228 277 | 2015 | 250 304 | 2022 | Prueba Nacional de Rendimiento Académico 2022. Responsable: Secretaría de Educación (SEDUC). | Incluye municipios beneficiados en el Componente 2 |
| Resultados promedio del puntaje global en las evaluaciones de habilidades de pensamiento a estudiantes del tercer ciclo en las áreas intervenidas. | Promedio | -- | 2018 | -- | 2022 | Informe de línea base e informe final de consultoría especializada. |  |
| Matrícula bruta promedio del tercer ciclo en las áreas intervenidas. | Porcentaje | 45,3% | 2014 | 55,3% | 2022 | Sistema de Administración de Centros Educativos (SACE), SEDUC. | Incluye municipios beneficiados en el componente 1. |
| Abandono escolar promedio de estudiantes del tercer ciclo en las áreas intervenidas. | Porcentaje | 9,4% | 2014 | 7,0% | 2022 | Reporte del SACE (SEDUC/INE) | Incluye municipios beneficiados en el Componente 2. |

Resultados Esperados

| Indicadores |  | Unidad de Medida | Línea de Base | Año Línea de Base | Meta Final | Año Final |  | Medios de Verificación | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RESULTADO #1: Mayor acceso a servicios del tercer ciclo de la educación básica a través de modalidades alternativas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estudiantes matriculados en el tercer ciclo de EB a través de modalidades alternativas financiadas con recursos del proyecto. |  | # de estudiantes | 0 | 2014 | 16.015 | 2022 |  | Informes de matrícula anual de la SEDUC desagregado por modalidades educativas. |  |
| Hombres |  | # de hombres | 0 | 2014 | 8.086 | 2022 |  |  |  |
| Mujeres |  | # de mujeres | 0 | 2014 | 7.929 | 2022 |  |  |  |
| Porcentaje de matrícula en el tercer ciclo de EB en las escuelas con nuevas aulas. |  | Porcentaje | 0 | 2014 | 80% | 2022 |  | Informes de matrícula anual de la SEDUC. | Se generarán cupos educativos para 4.500 estudiantes con los 50 módulos. (90 por escuela) |
| RESULTADO #2: Mayor número de docentes aplican pedagogías activas de aprendizaje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Docentes que aplican pedagogías activas de aprendizaje de acuerdo al instrumento CLASS en el tercer ciclo de EB en las áreas intervenidas. | Porcentaje |  | TBD | 2018 | 80% | 2022 | Informe de consultoría con resultados de la aplicación de CLASS. |  | La consultoría se financiará con cargo al Componente 2. El instrumento CLASS está basado en observación de aula y se adaptará para el programa. |
| Estudiantes matriculados en centros beneficiados por el programa. | Número |  | 0 | 2017 | 41.000 | 2022 | Reporte matrícula del SACE (SEDUC/INE). |  | CRF: Estudiantes beneficiados. Se incluyen todos los estudiantes del Componente 2. |
| RESULTADO #3: Mayor progresión escolar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aprobación promedio en tercer ciclo de EB en áreas intervenidas. |  | Porcentaje | 80,7% | 2017 | 85% | 2022 |  | Reporte del SACE (SEDUC/INE). |  |
| RESULTADO #4: Información oportuna e integrada usada en decisiones de política |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Documentos de programación regional de formación docente incluye indicadores producidos por el SACE, SIPLEN y Sistema Informático de Recursos Humanos (SIAREH). |  | # documentos de programación con indicadores | 0 | 2017 | 3 | 2022 |  | SEDUC. Documentos de programación aprobados para San Pedro Sula, Occidente y Distrito Central. |  |

Productos

| Productos | Unidad de Medida | Línea de Base | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Meta Final | Medios de Verificación | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Convenios de prestación de servicios educativos en modalidades alternativas para el tercer ciclo firmados de acuerdo con requerimientos de la SEDUC. | # convenios | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | Copia de convenios firmados entre proveedores y SEDUC. |  |
| Escuelas con módulos de tres aulas del tercer ciclo construidos y equipados. | # módulos | 0 | 0 | 15 | 35 | 0 | 0 | 50 | Actas de entrega de edificios y equipo firmados por la SEDUC. |  |
| Currículo de formación inicial de docentes actualizado con más horas de práctica y revisión de módulos de pedagogía. | Currículo | 2017 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Copia del documento con currículo de formación actualizado y aprobado por SEDUC. |  |
| Docentes capacitados en pedagogías de aprendizaje activo. | # docentes | 0 | 0 | 400 | 800 | 1200 | 2708 | 2708 | Certificaciones de asistencia de la SEDUC. | CRF: Docentes capacitados. 4 docentes por escuela en Occidente. 8 por escuela en San Pedro Sula y Distrito Capital, y 200 maestros de modalidades alternativas. |
| Plataforma interactiva de calidad docente en funcionamiento. | Plataforma | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Plataforma en línea activada y accesible a usuarios. | Plataforma está orientada al desarrollo de habilidades en el tercer ciclo de EB. |
| Escuelas beneficiadas, con materiales pedagógicos para el desarrollo de habilidades de acuerdo con lineamientos de SEDUC. | # de escuelas | 0 | 0 | 100 | 200 | 300 | 547 | 547 | Informe del Programa con base en actas de entrega a escuelas. | El paquete mínimo incluye libros de textos de lengua y matemática guiados para estudiantes y docentes. |
| Escuelas con programas de mejora del clima escolar implementado, incluyendo prevención de embarazo y violencia, de acuerdo con lo establecido en el Manual Operativo del Proyecto (MOP). | # de escuelas | 0 | 0 | 20 | 40 | 80 | 80 | 80 | Informes de progreso de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) con listado de las escuelas implementando programas de clima escolar. Informes de consultoría. | Incluyen medidas de alerta temprana, apoyo a estudiantes con rezago, y de reingreso, referencia a otros servicios, trabajo con padres de familia. |
| Piloto de aprendizaje de matemáticas asistido por computadora implementado. | Programa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Informe de progreso de la UEP con total de estudiantes con acceso al software de aprendizaje asistido. |  |
| Evaluación de competencias finalizadas | Evaluación | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 10 | Informes de resultados de evaluación de SEDUC en: - Lengua (3) - Matemática (3) - Habilidades de pensamiento (2) - Personales/ interpersonales (2). |  |
| Estrategia de comunicación para gestionar la transformación pedagógica en el tercer ciclo implementada. | Estrategia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Último pago del contrato de consultoría sobre la estrategia de comunicación. Los informes de avance semestrales serán hitos de cumplimiento a partir del año 2. |  |
| Nuevo SIAREH en funcionamiento. | Sistema | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | La UEP provee evidencia al Banco que la planilla mensual de la SEDUC se ha ejecutado a través del SIAREH. | La evidencia se proveerá en el mes inmediato a que la SEDUC declare que el sistema está en funcionamiento. |
| Plataforma de Inteligencia de Negocios implementada. | Plataforma | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Informe de la UEP confirmando la puesta en uso de la plataforma y el listado de funcionarios que tienen acceso habilitado a la plataforma para visualizar indicadores claves del desempeño. |  |
| Licitación de licencia del Business Process Management (BPM) completada. | Licencia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Informe de la UEP con resultados de la licitación y adjuntando contrato firmado con firma seleccionada para proveer la licencia. |  |
| Áreas de la SEDUC con equipamiento informático de conectividad instalado. | Equipa-miento | N/A | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Informe de progreso de la instalación de equipos de parte de la Unidad de Sistemas de Información de la SEDUC. | Oficinas departamentales que se ubican en los municipios intervenidos por la operación. |
| Oficinas de la SEDUC en los departamentos beneficiados con acceso a internet. | Equipa-miento | 0 | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | Documento de la Certificación de Conectividad de parte de la Unidad de Sistemas de Información de la SEDUC. | Oficinas de la SEDUC: Tegucigalpa, San Pedro Sula, Ocotepeque, La Paz, Lempira, Copán, Itibucá, Santa Barbara. |
| Equipos técnicos de la SEDUC conformados. | # de equipos | N/A | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Acta de conformación aprobada por la SEDUC. | Los equipos deben estar conformados por al menos dos personas de planta de la SEDUC y dos consultores especializados. |

  - Reporte de los Resultados del Monitoreo

  - Los mecanismos para reportar los resultados del monitoreo de la operación son:

    - Informe de Monitoreo del Progreso (PMR). El PMR es una herramienta que integra información de corto y mediano plazo para seguir el progreso hacia las metas establecidas en la Matriz de Resultados. Su objetivo es identificar tempranamente demoras y desvíos en la implementación del proyecto y los cambios necesarios durante la ejecución. Los indicadores de la Matriz de Resultados se reflejarán en el PMR. La SEDUC deberá presentar la información para la actualización del PMR, a través de los Informes Semestrales de Seguimiento, a más tardar en la primera semana de septiembre y en la primera semana de febrero de cada año que el programa se encuentre en ejecución.

    - Informe Semestral de Seguimiento. Este informe contiene información detallada sobre los valores alcanzados por los indicadores de actividades, productos y resultados en el formato del sistema del Banco para alimentar el PMR. Además, el Informe Semestral de Seguimiento deberá incluir: desempeño de la ejecución física y financiera, dificultades encontradas, lecciones aprendidas, recomendaciones y actividades planificadas para el semestre siguiente. Cualquier actualización de los instrumentos de planificación, como el Plan de Adquisiciones (PA) o el Plan de Ejecución del Proyecto (PEP), deberá ser incluido como anexo. Dicho informe deberá ser presentado en un plazo máximo de 30 días después del final del semestre correspondiente. La elaboración y entrega será responsabilidad de la SEDUC. La información deberá ser presentada en la misma unidad de medida y frecuencia de la Matriz de Resultados.

    - Reportes de Auditorías Financieras. La SEDUC deberá presentar al Banco: (i) estados financieros auditados intermedios al 30 de junio de cada año de ejecución del proyecto, dentro de los 60 días subsecuentes; (ii) estados financieros auditados anuales del proyecto, dentro de los 120 días siguientes al cierre del ejercicio fiscal del organismo ejecutor; y (iii) estados financieros auditados finales del proyecto, dentro de los 120 días siguientes al último desembolso. Las auditorías serán realizadas por una firma de auditoría independiente aprobada por el Banco.

    - Plan de Ejecución del Proyecto (PEP). La SEDUC, en coordinación con el Banco, elaborará el PEP. Este documento contiene especificaciones, costos y fechas para todas las actividades y productos necesarios para cumplir con los objetivos del proyecto. La versión anual del PEP debe ser entendida como el típico Plan Operativo Anual (POA). La unidad ejecutora deberá estar capacitada en el manejo de MS PROJECT para llevar a cabo el monitoreo y la actualización del PEP. Al inicio de cada año, el Banco revisará y acordará las actividades a ser actualizadas. Adicionalmente, el PEP deberá ser sometido semestralmente al Banco para no objeción de cualquier modificación realizada al documento.

    - Plan de Adquisiciones (PA). La SEDUC deberá formular un PA y presentarlo al Banco para su no objeción previo a la negociación del préstamo. Este documento deberá incluir: (i) cada contrato de bienes y servicios, obras y/o servicios de consultorías necesarios para ejecutar el proyecto durante un periodo inicial de al menos 18 meses; (ii) los métodos de adquisición propuestos para dichos contratos que están permitidos bajo el Contrato de Préstamo; y (iii) los procesos de revisión del Banco correspondientes. El prestatario actualizará el PA anualmente o según sea necesario durante la vigencia del proyecto. Toda actualización deberá ser sometida por la SEDUC para la no objeción del Banco a través del Sistema de Ejecución de Planes de Adquisiciones (SEPA). Las adquisiciones deben seguir las políticas estándares del Banco (GN-2349-9; GN-2350-9).

    - Informe de Terminación del Proyecto (PCR). Este informe evalúa los resultados obtenidos por los proyectos, su sostenibilidad a largo plazo y las lecciones aprendidas para mejorar el diseño y la ejecución de operaciones futuras. El PCR contribuye con el aprendizaje y con la rendición de cuentas del Banco. El informe deberá ser presentado no más de nueve meses luego del cierre de la operación. Los insumos clave para el PCR son los reportes compilados durante la ejecución del proyecto, así como otros documentos que se consideren relevantes.

    - Reuniones de supervisión y seguimiento. Por parte del Banco, la supervisión técnica de la ejecución del programa estará a cargo de la División de Educación (EDU). En este sentido, se continuará contando con el apoyo técnico del equipo de proyecto de EDU. A criterio del equipo del BID, podrán solicitarse reuniones para discutir con las autoridades: (i) el nivel de cumplimiento de los indicadores establecidos en la Matriz de Resultados para cada componente; (ii) los riesgos de implementación identificados y; (iii) cualquier otro tema relevante para el desarrollo de la operación.

  - La publicación de los resultados del monitoreo del proyecto, conformada principalmente por los documentos descritos anteriormente, se irá realizando a medida que se vayan formulando los informes. Se estima que se tendrá disponible el archivo de todos los documentos a más tardar un (1) año luego del último desembolso.

  - Coordinación de Monitoreo, Plan de Trabajo y Presupuesto

  - El monitoreo y seguimiento por parte de la SEDUC estará relacionado con:

    - Recolectar, archivar y entregar al Banco la información necesaria para monitorear, medir y evaluar los resultados del proyecto;

    - Identificar cuándo aplicar acciones preventivas o correctivas para cumplir con los objetivos del proyecto;

    - Analizar, supervisar y mitigar, en lo posible, los riesgos del proyecto;

    - Mantener una base de información precisa y actualizada de los entregables del proyecto y la documentación relacionada;

    - Actualizar la información sobre costos y tiempos; y

    - Supervisar la implementación de cambios acordados.

  - Se acordó que el Banco podrá, de ser necesario, complementar los informes con visitas y reuniones de supervisión, descritas en la sección c de la segunda parte de este documento, a las instituciones correspondientes.

  - La Tabla 2 contiene el Plan de Trabajo para el monitoreo de la operación, detallando los tiempos, presupuesto y fuente de financiamiento para cada actividad.

Tabla 2

Plan de Trabajo para el Monitoreo

| Actividades Clave de Monitoreo | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Responsable |  | Costo (US $) | Financiamiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informe de Monitoreo del Progreso (PMR) | X |  | X |  | X |  | X |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  | BID | 1,000 | BID de supervisión HO-L1188 |
| Informe Semestral de Seguimiento | X |  | X |  | X |  | X |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  | SEDUC | 5,000 | HO-L1188 |
| Reportes de Auditorías Financieras |  |  | X |  | X |  | X |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  | SEDUC | 25,000 | HO-L1188 |
| Plan de Ejecución del Proyecto (PEP) | X |  | X |  | X |  | X |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  | SEDUC | 5,000 | HO-L1188 |
| Plan de Adquisiciones (PA) | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SEDUC | 5,000 | HO-L1188 |
| Informe de Terminación del Proyecto (PCR) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BID | 2,000 | BID de supervisión HO-L1188 |
| Reuniones de supervisión y seguimiento | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X |  | X | X | X | X |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  | BID | 10,000 | BID de supervisión HO-L1188 |
| Costo Total: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,000 |  |

  - Evaluación

El propósito de esta sección es proporcionar detalles sobre la estrategia de evaluación de impacto de la operación.

- Preguntas de evaluación

  - Las preguntas de evaluación son las siguientes:

- ¿Cuál es el impacto de la intervención de pedagogía activa de aprendizaje sobre los conocimientos de matemáticas?

- ¿Cuál es el impacto de la intervención combinada de pedagogía activa de aprendizaje y el uso del software ALEKS de aprendizaje asistido por computadora sobre los conocimientos de matemáticas de los estudiantes de tercer ciclo de educación básica?

- Conocimiento Existente

  - El bajo desempeño académico de los estudiantes en la secundaria básica en Honduras responde en parte a las deficiencias de formación pedagógicas de su plana docente. Mientras los estándares internacionales indican que el tiempo efectivo para la enseñanza en el aula está cerca al 85%, los docentes en Honduras sólo reportan usar el 64% de su tiempo en aula para estas labores. Los docentes también reportan no estar preparados para fomentar el pensamiento crítico entre sus estudiantes ni para incorporar el uso de la tecnología en la enseñanza regular. Asimismo, los docentes en Honduras privilegian la deducción frente a la indagación, aprecian la información memorizada frente a la comprensión, la aplicación, el análisis y la creación. En cuanto a la enseñanza de matemáticas en concreto, los docentes sostienen que lo más importante es memorizar fórmulas y sólo el 27.28% cree que aprender matemáticas implica un proceso creativo (Morales y Paz, 2017).

  - Por otra parte, la evaluación no es utilizada para orientar los procesos de aprendizaje sino para valorar. Los docentes no saben cómo apoyarse en la evaluación continua de sus estudiantes para brindarles el apoyo diferencial que puedan necesitar en el aula y fuera de ella. Tan sólo el 11.20 de los docentes nivela los conocimientos de los estudiantes después de las evaluaciones. (Morales y López, BID).

  - Dado este contexto, resulta de vital importancia identificar maneras de dotar a los maestros del país con las herramientas necesarias para fomentar mejoras en calidad educativa. En primer lugar, la capacitación y el acompañamiento docente surge como una estrategia con potenciales impactos positivos importantes. Enseñarle al maestro a enseñar a través de estrategias didácticas que promuevan la indagación se presenta como una propuesta formativa en el desarrollo de habilidades superiores de pensamiento y habilidades para la vida. En segundo lugar, el uso de plataformas tecnológicas interactivas puede complementar el rol del docente en aula y facilitar el uso de la evaluación continua con el fin de fortalecer los conocimientos adquiridos y desarrollar aquellos en los que el estudiante aún presenta dificultades. El proyecto Joven quiere incidir en la formación inicial de los docentes en Honduras a partir de la evidencia internacional que recomienda recuperar la centralidad de la escuela, diseñando propuestas que reivindiquen la importancia de la práctica.

  - La tecnología digital es valorada como una herramienta con considerable potencial para apoyar la mejora de la eficiencia y la calidad de los servicios educativos. Permite el acceso a conocimiento a través del internet, puede servir como plataforma para aprendizajes en línea y puede apoyar la pedagogía en clase mediante software de aprendizaje asistido. Una reciente evaluación de un software denominado MINDSPARK encontró un impacto de intención a tratar (ITT) de 0.36 desviaciones estándar en aprendizaje de matemáticas luego de 4.5 meses de exposición. Los resultados del tratamiento sobre los tratados (ToT) mostraron impactos de 0.59 desviaciones estándar en aprendizaje de matemáticas en el grupo de tratamiento luego de 90 días de exposición (Muralidharan et al, 2017). A pesar de que estos resultados son bastante alentadores, no todas las intervenciones de software de aprendizaje asistido por computadora logran generar este tipo de impacto. Bulman y Fairlie (2016) muestran que la evidencia es mixta y que los resultados dependen en gran medida de los detalles de implementación de la intervención y del contexto. En efecto, los autores encuentran que las intervenciones orientadas a generar mejoras de aprendizaje en matemáticas tienen más chances de ser exitosas que las que se enfocan en promover mejoras en lenguaje. Este resultado responde a las características del proceso diferencial de aprendizaje en ambas áreas. El conocimiento de lenguaje típicamente se acumula en periodos de tiempo considerables, mayores al periodo de exposición a un programa de tecnología digital. Por otro lado, Bulman y Fairlie (2016) encuentran que las intervenciones para fomentar el aprendizaje en matemáticas generan impactos positivos con mayor frecuencia en países en desarrollo que en países desarrollados. Los autores sostienen que este resultado responde al bajo nivel de preparación de los docentes en países en desarrollo.

  - El uso de la tecnología digital permite enfrentar las restricciones impuestas por el ratio de alumnos a docentes y la formación misma de los docentes en países como Honduras. El software Assessment and LEarning in Knowledge Spaces (ALEKS) es un sistema de evaluación y aprendizaje adaptativo en línea. Mediante la interacción con el usuario, ALEKS determina con rapidez y precisión exactamente lo que un estudiante sabe y no sabe e instruye al estudiante sobre los temas que está más listo para aprender. Conforme el estudiante va completando el material de un curso, ALEKS lo reevalúa para asegurarse de que los temas aprendidos también sean retenidos.  ALEKS también proporciona las ventajas de la instrucción uno-a-uno, 24/7, desde cualquier computadora basada con conexión a la web por una fracción del costo de un tutor humano.

  - Según nuestro conocimiento, no existen evaluaciones rigurosas de este tipo de softwares en América Latina. El interés del gobierno de Honduras en la implementación de ALEKS ofrece entonces la oportunidad de evaluar los resultados de aprendizaje que se obtienen de un software adaptativo.

  - El objetivo de la evaluación es doble. Por un lado, se generará evidencia de la efectividad de ambos tipos de intervenciones, formación en pedagogía activa de aprendizaje y uso de softwares adaptativos, en el contexto de la región. Por otro lado, se proveerán insumos para que el gobierno de Honduras pueda tomar decisiones basadas en la evidencia acerca de la escalabilidad y costo-efectividad de estas intervenciones en el resto del país.

- Indicadores Clave de Resultados

  - El indicador clave de resultados es el cambio que el tratamiento genera en desempeño académico en matemáticas, habilidades de pensamiento y habilidades personales e interpersonales de los estudiantes de tercer ciclo. La medición del desempeño académico se realizará a través de las pruebas estandarizadas anuales que se aplican en Honduras. La medición de las habilidades de pensamiento y habilidades personales e interpersonales se realizará a través de escalas especializadas en levantamientos de datos primarios.

- Metodología de Evaluación

  - La metodología de evaluación acordada con el gobierno es de naturaleza experimental.

- Aspectos Técnicos de la Metodología Seleccionada

  - Brazos de tratamiento: la evaluación consta de dos grupos de tratamiento y un grupo de control.

- Tratamiento 1 (T1): El primer grupo de tratamiento será intervenido con la metodología activa de aprendizaje en el aula.

- Tratamiento 2 (T2): El segundo grupo de tratamiento será intervenido con la metodología activa de aprendizaje en el aula y, además, uso de tecnología guiada con el software ALEKS para reforzamiento del aprendizaje en matemáticas.

- Control (C): El grupo de control no recibirá tratamiento alguno.

  - Unidad de análisis: estudiantes de tercer ciclo de educación básica de los municipios priorizados.

  - Selección de los grupos: una vez que se defina el universo de escuelas elegibles para participar en el estudio, se realizará una selección aleatoria de la muestra de escuelas basada en los cálculos de poder. Dentro de la muestra experimental seleccionada, la asignación de escuelas a los grupos de tratamiento y control se realizará al azar. Todos los alumnos del tercer ciclo en las escuelas que resulten seleccionados para formar parte de los grupos T1 y T2 recibirán los beneficios correspondientes.

  - Cálculos de Poder: asumiendo un poder de 0.8, una diferencia mínima detectable de 0.18 desviaciones estándar y una correlación intra-cluster de 0.08, resulta una muestra total de 67 escuelas seleccionadas por cada grupo. El promedio estimado de estudiantes por escuela es de 250.

  - Recolección de datos: se recogerán dos rondas de datos. La línea de base se construirá con la prueba nacional de rendimiento académico del 2018. Se dará seguimiento anual al impacto de los tratamientos a través de los resultados en las siguientes pruebas. La ronda de seguimiento final se basará en la prueba nacional de rendimiento académico del 2020, estimando dos años de intervención. Actualmente el Gobierno de Honduras aplica estas pruebas a una muestra representativa a nivel nacional. La operación financiará la ampliación de la muestra con el fin de incluir las escuelas en los municipios priorizados. Se propone realizar al menos un levantamiento de datos para medir las habilidades de pensamiento y habilidades personales e interpersonales en las escuelas de la muestra al final del período de observación.

- Reporte de Resultados

  - El Banco será responsable de todo el proceso de evaluación de la operación de préstamo a través de la división de investigación (RES) y EDU. Se contratará un asistente de investigación para apoyar al investigador principal a elaborar el informe intermedio que consistirá en un borrador de la evaluación. Se consolidará un informe final a presentarse en el tercer trimestre de 2021, que será luego distribuido a la contraparte del Gobierno de Honduras. La evaluación tiene un costo estimado de US$215,000, que será financiado a través de la operación de préstamo.

- Coordinación de la Evaluación, Plan de Trabajo y Presupuesto

  - A continuación, se presenta el Plan de Trabajo de la evaluación, detallando los tiempos, el presupuesto y las responsabilidades.

Tabla 3

Plan de Trabajo de la Evaluación

| Actividades Clave de la Evaluación/Productos por Actividad | 2018 |  |  |  | […] | 2020 |  |  |  | 2022 |  |  |  | Responsable | Costo | Financiamiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | (US $) |  |
| Evaluación |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | BID |  |  |
| Línea de base |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SEDUC | 100,000 | HO-L1188 |
| Ronda de seguimiento |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | SEDUC | 100,000 | HO-L1188 |
| Contratación consultor |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | SEDUC | 15,000 | HO-L1188 |
| Informe intermedio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | BID | 0 |  |
| Informe Final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | BID | 0 |  |
| Costo Total: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 215,000 |  |

Evaluación costo beneficio Ex post.  Se realizó una evaluación costo beneficio ex ante de la operación.  De forma complementaria, una vez finalizado el programa se realizará un análisis costo beneficio ex post con el fin de corroborar los beneficios esperados.   La misma será financiada por el BID.

Entendidas como habilidades básicas (lengua y matemática); habilidades superiores de pensamiento (análisis crítico, síntesis, resolución de problemas) y habilidades personales e interpersonales (responsabilidad, autoregulación, metacognición, trabajo en equipo). En línea con las competencias del siglo XXI y las competencias para la vida de la OCDE.

El PMR es uno de los principales instrumentos del Banco utilizado para dar continuidad a los compromisos hechos en la Matriz de Resultados del proyecto.

Ver más detalles en la parte III del documento.

Promedios del nivel para Occidente, San Pedro Sula y Distrito Central.

Se refiere al occidente del país donde se prioriza el acceso a servicios del componente 1.

Se registrarán los avances en cobertura de los centros que sean asumidos por la SEDUC de manera sostenida al finalizar el programa.

SACE,2016.

Asume una mejora del 0,6% anual. En México, los establecimientos del Programa de Escuelas de Calidad (PEC), similar al pensado para este programa, han registrado tasas de abandono más bajas que las de las escuelas no beneficiadas (0,7% vs. 1,3%). Gutiérrez, J. A. (2003): Reforma Educativa en México: el programa escuelas de calidad. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación (REICE).

Asume estudiantes beneficiados por año de intervención con excepción de 4000 espacios de modalidades no presenciales donde se asume una incorporación paulatina por año.  Estimando 3 cohortes beneficiadas esto da un total de 82,736 estudiantes.

Fuente: SACE 2016.

Programas de menor intensidad como los Planes de Mejora Institucional (PMI) en Argentina, registraron resultados positivos en los indicadores de eficiencia; entre 2010 y 2011 en las escuelas beneficiadas por la línea las tasas de promoción pasaron del 80% al 85% en la Pampa. Ministerio de Educación de la Nación (2012): Los PMI, Planes de Mejora Institucional. El Monitor de la Educación. No. 29, diciembre 2012.

External link: http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=774392

External link: http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=774394

Un estudio recientemente lanzado por el BID (2017) “Aprender Mejor: políticas públicas para el desarrollo de habilidades” confirman estos impactos. En efecto, la tecnología guiada por computadora incremento los aprendizajes en 0.6 desviaciones estándar.

Las pruebas son levantadas a fin de año. En el 2016 el levantamiento de datos tuvo lugar durante el mes de noviembre.