Documento Conceptual de Proyecto (PCD)

Argentina

Julio 2006

| Título del proyecto: | Programa de Mejora de la Gestión Municipal |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número del proyecto: | AR-L1016 |  |  |
| Jefe de División: | Juan Manuel Fariña |  |  |
| Equipo de Proyecto: | Huáscar Eguino (RE1/SO1), Jefe de Equipo; José Brakarz (SDS/SOC); Eduardo Rojas (SDS/SOC); Dino Caprirolo (COF/CAR); Alfredo Perazzo (consultor); Alberto Porto (consultor); Tomás Rodrigo (consultor) y Kenia Mendoza (RE1/SO1). |  |  |
| Fecha de la ficha de proyecto: | 23 de marzo de 2006 |  |  |
| Prestatario: | República de Argentina |  |  |
| Organismo ejecutor: | Ministerio del Interior y Gobiernos de las Provincias Participantes |  |  |
| Plan de financiamiento: | IDB: CO Local: Total: | US$64 millones US$16 millones US$80 millones | (80%) (20%) (100%) |
| Fechas tentativas: | Período de ejecución | 48 meses |  |
|  | Período de desembolso | 54 meses |  |
| PTI: | No Califica |  |  |
| SEQ: | Esta operación califica como un proyecto que promueve la equidad social, por criterios geográficos, como se describe en los objetivos claves para la actividad del Banco contenidos en el informe sobre el Octavo Aumente General de Recursos (Documento AB-1704). (Pár. IV.2). |  |  |

- Marco de Referencia

- A.	Antecedente

  - El Gobierno de Argentina está interesado en fortalecer los gobiernos municipales para que éstos puedan cumplir adecuadamente sus responsabilidades respecto a la prestación de servicios a los ciudadanos y a la promoción del desarrollo socio-económico local. Este interés se tradujo en una solicitud de apoyo del Banco para un Programa de Mejora de la Gestión Municipal, que se presenta en este documento.  El Programa propone desarrollar nuevas modalidades y metodologías de actuación en materia de fortalecimiento municipal, que tomen en cuenta las especificidades del marco institucional argentino. Su oportunidad se ve reforzada por la necesidad de apoyar la aplicación a nivel municipal de las nuevas normas de gestión de las finanzas públicas, establecidas por la Ley Federal de Responsabilidad Fiscal (Ley 25917-LRF) de agosto del 2004.

- B.	Caracterización del sector municipal

  - La Argentina es un país federal con tres niveles de gobierno: la Nación, las Provincias y las Municipalidades. En todo el país existen 2.198 municipalidades que se caracterizan por una notable diversidad de tamaño, disponibilidad de recursos, potencial productivo y situación jurídica. El tamaño promedio de la población de los municipios es de 18,000 habitantes (según datos del 2001), número que varía entre municipios de menos de 100 habitantes a más de un millón como son los casos de Córdoba (en la Provincia del mismo nombre) y La Matanza (en la Provincia de Buenos Aires). Tampoco todos los municipios tienen el mismo rango jurídico, debido a que sus competencias se definen en las constituciones provinciales las que, en muchos casos, distinguen entre gobiernos municipales con autonomía y otras instancias de gobierno local de menor jerarquía como las Comunas, Comisiones Municipales y Juntas de Gobierno.

  - Distribución Intergubernamental del Gasto Público: El grado de descentralización del gasto público a nivel subnacional en Argentina es comparable al de los países avanzados, lo que se debe - en gran medida – más a la dimensión que tiene el gasto provincial que a la importancia de los municipios. El gasto total ejecutado por los municipios representa el 8,3% del gasto público consolidado, valor que se reduce al 4,5% si se excluyen las transferencias con destino predeterminado. No obstante, el gasto municipal es extremadamente importante en las funciones urbanas llegando al 86% del total en los servicios urbanos de alumbrado, limpieza, recolección de residuos, desagües, control de tránsito, y otros. Las demás funciones sociales, como salud y educación, son esencialmente ejercidas por los niveles provincial y nacional, aunque se verifique una creciente actividad de los municipios en las funciones de promoción y asistencia social, en las cuales son responsables por el 24,4% del gasto total (ver Tabla 1).

Tabla I-1

Participación por Niveles de Gobierno en el Gasto Público Consolidado (2004)

| - Finalidad/Función | - Gasto Publico Total (*) | - Gasto Público (%) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Nacional | - Provincial | - Municipal | - Total |
| - GASTO TOTAL | - 129.496 | - 50,1 | - 41,5 | - 8,4 | - 100 |
| - I. FUNCIONAMIENTO DEL ESTADO | - 25.213 | - 38,6 | - 48,8 | - 14,6 | - 100 |
| - II. GASTO PUBLICO SOCIAL | - 84.988 | - 51,1 | - 41,5 | - 7,4 | - 100 |
| - II.1 Educación, cultura y ciencia y técnica | - 18.726 | - 19,9 | - 77,1 | - 3,0 | - 100 |
| - II.2 Salud | - 19.507 | - 50,0 | - 43,4 | - 6,6 | - 100 |
| - II.3 Agua potable y alcantarillado | - 602 | - 14,1 | - 85,9 | - 0,0 | - 100 |
| - II.4 Vivienda y urbanismo | - 1.685 | - 1,2 | - 98,8 | - 0,0 | - 100 |
| - II.5 Promoción y asistencia social | - 6.312 | - 25,6 | - 50,0 | - 24,4 | - 100 |
| - II.6 Previsión social | - 28.275 | - 78,9 | - 21,1 | - 0,0 | - 100 |
| - II.7 Trabajo | - 6.491 | - 91,4 | - 8,6 | - 0,0 | - 100 |
| - II.8 otros servicios urbanos | - 3.3902 | - 0,0 | - 14,1 | - 85,9 | - 100 |
| - III. GASTO PUBLICO EN SERVICOS ECONOMICOS | - 11.713 | - 49,2 | - 43,5 | - 7,3 | - 100 |
| - IV. SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA | - 7.581 | - 77,7 | - 21,6 | - 0,7 | - 100 |

- (*) En millones de pesos corrientes

- Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección Nacional de Gasto Público Consolidado.  Ministerio de Economía de la Nación

  - Composición del gasto municipal:  En el período 1993-2000, los rubros de gasto municipal más importantes fueron: personal con el 54,4%, otros gastos corrientes con el 30,7% y las inversiones, con el 14,3%. Estos datos no toman en cuenta los impactos de la crisis del 2001 que afectaron negativamente los niveles de inversión municipal, a la vez que generaron una mayor presión de la población por gastos en asistencia social. Como era de esperarse, estos porcentajes registran una enorme variabilidad: (i) en  tres provincias los gastos municipales en personal son superiores al 70% (Catamarca, Chaco, la Rioja); (ii) en cinco provincias los gastos municipales en personal son menores al 50% (Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, San Luis, Santa Fé); (iii) en cuatro provincias se registran tasas de inversión municipal superiores al 20% (Córdoba, Chubut, Salta y San Luis); y (iv) sólo en dos provincias las tasas de inversión municipal son inferiores al 10% (Chaco y La Rioja).

  - Fuentes de ingresos municipales. Las principales fuentes de ingresos de los municipios provienen de las transferencias intergubernamentales (43%); de los ingresos por tasas, derechos y contribuciones (54%) y de los impuestos municipales (3%). El endeudamiento es marginal y, en virtud de la LRF se encuentra relativamente bien controlado. Los recursos propios municipales financian en promedio el 51,1% del gasto total municipal, con variaciones que van desde un máximo del 71% en Chubut a un mínimo de 6% en La Rioja (ver Tabla 2).

| Tabla I-2 Autonomía Fiscal Municipal por Provincia* |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5% - 25% | 25% - 50% |  | 50% - 75% |  |
| Santiago del Estero (18,3) | Córdoba (55,6) | La Pampa (40,1) | Chubut (71,2) |  |
| San Juan (18,8) | Santa Fé (49,5) | Corrientes (30,1) | Buenos Aires (60,2) |  |
| Jujuy (18,0) | Santa Cruz (49,1) | Tucumán (32,6) | Entre Ríos (52,5) |  |
| Catamarca (17,7) | San Luis (38,2) | Tierra del Fuego (30,1) | Neuquén (52,6) |  |
| Formosa (17,3) | Salta (44,7) | Mendoza (29,5) |  |  |
| La Rioja (6,5) | Misiones (40,4) | Chaco (33,8) |  |  |
|  | Río Negro (41,1) |  | Promedio (51,1) |  |

Ingresos Municipales/Gastos Totales Municipales; Fuente: Ministerio del Interior.

  - Impuestos municipales. Aun cuando la mayoría de las constituciones provinciales y las leyes orgánicas municipales reconocen la autonomía tributaria de los municipios, en la práctica sus potestades tributarias se limitan al impuesto automotor (en la mitad de las provincias), inmobiliario urbano (en siete provincias) y de manera excepcional el impuesto sobre ingresos brutos. De hecho, la situación con respecto a la asignación de potestades tributarias a los municipios es sustancialmente diferente entre provincias. Las que presentan mayores grados de descentralización en materia tributaria son: (i) Chubut donde los municipios son responsables por el impuesto inmobiliario urbano y rural, el impuesto automotor y el impuesto a los ingresos brutos; (ii) Corrientes, Chaco, Formosa, Salta, Santa Cruz, y Tierra del Fuego, en las cuales los municipios pueden recaudar el impuesto inmobiliario urbano y el automotor; y en menor grado (iii) Catamarca, Córdoba, Jujuy, Misiones y Neuquén, donde los municipios tienen la potestad para cobrar sólo el impuesto a los automotores.

  - En la actualidad, algunos gobiernos provinciales vienen implementando programas de descentralización, que generalmente implican la transferencia de potestades recaudatorias a los municipios para algunos tributos de carácter local.  Un ejemplo es la Provincia de Buenos Aires que ya ha descentralizado la recaudación del impuesto inmobiliario rural, y está en proceso de transferir la responsabilidad de los impuestos sobre vehículos automotores e ingresos brutos.  Un aspecto importante de estos Programas es que, en general, incorporan incentivos al esfuerzo de recaudación por parte de los municipios, ofreciéndoles, a título de coparticipación, una parte de la recaudación adicional lograda como resultado del esfuerzo municipal.

  - Tasas por servicios y derechos. Los cargos por servicios prestados, la concesión de derechos y licencias, constituyen en promedio más de la mitad de los ingresos de los municipios argentinos. Estos incluyen una amplia variedad de servicios públicos en los que predominan el alumbrado público, barrido y limpieza, inspección y vigilancia, seguridad e higiene, conservación y mejoramiento de la red vial, servicios sanitarios, utilización de espacios públicos, y otros. En muchos casos, es posible mejorar el diseño de las mencionadas tasas y derechos, a fin de evitar distorsiones, dobles tributaciones, competencia entre jurisdicciones, y otros aspectos que afectan estas fuentes de ingresos. Otro desafío importante respecto a la administración de las tasas, es la necesidad de contar con catastros de contribuyentes actualizados y sistemas integrados para el cobro de varios tributos, ya que muy frecuentemente se observa deficiencias en estos aspectos.

  - Transferencias. Las transferencias a las municipalidades son definidas en las constituciones de cada provincia y se financian en parte con las transferencias que estas reciben de la Nación y también con un porcentaje de los tributos propios provinciales. En el promedio, las transferencias a las municipalidades representan el 16% de las transferencias nacionales e impuestos provinciales, con un mínimo del 3% en la Provincia de La Pampa, y un máximo del 23% en Tierra del Fuego. La población es el criterio de distribución más utilizado por las provincias para asignar sus transferencias a los municipios. A este criterio, usualmente se agrega la distribución de los recursos de coparticipación en partes iguales entre los municipios de la provincia. Se observa una gran variedad de criterios usados para la distribución de las transferencias (hasta 15 tipos distintos) a los que se adicionan los criterios usados para distribuir los fondos provinciales con destinación específica (por ejemplo, programas especiales, fondos de salud, compensación por gastos transitorios, inversiones, y otros).  No cabe duda que – con pocas excepciones- el sistema de transferencias provinciales a los municipios es sumamente complejo y no siempre contiene los incentivos adecuados para mejorar el desempeño municipal. Además, no se registran iniciativas provinciales significativas que apoyen técnicamente a los municipios a utilizar las transferencias de modo más eficiente.

- C.	Diagnóstico y principales desafíos en materia de fortalecimiento municipal

  - Dadas las grandes diferencias de los regímenes municipales de las 24 provincias y la falta de información centralizada sobre el sector municipal, se decidió realizar un diagnóstico general en base a la información secundaria disponible, y concentrar el análisis en los casos de los municipios de las  provincias de Buenos Aires, Chubut y Formosa. El análisis se enfocó en dos tipos de problemas que inciden en la gestión municipal: (i) aquellos que son sectoriales, originados de las relaciones intergubernamentales (provincias-municipios) y que requieren soluciones de escala; y (ii) aquellos específicos a los gobiernos municipales.

  - Desafíos sectoriales y relaciones intergubernamentales

  - Dadas las características del marco regulatorio subnacional, las provincias cumplen un papel muy importante en la definición de las políticas y normas que rigen el funcionamiento de los municipios. En este sentido, se observa una gran variedad y desactualización de la normativa referida al sector municipal tales como leyes orgánicas, códigos tributarios municipales, normas urbanísticas, y otros. Asimismo, se constata debilidades en los instrumentos provinciales de apoyo a la gestión municipal (bases de datos catastrales, indicadores de desempeño municipal, instrumentos de planificación regional/local, entre otros) y poca efectividad de los programas de asistencia técnica a municipios.

  - En materia de gestión financiera, aun cuando el 65% de las  provincias ya poseen sistemas de administración financiera integrados implementados en sus gobiernos, muy pocos de sus municipios los han adoptado o cuentan con sistemas que sean compatibles. Algunos de estos gobiernos provinciales ya estarían en condiciones para apoyar a los municipios en la modernización de la administración financiera mediante alguna de las siguientes modalidades: (i) la adaptación de los sistemas provinciales a las necesidades de los municipios (tal como se observa con el Sistema Integrado de Administración Financiera y de Control (SIAFYC) en Formosa); (ii) la ampliación de la cobertura de sistemas integrados previamente desarrollados para los municipios (como el Sistema de Reforma de la Administración Financiera en el Ámbito Municipal (RAFAM) de la Provincia de Buenos Aires); y/o (iii) el desarrollo de nuevos sistemas para los municipios, que respondan a un marco normativo común definido al nivel provincial (como en Chubut).

  - Otras áreas en que los gobiernos municipales podrían beneficiarse de la asistencia técnica provincial son los sistemas de información geográfica, catastros (los cuales ya han sido actualizados en el 80% de las provincias), sistemas de administración tributaria (más del 50% de las provincias ya cuentan con sistemas modernizados), soluciones de gobierno electrónico, y otras funciones técnicas que requieren soluciones de escala.

  - Desafíos específicos de los gobiernos municipales

  - Los estudios de campo realizados en los municipios de las provincias de Buenos Aires, Formosa y Chubut (25 municipios en total) indican que las áreas en las cuales se requieren mejoras de gestión incluyen: (i) la administración financiera, catastros, administración tributaria, y gestión de recursos humanos; (ii) los sistemas de trámites municipales; (iii) el desarrollo de soluciones de gobierno electrónico; (iv) la elaboración o actualización de los planes de desarrollo municipal y planes directores urbanos; y (v) la realización de mejoras edilicias sobre todo en materia de centros de atención al ciudadano. Adicionalmente, en los municipios de mayor escala, las necesidades de mejora de la gestión municipal tienden a diversificarse incluyendo aspectos tales como sistemas de información geográfica, sistemas de información gerencial y otros.

  - Una buena ilustración del grado de desarrollo tecnológico que tienen los municipios argentinos, la brinda el estudio sobre la existencia y/o contenidos de los Web-sites de una muestra a nivel nacional de 130 municipios pequeños y medianos (Porto, 2005).  Los resultados indican que tan sólo el 38% de las municipalidades contaban con Web-sites, menos del 2% tenían información presupuestaria; cerca al 15% tenía información sobre normas/leyes municipales; y menos del 10% publicaban un calendario de cobro de impuestos o tasas. Los estudios realizados en las municipalidades de Buenos Aires, Formosa y Chubut (Porto y Perazzo, 2006) indican que el rezago tecnológico no es un fenómeno restringido a las municipalidades pequeñas, ya que tampoco se encontraron Web-sites en fase interactiva de desarrollo en los 25 municipios visitados. Claramente, las deficiencias observadas indican que existen amplias oportunidades para mejorar la atención a los ciudadanos y la transparencia de la gestión municipal mediante el fortalecimiento de los Web-sites. Una síntesis general de la situación de desarrollo tecnológico en los municipios de las mencionadas provincias se incluye en la Tabla I-3.

Tabla I-3

Aplicaciones Mediante de Páginas Web de Municipios Seleccionados

|  | Provincia | Buenos Aires | Chubut | Formosa | Total Muestra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total Municipios | 134 | 45 | 54 | 233 |
| Web |  | 98 | 8 | 0 | 106 |
|  | Presupuesto | 19 | 3 | 0 | 22 |
|  | Información Presupuestaria | 14 | 4 | 0 | 18 |
|  | Calendario Impositivo | 22 | 2 | 0 | 24 |
|  | Guía de Tramites | 52 | 7 | 0 | 59 |
| Información | Legislación | 22 | 4 | 0 | 26 |
|  | Plan Estratégico | 10 | 1 | 0 | 11 |
|  | Información Turística | 65 | 7 | 0 | 72 |
|  | Acción Social | 64 | 6 | 0 | 70 |
|  | Licitaciones Públicas | 26 | 5 | 0 | 31 |

Fuente:  Elaboración propia en base a relevamiento de páginas web municipales a marzo de 2006.

  - El rezago tecnológico se refleja también en la calidad y oportunidad con la cual los municipios brindan servicios administrativos a los ciudadanos. De acuerdo a los datos relevados, todos los municipios necesitan mejorar los sistemas de atención al ciudadano sobre todo para agilizar los trámites de habilitaciones comerciales, emisión de licencias de conducción, permisos de construcción, liquidación de tributos, certificación de solvencia, y otros. Además, se verificó una considerable precariedad en muchas de las instalaciones municipales especialmente las utilizadas en la atención de los trámites requeridos por la población.

  - Otra de las áreas en que se observan fuertes necesidades de fortalecimiento municipal es la de planificación tanto estratégica como urbana. Si bien la mayor parte de los municipios estudiados (25) cuentan con normas de zonificación, ninguno de ellos tiene un plan director que tenga menos de cinco años de antigüedad. Esta es una debilidad que afecta la eficiencia de las inversiones municipales ya que éstas no se enmarcan en un contexto ordenado y con visión de mediano plazo. Asimismo, es poco difundida la práctica de promoción del desarrollo local, en particular la colaboración del municipio con el sector privado y con las organizaciones de la sociedad civil para el aprovechamiento del potencial productivo local.

- D.	Experiencias y lecciones aprendidas

  - El Banco ha apoyado el desarrollo municipal y la descentralización en la Argentina con varias operaciones en los últimos veinte años. Típicamente estas operaciones han tenido tres ámbitos principales de intervención: (i) acciones para mejorar el marco de las relaciones fiscales intergubernamentales (descentralización y coordinación fiscal); (ii) el fortalecimiento institucional de los gobiernos municipales; y (iii) el financiamiento de inversiones de responsabilidad local. Los resultados de estas operaciones muestran un patrón común caracterizado por una ejecución satisfactoria en materia de inversiones, un menor avance en temas de descentralización y coordinación fiscal, y escasos resultados en materia de fortalecimiento institucional.

  - La última operación del Banco fue el “Programa de Reformas y Desarrollo de los Municipios Argentinos” aprobado en 1998 por US$250 millones y constituido por un componente de inversiones sociales y otro de reformas institucionales.  Esta operación no tuvo un buen resultado ya que sus recursos no fueron ejecutados lo que derivó en la cancelación del Programa y el re-direccionamiento de los recursos a otros proyectos. Las razones fueron las siguientes: (i) el Programa fue aprobado en un momento de crisis económica en el país, que resultó en una reducción importante de la capacidad de endeudamiento de los municipios y provincias quienes eran los sub-prestatarios; (ii) existió excesivo retraso en el inicio del Programa debido a cambios en la administración federal y de las prioridades del nuevo gobierno; (iii) los municipios tuvieron dificultades para aportar con la alta contraparte exigida por el Programa (50% del costo total); y (iv) no se involucró suficientemente a los Gobiernos Provinciales en la gestión del Programa, lo que desincentivó su disponibilidad a otorgar garantías a las municipalidades.

  - Otros programas de desarrollo municipal recientemente financiados por el Banco incluyen el Programa de Inversiones Sociales Municipales (830/OC-AR, que tiene un 98% de ejecución) y el Programa de Grandes Aglomerados Urbanos (1068/OC-AR, con 65% de  ejecución). Ambas operaciones tienen su principal énfasis en las inversiones por lo que las lecciones aprendidas se refieren a la preparación/ejecución de proyectos y a las dificultades de la coordinación institucional en las áreas metropolitanas.  El Banco también está acumulando una creciente experiencia en el fortalecimiento de la gestión financiera de los Gobiernos Provinciales, la que resulta esencial para impulsar temas similares en los municipios. Concretamente, en Argentina el Banco está financiando el Programa de Fortalecimiento Institucional Productivo y de Gestión Fiscal Provincial (1588/OC-AR) que incluye recursos para el desarrollo y/o consolidación de los sistemas de administración financiera los que, con un apoyo adicional, también pueden ser aplicados en los municipios. La reciente experiencia de fortalecimiento municipal mediante la transferencia de instrumentos de gestión desarrollados en un nivel superior de Gobierno que se está realizando en México con apoyo del Banco (Programa de Fortalecimiento de Estados y Municipios -FORTEM), indica que este enfoque tiene un alto potencial de brindar buenos resultados.

  - Las lecciones aprendidas de los Programas municipales indican que: (i) en el diseño de las operaciones se debe prestar especial atención a los incentivos para que los municipios participen en actividades de fortalecimiento dada su preferencia por inversiones físicas (ver párrafos 3.4 y 5.1); (ii) los Programas de fortalecimiento deben responder a necesidades concretas y prioritarias de los municipios beneficiarios, los cuales deben participar activamente en su diseño y ejecución (ver 2.6 y 5.2) (iii) es importante generar un marco de cooperación intergubernamental provincia-municipios no sólo por las ganancias técnicas que esto significa sino porque esto contribuye a la viabilidad política de las iniciativas de fortalecimiento institucional (ver 2.3). Todas estas lecciones han sido consideradas en el diseño de esta nueva operación

- E.	Coordinación interinstitucional

  - En la fase de identificación de este Programa, se ha hecho el seguimiento y mantenido contacto con otras entidades gubernamentales y organismos multilaterales para asegurar que existe una adecuada coordinación y complementariedad de esfuerzos. Específicamente, esta operación no sólo  complementa otras operaciones de modernización de los gobiernos subnacionales del Banco (en especial el Programa 1588/OC-AR referido en el párrafo 1.21) sino que tiene una buena articulación con las más recientes operaciones del Banco Mundial. Concretamente, el fortalecimiento integral de los gobiernos municipales es complementario a los siguientes programas: (i) el Programa de Inversiones Municipales Básicas (2006) que financia obras y estudios de preinversión en áreas de competencia municipal; (ii) el Programa de Modernización de la Gestión Subnacional (2005) que cuenta con un componente para integrar las bases catastrales de provincias y municipios; y (iii) el Programa Nacional para la Gestión de los Desechos Sólidos Urbanos (2006) que incluye recursos para mejorar el marco normativo sectorial y asistencia técnica en la materia.

- F.	Estrategia del país y del Banco

  - El gobierno viene implementando un amplio espectro de reformas económicas, sociales e institucionales. En el ámbito de la modernización institucional, la estrategia del país incluye el fortalecimiento de la capacidad técnica de la administración pública en sus tres niveles (nacional, provincial y municipal) mediante el apoyo a la racionalización de normas y regulaciones; la adopción de los principios de la responsabilidad fiscal; la mejora de la transparencia en las políticas públicas; el fortalecimiento de la capacidad funcional y técnica del servicio civil; y la ampliación de la capacidad de programación, monitoreo y evaluación de la gestión pública. La estrategia del país es consistente con la del Banco que incluye, como una de sus áreas de intervención prioritaria, el fortalecimiento institucional para una mejor gobernabilidad y sostenibilidad fiscal.

- G.	Estrategia del Banco en el sector

  - El Programa es consistente con la Estrategia de Desarrollo Subnacional del Banco (GN-2125-3) la que recomienda el apoyo a los gobiernos locales para que sean protagonistas claves en el proceso de desarrollo. En particular, la Estrategia recomienda actuar sobre las condiciones que determinan el desempeño de los Gobiernos Municipales lo que incluye: (i) las relaciones fiscales intergubernamentales, (ii) los mecanismos de financiamiento subnacional; (iii) la gobernabilidad local; y (iv) la capacidad institucional, financiera y de prestación de  servicios. Todas estas áreas serán, en menor o mayor medida, abordadas en este Programa.

- H.	Estrategia del Programa

  - La estrategia del Programa es actuar sobre las variables que influyen en el funcionamiento de los gobiernos municipales (especialmente las relaciones con las provincias) y sobre los incentivos que inciden en su desempeño como entidades de prestación de servicios locales. Para esto se enfocará en el marco de relaciones institucionales y financieras entre provincias y municipios, y las capacidades técnicas municipales en materia de finanzas, gestión interna, prestación de servicios y planificación estratégica y urbana.

  - La estrategia operativa propuesta consiste en acordar con las provincias programas amplios de desarrollo institucional que favorezcan la construcción de su propia capacidad de apoyar a los municipios, y los instrumentos que disponen para esto, y permitan pactar con éstos actividades de fortalecimiento de sus capacidades, basados en el compromiso para el logro de metas de gestión. Complementariamente, la estrategia incluye una amplia participación de los gobiernos municipales en la identificación de proyectos específicos de modernización institucional. Esto hace que estrategia operativa combine el reforzamiento de la cooperación que las provincias brinda a los municipios, con una mayor eficiencia en la asignación de los recursos que deriva de la participación municipal en la definición de los proyectos de fortalecimiento.

  - La operación propuesta consiste en un programa piloto, que se implementará en un número inicialmente limitado de provincias (estimado en hasta cinco), seleccionadas según sus diferentes grados de desarrollo. Se espera que la operación brinde las bases de una futura línea de crédito condicionada (CCLIP) para proyectos de mejora de la gestión de los gobiernos municipales.

- El Programa

- A.	Objetivos

  - El objetivo general del Programa es fortalecer la capacidad institucional y aumentar la transparencia de los gobiernos municipales, de modo que éstos respondan mejor a las demandas locales por los servicios bajo su responsabilidad.

  - Para lograr este fin, el Programa propone desarrollar e implementar mecanismos replicables de fortalecimiento del desempeño municipal en las áreas de gestión interna, finanzas, prestación de servicios, y planificación urbana. Se espera actuar en hasta cinco provincias, que serán responsables por coordinar y parcialmente financiar acciones de fortalecimiento en, aproximadamente, 75 municipios de sus respectivas jurisdicciones.

- B.	Descripción

  - El Programa contempla intervenciones coordinadas en los tres ámbitos de gobierno (nacional, provincial y municipal) tendientes al fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos municipales. Las actividades a ser financiadas son de dos tipos: (i) de ámbito provincial orientadas a mejorar el marco de las políticas de descentralización, ampliar el alcance de los sistemas de gestión pública desarrollados por la provincia, e implementar iniciativas de apoyo a las municipalidades que requieren soluciones a escala; y (ii) de ámbito municipal que apoyan directamente el fortalecimiento de los municipios en cada provincia.  Adicionalmente, el Programa incluye un componente de apoyo a  actividades de seguimiento y coordinación del sector municipal en general, a ser ejecutado por el Ministerio del Interior. Las actividades incorporadas en cada uno de los componentes han sido identificadas con los potenciales beneficiarios (municipios, provincias, nivel central) e incluyen:

  - Componente 1.  Mejora de la Gestión Municipal. Incluye financiamiento para dos tipos de iniciativas:

  - Iniciativas provinciales de fortalecimiento municipal. Que incluye recursos para: (i) mejoras del marco de las políticas provinciales para el sector municipal; (ii) desarrollo e implantación de sistemas de administración pública; y (iii) mejora de la transparencia de la gestión municipal. Específicamente, son elegibles para este sub-componente las siguientes actividades:

    - Asistencia técnica para perfeccionar las relaciones intergubernamentales entre provincias y municipios mediante mejoras del marco de políticas municipales de la provincia, la modernización de los regímenes y/o códigos municipales, la actualización/establecimiento de normas básicas de gestión pública que rigen en los gobiernos municipales, y el apoyo al trabajo de las entidades provinciales a cargo de la relación con los municipios y del seguimiento del Programa.

    - Desarrollo y asistencia en la implementación de sistemas estandarizados de administración financiera integrada, administración tributaria, catastros, y otros que requieran soluciones de escala. Además, se financiarán sistemas de información e infraestructura de conectividad que facilite la comunicación entre los Gobiernos Provinciales y los Municipales particularmente en las provincias de menor densidad donde existe la mayor necesidad.

    - Sistemas provinciales de información para el seguimiento del desempeño fiscal y gerencial de los municipios – basados en indicadores aplicables a los municipios de cada provincia - y Programas de capacitación e información para promover los principios de la responsabilidad fiscal al nivel municipal.

  - Proyectos municipales de fortalecimiento.  Incluye proyectos de fortalecimiento de la gestión municipal que responden a necesidades específicas identificadas por los municipios participantes. Son elegibles las siguientes clases de acciones:

    - Modernización de sistemas de gestión municipal, incluyendo el desarrollo y puesta en marcha de: (i) sistemas de gestión financiera y tributaria (presupuesto, contabilidad, patrimonio, catastros, y sistemas de cobro de tasas, derechos y impuestos etc.); (ii) sistemas de información gerencial y de gestión por resultados; (iii) gestión de recursos humanos; y (iv) gestión de servicios urbanos específicos (recolección de basura, alumbrado, mantenimiento urbano etc.); entre otros.

    - Atención a los ciudadanos y transparencia de la gestión municipal. Incluye el financiamiento de proyectos de gobierno electrónico, la informatización (y procesamiento por internet cuando aplicable) de trámites municipales y servicios administrativos, el establecimiento de líneas (tipo 1-800) para procesamiento de reclamos, y las iniciativas que favorezcan la transparencia y rendición de cuentas por parte de la administración municipal.

    - Fortalecimiento de la planificación del desarrollo municipal. Incorpora: (i) acciones para la mejora de los instrumentos de planificación del desarrollo municipal (elaboración de planes estratégicos, planes directores de desarrollo urbano, y elaboración de planes plurianuales de inversiones municipales); (ii) sistemas de control de normas urbanísticas; (iii) la preparación y evaluación de proyectos de inversión en las áreas de competencia municipal; y (iv) asistencia técnica para el desarrollo de proyectos de tercerización de servicios municipales.

    - Mejora de las instalaciones del gobierno municipal. Que incluye el re-acondicionamiento, rehabilitación, re-equipamiento o la construcción de edificaciones para el funcionamiento de la administración municipal, desde que sean parte integrante de las acciones anteriormente indicadas. En particular se priorizarán los proyectos de construcción de Centros de Atención Rápida (CAR) donde se procesarán los principales trámites que requieren los ciudadanos y las unidades económicas.

  - Componente 2. Seguimiento Sectorial y Coordinación del Programa. Incluye financiamiento para acciones de apoyo al Ministerio del Interior en: (i) la sistematización y difusión de buenas prácticas de gestión municipal incluyendo la realización de un evento anual de alcance nacional en que participarán gobiernos locales, proveedores de asistencia técnica, asociaciones municipales, instituciones académicas y otros; (ii) la realización de estudios e iniciativas que aporten a un diálogo sectorial orientado a mejorar las relaciones intergubernamentales; (iii) el desarrollo y puesta en marcha de un sistema de información y de indicadores sobre el desempeño del sector municipal en el Instituto Federal de Administración Municipal (IFAM); (iv) la promoción del Programa y asistencia técnica a las provincias que lo soliciten; y (v) la elaboración de la línea de base del programa y el establecimiento de un sistema de información para el monitoreo y evaluación del Programa que estará en funcionamiento hasta el primer año de iniciada la ejecución. Además, en este componente se incluyen recursos para apoyar y fortalecer a la Unidad Ejecutora Central del Programa (UEC) en la administración y supervisión del mismo.

- C.	Elegibilidad de provincias y municipios

  - Elegibilidad de Provincias: Son elegibles todas las provincias argentinas que se dispongan a firmar el Convenio de Participación en el Programa con la Nación, y que estén habilitadas para tomar financiamientos según la legislación nacional (Ley Federal de Responsabilidad Fiscal y otras normas de endeudamiento pertinentes). Dado la limitación en los recursos, se dará prioridad a las Provincias que primero se presenten, hasta el límite de los recursos disponibles.  Caso una provincia no logre comprometer el 50% de los recursos dentro de los dos años de firmado el Convenio respectivo, los recursos no comprometidos quedarán disponibles para préstamos a otras provincias. A fin de brindar igualdad de oportunidades, el Programa incluye mecanismos de divulgación y promoción (ver 2.7) para que todos los gobiernos provinciales elegibles conozcan las bases de participación y puedan manifestar su interés.

  - Elegibilidad de Municipios: Son elegibles para participar en el Programa todos los municipios de las provincias que hayan firmado Convenios de Participación con la Nación, y que se comprometan a cumplir su Reglamento Operativo.  El Reglamento Operativo establecerá los criterios de elegibilidad para proyectos específicos y las condiciones de contrapartida para cada tipo de actividad. Dada la cantidad y diversidad de municipios en cada provincia, cabe a estas definir las prioridades de atención del Programa con base a las necesidades.

- D.	Dimensión y costos

  - Para dimensionar el Programa se ha elaborado una muestra de programas de fortalecimiento municipal para las provincias de Buenos Aires, Formosa y Chubut y se asumió que la cobertura estimada será de cinco provincias participantes. La contrapartida local será del 20% del costo total del Programa, lo que favorecerá una mayor participación de los gobiernos municipales interesados (ver párrafo 1.19)

Cuadro de Costos Estimados (en miles US$)

| Categoría | BID | Local | Total | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Componente 1. Mejora de la gestión municipal | 60.800 | 15.200 | 76.000 | 95 |
| - Iniciativas Provinciales | 21.800 | 6.200 | 28.000 | 35 |
| - Proyectos Municipales | 39.000 | 9.000 | 48.000 | 60 |
| Componente 2. Seguimiento Sectorial y Coordinación del Programa | 3.200 | 800 | 4.000 | 5 |
| - Seguimiento Sectorial | 1.200 | 800 | 2.000 | 2,5 |
| - Coordinación del Programa | 2.000 |  | 2.000 | 2,5 |
| TOTAL | 64.000 | 16.000 | 80.000 | 100 |

- Ejecución y Mecanismos de Financiamiento

- A.	Prestatario y ejecutor

  - El prestatario es la República Argentina. El ejecutor del Programa será el Ministerio del Interior, a través de su UEC, la cual depende funcionalmente de la Subsecretaría de Coordinación de ese Ministerio y tiene a su cargo la ejecución de los Programas con financiamiento externo. Actuarán como co-ejecutores los Gobiernos Provinciales, a través de sus Unidades Ejecutoras Provinciales (UEP), ubicadas generalmente en el ámbito de las Secretarías de Hacienda o de Gobiernos Provinciales.

- B.	Ejecución del programa

  - La ejecución del Programa se regirá por un Reglamento Operativo, cuyo contenido incluirá entre otros aspectos: (i) criterios para la selección de los proyectos y actividades elegibles de financiamiento; (ii) condiciones para la participación del Programa y requisitos para el análisis de las propuestas que se presenten; (iii) criterios de selección y contratación de bienes y servicios, (iv) uso de recursos y sus restricciones; (v) modalidades de financiamiento de los proyectos, (vi) términos y condiciones que normarán la ejecución de los proyectos; y (vii) definición de las características del sistema de seguimiento y control.

  - Para formalizar su participación, se requerirá que cada una de las provincias suscriba con el Ministerio del Interior un Convenio Marco, que contendrá las obligaciones recíprocas que contraen.  A su vez cada provincia suscribirá un Convenio con cada municipio participante. Los contenidos mínimos de estos convenios estarán incluidos en el Reglamento Operativo del Programa.

  - Los recursos del préstamo serán transferidos a las provincias participantes bajo la siguiente modalidad: (i) un 80% será transferido en forma de préstamos subsidiarios; y (ii) un 20% será transferido a título no reembolsable en calidad de aporte de la Nación al financiamiento del Programa. Los préstamos subsidiarios estarán garantizados con los recursos de la coparticipación tributaria de cada provincia. Cada provincia definirá las condiciones en que los recursos se canalizarán a los municipios, pero en ningún caso estas podrán ser menos favorables que el financiamiento recibido de la Nación. En todos los casos, la canalización de los recursos de las Provincias a las municipalidades se deberá realizar de forma que exista igualdad de oportunidades de participación y en condiciones similares para municipios de igual capacidad.

  - En el ámbito provincial, el Programa será ejecutado por UEPs, las que administrarán los proyectos correspondientes en su jurisdicción. A su vez, las provincias firmarán convenios con las municipalidades para el financiamiento de las inversiones que les correspondan. La mayor parte de las provincias ya cuentan con UEPs constituidas y con experiencia en la ejecución de proyectos con financiamiento externo.  Los gobiernos municipales contratarán los servicios y ejecutarán las actividades de su responsabilidad, de acuerdo a lo establecido en sus convenios específicos.  En esta fase de preparación del Programa se está realizando la evaluación de la capacidad institucional de las entidades involucradas (UEC, provincias, municipios), para determinar sus requerimientos de refuerzo institucional para la ejecución.

- C.	Monitoreo y evaluación de impactos y resultados

  - El Programa contará con un sistema de monitoreo y evaluación que deberá estar en funcionamiento hasta el primer año de ejecución del Programa. El sistema funcionará de la siguiente manera: (i) los gobiernos municipales contarán con indicadores para medir los resultados de sus proyectos específicos de fortalecimiento y estarán a cargo de informar a las Unidades Ejecutoras Provinciales sobre los avances realizados; (ii) los gobiernos provinciales darán seguimiento a los indicadores municipales a la vez que informarán a la UEC sobre los resultados logrados en sus propios proyectos; y (iii) la UEC estará a cargo de todo el esquema de monitoreo. La línea de base del Programa estará conformada por la información de un conjunto de indicadores de desempeño institucional proveniente de una muestra de gobiernos municipales de las provincias que participen en el Programa. La evaluación del Programa consistirá en una evaluación intermedia y una evaluación final que servirá para determinar los avances realizados respecto a la línea de base. En el componente 2 del Programa, se incluyen los recursos necesarios para la implementación del sistema de monitoreo, la línea de base, y las evaluaciones indicadas.

- Impacto Sobre el Desarrollo

- A.	Resultados y Beneficios Esperados

  - Los Gobiernos Municipales participantes son los principales beneficiarios del Programa. Los avances se medirán por el aumento de la capacidad municipal de: prestar servicios a su población, planificar el desarrollo urbano, brindar información que aporte a la transparencia de la gestión, y administrar los recursos financieros. A su vez, los Gobiernos Provinciales son instrumentos para el logro de estos objetivos y también mejorarán sus sistemas de gestión en lo relacionado a los tributos coparticipados con los municipios, sus sistemas de información fiscal, y capacidad para prestar asistencia técnica a los gobiernos municipales. Como resultado general, se espera lograr una mayor efectividad y mejor control de los recursos transferidos por las provincias a los municipios, lo que beneficiará directamente a las poblaciones locales.

- B.	Clasificación SEQ y PTI

  - Esta operación no califica como orientada a la pobreza, pero sí como orientada a la promoción la equidad social, como se describe en los objetivos clave para la actividad del Banco contenidos en el informe sobre el Octavo Aumento General de Recursos (documento AB-1704).

- C.	Impacto Social y Ambiental

  - El Programa tendrá impactos sociales y ambientales indirectos positivos, en la medida que fortalecerá la capacidad de los gobiernos municipales en temas como la planificación urbana, el ordenamiento territorial, la participación ciudadana, la preparación/evaluación de proyectos urbanos, la administración de la infraestructura y servicios básicos municipales, y la inclusión de la variable ambiental en el registro/habilitación local de unidades económicas. Para los municipios que no los dispongan, serán desarrollados planes de desarrollo urbano, los cuales contribuirán a ordenar el crecimiento urbano, prevenir desastres naturales haciendo un mejor uso de suelos, hacer un mejor uso de los recursos naturales, y facilitar una mejor planificación de las inversiones en servicios e infraestructura municipal.

- Aspectos Especiales

  - Incentivos a los municipios y a las provincias para participar en el Programa.  Un aspecto clave en proyectos de naturaleza institucional es que contengan los incentivos adecuados tanto para la participación de las entidades beneficiarias como para la efectiva implantación de las medidas organizacionales y administrativas promovidas por éstas.  En el presente caso, el aporte que hará la Nación es un elemento central de los incentivos a la participación, a lo que se adicionan los siguientes aspectos: (i) al nivel provincial, el financiamiento de proyectos de interés común entre provincias y municipios; y (ii) al nivel municipal, la posibilidad de mejorar sus servicios y realizar rehabilitaciones o mejoras de las edificaciones municipales de acuerdo a las necesidades definidas por los propios municipios

  - Control de la efectiva implantación y calidad de los sistemas municipales a instalar: Es importante reconocer y mitigar los riesgos de: (i) inadecuación de las soluciones tecnológicas a las necesidades municipales; (ii) dificultades en la absorción y sostenibilidad de las metodologías y sistemas por parte de los municipios; y (iii) cambios en las prioridades de las entidades participantes. Para reducir el primer riesgo se tiene previsto que las soluciones estandarizadas sean desarrolladas al nivel provincial ya que ellas conocen mejor las necesidades locales y pueden adecuar la oferta de asistencia técnica a los distintos tipos de municipios de su jurisdicción. A su vez, el Programa incluye financiamiento para proyectos de fortalecimiento específicos los que serán identificados por los propios municipios beneficiarios lo que contribuirá a su sostenibilidad y mantenimiento de prioridad.

  - Replicabilidad de los proyectos específicos. El Programa no sólo contempla apoyo para la aplicación generalizada de los instrumentos y metodologías de gestión desarrollados por las provincias; si no que también apoyará la difusión e intercambio de experiencias de los proyectos originados en los municipios. Esta difusión ha estado ausente en otros Programas de este tipo, por lo que se ha previsto incluir los recursos necesarios para el desarrollo de un buen sistema de difusión de buenas prácticas municipales.

- Estado de Preparación del Programa

  - Actualmente, se encuentran en preparación los siguientes estudios requeridos para el diseño del Programa: (i) propuesta de programa de fortalecimiento municipal para las provincias de Formosa, Chubut y Buenos Aires; (ii) análisis de capacidad institucional de la Unidad Ejecutora Central y de las Unidades Ejecutoras de la muestra de provincias; (iii) propuesta del contenido del componente de apoyo al nivel federal en las actividades sectoriales municipales; y (iv) elaboración del Reglamento Operativo, modelos de convenio y otros instrumentos legales y operativos requeridos por el Programa. En todos los casos se espera tener los resultados finales en el tercer trimestre del 2006, por lo que se prevé que el Informe de Proyecto se encuentre listo para aprobación por el Banco en el cuarto trimestre de 2006.

Elaboración propia con base a información del Ministerio del Interior (1993-2000).

Sanguinetti (2000), La conducta fiscal de los Gobiernos Municipales en Argentina. Ministerio de Economía.

La selección de las provincias se hizo usando una tipología basada en su desarrollo económico. Esta tipología fue usada inicialmente para fines de coparticipación tributaria y, posteriormente, ha sido aplicada en varios estudios sectoriales. En la muestra Buenos Aires representa a una provincia de mayor desarrollo relativo, Chubut es una provincia de mediano desarrollo y poca densidad poblacional, y Formosa es una provincia de menor desarrollo pero de importancia estratégica por su ubicación fronteriza.

Los datos sobre los sistemas de gestión de los Gobiernos Subnacionales corresponden al estudio “Situación de las Reformas Centrales en las Provincias Argentinas” realizado por el Ministerio del Interior, 2005.

Municipios con poblaciones de 10 mil a 50 mil habitantes.

Inicialmente han expresado interés en participar en el Programa, las Provincias de Buenos Aires, Formosa, Chubut y Salta.

Las estimaciones basadas en la muestra indican que el Programa financiaría una operación de US$25 millones en  una provincia grande, dos operaciones de US$20 en provincias intermedias, y dos operaciones de US$7,5 para provincias de menor población.