Ministerio de Economía, Industria y Comercio

INFORME FINAL

FONDO MULTILATERAL DE INVERSIONES

PROGRAMA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA VENTANILLA ÚNICA PARA LA FORMALIZACIÓN DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

- Referencia:	Convenio de Cooperación Técnica no Reembolsable N-ATN/MT-7408-CR

Julio 2006

INFORME FINAL DEL EJECUTOR

Nombre del Proyecto: PROGRAMA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA VENTANILLA ÚNICA PARA LA FORMALIZACIÓN DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

No. del proyecto: -ATN/MT-7408-CR

Agencia Ejecutora: Ministerio de Economía, Industria y Comercio

Monto Aprobado: FOMIN: $660.000 Contrapartida:$300.000

Monto cancelado del FOMIN: $0,0

Monto desembolsado: FOMIN: $555.579,97 Contrapartida: $314.267,61

Fecha de Aprobación: 1° de agosto de 2001

Fecha del Informe: 31 de julio de 2006

Nombre del Responsable: Patricia Delvó Gutiérrez

RESUMEN EJECUTIVO

El Programa de Ventanilla Única, ejecutado por el MEIC, tiene como propósito simplificar los procedimientos para formalizar una empresa (física o jurídica) en Costa Rica, estableciendo una Ventanilla Única que centralice la entrada de los datos requeridos para realizar los trámites más comunes relacionados con el registro de empresas, con el fin de disminuir el costo y reducir la duración del proceso.

El objetivo general del Programa es aumentar la participación de la micro y pequeña empresa en la economía formal de Costa Rica a través de un mecanismo sencillo, ágil y eficiente de registro de empresas.

Durante los meses de febrero y marzo de 2006, cumplido el plazo de ejecución del Programa, incluyendo varias ampliaciones, la empresa SIC DESARROLLO realizó la evaluación final de mismo, con el objetivo principal de determinar si se han cumplido los objetivos planteados y, en general, de conocer las condiciones en las que se encuentra la inversión realizada por el FOMIN / BID y el Estado de Costa Rica, en la simplificación administrativa en Costa Rica.

En el informe presentado por la firma evaluadora, se apunta que encontraron que se habían ejecutado casi la totalidad de las actividades previstas, restando principalmente la ejecución de aquellas relacionadas con la operativa cotidiana de la ventanilla y con la promoción y difusión del sistema, a pesar de que existieron retrasos importantes por factores externos al Programa, como por ejemplo el que implicó la validación del convenio interinstitucional por la Contraloría General de la República.  Menciona además que hay ciertos aspectos relacionados con la eficiencia del Programa, impacto sobre el grupo meta y, principalmente, con las perspectivas de sostenibilidad del mismo se trataron con detalle.

El informe indica en cuanto a la eficacia y eficiencia que aún cuando el Programa fue eficaz en reunir y coordinar un grupo de 10 instituciones, lo que constituye un logro muy importante y un gran activo de cara al futuro, podría haber sido más eficiente, si hubiera incluido más instituciones y requisitos importantes en el proceso de formalización, como son la Secretaría Técnica Nacional Ambiental – SETENA – y el Procedimiento de Registro de Productos en el Ministerio de Salud.

A pesar de lo anterior, dejan constancia de que la aplicación expresa de los requisitos para la formalización de una empresa y para mantenerse en la formalidad tal como se encuentran en la actualidad puede generar efectos contrarios a los buscados sobre el grupo meta. Algunos sectores empresariales, por la precariedad de su actividad, presentan serias dificultades para hacer frente a estos requisitos, especialmente a aquellos que implican una erogación monetaria, lo que hace que, aún con la simplificación administrativa y un adecuado sistema de incentivos, el formalizarse las exponga a correr un alto riesgo de desaparecer como unidad económica, por lo que hubiera sido deseable que en el proyecto se incluyera una revisión critica en la materia, además de una recopilación.

Con respecto a las entidades participantes, el informe destaca el rol jugado la Unidad Ejecutora. Los logros del proyecto hasta el momento, así como la superación de diversos obstáculos que se han ido presentado durante la ejecución del mismo fueron considerados por los evaluadores, en un alto porcentaje, atribuibles a una Unidad Ejecutora fuerte, formada por personal con alta capacidad para la ejecución de actividades de coordinación interinstitucional, con amplia experiencia en actividades con el sector público y con los recursos materiales necesarios para ejecutar de forma eficiente las tareas previstas.

El informe indica que el MEIC, como Entidad Administradora del proyecto, ha brindado hasta el momento un apoyo considerable a la Unidad Ejecutora, a pesar de que, la participación de la Dirección de Mejora Regulatoria y Reglamentación Técnica y de la DIGEPYME ha sido limitada. Al momento de la evaluación, por diversos motivos no se había realizado una intensa transferencia de know how desde la Unidad Ejecutora hacia esta dirección general por lo que el nivel de apropiación del Programa por parte de la DIGEPYME, si bien era satisfactorio, debería ser mucho mayor, lo que, junto con las limitaciones de recursos que sufre, hacen que resulte importante para el futuro del proyecto que se realicen actividades orientadas a salvar estas dificultades.

Las demás instituciones involucradas con el proceso de formalización de empresas que forman parte de VENUFE han tenido un desempeño apropiado, con ciertas diferencias relacionadas con su enfoque hacia la formalización empresarial y con limitaciones propias en aspectos como los recursos materiales y humanos y la organización interna.

En otra dimensión de análisis, la firma indicó que se ha logrado desarrollar e implementar un sistema informático adecuado a los requerimientos del proyecto, pero destaca que el mismo fue concebido desde su inicio –diseño conceptual- de manera limitada en lo que respecta a su alcance y abordado, de esta manera, en las etapas sucesivas, es decir, solamente se considero construir una herramienta de registro estático de empresas y no como un Sistema de información permanentemente actualizado de PyMEs.

Adicionalmente indica que la sostenibilidad informática en el MEIC no esta asegurada por la concurrencia de otras actividades de responsabilidad del personal informático de esa institución. En este sentido, resulta fundamental contar con un profesional informático que asegure la coordinación técnica informática en el seguimiento de este proyecto en esta etapa de implementación del sistema.

En cuanto a los impactos del Programa, en el informe se indica que este ha sido muy significativo en el ámbito institucional y sobre el sistema de gobierno en Costa Rica, ya que propició y logró reunir y establecer una estrecha coordinación de una diversidad de instituciones que puede profundizarse hacia nuevos procesos, convirtiéndose en el principal activo del Programa. Desde la perspectiva del mercado meta el impacto se considera reducido, dado que al momento de la evaluación no se había completado ni un solo empresario de manera completa.

Finalmente, con respecto a la sostenibilidad del Programa, el principal aspecto favorable lo constituye el amplio consenso que existe en Costa Rica en determinar como prioritario el tema de la simplificación de trámites. Sin embargo de manera estricta, la sostenibilidad no se encuentra asegurada porque, entre otras cosas, (i) la ventanilla inició sus actividades el 1° de febrero de 2006 en el Municipio de Alajuela, por lo que los procesos están siendo todavía probados y arraigados, (ii) Costa Rica cambio de gobierno nacional a inicios de mayo, lo que genera cierta incertidumbre respecto de los lineamientos de política y de las autoridades de los principales ministerios, (iii) si bien se dio el Traspaso del Programa del know how desde la Unidad Ejecutora hacia MEIC - DIGEPYME este requiere consolidarse, (iv) existe cierta escasez de recursos materiales en la DIGEPYME, los que resultan necesarios para efectuar de forma eficiente las actividades de coordinación y (v) se encuentran ciertas deficiencias del equipo informático del MEIC.

Por esto, las recomendaciones, orientadas a garantizar la sostenibilidad del Programa, a maximizar su impacto y, sobre todo, a asegurar el aprovechamiento de la inversión realizada, son:

- Considerar actividades de fortalecimiento dirigidas a la DIGEPYME en su calidad de entidad rectora del Programa y al MEIC, especialmente de la Unidad de Informática, como entidad encargada de darle sostenibilidad técnica al sistema. Estas instancias gubernamentales, si bien, en general, cuentan con capital humano, en ciertos casos resulta insuficiente y existen ciertas debilidades en su calificación, además de las carencias que presentan en su dotación de recursos, lo que puede atentar contra la sostenibilidad del proyecto y en el mantenimiento de su principal activo: la coordinación institucional.

- Lograr una participación más activa de instituciones que han quedado inicialmente fuera del proyecto pero que revisten gran importancia en el proceso de formalización, como son la Dirección de Mejora Regulatoria, en coordinación con DIGEPYME, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental – SETENA – y el Ministerio de Salud, con el Registro de Productos.

- Establecer mecanismos de coordinación con otros programas / instituciones especialmente con al orientación de facilitar la inclusión de nuevas instituciones y para maximizar el impacto del Programa, entre los que se cuentan el Programa FOMUDE – IFAM, GTZ en relación con la cooperación que da al IFAM, el Programa de Reordenamiento Territorial, ejecutado por IFAM con financiamiento BID, la Comisión de Mejora Regulatoria del MEIC, quien actualmente se encuentra ejecutando trabajos de simplificación intra ministerios, FUNDES, quien trabaja en la simplificación administrativa dentro de los municipios, el Ministerio de Ciencia y Tecnología – MICIT –, quien es rector del proyecto de gobierno electrónico y el Programa de Competitividad que cuenta con financiamiento del BID.

I. 	ANÁLISIS DE RESULTADOS (PRODUCTOS, EFECTOS E IMPACTOS)

1.1	Análisis de indicadores de producto (output).

Tomando como referencia los componentes definidos para el marco lógico, se presenta en la tabla siguiente los productos esperados y el estado de los mismos al momento de la elaboración del presente informe.

| COMPONENTES | PRODUCTOS | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| Compromiso Interinstitucional y revisión técnica jurídica sobre la viabilidad de la ventanilla | Informes positivos de viabilidad legal y técnica en el ámbito informático | Estos informes se realizaron en el año 2003 y 2004, con las consultorías de Laura Charpentier, Bufete SIGMA y TECAPRO |
|  | Propuesta de proceso de formalización que integre a las instituciones y formulario único para la recolección de información consensuados | Esta propuesta la realizó la firma TECAPRO, y fue ajustada y validada por la firma GBSYS que realizó el diseño del sistema informático PROEMPRESA. |
|  | Texto del convenio de cooperación consensuado entre las instituciones | Fue necesario que el convenio marco fuera suscrito dos veces por las instituciones para lograr el refrendo de la Contraloría que le da validez y firmeza jurídica |
|  | Número de municipios firmantes | 2 |
|  | Número de entidades nacionales firmantes | 8 |
| Diseño e implementación de la ventanilla en el ámbito municipal y divulgación y promoción del sistema | Proceso de formalización que integre a las instituciones y formulario único para recolectar la información validado y aprobado por los funcionarios pertinentes | Implementado y en operación a partir del 1º de febrero de 2006. |
|  | Mecanismo de suministro de información de entidades validadoras definido y probado. | Al momento de la elaboración de este informe todavía estaba en proceso la revisión de la propuesta de convenio con el Tribunal Supremo de Elecciones y la Dirección General de Migración y Extranjería. |
|  | Servicio de web funcionando para al menos ocho instituciones nacionales y dos municipios | El sistema desarrollado permite la incorporación de todos los municipios en el webservice. Sin embargo si el municipio tiene sistemas propios que deben interactuar con PROEMPRESA, se requiere elaborar una interfase, para realizar el intercambio de información. Dadas las limitaciones de infraestructura tecnológica el sistema opera en las Áreas de Salud sobre la base documental y con remisión de datos en el Webservices en la DGT y CCSS, las cuales tienen previsto realizar interfases en el futuro. |
|  | Línea de base de evaluación del sistema definida |  |
|  | Por lo menos cuatro talleres realizados de difusión del sistema ante el sector empresarial en el ámbito de los municipios involucrados | No se realizó por falta de recursos de contrapartida por parte del Ministerio de Economía, Industria y Comercio para estos rubros. |
|  | Al menos una actividad de divulgación en el ámbito nacional con la participación del sector público y privado | Se realizaron dos actividades previas a la operación y lanzamiento del sistema en noviembre y diciembre de 2005, con aporte principalmente del MEIC y apoyo marginal del BID para la reproducción de materiales. |
| Gestión administrativa y realización de evaluaciones externas | Presentación de documentación e informes en los plazos establecidos | En términos generales se cumplió con los procedimientos y plazos establecidos por el Banco. |
|  | Informes positivos con recomendaciones para garantizar viabilidad | Las evaluaciones externas (intermedia y final) han sido muy importantes y útiles para reorientar acciones y gestionar apoyo político y técnico. La posibilidad de institucionalización dentro de DIGEPYME se alcanzó gracias a las recomendaciones en este sentido de la última evaluación. |

  - Análisis de indicadores de efectos (outcome).

Los efectos del programa se asocian al grado en que el mismo cumple el propósito señalado en el marco lógico, el cual se refería a “aumentar la participación de la micro y pequeña empresa en la economía formal de Costa Rica a través de un mecanismo sencillo, ágil y eficiente de registro de empresas.” medido en términos de:

- Reducir a la mitad el tiempo medio de trámite requerido para el registro de una empresa en el período de un año en relación con el tiempo medio de trámite al inicio del sistema.

- Hacer uso intensivo de la tecnología informática disponible para establecer la red de ventanilla única, de modo que la captura de la información requerida para la realización de los trámites, por parte de las entidades involucradas se reciba en un solo punto y desde el inicio del proceso.

Según las estadísticas del mismo sistema, el tiempo medio de trámite de todo el proceso tiene un promedio después de 6 meses de operación de 96 (noventa y seis) días calendario.

En cuanto al uso intensivo de la tecnología informática disponible para establecer la red de ventanilla única, el indicador se alcanzó de manera parcial, debido a que el Ministerio de Salud, no cuenta con la infraestructura, equipo ni capacitación del personal en el uso de herramientas informáticas, razón por la que si bien el personal de las Áreas de Alajuela fueron oportunamente capacitados en el uso del mismo al no tener las facilidades no se han podido integrar. Lo relativo a que la captura de la información requerida para la realización de los trámites, por parte de las entidades involucradas se reciba en un solo punto y desde el inicio del proceso si se está dando, complementado con respaldo documental para el caso de Salud.

Desde la perspectiva del fin del programa en cuanto al mercado meta, el efecto alcanzado es reducido. Al momento de preparar este informe, la ventanilla opera solo en el Municipio de Alajuela. Con base en este municipio, las estadísticas de trámites que se obtienen a partir del sistema informático desarrollado, muestra que se han atendido aproximadamente a 460 potenciales empresas en la etapa de orientación y registro. De los anteriores solo han iniciado el trámite 88 casos (que representan un 20,6% del total anterior). De los casos ingresados han finalizado el trámite completo como empresas formalizadas 21 casos, 56 están en trámite, 11 en suspenso por prevención y 4 casos fueron archivados por causas diversas, por lo que la distribución porcentual sería respectivamente 23,9%, 63,4%, 8,0% y 4,5%.

Sin embargo, el informe de la Evaluación final señala que el Programa tuvo un efecto muy significativo a nivel institucional y sobre el sistema de gobierno en Costa Rica, ya que propició y logró reunir y establecer una estrecha coordinación de una diversidad de instituciones que puede profundizarse hacia nuevos procesos, convirtiéndose en el principal activo del Programa.

Adicionalmente, en la evaluación del sistema PROEMPRESA por parte de los funcionarios involucrados realizada tres meses después de iniciada la operación en el Municipio de Alajuela (mayo de 2006), fue muy positiva y optimista, en cuanto a los resultados obtenidos y las expectativas futuras. Durante la última reunión de coordinación promovida por la Unidad Ejecutora a la que asistieron los funcionarios de las instituciones, se comentaron las medidas realizadas para operar el sistema, problemas que enfrentaron al inicio y también hicieron recomendaciones al plataformistas para evitar algunos “errores” en que ha incurrido durante el proceso de aprendizaje en el uso del sistema.

Por otra parte, con base en el informe final presentado por la empresa de comunicación, se concluye con base en las opiniones de los usuarios del sistema, que todavía existen aspectos operativos que se deben solventar en las instituciones, principalmente en el Municipio y las Áreas de Salud, los cuales que dañan la imagen del sistema, a pesar de que no son atribuibles al PROEMPRESA de manera directa.

El informe presentado se basa en las opiniones de 11 empresarios que se formalizaron haciendo uso del sistema, de un total de 19 a quienes se les solicito participar en la entrevista.

De los empresarios entrevistados el 82% recomendaría a otros microempresarios formalizarse por medio de Proempresa.

En cuanto a las sugerencias aportadas por los usuarios para mejorar el servicio de PROEMPRESA se tiene que el 64% indicó las siguientes:

Vinculadas directamente

- Más capacitación al Plataformista

- Ajustar el formulario a cada tipo negocios.

- Agilidad de los trámites.

- Incluir el permiso Sanitario de funcionario en los trámites que se gestionan con Proempresa.

Vinculadas indirectamente

- Reducir las tarifas de las patentes

- Más coordinación entre los funcionarios de la municipalidad

Conviene destacar que los últimos cuatro entrevistados consideran que está bien así, sin embargo opinan que seria bueno reducir los tiempos.

En cuanto a las fortalezas y debilidades del sistema los usuarios mencionaron las siguientes:

Fortalezas

- Muy buen trato de parte del Plataformista.

- Calificaron como bueno el de las personas de las demás instituciones que los llaman o visitan durante el proceso.

Debilidades

- Deber ser más ágil.

- Más coordinación entre instituciones.

- Ampliar la cobertura para controlar a los que están trabajando de manera informal.

- Entregar solo una copia del formulario.

Evidentemente los efectos esperados por el proyecto no son los esperados. Esto se justifica por el hecho de que el proyecto sufrió atrasos significativos a lo largo de toda su ejecución, los que se explican principalmente por:

- Aún cuando la ejecución comenzó en mayo 2002, con la consultoría denominada “Diagnóstico Legal”, con fondos provenientes del aporte local, existieron dificultades para cumplir con las condiciones previas al primer desembolso del BID, lo que retraso el inicio de la ejecución de los fondos provenientes del organismo financiador.

- Una vez iniciadas las actividades, reunidas y coordinadas las instituciones participantes y firmado el convenio interinstitucional, era necesario refrendarlo ante la Contraloría de la República. Esta validación requirió más tiempo del previsto (alrededor de 12 meses), lo que implicó aún mayores retrasos si se considera que ciertas actividades eran necesariamente correlativas al mismo.

- En relación con lo anterior, es necesario mencionar que, mientras que la Contraloría evalúa la validación del convenio, se producen ciertos cambios directivos en las instituciones firmantes, lo que obliga a firmar un nuevo convenio, iniciando nuevamente todo el proceso de aprobación ante Contraloría. Si bien los ajustes de forma requeridos para obtener el refrendo no cambian el fondo del convenio, el proceso interno en las entidades para firma de convenios siempre requiere el visto bueno del Asesor Legal de la entidad previo a que el Jerarca lo suscriba. Además en un caso, por disposición interna fue necesario repetir el proceso para que la máxima autoridad colegiada lo aprobara, pues el acuerdo de autorización para que pueda firmar el representante es para textos específicos (cualquier cambio, inclusive de formato requiere que lo conozca y apruebe de nuevo dicho órgano de decisión).

- Por último, algunas entidades participantes del sistema VENUFE, como el Ministerio de Salud y el Municipio de San José, han presentado mayores dificultades de las que el proyecto estimó en su etapa de diseño. Estas dificultades se relacionan principalmente con:

  - Complejidad para simplificar los procedimientos internos y establecer mecanismos de comunicación entre las diferentes instancias internas relacionadas con el proceso de formalización,

  - Escasez de recursos, tanto humanos como materiales para hacer frente a ciertas actividades que, en el marco del proyecto, las eran su responsabilidad, tales como contar con equipamiento informático, expertos en sistemas, etc.

Conviene señalar que si bien en el Informe de Evaluación Final recomendó prorrogar el plazo de ejecución del Programa por un año adicional (los resultados de la misma se presentaron en marzo de 2006), la sede del BID en el país consideró excesiva la prórroga sugerida y la otorgó solo por cuatro meses adicionales en espera de que se hiciera efectivo el cambio de autoridades de gobierno. Sin embargo, las nuevas autoridades están planteando una prórroga adicional y los representantes del Banco se comprometieron a considerarla una vez que las autoridades costarricenses documenten adecuadamente la solicitud planteada.

Es importante acotar que la prórroga se realizaría en el marco institucional del MEIC, pues la Unidad Ejecutora MEIC-BID del Programa de Ventanilla Única de Formalización de Empresas financiada con recursos del BID-FOMIN; dejó de funcionar a partir del 31 de julio y será el Director de Pequeña y Mediana Empresa quien asuma con el apoyo del personal de esa dependencia las labores que realizaba la Unidad Ejecutora.

  - Identificación de los futuros impactos.

Actualmente y por todo lo expuesto, el impacto del Programa sobre las empresas y su grado de formalización ha sido reducido. Tal como se expreso en las secciones anteriores, diversos retrasos hicieron que la ventanilla empezara a operar hasta el mes de febrero de 2006, teniendo actualmente alrededor de 21 trámites de formalización concluidos en Alajuela. No obstante, se espera que el impacto se incremente notablemente este año, con las perspectivas de inclusión de los cantones de San José y Cartago, principalmente, así como con el afianzamiento de las actividades en el Municipio de Alajuela.

Igualmente, el principal impacto del Programa ha sido en el ámbito institucional y sobre el sistema de gobierno en Costa Rica, por lo siguiente:

- El Programa propició y logró la reunión y coordinación de una diversidad de instituciones enfocadas al proceso de formalización de empresas. Esta experiencia de coordinación puede ahondarse hacia nuevos procesos. En este sentido, la Ley 8220 de protección al ciudadano contra el exceso de trámites administrativos ha brindado el marco general en el cual organizar la coordinación al determinar la necesidad de simplificación interna.

La "coordinación interinstitucional" ha sido el principal activo del Programa y este activo intangible debe ser resguardado de forma adecuada. Si bien es un insumo intermedio en el marco lógico, lleva al logro de resultados sostenibles a largo plazo.

Dada la realidad costarricense, se consideró por parte de los evaluadores del Programa, que se ha subestimado la dificultad de la obtención de ese producto y su importancia no solo en el marco de VENUFE sino para el sistema de gobierno en general, por lo que se ha convertido en un resultado final en sí mismo.

- El Programa propició la capacitación de un número importante de personas de las diferentes instituciones, generando fortalecimiento de las mismas, más allá de los fines del proyecto. Se debe dejar constancia, sin embargo, que parte de esta inversión no será aprovechable en un 100%, ya que no todos los capacitados están actualmente trabajando en el proyecto, esto se presenta especialmente en el caso de los informáticos.

- Mediante el Programa se propició la unificación de criterios entre las diversas instancias del gobierno central. El caso más representativo lo constituye la utilización del CIIU 3, antes del Programa, cada institución utilizaba un criterio diferente para clasificar empresas, incluso en algunos casos, la misma institución definía el clasificador, generando incongruencias en el caso de intentar unificar bases de datos.

- A su vez, cada institución participante ha recibido un impacto diferente del Programa, de los cuales ya han empezado a tomar conciencia y están intentando acentuarlos. Entre los principales impactos, citados por los propios representantes de las instituciones durante la misión de evaluación final, se pueden citar:

  - Tributación: Mediante el cruce de datos que propicia el Programa, esta dependencia del Ministerio de Hacienda considera que verá incrementar su base de contribuyentes de forma más eficiente que estableciendo convenios bilaterales de cooperación. Además, por la descentralización que propicia el Programa, se ejecutarán mejores y más cercanas actividades de inspección, llevando un mejor control.

  - Instituto Nacional de Seguros – INS –: se incrementará su base de afiliados por la mayor tasa de formalización a la vez que, al ser un proceso integrado de formalización, ningún empresario podrá eludir el compromiso ante esta institución. En este acaso, los municipios actuarían como “agentes de venta” de los servicios del INS, incrementando de manera significativamente sus ingresos, lo que incluso podría permitirle pagar una comisión por afiliado nuevo a las municipalidades, abriendo una interesante vía de sostenibilidad del proyecto.

  - Municipios: el Programa les proporciona una nueva plataforma de servicios a la población así como mayor cercanía a la misma. Por otra parte, una base de datos unificada incrementa la eficiencia en la recaudación y genera un mayor control sobre la evasión en el registro de patentes.

  - Caja Costarricense de Seguro Social – CCSS –: al contar con una base de datos unificada, podrá cruzar datos de forma más eficiente que como lo hace actualmente, propiciando el cumplimiento de las obligaciones patronales.

  - Ministerio de Salud: El programa VENUFE les proporcionaría una base registro e inspección descentralizada, facilitando sus actividades, en relación con la actual, en donde los registros se encuentran centralizados y los inspectores deben trasladarse, en algunos casos distancias considerables, para realizar sus tareas, con las subsecuentes demoras e ineficiencias.

Considerando estos impactos y los que podrían darse una vez que se sumen otros municipios o instituciones (como el MICIT, SETENA, etc.), el Programa podría considerarse como el primer paso en un proceso de unificación y automatización completa del Estado (gobierno electrónico del Estado).

  - Análisis de los supuestos.

A nivel del fin del Programa, que consiste en contribuir a la mejora de la economía costarricense y de la institucionalidad del país, se estableció el supuesto de que existiría “Estabilidad económica y política”, que se puede decir que es razonable y que se ha cumplido en parte, aunque se debe resaltar que el cambio de autoridades en ciertas instituciones relacionadas con el Programa, lo que implica cierto quiebre de este supuesto, ha retrasado en parte la firma del acuerdo interinstitucional, con el consecuente retraso en la ejecución de actividades.

A nivel del propósito del Programa, que es aumentar la participación de la micro y pequeña empresa en la economía formal de Costa Rica a través de un mecanismo sencillo, ágil y eficiente de registro de empresas, se realizaron los siguientes supuestos:

- No existen cambios sustanciales en la normativa legal que modifique sustancialmente los requisitos que se deben cumplir para obtener un permiso o lograr la inscripción en alguno de los registros considerados en el sistema.

- El país cuenta con una infraestructura tecnológica en materia de comunicaciones que facilita el intercambio de información sin la necesidad de realizar grandes inversiones por parte de las instituciones involucradas.

Ambos supuestos se consideran válidos y se han cumplido razonablemente, aunque se debe resaltar que el segundo supuesto no ha sido válido para algunas instituciones que debían participar activamente en el Programa, como por ejemplo el Ministerio de Salud, en donde existen importantes deficiencias tecnológicas que obstaculizan la eficiencia del Programa. Adicionalmente, a medida que se sumen al Programa Municipios de Menor tamaño relativo, las inversiones en tecnología les resultan cada vez más difíciles de realizar.

En este sentido, sería importante, dada la envergadura del proyecto y el impacto que se prevé que tenga, que la disponibilidad de tecnología no se dé por sentada sino que se prevea en la misma etapa del diseño de un proyecto de este tipo, la necesidad de salvar posibles brechas tecnológicas que, aunque no son grandes inversiones, escapan a la capacidad de las instituciones involucradas pero que no implican una erogación importante en relación con el presupuesto del proyecto. Dada la importancia para el eficiente desempeño del Programa, de que todas las instituciones involucradas con el proyecto realicen sus actividades en estrecha coordinación, se debería evaluar la posibilidad de que se contemple un componente de fortalecimiento institucional en la etapa de diseño de programas de este tipo.

En el ámbito de componentes del Programa, se realizaron los siguientes supuestos:

- Interés evidente de los funcionarios de todo nivel de las instituciones de participar.

- Disponibilidad de personal calificado para atender las empresas consultoras contratadas por la Unidad Ejecutora.

- Coordinación efectiva por parte de la Unidad Ejecutora con los enlaces definidos por las instituciones.

Estos supuestos fueron planteados de la forma adecuada, son relevantes y se cumplieron satisfactoriamente.

Finalmente, es necesario dejar constancia de que, en la etapa de diseño del Programa, en donde se establecieron los supuestos, no se consideró de forma adecuada el proceso que rige la firma de acuerdos por parte de entidades gubernamentales, el cual incluye una etapa de revisión previa en la Contraloría General de la República, para que los mismos tengan efectividad jurídica. Por esto, sería necesario que este tipo de particularidades administrativas propias de cada país se consideren explícitamente en la etapa de diseño del proyecto, quizás en la forma de un supuesto, o que se contemplen mayores holguras de tiempo en países que presentan este tipo de controles en la administración pública que superan las capacidades de las unidades ejecutoras de los proyectos.

  - Calificación de la efectividad del proyecto en términos de su objetivo de desarrollo. Teniendo en cuenta los análisis realizados anteriormente, calificando la efectividad del proyecto en términos de su objetivo de desarrollo (Propósito en el Marco Lógico) y utilizando los criterios descritos en el Anexo 1, el proyecto se califica como efectivo.

| - Muy Efectivo (ME) |  Efectivo (E) | - Poco efectivo (PE) | - Inefectivo (I) |
| --- | --- | --- | --- |

II.	ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO DEL PROYECTO

Inicialmente se establecieron una serie de indicadores que fueron modificados durante la presentación del Plan de Acción Corregido para la aprobación de la Especialista de Proyectos, de modo que se incluyeron indicadores adicionales y se mantuvieron solo algunos de los previos, teniendo en cuenta que si bien los indicadores originales verifican la existencia de instrumentos críticos de ejecución; mostrarían mayor fidelidad si midieran impacto. En el cuadro siguiente se muestran los indicadores definitivamente utilizados durante la ejecución del Programa, con su estado al momento de la evaluación final.

| Cuadro 2 - Indicadores de Desempeño Ajustados |  |  |
| --- | --- | --- |
| Producto del proyecto | Estado actual | Plazo final |
| Definición de documento integrado de registro y del flujo de trabajo integrado para ventanilla única | Listo | Dic - 2003 |
| Análisis legal para ventanilla única, incluyendo entidad administradora | Listo | Feb - 2004 |
| Convenio interinstitucional suscrito (incluye lo relativo al intercambio de información). | Listo | Oct - 2004 |
| Especificación de sistema aprobado por evaluación externa, incluyendo arquitectura, interfases, especificación de funcionamiento, y especificación de parámetros | Listo | Jul - 2005 |
| Entidad administradora creada / asignada | MEIC | Ene – 2006 |
| Prototipo operando, según testimonio de observador externo. | Listo | Nov – 2005 |
| Informe de costo-efectividad de las instituciones involucradas y primer informe de la base de datos de indicadores base. | Iniciado | Jul – 2005 |
| Número de trámites mensuales vía prototipo y tasa de éxito | 20 | Feb – 2006 |
| Sistema técnico de ventanilla única instalado y operando | Listo | Feb – 2006 |
| Administración de la ventanilla única operando | Listo | Feb – 2006 |
| Cumplimiento de calendario | Listo | Trimestral |
| Número de instituciones incorporadas al proceso de ventanilla única | 5 Trámitadoras 3 Validadoras 1 Municipio | Dic – 2005 |
| Número de Municipios participantes en el sistema VENUFE | 1 | Dic – 2005 |
| % de ejecución presupuestaria | I etapa finalizada y segunda en ejecución | Trimestral |

Los indicadores planteados resultan válidos, aunque muchos de ellos no muestran un desempeño muy destacado lo que se explica en gran parte por los retrasos que ha sufrido la ejecución del proyecto, estos retrasos serán tratados con mayor detalle en las siguientes secciones, sin embargo vale mencionar que principalmente has sido causados por:

- No se tuvo una adecuada noción del tiempo que requiere refrendar el convenio interinstitucional de este tipo ante la Contraloría General de la República.

- Las dificultades para salvar la brecha tecnológica entre las diferentes instituciones y el Sistema PROEMPRESA resultaron más importantes de lo previsto, insumiendo más tiempo que el establecido, especialmente en aquellas instituciones con mayor debilidad al respecto (caso del Ministerio de Salud).

- El municipio que se consideró en la etapa de diseño del Programa que iniciaría la prueba piloto, San José, presentó dificultades en los procedimientos y organizacionales más importantes de las previstas, lo que implicó mayor tiempo y esfuerzo para solucionarlas, estando, al momento de la presente evaluación, anuentes a instalar la Ventanilla de atención pero sin haber iniciado el desarrollo de las interfases requeridas. Esto implicó la necesidad de entablar relaciones e iniciar actividades con otros municipios en donde, por su tamaño, resulta más simple la implementación de un piloto de este tipo, como es el caso del Municipio de Alajuela.

2.1	Elementos para monitoreo y evaluación. En una escala de 1 a 4 establezca la disponibilidad y calidad de los siguientes elementos que son necesarios para medir el desempeño del proyecto.

| 1. Análisis de los problemas que el proyecto se ha propuesto resolver | Baja       Alta |  N/A |
| --- | --- | --- |
| 2. Estrategia de intervención en respuesta al (los) problema(s) identificados | Baja       Alta |  N/A |
| 3. Identificación de efectos (outcomes) e impactos esperados | Baja       Alta |  N/A |
| 4. Identificación de productos (output) esperados | Baja       Alta |  N/A |
| 5. Indicadores de efectos (outcomes) esperados | Baja       Alta |  N/A |
| 6. Indicadores de productos (output) esperados | Baja       Alta |  N/A |
| 7. Línea de base de efectos (outcomes) esperados | Baja       Alta |  N/A |
| 8. Línea de base de productos (output) esperados | Baja       Alta |  N/A |
| 9. Supuestos de productos (output) a efectos (outcomes) | Baja       Alta |  N/A |
| 10. Definición de responsabilidades para la recolección de información | Baja       Alta |  N/A |
| 11. Plan para la implementación del proyecto | Baja       Alta |  N/A |
| 12. Plan de Adquisiciones (contrataciones y compras) | Baja       Alta |  N/A |

    - Análisis de factores críticos del diseño.

En relación con los elementos del diseño del proyecto evaluado en el Análisis de resultados, los factores que tuvieron mayor influencia en la medición del desempeño serían básicamente los siguientes:

- Las particularidades administrativas propias costarricenses afectaron negativamente los plazos de ejecución propuestos para el proyecto, pues los controles en la administración pública superaron la capacidad de la unidad ejecutora. La suscripción del convenio de cooperación interinstitucional debió ser “refrendado por la Contraloría General de la República para adquirir firmeza jurídica, por lo que según los plazos establecidos en el diseño, este se convirtió en un fin en sí mismo.

- El municipio que se consideró en la etapa de diseño del Programa que iniciaría la prueba piloto, el de San José, presentó dificultades en los procedimientos y organizacionales más importantes de las previstas, lo que implicó mayor tiempo y esfuerzo para solucionarlas, estando, al momento del presente informe en condiciones de instalar la Ventanilla de atención, pero a la espera de que se le acompañe en la implementación de las interfases para intercambiar información entre los sistemas municipales y Proempresa. Esto motivo la necesidad de entablar relaciones con el Municipio de Alajuela, el cual por su tamaño, resultaba más simple la implementación de un piloto de este tipo.

- El proyecto no incluyó incentivos para la formalización de micro y pequeña empresa, situación que debe ser subsanada con mecanismos paralelos, cuya creación es autorizada por la nueva Ley PYME 8262. Ya en la evaluación intermedia del proyecto se indicó que la “formalización por sí misma” no constituye un estímulo suficiente para los empresarios para realizar los trámites asociados para alcanzarla.

    - Lecciones aprendidas para el diseño (medidas adoptadas).

En relación con las medidas adoptadas para mejorar los aspectos previstos en el diseño del proyecto asociadas con la medición del desempeño se pueden destacar:

- Se realizaron los respectivos estudios jurídicos y técnicos y se apoyó la implementación de la Ley 8220 sobre simplificación de trámites en las entidades públicas para promover mejoras sistémicas antes de informatizar los procesos. El diseño se ajustó modificando el concepto de “registro de empresas” al de “formalización de empresas” que es más operativo y que afecta a cualquier empresa que desee iniciar operaciones en Costa Rica. Considerando que la ley y práctica nacional acepta que una persona física realice los trámites de la empresa a su nombre, sin que se requiera estar inscrito en el registro mercantil se modificó la participación del Registro de Personas Jurídicas en un rol de suministro de datos para validación, junto con el Registro Civil de personas físicas nacionales y la Dirección General de Migración y Extranjería para las personas físicas extranjeras.

- Se enfatizó el rol del BID como espalda y garante del proyecto, con el fin de:

  - propiciar la participación de las instituciones de alto nivel (ministerios), y

  - dar una imagen creíble ante el sector privado.

- En relación con el Programa se puede indicar que el mismo propició y logró la reunión y coordinación de una diversidad de instituciones enfocadas al proceso de formalización de empresas. Esta experiencia de coordinación puede ahondarse hacia nuevos procesos. Si bien "coordinación interinstitucional" es un insumo intermedio en el marco lógico, es un activo intangible que lleva al logro de resultados sostenibles a mediano y largo plazo.

- Adicionalmente el programa propició la capacitación de un número importante de personas de las diferentes instituciones, generando fortalecimiento de las mismas, más allá de los fines del proyecto. Se deja constancia, sin embargo, que parte de esta inversión no será aprovechable en un 100%, ya que no todos los capacitados están actualmente trabajando en el proyecto, esto se presenta especialmente en el caso de los informáticos.

- Mediante el Programa se propició la unificación de criterios entre las diversas instancias del gobierno central. El caso más representativo lo constituye la utilización del CIIU 3, antes del Programa, cada institución utilizaba un criterio diferente para clasificar empresas, incluso en algunos casos, la misma institución definía el clasificador, generando incongruencias en el caso de intentar unificar bases de datos.

    - Lecciones aprendidas para el diseño (medidas alternativas).

Por ende, con base la experiencia en este proyecto, se describen a continuación las medidas alternativas que se recomiendan para mejorar la medición del desempeño en el diseño de futuros proyectos:

- Para el caso de Costa Rica, en la etapa de diseño del Programa donde se establecen los supuestos, debe considerarse en forma adecuada el proceso que rige la firma de acuerdos por parte de entidades gubernamentales, el cual incluye una etapa de revisión previa en la Contraloría General de la República, para que los mismos tengan efectividad jurídica. Por esto, sería necesario que este tipo de particularidades administrativas propias de cada país se consideren explícitamente en la etapa de diseño del proyecto, quizás en la forma de un supuesto, o que se contemplen mayores holguras de tiempo en países que presentan este tipo de controles en la administración pública que superan las capacidades de las unidades ejecutoras de los proyectos.

- La experiencia del Programa con respecto al logro de sus objetivos, respalda que desde el momento de diseño del Programa no se debería restringir la implementación de un sistema de esta naturaleza a un Municipio con exclusividad, como ha sido el caso con el Municipio de San José. En una etapa piloto puede resultar más productivo por su simplicidad y facilidad para realizar ajustes, que el Programa se lance en un municipio de menor tamaño relativo, en los que suele ser más simple la resolución de problemas que se presenten así como las actividades de simplificación interna.

- Para generar un impacto en la formalización de empresas, resultan importantes no solo las actividades de simplificación administrativa de trámites para facilitar el proceso, sino la implementación de un sistema que priorice la inclusión y genere incentivos para aquellas empresas que, además de verse afectadas por la complejidad administrativa, se ven críticamente más afectadas por un sistema que, con causas nobles, no considera sus debilidades y, por ende, atenta contra su desarrollo. Por ende, conviene ver los sistemas de formalización de empresas no solo como algo tributario sino más bien como una política inclusiva con fines de desarrollo económico lo que justificaría la necesidad de acompañar la simplificación con el replanteamiento de los requisitos para acceder y mantenerse en la formalidad (especialmente para las empresas de menor tamaño relativo) y por un sistema de incentivos que propicie la formalización.

- Se requiere que la Unidad Ejecutora cuente con el apoyo político de alto nivel que le permita lograr la ejecución de este tipo de proyectos, específicamente para lograr reunir y coordinar a las instituciones involucradas (ministerios y demás) y garantizar la sostenibilidad en el mediano y largo plazo.

- Cuando se decida considerar programas de capacitación del personal de las instituciones, se deben buscar mecanismos que favorezcan el compromiso con el proyecto, de modo que la selección de personal a capacitar considere las perspectivas futuras de permanecer con el proyecto o compromisos de aseguramiento de que la directiva de las instituciones que se mantendrá el personal afectado al proyecto, más aún si este ha sido capacitado con sus fondos del mismo.

    - Información disponible durante la implementación del proyecto. En una escala de 1 a 4 califique el grado de cumplimiento y la calidad de las siguientes tareas que deberían o deben ser realizadas por el Ejecutor para generar información necesaria para la medición de desempeño del proyecto:

| 1. Establecimiento de procesos y mecanismos para recolección y análisis de datos (fuente de datos, responsables, periodicidad y características de la información) | Baja       Alta |  N/A |
| --- | --- | --- |
| 2. Recolección de información de línea de base de efectos (outcomes) | Baja       Alta |  N/A |
| 3. Recolección de formación de línea de base de productos (output) | Baja       Alta |  N/A |
| 4. Recolección, análisis y reporte de información sobre recursos disponibles y actividades realizadas | Baja       Alta |  N/A |
| 5. Recolección, análisis y reporte de información sobre productos generados por el proyecto y su contribución al logro de los efectos (outcomes) esperados | Baja       Alta |  N/A |
| 6. Recolección, análisis y reporte de información sobre efectos (outcomes) e impactos generados por el proyecto | Baja       Alta |  N/A |

    - Análisis de factores críticos para medición de desempeño durante la implementación.

Entre los principales factores evaluados en el análisis del proyecto, que tuvieron la mayor influencia en la medición de desempeño del mismo durante su implementación se tiene:

- La formalización como concepto tramitológico no existe en Costa Rica ni en el ámbito institucional y entre los usuarios. Esto justifica la ausencia de estadísticas sobre el comportamiento del “proceso de formalización” completo. Lo anterior obligó a utilizar datos administrativos de los municipios para estimarlo. Si el dato no estaba disponible se gestionaba ante la dependencia la posibilidad de recolectarlo. En el caso de San José de brindó la facilidad de levantar la información en un formato que permitiera ver la evolución diaria del número de trámites durante más de un año; en el caso de Alajuela el dato fue suministrado por el Departamento de Patentes. Sin embargo el comportamiento observado durante los seis meses de operación del sistema hace pensar que la información tenía se basó en datos que tenían algún comportamiento atípico que no fue reportado, pues solo se han iniciado 88 trámites y el valor esperado era de 396 solicitudes.

La razón señalada en el párrafo anterior, también justifica el hecho de que tampoco fue posible contar con una medición basada en datos reales, sobre la duración media de los los trámites dependiendo del tipo de actividad económica y figura jurídica que adopta el dueño de la empresa para realizar los trámites (físico o jurídico). Esto obligó a usar una estimación “global” que combinaba lo establecido en la normativa y la práctica de las instituciones, por lo que según los resultados del diagnóstico realizado al inicio del proyecto la duración máxima de todos los trámites involucrados era de aproximadamente 90 días.

Tampoco fue posible tener una cuantificación exacta del costo promedio asociado a la documentación que debe aportar el interesado para realizar los trámites, solo se tienen estimaciones gruesas basadas en los casos extremos.

- El desarrollo del sistema sufrió retrasos en el cronograma previsto en la propuesta de la empresa responsable de la programación del software y el contrato, debido a la falta de definiciones por parte de las Instituciones, sobre los requerimientos de información que ha efectuado la empresa desarrolladora del sistema al momento de iniciar las tareas de desarrollo.

- Solo el Instituto Nacional de Seguros y el Municipio de Alajuela construyeron las interfases programáticas para actualizar informaciones en las Instituciones de manera automática. Las demás entidades como la CCSS, Dirección General de Tributación y Municipio de San José, todavía no las han desarrollado. En el caso de Salud, es importante aclarar que no existe interfase porque debe primero establecer su base de datos.

La construcción de las interfases programáticas permite alcanzar el objetivo de lograr mayor eficiencia, pues las mismas permiten actualizar automáticamente las informaciones de PROEMPRESA sobre la base de las alteraciones de los datos en dichas instituciones participantes (seguimiento por medio del sistema a las informaciones del empresario). Esto permitiría que la información en las instituciones y en PROEMPRESA sea consistente (se entiende por consistencia que en ambas bases de datos se presente la misma información).

    - Lecciones aprendidas en la implementación (medidas adoptadas).

Entre las medidas que fueron adoptadas con el fin de obtener la información necesaria en términos de cantidad y calidad para medir el desempeño del proyecto:

- Se gestionó ante los municipios interesados que se reportara el número de solicitudes recibidas en el último año por la Municipalidad para otorgar la patente municipal, para que tuvieran una referencia sobre la demanda esperada de solicitudes por atender. Lo anterior para que tuvieran elementos para decidir el número de funcionarios que debían ser capacitados para atender la Ventanilla en el municipio.

- Periódicamente se generaba un reporte interno para el seguimiento semestral del número de patronos inscritos en la CCSS por tamaño de la empresa, con base en los archivos que el Sistema de Recaudación Centralizado de la CCSS (SICERE) remite periódicamente a la Unidad de Información del MEIC. Lo anterior para observar a nivel macro el comportamiento de las empresas.

- Se elaboró una propuesta de reportes del sistema para monitorear el número de formalizaciones finalizadas y su duración, para ser consultada con los enlaces técnicos. Si bien solo una institución remitió observaciones, los reportes están disponibles en el sistema.

    - Lecciones aprendidas para la implementación (medidas alternativas).

Con base en la experiencia en este proyecto, de manera concreta las medidas alternativas que se recomiendan para mejorar la medición del desempeño durante la implementación de futuros proyectos están:

- Se debe contar con datos sobre la demanda esperada para determinar el número de funcionarios que deben atender la Ventanilla del municipio.

- Si la información está disponible debería de contarse con datos “reales” sobre el tiempo promedio de resolución de los trámites, de modo contrario si el marco legal lo establece debe contarse con un mecanismo para monitorear que los plazos individuales de resolución no sobrepasen lo establecido en la normativa. Dado que un de los objetivos de la simplificación es reducir los tiempos de resolución asociados, es importante establecer desde el inicio de la operación del sistema estos controles para contar con una información base que permita realizar ajustes y reducciones en el futuro bajo el principio del mejoramiento continuo.

2.2	Factores críticos para la obtención de los productos (outputs)

    - Identificación de factores negativos para obtener los productos.

Entre los principales factores que afectaron negativamente la ejecución de los componentes del proyecto y la obtención de sus productos (outputs) en términos de cantidad, calidad y oportunidad, se tiene los siguientes:

- El proyecto sufrió atrasos en el cumplimiento de las condiciones previas, especialmente el informe jurídico, y la selección de la coordinadora, requeriendo prórrogas. Además fue necesario se prorrogaran los plazos para el estudio de línea de base y la evaluación de medio período, al no contar con los resultados de los estudios preliminares que proveen la información necesaria para la evaluación. La firma del convenio interinstitucional duró mucho más de lo esperado, atrasando el inicio de la implantación de la ventanilla única.

- Un problema que trasciende los alcances del ámbito de acción de la Unidad Ejecutora y del MEIC como ejecutor, es la escasez de recursos de diversa índole que afectan al Ministerio de Salud y en particular a las Áreas de Salud, las cuales son responsables del otorgamiento de los Permisos sanitarios de funcionamiento. El proceso de reforma del Sector Salud está inconcluso y los cambios de gobierno ha afectado su consolidación y en particular lograr un diseño organizacional y operativo que permita estandarizar los criterios para la realización de los trámites. Adicionalmente los Directores de las Áreas de Salud involucradas en Alajuela son profesionales de larga trayectoria en la institución, lo que dificulta su disposición para participar activamente en procesos de cambio como los que promueve el proyecto de la Ventanilla, a pesar de la buena voluntad de Oficinas Centrales y la Dirección Regional Central Norte, se enfrentan obstáculos de índole operativo para reducir los tiempos de resolución de las solicitudes que se les trasladan.

    - Identificación de factores positivos para obtener los productos.

Entre los principales factores que contribuyeron positivamente a la implementación de los componentes del proyecto y a la obtención de sus productos (outputs) en términos de cantidad, calidad y oportunidad se tienen los siguientes:

- La promulgación de normativa vinculada a la simplificación de trámites y de apoyo a la pequeña y mediana empresa que se aprobaron en el Poder Legislativo, casi de manera simultánea al inicio del Programa.

  - La Ley 8220 de Protección al Ciudadano contra el exceso de Trámites Administrativos, que ocurrió cuando el programa estaba iniciando, constituye un respaldo institucional importante para el proyecto, pues el mismo se puede traducir en el mecanismo que permite a las entidades a dar cumplimiento en lo relativo a la coordinación institucional que se establece en el artículo 8 de dicha ley.

  - La Ley 8292 de Fortalecimiento a la Pequeña y Mediana Empresa incluye una serie de incentivos para promover la actividad empresarial del sector MIPyME, el cual constituye el principal mercado meta del proyecto.

- La directriz presidencial Nº 32-MEIC que promulgó el Presidente de la República, en mayo del 2004 constituyó un espaldarazo a las actividades de la Unidad Ejecutora, en especial en lo relativo a consensuar el texto del Convenio Marco y a lograr el respaldo de las altas autoridades de las instituciones involucradas, para reducir la natural resistencia de los mandos medios y bajos a participar de manera activa en el proyecto.

- Que el Programa contara con una Unidad Ejecutora fuerte, formada por personal con alta capacidad para la ejecución de actividades de coordinación interinstitucional, con amplia experiencia en actividades con el sector público y con los recursos materiales necesarios para ejecutar de forma eficiente las tareas previstas. Estas tareas implican entre otras cosas, dedicación temporal, capacidad de adaptación al trabajo con diferentes tipos de profesionales y con metodologías y enfoques en muchas ocasiones divergentes, numerosos, constantes viajes y visitas a diferentes entidades e instituciones, en ciertos casos muy distantes entre si, y todo esto con la mayor agilidad y flexibilidad posible.

2.3	Factores críticos para la obtención de los efectos (outcomes)

    - Identificación de factores negativos para la obtención de los efectos (outcomes).

Entre los principales factores que afectaron negativamente el logro de los efectos (outcomes) del proyecto se tienen:

- La falta de recursos de contrapartida en efectivo por parte del MEIC las cuales limitaron la implementación de los planes de acción incluidos en la estrategia de comunicación propuesta.

Un factor de riesto adicional es la decisión del MEIC como ejecutor de solicitar al BID trasladar todos los recursos (incluidos los originalmente destinados a la divulgación del sistema) a la partida de desarrollo informático. Esto obliga al MEIC a buscar socios estratégicos que le permitan plantear un esquema de comunicación y divulgación, tanto para los cantones en que opera el sistema PROEMPRESA como a en los que se implementará próximamente.

- Las disposiciones unilaterales de las Áreas de Salud que atienden principalmente el cantón de Alajuela han afectado la imagen del sistema, porque si bien en principio la recepción de documento es en un solo punto (la Plataforma de Servicios de la Municipalidad de Alajuela), por una directriz verbal de los Directores de Salud el plataformistas envió a los primeros usuarios a realizar el trámite por su cuenta en dichas oficinas. Sin embargo, la evaluación de los usuarios (que se incluye como el anexo 5) señala que todos se quejan de la atención recibida en el Ministerio de Salud (algunos de los adjetivos usados fueron: “grosero”, “de mala gana”, “sin ganas” etc.). Por ende, esta imagen negativa ha afectado el concepto de la ventanilla, pues una de las recomendaciones de los usuarios es precisamente que se incluir el permiso Sanitario de funcionario en los trámites que se gestionan con Proempresa.

    - Identificación de factores positivos para la obtención de los efectos (outcomes).

Entre los principales factores que contribuyeron positivamente a la posibilidad de lograr a tiempo los efectos del proyecto (outcomes) se puede mencionar:

- El compromiso de las firmas consultoras, principalmente la desarrolladora del software, cuyo personal se identificó con el proyecto considerandolo en algunas etapas como algo propio. Lo anterior estuvo parcialmente motivado al hecho de que percibieron el proyecto como una oportunidad para impulsar el gobierno digital y consolidar los trabajos que en este campo ha venido realizando como empresa.

- El decidido liderazgo del Alcalde de Alajuela y a su equipo de alto nivel, quien siempre se mantuvo atento para garantizar la vinculación del municipio dentro del proyecto y una vez que se concretó la puesta en marcha a partir del 1º de febrero, apoyando de manera incondicional a la Unidad Ejecutora y dando solución expedita a los diferentes problemas operativos internos y los relacionados con el trámite que debía efectuarse en las demás instituciones.

2.4	Analisis de gestión y lecciones aprendidas

    - Análisis de gestión.

En relación con la efectividad de las medidas adoptadas para resolver los problemas y aprovechar las oportunidades relacionadas con el analisis de factores críticos se tienen los ejemplos siguientes de como fueron llevadas a la práctica:

- El apoyo y confianza de los funcionarios de las instituciones involucradas en lo promueve y propone la Unidad Ejecutora es fundamental para alcanzar los objetivos de manera simple y en poco tiempo, sobre todo cuando algunas temen que el “cambio de paradigma que se busca” altere de manera negativa su status quo. Para lograr esto es importante darles participación en diferentes actividades que realiza la Unidad Ejecutora, realización de actividades con las firmas consultoras de retroalimentación del proceso y envío de boletines electrónicos con el avance realizado.

- El proceso de contratación de empresas para la realización de consultorías clave puede constituirse un obstáculo si existen dudas sobre el mismo. Por ello se decidió partir a los especialistas de las instituciones desde la elaboración de los términos de referencia con el fin de aprovechar su experiencia. También se contó con el apoyo de especialistas de las instituciones para integrar Comités Técnicos que realizaron la Evaluación de las propuestas metodológicas presentadas por las empresas interesadas en brindar sus servicios de consultoría. Lo anterior le dio fortaleza técnica a la elaboración de las listas de mérito que deben confeccionarse dentro de los procesos de contratación de firmas, que se realizaron con recursos del BID y redujo los cuestionamientos sobre las contrataciones realizadas.

2.4.2.	Lecciones aprendidas sobre gestión de proyectos.

En cuanto a la experiencia de este proyecto y teniendo en cuenta la efectividad de las medidas adoptadas mencionadas en el analisis de gestión, las medidas alternativas que hubieran podido tomarse para enfrentar los problemas, aprovechar las oportunidades y la forma en que deberían haberse llevado llevarse a la práctica se tiene lo siguiente:

- La Unidad Ejecutora debe contar con el apoyo político de alto nivel que le permita lograr la ejecución de este tipo de proyectos. Además de promover que logre reunir y coordinar a las instituciones involucradas (ministerios y demás), debe promoverse que se logre la mejor solución técnica posible estableciendo compromisos programables en el tiempo, sobre todo para las instituciones que presentan mayores debilidades, con el fin de que la solución elegida no se base en las características mínimas, sino en la mejor para todos.

- Es fundamental que experiencias de esta naturaleza estén asociados a los ejes de desarrollo temático del plan de gobierno con el fin de lograr apoyo de los funcionarios de nivel político. Adicionalmente conviene que como parte de los informes de gestión que deben elaborar periódicamente todos los niveles sea obligatorio informar sobre el avance que se realice, con el fin de garantizar el interés y seguimiento de todo el personal involucrado.

- En los proyectos de tipo multi-institucional y multi-sectorial, es imporante que se verifique la relación de la Unidad Ejecutora con los funcionarios de las otras instituciones. El rol de la Unidad Ejecutora como líder técnico administrativo del Programa debe evidenciar dedicación temporal, capacidad de adaptación al trabajo con diferentes tipos de profesionales y con metodologías y enfoques en muchas ocasiones divergentes, numerosos, constantes viajes y visitas a diferentes entidades e instituciones, en ciertos casos muy distantes entre si, y todo esto con la mayor agilidad y flexibilidad posible, para el logro de los objetivos propuestos.

2.5	Calificación de la implementación del proyecto

2.5.1.	Calificación de la implementación del proyecto. Con base en el analisis de gestión anterior y en los productos (outputs) obtenidos por el proyecto en forma oportuna, en la cantidad y con la calidad esperadas y a los costos presupuestados, la implementación del proyecto, utilizando los criterios descritos en el Anexo 2 se califica como satisfactoria.

|  Muy Satisfactorio (MS) |  Satisfactorio (S) | - Insatisfactorio (I) |  Muy insatisfactorio (MI) |
| --- | --- | --- | --- |

- SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

  - Alcance de la sostenibilidad del proyecto.

    - Bases para el análisis de sostenibilidad.

A continuación y con una escala de 1 a 4 se estima la probabilidad de que durante el año siguiente a la terminación del proyecto (y del financiamiento del FOMIN) existan los siguientes arreglos y recursos institucionales y organizacionales, necesarios para mantener las acciones, servicios, productos, efectos y futuros impactos iniciados por el proyecto.

Arreglos institucionales / organizacionales y recursos		Probabilidad

| 1. Apoyo de la alta gerencia en la Agencia Ejecutora | Baja       Alta |  N/A |
| --- | --- | --- |
| 2. Marco político, legal y regulatorio | Baja       Alta |  N/A |
| 3. Preparativos y capacidad organizacional | Baja       Alta |  N/A |
| 4. Coordinación inter-organizacional | Baja       Alta |  N/A |
| 5. Disponibilidad de recursos financieros | Baja       Alta |  N/A |
| 6. Personal idóneo | Baja       Alta |  N/A |
| 7. Interés de los beneficiarios del proyecto | Baja       Alta |  N/A |
| 9. Voluntad y capacidad de los beneficiarios para pagar los servicios recibidos | Baja       Alta |  N/A |
| 9. Apoyo del gobierno nacional | Baja       Alta |  N/A |

    - Análisis de causas de raíz que afectan o puedan afectar negativamente la sostenibilidad.

Con base en el punto anterior, y considerando los posibles factores que puedan afectar la sostenibilidad del proyecto a continuación se identifican las causas concretas por las cuales usted considera que los futuros impactos, efectos inmediatos, productos, acciones y servicios descritos anteriormente pueden no ser sostenibles

1.	Desde el punto de vista del Programa, si bien se cuenta con un plan de institucionalización, se debería trabajar más en las perspectivas de sostenibilidad porque:

- La ventanilla inició sus actividades en un solo municipio hace seis meses, por lo que los procesos están todavía siendo probados y arraigados,

- El número de trámites realizados de forma completa por la ventanilla durante este período es de un promedio de uno por semana.

- Costa Rica realizó el cambio de gobierno nacional a inicios de mayo, lo que genera cierta incertidumbre respecto de los lineamientos de política y de las autoridades de los principales ministerios.

- Si bien se dio el Traspaso del Programa desde la actual UE-MEIC-BID hacia MEIC - DIGEPYME el mismo está en proceso de consolidación.

- Existe cierta escasez de recursos materiales en la DIGEPYME, los que resultan necesarios para efectuar de forma eficiente las actividades de coordinación, para poder propiciar y acelerar la inclusión de nuevas entidades, para brindar el asesoramiento adecuado a municipios que se quieran incluir, etc.

- El personal informático del MEIC enfrenta obstáculos importantes en vistas a sostener el proyecto con el personal actual de informática, debido a: i) existe igual o mayor prioridad de otros proyectos del Ministerio, ii) su limitada compenetración con el sistema PROEMPRESA, iii) escasa cantidad de personal designado al proyecto, iv) escaso entrenamiento por parte de los desarrolladores del sistema (transferencia tecnológica) y v) fundamentalmente por la falta de un líder técnico que coordine las labores tendientes a implementar esta y las sucesivas versiones del sistema, así como optimizar las funcionalidades sistema, buscando el objetivo de integración de las informaciones y simplificación de procesos.

- Adicionalmente necesario que se realicen algunos ajustes menores en las instituciones en el ámbito de las plataformas, para que nos usuarios “no informáticos” del sistema se apropien del mismo. Al respecto hay que tener presente que el requisito mínimo para una operación eficiente del sistema es Internet Explorer versión 6.0. Sin embargo no todas las Instituciones cuentan con esa versión en todas sus oficinas. Dicha versión no tiene costo y puede ser bajada de la Internet. Debería el personal Informático del MEIC en coordinación con el personal informático de cada Institución asegurar que las estaciones que van a operar el sistema cuenten con dicha versión instalada

    - Análisis de causas de raíz que contribuyen favorablemente a la sostenibilidad.

Con base en los previos análisis y considerando los posibles factores que puedan contribuir a la sostenibilidad del proyecto, las causas concretas por las cuales se considera que los futuros impactos, efectos inmediatos, productos, acciones y servicios descritos anteriormente pueden ser sostenibles:

- El principal aspecto favorable respecto de la sostenibilidad del Programa lo constituye el amplio consenso que existe en Costa Rica en determinar como prioritario el tema de la simplificación de trámites, dimensión que estuvo en la agenda de todos los candidatos presidenciales y que está incluido como un tema prioritario en el programa y acciones de la actual administración.

- Adicionalmente la firma del convenio marco, el cual cuenta con refrendo de la Contraloría General de la República constituye un mecanismo de cohesión para promover la operación del sistema y el compromiso de las entidades a seguir participando.

- La ejecución del préstamo suscrito entre el Gobierno de Costa Rica y el BID para apoyar la competitividad en respuesta a la implementación del CAFTA, supone que el país cuenta con un sistema de ventanilla de facilitación de trámites de formalización.

    - Lecciones aprendidas para la sostenibilidad (medidas adoptadas).

Con base en la experiencia en este proyecto y teniendo en cuenta los análisis anteriores, a continuación se describen las medidas adoptadas en su diseño y su implementación que fueron eficaces para mejorar la sostenibilidad del proyecto.

- Es necesario realizar un proceso de integración local en el ámbito de las instituciones nacionales, en el caso de los municipios contactados, muestra la necesidad de realizar reuniones individuales de contacto previas con los responsables locales de dichas instituciones para suministrarle la documentación de referencia (directriz presidencial, convenio marco) antes de la reunión general con los funcionarios municipales, debido a que se ha encontrado escasa o ninguna vinculación institucional. El contacto en el ámbito local se apoyó en los municipios que manifestaron su interés por escrito ante la máxima autoridad del MEIC de ser involucrados en el proyecto, luego de lo cual se informaba a los enlaces de las oficinas centrales de las entidades nacionales que realizan trámites de formalización del interés del municipio. Seguido de lo anterior se promovía una visita de la Unidad Ejecutora a los funcionarios de las oficinas locales de las entidades nacionales y del municipio para informarles sobre los alcances del proyecto y entregarles fotocopia de la documentación pertinente. Dicha visita de cortesía tenía además como objeto determinar los roces institucionales que podrían existir en el ámbito local para poder enfrentarlos en caso de que los mismos se evidenciaran en la reunión general o usarlos como punto de apoyo para promover la necesidad de la integración.

- Otra medida importante para garantizar la participación de instituciones como el INS y la CCSS en el proyecto, fue considerar como prioritarias los requerimientos asociados a que se debía lograr involucrar a instituciones que producen los datos de validación de personas físicas (nacionales y extranjeros) y jurídicas. Esta recomendación que fue respaldada por los estudios técnicos de las firmas consultoras, fue antecedida por las acciones de contacto que realizó la Unidad Ejecutora y las reuniones de coordinación generales del proyecto brindaron un espacio para que se establecieran nexos de cooperación y comunicación con estas instituciones. En particular debe señalarse la capacitación que la Dirección General de Migración y Extranjería impartió a funcionarios de la CCSS sobre el uso de los documentos de extranjeros, la cual se promovió dentro de las reuniones del Programa por la coincidencia entre las jefaturas de ambas entidades.

    - Lecciones aprendidas para la sostenibilidad (medidas alternativas).

A partir de la experiencia en este proyecto y teniendo en cuenta los análisis anteriores, se describen a continuación las medidas alternativas que se recomienda tener en cuenta durante el diseño y la implementación para mejorar la sostenibilidad de futuros proyectos.

- Al ser una ventanilla única para que una empresa pueda entrar en funcionamiento, los plazos requeridos pueden reducirse significativamente, alrededor del 30% en una etapa no completamente automatizada; sin embargo, no se debe comparar con otras ventanillas que se especializan solamente en el registro mercantil y tributario, y que reportan tiempos de 2 días o menos. Son comparaciones entre esquemas desiguales.

- La aspiración de la automatización completa de los trámites, requeriría no solo la aprobación de la Ley de firmas y documentos electrónicos (la cual ya fue aprobada en la Asamblea Legislativa), sino cambios en la formulación de políticas asociadas a los esquemas de seguridad informática de las instituciones, lo cual es un proceso que trasciende las posibilidades actuales de un proyecto FOMIN, tanto en el plazo de ejecución como en los recursos disponibles.

    - Plan de Sostenibilidad.

Teniendo en cuenta los análisis anteriores, las acciones concretas que se deberían realizar durante el próximo año para asegurar la sostenibilidad de los futuros impactos, efectos, productos, acciones y servicios incluyen:

- Lograr vincular el programa con las acciones que realiza el IFAM a través de la cooperación alemana de GTZ y de la Unión Europea con el Proyecto FOMUDE, para simplificar los trámites municipales promoviendo su vinculación con la tramitología nacional que ofrece el sistema PROEMPRESA, así como de ofrecer facilidades de hardware, software e infraestructura de conectividad a los municipios cuyas limitaciones presupuestarias los han limitado para realizar dichas inversiones. El proyecto FOMUDE prevé el elevamiento de infraestructura informática de los municipios y sobre la base de ello se proveerá de equipos informáticos, que podrían ser usufructuados por el proyecto PROEMPRESA entre otros. Esto hace factible que la incorporación en el corto o mediano plazo de los municipios restantes al sistema. La propuesta de FOMUDE para PROEMPRESA incluye conexión con una nueva línea a los municipios para que en esa red el sistema tenga una conexión secundaria.

- Promover el sistema como la primera experiencia nacional de gobierno digital, para lograr que el ancho de banda de los Municipios y las Instituciones del Gobierno Central sean los adecuados en todos los casos. Es necesario que se coordine su dotación dada la intención de las Instituciones de acoplarse el proyecto, como mínimo deberán poseer una conexión que incluya 256 Mb de subida y bajada.

- Por parte del MEIC se deben solventar los aspectos relativos a:

- el uso del Sistema Operativo y las licencias disponibles, de manera de contar con una solución óptima tanto técnica y como legalmente,

- contar con un servidor de respaldo del servidor de base de datos del proyecto PROEMPRESA, para casos de contingencia.

- resolver lo del almacenaje de las copias de seguridad de los datos del sistema PROEMPRESA (Backups) las cuales se hacen en cintas magnéticas pero se almacenan en las mismas instalaciones del sector informático del MEIC, acto no recomendado en planes de contingencia.

- que los profesionales informáticos del MEIC que actúan como puntos focales del proyecto se relacionen con los informáticos de las otras instituciones participantes se vinculen con los desarrolladores del sistema para que éstos les trasladen su cúmulo de experiencia y tener la seguridad a que la programación del sistema será sostenible internamente.

- contar con un administrador de red y un administrador de la Base de Datos ORACLE. Si bien en la Evaluación Final del Programa se definió como una situación de riesgo que el funcionario focal de la programación poseía conocimientos básicos de administración de bases de datos ORACLE, esta situación se solventó parcialmente al capacitarse dos funcionarios de la Unidad de Informática. Sin embargo los roles requeridos del administrador de la red y para la base de datos, siguen siendo una necesidad institucional.

- fortalecer los conocimientos de programación en JAVA de los funcionarios de la Unidad de Informática, pues los mismos solo son conocidos por el focal de programación asignado al Programa.

- fortalecer la actitud el personal informático del MEIC acerca de la implementación y acompañamiento del sistema, de modo que exista un líder integrador informático, que coordine las actividades técnico-procedimentales con las otras instituciones participantes y operadoras del sistema.

- elaborar una metodología y designar a nivel interno un responsable en DIGEPYME, de la capacitación para aquellas Instituciones que se vayan integrando al proyecto.

- Uno de los factores importantes que se busca con la Ventanilla es generalizar su operación a otros municipios que no suscribieron el Convenio Marco e incluir más trámites no considerados en la etapa inicial (tanto públicos como privados). Para ello se redactó una propuesta de Addendum con el cual se otorga un poder especialísimo al MEIC para lograr lo anterior. Dicha propuesta se encuentra en consulta en las instituciones firmantes, pero ya se conoce la posición de la Comisión de Simplificación de la Municipalidad de San José, mediante un informe que elaboraron para el Alcalde, cuyas recomendaciones anulan lo propuesto en el texto. Es necesario contar con un mecanismo expedito para vincular municipios y trámites nacionales, pues la redacción actual del Convenio requiere repetir el proceso cada vez que se desee ampliar en cualquier sentido el alcance del sistema.

Es responsabilidad de la Unidad de Asesoría Jurídica del MEIC, lograr este objetivo ya sea mediante este Addendum u otro mecanismo legal idóneo. Por ende la Unidad de Asesoría Jurídica del MEIC en coordinación con la DIGEPYME debe lograr finalizar el trámite de consenso, firma y refrendo del addendum al Convenio marco de cooperación, de modo que se pueda simplificar la incorporación de más municipios y trámites al sistema de PROEMPRESA.

    - Calificación de la sostenibilidad del proyecto. Con base en los análisis previos y las perspectivas del Plan de Sostenibilidad, la probabilidad de que el proyecto sea sostenible durante los próximos tres (3) años, utilizando los criterios descritos en el Anexo 3 es de probable.

| - Muy Probable (MP) | Probable (P) | - Poco Probable (PP) | - Improbable (I) |
| --- | --- | --- | --- |

IV.	DESEMPEÑO DEL BANCO/FOMIN

4.1	Desempeño del Banco/FOMIN en áreas críticas. Evalúe el desempeño del Banco/FOMIN en las siguientes áreas:

| 1. Grado de facilitación para diseñar el proyecto en forma participativa con el Ejecutor | Baja       Alta |  N/A |
| --- | --- | --- |
| 2. Provisión de asistencia técnica y capacitación, así como seguimiento sistemático para que Ejecutor cumpla con las políticas y procedimientos del Banco/FOMIN | Baja       Alta |  N/A |
| 3. Provisión de asistencia técnica y capacitación al Ejecutor, para mejorar la gestión y la administración del proyecto | Baja       Alta |  N/A |
| 4. Utilidad de la supervisión y asesoramiento del Banco/FOMIN para mejorar la gestión y la administración del proyecto | Baja       Alta |  N/A |
| 5. Oportunidad de la respuesta del Banco/FOMIN a los requerimientos del Ejecutor durante la implementación del proyecto | Baja       Alta |  N/A |
| 6. Flexibilidad del Banco/FOMIN para dar respuesta a imprevistos durante la implementación del proyecto | Baja       Alta |  N/A |

  - Lecciones aprendidas para la organización y funcionamiento de la UEP (medidas adoptadas).

Con base en la experiencia durante la implementación del proyecto, se adoptaron algunas medidas en la Unidad Coordinadora / Ejecutora de Proyecto respecto a la organización y procesos para facilitar su interacción con el Banco/FOMIN, las cuales resultaron eficaces para mejorar las relaciones entre ambas entidades. Dichas medidas incluyen:

- Una estrecha coordinación entre la Unidad Ejecutora y la Especialista de Proyectos FOMIN/BID para todo lo relacionado con los procesos de contratación y monitoreo de las consultorías en ejecución.

En relación con los procesos de contratación, esto se evidenciaba en el hecho de realizar consultas informales, haciendo el uso del correo electrónico de los términos de referencia, con el fin de aprovechar la experiencia y conocimiento de la Especialista. Una vez que había acuerdo entre las partes en cuanto a la documentación, la misma se remitía de manera formal para que se realizara el trámite de aprobación respectivo.

En relación con las consultorías en ejecución, la Unidad Ejecutora tenía como política enviar a la Especialista, de manera informativa, copia de los productos parciales presentados por las firmas contratadas. Si bien los contratos establecen que la aprobación del Banco sobre los productos se limita a respaldar la aceptación del informe final presentado por la empresa, el criterio de la Unidad Ejecutora es que los productos parciales contribuían de manera significativa a obtener el producto final, razón por la que se debe informar al Banco de los avances y aceptar la retroalimentación que sus especialistas puedan aportar para tomar acciones correctivas tendientes a obtener el producto final que se espera.

- La preparación y remisión de los informes periódicos que deben enviarse al Banco, dentro de los plazos establecidos, tanto de ejecución como financieros, constituyen un factor que contribuyó la fortalecer la imagen de responsabilidad, compromiso y credibilidad de la Unidad Ejecutora en las distintas instancias del Banco en su sede en el país.

  - Lecciones aprendidas para la organización y funcionamiento de la UEP (medidas alternativas).

Con base en la experiencia durante la implementación del proyecto, algunas sugerencias al Banco/FOMIN para mejorar la estructura, organización y procesos de la Unidad Coordinadora / Ejecutora de Proyecto y su interacción con el Banco/FOMIN en futuras operaciones serían:

- El requerimiento de tener contratado el coordinador del proyecto con cargo a la contribución, antes de declarar elegibilidad, resulta ser circular y contraproducente, y sería preferible mantener las condiciones al mínimo necesario para iniciar las acciones administrativas.

- Debería ser un requisito que la institución ejecutora nacional asigne por lo menos a un funcionario de planta de la entidad, que sirva de contraparte al Coordinador de la Unidad Ejecutora desde el inicio del proceso. Dicho funcionario debe tener un perfil profesional le permita asumir el rol de coordinador una vez que se institucionalice el sistema.

  - Calificación del desempeño del Banco/FOMIN. Teniendo en cuenta la experiencia como Ejecutor, el desempeño del Banco/FOMIN durante las fases de diseño e implementación del proyecto, utilizando los criterios descritos en el Anexo 4 es de muy satisfactorio.

|  Muy Satisfactorio (MS) | - Satisfactorio (S) | - Insatisfactorio (I) |  Muy Insatisfactorio (MI) |
| --- | --- | --- | --- |

V.	Otras LECCIONES APRENDIDAS Y RECOMENDACIONES

  - En forma adicional a las lecciones aprendidas ya registradas en las secciones anteriores de este reporte, otras lecciones aprendidas y recomendaciones que puedan ser útiles para el diseño y/o la implementación de nuevos proyectos son las siguientes:

- Si bien los procesos de simplificación deben ser liderados y realizados por la parte gubernamental, conviene señalar que desde el mismo momento del diseño del Programa y en la planificación y ejecución de actividades, se podría haber sumado a representantes del sector privado empresarial de manera activa, como parte del equipo de trabajo del proyecto, en orden de poder dar una respuesta adecuada a sus necesidades y con el fin de generar mecanismo de validación de los procesos.

- Por ser un proyecto multi - institucional, más allá del convenio interinstitucional, se requiere utilizar tácticas de motivación para conseguir y mantener el compromiso e interés, tanto de los jerarcas como de funcionarios de las instituciones involucradas y de los representantes del sector privado.

- Adicionalmente se deben aprovechar cualquier otro incentivo, tal como que el convenio interinstitucional les permitió a algunas entidades aprovechar la presión para formalizar legalmente mediante convenios el acceso a la información del Registro Mercantil. Lo cual constituyó un aporte importante desde la perspectiva de las entidades que se beneficiaron de dicha información.

VI.	ACCIONES FUTURAS POR PARTE BENEFICIARIO/EJECUTOR

  - A continuación se enumeran las acciones futuras que consideran necesarias para garantizar el flujo sostenible de los beneficios del proyecto y que deben ser objeto de seguimiento por parte del Ejecutor y del Banco/FOMIN. Las mismas se basan en las conclusiones y recomendaciones de la Evaluación Final del Proyecto y se han dividido en dos partes por considerar que existen dos dimensiones principales sobre las cuales se pueden introducir mejoras que contribuirán a lograr un impacto mayor sobre el grupo meta y sobre el mismo Estado.

    - Recomendaciones Orientadas a Mejorar el Desempeño del Programa

- Se deben considerar actividades de fortalecimiento de la DIGEPYME en su calidad de entidad rectora del Programa. Esta instancia gubernamental, si bien cuenta con adecuado capital humano, presenta carencias en su dotación de recursos, lo que puede atentar contra la sostenibilidad del proyecto y en el mantenimiento de su principal activo: la coordinación institucional.

- Lograr una participación más activa de la Dirección de Mejora Regulatoria, en coordinación con DIGEPYME, dado que es la instancia gubernamental que entiende en los procesos de simplificación y que lleva la agenda política del mismo. No se debería dar la situación en que el programa VENUFE-PROEMPRESA se dirija hacia una solución sin la coordinación y participación de esa Dirección y de su agenda de trabajo.

- Lograr la inclusión de las instituciones o procesos relacionados con la formalización empresarial que aún no forman parte del Programa, como son la Secretaría Técnica Nacional Ambiental – SETENA – y el Registro de Productos en el Ministerio de Salud, al menos.

- Establecer mecanismos de coordinación con otros programas / instituciones especialmente con la orientación de facilitar la inclusión de nuevas instituciones y para maximizar el impacto del Programa. Entre estos Programas se deben mencionar:

- Programa FOMUDE – IFAM: el que actualmente se encuentra realizando un proceso de evaluación de la situación informática en municipios y fortalecimiento de los mismos en ese aspecto, lo que resulta sumamente importante para VENUFE.

- Programa de Reordenamiento Territorial, ejecutado por IFAM con financiamiento BID, en el marco del cual se prevé el fortalecimiento de municipios mediante la provisión de software y hardware a municipios, equipamiento necesario para la instalación de Ventanilla Única y que puede ser usado para ambos fines sin perjuicio de su rendimiento.

- La Comisión de Mejora Regulatoria, quien actualmente se encuentra ejecutando trabajos de simplificación intra ministerios, aspecto esencial en el programa VENUFE.

- FUNDES, quien, desde hace varios años, trabaja en la simplificación administrativa dentro de los municipios.

- Ministerio de Ciencia y Tecnología – MICIT –, quien cuenta con mesas de trabajo a las cuales el programa VENUFE puede proporcionarles buenas experiencias concretas de trabajo para avanzar en el tema de gobierno electrónico.

- Programa Híbrido de Competitividad que cuenta con financiamiento del BID, dentro del cual se prevén, entre una multiplicidad de áreas de actuación, el mejoramiento del clima de negocios, fin al que el programa VENUFE contribuya significativamente mediante la simplificación de trámites.

En todos los casos se halló alta voluntad de coordinar ya que todas las instituciones reconocen que resultaría en una situación de ganar – ganar.

    - Recomendaciones Orientadas a Mejorar el Sistema Informático

A continuación son presentadas las recomendaciones por nivel de prioridad, relacionadas con el sistema informático, con el objetivo de incluir prestaciones no previstas inicialmente pero que resultan necesarias y de favorecer sus perspectivas de sostenibilidad.

- Es fundamental e imperativo contar con un profesional informático en el MEIC que asegure la coordinación técnica informática en el seguimiento de este proyecto para esta etapa de implementación del sistema, la incorporación de Instituciones vía adendas al convenio a corto y mediano plazo, y para asegurar que se readecue la programación del sistema por cambios ocurridos en las regulaciones que rigen el proyecto.

- Formar un Comité Técnico integrado por un representante informático de cada una de las Instituciones que forman parte del Proyecto, representantes de instituciones tecnológicas tales como el MICIT y liderados por un coordinador mencionado en el punto 1 de este conjunto de recomendaciones, que se reúnan periódicamente para analizar puntos de interés general y extraordinariamente para salvar casos críticos que ameriten el análisis de su implementación, con una metodología E.R.P. para la incorporación de cambios, ya mencionada en la sección anterior.

- Buscar la oportunidad de incluir en la programación del sistema: a) la digitalización y consulta de documentos en la Ventanillas Única, b) Todos los reportes deben poder generarse en formato EXCEL o un formato que se lea con dicho aplicación además del formato actual PDF, c) opción de certificación de que la información ha sido bien alimentada por el plataformista. Esto podría ser solicitado a la firma desarrolladora del sistema para que lo realice dentro del actual encargo o ver la forma de lograrlo con otros fondos.

- Adicionalmente la Unidad Ejecutora debería garantizarse que dentro de los términos del contrato vigente con GBSYS, esta incluya: a) reportes con información estratégica y de control (reportes gerenciales basados en la combinación de información multi-institucional, tales como: Lista y resumen de expedientes ingresados por periodo de fechas y Municipio, Lista e índice de atraso de expedientes en relación con los tiempos de cada etapa y otros propuestos por el desarrollador del sistema en el punto 4 de la propuesta, “Portal de Servicios - Reportes y Consultas – Otras Consultas y Reportes”), b) alertas del sistema referentes a expedientes que han superado el límite de tiempo para ser atendidos, c) manuales en línea del sistema para los diferentes perfiles de usuario.

- El personal Informático del MEIC en coordinación con el personal informático de cada Institución debe asegurar que las estaciones que van a operar el sistema cuenten con la versión instalada del Internet Explorer así como otros requisitos básicos exigidos por la aplicación.

- Regularizar el licenciamiento de la Base de Datos ORACLE a la versión 10g o 9i para WEB. Esta trabajará con versiones del sistema operativo LINUX SUSE 9.0 o 7.3 respectivamente. La otra opción, que es considerada más crítica por el tiempo que se requeriría para adecuar la programación actual del sistema, es utilizar otro motor de base de datos sin costo, tales como MYSQL, PostGreSQL, Firebird, MSDE, etc., dado el bajo volumen transaccional que tendrá la aplicación y una vez consolidado el sistema y con gestión para obtención de recursos económicos, para ser migrada a otra herramienta, tales como el ORACLE.

- Adquirir o conseguir para cada ventanilla un scanner para la digitalización documental y el debido software compactador (generador de PDF)

- Los profesionales informáticos del MEIC que actuarían como puntos focales de este proyecto no se han relacionado con los informáticos de las otras instituciones participantes, ni estrechamente con los desarrolladores del sistema, por lo que deben iniciar dicho tipo de reracionamiento inmediatamente.

- Incluir al MICIT en el comité informático, ya que este proyecto es un insumo importante para el previsto Gobierno Digital, así como para seguir los lineamientos que dicho proyecto tiene previsto en el ámbito nacional.

- Buscar los recursos necesarios para agregar al sistema un modo de funcionamiento  sin conexión. Esto es para que las estaciones que no cuenten permanente o temporalmente con una conexión a Internet, puedan alimentar al sistema en una base temporal, para posteriormente actualizar la base de datos central de PROEMPRESA.

- Adquirir o conseguir un servidor de respaldo del servidor de base de datos del proyecto VENUFE, para casos de contingencia. El mismo debe tener características similares al servidor de base de datos.

- Contratar o designar un lugar externo donde destinar las copias de seguridad de los datos del sistema PROEMPRESA (Backups). Esto forma parte del plan de contingencia.

- La empresa encargada del desarrollo del sistema debería incrementar la capacitación de la jefatura y programador focal del MEIC, quienes se han compenetrado muy recientemente con la responsabilidad de sostener este proyecto, por lo que no han podido aún asimilar todo lo que implica sostener este sistema (diseño, programación, configuraciones requeridas en las instituciones participantes, procedimientos que rigen el proyecto, etc.). También en este sentido debe definirse un focal exclusivo para este proyecto que irá creciendo paulatinamente y contar con un personal de reemplazo en casos de consistencia (renuncia u otra forma de alejamiento del focal).

- Debe contratarse a un profesional informático para el MEIC que actúe como administrador de red y administrador de la Base de Datos ORACLE u otro motor de base de datos adoptado.

- Debe considerarse prioritario en la etapa de complementación del sistema, la inclusión del módulo que administra la información del trámite ambiental con SETENA, bajo la misma modalidad de workflow que utiliza el sistema PROEMPRESA. Este es considerado un trámite primario y básico para la simplificación del proceso de formalización de empresas.

- Cada Institución y Municipio participantes del Proyecto VENUFE debe construir las interfaces programáticas que permitan actualizar automáticamente las informaciones de PROEMPRESA sobre la base de las alteraciones de los datos en dichas instituciones participantes, que aseguren la consistencia de las bases de datos de las instituciones participantes y la de PROEMPRESA. El modelo propuesto final sería el contenido en el Gráfico 3.

- Iniciar conversaciones vía coordinación informática para empalmar con el proyecto FOMUDE, que proveerá de equipos informáticos, que podrían ser usufructuados por el proyecto PROEMPRESA. Esto hace factible que los Municipios restantes se puedan incorporar en el corto o mediano plazo al proyecto VENUFE.

- La Jefatura de Informática del MEIC debe probar el Plan de Contingencia y designar y asegurar que los mismos están en condiciones de implementar dicho plan.

- Debe crearse una disposición, metodología y responsable para la capacitación de profesionales informáticos de aquellas Instituciones que se vayan integrando al proyecto.

Gráfico 3 – Esquema de Conectividad Recomendado a Futuro para el Sistema VENUFE

### VII.	COMENTARIOS ADICIONALES

Es importante resaltar que el rol coordinador del MEIC lo obliga a mantener una posición de facilitador de los procesos e integrador de las instituciones participantes. La supervivencia de PROEMPRESA como sistema para promover las acciones de gobierno digital depende que siempre se reconozca la participación y contribución de las demás instituciones participantes. Se debe recordar que uno de las principales recomendaciones de la Evaluación Intermedia fue lograr que el proyecto no se viera por parte de los funcionarios de las otras instituciones como algo ajeno, que pertenecía al MEIC y que no tenía que ver nada con su trabajo.

Adicionalmente desde el punto de vista operativo la organización propuesta por el MEIC para darle sostenibilidad al sistema requiere reforzar la participación, en todos los ámbitos, del encargado del sistema PROEMPRESA en DIGEPYME, porque la oportunidad y pertinencia de las acciones que ejecute y recomendaciones que plantee, dependerá en gran medida de cuán informado s encuentre de las decisiones que se tomen en los niveles superiores de la institución.

Anexo 1

# Criterios para la calificación de la efectividad del proyecto

en términos de su objetivo de desarrollo

| Calificación | Criterio |
| --- | --- |
| Muy efectivo (ME) | El proyecto: a) logró la totalidad de los productos (output) y efectos (outcomes) esperados, b) tiene una probabilidad muy alta de mantener el flujo de beneficios iniciados por el proyecto en los beneficiarios directos, c) tiene una muy alta probabilidad de lograr impactos futuros esperados |
| Efectivo (E) | El proyecto: a) logró la mayoría de los productos (output) y efectos (outcomes) esperados, b) es probable que mantenga el flujo de beneficios iniciados por el proyecto en los beneficiarios directos, c) tiene una alta probabilidad de lograr impactos futuros esperados |
| Poco efectivo (PE) | El proyecto: a) logró algunos de los productos (output) y efectos (outcomes) esperados, b) no es probable que mantenga el flujo de beneficios iniciados por el proyecto en los beneficiarios directos, c) tiene una baja probabilidad de lograr impactos futuros esperados. |
| Inefectivo (I) | El proyecto: a) no logró los productos (output) y efectos (outcomes) esperados, b) no podrá mantener el flujo de beneficios iniciados por el proyecto en los beneficiarios directos, c) es improbable que logre impactos futuros. |

Anexo 2

| Clasificación | Descripción |
| --- | --- |
| Muy Satisfactorio (MS) | El proyecto obtuvo excedió o logró la totalidad de sus productos, con la calidad esperada, en el tiempo estimado y al costo presupuestado |
| Satisfactorio (S) | El proyecto obtuvo la mayoría de sus productos, con la calidad esperada, en el tiempo estimado y al costo presupuestado |
| Insatisfactorio (I) | El proyecto obtuvo una parte importante de sus productos, con la calidad esperada, en el tiempo estimado y al costo presupuestado |
| Muy Insatisfactorio (MI) | El proyecto obtuvo solamente un pequeña parte de sus productos, con la calidad esperada, en el tiempo estimado y al costo presupuestado |

Criterios para la calificación de la implementación del proyecto

Anexo 3

Criterios para la calificación de la sostenibilidad del proyecto

| Clasificación | Criterios |
| --- | --- |
| Muy Probable (MP) | La mayoría de factores que inciden en la sostenibilidad se incluyeron en el diseño del proyecto; durante la ejecución del proyecto se avanzó sólidamente en su institucionalización; al terminar el proyecto se han previsto las acciones futuras necesarias para asegurar su sostenibilidad y se observa compromiso importante de las autoridades por mantener el flujo continuo de los productos del proyecto. |
| Probable (P) | Algunos factores que inciden en la sostenibilidad se incluyeron en el diseño del proyecto; durante la ejecución del proyecto se hicieron algunos esfuerzos para su institucionalización y al terminar el proyecto se han previsto las acciones futuras necesarias para asegurar su sostenibilidad. |
| Poco probable (PP) | Algunos factores que inciden en la sostenibilidad se incluyeron en el diseño del proyecto; durante la ejecución del proyecto se hicieron pocos esfuerzos para su institucionalización y al terminar el proyecto no hay claridad sobre las acciones futuras que se tomarán para asegurar su sostenibilidad. |
| Improbable (I) | No existen bases que permitan esperar que el proyecto sea sostenible. Los factores que inciden en la sostenibilidad no recibieron atención ni en el diseño del proyecto ni durante la ejecución del proyecto. No se observan avances hacia la institucionalización del proyecto ni se han previsto las acciones futuras necesarias para asegurar su sostenibilidad. |

Anexo 4

Criterios para la calificación del desempeño del Banco/FOMIN

| Calificación | Criterios |
| --- | --- |
| Muy Satisfactorio (MS) | El Banco/FOMIN, de manera consistente, proporcionó un nivel de asesoramiento y apoyo muy competente Ejecutor durante las etapas de diseño y ejecución del proyecto y dio seguimiento permanente al cumplimiento de políticas y procedimientos, ofreció lineamientos útiles en las áreas relacionadas con su responsabilidad fiduciaria (por ejemplo, en relación con adquisiciones, administración financiera, desempeño de consultores, gerencia por resultados, etc.). Demostró flexibilidad y capacidad de adaptación para responder a imprevistos. El desempeño del Banco/FOMIN contribuyó muy positivamente al logro de los objetivos de desarrollo del proyecto. |
| Satisfactorio (S) | El Banco/FOMIN, periódicamente, proporcionó el asesoramiento y apoyo necesario en aspectos esenciales del diseño y la ejecución del proyecto y dio seguimiento permanente al cumplimiento de políticas y procedimientos. El Banco/FOMIN, en cierta medida, fue útil en la resolución de problemas en el marco de su responsabilidad fiduciaria (ver descripción anterior) y trató de dar respuesta a imprevistos. El desempeño del Banco/FOMIN tuvo un impacto positivo en el desempeño del proyecto. |
| Insatisfactorio (I) | El Banco/FOMIN proporcionó asesoramiento y apoyo limitado durante el diseño y la ejecución del proyecto y dio seguimiento limitado al cumplimiento de políticas y procedimientos. El Banco/FOMIN dio poca asistencia para la resolución de problemas en el marco de su responsabilidad fiduciaria y no tuvo flexibilidad para realizar correcciones durante la marcha o para reformular el proyecto como respuesta a imprevistos. El desempeño del Banco/FOMIN no tuvo impacto en el desempeño del proyecto. |
| Muy Insatisfactorio (MI) | El Banco/FOMIN prácticamente no proporcionó asesoramiento o apoyo alguno durante el diseño y la ejecución del proyecto y no hizo seguimiento al cumplimiento de políticas y procedimientos. El Banco/FOMIN no hizo ningún esfuerzo para la resolución de problemas en el marco de su responsabilidad fiduciaria y fue totalmente inflexible para realizar correcciones durante la marcha del proyecto como respuesta a imprevistos. El desempeño del Banco/FOMIN tuvo un impacto desfavorable en el logro de los objetivos del proyecto. |

## Anexo 5

## Síntesis de resultados de entrevista a usuarios del mercado meta

De los 19 primeros usuarios, 11 estuvieron anuentes a ser entrevistados y calificar el nuevo sistema de formalización de empresas.

- Información de referencia

a) Tipos de negocios encontrados:

- Librería (2)

- Bazar

- Pulpería ∕ minisuper

- Galería de Arte

- Panadería

- Reparación de calzado

- Tienda de ropa americana

- Sala de Spinning

- Verdulería

b) Generalidades de la entrevista

- Diez negocios son atendidos por su propietario.

- Ocho son negocios de subsistencia y atendidos por los propietarios.

- Uno pertenece a una cadena de tres establecimientos.

- Cuatro de los propietarios consideran muy alto el monto de la patente.

- Todos tramitaron por su cuenta el permiso sanitario de funcionamiento atendiendo, según ellos, la indicación del Plataformista.

- Ocho se quejaron por la mala atención que recibieron en el Ministerio de Salud.

- Los primeros siete se quejaron por la falta de coordinación en el ámbito municipal. (Problemas con la obtención del uso de suelos, indicaciones equivocadas de los inspectores, duración de los trámites municipales, altos costos de la patente y cobro retroactivo del impuesto.

- Las últimas cuatro entrevistas se realizaron a empresarios que se formalizaron a partir del cuarto mes de operación del sistema de Proempresa.

- Los empresarios que se formalizaron durante o a partir del cuarto mes están mucho más satisfechos que los que se formalizaron en los tres primeros meses.

- El tiempo de duración del proceso pasó de dos meses en promedio en el primer trimestre de operaciones a un mes en los casos que se formalizaron a partir del cuarto mes de operar el sistema.

        - Perfil de entrevistados

  - Edades:  Entre  29 a los 62 años

  - Estado Civil: 10 casados; 1 soltera

  - Lugar de residencia: todos son residentes del cantón de Alajuela

  - Experiencia previa con otros negocios antes: 8 han tenido negocios antes, tres es la primera vez.

Uno de los entrevistados hizo referencia a que en el pasado intentó abrir un negocio y no lo logró por la cantidad de permisos y trámites, mientras que en esta ocasión considero que el proceso, en comparación, fue muy sencillo.

        - Sobre los negocios

- ¿Qué los lleva a formar su propia empresa o negocios?

- La principal razón para formar la empresa es mejorar su calidad de vida.

- ¿Por qué ese negocio (Soda, Pulpería, tienda etc.)?

El tipo de negocio esta justificado por cuatro razones:

- Conocimientos o experiencia previa en el negocio

- Tradición familiar

- Conveniencia del local

- Complementar actividades de los propietarios

- ¿Quiénes forman parte de su equipo de trabajo?

- Todos son negocios pequeños de uno o dos empleados

- Son empresas familiares

- Solo una de las empresas contrató a un empleado

- ¿Cuales son las expectativas que tiene para el negocio?

- Crecer

- “Probar a ver si funciona”

- Hacerle frente a un préstamo

- Asegurarse el empleo independiente

- Abrir nuevos locales

- Adquirir un local propio

        - Sobre la formalización de la empresa

- ¿Cuándo decidió abrir su negocio tenía idea de los trámites que debía cumplir para formalizarse?

Los empresarios aseguraron conocer el proceso de formalización, consideraban que este se limitaba a la Patente Municipal y el Permiso Sanitario de Funcionamiento.

- ¿La orientación que recibió del Plataformista de la municipalidad le resultó clara y de utilidad?

- Todos coinciden en que el trato fue amable

- Consideran que debería conocer más acerca de los trámites de las otras instituciones

- Todos aseguraron que el Plataformista les recomendó tramitar por su cuenta el permiso sanitario de funcionamiento

- Todos se quejan de la atención recibida en el Ministerio de Salud (algunos de los adjetivos usados fueron: “grosero”, “de mala gana”, “sin ganas” etc.)

- El formulario es confuso para los microempresarios, debido a que contiene mucha información que no aplica directamente a cada negocio, estas dudas fueron aclaradas satisfactoriamente durante la segunda visita.

- La mayoría de los entrevistados desconoce su estatus ante la DGT. No saben que quedaron inscritos de una vez o ya estaban inscritos e hicieron el trámite de manera independiente.

- Los empresarios que se formalizaron a partir del cuarto mes de operación consideraron que la información fue suficiente y les facilitó el llenado del formulario.

- ¿Le parece acertado concentrar los trámites de formalización en un solo lugar?

Consideran que la concentración de los trámites no sé esta dando, debido a que debieron gestionar por su cuenta el permiso sanitario de funcionamiento.

- ¿Recomendaría a otros microempresarios formalizarse por medio de Proempresa?

- Nueve lo recomendarían, dos no.

- ¿Qué sugerencias nos daría para mejorar nuestro servicio?

- Más capacitación al Plataformista

- Reducir las tarifas de las patentes

- Agilidad de los trámites.

- Incluir el permiso Sanitario de funcionario en los trámites que se gestionan con Proempresa.

- Ajustar el formulario a cada tipo negocios.

- Más coordinación entre los funcionarios de la municipalidad

- Los últimos cuatro entrevistados consideran que está bien así, sin embargo opinan que seria bueno reducir los tiempos.

- ¿Cuánto tiempo tardó su trámite de formalización?

- 2 meses los que se formalizaron en el primer  trimestre de operaciones

- 1 mes los que se formalizaron a partir del cuarto mes

- ¿Cómo fue el trato recibió durante todo el proceso de formalización?

- Muy buen trato de parte del Plataformista.

- Calificaron como bueno el de las personas de las demás instituciones que los llaman o visitan durante el proceso.

- Se quejan de la atención que recibieron en el Área de Salud.

- ¿Para usted cuáles son las principales fortalezas y debilidades de Proempresa?

- Deber ser más ágil.

- Más coordinación entre instituciones

- Ampliar la cobertura para controlar a los que están trabajando de manera informal

- Entregar solo una copia del formulario.

## Anexo 6

# Marco lógico

| Síntesis de objetivos | Indicadores | Resultados al 31 de julio 2006 |
| --- | --- | --- |
| FIN |  |  |
| Contribuir a la mejora de la economía costarricense y de la institucionalidad del país |  |  |
| PROPÓSITO |  |  |
| Aumentar la participación de la micro y pequeña empresa en la economía formal de Costa Rica a través de un mecanismo sencillo, ágil y eficiente de registro de empresas. | 1. Reducir a la mitad el tiempo medio de trámite requerido para el registro de una empresa en el período de un año en relación con el tiempo medio de trámite al inicio del sistema. | Según las estadísticas del mismo sistema, el tiempo medio de trámite de todo el proceso tiene un promedio después de 6 meses de operación de 96 (noventa y seis) días calendario. |
|  | 2. Hacer uso intensivo de la tecnología informática disponible para establecer la red de ventanilla única, de modo que la captura de la información requerida para la realización de los trámites, por parte de las entidades involucradas se reciba en un solo punto y desde el inicio del proceso. | Este objetivo se ha logrado con casi todas las entidades involucradas en el proceso con excepción del Ministerio de Salud, donde las Áreas 1 y 2 que atienden Alajuela no cuentan con la infraestructura, equipo ni capacitación del personal en el uso de herramientas informáticas, razón por la que si bien fueron capacitados oportunamente en el uso del sistema al no tener las facilidades no se han podido integrar. |
| COMPONENTES |  |  |
| Compromiso Interinstitucional y revisión técnica jurídica sobre la viabilidad de la ventanilla | Informes positivos de viabilidad legal y técnica en el ámbito informático | Estos informes se realizaron en el año 2003 y 2004, con las consultorías de Laura Charpentier, Bufete SIGMA y TECAPRO |
|  | Propuesta de proceso de formalización que integre a las instituciones y formulario único para la recolección de información consensuados | Esta propuesta la realizó la firma TECAPRO, y fue ajustada y validada por la firma GBSYS que realizó el diseño del sistema informático PROEMPRESA. |
|  | Texto del convenio de cooperación consensuado entre las instituciones | Fue necesario que el convenio marco fuera suscrito dos veces por las instituciones para lograr el refrendo de la Contraloría que le da validez y firmeza jurídica |
|  | Número de municipios firmantes | 2 |
|  | Número de entidades nacionales firmantes | 8 |
| Diseño e implementación de la ventanilla en el ámbito municipal y divulgación y promoción del sistema | Proceso de formalización que integre a las instituciones y formulario único para recolectar la información validado y aprobado por los funcionarios pertinentes |  |
|  | Mecanismo de suministro de información de entidades validadoras definido y probado. | Al momento de la elaboración de este informe todavía estaba en proceso la revisión de la propuesta de convenio con el Tribunal Supremo de Elecciones y la Dirección General de Migración y Extranjería. |
|  | Servicio de web funcionando para al menos ocho instituciones nacionales y dos municipios | El sistema fue desarrollado para permitir la incorporación de todos los municipios en el webservice. Sin embargo si el municipio tiene sistemas propios que deben interactuar con PROEMPRESA, se requiere elaborar una interfase, para realizar el intercambio de información. Actualmente dadas las limitaciones de infraestructura tecnológica el sistema opera en las Áreas de Salud sobre la base documental y con remisión de datos en el Webservices en la DGT y CCSS, las cuales tienen previsto realizar interfases en el futuro. |
|  | Línea de base de evaluación del sistema definida |  |
|  | Por lo menos cuatro talleres realizados de difusión del sistema ante el sector empresarial en el ámbito de los municipios involucrados | No se realizó por falta de recursos de contrapartida por parte del Ministerio de Economía, Industria y Comercio para estos rubros. |
|  | Al menos una actividad de divulgación en el ámbito nacional con la participación del sector público y privado | Se realizaron dos actividades previas a la operación y lanzamiento del sistema en noviembre y diciembre de 2005, con aporte principalmente del MEIC y apoyo marginal del BID para la reproducción de materiales. |
| Gestión administrativa y realización de evaluaciones externas | Presentación de documentación e informes en los plazos establecidos | En términos generales se cumplió con los procedimientos y plazos establecidos por el Banco. |
|  | Informes positivos con recomendaciones para garantizar viabilidad | Las evaluaciones externas (intermedia y final) han sido muy importantes y útiles para reorientar acciones y gestionar apoyo político y técnico. La posibilidad de institucionalización dentro de DIGEPYME se alcanzó gracias a las recomendaciones en este sentido de la última evaluación. |