Informe de Terminación de Proyecto

PROGRAMA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA VENTANILLA ÚNICA PARA LA FORMALIZACIÓN DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

Número del Proyecto: ATN/MT-7408-CR

Representación en Costa Rica

Fecha: 4 de junio de 2007

| I. Datos Básicos del Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| País: CR |  |  |  |  | Fecha de aprobación del donante: 25/04/2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del Proyecto: Ventanilla única para formalización de PyMes |  |  |  |  | Fecha de la Firma del Contrato: 01/08/2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número TC : TC992014 MIF/AT: 406 |  |  |  |  | Fecha de Validez del Contrato: 01/08/2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número (s) de ATN: ATN/MT-7408-CR |  |  |  |  | Fecha Parcial de Elegibilidad para el Primer Desembolso: 23/04/2002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Agencia (s) Ejecutora: Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) |  |  |  |  | Fecha de Elegibilidad Total: 13/01/2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Especialista Responsable en País: BETSYM |  |  |  |  | Fecha del Primer Desembolso: 09/05/2002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Especialista Responsable en sede: BIBIANAV |  |  |  |  | Fecha Original para el Último Desembolso: 31/01/2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha del Reporte: 04/06//2007 |  |  |  |  | Fecha Actual del Último Desembolso: 30/01/2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha de Revisión Por Representante: |  |  |  |  | Fecha Original del Período de Ejecución: 31/07/2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha del CRG: |  |  |  |  | Fecha Actual del Período de Ejecución: 31/12/2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha de aprobación final: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Extensiones otorgadas al Período de Ejecución (meses): 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Extensiones otorgadas al Último desembolso (meses): 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Extensiones otorgadas como porcentaje del periodo original de ejecución: 81 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Extensión otorgada como porcentaje del periodo de desembolso original: 57% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Datos Financieros del Proyecto. |
| 1. Financiamiento del MIF: - Monto original aprobado: US$660,000 - Monto actual aprobado: US$628,603 - Monto total cancelado: US$31,397 | - Contribuciones de contraparte: 2a) De EA: - Monto original aprobado: $300,000 - Monto actual aprobado: $300,000 2b) Co-financiamiento: - Monto original aprobado: N/A - Monto actual aprobado: N/A |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2c) Contraparte Total: - Monto original aprobado: US$300,000 - Monto actual aprobado: US$314,268 - Costo Total del Proyecto: US$942,871 |  |  |  |  |  |
| Gastos de fondos del MIF: - Monto: US$628,603 - Porcentaje de los fondos originales (95%) |  | Gastos de Contraparte: - Monto: US$314,268 Porcentaje del Fondo original (%): 105% (principalmente en especie) |  |  |  |  |  |  |  |  | Gastos de Co-Financiamiento: - Monto: - Porcentaje del Fondo original (%): |  |  |  |  |  |
| III. Datos de Performance del Proyecto. |
|  |  |  | Cronología de las evaluaciones de los ISDPs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # No Si ¿Los objetivos e indicadores han sido consensuados # con las agencies beneficiarios/ ejecutoras? [ ] [ X ] |  |  |  | Clasific |  | Jun 2002 | Dic 2002 | Jun. 2003 | Dic. 2003 | Jun. 2004 |  | Dic. 2004 | Jun 2005 | Feb 2006 |  | Sep 2006 |
| # ¿Fueron los objetivos de desarrollo originales y/o indicadores reformulados oficialmente? [ X ] [ ] |  |  |  | PI [ ] |  | [ S ] | [ U ] | [ U ] | [ U ] | [ U ] |  | [ S ] | [ S ] | [ S ] |  | [ S ] |
| # ¿Los indicadores fueron revisados durante la ejecución? # [ ] [ X ] |  |  |  | OD [ ] |  | [ P ] | [ P ] | [ P ] | [ LP] | [ LP] |  | [ P ] | [ P ] | [ P ] |  | [ P ] |
| # ¿La agencia beneficiaria/ ejecutora mantuvo datos indicadores de performance? [ ] [ X ] |  |  |  | SUP [ ] |  | [ H ] | [ H ] | [ H ] | [ L ] | [ H ] |  | [ H ] | [ H] | [ H ] |  | [ H ] |

| # ¿Se llevo a cabo un sistema de recolección de información que contenga línea de base?* [X ] [ ] |  |  |  |  |  |  |  | *no se contó con una línea de base adecuada, al no tener datos confiables de las entidades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ¿La agencia beneficiaria/ ejecutora evaluó la performance del proyecto? # [ ] [ X ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Si la respuesta es si, cuales fueron las clasificaciones de IP y de DO # IP [ S ] DO [ P ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Las evaluaciones de las agencias beneficiarias/ejecutoras fueron diferentes de las del Banco? NO [ X ] SI [ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Si la Respuesta es SÍ, de una breve explicación de esta diferencia: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuál es la evaluación de la agencia ejecutora de la performance del Banco? MS [ X ] S [ ] I [ ] MI [ ] # ¿Cuál fue la fecha de la evaluación final?: 31/03/2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # IV. Datos de los Resultados del Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # IV. A Resultado (Propósito) del Proyecto e Impacto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultados (“OD” o “Propósito” en el Marco Lógico) |  |  |  |  | # Indicadores clave de performance de los resultados: |  |  |  |  |  | # Evaluación de Resultados (OD) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ME | E |  |  |  | PE |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aumentar la participación de la micro y pequeña empresa en la economía formal de Costa Rica a través de un mecanismo sencillo, ágil y eficiente de registro de empresas |  |  |  |  | # Reducir a la mitad el tiempo medio de trámite requerido para el registro de una empresa en el período de un año en relación con el tiempo medio de trámite al inicio del sistema. # Hacer uso intensivo de la tecnología informática disponible para establecer la red de ventanilla única, de modo que la captura de la información requerida para la realización de los trámites, por parte de las entidades involucradas se reciba en un solo punto y desde el inicio del proceso. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resumen de evaluación de efectividad del proyecto en términos de Objetivo de Desarrollo (OD): ME ( ), E ( X ), PE ( ), I ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nota para la clasificación de Resultados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Muy Efectivo(ME) |  | El proyecto: a) logró la totalidad de los efectos esperados e impactos presentes esperados, b) tiene una probabilidad muy alta de mantener el flujo de beneficios iniciados por el proyecto en la población objetivo, c) tiene una muy alta probabilidad de lograr efectos e impactos futuros. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Efectivo (E) |  | El proyecto: a) logró la mayoría de los efectos esperados, b) es probable que mantenga el flujo de beneficios iniciados por el proyecto en la población objetivo, c) tiene una alta probabilidad de lograr efectos e impactos futuros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poco Efectivo (PE) |  | El proyecto: a) logró algunos de los efectos esperados, b) no es probable que mantenga el flujo de beneficios iniciados por el proyecto en la población objetivo, c) tiene una baja probabilidad de lograr efectos e impactos futuros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inefectivo (I) |  | El proyecto: a) no logró los efectos esperados, b) no podrá mantener el flujo de beneficios iniciados por el proyecto en la población objetivo, c) es improbable que logre efectos e impactos futuros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción de los resultados del proyecto en relación con sus objetivos de desarrollo (OD) ó Propósito en el Marco Lógico del Proyecto): (original o modificado en común acuerdo entre el ejecutor y Banco): C Como resultado del piloto en un municipio, y en consonancia con las estadísticas nacionales, la mayoría de las empresas que se acercan son microempresas de comercio y servicios, principalmente personas físicas, no jurídicas. Con el formulario único, específico por empresa, los empresarios notaron una mayor claridad de información sobre sus deberes y derechos. Con respecto al tiempo, el estimado original del análisis técnico, de 90 días, se basó en los tiempos reglamentados, sin contar con el comportamiento del empresario. El análisis de los datos del primer piloto demuestran que el tiempo teórico bajó a 30 días, sin embargo, dos comportamientos recurrentes aumentan los plazos: i) que el empresario tenga deudas por cancelar con la Caja Costarricense de Seguro Social, inhibiendo su inscripción y; ii) que el empresario se atrasa o se niega a pagar el costo estimado de la licencia de funcionamiento de la municipalidad, lo cual se estima inicialmente sobre las ventas de empresas similares. Desde la perspectiva del mercado meta del proyecto, el impacto se considera reducido, dado que al finalizar el proyecto en enero 2007 el sistema solo operaba en un municipio, y el flujo de empresas interesadas es menor de lo proyectado. Tres meses posterior a la fecha de último desembolso se habían formalizado 66 empresas, y más de 100 estaban en trámite. El municipio más grande, de la ciudad capital San José, planea unirse a la operación de Proempresa a mediados del 2007, y el plan es de expandir a 12 más durante 2007/2008. Desde el punto de vista del uso de la tecnología, la aplicación informática de Proempresa es suficientemente robusta para esta primera etapa semi-automatizada, y ha sido acogida como parte del programa de Gobierno Digital. Funciona con interfases con las bases de datos de las entidades nacionales, y el formulario único consensuado incluye la información básica uniforme para todas las entidades. - Comente acera de la posibilidad de alcanzar los impactos (“goal”/ “meta” en el Marco Lógico) en el corto y mediano plazo (próximos 2 a 3 años), tomando en consideración la sostenibilidad esperada de las acciones iniciadas por el proyecto (VER SECCION VII ABAJO). Compare con las metas esperadas (según están definidas en el Marco Lógico) y provea una breve explicación de las diferencias. El Ministerio ha iniciado un plan para incorporar a más empresas, con el establecimiento de la Ventanilla Proempresa en sus 5 oficinas regionales además de los municipios. Esto, en conjunto con los esfuerzos de la Secretaría del Gobierno Digital podría apoyar el logro parcial de los objetivos. La expansión del sistema a más municipios, la plena incorporación del Ministerio de Salud y la Secretaría Técnica del Ambiente (SETENA) para permisos ambientales depende de factores legales, políticos, administrativos y tecnológicos, algunos fuera del alcance de la oficina encargada del programa en el MEIC. - Indique otros resultados no previstos originalmente El informe de la Evaluación final señala que el Programa tuvo un efecto muy significativo a nivel institucional y sobre el sistema de gobierno en Costa Rica, ya que propició y logró reunir y establecer una estrecha coordinación de una diversidad de instituciones. Aparte de los resultados esperados para los empresarios, el principal impacto del Programa ha sido en el ámbito institucional y sobre el sistema de gobierno en Costa Rica, por lo siguiente: - El Programa logró la coordinación de diversas instituciones que participan en el proceso de formalización de empresas, formando la semilla del Gobierno Digital. Se subestimó la dificultad de obtenerlo, y lleva al logro de resultados sostenibles a largo plazo. La Ley 8220 de protección al ciudadano contra el exceso de trámites administrativos ha brindado el marco general para la simplificación. - Se logró la unificación de criterios para la utilización de la Clasificación Internacional Industrial Uniforme CIIU 3 que identifica actividades económicas. Antes cada institución utilizaba criterios propios para clasificar empresas, generando conflictos para compartir información en las bases de datos. - Cada institución participante ha sacado provecho del Programa. Entre los principales impactos, se pueden citar: - Tributación: Mediante el cruce de datos verá incrementar su base de contribuyentes de forma más eficiente. Además, por la descentralización del Programa, se ejecutarán mejores actividades de inspección, llevando un mejor control. - Instituto Nacional de Seguros – INS –: incrementará su base de afiliados por la mayor tasa de formalización. En este caso, los municipios actuarían como “agentes de venta” de los servicios del INS, lo que podría permitirle pagar una comisión por afiliado nuevo a las municipalidades, para la sostenibilidad del proyecto. - Municipios: el Programa les da una nueva plataforma de servicios a la población así como mayor cercanía a la misma. Por otra parte, una base de datos unificada incrementa la eficiencia en la recaudación y genera un mayor control sobre la evasión en el registro de licencias de funcionamiento. - Caja Costarricense de Seguro Social – CCSS –: al contar con una base de datos unificada, propicia el cumplimiento de las obligaciones de seguridad social. - Ministerio de Salud: El programa proporciona una base de datos electrónico para registro e inspección descentralizada, eliminando la consulta física a los registros centrales por parte de los inspectores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # IV. B Outputs del Proyecto (Productos). |  |  |  |  |  |  |
| Outputs ( “Componentes” en el Marco Lógico) |  |  |  |  |  |  | Indicadores clave de performance: |  |  |  |  |  | Evaluación de los resultados (PI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MS |  |  | S | I |  | MI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Compromiso Interinstitucional y revisión técnica jurídica sobre la viabilidad de la ventanilla |  |  |  |  |  | 1. Informes positivos de viabilidad legal y técnica en el ámbito informático 2. Propuesta de proceso de formalización que integre a las instituciones y formulario único para la recolección de información consensuados 3. Número de municipios firmantes 4. Número de entidades nacionales firmantes |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | X X X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Diseño e implementación de la ventanilla en el ámbito municipal y divulgación y promoción del sistema |  |  |  |  |  | 1. Proceso de formalización que integre a las instituciones y formulario único para recolectar la información validado y aprobado por los funcionarios pertinentes 2. Mecanismo de suministro de información de entidades validadoras definido y probado 3. Servicio de web funcionando para al menos ocho instituciones nacionales y dos municipios |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | X X X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Divulgación y promoción del sistema |  |  |  |  |  | 1. Por lo menos cuatro talleres realizados de difusión del sistema ante el sector empresarial en el ámbito de los municipios involucrados 2. Al menos una actividad de divulgación en el ámbito nacional con la participación del sector público y privado |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resumen de la evaluación de efectividad en términos de los productos (outputs) del proyecto: (PI): MS ( ), S ( X ), I ( ), MI ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Criterio para la clasificación de los productos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Muy Satisfactorio (MS) |  |  | El proyecto obtuvo todos o excedió los productos esperados de acuerdo con los respectivos indicadores, con la calidad esperada, en tiempo razonable y a costos razonables |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Satisfactorio (S) |  |  | El proyecto obtuvo casi todos (entre el 65% y el 100%) de los productos esperados de acuerdo con los respectivos indicadores, con la calidad, esperada, en tiempo razonable y a costos razonables |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Insatisfactorio (I) |  |  | El proyecto obtuvo algunos (entre el 50% y el 65%) de los productos esperados de acuerdo con los respectivos indicadores, con la calidad, esperada, en tiempo razonable y a costos razonables |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Muy insatisfactorio (MI) |  |  | El proyecto obtuvo solo un limitado número de productos esperados (menos del 50%) de acuerdo con los respectivos indicadores, con la calidad, esperada, en tiempo razonable y a costos razonables |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Basado en la clasificación del IP arriba citada, describa los logros de cada output (producto) del proyecto y compárelos con los resultados previstos en términos del progreso en su implementación en el Marco Lógico-(original o modificado en común acuerdo entre el ejecutor y Banco). Provea una breve explicación si existiesen diferencias. Esta descripción debe ser específica y referirse a cada indicador incluido en el Marco Lógico original o el modificado. En resumen, en términos de creación de productos, el proyecto fue apenas satisfactorio durante su plazo de ejecución, ya que se logró crear el sistema y implementarlo; además de suscribir el convenio interinstitucional, con el apoyo institucional de los jerarcas, los informáticos, asesores legales y administrativos de ocho instituciones del gobierno central, pero solo dos municipios, de Alajuela y San José. No fue posible incorporar más municipios durante el plazo de ejecución, ya que cada inclusión requiere enmendar el convenio interinstitucional entre múltiples partes y cada municipio tiene una legislación interna y procedimientos propios. Los indicadores arrojaron los siguientes resultados: 1.1. Los informes jurídicos y técnicos se realizaron en los años 2003 y 2004, e indicaron que las municipalidades serían los puntos naturales de entrada, al iniciar con el uso de suelo y la licencia de funcionamiento municipal.. Aunque legalmente se podría tercerizar la gestión de la ventanilla, la resistencia institucional sobre la protección de la integridad de sus bases de datos no permitió eso. 1.2. La propuesta de sistema se realizó en 2004 y fue validada por la firma que desarrolló el sistema informático PROEMPRESA. 1.3. A diciembre de 2006 solo habían firmado el Convenio Marco la Municipalidad de Alajuela y la Municipalidad de San José. Fue necesario que el convenio marco fuera suscrito dos veces por las instituciones para lograr el refrendo de la Contraloría que le dio validez jurídica. Se pretende eliminar la necesidad del seguir firmando convenios interinstitucionales por medio de decreto ejecutivo. La incorporación de otros municipios requiere un efecto demostrativo en el uso del sistema. En algunos casos también requiere la mejora de la plataforma tecnológica de los municipios y la reestructuración de sus procesos de trabajo. 1.4. Se suscribieron convenios con 8 instituciones nacionales que están participando activamente en el uso del sistema. Se incluyó al Registro Público, no como parte del trámite sino como validador de personería jurídica, igualmente el Registro Civil y Migración para personas físicas. No se incluyó a la Secretaría Técnica Nacional del Ambiente (SETENA) con los permisos ambientales, al no contar aún con procesos simplificados en esta entidad. 2.1. A partir de la participación y la consulta al personal multidisciplinario de las diferentes instituciones se definió un formulario único para la recolección de los datos. Este proceso sirvió para unificar los criterios y la forma de trabajo de las instituciones. La especificación del sistema fue aprobada en julio de 2005, incluyendo arquitectura, interfases, funcionamiento, y parámetros. Para noviembre de 2005 se contaba con el sistema terminado. 2.2. Las entidades validadoras (Registro Público, Registro Civil y Dirección de Migración) cuentan con interfases que funcionan adecuadamente. 2.3 La aplicación informática funciona, y es útil para los usuarios y las instituciones participantes, con la excepción del Ministerio de Salud que tiene pobre conectividad. Al solo estar funcionando en una municipalidad, su alcance es todavía limitado. El sistema está implementado y en operación a partir del 1º de febrero de 2006. 3.1. No se realizaron talleres con empresarios por falta de recursos de contrapartida por parte del Ministerio de Economía, Industria y Comercio para estos rubros. 3.2. Hubo difusión en Alajuela, Cartago y San Carlos, y una conferencia nacional en San José con amplia convocatoria. La divulgación fue limitada al no tener el sistema funcionando hasta el final del plazo prorrogado del proyecto, y disponible en solo un lugar. Hubiera sido contraproducente dar una amplia publicidad que creara expectativas sin poder satisfacerlas. Se espera dar una mayor difusión después de ampliar su alcance. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # V. Factores Externos que Afectaron el Performance del Proyecto (Supuestos). |  |  |  |  |  |
| A. Resultados del Proyecto (Outcomes) Describa los factores externos más importantes que hayan afectado tanto positivamente como negativamente los logros de resultados (propósito) del proyecto. Indique sí estos fueron tenidos en cuenta como supuestos en el Marco Lógico -(original o modificado en común acuerdo entre el ejecutor y Banco): Durante el diseño no se tomó en cuenta que ninguna entidad privada podría tener acceso directo, por tradición y por razones de seguridad informática y jurídica, a las bases de datos de entidades gubernamentales. También, las autoridades del poder ejecutivo son pares sin jerarquía establecida entre ellas, y el gobierno central no tiene injerencia sobre el gobierno municipal. Estas condicionantes de poder de convocatoria y control fueron muy importantes, y la estrategia seleccionada fue de trabajar los temas institucionales y de relacionamiento antes de buscar una solución informática para un problema institucional. Existen diferencias en la capacidad tecnológica de las instituciones involucradas, con serias debilidades, especialmente en las oficinas descentralizadas del Ministerio de Salud, lo que todavía limita el establecimiento de una ventanilla completamente automatizada. Asimismo, la ley de firma digital fue aprobada en 2005, sin embargo no está en plena ejecución. Al inicio del proyecto se decidió que no se incluirían los procesos del sistema el registro mercantil, para obtener la cédula jurídica, por cuanto esto requiere cambios en la legislación y la práctica notarial. Asimismo, no se incluyó el permiso ambiental, ya que la reorganización de la entidad encargada, SETENA, aún no ha terminado. Esto hace que el tiempo real estimado para el proceso completo debe tomar en consideración estos pasos. Estos riesgos no fueron considerados en el marco lógico original, y la mitigación rebasaba las competencias del Ministerio de Economía, Industria y Comercio. B. Outputs del proyecto (Productos) Describa los factores externos más importantes que hayan afectado tanto positivamente como negativamente los logros de los productos (outputs) del proyecto. Indique sí estos fueron tenidos en cuenta como supuestos en el Marco Lógico -(original o modificado en común acuerdo entre el ejecutor y Banco): La promulgación de la Ley 8220 de Protección al Ciudadano contra el exceso de Trámites Administrativos, ocurrió al inicio del programa, convirtiéndose en un respaldo institucional importante para el proyecto, como mecanismo que permite la coordinación institucional que se establece en el artículo 8. La Ley 8292 de Fortalecimiento a la Pequeña y Mediana Empresa incluye una serie de incentivos financieros y de asistencia técnica para promover la actividad empresarial del sector MIPyME, el cual constituye el principal mercado meta del proyecto. La poca disponibilidad de fondos de contrapartida en efectivo, debido a procesos de austeridad fiscal, causó algunos atrasos en la ejecución. Igualmente, la rotación de personal en informática complicó la transferencia de tecnología para el MEIC. La formalización de la firma del convenio interinstitucional duró mucho más de lo esperado, atrasando el inicio de la implantación de la ventanilla única, dejando poca oportunidad de ampliar el alcance del primer piloto y brindar mayor divulgación.. Estos riesgos fueron considerados en el marco lógico, sin poder mitigar el impacto real que tuvieron sobre el logro de los objetivos del proyecto. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # VI. Eficiencia en la Implementación del Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indique la evaluación de la eficiencia en la implementación del proyecto de acuerdo con los siguientes criterios: AE ( ), E ( ), I ( ), MI ( X ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Altamente Eficiente (AE): |  |  |  | El proyecto fue implementado según la programación prevista |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eficiente (E): |  |  |  | a) La mayoría de los componentes del proyecto fueron implementados dentro de la programación original o revisada, y b) El tiempo total de retraso en la implementación es menor al 15% de la programación original o revisada. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ineficiente (I): |  |  |  | a) Una cantidad significativa de los componentes del proyecto fue implementada con demoras de acuerdo a la programación original o la revisada y b) el tiempo total de implementación se demoró mas que un 15% y menos que un 50% de la programación original. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Muy Ineficiente (MI): |  |  |  | El proyecto fue implementado con demoras que representan mas del 50% de la programación original |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indique las razones principales que hayan afectado la eficiencia en la implementación del proyecto de acuerdo con los siguientes criterios y provea una explicación breve a continuación: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [ ] Demoras en aprobaciones legislativas; [ ] Baja performance de los contratistas o proveedores; [ ] Auditoria externa calificada. [X ] Falta de compromiso y/o propiedad de la agencia ejecutora/receptora de fondos; [X ] Diseño inadecuado del proyecto o alguno de sus componentes; [ ] Cambios en las políticas nacionales. [X ] Problemas con los fondos de contraparte; [X ] Demoras por cumplimiento de condiciones del contrato; [ ] Cambios en las políticas de las agencias ejecutoras. [ ] Débil capacidad institucional de la agencia ejecutora; [ ] Eficacia del Banco (Demora en las respuestas); [ ] Cambios en la política del Banco. [ ] Oposición política o de la comunidad; [ ] Dificultades en compras/ provisiones; [ ] Otros (Por favor especificar). [ ] Performance inadecuada del consultor; [ ] Estimación de costos inadecuado. [X ] Dificultades en la coordinación inter-agencias; [ ] Gastos mayores a lo estipulado. |  |  |  |  |  |
| Explicación: El MEIC se responsabilizó por el proyecto, por ser un tema de apoyo a las MiPyMES, sin embargo, como Ministerio, no participa directamente en la formalización de empresas, por lo tanto tuvo el difícil papel de coordinador otros actores, sin recursos financieros ministeriales para aplicar al programa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # VII. Análisis de Sostenibilidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Comente acerca de la sostenibilidad del proyecto después de completado, teniendo en consideración el fortalecimiento de las capacidades institucionales, técnicas y financieras resultantes de las actividades del proyecto. Se considera factible alcanzar la meta en el mediano plazo, ya que la nueva estrategia del Gobierno Digital incluye: i) la publicación de un decreto ejecutivo para superar los escollos encontrados con el convenio interinstitucional, y ii) el apoyo de FUNDES para simplificar trámites municipales en 12 municipios más, siendo estos candidatos para acogerse al sistema de Proempresa. Actualmente un empresario enfrenta diferentes reglas y trato en diferentes municipios. Se pretende ampliar la funcionalidad de la consulta sobre el uso de suelos para tener acceso via internet de cualquier parte del mundo, y así determinar de antemano la posibilidad de establecer un negocio en un lugar específico, lo cual sería positivo para los inversionistas de cualquier tamaño. La ventanilla PROEMPRESA entró como proyecto prioritario del Gobierno Digital, lo que le da buenas perspectivas de sostenibilidad. Adicionalmente, el Banco de Costa Rica ha aceptado responsabilizarse por el servidor central y la seguridad informática de Proempresa, para que se maneje con banda ancha y facilite la conectividad con las instituciones nacionales y los municipios. Los aspectos a tomar en consideración a futuro tienen que ver con: i) la actualización de la aplicación informática para reflejar los cambios en las regulaciones; ii) la simplificación futura de trámites en las diferentes instituciones participantes; iii) la incorporación de nuevas entidades, como SETENA para los permisos ambientales; (SETENA cuenta con una cooperación técnica del Banco, la cual apoya su reestructuración y mejoras procedimentales, que debe apoyar su incorporación a la Ventanilla); iv) la motivación y capacidad operacional de las municipalidades para incorporarse al sistema y de homogenizar su trato con el empresario y; v) la supervisión y evaluación continua del sistema para asegurar que sea útil para los empresarios, y para mejorar el desempeño del sistema y las entidades participantes. Los asuntos que afectarán sus sostenibilidad incluyen: i) la conectividad de las instituciones, ii) las disposiciones futuras del Ministerio de Salud y otras entidades claves,iii) la homogenización de procesos en las municipalidades y iv) la disponibilidad de personal técnico y profesional dedicado al Programa. Al tener la bitácora que registra el comportamiento de cada entidad y del empresario, se visibiliza áreas de trabajo futuro de simplificación de procesos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. Compare los niveles previstos de sostenibilidad en el momento en el que el proyecto fue aprobado con el que se espera se consiga al finalizar. Si el proyecto contempla mecanismos de recuperación de los costos involucrados, indique los niveles conseguidos en comparación con los niveles proyectados, haciendo referencias específicas a déficit en los resultados y las razones de ello. Originalmente se consideró que la entidad privada, gestora del sistema Proempresa, podría cobrar por los servicios, y de hecho, los Municipios están facultados para cobrar por servicios. Sin embargo, diferentes entidades del sector publico, especialmente el Ministerio de Salud, instauraron cobros por diferentes transacciones claves que han aumentado el costo total en lugar de disminuirlo. El cobro actual de la licencia de funcionamiento municipal varía entre municipios ya que tienen distintas formas de calcular el costo de la primera licencia. El ahorro en tiempo no parece compensar el aumento en costos recurrentes, y solamente se logra compensar los costos adicionales de la formalización si la microempresa consigue beneficios de programas de apoyo técnico o financiero. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C. Incluya la conclusión y recomendación del seminario de sostenibilidad y especifique cuales son las medidas que se acordaron con la Agencia Ejecutora para asegurar la continuidad de las actividades del proyecto después que este termine; comente si estas medidas están siendo tomadas por la Agencia Ejecutora y si es probable que continúen en el futuro. Se acordó aumentar el número de municipios participantes para tratar de incluir a todos los de tamaño importante que tuvieron conectividad adecuada, y de buscar el apoyo de FUNDES y un proyecto existente de la GTZ para mejorar los procesos internos en los municipios antes de incorporarlos en Proempresa. Esto requiere además un apoyo fuerte de parte del Ministerio de Economía, de los departamentos de la Dirección General de PyMEs, informática, legal y simplificación de trámites. El MEIC tiene Proempresa como área prioritaria y coordina esfuerzos para ampliar su alcance, y las medidas que ha tomado en conjunto con al Secretaría del Gobierno Digital indican intenciones y acciones concretas por lograr su sostenibilidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Considerando el análisis previo, evalúe las probabilidades de sostenibilidad de este proyecto durante los próximos tres (3) años. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Muy Probable (MP) XX Probable (P) Poco Probable (PP) Improbable (I) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Muy Probable (MP) | La mayoría de factores que inciden en la sostenibilidad se incluyeron en el diseño del proyecto; durante la ejecución del proyecto se avanzó sólidamente en su institucionalización; al terminar el proyecto se han previsto las acciones futuras necesarias para asegurar su sostenibilidad y se observa compromiso importante de las autoridades nacionales por mantener el flujo continuo de los productos del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Probable (P) | Algunos factores que inciden en la sostenibilidad se incluyeron en el diseño del proyecto; durante la ejecución del proyecto se hicieron algunos esfuerzos para su institucionalización y al terminar el proyecto se han previsto las acciones futuras necesarias para asegurar su sostenibilidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poco Probable (PP) | Algunos factores que inciden en la sostenibilidad se incluyeron en el diseño del proyecto; durante la ejecución del proyecto se hicieron pocos esfuerzos para su institucionalización y al terminar el proyecto no hay claridad sobre las acciones futuras que se tomarán para asegurar su sostenibilidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Improbable (I) | No existen bases que permitan esperar que el proyecto sea sostenible. Los factores que inciden en la sostenibilidad no recibieron atención ni en el diseño del proyecto ni durante la ejecución del proyecto. No se observan avances hacia la institucionalización del proyecto ni se han previsto las acciones futuras necesarias para asegurar su sostenibilidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIII. Lecciones Aprendidas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Haga una exposición detallada de las lecciones aprendidas en la implementación del proyecto, teniendo en cuenta factores críticos que hayan afectado el diseño, negociación, ejecución, monitoreo y finalización del proyecto. En este análisis, considere factores técnicos, institucionales y operacionales relativos al proyecto, como así también los factores externos que hayan afectado la performance del proyecto. Además haga recomendaciones para la mejora del diseño y ejecución de proyectos a futuro, especificando medidas y acciones para mejorar la performance y resultados, así como también de aquellos que refuercen la supervisión y el monitoreo. - Es importante iniciar con la solución de los problemas institucionales antes de proceder a plantear una solución informática. Debe considerarse la importancia de convencer primero a los funcionarios y unificar sus criterios, antes del desarrollo de la plataforma tecnológica. La definición conjunta del formulario único para captura de datos y la metodología de trabajo sirvió para consensuar las opiniones de los diferentes actores. Esto se logró mediante la creación de una comisión interinstitucional de trabajo, integrada por personas de diferentes especialidades. - Instituciones de Gobierno utilizan diferentes criterios, mediciones y definiciones del mismo tema generando incongruencias en el caso de intentar unificar bases de datos. - Debe considerarse en los indicadores el tiempo necesario y el proceso que rige para la firma de acuerdos por parte de entidades gubernamentales, para que los mismos tengan efectividad jurídica. - En una etapa piloto, en lugar de iniciar con la Municipalidad más grande, (aunque teóricamente tendría el mayor impacto) puede resultar más productivo que el Programa se lance en un municipio de menor tamaño relativo, por ser más simple la resolución de problemas y la simplificación interna. - Para homogenizar los conocimientos técnicas al introducir tecnología, es necesario brindar capacitación a los informáticos de las instituciones relacionadas. Adicionalmente, a los informáticos puede ser útil agregar la capacitación no técnica en temas de relacionamiento humano, para mejorar su trabajo en equipo y actitud de servicio al cliente. - La formalización de empresas como concepto integral no existe, por lo tanto la medición de tiempos en “Doing Business” del Banco Mundial no refleja de manera consistente el tiempo y costo de llegar al funcionamiento de una empresa en regla con todas las instancias necesarias. En algunos países sólo se mide el registro mercantil y tributario, y otros, como en Costa Rica, se mide hasta cumplir con todas las instancias. - Antes del proyecto, las instituciones no se interesaron en considerar el ciudadano como cliente de sus servicios, ni tenían medido el tiempo que ocupaban para realizar los trámites. - Cada municipalidad es su propio gobierno local, por lo tanto rigen procedimientos diferentes, lo cual requiere negociación específica para su efectiva incorporación en el programa Proempresa. - Se requiere al menos un año de trabajo de expansión y consolidación en más municipios para ver resultados y poder comparar entre municipos. - La fuerte tradición del sector publico inhibió la posibilidad de tener una ventanilla privada. - La participación de las entidades en una ventanilla requiere liderazgo comprometido para asegurar la plena participación y beneficios percibidos por parte de las entidades. - Para facilitar la inscripción de más microempresas, la licencia de funcionamiento inicialmente otorgada por el municipio debe tener un costo simbólico, ya que el cobro basado en ventas de entidades similares representa un costo oneroso para muchos de los empresarios en su etapa inicial. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Incluya como Anexo el Informe Final de la Agencia Ejecutora, enfatizando los resultados obtenidos y las lecciones aprendidas y las acciones a tomar para asegurar la sostenibilidad del proyecto; así como también una evaluación propia de la performance del Banco. IX. Informe Final de la Agencia Ejecutora. |  |  |  |  |  |
| X. Otros Anexos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Incluya cualquier otro documento que puede contribuir a un mayor entendimiento de los resultados de desarrollo del proyecto. Estados Financieros Auditados Evaluación Final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |