INFORME DE EVALUACION FINAL

PROGRAMA DE VENTANILLA ÚNICA PARA LA FORMALIZACIÓN DE MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS

ATN/MT-7408-CR

COSTA RICA

Marzo de 2006

Índice

Página

0.	RESUMEN EJECUTIVO								3

- INTRODUCCIÓN								6

- SIGLAS										7

- EL PROGRAMA DE VENTANILLA ÚNICA					8

      - Antecedentes									8

      - Propósito y Objetivo								10

      - Marco Institucional								11

      - Componentes									11

- ANTECEDENTES DE LA EVALUACIÓN					13

- OBJETIVOS Y METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN				14

- EVALUACIÓN DE MEDIO TÉRMINO						16

      - Principales Hallazgos y Conclusiones					16

      - Recomendaciones								17

- ANÁLISIS DEL MARCO LÓGICO						21

      - Relevancia y Cumplimiento de Supuestos					21

      - Validez de los Medios de Verificación					22

      - Validez y Cumplimiento de Indicadores					23

- EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y CUMPLIMIENTO DE METAS		25

- EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN			31

      - Sistema Informático								31

      - Sistema Operativo								34

      - Base de Datos								34

      - Herramienta de Desarrollo							35

      - Equipamientos								35

      - Sistema de Comunicaciones						36

      - Diseño Técnico del Sistema							35

      - Personal Informático								37

      - Documentación del Sistema							37

      - Sostenibilidad								38

      - Entrenamiento								38

- ANÁLISIS DE EFICACIA Y EFICIENCIA					40

- DESEMPEÑO DE LAS INSTITUCIONES					42

- IMPACTOS DEL PROGRAMA							44

- ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD						46

- CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN					47

- RECOMENDACIONES								50

      - Recomendaciones Orientadas a Mejorar el Desempeño del Programa	50

      - Recomendaciones Orientadas a Mejorar el Sistema Informático		51

- PRINCIPALES LECCIONES APRENDIDAS					55

Anexos											57

      - Términos de Referencia de la Evaluación					58

      - Metodología de Evaluación Detallada						68

      - Marco Lógico del Programa Original						74

      - Lista de Personas Entrevistadas						77

Índice de Gráficos

Gráfico 1 – Metodología de Evaluación							15

Gráfico 2 – Esquema de Conectividad del Sistema VENUFE				32

Gráfico 3 – Esquema de Conectividad a Futuro Recomen. para el Sist. VENUFE	54

Índice de Cuadros

Cuadro 1 – Recomendaciones de la Evaluación Intermedia y Determinación

tomadas al respecto								17

Cuadro 2 - Indicadores de Desempeño Ajustados						23

Cuadro 3 – Detalle de la Ejecución de Actividades					25

Cuadro 4 – Presupuesto y Ejecución Presupuestaria					28

Cuadro 5 – Porcentajes Estimados de Ejecución Física y Financiera			29

0.	RESUMEN EJECUTIVO

El Programa de Ventanilla Única, ejecutado por el MEIC, tiene como propósito simplificar los procedimientos para formalizar una empresa (física o jurídica) en Costa Rica, estableciendo una Ventanilla Única que centralice la entrada de los datos requeridos para realizar los trámites más comunes relacionados con el registro de empresas, con el fin de disminuir el costo y reducir la duración del proceso.

El objetivo general del Programa es aumentar la participación de la micro y pequeña empresa en la economía formal de Costa Rica a través de un mecanismo sencillo, ágil y eficiente de registro de empresas.

Durante los meses de Febrero y Marzo de 2006, una vez cumplido el plazo de ejecución del Programa, incluyendo la ampliación, SIC DESARROLLO realiza la evaluación final de mismo, con el objetivo principal de determinar si se han cumplido los objetivos planteados y, en general, de conocer las condiciones en las que se encuentra la inversión realizada por el FOMIN / BID y el Estado de Costa Rica, en la simplificación administrativa en Costa Rica.

Para comenzar, se ha encontrado que, aún cuando existieron retrasos importantes por factores externos al Programa, como por ejemplo el que implicó la validación del convenio interinstitucional por la Contraloría, se ha ejecutado casi la totalidad de las actividades previstas, restando principalmente la ejecución de aquellas relacionadas con la operativa cotidiana de la ventanilla y con la promoción y difusión del sistema.

No obstante, hay ciertos aspectos relacionados con la eficiencia del Programa, con el impacto sobre el grupo meta y, principalmente, con las perspectivas de sostenibilidad del mismo que deben ser tratadas con mayor detalle.

Con respecto a la eficacia y eficiencia, aún cuando el Programa ha sido eficaz en reunir y coordinar un grupo de instituciones y entidades, lo que constituye un logro muy importante y un gran activo de cara al futuro, podría haber sido más eficiente en la reunión y coordinación de estas instituciones, principalmente porque se ha dejado de lado a ciertas instituciones y requisitos importantes en el proceso de formalización, como son la Secretaría Técnica nacional Ambiental – SETENA – y el Procedimiento de registro de Productos en el Ministerio de Salud.

No obstante, es necesario dejar constancia de que la aplicación expresa de los requisitos para la formalización de una empresa y para mantenerse en la formalidad tal como se encuentran en la actualidad puede generar efectos contrarios a los buscados sobre el grupo meta. Algunos sectores empresariales, por la precariedad de su actividad, presentan serias dificultades para hacer frente a estos requisitos, especialmente a aquellos que implican una erogación monetaria, lo que hace que, aún con la simplificación administrativa y un adecuado sistema de incentivos, no puedan formalizarse sin correr un alto riesgo de desaparecer como unidad económica, por lo que hubiera sido deseable que se incluya en el proyecto, una revisión critica en la materia, además de una recopilación.

Con respecto a las entidades participantes, es destacable el rol que ha jugado la Unidad Ejecutora. Los logros del proyecto hasta el momento, así como al superación de diversos obstáculos que se han ido presentado durante la ejecución del mismo son, en un alto porcentaje, atribuibles a una Unidad Ejecutora fuerte, formada por personal con alta capacidad para la ejecución de actividades de coordinación interinstitucional, con amplia experiencia en actividades con el sector público y con los recursos materiales necesarios para ejecutar de forma eficiente las tareas previstas. Por su parte, el MEIC, como Entidad Administradora del proyecto, ha brindado hasta el momento un apoyo considerable a la Unidad Ejecutora, a pesar de que, la participación de la Dirección de Mejora Regulatoria y Reglamentación Técnica y de la DIGEPYME ha sido limitada. Por diversos motivos no se ha realizado una intensa transferencia de know how desde la unidad ejecutora hacia esta dirección general por lo que el nivel de apropiación del Programa por parte de la DIGEPYME, si bien es satisfactorio, debería ser mucho mayor, lo que, junto con las limitaciones de recursos que sufre, hacen que resulte importante para el futuro del proyecto que se realicen actividades orientadas a salvar estas dificultades.

Las demás instituciones involucradas con el proceso de formalización de empresas que forman parte de VENUFE han tenido un desempeño apropiado, con ciertas diferencias relacionadas con su enfoque hacia la formalización empresarial y con limitaciones propias en aspectos como los recursos materiales y humanos y la organización interna.

En otra dimensión de análisis, se ha logrado desarrollar e implementar el sistema informático que requería el proyecto de forma adecuada. Pero se debe destacar que el mismo ha sido concebido desde su inicio –diseño conceptual- con una recomendación muy limitada en lo que respecta su alcance y abordado de esta manera en sus sucesivas etapas, es decir, solamente se ha considerado construir una herramienta de registro estático de empresas y no como un Sistema de información permanentemente actualizado de PyMEs. Adicionalmente, se observa que la sostenibilidad informática en el MEIC no esta asegurada por la concurrencia de otras actividades de responsabilidad del personal informático del MEIC. En este sentido, resulta fundamental contar con un profesional informático que asegure la coordinación técnica informática en el seguimiento de este proyecto en esta etapa de implementación del sistema.

En cuanto a los impactos del Programa, si bien ha sido reducido sobre el grupo meta, los empresarios, ha sido muy significativo a nivel institucional y sobre el sistema de gobierno en Costa Rica, ya que propició y logro la reunión y la estrecha coordinación de una diversidad de instituciones que puede profundizarse hacia nuevos procesos, convirtiéndose en el principal activo del Programa.

Finalmente, con respecto a la sostenibilidad del Programa, el principal aspecto favorable lo constituye el amplio consenso que existe en Costa Rica en determinar como prioritario el tema de la simplificación de trámites. Sin embargo, desde el punto de vista del Programa, estrictamente la sostenibilidad no se encuentra asegurada porque, entre otras cosas, (i) la ventanilla inició sus actividades el 1° de febrero de 2006, por lo que los procesos no están probados y arraigados, (ii) Costa Rica se encuentra en pleno cambio de gobierno nacional, lo que genera cierta incertidumbre respecto de los lineamientos de política y de las autoridades de los principales ministerios, (iii) el Traspaso del Programa desde la actual Unidad Ejecutora hacia MEIC - DIGEPYME no esta consolidado, porque aún no se ha logrado transferir de forma suficiente el know how necesario, (iv) existe cierta escasez de recursos materiales en la DIGEPYME, los que resultan necesarios para efectuar de forma eficiente las actividades de coordinación y (v) como ya se mencionó, se encuentran ciertas deficiencias del equipo informático del MEIC.

Por esto, las recomendaciones, orientadas a garantizar la sostenibilidad del Programa, a maximizar su impacto y, sobre todo, a asegurar el aprovechamiento de la inversión realizada, son:

- Asegurar la transferencia de know how hacia el MEIC, mediante la continuación de al menos un año mas de la UE-MEIC-BID del Programa trabajando en estrecha coordinación con DIGEPYME.

- Considerar actividades de fortalecimiento dirigidas a la DIGEPYME en su calidad de entidad rectora del Programa y al MEIC, especialmente a su Unidad de Informática, como entidad encargada de darle sostenibilidad técnica al sistema. Estas instancias gubernamentales, si bien, en general, cuentan con capital humano, en ciertos casos resulta insuficiente y existen ciertas debilidades en su calificación, además de las carencias que presentan en su dotación de recursos, lo que puede atentar contra la sostenibilidad del proyecto y en el mantenimiento de su principal activo: la coordinación institucional.

- Lograr una participación más activa de instituciones que han quedado inicialmente fuera del proyecto pero que revisten gran importancia en el proceso de formalización, como son la Dirección de Mejora Regulatoria, en coordinación con DIGEPYME, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental – SETENA – y el Ministerio de Salud, con el Registro de Productos.

- Establecer mecanismos de coordinación con otros programas / instituciones especialmente con al orientación de facilitar la inclusión de nuevas instituciones y para maximizar el impacto del Programa, entre los que se cuentan el Programa FOMUDE – IFAM, el Programa de Reordenamiento Territorial, ejecutado por IFAM con financiamiento BID, la Comisión de Mejora Regulatoria, quien actualmente se encuentra ejecutando trabajos de simplificación intra ministerios, FUNDES, quien trabaja en la simplificación administrativa dentro de los municipios, el Ministerio de Ciencia y Tecnología – MICIT –, quien es rector del proyecto de gobierno electrónico y el Programa de Competitividad que cuenta con financiamiento del BID.

- INTRODUCCIÓN

Este documento presenta la Evaluación Final del Programa de Ventanilla Única para la Formalización de Micro y Pequeñas Empresas – VENUFE – PROEMPRESA ejecutado por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio – MEIC – de Costa Rica.

La estructura de este documento es la siguiente: En el Capítulo III se encuentra una breve descripción del Programa, en el Capítulo IV los resultados obtenidos en la Evaluación de Medio Término, en el V y VI los antecedentes de la evaluación y los objetivos y la metodología de la misma, respectivamente. Los capítulos VII a XIII contienen la evaluación del Programa en sus diferentes dimensiones, comenzando por un análisis del marco lógico, un detalle de la ejecución de actividades previstas y del nivel de cumplimiento de metas, una evaluación de los sistemas de información involucrados con el Programa, un análisis de eficacia y eficiencia, la evaluación del desempeño de las instituciones involucradas y un análisis de impacto y sostenibilidad.

A modo de corolario, en el Capítulo XIV se presentan las conclusiones extraídas de la evaluación en cada uno de los niveles y en el XV un listado de recomendaciones a tener en cuenta para este u otros proyectos similares. Finalmente, se presentan una serie de lecciones aprendidas a partir de la ejecución del presente Programa que pueden servir de insumo para el diseño, ejecución y/o evaluación de programas similares en la región.

Es importante destacar que las opiniones vertidas en el presente documento son de exclusiva responsabilidad del equipo de consultores participantes en la presente evaluación.

Los consultores desean agradecer el apoyo y colaboración recibido durante la ejecución de los trabajos, por parte de la Representación del BID en Costa Rica, del personal de la Unidad Ejecutora del Programa, de todo el equipo del Ministerio de Economía, Industria y Comercio y de las demás instituciones involucradas en el Programa, y finalmente, a todos los empresarios, trabajadores, consultores y demás personas que colaboraron en el desempeño de la misión.

- SIGLAS

AMCHAM	Costa Rica American Chamber of Commerce

BID	Banco Interamericano de Desarrollo

CACIA	Cámara Costarricense de Industria Alimentaria

CCSS	Caja Costarricense de Seguro Social

CICR	Cámara de Industrias de Costa Rica

CNAA	Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria

DGT	Dirección de General de Tributación

DIGEPYME	Dirección General de Pequeña y Mediana Empresa

E.R.P.	Enterprise Resources Planning

FOMIN	Fondo Multilateral de Inversiones

FOMUDE	Fortalecimiento Municipal y Descentralización

IFAM	Instituto de Fomento y Asesoría Municipal

INS	Instituto Nacional de Seguros

MEIC	Ministerio de Economía, Industria y Comercio

MICIT	Ministerio de Ciencia y Tecnología

MIPyMEs	Micro, Pequeñas y Medianas Empresas

MS	Ministerio de Salud

MALAJ	Municipalidad de Alajuela

MSJ	Municipalidad de San José

MYPES	Micro y Pequeñas Empresas

PyME	Pequeña y Mediana Empresa

SETENA	Secretaría Técnica Nacional Ambiental

UCCAEP	Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada

UE-MEIC-BID	Unidad Ejecutora MEIC - BID

UE	Unión Europea

VENUFE	Ventanilla Única para la Formalización de Empresas

- EL PROGRAMA DE VENTANILLA ÚNICA

III.1	Antecedentes

Las MYPES representan un sector importante de la economía costarricense que comprende un total de 247.000 empresas. Son responsables de generar 546.000 empleos, lo cual las convierte en una de las principales fuentes de ingresos de los hogares en Costa Rica, ya que esta cantidad equivale al 42% del empleo total de la economía y al 54% del empleo no agrícola. () En cuanto al nivel de formalización, el 75% (185.250) de las MYPES de Costa Rica no están formalizadas.

Las empresas no formalizadas se encuentran en una situación precaria que les imposibilita crecer. Así, pueden ser absorbidas con más facilidad por sectores más robustos con mayores posibilidades de crecimiento y más beneficios. A su vez, la intención de abrir el mercado las sitúa en un escenario de desventaja ante las grandes inversiones extranjeras, que cuentan con financiamiento, apoyo tecnológico y en ocasiones hasta con subsidios del Estado.

Las repercusiones de ser absorbidas o desplazadas, no solo afectan al inversionista sino que repercute en el ingreso de muchos hogares costarricenses ya que el 65% del empleo (354.900 personas) que generan las MYPES están en el sector informal. Por lo tanto, los trabajadores se encuentran en una realidad muy delicada e inestable con una alta probabilidad de perder sus ingresos.

Uno de los obstáculos que enfrentan las MYPES para concretar su formalización es la complejidad de los requisitos gubernamentales reglamentarios. El proceso de formalización termina siendo engorroso (en ocasiones hasta caótico), extenso, con información duplicada y con un solicitante desinformado. En general es un proceso fragmentado en todas sus aristas (comunicación, información, flujo del proceso, sistemas de información). Esto repercute directamente en el tiempo y el dinero invertidos por el solicitante, lo que finalmente se traduce en un desincentivo para formalizarse.

El proceso de registro mínimo de las personas jurídicas independientemente de que sean de capital costarricenses o extranjero, comprende seis entidades: Registro de Personas Jurídicas, Instituto Nacional de Seguros, Caja Costarricense de Seguro Social, Dirección General de Tributación, Ministerio de Salud y Municipalidad del cantón correspondiente (en Costa Rica existen 81 municipios que tienen regulaciones independientes).

Para iniciar una actividad empresaria en Costa Rica país es necesario seguir una cantidad de pasos, los cuales incluyen inscripciones, obtención de autorizaciones y el cumplimiento de obligaciones para con el Estado y la seguridad social.

Los requisitos obligatorios comunes que debe cumplir el empresario o empresa que desee formalizarse, de acuerdo con la legislación vigente antes del Programa, son:

- Suscripción de póliza por riesgos del trabajo ante el Instituto Nacional de Seguros.

- Inscripción como patrono ante la Caja Costarricense de Seguro Social.

- Obtención de permiso de funcionamiento ante el Ministerio de Salud.

- Obtención de patente o licencia municipal comercial que habilite la apertura del establecimiento, para lo cual se requiere constancia municipal o del Instituto de Vivienda y Urbanismo, mediante la cual se declare que el inmueble en el cual se va a abrir el establecimiento, está ubicado en un sector apto para el desarrollo de la actividad planeada.

- Inscripción como contribuyente, bajo el sistema de tributación simplificada o el sistema de tributación ordinario, ante la Dirección General de Tributación.

Adicionalmente, para un sector empresarial, la formalidad no presenta un atractivo importante en relación a los costos que implica, tanto monetarios, de regulación y control, como así también de oportunidad. Esta falta de atractivo de la formalidad se explica por diversos motivos entre los que se encuentran la fragilidad de ciertos emprendimientos para contribuir al sistema tributario en relación a sus ingresos y calidad de vida y su escasa capacidad de aprovechar los beneficios de la formalidad (tales como el acceso a compras estatales), entre otros.

Por esto, para generar un impacto en la formalización de empresas, resultan importantes no solo las actividades de simplificación administrativa de trámites para facilitar el proceso, sino la implementación de un sistema que priorice la inclusión y genere incentivos para aquellas empresas que, además de verse afectadas por la complejidad administrativa, se ven críticamente más afectadas por un sistema que, con causas nobles, no considera sus debilidades y, por ende, atenta contra su desarrollo.

Con base en estas consideraciones, en agosto del 2001 el Gobierno de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) como administrador del Fondo Multilateral de Inversiones –FOMIN-, suscribieron el “Convenio de cooperación técnica no reembolsable N° ATN/MT-7408-CR” para apoyar la ejecución del “Programa para el Establecimiento de una Ventanilla Única para la Formalización de Micro y Pequeña Empresa”, mediante una contribución de $660.000 para financiar la contratación de servicios de consultoría y adquisición de bienes, necesarios para el establecimiento de dicho Programa. Dicha contribución se completa con aportes en efectivo y especie por parte del Gobierno, que ascenderán como mínimo a $300.000. El Programa inicia su ejecución efectiva en mayo de 2002. Sin embargo, el perfil y experiencia profesional de la Coordinadora de la Unidad Ejecutora contratada inicialmente era limitado para los alcanzar los resultados que esperaban las autoridades de Gobierno, razón por la que se puede definir diciembre 2002 como fecha efectiva de arranque del Programa, momento en que se contó con la Coordinación que ha permanecido en a cargo de la UE-MEIC-BID.

III.2	Propósito y Objetivo

El Programa de Ventanilla Única tiene como propósito simplificar los procedimientos para formalizar una empresa (física o jurídica) en Costa Rica, estableciendo una Ventanilla Única que centralice la entrada de los datos requeridos para realizar los trámites más comunes relacionados con el registro de empresas, con el fin de disminuir el costo y reducir la duración del proceso.

El objetivo general del Programa es aumentar la participación de la micro y pequeña empresa en la economía formal de Costa Rica a través de un mecanismo sencillo, ágil y eficiente de registro de empresas.

Los objetivos específicos son:

- Reducir a la mitad el tiempo medio de trámite requerido para el registro de una empresa en el período de un año en relación con el tiempo medio de trámite al inicio del sistema.

- Hacer un uso intensivo de la tecnología informática disponible para establecer la red de ventanilla única, de modo que la captura de la información requerida para la realización de los trámites, por parte de las entidades involucradas se reciba en un solo punto y desde el inicio del proceso.

- Implementar el sistema de ventanilla en las cuatro municipalidades más grandes del país, asociadas a los primeros cantones de las provincias de San José, Alajuela, Cartago y Heredia.

Si bien el diseño e implementación del sistema de formalización de empresas beneficiará a todas las empresas que se formalicen, sin importar su tamaño y actividad, el Programa define como prioridad a la micro y pequeña empresa, con el fin de ampliar su participación en la economía formal.

Este proyecto se limita de manera inicial a los trámites relacionados a la formalización de una empresa, por lo tanto considera los siguientes procesos:

- Inscribir como Contribuyente, en la Dirección de General de Tributación (DGT)

- Emitir Seguro de Riesgos del Trabajo o su exoneración, por parte del Instituto Nacional de Seguros (INS)

- Otorgar Permiso de Funcionamiento, por parte del Ministerio de Salud (MS)

- Otorgar Certificado de Uso del Suelo, en la Municipalidad de San José (MSJ)

- Otorgar Licencia Comercial, en la Municipalidad de San José (MSJ)

- Inscribir como Patrono, en la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS)

III.3	Marco Institucional

El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) es el organismo ejecutor para la realización del Programa, para lo cual creó una Unidad Ejecutora. La misma ha contado con el apoyo de una Comisión de Coordinación Interinstitucional (conformada por funcionarios representantes de las instituciones que participan en el proyecto).

Las instituciones involucradas en el Programa, según su participación en el mismo, son:

Instituciones participantes en la realización de trámites de formalización:

- Ministerio de Salud

- Ministerio de Hacienda

- Instituto Nacional de Seguros

- Caja Costarricense de Seguro Social

- Municipalidades (San José, Alajuela, Heredia, Cartago, etc.)

Instituciones con el rol de validadoras de datos:

- Ministerio de Gobernación, Policía y Gracia

- Registro Público

- Tribunal Supremo de Elecciones

Institución administradora del sistema:

- Ministerio de Economía, Industria y Comercio.

El MEIC ha apoyado a la Unidad Ejecutora formalizando las gestiones respectivas ante los jerarcas de las instituciones involucradas con el proceso de formalización, así como con otras instituciones relacionadas directa o indirectamente con el Programa como el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal – IFAM – o FUNDES, entidad que trabaja en la simplificación administrativa de los municipios costarricenses.

III.4	Componentes

Los componentes del Programa, con sus principales etapas, son:

            - Compromiso Interinstitucional y revisión técnica jurídica sobre la viabilidad de la ventanilla

              - Estudio de viabilidad legal

              - Estudio de viabilidad técnica procedimientos e informática

              - Texto del convenio de cooperación consensuado entre las instituciones

              - Institucionalización del sistema en el MEIC

            - Diseño e implementación de la ventanilla a nivel municipal y divulgación y promoción del sistema

              - Diseño, desarrollo e implementación del Sistema de Ventanilla Única para la Formalización de Empresas y su administración

              - Divulgación y promoción del sistema

              - Ampliar número de municipios participantes en sistema

            - Gestión administrativa y realización de evaluaciones externas

              - Conformación y mantenimiento de la Unidad Ejecutora

              - Evaluación de término medio

              - Evaluación final

- ANTECEDENTES DE LA EVALUACIÓN

El problema de la informalidad de las empresas tiene efectos negativos tanto para ellas mismas (limita su desarrollo y crecimiento), como para sus empleados (enfrentan restricciones para gozar de los beneficios que ofrece el sistema de seguridad social, ejercer sus derechos laborales y tener estabilidad en sus trabajos) y el mismo Estado (pues no contribuyen solidariamente con las finanzas públicas, con los seguros de riesgos del trabajo, enfermedad y maternidad ni con el sistema de pensiones, entre otros).

Dado que estas afirmaciones son también validadas para Costa Rica, aunado a estudios realizados que muestran que los empresarios consideran que los trámites generales de funcionamiento en el país son excesivos, en agosto del 2001, se suscribió un “Convenio” de cooperación técnica no reembolsable N° ATN/MT-7408-CR entre el Gobierno de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) como administrador del Fondo Multilateral de Inversiones –FOMIN- para apoyar la ejecución del “Programa para el Establecimiento de una ventanilla única para la formalización de micro y pequeña empresa”. La contribución del BID para financiar la contratación de servicios de consultoría y adquisición de bienes para el establecimiento de dicho Programa asciende a $660.000 y es completada con aportes en efectivo y especie por parte del Gobierno de Costa Rica, por un monto de $300.000.

Como organismo ejecutor para la realización del Programa se definió al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC).

La propuesta acordada y aprobada entre el Gobierno de Costa Rica y el BID propuso desarrollar una ventanilla que utilizara como plan piloto únicamente la Municipalidad de San José, cantón en que se concentra el mayor número de micro y pequeñas empresas. Según las estadísticas disponibles de diciembre del 2004 en la Unidad de Información Empresarial del MEIC, en este cantón se concentra el 26,1% de este tipo de empresas (6.076 micros y 2.715 pequeñas).

- OBJETIVOS Y METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

El objetivo general de la consultoría es realizar la evaluación final del Programa.

Los objetivos específicos de la evaluación son:

- determinar si los objetivos, resultados e impacto tal y como fueran expresados en el marco lógico fueron logrados;

- identificar lecciones aprendidas y dar recomendaciones para futuras operaciones a ser financiados por BID y FOMIN; y

- valorar el papel de los diferentes miembros de la Comisión de Coordinación Interinstitucional (conformada por funcionarios de las instituciones firmantes del convenio marco y por personas designadas por grupos del sector empresarial formal), el desempeño de la unidad ejecutora y la institucionalidad del proyecto.

La metodología de Evaluación a utilizar instrumenta el proceso de evaluación en cuatro grandes etapas de trabajo de la consultoría:

Etapa 1: Recolección de Información. El Objetivo de esta Etapa es recopilar la información que puede resultar de importancia para realizar la evaluación del Proyecto. Dicha información se agrupa en torno a dos grandes fuentes, que son la documentación del proyecto y visita de campo y entrevistas.

Etapa 2: Análisis de la Información: El Objetivo de esta Etapa es determinar los posibles efectos del proyecto en la economía nacional. La información a analizar provendrá, principalmente, de dos fuentes: Información del Sistema de Monitoreo, e Información de Estudios realizados.

Etapa 3: Evaluación del Proyecto: El Objetivo de esta Etapa es conocer el desempeño, del Proyecto de Ventanilla Única para la Focalización de Micro y pequeñas Empresas en relación con 7 grandes dimensiones:

  - Marco Lógico.

  - Relevancia.

  - Efectividad.

  - Impacto o Expectativas de Impacto.

  - Institucional.

  - Sostenibilidad.

  - Sistema de Monitoreo.

Etapa 4: Generación de Recomendaciones: El Objetivo de esta Etapa es dejar constancia de las lecciones aprendidas a partir de la ejecución de este proyecto, así como determinar los aspectos mejorables y las medidas a implementar en el futuro para mejorarlos.

Gráfico 1 – Metodología de Evaluación

- EVALUACIÓN DE MEDIO TÉRMINO

VI.1	Principales Hallazgos y Conclusiones

Los principales hallazgos de la Evaluación de Medio Término fueron:

- El Programa se centró, desde su mismo diseño, en la simplificación administrativa como medio para propiciar la formalización de empresas, relegando la inclusión de un sistema de incentivos o la coordinación con sistemas existentes dentro del MEIC o en otras instituciones, con el objetivo de generar un atractivo concreto hacia el grupo meta.

- Existía una importante debilidad informática en las instituciones participantes del proyecto. Explícitamente, en el informe de evaluación de medio término consta que “Pocas de las Instituciones tienen experiencia en el desarrollo de sistemas y menos aún tienen margen presupuestario para sistemas o consultorías adicionales. Pocas tienen sistemas realmente “abiertos” que faciliten la integración interinstitucional.”

- La empresa privada no participa en la planificación y dinámica del proyecto a pesar de ser la principal interesada y beneficiaria final del mismo y tener experiencia en el proceso de formalización como usuario del mismo.

- Existían mejoras a introducir en el diseño por lo que se analizó el marco lógico del proyecto y se procedió a su replanteamiento, lo mismo que los indicadores previstos para medir el avance del proyecto, los que fueron replanteados de forma más adecuada y utilizados durante el resto de le ejecución.

- El costo del “software-servidor” parecía bajo “si se utiliza una base de datos profesional y un servidor de “alta disponibilidad”, es decir, con medidas de redundancia”, estableciéndose que un monto adecuado rondaría los USD 217,000.

- El presupuesto asignado a la promoción del sistema resulta bajo en relación a la importancia de dichas actividades, dicho monto debería encontrarse en el rango de entre USD 20,000 y USD 60,000.

- El impacto de las actividades del proyecto sobre las instituciones había sido, hasta el momento, reducido, principalmente porque las mismas no se habían identificado con el Programa sino que mas bien veían el proyecto como una forma de cumplir con la obligación impuesta por la Ley 8220 de Protección al Ciudadano Contra el Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos.

- El impacto del proyecto sobre le grupo meta había sido muy reducido hasta ese momento principalmente porque el sector empresarial se había visto excluido del proceso. Adicionalmente, el hecho de que no se incluyera la SETENA y ciertas experiencias anteriores los hacían ver de forma escéptica el proyecto.

- El municipio donde se preveía lanzar la Ventanilla, el de San José, contaba con importantes dificultades por superar en aspectos relacionados con el software utilizado internamente, la necesidad de equipamiento y de recursos.

- El MEIC parecía un líder adecuado del proyecto en calidad de Entidad Administradora, aunque sería necesario que contará con el respaldo expreso de la Presidencia de la República.

- El Ministerio de Ciencia y Tecnología – MICIT – reconocía el proyecto como un estandarte del Plan de Gobierno Electrónico en el que trabaja dicha institución, por lo que existían grandes oportunidades de establecer una coordinación con VENUFE.

VI.2	Recomendaciones

Las principales recomendaciones, con las determinaciones tomadas al respecto, se muestran en el cuadro 1.

Cuadro 1 – Recomendaciones de la Evaluación Intermedia y determinaciones o acciones tomadas al respecto

| RECOMENDACIÓN | DETERMINACIÓN Y/O ACCIÓN |
| --- | --- |
| 6.6 Necesidad de nuevas actividades |  |
| - Depurar flujos de trabajo del proceso | Se han depurado los flujos de trabajo y el proceso esta implementado exitosamente, en un municipio hasta el momento. |
| - Aumentar el monto para el diseño e implementación del sistema. | Se Incrementó en US$ 59,300 (de US$ 122,400 a US$ 181,700) |
| - Aumentar el monto para el “plan de medios” | Se intentó incrementar el presupuesto pero no se ha logrado hasta la fecha. A nivel nacional las instituciones tienen muchas restricciones para contar con “recursos para publicidad y promoción”, razón por la cual cuando consiguen incluirlos en sus presupuestos estos son muy limitados. |
| 8.3 Acciones correctivas propuestas y plazo de ejecución |  |
| - Formar un grupo de trabajo de operaciones con los representantes de instituciones ante el proyecto. | En todas las instituciones participantes se designaron representantes de Alto Nivel (formal o implícitamente). Estos participaron en las reuniones que periódicamente se organizaban o tenían un papel relevante a nivel de la coordinación interna por solicitud de la Coordinación de la Unidad Ejecutora. |
| - Formar un grupo de trabajo técnico con los representantes de informática de las instituciones participantes, mas un representante de la empresa privada y una persona experimentada en el diseño de sistemas. | En todas las instituciones participantes se gestionó la designación de representantes de los distintos niveles (informático, legal y técnico-administrativo), los cuales participaron activamente en diferentes etapas del desarrollo según su especialidad, y al momento de negociar los términos del convenio de cooperación conforman grupos internos de trabajo para analizar la situación institucional. Si bien se solicitó formalmente ante UCCAEP la designación de representantes y esta designó un propietario con su suplente su participación fue muy escasa, a pesar de que se les invitaba a las actividades y confirmaban su asistencia. La inclusión de un experto en el diseño de sistemas no fue posible, debido a que no se pudo identificar a ninguno que estuviera interesado en participar ad honorem y tampoco se contaba con los recursos para una contratación, a pesar de que se realizaron varios contactos en este sentido. |
| - Obtener el respaldo directo del ejecutivo. | En mayo de 2004 el Presidente de la República junto con el Ministro de Economía emitieron la Directriz N° 32- MEIC donde se obligaba al Sector Público a apoyar al Proyecto. |
| - Definir una arquitectura abierta en detalle para el sistema y definir las especificaciones detalladas de las interfases entre instituciones. | El Sistema diseñado e implementado cuenta con una arquitectura tal que permita la simple inclusión o exclusión de instituciones, procesos o requisitos |
| - Incluir a un representante de la empresa privada en el proyecto. | Se mantuvieron reuniones de coordinación con representantes del sector empresarial y el Ministro solicitó a UCCAEP el nombramiento de un representante. Ellos solicitaron poder nombrar un propietario y un suplente, sin embargo las personas designadas, quienes son profesionales asesores tuvieron una participación muy escasa en el proceso porque a pesar de que se les invitaba a las actividades y que confirmaban su asistencia luego por diferentes razones no se presentaban. |
| - Extender el período calendario de duración del proyecto al menos hasta Diciembre de 2004 | Se extendió el plazo de ejecución del proyecto hasta marzo de 2006 |
| MICIT, como impulsor del tema gobierno electrónico, podría proveer un especialista de alto nivel en informática que colabore con el personal técnico | La ausencia de recursos de esta entidad le imposibilitó realizar ayudas concretas de cualquier tipo a pesar de su buena voluntad y apoyo moral. |
| 10. Recomendaciones sobre el servicio de registro empresarial, incluyendo sostenibilidad tecnológica y capacidad institucional |  |
| - Coordinar con los diseñadores y administradores de planes de incentivos para la MIPYME. | El proyecto quedará bajo la tutoría de la DIGEPYME, quien diseña e implementa los planes de incentivos para la micro, pequeña y mediana empresa, por lo que la coordinación será efectiva en un futuro cercano. |
| - Dar mayor importancia a las ventajas que derivará del proyecto cada institución participante. | Se ha hecho un trabajo de inducción en los cargos jerárquicos y medios de las instituciones participantes y están han comenzado a reconocer los beneficios que derivarán de forma directa del programa VENUFE, entre los que se cuentan la posibilidad de cruzar información y mantener mejores bases de datos, captar afiliados o clientes, etc. |
| - Diferencias las funciones de Ventanilla Única y de Entidad Administradora. | Las funciones se encuentran bien diferenciadas, siendo responsabilidad del MEIC ejercer como Entidad Administradora y de los municipios actuar como Ventanilla Única |
| - Diferenciar entre funciones e instituciones: El sistema debiera ser tan neutro como sea posible en cuanto a que institución asume que funciones. | El texto del convenio marco establece la diferencia en términos de funciones y las instituciones que los realizan. |
| - Incorporar al Registro Mercantil (Registro Nacional) al flujo de trabajo del servicio. | No ha existido la posibilidad de avanzar en esta línea porque la participación del Registro Público ha estado limitada por diferentes razones internas y políticas. |
| - Incorporar a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA). | Se han mantenido reuniones con la dirección de SETENA y se han mostrado interesado en sumarse al proyecto. Hasta el momento, SETENA enfrentaba seria limitantes en cuanto a recursos que están siendo salvadas, por lo que su incorporación futura parece muy probable |
| - Eliminar dependencias cruzadas de aprobaciones entre instituciones. | El sistema establece una secuencia lógica para la realización de los trámites, tanto en términos de los requisitos como de los costos vinculados. |
| - Considerar un fondo de autogestión u otro mecanismo legal apropiado para el manejo del dinero recaudado como cobro por servicios de Ventanilla Única. | No fue posible avanzar en esta línea debido a la posición de las entidades de que los servicios que prestan deben ser gratuitos. |
| - Diseñar los sistemas informáticos necesarios con base en equipos y programas disponibles en el mercado. | El Programa se encuentra diseñado en lenguaje JAVA, utiliza una base de datos ORACLE con plataforma LINUX SUSE en un servidor DELL. Todas estas especificaciones cuentan con un amplio mercado en Costa Rica. |
| - Mantener la prerrogativa de que cualquier institución capaz puedan manejar la función de Ventanilla Única y/o Entidad Administradora. | No existe ambiente para que este rol lo asuma ninguna de las entidades tramitadoras ni para que sea asumido por el sector privado. |
| - Utilizar una institución distinta a un municipio para la función de Entidad Administradora. | Como Entidad Administradora ha asumido el MEIC |
| - Fortalecer la capacidad institucional entorno al proyecto: El sistema propuesto es viable, lo difícil será su adopción inicial y su renovación continua, necesaria para sistemas de informática. | Se brindó capacitación al personal de informática de las instituciones en herramientas de desarrollo tales como WEBSERVICE, JAVA, XML y seguridad de bases de datos. A nivel de los plataformistas de los municipios de San José y Alajuela, se organizaron actividades de capacitación con el mismo personal de las instituciones que realizan trámites y que están vinculadas al Programa, tanto con charlas magistrales como pasantías in situ en las oficinas de las instituciones nacionales. |
| Durante la Evaluación de Medio Término se esbozaron indicadores de monitoreo | Durante el 2004 se concluyó la propuesta y se recopiló la información disponible, pero está pendiente de actualización, así como incluir la relativa a la operación del sistema. |

Las recomendaciones realizadas durante la Evaluación de Medio Término han estado orientadas a maximizar la eficiencia e impacto del Programa y han sido bien recibidas y tomadas con la seriedad que ameritan, tanto por la UE-MEIC-BID como por el BID, lo que se denota por el gran esfuerzo que se ha hecho por implementarlas, en algunos casos con más éxito que en otros.

Durante la presente Evaluación Final, y tal como consta en lo que resta del presente informe, se ha podido relevar que, a pesar del trabajo de la UE-MEIC-BID y del BID, ciertas de las falencias detectadas durante la Evaluación de Medio Término aún persisten. Adicionalmente, se han relevado nuevos aspectos, tanto positivos como negativos, de la ejecución del Proyecto VENUFE, los que se detallan en secciones subsiguientes.

- ANÁLISIS DEL MARCO LÓGICO

VII.1	Relevancia y Cumplimiento de Supuestos

A nivel del fin del Programa, el que consiste en contribuir a la mejora de la economía costarricense y de la institucionalidad del país, se estableció el supuesto de que existiría “Estabilidad económica y política”, que se puede decir que es razonable y que se ha cumplido en parte, aunque se debe resaltar que el cambio de autoridades en ciertas instituciones relacionadas con el Programa, lo que implica cierto quiebre de este supuesto, ha retrasado en parte la firma del acuerdo interinstitucional, con el consecuente retraso en la ejecución de actividades.

A nivel del propósito del Programa, que es aumentar la participación de la micro y pequeña empresa en la economía formal de Costa Rica a través de un mecanismo sencillo, ágil y eficiente de registro de empresas, se realizaron los siguientes supuestos:

- No existen cambios sustanciales en la normativa legal que modifique sustancialmente los requisitos que se deben cumplir para obtener un permiso o lograr la inscripción en alguno de los registros considerados en el sistema.

- El país cuenta con una infraestructura tecnológica en materia de comunicaciones que facilita el intercambio de información sin la necesidad de realizar grandes inversiones por parte de las instituciones involucradas.

Ambos supuestos son válidos y se han cumplido razonablemente, aunque se debe resaltar que el segundo supuesto no ha sido válido para algunas instituciones que debían participar activamente en el Programa, como por ejemplo el Ministerio de Salud, en donde existen importantes deficiencias tecnológicas que obstaculizan la eficiencia del Programa. Adicionalmente, a medida que se sumen al Programa Municipios de Menor tamaño relativo, las inversiones en tecnología les resultan cada vez más difíciles de realizar.

En este sentido, sería importante, dada la envergadura del proyecto y el impacto que se prevé que tenga, que la disponibilidad de tecnología no se de por sentada sino que se prevea en la misma etapa del diseño de un proyecto de este tipo, la necesidad de salvar posibles brechas tecnológicas que, aunque no son grandes inversiones, escapan a la capacidad de las instituciones involucradas pero que no implican una erogación importante en relación al presupuesto del proyecto. Dada la importancia para el eficiente desempeño del Programa, de que todas las instituciones involucradas con el proyecto realicen sus actividades en estrecha coordinación, se debería evaluar la posibilidad de que se contemple un componente de fortalecimiento institucional en la etapa de diseño de programas de este tipo.

A nivel de componentes del Programa, se realizaron los siguientes supuestos:

- Interés evidente de los funcionarios de todo nivel de las instituciones de participar.

- Disponibilidad de personal calificado para atender las empresas consultoras contratadas por la Unidad Ejecutora.

- Coordinación efectiva por parte de la Unidad Ejecutora con los enlaces definidos por las instituciones.

Estos supuestos están planteados de la forma adecuada, son relevantes y se han cumplido satisfactoriamente.

Finalmente, es necesario dejar constancia de que, en la etapa de diseño del Programa, en donde se establecieron los supuestos, no se consideró de forma adecuada el proceso que rige la firma de acuerdos por parte de entidades gubernamentales, el cual incluye una etapa de revisión previa en la Contraloría General de la República, para que los mismos tengan efectividad jurídica. Tal como se detalla en la sección de Ejecución de Actividades y Cumplimiento de Metas, gran parte del retraso en las actividades del proyecto se explica por el tiempo que tomó cumplir con este requisito. Por esto, sería necesario que este tipo de particularidades administrativas propias de cada país se consideren explícitamente en la etapa de diseño del proyecto, quizás en la forma de un supuesto, o que se contemplen mayores holguras de tiempo en países que presentan este tipo de controles en la administración pública que superan las capacidades de las unidades ejecutoras de los proyectos.

VII.2	Validez de los Medios de Verificación

A nivel propósito del Programa se establecieron los siguientes medios de verificación:

- Informes inicial y final del proyecto

- Informes semestrales de avance preparados por la Unidad Ejecutora

- Registros de trámites realizados.

Mientras que a nivel del componente 1 se establecieron los siguientes:

- Informes semestrales de avance preparados por la Unidad Ejecutora

- Documentación recibida en la Unidad Ejecutora de las instituciones con su interés en participar.

- Convenio suscrito por las entidades firmantes

- Informes finales de las consultorías realizadas

Y a nivel del componente 2, los siguientes:

- Planes de trabajo de las consultorías

- Informes semestrales de gestión preparados por la Unidad Ejecutora

- Productos parciales de las consultorías realizadas

- Informes finales de las consultorías realizadas

- Minutas de reuniones realizadas e informes de control de asistencia

Los medios de verificación enumerados en cada nivel resultan válidos y adecuados.

VII.3	Validez y Cumplimiento de Indicadores

Inicialmente se establecieron una serie de indicadores que, durante la presentación del Plan de Acción Corregido para la aprobación de la Especialista de Proyectos, se consideró conveniente modificar, incluyendo algunos indicadores adicionales y manteniendo solo algunos de los previos, teniendo en cuenta que si bien los indicadores originales verifican la existencia de instrumentos críticos de ejecución; mostrarían mayor fidelidad si midieran impacto. En el cuadro siguiente se muestran los indicadores definitivamente utilizados durante la ejecución del Programa, con su estado al momento de la evaluación final.

| Cuadro 2 - Indicadores de Desempeño Ajustados () |  |  |
| --- | --- | --- |
| Producto del proyecto | Estado actual | Plazo final |
| Definición de documento integrado de registro y del flujo de trabajo integrado para ventanilla única | Listo | Dic - 2003 |
| Análisis legal para ventanilla única, incluyendo entidad administradora | Listo | Feb - 2004 |
| Convenio interinstitucional suscrito (incluye lo relativo al intercambio de información). | Listo | Oct - 2004 |
| Especificación de sistema aprobado por evaluación externa, incluyendo arquitectura, interfases, especificación de funcionamiento, y especificación de parámetros | Listo | Jul - 2005 |
| Entidad administradora creada/asignada | MEIC | Ene – 2006 |
| Prototipo operando, según testimonio de observador externo. | Listo | Nov – 2005 |
| Informe de costo-efectividad de las instituciones involucradas y primer informe de la base de datos de indicadores base. | Iniciado | Jul – 2005 |
| Número de trámites mensuales vía prototipo y tasa de éxito | 20 | Feb – 2006 |
| Sistema técnico de ventanilla única instalado y operando | Listo | Feb – 2006 |
| Administración de la ventanilla única operando | Iniciado | Feb – 2006 |
| Cumplimiento de calendario | Iniciado | Trimestral |
| Número de instituciones incorporadas al proceso de ventanilla única | 5 Trámitadoras 3 Validadoras 1 Municipio | Dic – 2005 |
| Número de Municipios participantes en el sistema VENUFE | 1 | Dic – 2005 |
| % de ejecución presupuestaria | I etapa finalizada y segunda en ejecución | Trimestral |

Los indicadores planteados resultan válidos, aunque muchos de ellos no muestran un desempeño muy destacado lo que se explica en gran parte por los retrasos que ha sufrido la ejecución del proyecto, estos retrasos serán tratados con mayor detalle en las siguientes secciones, sin embargo vale mencionar que principalmente has sido causados por:

- No se tuvo una adecuada noción del tiempo que requiere refrendar el convenio interinstitucional de este tipo ante la Contraloría General de la República.

- Las dificultades para salvar la brecha tecnológica entre las diferentes instituciones y el Sistema PROEMPRESA resultaron más importantes de lo previsto, insumiendo más tiempo que el establecido, especialmente en aquellas instituciones con mayor debilidad al respecto.

- El municipio que se consideró en la etapa de diseño del Programa que iniciaría la prueba piloto, el de San José, presentó dificultades en los procedimientos y organizacionales más importantes de las previstas, lo que implicó mayor tiempo y esfuerzo para solucionarlas, estando, al momento de la presente evaluación, en condiciones de instalar la Ventanilla de atención. Esto implicó que sea necesario entablar relaciones e iniciar actividades con otros municipios en donde, por su tamaño, resulta mas simple la implementación de un piloto de este tipo, como es el caso del Municipio de Alajuela.

- EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y CUMPLIMIENTO DE METAS

La ejecución de actividades, enumerando las principales, comenzó con la contratación de un Diagnóstico Legal que permitió establecer la viabilidad del proyecto, así como sugerir las medidas alternativas a implementar para salvar eventuales impedimentos. Una de las conclusiones más relevantes del mismo es que el sistema de ventanilla única propuesto era factible. Dado lo anterior se procedió a la contratación de un Diagnóstico Técnico.

Como complemento al diagnóstico legal se contrató además una empresa que evaluó la conveniencia legal de proveer los servicios de registro empresarial por medio de un sistema que permita la entrada de datos a través de entidades privadas. El resultado de esta consultoría señaló que si bien era legalmente viable la operación de un ente privado, no existían las condiciones operativas para permitir su funcionamiento por lo que recomendó utilizar a los municipios como entidades receptoras de solicitudes de trámite y que el rol de administrador del sistema fuera asumido por el MEIC.

Después de que se realizó la evaluación de medio término en febrero de 2004, se consideró conveniente replantear el diseño propuesto y se definió un segundo componente de Diseño e implementación del Sistema VENUFE en el cual se incluyeron las siguientes consultorías:

- Nivelación técnica informática de las contrapartes en las instituciones participantes en temas específicos

- Implementación de mejoras en trámites de registro de empresas en instituciones participantes

- Consultoría de relaciones públicas y comunicación.

El cuadro 3 muestra en detalle las actividades previstas en relación con las acciones ejecutadas para cada una de ellas.

Cuadro 3 – Detalle de la Ejecución de Actividades

| ETAPAS | ACTIVIDADES | ACCIONES EJECUTADAS |
| --- | --- | --- |
| Componente 1 - Compromiso Interinstitucional y revisión técnica jurídica sobre la viabilidad de la ventanilla |  |  |
| Estudio de viabilidad legal | Contratar consultorías para el desarrollo del estudio | Contratación de una consultora para analizar viabilidad legal del proyecto |
|  |  | Contratación de bufete legal para analizar viabilidad de gestor privado del sistema |
|  |  | Coordinación de reuniones y remisión de los documentos a personal de las instituciones participantes para divulgar los resultados de la consultoría |
| Estudio de viabilidad técnica procedimientos e informática | Contratar firma consultora para el desarrollo del estudio | Contratación de empresa para analizar situación tecnológica de las plataformas de las instituciones, elaboración de propuesta del macroproceso de formalización de empresas y de formulario único de recolección de información |
|  |  | Coordinación de reuniones y remisión de los documentos a personal de las instituciones participantes para divulgar los resultados de la consultoría |
| Texto del convenio de cooperación consensuado entre las instituciones | Conformar comisiones de trabajo con la participación de funcionarios de las instituciones participantes en el Programa | Gestionar ante los jerarcas de las instituciones la designación de funcionarios para conformar la Comisión de Coordinación Interinstitucional y las subcomisiones de apoyo (alto nivel, legal, procedimientos e informática) |
|  |  | Coordinación de reuniones periódicas con la Comisión General y las Subcomisiones |
|  | Gestionar y obtener apoyo para el proyecto al más alto nivel político dentro del gobierno | Redacción de directriz presidencial con lineamientos que garanticen la firma del convenio marco y la sostenibilidad del proyecto en el mediano plazo |
|  | Elaborar el texto del convenio con la participación del personal designado por los jerarcas institucionales | Redacción de texto consensuado incorporando recomendaciones de los estudios legales, técnicos y evaluación de término medio |
|  | Realizar de procedimientos de aprobación interna del texto en las instituciones | Validar el texto convenio con las Asesorías Jurídicas y gestionar los acuerdos en los casos que los órganos colegiados son quienes autorizan a los jerarcas a la suscripción del documento |
|  | Repetir procedimiento de firma para gestionar refrendo contralor, con el cual se garantiza la implementación por parte de las instituciones | Se debió volver a validar el texto convenio con las Asesorías Jurídicas, gestionar los acuerdos en los casos que los órganos colegiados son quienes autorizan a los jerarcas a la suscripción del documento, una vez que se contó con un texto que incorporaba las observaciones de la Unidad de Refrendos y Autorizaciones de la Contraloría General de la República |
| Institucionalización del sistema en el MEIC | Lograr integrar el quehacer de la Unidad Ejecutora y las firmas consultoras en el quehacer institucional para garantizar su operación una vez concluido el proyecto. | Se elaboró documento de propuesta en que se definen los roles y funciones de las unidades involucradas el cual fue ratificado por las autoridades institucionales. En el mes de octubre de 2005 se inició el proceso gradual de coordinación el cual debe completarse antes del fin del proyecto, previsto para marzo 2006. |
| Componente 2 - Diseño e implementación de la ventanilla a nivel municipal y divulgación y promoción del sistema |  |  |
| Diseño, desarrollo e implementación del Sistema de Ventanilla Única para la Formalización de Empresas y su administración | Contratar firma consultora para el diseño, desarrollo e implementación del Sistema de Ventanilla Única para la Formalización de Empresas y su administración | Contratación de empresa para revisar macroproceso de formalización y formulario único de recolección de información, diseñar el sistema de la ventanilla para la captura y envío de información, así como del sistema de administración |
|  |  | Monitoreo periódico mediante reuniones con consultores de la empresa y apoyar la gestión de reuniones de los consultores con el personal de las instituciones participantes. Como parte de la consultoría debía darse apoyo para la demostración del sistema y la capacitación de personal usuario. |
|  | Contratar firma consultora para que imparta una nivelación en los conocimientos técnicos del personal informático de las instituciones para facilitar su participación con contrapartes en el desarrollo del sistema | Contratación de empresa para capacitar al personal informático que fungirá como contraparte del proyecto en las instituciones participantes |
|  |  | Monitoreo periódico in situ del avance de la capacitación |
|  |  | Coordinación de reuniones y remisión de los documentos a personal de las instituciones participantes para divulgar los resultados de la consultoría |
|  | Coordinar actividades de integración del personal de las instituciones en el proyecto | Coordinación de charlas de capacitación y pasantías para los funcionarios municipales de San José y Alajuela, por parte del personal de las otras instituciones. |
| Divulgación y promoción del sistema | Contratar firma consultora para que diseño de una estrategia de comunicación para el Programa y coordine su implementación | Contratación de empresa para realización de auditoria de imagen del proyecto, elaboración de estrategia de comunicación y propuesta de imagen gráfica, así como la implementación de la estrategia de comunicación propuesta |
|  |  | Monitoreo periódico del avance de la consultoría |
|  |  | Organización de actividades dirigidas al mercado meta empresarial (en los meses de noviembre y diciembre de 2005 se realizaron dos seminarios taller para empresarios impartidos por funcionarios de las instituciones participantes en el Proyecto con el apoyo del MEIC) |
| Ampliar número de municipios participantes en sistema | Promover la incorporación de más municipios dentro del sistema de ventanilla de formalización | Coordinación de actividades para lograr la vinculación de las instituciones al Programa a nivel local con representación del municipio y de funcionarios de las instituciones nacionales representadas a nivel local (de manera directa se han contactado los cantones de San Carlos, Belén, Heredia, Cartago y Valverde Vega). |
|  | Coordinar actividades de integración del personal de las instituciones en el proyecto | Coordinación de charlas de capacitación para los funcionarios municipales de Heredia, por parte del personal de las otras instituciones. Ejecución de actividades para vincular las autoridades locales de las instituciones al proyecto en las municipalidades de San Carlos, Cartago y Belén. |
|  | Promover el uso de la clasificación de actividades económicas CIIU-3 en las instituciones | Capacitación del personal de las entidades y en particular de los municipios de Alajuela, San José, Cartago, Heredia y San Carlos en el uso de la clasificación con el apoyo del INEC. |
| Componente 3 Gestión administrativa y realización de evaluaciones externas |  |  |
| Conformación y mantenimiento de la Unidad Ejecutora | Contratar y mantener consultores para los roles de Coordinador y Asistente Técnico Administrativo del Programa | Elaboración de Plan de Acción del Programa, informes periódicos de avance del proyecto, elaboración de términos de referencia para contrataciones y gestión de contrataciones, brindar apoyo logístico a consultorías, dar seguimiento y evaluación de consultorías, aprobación de informes y trámites de pago |
| Evaluación de término medio | Contratar consultor para realización de evaluación de término medio | Contratación de un consultor para analizar el estado de avance del proyecto y elaborar recomendaciones para garantizar su implementación |
|  |  | Coordinación de reuniones y remisión de los documentos a personal de las instituciones participantes para divulgar los resultados de la consultoría |
| Evaluación final | Contratar firma consultora para realización de evaluación final | Contratación de una firma consultora para evaluar los resultados del proyecto y obtener lecciones aprendidas |

Cuadro 4 – Presupuesto y Ejecución Presupuestaria

| COMPONENTE | PRESU PUESTO | COMPRO METIDO | EROGACIONES ACUMULADAS | % EJECUTADO | SALDO DISPONIBLE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REVISION JURÍDICA Y TECNICA |  |  |  |  |  |
| FOMIN | 35.322,46 | 35.436,19 | 35.322,46 | 100,00% | -113,73 |
| CONTRAPARTIDA () | 36.000,00 | 87.503,00 | 87.503,00 | 243,06% | -51.503,00 |
| IMPLANTACIÓN VENTANILLA ÚNICA |  |  |  |  |  |
| FOMIN | 222.575,00 | 212.575,00 | 194.400,45 | 87,34% | 10.000,00 |
| CONTRAPARTIDA | 106.000,00 | 105.169,72 | 105.169,72 | 99,22% | 830,28 |
| SIMPLIF TRAMITES Y DIVULGACIÓN |  |  |  |  |  |
| FOMIN | 140.602,54 | 129.953,39 | 55.042,39 | 39,15% | 10.649,15 |
| CONTRAPARTIDA | 90.000,00 | 17.615,00 | 17.615,00 | 19,57% | 72.385,00 |
| ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  |  |
| FOMIN | 176.500,00 | 172.629,36 | 166.531,24 | 94,35% | 3.870,64 |
| CONTRAPARTIDA | 68.000,00 | 39.053,00 | 39.053,00 | 57,43% | 28.947,00 |
| EVALUACIONES EXTERNAS |  |  |  |  |  |
| FOMIN | 50.000,00 | 46.596,00 | 16.726,00 | 33,45% | 3.404,00 |
| CONTRAPARTIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| AUDITORÍAS |  |  |  |  |  |
| FOMIN | 15.000,00 | 1.673,32 | 1.673,32 | 11,16% | 13.326,68 |
| CONTRAPARTIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| IMPREVISTOS |  |  |  |  |  |
| FOMIN | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 20.000,00 |
| CONTRAPARTIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| TOTAL FOMIN | 660.000,00 | 598.863,26 | 469.695,86 | 71,17% | 61.136,74 |
| TOTAL CONTRAPARTIDA | 300.000,00 | 249.340,72 | 249.340,72 | 83,11% | 50.659,28 |
| TOTAL CONSOLIDADO | 960.000,00 | 848.203,98 | 719.036,58 | 74,90% | 111.796,02 |

Cuadro 5 – Porcentajes Estimados de Ejecución Física y Financiera

| Componente | % de Ejecución Presupuestaria |  | % Estimado de Ejecución Física |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ejecutado | Comprometido |  |
| Componente 1 - Compromiso Interinstitucional y revisión técnica jurídica sobre la viabilidad de la ventanilla | 172% | 172% | 100% |
| Componente 2 - Diseño e implementación de la ventanilla a nivel municipal y divulgación y promoción del sistema | 67% | 83% | 70% |
| Componente 3 Gestión administrativa y realización de evaluaciones externas () | 68% | 79% | 100% |

Como puede observarse, se ha ejecutado casi la totalidad de las actividades previstas, restando principalmente la ejecución de aquellas relacionadas con la operativa cotidiana de la ventanilla y con la promoción y difusión del sistema.

En este sentido, es necesario resaltar que el proyecto sufrió atrasos significativos al inicio, los que se explican principalmente por:

- Aún cuando la ejecución comenzó en mayo 2002, con la consultoría denominada “Diagnóstico Legal”, con fondos provenientes del aporte local, existieron dificultades para cumplir con las condiciones previas al primer desembolso del BID, lo que retraso el inicio de la ejecución de los fondos provenientes del organismo financiador.

- Una vez iniciadas las actividades, reunidas y coordinadas las instituciones participantes y firmado el convenio interinstitucional, era necesario refrendarlo ante la Contraloría de la Nación. Esta validación requirió más tiempo del previsto (alrededor de 12 meses), lo que implicó aún mayores retrasos si se considera que ciertas actividades eran necesariamente correlativas al mismo.

- En relación con lo anterior, es necesario mencionar que, mientras que la Contraloría evalúa la validación del convenio, se producen ciertos cambios directivos en las instituciones firmantes, lo que obliga a firmar un nuevo convenio, iniciando nuevamente todo el proceso de aprobación ante Contraloría. Si bien los ajustes de forma requeridos para obtener el refrendo no cambian el fondo del convenio, el proceso interno en las entidades para firma de convenios siempre requiere el visto bueno del Asesor Legal de la entidad previo a que el Jerarca lo suscriba. Además en un caso, por disposición interna fue necesario repetir el proceso para que la máxima autoridad colegiada lo aprobara, pues el acuerdo de autorización para que pueda firmar el representante es para textos específicos (cualquier cambio, inclusive de formato requiere que lo conozca y apruebe de nuevo dicho órgano de decisión).

- Por último, algunas entidades participantes del sistema VENUFE, como el Ministerio de Salud y el Municipio de San José, han presentado mayores dificultades de las que el proyecto estimó en su etapa de diseño. Estas dificultades se relacionan principalmente con:

  - Complejidad para simplificar los procedimientos internos y/o establecer mecanismos de comunicación entre las diferentes instancias internas relacionadas con el proceso de formalización,

  - Escasez de recursos, tanto humanos como materiales para hacer frente a ciertas actividades que, en el marco del proyecto, las eran su responsabilidad, tales como contar con equipamiento informático, expertos en sistemas, etc.

Por esto se considero conveniente prorrogar el plazo de ejecución del Programa hasta Marzo de 2006.

- EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

A continuación se analizan los elementos relativos al Sistema Informático PROEMPRESA, los cuales permiten opinar sobre el estado actual del proyecto y sustentan las recomendaciones dadas por esta consultoría en materia informática.

En forma global se encuentra que el Programa objeto de la evaluación cuenta con una poderosa herramienta de gestión de la información, correctamente sustentada y profesionalmente concebida.

Sin embargo, con el afán de lograr altas metas de resultados del proyecto y pensando en su sostenibilidad futura, tratando de encontrar aprendizajes para otros desarrollos similares, se hacen un serie de comentarios tendientes a proyectar PROEMPRESA hacia el futuro. Lo realizado bien realizado está, ahora es el momento de valorarlo y pensar el futuro.

IX.1. Sistema Informático

- El sistema funciona correctamente y está operando en etapa de implementación y ajustes en la Ventanilla ubicada en el Municipio de Alajuela - MALAJ. Las Instituciones participantes utilizan la versión personalizada del sistema que les corresponde para dar seguimiento a los expedientes. Como es natural, se han experimentado fallas que han sido resueltas por la empresa encargada del desarrollo del sistema.

- Se cuenta con un portal de información para las empresas e instituciones involucradas en trámites, denominado Proempresa (http://proempresa.go.cr) que resulta de mucha utilidad y es un elemento fundamental para la difusión de bienes públicos en materia de información.

- El sistema tiene como alcance el registro estático de empresarios que desean formalizarse (ver gráfico 2), alimentando una base de datos alojada en un servidor en el MEIC y gracias a interfaces programáticas desarrolladas por el INS y la Municipalidad de Alajuela, se alimentan automáticamente las bases de datos de dichas Instituciones en lo que respecta a registro de empresas. La DGT y el CCSS están trabajando en desarrollos similares para el mismo efecto, no concluidos a la fecha de este informe. Las otras instituciones no necesariamente van a generar esas interfases.

Gráfico 2 – Esquema de Conectividad del Sistema VENUFE

- El desarrollo del sistema ha sufrido un retraso de cinco meses en el cronograma previsto en la propuesta de la empresa responsable de la programación del software y el contrato, debido a la falta de definiciones por parte de las Instituciones, sobre los requerimientos de información que ha efectuado la empresa desarrolladora del sistema al momento de iniciar las tareas de desarrollo.

- Han participado en el desarrollo del sistema cinco programadores de la firma desarrolladora. Los mismos constituyen un buen cúmulo de experiencia que da seguridad a que la programación del sistema será sostenible.

- El sistema ha sido desarrollado en total cumplimiento y en base a los términos de referencia previstos para la consultoría para el desarrollo del sistema VENUFE.

- Aunque no se han solicitado a la firma desarrolladora del software, los reportes solamente son pre-elaborados en formato PDF y no existe alternativas para construirlos en EXCEL, lo que facilitaría a los usuarios la construcción de elementos para el análisis de datos y otros reportes no previstos en el sistema.

- A la fecha de la presente evaluación el sistema no poseía alertas a distintas instancias que indiquen que los trámites han superado los tiempos previstos para cada etapa, como una herramienta de control para los distintos actores, respecto a los pasos del trámite y su ejecución en tiempo y forma.. Existía un campo que indicaba tiempos para cada tipo de paso, pero no estaban activos, por lo que no funcionaban las alertas. Tenemos conocimiento que esto se encuentra en proceso de inclusión y se espera que en el corto plazo se encuentren disponibles.

- En relación al tema anterior, si bien los datos de cada evento ocurrido con el trámite están registrados en la base de datos, no existía un reporte de control estadístico de tiempos que construya índices sugeridos de demoras de trámites que permitan ir configurando y optimizando los tiempos que llevan y los que deben llevar los trámites de manera paulatina, lo que constituye una herramienta excelente para la optimización de la simplificación de trámites. Tenemos conocimiento que esto se encuentra en proceso de inclusión y se espera que en el corto plazo se encuentren disponibles.

- Algunas Instituciones no han construido aún las interfaces programáticas para actualizar informaciones en las Instituciones de manera automática (CCSS, Ministerio de Salud, Dirección General de Tributación y todos los Municipios, menos el de Alajuela). En el caso de Salud, es importante aclarar que no existe interface porque deben primero establecer su base de datos.

- Es muy relevante que con el objetivo de lograr mayor eficiencia que cada Institución y Municipio participantes del Proyecto VENUFE construya las interfaces programáticas que permitan actualizar automáticamente las informaciones de PROEMPRESA en base a las alteraciones de los datos en dichas instituciones participantes (seguimiento por medio del sistema a las informaciones del empresario). Esto permitiría que la información en las instituciones y en PROEMPRESA sean consistentes (entendemos por consistencia que en ambas bases de datos se presente la misma información).

- Aunque se trata de procedimientos no enteramente informáticos, creemos que no se han incluido en el ámbito de los procedimientos una instancia de verificación de los datos alimentados a la base datos en la ventanilla única del Municipio, ni a nivel de sistemas una opción de certificación post-control de que la información ha sido bien alimentada por el plataformista. Esto puede ocasionar que las informaciones posean errores de digitación o conceptos, respecto a los documentos entregados por los empresarios y no sean detectados en ninguna instancia, sino hasta que ocurra alguna anomalía denunciada, lo que implicaría una desconfianza futura hacia los datos almacenados en el sistema.

- El requisito mínimo para una operación eficiente del sistema es Internet Explorer versión 6.0. Sin embargo no todas las Instituciones cuentan con esa versión en todas sus oficinas. Dicha versión no tiene costo y puede ser bajada de la Internet. Debería el personal Informático del MEIC en coordinación con el personal informático de cada Institución asegurar que las estaciones que van a operar el sistema cuenten con dicha versión instalada.

- Aunque no está contenido en los términos de referencia de la empresa programadora del software, el sistema no posee un modo de funcionamiento off-line, que pueda aplicarse a instituciones sin conexión a Internet. Esto significaría que las estaciones que no cuenten permanente o temporalmente con una conexión a Internet, no podrían alimentar al sistema en una base temporal, para posteriormente actualizar la base de datos central de PROEMPRESA. Lo deseable es que todas las instituciones dispongan de Internet, pero si pensamos en 81 municipios y una gran cantidad de otras instituciones, puede darse el caso que no se pueda usar el sistema en esos casos por esta limitante.

IX.2. Sistema Operativo

- Se ha adquirido el sistema operativo LINUX SUSE versión 9.0 para ser instalada en el equipo servidor de base de datos de este sistema. Esto fue adquirido con fondos de proyecto Portal PYME.

- Esta versión del LINUX no ha funcionado correctamente con la Base de Datos ORACLE 9i, ni siquiera instalando los parches correspondientes.

- No obstante, el MEIC posee una licencia legal de LINUX SUSE versión 7.3 que se debería probar si logra funcionar correctamente con el software de base de datos ORACLE 9i

- En conclusión, a la fecha de esta evaluación los aspectos relativos al uso del Sistema Operativo y las licencias disponibles deben todavía ajustarse, de manera de contar con una solución técnica y legal óptima.

IX.3. Base de Datos

- El MEIC posee legalmente la versión de ORACLE 9i para Intranet, con licencia para 10 usuarios. La cual no cumple con los requerimientos de licenciamiento para un sistema que ha sido desarrollado para funcionar en ámbito WEB.

- El MEIC no poseen contrato de mantenimiento de la base de datos para sostener la versión ORACLE 9i, no obstante esto no es considerado un problema, suponiendo que la versión que poseen satisfaga las necesidades. El problema únicamente radica en el tipo de licenciamiento, al no ser apto para aplicaciones WEB.

- En el servidor de base de datos del MEIC se ha instalado la versión de ORACLE 10g sin licencia legal, para que trabaje con el sistema operativo LINUX SUSE 9.0. Este hecho pone en riesgo la operatoria del sistema PROEMPRESA, ya que no existe presupuesto a nivel del proyecto ni del MEIC para la adquisición de licenciamiento de dicha base de datos en su versión para WEB y dos procesadores del equipo servidor.

- Como aporte para futuros desarrollos o iniciativas similares, en donde se involucren instituciones con restricciones presupuestarias, quisiéramos indicar que a pesar de que el “cartel” indicaba la plataforma a utilizarse en la programación del sistema, creemos que se podría haber buscado alguna vía alternativa de solución durante la ejecución del trabajo de diseño y programación del software de PROEMPRESA, que buscara superar la limitación del tema de licenciamiento antes indicado. Se podría haber programado para motores de base de datos sin costo, tales como MYSQL, PostGreSQL, Firebird, MSDE, etc., (considerando que exista conocimiento en el mercado de Costa Rica sobre dichas aplicaciones) aspecto de bajo riesgo dado el bajo volumen transaccional que tendrá la aplicación (se prevé que podría llegar a tener un millón de registros recién a los 5 o 6 años de iniciado). Una vez consolidado el sistema y con gestión para obtención de recursos económicos, el mismo podría haber sido migrado a otra herramienta, tales como el ORACLE.

- Hay que recordar que las mismas solamente almacenarían los datos del proyecto PROEMPRESA y no tiene afección sobre el contenido de las otras bases de datos en las Instituciones, por lo que no existen exigencias de parte de las mismas.

IX.4. Herramienta de Desarrollo

- Se ha establecido como lenguaje de desarrollo la utilización del J2EE (“Java Enterprise Edition”) utilizando NetBeans 3.6 como herramienta.

- La herramienta seleccionada por los desarrolladores del sistema es considerada por esta consultoría como adecuada y de dominio de informáticos de Costa Rica, lo que le proporciona la factibilidad de sostenibilidad para futuras modificaciones y ampliaciones del sistema.

IX.5. Equipamientos

- EL Servidor de base de datos es adecuado, consistente en un equipo de marca DELL POWEREDGE 2800 de doble procesador adquirido con fondos para el proyecto del Portal PYME, con el cual conviviría en el mismo equipo, debido a que el Portal PyME no es otra extranet que exige demasiadas prestaciones en lo que respecta a equipamiento (contempla páginas Web de consulta) y gracias a ello es posible colocarlo en el mismo equipo.

- Un inconveniente preocupante es que no existe servidor de respaldo del servidor de base de datos del proyecto VENUFE, para casos de contingencia.

- Las Instituciones participantes poseen equipos adecuados para la implementación del sistema PROEMPRESA menos Ministerio de Salud y algunos Municipios pequeños.

- Es importante considerar que existe en pleno desarrollo el proyecto FOMUDE, con apoyo de la UE en relación con el IFAM, que actualmente prevé el relevamiento de infraestructura informática de los municipios y en base a ello se proveerá de equipos informáticos, que podrían ser usufructuados por el proyecto PROEMPRESA entre otros. Esto hace factible que los 81 Municipios puedan incorporarse a corto o mediano plazo al proyecto VENUFE.

- Por los motivos expuestos, los que se relacionan con la escasez de recursos en la etapa piloto, las ventanillas no cuentan con un scanner para la digitalización documental y el debido software compactador (generador de PDFs).

- Finalmente, las copias de seguridad de los datos del sistema PROEMPRESA (Backups) se hacen en cintas magnéticas pero se almacenan en las mismas instalaciones del sector informático del MEIC, acto no recomendado en planes de contingencia.

IX.6. Sistema de Comunicaciones

- EL MEIC cuenta con 2 Mb de ancho de banda para el proyecto de Portal PYME y el Proyecto PROEMPRESA, lo que esta consultoría considera adecuado para esta etapa. No obstante debería ser incrementado si son implementados otros portales relativos al MEIC que tengan que convivir con este sistema y el Portal, en lo que se refiere al uso del ancho de banda.

- El ancho de banda de los Municipios y las Instituciones del Gobierno Central no son los adecuados en todos los casos y debe ser coordinada su dotación dada la intención de las Instituciones de acoplarse el proyecto. Como mínimo deberán poseer una conexión que incluya 256 Mb de subida y bajada.

- De las instituciones básicas que incluye el proyecto, el Ministerio de Salud es el único que no se encuentra conectado a Internet, por lo tanto se encuentra imposibilitado de utilizar el sistema.

IX.7. Diseño Técnico del Sistema

- El sistema posee documentación del Diseño conceptual y Diseño técnico Informático. Ambos son considerados adecuados por esta consultoría en lo que respecta a forma y contenido.

- El diseño técnico informático reúne los requisitos necesarios para la construcción del mismo, lo que lo hace una herramienta fundamental para la etapa de mantenimiento del sistema (reasignación de funcionalidades, nuevas opciones del sistema, nuevos campos y/o nuevos módulos participantes).

- La documentación técnica es de fácil comprensión para los profesionales informáticos, ya que usa un formato universal y conocido por los profesionales de la rama.

- A la fecha de este informe, no ha sido entregada la última versión con los resultados de los ajustes introducidos en la etapa de implementación, pero se espera que esto suceda en un tiempo relativamente corto.

IX.8. Personal Informático

- El MEIC posee dos informáticos comprometidos con el proyecto, uno en la jefatura y otro como focal para la programación. También posee personal de soporte técnico a los usuarios del MEIC para los otros proyectos del Ministerio y para apoyo a los usuarios en el uso de los recursos tecnológicos.

- La jefatura y programador focal se han compenetrado muy recientemente con la responsabilidad de sostener este proyecto, por lo que no han podido aún asimilar todo lo que implica sostener este sistema (diseño, programación, configuraciones requeridas en las instituciones participantes, procedimientos que rigen el proyecto, etc.).

- Lastimosamente y según los resultados de las entrevistas, los profesionales informáticos del MEIC que actuarían como puntos focales de este proyecto no se han relacionado con los informáticos de las otras instituciones participantes, ni estrechamente con los desarrolladores del sistema.

- De entre los profesionales informáticos del MEIC, no cuentan actualmente un administrador de red ni administrador de la Base de Datos ORACLE. El focal de programación posee conocimientos básicos de administración de bases de datos ORACLE. Esta consultoría considera esta situación con riesgo para el proyecto VENUFE.

- Según se ha podido observar y por la envergadura del sistema, los focales informáticos del MEIC no tienen condiciones de sostener las alteraciones que puedan demandar las opciones del sistema, ya que tienen una sola persona que puede hacer alteraciones y ésta no comprende aún todas las opciones programáticas del sistema, además de que el mismo tiene asignados otros proyectos del MEIC que no priorizan este proyecto.

- Se denota una actitud débil acerca de la implementación y acompañamiento del sistema, debido a que el personal informático del MEIC tiene otros proyectos prioritarios que impide que exista un líder integrador informático, que coordine las actividades técnico-procedimentales con las otras instituciones participantes y operadoras del sistema.

IX.9. Documentación del Sistema

- El sistema posee la documentación adecuada para su operación a distintos niveles de usuario (Administración, DIGEPYME, INS, Dirección General de Tributaciones, Ministerio de Salud, CCSS) y también cuenta con la documentación técnica de sustento al desarrollo del mismo. Ambos tipos de documentación están muy bien elaborados a juicio de esta consultoría.

- A la fecha de la presente evaluación se ha observado que los manuales de operación no estaban en-línea, tal como los prometió el desarrollador en su propuesta, anexo E punto 7.2, entregables del producto (ayuda en línea). Se tiene conocimiento que estos aspectos se encuentran en proceso de subsanarse en el corto plazo.

IX.10. Sostenibilidad

- El personal informático del MEIC enfrenta obstáculos importantes en vistas a sostener el proyecto con el personal actual de informática, debido a: a) existe igual o mayor prioridad de otros proyectos del Ministerio, b) su limitada compenetración con el sistema PROEMPRESA, c) escasa cantidad de personal designado al proyecto, d) escaso entrenamiento por parte de los desarrolladores del sistema (transferencia tecnológica) y e) fundamentalmente por la falta de un líder técnico que coordine las labores tendientes a implementar esta y las sucesivas versiones del sistema, así como optimizar las funcionalidades sistema, buscando el objetivo de integración de las informaciones y simplificación de procesos.

- Debería abordarse el proyecto en términos de procedimientos e informática tal como los establece los preceptos de la metodología E.R.P. (Enterprise Resourses Planning), el cual prevé que los procesos e informaciones deben ser incorporados en el proyecto de manera tal que sea analizado el impacto de los mismos en todos los procesos del proyecto, las actitudes del público responsable de ejecutarlos y de las informaciones consecuentemente resultantes en todos los ámbitos. Esto determinaría el conjunto de alteraciones que el sistema requerirá en cada caso para incorporar efectiva y eficientemente las nuevas adaptaciones. No obstante, debe dejarse constancia de que, si bien no se utilizó la metodología ERP, si se trató de incluir todos los trámites básicos, lo que ha enfrentado ciertas dificultades relacionadas con la dificultad de introducir cambios en los mandos medios de ciertas instituciones relacionadas con el Programa.

- Actualmente la Jefatura de Informática del MEIC posee un Plan de Contingencia que no ha sido ni probado, ni publicado para que otras personas de la Institución, que deben ponerlas en práctica en casos de desastres, puedan efectuar tal labor.

IX.11. Entrenamiento

- Han sido entrenadas en 4 meses 24 personas en el proceso sugerido de Homogenización de conocimientos y aptitudes que deben poseer los profesionales informáticos de las instituciones ligadas directa e indirectamente al proyecto, buscando dotarlos de herramientas programáticas y de implementación del sistema PROEMPRESA. El curso dictado contemplaba XML, WEB SERVICES y Seguridad de Base de Datos.

- Esta consultoría considera el contenido del curso como apto y de buen nivel, al ver que los tópicos son muy apropiados para dar continuidad al proyecto, así como para actualizar las funcionalidades del sistema.

- Solamente 2 personas, miembros del personal informático del MEIC, órgano estatal que se queda con la responsabilidad de sostener el proyecto, han asistido al curso y desgraciadamente ya no se encuentran prestando servicio en la Institución.

- Tampoco la Jefatura de Informática del MEIC ha participado de los cursos.

- Por otra parte, los usuarios del sistema pertenecientes al Gobierno Central y a los Municipios de San José y Alajuela han sido capacitados en la operación del sistema y se hallan apoyados por manuales de usuarios, segmentados según perfil del usuario.

- Finalmente, no existe una disposición, ni metodología, ni responsable de capacitación para aquellas Instituciones que se vayan integrando al proyecto.

- ANÁLISIS DE EFICACIA Y EFICIENCIA

La principal consideración a realizar respecto de la eficacia es que el Programa ha sido eficaz en reunir y coordinar un grupo de instituciones y entidades (ministerios, direcciones generales y municipios) de manera formal, mediante la firma de un convenio que, si bien forman parte de una misma gran institución como es el Estado Costarricense, hasta el momento o bien no trabajaban en coordinación o lo hacían parcialmente, mediante la firma de acuerdos bilaterales de alcance limitado.

En este sentido, se puede pensar que el programa VENUFE, junto con otras iniciativas como el Plan Gobierno Electrónico, puede ser la piedra fundacional para una completa integración del Estado en sus funciones y de sus bases de datos y procedimientos.

Por otra parte, el Programa podría haber sido más eficiente en la reunión y coordinación de estas instituciones. Específicamente en lo que respecta al programa VENUFE y al proceso de formalización de empresas, la mayor eficiencia se podría haber logrado en caso de haber incluido:

- A la Secretaría Técnica Nacional Ambiental – SETENA –, institución que, bajo la óptica del sector privado, representa uno de los procesos más arduos en la formalización.

- La totalidad de los procesos relacionados con la formalización de empresas. Según se pudo relevar, ciertos procesos relacionados con la formalidad han quedado excluidos, como es el caso del Registro de productos a cargo del Ministerio de Salud.

- Desde el mismo momento del diseño del Programa y en la planificación y ejecución de actividades, se podría haber sumado a representantes del sector privado empresarial como parte del equipo de trabajo del proyecto, en orden de poder dar una respuesta adecuada a sus necesidades y con el fin de generar mecanismo de validación de los procesos.

En relación con el fin último del Programa y con el grupo meta, hasta el momento VENUFE ha mostrado una eficacia limitada formalizando MIPYMEs, principalmente por los retrasos en la ejecución de actividades ya mencionados, los que han hecho que la ventanilla recién inicie actividades en Febrero de 2006, contando al momento de la presente evaluación con alrededor de 20 trámites iniciados y ninguno finalizado.

De esta forma, es difícil realizar un análisis de eficiencia en la formalización de MIPYMEs. No obstante y en estrecha relación con este aspecto, el Programa no consideró la creación de un sistema de incentivos para la formalidad ni la coordinación con algunos proyectos ya existentes en materia de incentivos (SDE y microfinanzas por ejemplo) sino que solo se centró en la simplificación de trámites, por lo que la eficiencia del Programa puede ser mejorable. Esta dimensión presenta interesantes perspectivas al considerar que la tutoría del Programa recaerá sobre la DIGEPYME, instancia del MEIC a cargo de los incentivos para el desarrollo empresarial.

Finalmente, es necesario dejar constancia de que la aplicación expresa de los requisitos para la formalización de una empresa y para mantenerse en la formalidad tal como se encuentran en la actualidad puede generar efectos contrarios a los buscados sobre el grupo meta, especialmente sobre aquel tipo de empresas que presentan mayor precariedad, como las microempresas de subsistencia. Este sector empresarial presenta serias dificultades para hacer frente a estos requisitos, especialmente a aquellos que implican una erogación importante en materia tributaria, dadas sus limitaciones en los ingresos y los flujos de caja, lo que hace que, aún con la simplificación administrativa y un adecuado sistema de incentivos, no puedan formalizarse sin correr un alto riesgo de desaparecer como unidad económica.

El principal problema de esta situación radica no en la pérdida de ingresos tributarios, ya que su contribución a las arcas estatales resulta marginal, sino en un sacrificio de información valiosa para el diseño, implementación y evaluación de políticas, tanto económicas como sociales. Teniendo esto en mente, la formalización de las empresas más débiles o precarias se debe encarar bajo al óptica de un criterio de inclusión económica y social, con el objetivo de maximizar las posibilidades de darles tratamiento, más que desde el punto de vista tributario, lo que hace necesario que se revisen los requisitos, especialmente los tributarios, a los que se las debe someter para formalizase y mantenerse formales.

- DESEMPEÑO DE LAS INSTITUCIONES

Es destacable el desempeño de la Unidad Ejecutora del Proyecto, sobre la cual recayeron, como debe ser, las responsabilidades más importantes y las tareas más arduas, como es la reunión y coordinación de las instituciones involucradas con la formalización de empresas.

Los logros del proyecto hasta el momento, así como la superación de diversos obstáculos que se han ido presentado durante la ejecución del mismo son, en un alto porcentaje, atribuibles a una Unidad Ejecutora fuerte, formada por personal con alta capacidad para la ejecución de actividades de coordinación interinstitucional, con amplia experiencia en actividades con el sector público y con los recursos materiales necesarios para ejecutar de forma eficiente las tareas previstas que ha implicado, entre otras cosas, una dedicación temporal mayor a la media, capacidad de adaptación al trabajo con diferentes tipos de profesionales y con metodologías y enfoques en muchas ocasiones divergentes, numerosos y constantes viajes y visitas a diferentes entidades e instituciones, en ciertos casos muy distantes entre si, y todo esto con la mayor agilidad y flexibilidad posible.

El MEIC, como Entidad Administradora del proyecto, ha brindado un apoyo considerable a la Unidad Ejecutora, mediante la apropiación del Programa por parte del propio Ministro y de la Viceministra, que según se pudo relevar durante la misión, cuentan con un alto grado de conocimiento e involucramiento sobre los detalles del mismo.

Hasta el momento, la participación de la DIGEPYME ha sido limitada. Esta dirección general será la encargada de asumir las labores que realiza la UE-MEIC-BID, una vez terminado el plazo de ejecución establecido por el BID (a partir de marzo de 2006). El nivel de apropiación del Programa por parte de la DIGEPYME es satisfactorio, pero debería ser mucho mayor, ya que por diversos motivos no se ha realizado una intensa transferencia de know how desde la unidad ejecutora. A su vez, se ha podido relevar que la DIGEPYME y su personal cuentan con serias limitaciones de recursos, específicamente materiales, necesarios para realizar las intensas actividades de coordinación interinstitucional que aseguren la permanencia y ampliación hacia otros municipios y con mayor cantidad de trámites y entidades que se espera para un futuro cercano del Programa.

Las demás instituciones involucradas con el proceso de formalización de empresas que forman parte de VENUFE han tenido un desempeño apropiado, con ciertas diferencias relacionadas con su enfoque hacia la formalización empresarial y con limitaciones propias en aspectos como los recursos materiales y humanos y la organización interna.

Aún cuando en la evaluación de medio término se observó que no existía una completa apropiación del Programa por parte de estas instituciones, era tomado como una forma de cumplir con la ley 8220, durante la misión de evaluación final se pudo relevar que dicha situación ha cambiado y sigue progresando favorablemente. En todos los casos, se pudo observar que cada institución reconoce los beneficios que deriva participar el programa VENUFE, lo que las impulsa a seguir haciéndolo y a profundizar su participación. Estos beneficios, como será tratado en la sección siguiente con mayor detalle, se relacionan con el acceso a información adicional a la propia, lo que les permite cruzar datos y tener mejores sistemas de control, y con la captación de un número significativamente mayor de afiliados y/o clientes.

Las principales dificultades respecto a desempeño las han presentado el Ministerio de Salud y el Municipio de San José. El primero ha sido afectado por su escasa dotación de recursos, especialmente equipamiento informático y software, lo que ha hecho que debe realizar un arduo trabajo para alcanzar la frontera de capacidad en la que se encuentra la media de las instituciones, sobre lo que aún se continua trabajando, mientras que el Municipio de San José ha tenido que trabajar más de lo previsto en aspectos de organización interna y de unificación de procedimientos dentro de sus dependencias, logrando resultados significativos y estando en la actualidad en condiciones de instalar y administrar la Ventanilla Única, lo que se prevé que se produzca durante el mes de Marzo de 2006.

Un aspecto que no ha sido favorable en el desempeño de varias instituciones ha sido la reubicación o deserción de personal directamente afectado al proyecto y que, en muchos casos, había sido capacitado con fondos del mismo. Al respecto, se debería buscar mecanismos que favorezcan el compromiso de las instituciones con el proyecto, mecanismos de selección de personal a capacitar en relación a sus perspectivas futuras de permanecer con el proyecto o compromisos de aseguramiento de que la directiva de las instituciones que se mantendrá el personal afectado al proyecto, más aún si este ha sido capacitado con sus fondos.

Con respecto al desempeño de otras instituciones, no involucradas directamente con el Programa, pero si con el proceso de formalización de empresas, se debe destacar la amplia receptividad que se ha percibido durante la misión de evaluación final. Entre estas instituciones se encuentra la SETENA, la que ha manifestado expresamente su interés en participar como forma de facilitar las actividades de los empresarios y como parte de su política de transparencia. Otras entidades que se han mostrado interesadas en el proyecto y con intereses de sumarse y/o coordinar esfuerzos han sido el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal – IFAM – el que ejecuta diversos programas, como FOMUDE, con financiamiento de la UE y el Programa de Reordenamiento Territorial con financiamiento BID, orientados al fortalecimiento municipal, así como diferentes cámaras empresariales como la Cámara de Industrias de Costa Rica – CICR – la Cámara Costarricense de Industria Alimentaria – CACIA – y la Costa Rican – American Chamber of Commerce – AMCHAM.

- IMPACTOS DEL PROGRAMA

Actualmente y por todo lo expuesto, el impacto del Programa sobre las empresas y su grado de formalización ha sido reducido. Tal como se expreso en las secciones anteriores, diversos retrasos han hecho que la ventanilla empiece a operar recién en el mes de febrero de 2006, teniendo actualmente alrededor de 20 trámites de formalización iniciados en Alajuela. No obstante, se espera que el impacto se incremente notablemente este año, con las perspectivas de inclusión de los cantones de San José y Cartago, principalmente, así como con el afianzamiento de las actividades en MALAJ.

Igualmente, el principal impacto del Programa ha sido a nivel institucional y sobre el sistema de gobierno en Costa Rica, por lo siguiente:

- El Programa propició y logró la reunión y coordinación de una diversidad de instituciones enfocadas al proceso de formalización de empresas. Esta experiencia de coordinación puede ahondarse hacia nuevos procesos. En este sentido, la ley 8220 de protección al ciudadano contra el exceso de trámites administrativos ha brindado el marco general en el cual organizar la coordinación al determinar la necesidad de simplificación interna.

La "coordinación interinstitucional" ha sido el principal activo del Programa y este activo intangible debe ser resguardado de forma adecuada. Si bien es un insumo intermedio en el marco lógico, lleva al logro de resultados sostenibles a largo plazo.

Dada la realidad Costarricense, consideramos que se ha subestimado la dificultad de la obtención de ese producto y su importancia no solo en el marco de VENUFE sino para el sistema de gobierno en general, por lo que se ha convertido en un resultado final en si mismo.

- El Programa propició la capacitación de un número importante de personas de las diferentes instituciones, generando fortalecimiento de las mismas, más allá de los fines del proyecto. Se debe dejar constancia, sin embargo, que parte de esta inversión no será aprovechable en un 100%, ya que no todos los capacitados están actualmente trabajando en el proyecto, esto se presenta especialmente en el caso de los informáticos.

- Mediante el Programa se propició la unificación de criterios entre las diversas instancias del gobierno central. El caso más representativo lo constituye la utilización del CIIU 3, antes del Programa, cada institución utilizaba un criterio diferente para clasificar empresas, incluso en algunos casos, la misma institución definía el clasificador, generando incongruencias en el caso de intentar unificar bases de datos.

- A su vez, cada institución participante ha recibido un impacto diferente del Programa, de los cuales ya han empezado a tomar conciencia y están intentando acentuarlos. Entre los principales impactos, citados por los propios representantes de las instituciones durante la misión de evaluación final, se pueden citar:

  - Tributación: Mediante el cruce de datos que propicia el Programa, tributación verá incrementar su base de contribuyentes de forma más eficiente que estableciendo convenios bilaterales de cooperación. Además, por la descentralización que propicia el Programa, se ejecutarán mejores y más cercanas actividades de inspección, llevando un mejor control.

  - Instituto Nacional de Seguros – INS –: se incrementará su base de afiliados por la mayor tasa de formalización a la vez que, al ser un proceso integrado de formalización, ningún empresario podrá eludir el compromiso ante esta institución. En este acaso, los municipios actuaría como “agentes de venta” de los servicios del INS, incrementando de manera significativamente sus ingresos, lo que incluso podría permitirle pagar una comisión por afiliado nuevo a las municipalidades, abriendo una interesante vía de sostenibilidad del proyecto.

  - Municipios: el Programa les proporciona una nueva plataforma de servicios a la población así como mayor cercanía a la misma. Por otra parte, una base de datos unificada incrementa la eficiencia en la recaudación y genera un mayor control sobre la evasión en el registro de patentes.

  - Caja Costarricense de Seguro Social – CCSS –: al contar con una base de datos unificada, podrá cruzar datos de forma más eficiente que como lo hace actualmente, propiciando el cumplimiento de las obligaciones patronales.

  - Ministerio de Salud: El programa VENUFE les proporcionaría una base registro e inspección descentralizada, facilitando sus actividades, en relación con la actual, en donde los registros se encuentran centralizados y los inspectores deben trasladarse, en algunos casos distancias considerables, para realizar sus tareas, con las subsecuentes demoras e ineficiencias.

Considerando estos impactos y los que podrían darse una vez que se sumen otros municipios o instituciones (como el MICIT, SETENA, etc.), el Programa podría considerarse como el primer paso en un proceso de unificación y automatización completa del Estado (gobierno electrónico o ERP del Estado).

- ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

El principal aspecto favorable respecto de la sostenibilidad del Programa lo constituye el amplio consenso que existe en Costa Rica en determinar como prioritario el tema de la simplificación de trámites, dimensión que se encuentra en la agenda de todos los candidatos presidenciales.

Desde el punto de vista del Programa, si bien se cuenta con un plan de institucionalización, se debería trabajar más en las perspectivas de sostenibilidad porque:

- La ventanilla solo hace menos de un mes que inició sus actividades, por lo que los procesos no están probados y arraigados,

- Costa Rica se encuentra en pleno cambio de gobierno nacional, lo que genera cierta incertidumbre respecto de los lineamientos de política y de las autoridades de los principales ministerios.

- El Traspaso del Programa desde la actual UE-MEIC-BID hacia MEIC - DIGEPYME no esta consolidado, si bien DIGEPYME cuenta con el recurso humano necesario, no se ha transferido todavía de forma suficiente el know how.

- Existe cierta escasez de recursos materiales en la DIGEPYME, los que resultan necesarios para efectuar de forma eficiente las actividades de coordinación, para poder propiciar y acelerar la inclusión de nuevas entidades, para brindar el asesoramiento adecuado a municipios que se quieran incluir, etc.

- Se encuentran ciertas deficiencias del equipo informático del MEIC que afectarán su capacidad para dar mantenimiento al sistema, adecuada asistencia permanente a usuarios y asistencia a informáticos de entidades que se quieran sumar.

- CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN

Las principales conclusiones relacionadas con la ejecución del proyecto VENUFE son:

- El marco lógico esta planteado de forma adecuada. La principal consideración al respecto es que se ha realizado un supuesto relativamente fuerte, como es la disponibilidad de infraestructura tecnológica, lo que no se ha cumplido, tal como se puedo relevar en la misión de Evaluación Final y como consta en el informe de Evaluación de Medio Término. Adicionalmente, el hecho de que la situación tecnológica haya sido considerada como un supuesto externo al proyecto hizo que no se prevea un componente de fortalecimiento institucional de las entidades, que, en algunos casos, presentaron mayores debilidades a las previstas.

- Se han ejecutado casi la totalidad de las actividades previstas, restando principalmente la ejecución de aquellas relacionadas con la operativa cotidiana de la ventanilla y con la promoción y difusión del sistema, debido a que, por los atrasos sufridos en la ejecución, recién en Febrero de 2006 se abrió la ventanilla única en MALAJ.

- El Sistema informático PROEMPRESA está implementado y en funcionamiento, aunque el mismo ha sido concebido desde su inicio –diseño conceptual- con una recomendación muy limitada en lo que respecta su alcance y abordado de esta manera en sus sucesivas etapas, es decir, solamente se ha considerado construir una herramienta de registro estático de empresas y no como un Sistema de información permanentemente actualizado de PyMEs, el cual tenga la capacidad de cargar no solo Altas, sino también Bajas y Modificaciones.

- El personal informático de las Instituciones participantes de VENUFE ha sido capacitado en un curso considerado de buen nivel, el que les ha brindado los conocimientos necesarios para desarrollar las interfaces programáticas que se requieran.

- La sostenibilidad informática en el MEIC como Entidad Administradora del Sistema es poco probable, debido a la concurrencia de otras actividades de responsabilidad del personal informático del MEIC y por carecer éstos de, principalmente, recursos adicionales de seguridad y soporte técnico a sus integrantes (Instituciones y Municipios) y futuros integrantes.

- El Programa ha sido eficaz en reunir y coordinar un grupo de instituciones y entidades (ministerios, direcciones generales y municipios) de manera formal, mediante la firma de un convenio. En este sentido, se puede pensar que el programa VENUFE, junto con otras iniciativas como el Plan Gobierno Electrónico, puede ser la piedra fundacional para una completa integración del Estado en sus funciones y de sus bases de datos y procedimientos.

- El Programa podría haber sido más eficiente en la reunión y coordinación de estas instituciones si, desde su etapa de diseño, hubiera incluido, como mínimo a (i) la Secretaría Técnica Nacional Ambiental – SETENA –, (ii) la totalidad de los procesos relacionados con la formalización de empresas, y (iii) representantes del sector privado empresarial.

- En relación con la formalización de empresas, hasta el momento VENUFE ha mostrado una eficacia limitada formalizando MIPYMEs, principalmente por los retrasos en la ejecución. De esta forma, es difícil realizar un análisis de eficiencia en la formalización de MIPyMEs. Al igual que se hizo en la Evaluación de Medio Término, debe dejarse constancia, que el Programa no consideró la creación de un sistema de incentivos para la formalidad ni la coordinación con alguno ya existente sino que solo se centró en la simplificación de trámites, por lo que la eficiencia del Programa puede ser mejorable. Esta dimensión presenta interesantes perspectivas al considerar que la tutoría del Programa recaerá sobre la DIGEPYME, instancia del MEIC a cargo de los incentivos para el desarrollo empresarial. Por otra parte, si el Programa hubiera resultado demasiado eficiente en su objetivo de formalizar empresas, bajo las condiciones actuales de formalización, se podrían haber generado efectos contrarios a los buscados sobre el grupo meta, especialmente sobre aquel tipo de empresas que presentan mayor precariedad, como las microempresas de subsistencia, las que presentan serias dificultades para hacer frente a los requisitos, especialmente a aquellos que implican una erogación importante, dadas sus limitaciones en los ingresos y los flujos de caja, lo que hace que, aún con la simplificación administrativa y un adecuado sistema de incentivos, no puedan formalizarse sin correr un alto riesgo de desaparecer como unidad económica.

- El desempeño de la Unidad Ejecutora ha sido determinante para el logro de los objetivos del proyecto. Por su parte, el MEIC, como Entidad Administradora del proyecto, ha brindado un apoyo considerable a la Unidad Ejecutora.

- Hasta el momento, la participación de la DIGEPYME ha sido limitada. Por diversos motivos no se ha realizado una transferencia intensa del know how desde la Unidad Ejecutora hacia esta dependencia, quien será la tutora del Programa a partir de marzo de 2006. Por anterior, el nivel de apropiación del Programa por parte de la DIGEPYME, si bien es satisfactorio, debería ser mucho mayor. A su vez, se ha podido relevar que la DIGEPYME y su personal cuentan con serias limitaciones de recursos, específicamente materiales, necesarios para realizar las intensas actividades de coordinación interinstitucional necesarias para asegurar la permanencia y ampliación hacia otros municipios y con mayor cantidad de trámites y entidades que se espera para un futuro cercano del Programa.

- Las demás instituciones involucradas con el proceso de formalización de empresas que forman parte de VENUFE han tenido un desempeño apropiado, con ciertas diferencias relacionadas con su enfoque hacia la formalización empresarial y con limitaciones propias en aspectos como los recursos materiales y humanos y la organización interna. No obstante, un aspecto que no ha sido favorable en el desempeño de varias instituciones ha sido la reubicación o deserción de personal directamente afectado al proyecto y que, en muchos casos, había sido capacitado con fondos del mismo

- Aún cuando en la evaluación de medio término se observó que no existía una completa apropiación del Programa por parte de estas instituciones, sino que más bien era tomado como una forma de cumplir con la ley 8220, durante la misión de evaluación final se pudo relevar que dicha situación ha cambiado y sigue progresando favorablemente. En todos los casos, se pudo observar que cada institución reconoce los beneficios que deriva de participar el programa VENUFE, lo que las impulsa a seguir haciéndolo y a profundizar su participación.

- Actualmente y por los retrasos sufridos, el impacto del Programa sobre las empresas y su grado de formalización ha sido reducido, no obstante, se espera que el impacto se incremente notablemente este año, con las perspectivas de inclusión de san José y Cartago, principalmente, así como con el afianzamiento de las actividades en MALAJ.

- El principal impacto del Programa ha sido a nivel institucional y sobre el sistema de gobierno en Costa Rica, por que (i) propició y logró la reunión y coordinación de una diversidad de instituciones vinculadas al proceso de formalización de empresas. Esta coordinación puede ahondarse hacia nuevos procesos, (ii) propició la capacitación de un número importante de personas de las diferentes instituciones, generando fortalecimiento de las mismas, más allá de los fines del proyecto, (iii) propició la unificación de criterios entre las diversas instancias del gobierno central, y (iv) cada institución participante ha recibido un impacto diferente del Programa, de los cuales ya han empezado a tomar conciencia y están intentando acentuarlos.

- En Costa Rica hay consenso en determinar como prioritario el tema de la simplificación de trámites. Esta dimensión se encuentra en la agenda de todos los candidatos presidenciales que participaron en el pasado proceso de elecciones, lo que presenta una perspectiva interesante para la sostenibilidad del Programa.

- Internamente se cuenta con un plan de institucionalización pero se debería trabajar más en las perspectivas de sostenibilidad porque (i) La ventanilla solo hace menos de un mes que inició sus actividades, por lo que los procesos no están probados y arraigados, (ii) Costa Rica se encuentra en pleno cambio de gobierno nacional, lo que genera cierta incertidumbre, (iii) El Traspaso del Programa desde la actual Unidad Ejecutora hacia MEIC - DIGEPYME no esta consolidado, (iv) Existe cierta escasez de recursos materiales en la DIGEPYME, los que resultan necesarios para efectuar de forma eficiente las actividades inherentes al mantenimiento del Programa y su ampliación hacia nuevas entidades nacionales y municipios, y (v) Existen ciertas deficiencias en el equipo informático del MEIC que afectarán su capacidad para dar mantenimiento y ampliar el sistema.

- RECOMENDACIONES

Las recomendaciones de la presente Evaluación Final se han dividido en dos partes por considerar que existen dos dimensiones principales sobre las cuales se pueden introducir mejoras que contribuirán a lograr un impacto mayor sobre el grupo meta y sobre el mismo Estado.

XV.1 Recomendaciones Orientadas a Mejorar el Desempeño del Programa

Las recomendaciones de esta sección se orientan a mejorar el desempeño del Programa en su fin de propiciar la formalización de empresas. Estas recomendaciones son:

- Asegurar la transferencia de know how hacia el MEIC, especialmente en un momento de cambio tan profundo como el actual en donde se esta viviendo un cambio de gobierno, con la consecuente modificación de autoridades y establecimiento de nuevos lineamientos de política, mediante la continuación de al menos un año más de la UE-MEIC-BID del Programa trabajando en estrecha coordinación con DIGEPYME.

- Se deben considerar actividades de fortalecimiento de la DIGEPYME en su calidad de entidad rectora del Programa. Esta instancia gubernamental, si bien cuenta con adecuado capital humano, presenta carencias en su dotación de recursos, lo que puede atentar contra la sostenibilidad del proyecto y en el mantenimiento de su principal activo: la coordinación institucional.

- Lograr una participación más activa de la Dirección de Mejora Regulatoria, en coordinación con DIGEPYME, dado que es la instancia gubernamental que entiende en los procesos de simplificación y que lleva la agenda política del mismo. No se debería dar la situación en que el programa VENUFE-PROEMPRESA se dirija hacia una solución sin la coordinación y participación de esa Dirección y de su agenda de trabajo.

- Lograr la inclusión de las instituciones o procesos relacionados con la formalización empresarial que aún no forman parte del Programa, como son la Secretaría Técnica Nacional Ambiental – SETENA – y el Registro de Productos en el Ministerio de Salud, al menos.

- Establecer mecanismos de coordinación con otros programas / instituciones especialmente con la orientación de facilitar la inclusión de nuevas instituciones y para maximizar el impacto del Programa. Entre estos Programas se deben mencionar:

- Programa FOMUDE – IFAM: el que actualmente se encuentra realizando un proceso de evaluación de la situación informática en municipios y fortalecimiento de los mismos en ese aspecto, lo que resulta sumamente importante para VENUFE.

- Programa de Reordenamiento Territorial, ejecutado por IFAM con financiamiento BID, en el marco del cual se prevé el fortalecimiento de municipios mediante la provisión de software y hardware a municipios, equipamiento necesario para la instalación de Ventanilla Única y que puede ser usado para ambos fines sin perjuicio de su rendimiento.

- La Comisión de Mejora Regulatoria, quien actualmente se encuentra ejecutando trabajos de simplificación intra ministerios, aspecto esencial en el programa VENUFE.

- FUNDES, quien, desde hace varios años, trabaja en la simplificación administrativa dentro de los municipios.

- Ministerio de Ciencia y Tecnología – MICIT –, quien cuenta con mesas de trabajo a las cuales el programa VENUFE puede proporcionarles buenas experiencias concretas de trabajo para avanzar en el tema de gobierno electrónico.

- Programa Híbrido de Competitividad que cuenta con financiamiento del BID, dentro del cual se prevén, entre una multiplicidad de áreas de actuación, el mejoramiento del clima de negocios, fin al que el programa VENUFE contribuya significativamente mediante la simplificación de trámites.

En todos los casos se halló alta voluntad de coordinar ya que todas las instituciones reconocen que resultaría en una situación de ganar – ganar.

XV.2 Recomendaciones Orientadas a Mejorar el Sistema Informático

A continuación son presentadas las recomendaciones por nivel de prioridad, relacionadas con el sistema informático, con el objetivo de incluir prestaciones no previstas inicialmente pero que resultan necesarias y de favorecer sus perspectivas de sostenibilidad.

- Es fundamental e imperativo contar con un profesional informático en el MEIC que asegure la coordinación técnica informática en el seguimiento de este proyecto para esta etapa de implementación del sistema, la incorporación de Instituciones vía adendas al convenio a corto y mediano plazo, y para asegurar que se readecue la programación del sistema por cambios ocurridos en las regulaciones que rigen el proyecto.

- Formar un Comité Técnico integrado por un representante informático de cada una de las Instituciones que forman parte del Proyecto, representantes de instituciones tecnológicas tales como el MICIT y liderados por un coordinador mencionado en el punto 1 de este conjunto de recomendaciones, que se reúnan periódicamente para analizar puntos de interés general y extraordinariamente para salvar casos críticos que ameriten el análisis de su implementación, con una metodología E.R.P. para la incorporación de cambios, ya mencionada en la sección anterior.

- Buscar la oportunidad de incluir en la programación del sistema: a) la digitalización y consulta de documentos en la Ventanillas Única, b) Todos los reportes deben poder generarse en formato EXCEL además del formato actual PDF, c) opción de certificación de que la información ha sido bien alimentada por el plataformista. Esto podría ser solicitado a la firma desarrolladora del sistema para que lo realice dentro del actual encargo o ver la forma de lograrlo con otros fondos.

- Adicionalmente la Unidad Ejecutora debería garantizarse que dentro de los términos del contrato vigente con GBSYS, esta incluya: a) reportes con información estratégica y de control (reportes gerenciales basados en la combinación de información multi-institucional, tales como: Lista y resumen de expedientes ingresados por periodo de fechas y Municipio, Lista e índice de atraso de expedientes en relación con los tiempos de cada etapa y otros propuestos por el desarrollador del sistema en el punto 4 de la propuesta, “Portal de Servicios - Reportes y Consultas – Otras Consultas y Reportes”), b) alertas del sistema referentes a expedientes que han superado el límite de tiempo para ser atendidos, c) manuales en línea del sistema para los diferentes perfiles de usuario.

- El personal Informático del MEIC en coordinación con el personal informático de cada Institución debe asegurar que las estaciones que van a operar el sistema cuenten con la versión instalada del Internet Explorer así como otros requisitos básicos exigidos por la aplicación.

- Regularizar el licenciamiento de la Base de Datos ORACLE a la versión 10g o 9i para WEB. Esta trabajará con versiones del sistema operativo LINUX SUSE 9.0 o 7.3 respectivamente. La otra opción, que es considerada más crítica por el tiempo que se requeriría para adecuar la programación actual del sistema, es utilizar otro motor de base de datos sin costo, tales como MYSQL, PostGreSQL, Firebird, MSDE, etc., dado el bajo volumen transaccional que tendrá la aplicación y una vez consolidado el sistema y con gestión para obtención de recursos económicos, para ser migrada a otra herramienta, tales como el ORACLE.

- Adquirir o conseguir para cada ventanilla un scanner para la digitalización documental y el debido software compactador (generador de PDFs)

- Los profesionales informáticos del MEIC que actuarían como puntos focales de este proyecto no se han relacionado con los informáticos de las otras instituciones participantes, ni estrechamente con los desarrolladores del sistema, por lo que deben iniciar dicho tipo de reracionamiento inmediatamente.

- Incluir al MICIT en el comité informático, ya que este proyecto es un insumo importante para el previsto Gobierno Digital, así como para seguir los lineamientos que dicho proyecto tiene previsto a nivel nacional.

- Buscar los recursos necesarios para agregar al sistema un modo de funcionamiento off-line. Esto es para que las estaciones que no cuenten permanente o temporalmente con una conexión a Internet, puedan alimentar al sistema en una base temporal, para posteriormente actualizar la base de datos central de PROEMPRESA.

- Adquirir o conseguir un servidor de respaldo del servidor de base de datos del proyecto VENUFE, para casos de contingencia. El mismo debe tener características similares al servidor de base de datos.

- Contratar o designar un lugar externo donde destinar las copias de seguridad de los datos del sistema PROEMPRESA (Backups). Esto forma parte del plan de contingencia.

- La empresa encargada del desarrollo del sistema debería incrementar la capacitación de la jefatura y programador focal del MEIC, quienes se han compenetrado muy recientemente con la responsabilidad de sostener este proyecto, por lo que no han podido aún asimilar todo lo que implica sostener este sistema (diseño, programación, configuraciones requeridas en las instituciones participantes, procedimientos que rigen el proyecto, etc.). También en este sentido debe definirse un focal exclusivo para este proyecto que irá creciendo paulatinamente y contar con un personal de reemplazo en casos de consistencia (renuncia u otra forma de alejamiento del focal).

- Debe contratarse a un profesional informático para el MEIC que actúe como administrador de red y administrador de la Base de Datos ORACLE u otro motor de base de datos adoptado.

- Debe considerarse prioritario en la etapa de complementación del sistema, la inclusión del módulo que administra la información del trámite ambiental con SETENA, bajo la misma modalidad de workflow que utiliza el sistema PROEMPRESA. Este es considerado un trámite primario y básico para la simplificación del proceso de formalización de empresas.

- Cada Institución y Municipio participantes del Proyecto VENUFE debe construir las interfaces programáticas que permitan actualizar automáticamente las informaciones de PROEMPRESA en base a las alteraciones de los datos en dichas instituciones participantes, que aseguren la consistencia de las bases de datos de las instituciones participantes y la de PROEMPRESA. El modelo propuesto final sería el contenido en el Gráfico 3.

- Iniciar conversaciones vía coordinación informática para empalmar con el proyecto FOMUDE, que proveerá de equipos informáticos, que podrían ser usufructuados por el proyecto PROEMPRESA. Esto hace factible que los 81 Municipios puedan incorporarse a corto o mediano plazo al proyecto VENUFE.

- La Jefatura de Informática del MEIC debe probar el Plan de Contingencia y designar y asegurar que los mismos están en condiciones de implementar dicho plan.

- Debe crearse una disposición, metodología y responsable para la capacitación de profesionales informáticos de aquellas Instituciones que se vayan integrando al proyecto.

Gráfico 3 – Esquema de Conectividad Recomendado a Futuro para el Sistema VENUFE

- PRINCIPALES LECCIONES APRENDIDAS

- Se destaca la importancia de contar con una Unidad Ejecutora fuerte, formada por personal con alta capacidad para la ejecución de actividades de coordinación interinstitucional, con amplia experiencia en actividades con el sector público y con los recursos materiales necesarios para ejecutar de forma eficiente las tareas previstas. Estas tareas implican entre otras cosas, dedicación temporal, capacidad de adaptación al trabajo con diferentes tipos de profesionales y con metodologías y enfoques en muchas ocasiones divergentes, numerosos, constantes viajes y visitas a diferentes entidades e instituciones, en ciertos casos muy distantes entre si, y todo esto con la mayor agilidad y flexibilidad posible.

- También se requiere que la Unidad Ejecutora cuente con el apoyo político de alto nivel que le permita lograr la ejecución de este tipo de proyectos, específicamente para lograr reunir y coordinar a las instituciones involucradas (ministerios y demás). Con esto se puede lograr ejecutor la mejor solución técnica posible, y no como en el caso del presente Programa que, con el objetivo de hacerlo operativo, se estableció la opción que se asimilaba con la institución que presentaba mayores debilidades, nivelando hacia abajo la solución elegida.

- Es vital el rol del BID como espalda y garante de este tipo de proyecto, lo que a) propicia la participación de las instituciones de alto nivel (ministerios), y b) da una imagen creíble al sector privado.

- En proyectos de esta envergadura para que tengan impacto, la disponibilidad de tecnología no debe darse por sentada. Esta debe considerarse en la misma etapa del diseño, con el fin de salvar posibles brechas tecnológicas. Si bien las mismas no implican una erogación importante en relación al presupuesto del proyecto si escapan a la capacidad de las instituciones involucradas. Dada la importancia para el eficiente desempeño del Programa, de que todas las instituciones involucradas con el proyecto realicen sus actividades en estrecha coordinación, se debería evaluar la posibilidad de que se contemple un componente de fortalecimiento institucional en la etapa de diseño de programas de este tipo.

- Para el caso de Costa Rica, en la etapa de diseño del Programa donde se establecen los supuestos, debe considerarse en forma adecuada el proceso que rige la firma de acuerdos por parte de entidades gubernamentales, el cual incluye una etapa de revisión previa en la Contraloría General de la República, para que los mismos tengan efectividad jurídica. Tal como se detalla en la sección de Ejecución de Actividades y Cumplimiento de Metas, gran parte del retraso en las actividades del proyecto se explica por el tiempo que tomó cumplir con este requisito. Por esto, sería necesario que este tipo de particularidades administrativas propias de cada país se consideren explícitamente en la etapa de diseño del proyecto, quizás en la forma de un supuesto, o que se contemplen mayores holguras de tiempo en países que presentan este tipo de controles en la administración pública que superan las capacidades de las unidades ejecutoras de los proyectos.

- Cuando se decida considerar programas de capacitación del personal de las instituciones, se deben buscar mecanismos que favorezcan el compromiso con el proyecto, de modo que la selección de personal a capacitar considere las perspectivas futuras de permanecer con el proyecto o compromisos de aseguramiento de que la directiva de las instituciones que se mantendrá el personal afectado al proyecto, más aún si este ha sido capacitado con sus fondos del mismo.

- Conviene establecer en los términos de referencia la evaluación de la situación informática, aún cuando en el “cartel” se indique la plataforma a utilizar en la programación del sistema. Porque debe ser posible buscar vías alternativa de solución durante la ejecución del trabajo de diseño y programación del software para superar limitaciones en temas de licenciamiento. Debe evaluarse si conviene programar en motores de base de datos sin costo, tales como MYSQL, PostGreSQL, Firebird, MSDE, etc., en cuanto a si existe conocimiento en el país sobre dichas aplicaciones y en el mismo tipo de instituciones, así como si existe aceptación y confianza sobre su uso. Una vez consolidado el sistema y con gestión para obtención de recursos económicos sería posible migrar a otras herramientas, tales como el ORACLE.

- La experiencia del Programa con respecto al logro de sus objetivos, respalda que desde el momento de diseño del Programa no se debería restringir la implementación de un sistema de esta naturaleza a un Municipio con exclusividad, como ha sido el caso con el Municipio de San José. En una etapa piloto puede resultar más productivo por su simplicidad y facilidad para realizar ajustes, que el Programa se lance en un municipio de menor tamaño relativo, en los que suele ser más simple la resolución de problemas que se presenten así como las actividades de simplificación interna.

- Conviene  ver los sistemas de formalización de empresas no solo como algo tributario sino más bien como una política inclusiva con fines de desarrollo económico.

- Necesidad de acompañar la simplificación con el replanteamiento de los requisitos para acceder y mantenerse en la formalidad (especialmente para las empresas de menor tamaño relativo) y por un sistema de incentivos que propicie la formalización.

ANEXOS

ANEXO 1

Términos de Referencia de la Evaluación

TERMINOS DE REFERENCIA

Evaluación Final

Programa de Ventanilla Única para la Formalización de Micro y Pequeña Empresa ATN/MT -7408- CR

I.	Antecedentes

El problema de la informalidad de las empresas tiene efectos negativos tanto para ellas mismas (limita su desarrollo y crecimiento), como para sus empleados (enfrentan restricciones para gozar de los beneficios que ofrece el sistema de seguridad social, ejercer sus derechos laborales y tener estabilidad en sus trabajos) y el mismo Estado (pues no contribuyen solidariamente con las finanzas públicas, a la seguros de riesgos del trabajo, enfermedad y maternidad ni al sistema de pensiones, entre otros).

Dado que estas afirmaciones son también validadas para Costa Rica, aunado a estudios realizados que muestran que los empresarios consideran que los trámites generales de funcionamiento en nuestro país son excesivos, en agosto del 2001, se suscribió un “Convenio” de cooperación técnica no reembolsable N° ATN/MT-7408-CR entre el Gobierno de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) como administrador del Fondo Multilateral de Inversiones –FOMIN- para apoyar la ejecución del “Programa para el Establecimiento de una ventanilla única para la formalización de micro y pequeña empresa”.  La contribución del BID para financiar la contratación de servicios de consultoría y adquisición de bienes para el establecimiento de dicho Programa asciende a $660.000 y es completada con aportes en efectivo y especie por parte del Gobierno de Costa Rica, por un monto de $300.000.

Como organismo ejecutor para la realización del Programa se definió al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC).

Mediante este Programa se propuso simplificar los procedimientos para formalizar una empresa (física o jurídica) en Costa Rica, estableciendo de una Ventanilla Electrónica Única donde se centralizara la entrada de los datos y documentos requeridos para realizar los trámites más comunes relacionados con el registro de empresas, con el fin de disminuir el costo y reducir la duración del proceso.

Si bien el diseño e implementación del sistema de formalización de empresas beneficia a todas las empresas que participan en el proceso, sin importar su tamaño y actividad, el Programa centra su atención prioritaria en las micro y pequeñas empresas con el fin de ampliar su participación en la economía formal, debido a que los estudios realizados alrededor del 2000, mostraban que alrededor de una tercera parte de los trabajadores costarricenses laboran en aproximadamente 65 mil micro y pequeñas empresas en el sector informal.

El proceso de registro mínimo de las personas jurídicas independientemente de que sean de capital costarricenses o extranjero, involucra a seis entidades distintas, a saber:  Registro Mercantil, Instituto Nacional de Seguros, Caja Costarricense de Seguro Social, Dirección General de Tributación Directa, Ministerio de Salud y Municipalidad del cantón correspondiente (en Costa Rica existen 81 municipios que tienen regulaciones independientes).  Lo anterior constituye un obstáculo para la formalización de micro y pequeñas empresas, dada la complejidad de los requisitos gubernamentales reglamentarios.  Las empresas de naturaleza física, no requieren inscribirse en el Registro Mercantil.

La propuesta acordada y aprobada entre el Gobierno de Costa Rica y el BID propuso desarrollar una ventanilla que utilizará como plan piloto únicamente para la Municipalidad de San José, cantón en que se concentra el mayor número de micro y pequeñas empresas.  Según las estadísticas disponibles de diciembre del 2004 en la Unidad de Información Empresarial del MEIC, en este cantón se concentra el 26,1% de este tipo de empresas (6.076 micros y 2.715 pequeñas).

- Objetivos del Programa y su cumplimiento

Los componentes originales fueron: 1) Diagnóstico y convenio interinstitucional ($97.200), 2) Regulaciones imprescindibles para la operación de la ventanilla ($111.300), 3) Sistema Técnico, Leyes / Regulaciones Periféricas y Adaptación de Procesos ($323.800), 4) Promoción y Divulgación (100.140), además de financiar asuntos administrativos como personal y equipo para la Unidad Ejecutora, gastos para evaluaciones externas, auditoria y el rubro correspondiente a imprevistos ($318.500).  El proyecto sufrió atrasos significativos al inicio debido principalmente a dificultades organizacionales y administrativas.  La verdadera implementación empezó con el diagnóstico legal en noviembre de 2002.  El plazo original de desembolso fue prorrogado hasta Enero 2006.

Como primer paso dentro del proyecto se contrató un Diagnóstico Legal que permitió establecer la viabilidad del mismo, así como sugerir las medidas alternativas a implementar para salvar eventuales impedimentos.  Una de las conclusiones más relevantes del mismo es que el sistema de ventanilla única propuesto era factible, sin necesidad de realizar reformas en las leyes ordinarias que regulan cada trámite, sujeto al cumplimiento de algunos supuestos.  Dado lo anterior se procedió a la contratación de un Diagnóstico Técnico.

Por su parte el diagnóstico técnico permitió entre otras cosas:

- elaborar una propuesta de procedimientos más eficientes para las instituciones que participan en el Proyecto,

- determinar opciones de conexión y relación de los sistemas informáticos (aplicaciones) de las entidades participantes,

- definir características que debe tener el software para permitir el intercambio de información para la realización de los trámites,

- identificar parámetros técnicos mínimos que debían cumplir las entidades (especialmente Municipalidades) para ingresar en el sistema VENUFE y los aspectos técnicos mínimos que debían considerarse en el convenio de compromiso que suscribirían las instituciones participantes en el Programa, y por último,

- contar con un formulario único para el registro de las empresas, incorporando la información que solicitan las entidades.

Como complemento al diagnóstico legal se contrató además una empresa que evaluó la conveniencia legal de proveer los servicios de registro empresarial por medio de un sistema que permita la entrada de datos a través de entidades privadas, con la idea de promover un mercado competitivo, descentralizado y diferenciado.  El objetivo inicial era ampliar la participación del sector privado y mejorar la transparencia en su manejo, mediante una red de ventanilla única administrada por un ente privado que posea amplia cobertura dentro del sector empresarial costarricense.  Sin embargo, el resultado de esta consultoría señaló que si bien era legalmente viable la operación de un ente privado, no existían las condiciones operativas para permitir su funcionamiento por lo que recomendó utilizar a los municipios como entidades receptoras de solicitudes de trámite y que el rol de administrador del sistema fuera asumido por el MEIC, como rector del sector de micro, pequeña y mediana empresa, según la reforma que se introdujo en la Ley 8262 “Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas” a la Ley orgánica del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, Nº 6054.

Después de que se realizó la evaluación de medio término en febrero de 2004, se consideró conveniente replantear el diseño propuesto y se definió un segundo componente de Diseño e implementación del Sistema VENUFE en el cual se incluyeron las siguientes consultorías:

- Nivelación técnica informática de las contrapartes en las instituciones participantes en temas específicos

- Implementación de mejoras en trámites de registro de empresas en instituciones participantes junto con el desarrollo e implementación del Sistema VENUFE.  Esta consultoría incluye la capacitación de funcionarios de instituciones participantes en el uso del sistema

- Consultoría de relaciones públicas y comunicación.

La ejecución de dichas consultorías se inició luego de que se logró entregar ante la Representación del Banco en Costa Rica, una copia del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional para la creación del macroproceso de formalización de empresas.  Dicho convenio fue suscrito por las siguientes entidades:

- Instituciones participantes en la realización de trámites de formalización:

  - Ministerio de Salud

  - Ministerio de Hacienda

  - Instituto Nacional de Seguros

  - Caja Costarricense de Seguro Social

  - Municipalidad de San José

  - Municipalidad de Alajuela

- Instituciones con el rol de validadoras de datos:

  - Ministerio de Gobernación, Policía y Gracia

  - Registro Público

  - Tribunal Supremo de Elecciones

- Institución administradora del sistema:

  - Ministerio de Economía, Industria y Comercio.

La nivelación técnica informática de las contrapartes en las instituciones participantes, involucró tres áreas temáticas, a saber: WEB SERVICES, XML y seguridad de datos.  Lo anterior porque según los resultados del Informe de la “Evaluación de Medio Término” era necesario incrementar la capacidad de informática del personal debido a que pocas instituciones tienen sistemas “abiertos” que facilitaran la integración institucional y que el diseño del sistema de información VENUFE requería definir gran cantidad de detalles de interfases e interoperabilidad entre las instituciones.  Dado que los técnicos de las instituciones operan como contrapartes informáticos de la empresa consultora encargada del diseño del sistema, se consideró necesario que tuvieran fortaleza para cumplir adecuadamente su rol y ser buenos interlocutores y evaluadores de los productos que se desarrollen como parte de la consultoría de desarrollo.  Esta consultoría tuvo una duración de tres meses y medio e involucró a 24 funcionarios de las entidades firmantes del convenio marco.

La consultoría para el desarrollo e implementación del Sistema VENUFE incluye los elementos técnicos que permitan:

- Depurar, validar e implementar las propuestas de mejoras en los procedimientos del macroproceso de formalización incluidas en las recomendaciones del diagnóstico técnico.  Este desarrollo está orientado por la filosofía de mejoramiento continuo, con el fin de que los mismos funcionarios puedan ir implementando mejoras que permitan hacerlos cada vez más eficientes.

- Diseño, desarrollo e implementación de un sistema que permita la conexión de las entidades participantes a una base de datos central a partir del uso de un formulario único con la documentación de respaldo requerida para la realización de los diferentes trámites.

La firma consultora para el diseño e implementación de la ventanilla única es responsable de elaborar un Manual del Usuario para adiestrar en el uso del sistema y que sirva como referencia en caso de dudas.  Esta consultoría cuenta con el apoyo un equipo de ingenieros industriales para depurar, validar e implementar las mejoras en los procedimientos del macroproceso de formalización de empresas en las instituciones participantes en el proyecto.  Dado que el esquema del sistema requiere diseminar los datos públicos sobre la administración y mantenimiento de la Ventanilla Única, así como todas las normas que regulan estos trámites la firma consultora deberá desarrollar un sitio WEB que debe ajustarse a los requerimientos establecidos por el Portal del Gobierno Digital.  Adicionalmente deberá capacitar a los funcionarios de las instituciones participantes en el tratamiento de la información electrónica que reciban para la realización del respectivo trámite, con el fin de reducir su resistencia y lograr una rápida aceptación de los nuevos procedimientos que introduce la Ventanilla Única para la formalización de empresas.  Esta labor deberá ser coordinada con la empresa de comunicación y relaciones públicas y la empresa deberá asignar como apoyo al personal de la empresa que desarrolló la programación del sistema, de la base de datos, el sitio Web y los profesionales que implementaron las mejoras en los procedimientos.

Conviene destacar que para sentar las bases para la operación de la ventanilla, las instituciones participantes en el Programa iniciaron en el mes de abril del 2004, una serie de actividades tendientes a acoplar sus trámites, para centralizar la recepción de solicitudes asociadas al macroproceso de formalización de empresas en la Municipalidad de San José a partir del momento en que se formalizó la firma del Convenio de Cooperación Interinstitucional.  Dicho acoplamiento incluyó la codificación de actividades utilizando CIIU-3 y la capacitación de los funcionarios municipales que trabajarían en el Centro de Información y la Plataforma de Servicios.

Los objetivos de la consultoría en comunicación y relaciones públicas son fortalecer la imagen y relaciones del programa VENUFE, con base en un diseño e implementación de una estrategia de comunicación que contribuya a posicionar y a consolidar el Programa –entre sus distintos públicos– como promotor del proceso de simplificación de trámites para la formalización de empresas principalmente micro y pequeñas, así como articular acciones de comunicación en distintas áreas asociadas a la imagen institucional, entre ellas asuntos públicos, relaciones con la prensa, diseño gráfico, manejo de crisis (prevención y gestión), así como acciones específicas para fortalecer la comunicación entre las instituciones participantes en el Proyecto.  Esta consultoría es un soporte para reducir la resistencia al cambio de los funcionarios de las instituciones participantes, para que se conviertan en facilitadores en la ejecución del macroproceso dentro de sus respectivas instituciones.

Con el fin de apoyar las actividades del proyecto asociadas a la consolidación del sistema VENUFE, la empresa consultora encargada de la comunicación y relaciones públicas deberá organizar actividades que permitan generar apoyo para simplificar el proceso de registro empresarial, con representantes de los sectores productivos, líderes de opinión, organismos de apoyo a la micro y pequeña empresa y diputados.  También deberá elaborar materiales gráficos y diseñar e implementar una campaña de divulgación que apoyo el sistema VENUFE.

- Interesados y  Beneficiarios

Las partes interesadas en esta evaluación son:

  - Como entidades representativas del sector empresarial:  Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP), la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR), Cámara de Comercio de Costa Rica (CCCR) y la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA)

  - Por el sector público:  las instituciones firmantes del convenio marco y las municipalidades que están en proceso de adherirse al mismo mediante Addendum

  - Otros interesados:  el Ministerio de Economía, Industria y Comercio como representante del Gobierno de Costa Rica, la Representación del BID, que supervisa la implementación del proyecto, y la gerencia del FOMIN, como responsable por los fondos ante el Comité de Donantes.

- Objetivos de la  Evaluación

- El objetivo general de la consultoría es realizar la evaluación final del Programa.

- Los objetivos específicos de la evaluación son:

  - determinar si los objetivos, resultados e impacto tal y como fueran expresados en el marco lógico fueron logrados;

  - identificar lecciones aprendidas y dar recomendaciones para futuras operaciones a ser financiados por BID y FOMIN; y

  - valorar el papel de los diferentes miembros de la Comisión de Coordinación Interinstitucional (conformada por funcionarios de las instituciones firmantes del convenio marco y por personas designadas por grupos del sector empresarial formal), el desempeño de la unidad ejecutora y la institucionalidad del proyecto.

- Metodología

La metodología de evaluación debe basarse principalmente en entrevistas selectivas y en análisis documental.  No requiere la recolección de información estadística adicional.  La documentación del proyecto se encuentra en la Unidad Ejecutora y la Representación del BID en Costa Rica.

- Tareas

Las principales tareas a realizarse durante la consultoría serán:

- Revisión de documentación de proyecto. Analizar material de apoyo usado en preparación del proyecto, documentos aprobados, informe sobre desempeño del proyecto, desembolsos, informes de progreso, planes de acción y otra información disponible en el Banco o las oficinas de la Unidad Ejecutora.

- Visitas al campo y entrevistas:

  - Visita a Costa Rica para realizar entrevistas con personas involucradas con el proyecto, el organismo ejecutor, patrocinadores, beneficiarios, tanto de las instituciones participantes en los trámites, cámaras empresariales y del Banco y FOMIN;

  - Entrevistas con una muestra de empresas PyMEs formalizadas y no formalizadas.

  - El consultor debe desarrollar cuestionarios para captar y procesar la información de las entrevistas.

- Análisis de datos. Analizar la información generada del sistema de monitoreo y los estudios realizados para observar los posibles efectos del proyecto en la economía nacional, y estudios de benchmarking para PyMEs. El consultor podrá proponer métodos adicionales de realizar la evaluación.

- Hacer una valoración y análisis del Marco lógico del Proyecto y sus indicadores de desempeño, incluyendo:

  - Valoración del cumplimiento de los indicadores a la fecha.

  - Revisión de la pertinencia y validez de los indicadores existentes, y el grado en que el monitoreo de los mismos refleja realmente el avance del Proyecto.

  - En los casos necesarios, proponer un replanteamiento de los indicadores de desempeño, los medios de verificación y los supuestos que los respalden.

- Valorar el impacto relativo (o las expectativas de impacto que existan) que a la fecha de la evaluación se pueda haber generado, en:

  - Las instituciones participantes en el Proyecto.

  - Personas clave de las instituciones participantes (MEIC, INS, CCSS, Dirección de Tributación, Ministerio de Salud y Municipalidades).

  - Otras fuentes relevantes.

- Analizar el papel y la participación de cada una de las instituciones involucradas en el proyecto (MEIC, INS, CCSS, Dirección de Tributación, Ministerio de Salud y Municipalidades), haciendo las recomendaciones pertinentes que permitan mejorar el accionar del Proyecto en el futuro.

- Analizar y formular recomendaciones sobre la decisión gubernamental de proveer los servicios de registro empresarial por medio de un sistema adscrito al MEIC, abarcando aspectos como:

  - Sostenibilidad tecnológica de la propuesta, generando las conclusiones y recomendaciones que permitan solventar este tema.

  - Capacidad institucional del país para continuar brindando los servicios del proyecto, una vez finalizada la ejecución del Programa, y el financiamiento del FOMIN.

- Determinar si las métricas de monitoreo, permiten evaluar el impacto del Programa sobre las MIPE’s beneficiadas, y su relación con los objetivos del Programa, en términos de desarrollo económico del país, en caso de que la recomendación para su continuación sea positiva.

- Duración y tipo de consultoría

- La firma consultora tendría un contrato de suma global por un estimado de 22 días/consultor dentro de un plazo de 10 semanas. La consultoría debe iniciar aproximadamente en la segunda semana del mes de enero de 2006.

- Lugar de la consultoría

- El lugar de la consultoría será en Costa Rica.  En caso de que la firma consultora sea extranjera, sus colaboradores tendrían que estar en Costa Rica en dos oportunidades, primero para las entrevistas y trabajo de campo, y después para participar en la presentación de los resultados en el taller de cierre del proyecto.

- Productos y Calendario

- Dos copias del informe en borrador de la evaluación, en idioma español.  Una copia para la Representación del BID en Costa Rica y otra para la Unidad Ejecutora del Programa.  Dichos documentos deberán remitirse a más tardar 15 días naturales después de realizar el trabajo de campo, y antes del inicio de la segunda visita al país o fase del trabajo.  El informe se entregará por medio de archivo electrónico compatible con Microsoft Word.  El consultor deberá recibir los comentarios de la Unidad Ejecutora y el Banco e incorporarlos en el informe final. La versión final del documento con sus anexos debe venir tanto en WORD como PDF, y la versión en PDF debe incluir el documento y todos sus anexos en un solo archivo.

- El informe final y la presentación en el taller deben entregarse a satisfacción del Banco a más tardar a mediados del mes de marzo de 2006.

- Para la segunda visita o fase del trabajo, con base en lo valorado en el campo y el informe final terminado para entregar a todos los participantes, la firma consultora hará una presentación en MS Power Point o compatible, de los resultados de esta evaluación, ante el Banco, MEIC y los otros patrocinadores, participando así en el taller final del proyecto.

- El informe debe tomar en consideración la relevancia, efectividad, eficiencia, sustentabilidad, y lecciones aprendidas.  Específicamente, la evaluación debe examinar los aspectos siguientes:

    - Cambios de entorno y análisis de supuestos (relevancia):

      - ¿El diseño del proyecto es adecuado para enfrentar los problemas identificados?

      - ¿Cuáles factores internos y externos han influenciado la posibilidad de que los beneficiarios y ejecutores alcancen las metas propuestas?

      - Los objetivos del proyecto y el diseño fueron relevantes dado el contexto político, económico y financiero.

      - La firma consultora debe presentar un breve resumen del ambiente político y las condiciones económicos y de negocios que hayan tenido un impacto sobre el sector industrial costarricense (tanto para empresas multinacionales como PyMEs durante el período de la implementación).

    - Resultados directos logrados (efectividad):

      - ¿Alcanzó el Programa el número esperado de beneficiarios (trámites e instituciones involucradas, municipios participantes, empresas formalizadas)?

      - ¿Se redujo el costo y duración del proceso total de formalización de empresas?

      - ¿Están los beneficiarios satisfechos con la calidad y entrega de servicios?  Si no, explique en que sentido los servicios no alcanzaron las expectativas de los beneficiarios, y ¿por qué?

      - ¿Cuáles mejoras concretas y cambios han sucedido [a nivel de la industria, mercado, entre los beneficiarios meta, etc.] como resultado directo del Programa?

    - Análisis de outcome/impacto (efectividad):

      - Los resultados o beneficios se extendieron al territorio o a los sectores de los beneficiarios directos.

      - ¿Demuestran mayor cumplimiento con estándares internacionales de calidad, han creado más empleo, mayor número de empresas formalizadas?

      - ¿Se ha podido medir algún impacto macroeconómico del Programa?

    - Logro de indicadores de desempeño y metas del proyecto (eficiencia):

      - ¿Cuál ha sido el desempeño del sistema VENUFE con respecto a los indicadores propuestos y responsabilidades acordadas con respecto a la implementación del proyecto?

      - ¿Logró el proyecto alcanzar la meta de reducir el costo y tiempo para realizar los trámites de formalización involucrados?

      - Realizar un análisis costo/beneficio de la provisión de los servicios y la eficiencia con que el sistema VENUFE los brindó.

      - Se debe incluir información sobre las dificultades encaradas por el programa VENUFE y las acciones tomadas por la Unidad Ejecutora y los patrocinadores para subsanarlas (administrativas, operacionales, financieras, políticas o macroeconómicas, etc.).

    - Sostenibilidad:

      - El informe debe analizar el nivel de sostenibilidad del proyecto.

      - ¿Quedarán los efectos del proyecto en el futuro?

      - ¿Cuál es el plan de institucionalización del Programa?

      - ¿Se seguirán brindando los servicios después de terminar el plazo de desembolso de fondos del FOMIN?

      - Cuáles mecanismos de recuperación de costos han establecido el MEIC para asegurar la sostenibilidad?

      - ¿Crearon una estrategia o plan al respecto?

    - Lecciones aprendidas:

      - La firma consultora debe proveer información sobre las condiciones  económicas/políticas/financieras que deben existir, calificaciones de la agencia ejecutora, perfil de los integrantes ejecutores, participación requerida de los involucrados (stakeholders), y  otros factores que deben estar presentes, a fin de informar futuros equipos de proyecto.

      - Valorar la utilidad del esquema de la Comisión de Coordinación Interinstitucional.

      - ¿Cuáles son los principales limitantes que podrían ser considerados genéricos en la creación de sistemas de información para la formalización de empresas?

      - ¿Cuáles son los otros programas que deben ejecutarse simultáneamente para apoyar la formalización de las PyMEs?

    - Se adjunta el esquema de reporte como Anexo 1.

- Responsabilidad de la Unidad Ejecutora

- Entregar a la firma consultora al inicio de la consultoría un listado de los contactos del Programa, así como los nombres y puestos de actores claves para la evaluación, establecidos en el apartado II de Interesados y Beneficiarios.

- Coordinar la obtención de las citas con los contactos y actores claves dentro del período de realización de entrevistas establecido por consultor en el plan de trabajo para la consultoría.

- Entregar copia electrónica de la documentación de antecedentes del proyecto y los estudios realizados.

ANEXO 2

Metodología de Evaluación Detallada

# Anexo 2 - Metodología de Evaluación

La metodología de Evaluación a utilizar instrumenta el proceso de evaluación en cuatro grandes etapas de trabajo de la consultoría:

Etapa No. 1 – Recolección de Información

Etapa No. 2 – Análisis de la Información.

Etapa No. 3 – Evaluación del Proyecto

Etapa No. 4 – Generación de Recomendaciones.

Etapa 1: Relevamiento de Información: El Objetivo de esta Etapa es recopilar la información que puede resultar de importancia para realizar la evaluación del Proyecto. Dicha información se agrupa en torno a dos grandes fuentes:

- Documentación del Proyecto, entre los que se cuentan:

  - Material de apoyo usado en preparación del proyecto,

  - Documentos aprobados,

  - Informe sobre desempeño del proyecto,

  - Desembolsos,

  - Informes de progreso,

  - Planes de acción

  - Otros documentos disponibles en el Banco o las oficinas de la Unidad Ejecutora.

- Visita de Campo y Entrevistas, mas específicamente, se realizará una visita a Costa Rica para realizar entrevistas con:

  - Personas involucradas con el proyecto,

  - Representantes del organismo ejecutor,

  - Patrocinadores,

  - Beneficiarios, tanto de las instituciones participantes en los trámites, cámaras empresariales y del Banco y FOMIN, y

  - Una muestra de empresas PyMEs formalizadas y no formalizadas.

Etapa 2: Análisis de la Información: El Objetivo de esta Etapa es determinar los posibles efectos del proyecto en la economía nacional. La información a analizar provendrá, principalmente, de dos fuentes:

  - Información del Sistema de Monitoreo, e

  - Información de Estudios realizados

Figura 1 Metodología

Etapa 3: Evaluación del Proyecto: El Objetivo de esta Etapa es conocer el desempeño, del Proyecto de Ventanilla Única para la Focalización de Micro y pequeñas Empresas en relación con 5 grandes dimensiones:

- Marco Lógico. El objetivo aquí es realizar una valoración y análisis del Marco Lógico del Proyecto y de sus indicadores de desempeño. Específicamente, se analizarán las siguientes variables:

  - Cumplimiento de indicadores,

  - Pertinencia y validez de los indicadores existentes,

  - El grado en que el monitoreo de los indicadores existentes refleja realmente el avance del Proyecto, y

  - Análisis y replanteo, en caso de ser necesario, de los indicadores de desempeño, los medios de verificación y los supuestos que los respalden.

- Relevancia. El objetivo es conocer la adecuación del proyecto a su entorno, así como los cambios en el mismo y en los supuestos sobre los que se fundamenta. Las variables a analizar son:

  - La relación entre el diseño del Proyecto y los problemas existentes u objetivos que intenta lograr.

  - Los factores internos y externos han influenciado la posibilidad de que los beneficiarios y ejecutores alcancen las metas previstas.

  - La relevancia de los objetivos del proyecto y del diseño en relación con el contexto político, económico y financiero

- Efectividad. El objetivo es conocer los resultados directos del proyecto, para lo cual se analiza:

  - Los beneficiarios atendidos en relación a lo previsto.

  - La reducción del costo y de la duración del proceso total de formalización de empresas en relación a lo previsto.

  - La satisfacción de los usuarios respecto de la calidad de los servicios.

  - Las mejoras concretas y cambios han sucedido a diferentes niveles (como ser de la industria, mercado, entre los beneficiarios, el grupo meta, etc.) como resultado directo del Programa y atribuibles a él.

- Impacto o Expectativas de Impacto. El objetivo es conocer la incidencia del proyecto sobre el grupo meta y los beneficiarios. En esta dimensión se medirá el impacto real (o se estimará el impacto esperado) sobre:

  - Las Instituciones participantes del proyecto,

  - Las Personas clave de las instituciones participantes (MEIC, INS, CCSS, Dirección de Tributación, Ministerio de Salud y Municipalidades), y sobre

  - Otros Actores y/o Fuentes.

- Institucional. Con el objetivo de conocer el desempeño de las instituciones involucradas con el proyecto en relación a los roles que se preveía que desempeñen y en relación con los impactos generados por el Proyecto. Para esto, se analizarán las siguientes variables:

  - El Rol previsto para cada institución, y

  - El Desempeño de cada institución.

- Sostenibilidad. El objetivo es conocer el grado de sostenibilidad alcanzado por el Proyecto, sobre dos variables:

  - La sostenibilidad del esquema planteado,

  - La sostenibilidad de los resultados obtenidos, y finalmente,

  - El Plan de Institucionalización del proyecto.

- Sistema de Monitoreo. Se evaluará el sistema de monitoreo para conocer su capacidad de medir de forma fidedigna los resultados e impactos del proyectos, mas específicamente, se analizará si las métricas de monitoreo permiten evaluar el impacto del Programa sobre las MYPEs beneficiadas, y su relación con los objetivos del Programa.

Etapa 4: Generación de Recomendaciones: El Objetivo de esta Etapa es dejar constancia de las lecciones agredidas a partir de la ejecución de este proyecto, así como determinar los aspectos mejorables y las medidas a implementar en el futuro para mejorarlos. De esta forma, se busca determinar lecciones aprendidas en lo referente a:

  - Las condiciones económicas/políticas/financieras que deben existir para la adecuada ejecución de este tipo de proyectos,

  - Las calificaciones necesarias que debe poseer la agencia ejecutora,

  - El perfil requerido de los integrantes ejecutores,

  - La participación requerida de los involucrados (stakeholders),

  - Otros factores que deben estar presentes, y

  - Las principales limitantes en la creación de sistemas de información para la formalización de empresas

Por otra parte, se generarán recomendaciones sobre el Sistema de Registro Empresarial orientadas a:

- Maximizar el impacto futuro del Proyecto o el impacto de futuros proyectos similares.

- Incrementar la capacidad de las instituciones relacionadas directa o indirectamente con el Proyecto.

- Maximizar la sostenibilidad tecnológica del Proyecto.

- Mejorar el Sistema de Monitoreo

ANEXO 3

Marco Lógico del Programa Original

Anexo 3 - MATRIZ DE MARCO LOGICO

| Síntesis de objetivos | Indicadores | Medios de verificación | Supuestos |
| --- | --- | --- | --- |
| FIN |  |  |  |
| Contribuir a la mejora de la economía costarricense y de la institucionalidad del país |  |  | Estabilidad económica y política |
| PROPÓSITO |  |  |  |
| Aumentar la participación de la micro y pequeña empresa en la economía formal de Costa Rica a través de un mecanismo sencillo, ágil y eficiente de registro de empresas. | 1. Reducir a la mitad el tiempo medio de trámite requerido para el registro de una empresa en el período de un año en relación con el tiempo medio de trámite al inicio del sistema. | 1. Informes inicial y final del proyecto | No existen cambios sustanciales en la normativa legal que modifique sustancialmente los requisitos que se deben cumplir para obtener un permiso o lograr la inscripción en alguno de los registros considerados en el sistema. |
|  |  | 2, Informes semestrales de avance preparados por la Unidad Ejecutora |  |
|  | 2. Hacer un uso intensivo de la tecnología informática disponible para establecer la red de ventanilla única, de modo que la captura de la información requerida para la realización de los trámites, por parte de las entidades involucradas se reciba en un solo punto y desde el inicio del proceso. | 3. Registros de trámites realizados | El país cuenta con una infraestructura tecnológica en materia de comunicaciones que facilita el intercambio de información sin la necesidad de realizar grandes inversiones por parte de las instituciones involucradas. |
| COMPONENTES |  |  |  |
| Compromiso Interinstitucional y revisión técnica jurídica sobre la viabilidad de la ventanilla | A los 12 meses de iniciado el proyecto |  |  |
|  | Número de municipios que han manifestado por escrito su interés en participar. | 1. Informes semestrales de avance preparados por la Unidad Ejecutora | Interés evidente de los funcionarios de todo nivel de las instituciones de participar |
|  | Número de entidades nacionales que han manifestado por escrito su interés en participar. | 2. Documentación recibida en la Unidad Ejecutora de las instituciones con su interés en participar | Disponibilidad de personal calificado para atender las empresas consultoras contratadas por la Unidad Ejecutora |
|  | A los 24 meses de iniciado el proyecto | 3. Convenio suscrito por las entidades firmantes | Coordinación efectiva por parte de la Unidad Ejecutora con los enlaces definidos por las instituciones |
|  | Texto del convenio de cooperación consensuado entre las instituciones | 4. Informes finales de las consultorías realizadas |  |
|  | Número de municipios firmantes |  |  |
|  | Número de entidades nacionales firmantes |  |  |
|  | Informes de consultoría legales con viabilidad |  |  |
|  | Informes de consultoría técnica con viabilidad |  |  |
|  | Propuesta de proceso de formalización que integre a las instituciones consensuado |  |  |
|  | Propuesta de formulario único para la recolección de información consensuado |  |  |
| Diseño e implementación de la ventanilla a nivel municipal | Línea de base de evaluación del sistema definida | 1. Planes de trabajo de las consultorías | Interés evidente de los funcionarios de todo nivel de las instituciones de participar |
|  | Propuesta de proceso de formalización que integre a las instituciones validado y aprobado por los funcionarios pertinentes | 2. Informes semestrales de gestión preparados por la Unidad Ejecutora | Disponibilidad de personal calificado para atender las empresas consultoras contratadas por la Unidad Ejecutora |
|  | Propuesta de formulario único para la recolección de información validado y aprobado por los funcionarios pertinentes | 3. Productos parciales de las consultorías realizadas | Coordinación efectiva por parte de la Unidad Ejecutora con los enlaces definidos por las instituciones |
|  | Mecanismo de suministro de información de entidades validadoras definido y probado. | 4. Informes finales de las consultorías realizadas |  |
|  | Prototipo del servicio de web funcionando para al menos seis instituciones nacionales y un municipio | 5. Minutas de reuniones realizadas e informes de control de asistencia |  |
|  | Servicio de web funcionando para al menos ocho instituciones nacionales y dos municipio |  |  |
|  | Reducción de al menos un 50% en el costo de la documentación legal de respaldo requerida para dar inicio a los trámites |  |  |
|  | Al menos tres talleres organizados y realizados a nivel de los municipios firmantes, con la participación de funcionarios de las instituciones nacionales vinculadas al proceso de formalización |  |  |
|  | Al finalizar el proyecto: |  |  |
|  | Reducción del 50% en el tiempo promedio total requerido para realizar los trámites de formalización involucrados en el sistema |  |  |
|  | Por lo menos cuatro talleres de difusión del sistema ante el sector empresarial a nivel de los municipios involucrados realizados |  |  |
|  | Al menos una actividad de divulgación a nivel nacional con la participación del sector público y privado |  |  |

ANEXO 4

Lista de Personas Entrevistadas

Anexo 4 – Lista de Personas Entrevistadas

| Apellido y Nombre | Institución a la que pertenece |
| --- | --- |
| Alemán, Liduvina | Municipalidad de San Carlos |
| Arce Molina, Mario A | Municipalidad de San José |
| Arguedas, Luis | Municipalidad de Alajuela |
| Arias Quirós, Xinia | Ministerio de Salud |
| Arias, Rogelio | Migración |
| Arrea B., Marta E. | FUCE (Fundación de Cooperación Estatal) |
| Barrantes Rodríguez, Gilberto | Ministerio de Economía, Industria y Comercio. |
| Calderón, Rodrigo | Ministerio de Economía, Industria y Comercio. |
| Calvo Saénz, Silvia | HACIENDA |
| Castillo Díaz, Martha | Ministerio de Economía, Industria y Comercio. |
| Castro, Sergio | Riesgos de Trabajo, INS |
| Charpantier, Laura | Consultor Independiente |
| Chavarría Rojas, Guillermo | FUNDES |
| Cruz, Tatiana | Ministerio de Economía, Industria y Comercio. |
| Díaz Sánchez, Luisa M. | Cámara de Industrias de Costa Rica |
| Fuentes, Rosa | Municipalidad de Cartago |
| Gómez, Arlina Mee | COMEX (Ministerio de Comercio Exterior) |
| Hidalgo, Patricia | MICIT |
| Jirón, Damaris | HACIENDA |
| Luna, Marlen | Municipalidad de Alajuela |
| Madrigal Castro, Eduardo | SETENA (Secretaría Técnica Nacional Ambiental) |
| Madrigal, Ricardo | GBSYS |
| Marín, Rolando | MEIC, DIGEPYME |
| Montero P, Mario | CACIA (Cámara Costarricense Industria Alimentaria) |
| Montero, Juan Arturo | INS |
| Mora Molina, Marisol | Ministerio de Hacienda (Tributación Alajuela) |
| Mora, William | MICIT |
| Muñoz, Olman | MICIT |
| Murillo, Ana Cristina | HERMES, Soluciones de Internet |
| Murray, Betsy K. | BID (Banco Interamericano de Desarrollo) |
| Pacheco, Hernán | AMCHAM (Costa Rican-American Chamber of Commerce). |
| Pastor Q, Rocío | Comunicación Global |
| Ramírez, Allan | HERMES, Soluciones de Internet |
| Ramírez, Paulina | Municipalidad de Cartago |
| Rodríguez, Federico | CENFOTEC |
| Saborío Valverde, Rodolfo | SABORIO & COTO ABOGADOS |
| Valverde, Ricardo | Ministerio de Economía, Industria y Comercio. |
| Vargas, Roberto | MEIC, DIGEPYME |
| Vásquez, Ana Teresa | CCDCR |
| Viales Fallas, Sidney | Servicios al patrono de RT, INS |
| Villalobos, Luis Alonso | Municipalidad de Alajuela |
| Villarreal Gómez, Eider | IFAM (Instituto de Fomento y Asesoría Municipal) |
| Zamora, Fernando | Municipalidad de Alajuela |

Tomado de Trejos, J. 1999. El mercado laboral no agrícola en Costa Rica en los noventas. Programa Nacional de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa (PRONAMYPE). Proyecto PROMICRO-OIT.

Según Segundo Informe de Avance Semestral 2005 (Julio-Diciembre), versión preliminar

Las erogaciones corresponden inversiones que han realizado las instituciones participantes del Programa y que se consideran como aportes de contrapartida aplicables al Programa

En la ejecución presupuestaria resta contar los pagos pendientes destinados a la Evaluación Final y la contratación de la Auditoria Final, las que se encuentran actualmente en ejecución y próxima a ejecutarse respectivamente.