RELATÓRIO DE

AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL

SECI

Programa de Transporte e Logística Urbana de Maracanaú

16 de Junho de 2017

| Nome do Organismo Executor: | Prefeitura Municipal de Maracanaú Secretaria de Infraestrutura |
| --- | --- |
| Nº do Projeto: | BR-L 1445 |
| Consultora: | Lilia Dobbin |
| Data da Avaliação: | 25 e 27/04/2017 |

INDICE

- RESUMO EXECUTIVO

- OBJETIVOS E METODOLOGIA

- O ÓRGÃO EXECUTOR

A	Estrutura da Prefeitura Municipal de Maracanaú

B	Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA

C	Secretaria de Gestão, Orçamento e Finanças - SEFIN

D	Modelo de Gestão do Proposto pelo Órgão Executor

E	Experiência na Gestão de Projetos Financiados por Organismos Internacionais

- AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL

A	Capacidade de Programação e Organização

B	Capacidade de Execução das Atividades Programadas

C	Capacidade de Controle

- CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

A	Capacidade Institucional

B	Revisões por parte do Banco

C	Plano de Supervisão Proposto

D	Análise e Recomendações para o Fortalecimento da Capacidade Institucional

ENTREVISTAS REALIZADAS

SEINFRA – Secretaria de Infraestrutura

- Carlos Eduardo Borges Evangelista - Secretário

- Lissa Motta - Assessoria Especial de Planejamento Urbano

- Thiago Felix - Assessor Jurídico

- Paula de Arruda - Assessora Jurídica

- Marcelo Castelo Branco - Diretor Administrativo-Financeiro

SEFIN – Secretaria Municipal de Gestão, Orçamento e Finanças

- João José Pinto - Secretário

- Cristina de Oliveira Lima – Controladora Geral

- Frederico Pinheiro Ricarte – Assessoria da Controladoria – Controle Interno

- Heloísa Helena Maia Teles– Assessoria de Contabilidade

- Patricia Motta – Assessoria de Orçamento

- Edmilton Campos Maio – Planejamento e Orçamento

SRH – Secretaria de Recursos Humanos e Patrimoniais

- Rita Helena Fonseca Bessa - Secretária

- Otávio Neto -Diretor de Pessoal

- Danúbia Nogueira da Rocha Chaves - Coordenadoria de Administração de Cargos e Salários

- Márcio Henrique C. Gomes – Coordenação de Desenvolvimento de TI

- Junior Ferraz - Coordenação de Patrimônio

SETTEC – Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Formação Tecnológica

- Antonio Wilson Gomes Cavalcanti – Secretário -

- Timoteo Pereira dos Santos – Diretor Administrativo – Financeiro

- Kilvia Bertoldo – Suporte Técnico

PGM – Procuradoria Geral do Município

- Carlos Eduardo Lima de Almeida

NOMENCLATURAS UTILIZADAS

BID 			Banco Interamericano de Desenvolvimento

PGM			Procuradoria Geral do Município

PMM			Prefeitura Municipal de Maracanaú

SEINFRA		Secretaria de Infraestrutura

SEFIN			Secretaria de Gestão, Orçamento e Finanças

SRH			Secretaria de Recursos Humanos e Patrimoniais

SETTEC		Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Formação Tecnológica

UGP			Unidade de Gestão do Programa

Termos

CI			Capacidade Institucional

OE			Órgão Executor

LDO			Lei de Diretrizes Orçamentárias

LOA			Lei Orçamentária Anual

POA			Plano Operativo Anual

PA			Plano de Aquisições

PPA			Plano Plurianual

RH			Recursos Humanos

SECI 	Sistema para Avaliar a Capacidade Institucional de Entidades e Organismos Executores de Programas e Projetos financiados pelo BID

I. RESUMO EXECUTIVO

  - O Município de Maracanaú integra a Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), capital do Estado do Ceará, localizado na Região Nordeste do Brasil. Ocupando uma área de 106,65 km2, Maracanaú tem uma população de 217.922 habitantes, dos quais 99% residem na área urbana.

  - Maracanaú é o maior centro industrial do estado e possui o segundo maior produto interno bruto do estado, atrás apenas de Fortaleza. Segundo o IBGE, em 2011 Maracanaú ocupava o 6º lugar do Estado em relação ao Índice de Desenvolvimento Humano - IDH (0,686) e o 3º lugar em relação ao Produto Interno Bruto - PIB per capita (R$ 22.709,76), fato que se deve, principalmente, ao Distrito Industrial existente, o único da RMF.

  - A implantação do Distrito Industrial nos meados de 1960 permitiu que Maracanaú passasse a ocupar um lugar de destaque na economia cearense, funcionando como verdadeiro elemento indutor para o seu crescimento econômico. Está instalado em uma área de aproximadamente 13,3km2 (21% da área urbana) distribuída em 3 conglomerados e atualmente são 1.500 empresas instaladas nos Distritos Industriais, o que confere ao município o maior índice de empregos formais da região.

  - Por outro lado, o desenvolvimento do Distrito Industrial também trouxe para o Município uma sobrecarga na infraestrutura local, especialmente o aumento da circulação de veículos de grande porte em vias não dimensionadas para tal circulação. Ainda não foi elaborado o Plano de Logística e Cargas que oriente a circulação de carga no município, bem como potencialize as possibilidades de integração com outros modos de transporte, contribuindo assim para minimizar os impactos ambientais e diminuir os custos com o transporte das mercadorias produzidas.

  - Neste contexto se insere Programa de Infraestrutura e Logística Urbana - TRANSLOG que tem como objetivo geral contribuir para a melhoria da produtividade do município de Maracanaú, mediante a provisão de uma infraestrutura viária eficiente, que possibilitará a redução do tempo de viagem de mercadorias e pessoas e os índices de congestionamento municipal.

  - Os objetivos específicos do TRANSLOG são: (i) melhorar a infraestrutura viária local e suas conectividades com a malha viária regional, para estabelecer uma rede estruturada e eficiente de porte que diminuirá o tempo de viagem e o custo de operação do transporte de cargas; e (ii) implantar um corredor de TPC para a priorização da operação dos modos coletivos. O programa também apoiará o fortalecimento institucional do município, por meio do desenvolvimento de um plano logístico e da implementação de ferramentas de planejamento.

  - O mutuário do Programa é o Município de Maracanaú e o órgão executor será a Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA, onde será instalada uma Unidade de Gestão do Programa que será responsável por todos os atos e fatos relacionados à execução dos recursos do financiamento e atuará como elo de ligação entre a Prefeitura, o BID e outros órgãos e unidades da PMM que participem do Programa.

  - Dando continuidade ao processo de preparação desse Programa junto ao BID, e em atendimento às normas e procedimentos do Banco, foi realizada no período de 25 a 27 de abril de 2017, a avaliação da Capacidade Institucional (CI) da Prefeitura Municipal de Maracanaú, com foco na da Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA, em conformidade com a metodologia SECI.

  - Os resultados obtidos (qualificações) indicaram que a SEINFRA possui Mediana Capacidade Institucional CI (MD), com competência comprovada em sua área de atuação, necessitando de fortalecimento em capacidades pertinentes à execução do Programa. Os resultados também indicaram um Risco Médio (RM) para a operação.

II. OBJETIVOS E METODOLOGIA

  - Este Relatório tem por objetivo apresentar os resultados da avaliação da capacidade institucional da Prefeitura Municipal de Maracanaú, de acordo com a metodologia e sistema de Avaliação da Capacidade Institucional de Entidades e Organismos Executores de Programas e Projetos financiados pelo BID (SECI) (Anexo 01) e indicar medidas de fortalecimento para mitigar riscos e assegurar eficiência e eficácia no contexto do Programa de Logística e Infraestrutura de Transporte.

  - As informações apresentadas neste documento foram coletadas com base no Questionário de Avaliação do SECI e discutidas com a equipe da Prefeitura Municipal de Maracanaú (PMM), em visita realizada ao município no período de 25 a 27 de abril de 2017.

  - As entrevistas de coleta das informações dos Questionários foram realizadas com as equipes do executor relacionadas anteriormente e lotadas nos seguintes órgãos e unidades da PMM: (i) Secretaria de Infraestrutura SEINFRA (Gabinete do Secretário, Assessoria Especial de Planejamento Urbano, Assessoria Jurídica,  Diretoria Administrativo – Financeira); (ii) Secretaria de Gestão, Orçamento e Finanças - SEFIN (Diretoria de Contabilidade e Orçamento, Gerência Contábil, Diretoria de Licitações, Controladoria Geral, Controle Interno); (iii) Procuradoria Jurídica do Município; (iv) Secretaria de Recursos Humanos e Patrimoniais - SRH (Gabinete da Secretária, Diretoria de Recursos Humanos, Gerência de Desenvolvimento de Pessoas, Gerência de Recursos Humanos, Diretoria Administrativa, Gerência de Patrimônio, Assessoria de Informática); e (v) Secretaria de Ciência, Tecnologia, Coordenação de Formação e Inovação e Tecnológica - SETTEC (Gabinete do Secretário e Coordenação de Inovação e Tecnologia).

  - Para o levantamento de dados institucionais, foram abordados os seguintes temas: (i) estruturação e adequação da equipe para a coordenação, gestão e execução das ações do Programa; (ii) mecanismos/modelo institucional previstos para a execução do programa e as relações institucionais que deverão ser formalizadas; (iii) normas e procedimentos de aquisição e prestação de contas do BID; (iv) discussão sobre pontos abordados nos questionários de levantamento de dados do SECI; e, (v) levantamento e identificação de oportunidades para melhorar a capacidade institucional do órgão executor.

III. O ÓRGÃO EXECUTOR

# A	ESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ

  - O Mutuário da operação de crédito para o financiamento das ações do Programa de Logística e Infraestrutura de Transporte - TRANSLOG será o Município de Maracanaú, Estado do Ceará e o órgão executor será a Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA.

  - A Lei Orgânica do Município de Maracanaú data de 10 de abril de 1990 e dispõe, entre outros temas, sobre a organização administrativa do Município. A Lei 2.575 de 24 de janeiro de 2017 alterou a Estrutura Administrativa do Poder Executivo Municipal de Maracanaú que passou assim a vigorar:

- I – Órgãos da Administração Direta

- Gabinete do Prefeito

- Procuradoria Geral do Município

- Secretaria de Governo

- Secretaria de Recursos Humanos e Patrimoniais

- Secretária de Gestão, Orçamento e Finanças

- Secretaria de Educação

- Secretaria de Saúde

- Secretaria de Desenvolvimento Econômico

- Secretária de Infraestrutura

- Secretaria de Assistência Social e Cidadania

- Secretaria do Meio Ambiente e Controle e Urbano

- Secretaria de Esporte

- Secretaria de Cultura e Turismo

- Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Formação Tecnológica

- Secretaria de Juventude e Lazer

- Secretaria de Defesa Social

- Secretaria do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo

- Secretaria Extraordinária de Relações Institucionais

- II – Órgãos de descentralização administrativa

- Guarda Municipal de Maracanaú

- Departamento Municipal de Trânsito e de Transportes

- III – Entidades da Administração Indireta

- Fundação de Cultura

- Autoridade Reguladora dos Serviços de Água e Esgotamento Sanitário de Maracanaú

- Instituto de Previdência do Município de Maracanaú

- IV – Fundos

- Fundo de Defesa do Meio Ambiente

- Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação

- Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social

- Fundo Municipal de Assistência Social

- Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente

- Fundo Municipal de Saúde – Administração Central

- Fundo Municipal de Saúde – Hospital Municipal Dr. João Elísio de Holanda

- Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor

- Fundo Municipal de Modernização da Procuradoria-Geral do Município

- Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa.

  - O organograma da PMM está assim representado:

GABINETE DO PREFEITO

Procuradoria Jurídica Municipal

Secretaria de Governo

Secretaria de Assist.Social e Cidadania

Secretaria de Cultura e Turismo

Sec.Cien, Tec,, Inov e Form. Tecn.

Secretaria de Defesa Social

Sec. Trab. Emprego e Empreed

Sec. Meio Ambiente e Cont.Urbano

Secretaria de Esporte

Secretaria de Des. Econômico

Secretaria de Saúde

Secretaria de Educação

Sec. Gestão, Orçamento e Finanças

Sec.Recursos Humanos e Patrimoniais

Sec. Ext. de Relações Institucionais

Secretaria de Infraestrutura

  - A Lei Municipal nº 447 de 19 de setembro de 1995, atualizada em 01/10/2013, até a Lei Municipal nº 2003 de 23 de maio de 2013, institui o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, Autarquias e Fundações Públicas do Município de Maracanaú.

  - A Lei Nº 1.872, de 29 de junho de 2012, por sua vez, institui o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos dos Servidores Públicos do Poder Executivo do Município de Maracanaú, reestrutura o quadro de cargos na Administração Pública, na forma que indica, e adota outras providências.

  - De acordo com dados fornecidos pela Secretaria de Recursos Humanos e Patrimoniais – SRH, a força de trabalho atual da PMM é de 6.913 servidores, sendo 3.971 do Quadro de Efetivos e 977 de Cargos Comissionados. Os demais empregados estão assim distribuídos: (i) 1.158 com Contrato Temporário; (ii) 421 Contrato Regular; e (iii) 386 Contrato Instáveis.

  - Para a gestão orçamentária, tributária, arrecadatória, contábil, financeira e de recursos humanos e patrimoniais, a PMM utiliza os seguintes sistemas informatizados: (i) Sistema ASPEC para a gestão financeira que contempla os módulos de Contabilidade, Orçamento Público e Licitações; (ii) Sistema de Administração Tributário da INTERSOL, que é uma aplicação web para gerenciamento da arrecadação, disponibilização de soluções de governo eletrônico, inclusive a Nota Fiscal Eletrônica e permite o acompanhamento em tempo real as informações geradas no âmbito da tributação Municipal; (iii) Sistema de Gestão Municipal. SGM que contém os módulos d Recursos Humanos, Almoxarifado; (iv) Sistema de Folha da SS Informática.

# B	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

  - A Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA, órgão executor do Programa de Infraestrutura e Logística Urbana, pertence à administração direta da Prefeitura Municipal de Maracanaú, e tem por finalidade a execução das obras e serviços de engenharia de vias, prédios e logradouros públicos, definição e controle das políticas de habitação, execução de serviços de limpeza coleta e destinação de resíduos sólidos. São suas atribuições:

- Execução, contratação e fiscalização das obras e serviços de engenharia, que abrangem: construção, reforma, ampliação e manutenção de vias, prédios e logradouros públicos, saneamento e drenagem;

- Definição, implantação e monitoramento da política de Habitação para o Município em consonância com a Secretaria de Assistência Social e Cidadania;

- Articulação de Convênios com agências nacionais e internacionais de financiamento habitacional;

- Execução e controle de serviços de limpeza e conservação urbana;

- Coordenação dos serviços de coleta e destinação de resíduos sólidos, incluindo-se a administração do Aterro Sanitário e da Usina de Tratamento, Beneficiamento de Reciclagem – UTBR;

- Avaliação e Controle de bens imóveis;

- Administração de mercados e cemitérios públicos;

- Coordenação, gerenciamento, implementação e controle da Iluminação Pública;

- Coordenação, gerenciamento e controle dos sistemas abastecimento de água e coleta esgoto do Município e acompanhamento dos serviços da ARSAMAR;

- Planificação urbanística de acordo com as diretrizes do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do Município e eventuais atualizações e revisões em consonância com as demandas de crescimento urbano do Município;

- Planejamento, coordenação, controle e monitoramento das atividades e serviços urbanos, compatibilizando-os com as políticas dos governos federal e estadual;

- Gestão e operacionalização da usina de asfalto do Município;

- Gestão e operacionalização do aterro sanitário do Município;

- Planejamento, coordenação e elaboração de projetos e orçamentos para atender a demanda de todos os órgãos e instituições da administração, segundo as diretrizes da Secretaria do Meio Ambiente - SEMAN;

- Análise e aprovação de projetos de edificações, reformas, restaurações, e demolições em geral que venham repercutir no direcionamento e no controle da expansão urbana;

- Apoio ao funcionamento de eventos, mercados, feiras, livres e cemitérios, através da expedição de licenças e alvarás e fiscalização dos mesmos;

- Coordenação das atividades de cadastro e controle urbano, abrangendo análise e aprovação de loteamento, parcelamento, remembramento e desmembramento do solo urbano e rural, bem como a análise e controle de permissões, concessões ou cessões de áreas remanescentes a terceiros;

- Fiscalização e aplicação do Código de Obras e Posturas do Município;

- Observância de normas de segurança em intervenções e serviços urbanos;

- Exame e expedição de alvarás e habite-se de edificações, com exigência de estudo de impacto de vizinhança, quando necessário;

- Controle, licenciamento e ordenamento do uso e ocupação do solo e dos espaços urbanos;

- Formulação de normas e diretrizes, planos, programas e projetos, coordenação, implementação, supervisão, acompanhamento e avaliação da política local de desenvolvimento urbano, compatibilizando-a com as políticas dos governos estadual e federal;

- Exercício do poder de polícia administrativa de controle e uso do solo urbano, dos espaços públicos e de observância das posturas municipais, necessário ao desempenho de sua missão institucional, nos termos do art. 78 e parágrafo único da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966;

- Articulação com os demais órgãos e Secretarias do Município, primando pela intersetorialidade da administração.

- Desempenhar outras atividades correlatas.

  - A estrutura organizacional da SEINFRA está assim representada:

  - As atribuições de cada elemento de estrutura da SEINFRA, tal como representada acima não estão formalmente instituídas, de modo que as atribuições da Diretoria Administrativa – Financeira não estão detalhadas nas Leis que definem/alteram a estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal. Entretanto, o titular da Diretoria Administrativo e Financeira da SEINFRA forneceu as seguintes informações durante a entrevista realizada:

- Coordenação Financeira: (i) área de Controle Financeiro - prepara todos processos, providencia assinatura do contrato pelo ordenador de despesa da SEINFRA e envia para a SEFIN processar o pagamento; (ii) área de Compras: recebe a solicitação de serviço/material, organiza o processo e encaminha com os termos de referência para a SEFIN. Os procedimentos licitatórios, contratos e convênios administrativos em vigor de responsabilidade da Secretaria” , são elaborados de acordo com o que estabelece o Decreto No. 3.414 de 03 de abril de 2017 que dispõe sobre os procedimentos administrativo-financeiros relativos a aquisição de bens e serviços e dá outras providencias”.

- Coordenação Administrativa: A área de Pessoal não está formalmente instituída e está vinculada tecnicamente à Secretaria de Recursos Humanos e Patrimoniais. Sua principal atividade é o controle da frequência dos servidores lotados na SEINFRA, que é informada mensalmente no Sistema de Gestão Municipal - SGM para subsidiar a elaboração da folha pagamento, de responsabilidade da SRH. As informações dos servidores são inseridas manualmente no sistema de Folha de Pagamento da SS Informática.

  - A força de trabalho da SEINFRA é de 213 servidores assim distribuída: (a) 20 servidores do Quadro de Efetivos (Concursados); (ii) 23 com Contrato Regular; (iii) 25 com tipo de Contrato Instáveis; (iv) 47 com Contrato Temporário; e (v) 98 servidores de Cargos Comissionados. Observe-se que do total da força de trabalho da Secretaria, 47% não integram o Quadro de Servidores permanentes da PMM, estando, portanto, sujeitos a substituições, principalmente nas funções de gerenciamento e assessoramento.

  - Dentre as principais atividades desenvolvidas em 2017 pela SEINFRA, estão a construção de bueiros para dar vazão a lagoas, riachos e córregos e prevenir contra o alagamento de ruas e residências; (ii) criação de córregos e terraplanagem; (iii) aterramento em áreas críticas; (iv) retenção de rio para acabar com frequentes inundações; (v) limpeza do Município; (vi) limpeza, coleta e destinação final (aterro sanitário) do lixo domiciliar urbano em todo o município; (vii) realização de obras em geral; (viii) pavimentação asfáltica e com pedra tosca, recuperação de pavimentos, barragem, entre outras.

  - Com relações aos instrumentos normativos utilizados, a SEINFRA dispõe de Plano Diretor Participativo de Maracanaú para implantação da política de desenvolvimento urbano sustentável do município. O Plano Diretor foi elaborado em 2.000 e revisto e aprovado pela Lei Nº 1.945, de 28 de dezembro DE 2012 e serve de orientação para a gestão do município e para a iniciativa privada na produção e gestão do espaço urbano. O Ministério das Cidades recomenda a atualização de um Plano Diretor no período de 5 a 10 anos, assim como a existência de uma célula de monitoramento e avaliação para atualização constante das leis que regem as diretrizes urbanísticas.

  - A SEINFRA ainda dispõe do seguinte conjunto de normas para apoio no cumprimento de suas atribuições: (i) Código de Obras e Posturas, aprovado pela Lei N° 729/2000 e alterado pela Lei N° 1.740/2011; (ii) Leis No. 1943/2012 e N° 2.012/2013 que institui e altera o Perímetro Urbano; (iii) Lei do Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo N° 1.677/2011 (última alteração); (iv) Lei N° 1.944/2012 que dispõe sobre o Sistema Viário.

  - O Plano de Mobilidade do município foi elaborado em 2011, porém não chegou a ser encaminhado à Câmara Municipal, sendo necessária uma revisão e atualização para aprovação do Legislativo Municipal.

  - O município não dispõe de Plano de Logística e Cargas que oriente a circulação de carga no município.

  - A equipe da SEINFRA apontou como principais deficiências, a desatualização de alguns planos e diretrizes essenciais para gerenciamento da cidade (Master Plan, Mobilidade, entre outros), além da ausência de célula e procedimentos formais para o monitoramento e avaliação das leis que regem as diretrizes urbanísticas.  procedimentos normativos para o monitoramento das políticas e diretrizes Ainda, a SEINFRA não dispõe de softwares específicos e equipamentos para apoio à execução das ações sob sua responsabilidade.

# C	SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS – SEFIN

  - A Secretaria de Gestão, Orçamento e Finanças – SEFIN pertence à administração direta da Prefeitura Municipal de Maracanaú e apoiará na execução do Programa de Transporte e Logística Urbana de Maracanaú nas atividades de Gestão Financeira e Orçamentária, Contabilidade, Aquisições e Controle Interno. Esta Secretaria também receberá os depósitos oriundos dos desembolsos do contrato de empréstimo do BID.

  - A SEFIN tem as seguintes atribuições:

- Desenvolvimento institucional e da gestão Municipal;

- Iniciativas de reestruturação, reforma e reajustes organizacionais e administrativos;

- Definição e padronização dos Sistemas Informacionais da gestão municipal, bem como aquisição, locação ou transferência de tecnologia de informação, proteção de seus dados e informações fiscais e financeiros, em parceria com a Ciência, Tecnologia, Inovação e Formação Tecnológica – SETTEC;

- Gestão administrativo-financeira dos Convênios, Contratos e Termos de Parceria, ficando a cargo de cada órgão ou entidade o controle operacional desses instrumentos;

- Gerenciamento dos fluxos de caixa e realização de desembolsos de pagamentos do erário municipal;

- Gestão orçamentária, tributária, arrecadatória, contábil e financeira;

- Monitoramento da gestão orçamentária e financeira no que concerne a quantitativos, valores, limites e contingenciamento do gasto;

- Elaboração do orçamento geral da Prefeitura e orçamentos setoriais de cada órgão ou entidade;

- Elaboração da Programação Financeira, controle e acompanhamento da execução orçamentária e financeira;

- Elaboração do Cronograma de Execução Mensal de Desembolso;

- Controle interno e monitoramento da administração municipal, com vistas ao cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal e demais legislações vigentes;

- Análise e aprovação prévia dos projetos básicos e orçamentos e propostas de fornecedores relativos a todas as aquisições de bens e serviços a serem realizadas pela administração Municipal;

- Aprovação prévia, registro, controle e acompanhamento de convênios, contratos e termos de parceria;

- Auditoria no âmbito interno;

- Formulação de diretrizes gerais e intersetoriais;

- Indicação de prioridades que deverão nortear as ações administrativas, de acordo com orientação do Chefe do Executivo;

- Articulação, elaboração, consolidação, acompanhamento e controle do planejamento orçamentário, compreendendo o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, bem como sua execução.

  - A estrutura organizacional da SEFIN está assim representada:

  - Assim como as demais Secretarias Municipais, as atribuições de cada elemento de estrutura da SEFIN, tal como representada acima não estão formalmente instituídas, de modo que não é possível descrever os produtos gerados em cada unidade dos níveis tático e operacional.

  - A gestão orçamentária e financeira da PMM está centralizada na SEFIN que realiza o planejamento, o controle e distribuição do orçamento, contabilidade, tesouraria e a elaboração do balanço anual das contas públicas que conta ainda com uma empresa de Contabilidade especialmente contratada para apoiar na execução dos serviços e disponibilizar pessoal especializado.

  - Cada Secretaria, por meio de suas Diretorias Administrativo – Financeira de Municipal é responsável, pelo planejamento e programação das ações (programas e projetos) do seu órgão. Em 2017, o Orçamento municipal foi de R$ 731.476.000,00 e até março deste ano havia sido executado 23,40% da RCL.

  - Os procedimentos administrativo-financeiros estão normatizados e o Decreto No. 3.414 de 02 de abril de 2017 dispõe sobre os procedimentos administrativo-financeiros relativos à aquisição de bens e serviços, regulamenta a instrução e tramitação dos processos e consolida e padroniza as orientações administrativas e de controles internos.

  - De acordo com os dados fornecidos pela Secretaria de Recursos Humanos e Patrimoniais, a força de trabalho da SEFIN é constituída de 129 servidores assim distribuída: (a) 18 servidores do Quadro de Efetivos (Concursados); (ii) 16 com Contrato Regular; (iii) 3 com tipo de Contrato Instáveis; e (iv) 92 servidores de Cargos Comissionados.

  - Importante ressaltar que 71% do total da força de trabalho da SEFIN não pertence ao quadro de servidores permanentes da PMM e desempenham funções chave da Secretaria nas áreas de gestão financeira, orçamentária e contábil, inclusive controle interno e licitações (Anexo 05). Por outro lado, a carreira tributária está sob a responsabilidade de Auditores Tributários e Fiscais de Renda, todos concursados.

  - Apesar de a literatura não informar com exatidão a quantidade ideal de servidores por população, foi relatado pela grande maioria dos entrevistados que, assim como a PMM, a SEINFRA e SEFIN não dispõem de quadro de pessoal em número suficiente para executar suas atividades, e sua força de trabalho é, em grande parte, constituída por servidores contratados e, portanto, sujeitos a rotatividade.

  - A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), promulgada em 2000, tornou obrigatório o acompanhamento sistemático da Despesa Total com Pessoal que corresponde ao somatório dos gastos com os ativos, inativos e pensionistas, além dos valores dos contratos de terceirização de mão-de-obra que se referirem à substituição de servidores e empregados públicos. A LRF também fixou os limites máximos da despesa de pessoal calculados como percentuais da Receita Corrente Líquida (RCL), e que na esfera municipal estão limitados a 60%, sendo para 54% para o Poder Executivo e o 6% para o Poder Legislativo.

  - Em que pese que nos últimos anos, a PMM tem mantido suas despesas com Pessoal dentro dos limites permitidos pela LRF, a execução do Programa demandará a contratação de pessoal para compor sua força de trabalho, com vistas a desenvolver as ações planejadas. Ainda que esses profissionais não venham compor o segmento formal e permanente da força de trabalho da PMM, as despesas com pessoal tenderão a crescer a rubrica de “outras despesas de pessoal” que é onde se localizam os gastos com força de trabalho terceirizada e temporária, com risco de ultrapassar os limites impostos pela LRF.

  - Por outro lado, a RCL é o somatório de diversas receitas como as tributárias, de contribuições, patrimoniais, de transferência, entre outras. Como a arrecadação própria do município corresponde a uma pequena parte da receita total, evidencia-se uma elevada dependência do município em relação aos governos federal e estadual.

- D	MODELO DE GESTÃO PROPOSTO PELO ÓRGÃO EXECUTOR

  - O mutuário da operação de crédito para o financiamento das ações do Programa de Infraestrutura e Logística será o Município de Maracanaú -TRANSLOG e o órgão executor será a Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA.

  - A SEINFRA deverá ser apoiada administrativamente pela SEFIN nas atividades de gestão financeira e orçamentária, contabilidade, aquisições e controle interno, A SEFIN também, por competência institucional, será responsável por executar as políticas orçamentárias e internalização dos recursos do empréstimo e outras);

  - A SEINFRA propõe que seja instituída em sua estrutura organizacional, uma Unidade de Gestão do Programa – UGP, para a execução, monitoramento e avaliação das ações do Programa.

  - São atribuições básicas da UGP, dentre outras, perante o Banco:

- Ser o interlocutor do Programa junto ao Banco;

- Fazer cumprir e certificar o cumprimento dos requisitos de elegibilidade estabelecidos no Contrato de Empréstimo

- Ser a gestora técnica, administrativa e financeira do Programa nos aspectos de planejamento, coordenação, supervisão, monitoramento e avaliação das atividades programadas;

- Promover e coordenar, em colaboração com os demais órgãos envolvidos, as ações necessárias à execução;

- Assegurar a fiel e tempestiva execução das atividades do Programa de acordo com o Contrato de Empréstimo e os Planos de Aquisições (PA), Planos Operativos Anuais (POA) e Planos/Programação Financeiras do Programa;

- Assegurar a disponibilidade orçamentária para o cumprimento da programação de desembolsos do Programa;

- Realizar os processos de aquisição e contratação por meio da Comissão Especial de Licitação;

- Gerenciar contratos e a execução das obras e serviços;

- Fazer cumprir e certificar o cumprimento das normas, procedimentos e políticas técnicos, administrativos, contábeis e financeiros para a implementação das ações do Programa;

- Assegurar os adequados registros contábeis e comprobatórios das despesas;

- Manter registros das operações do Programa, separados por fontes de recursos;

- Manter arquivos completos, disponíveis e organizados.

  - A SEINFRA também apresentou a seguinte proposta de estrutura para a UGP: (i) uma Coordenação-Geral; (ii) uma Coordenação de Projetos de Infraestrutura; (iii) uma Coordenação Socioambiental; (iv) uma Coordenação Administrativo-Financeiro; e (v) uma Assessoria de Aquisições, assim representada:

- ORGANOGRAMA DA UGP

COORDENAÇÃO GERAL

Assessoria Aquisições

Coordenação Projetos de Infraestrutura

Coordenação Socioambiental

Coordenação Administrativo-Financeira

  - Constituem as principais atribuições dos membros da UGP:

- Coordenação Geral:

- Planejar, Coordenar e Avaliar as ações do Programa;

- Coordenar e Orientar a equipe da UGP para alcance das metas;

- Elaborar e Supervisionar o POA (Plano Operativo Anual);

- Coordenar ações do Sistema de Monitoramento e Avaliação;

- Planejar e negociar as Leis Orçamentárias Anuais;

- Coordenar o pari-passu dos desembolsos

- Coordenar as atividades da empresa de apoio à gestão do Programa.

- Coordenação de Projetos de Infraestrutura

- Apoiar o planejamento das ações do Programa;

- Executar os estudos e planos sob sua responsabilidade

- Executar ações de fortalecimento institucional

- Acompanhar a execução física e os orçamentos de projetos e obras;

- Acompanhar a elaboração de avaliações econômicas, estudos de viabilidade de obras e outros instrumentos necessários para a execução do Programa.

- Coordenação Socioambiental

- Apoiar o planejamento das ações do Programa

- Aplicar as Políticas do BID às obras, estudos e projetos do Programa através dos Marcos Referenciais;

- Acompanhar as ações de liberação de faixa de domínio;

- Acompanhar as ações de emissão de Decreto de Utilidade Pública;

- Acompanhar os processos de Licenciamento Ambiental.

- Coordenação Administrativo-Financeiro

- Acompanhar a execução financeira de projetos, obras e estudos;

- Programar e acompanhar as Leis Orçamentárias Anuais;

- Executar e Supervisionar Pagamentos;

- Acompanhar os desembolsos BID

- Programar e executar as Prestações de Contas do Programa;

- Acompanhar a contabilidade do programa

- Assessoria de Aquisições

- Assessorar a UGP nos processos de aquisições e contratos do Programa,

- Acompanhar as ações da Comissão Especial de Licitações;

- Assessorar quanto as ações necessárias aos aspectos jurídicos do Programa.

- Apoiar a preparação da documentação necessária às auditorias do Programa, entre outras atividades pertinentes.

  - Para realização dos processos licitatórios a serem desenvolvidos no âmbito do Programa, a SEINFRA propõe que seja criada, mediante Decreto específico, uma Comissão Especial de Licitações. Recomenda-se que a UGP integre esta Comissão Especial.

  - A UGP deverá ser instituída por meio de instrumento jurídico pertinente, apresentando sua composição e responsabilidades gerais e composta por servidores já contratados pela PMM e/ou pessoal especializado contratado para o Programa, de acordo com os perfis profissionais previamente definidos.

  - Recomenda-se que a instituição da UGP seja uma condição prévia ao primeiro desembolso e caso a opção para o fortalecimento da equipe seja a contratação de pessoal especializado, a apresentação dos Termos de Referência dos perfis dos consultores individuais que serão contratados.

# E	EXPERIÊNCIA NA GESTÃO DE PROJETOS FINANCIADOS POR ORGANISMOS INTERNACIONAIS

  - O Governo do Município de Maracanaú nunca realizou operações com o BID ou com outro organismo internacional, porém executou os seguintes projetos com financiamento de organismos nacionais:

- Programa Saneamento para Todos

- Objetivo: Execução de obras e serviços de drenagem urbana, com capacidade para beneficiar uma população estimada em 179.170 habitantes, no Município de Maracanaú/CE, modalidade operacional Manejo de Aguas Pluviais, no âmbito do PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS.

- Agente Financeiro: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

- Valor do Financiamento: R$ 9.491.845,93

- Valor da Contrapartida: R$ 499.570,79

- Valor Total: R$ 9.991.415,82

- Vigência do Contrato: Setembro de 2008 a Maio de 2031.

- Programa de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos – PMAT

- Objetivo: Implantar, reestruturar, reconfigurar e modernizar os métodos e processos administrativos e técnicos de todo sistema de fiscalização, arrecadação e tributação da Secretaria Municipal de Finanças.

- Agente Financeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES

- Valor do Financiamento: R$ 3.599.320,00

- Valor Utilizado: R$ 2.143.938,70

- Período: Março de 2008 a Março de 2012

IV	AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL – SECI

  - Este Capítulo trata da análise das Capacidades de Programação e Organização, de Execução e de Controle e respectivos Sistemas da Prefeitura Municipal de Maracanaú, conforme metodologia do sistema de Avaliação da Capacidade Institucional de Entidades e Organismos Executores de Programas e Projetos financiados pelo BID (SECI).

  - Por Capacidade Institucional deve-se entender a disponibilidade, por parte de um Organismo Executor de recursos humanos, materiais e equipamentos, em termos de planejamento, organização, orientação e controle, de forma a permitir a execução adequada de um projeto ou programa, bem como a gestão eficaz e eficiente dos referidos recursos, em conformidade com os termos acordados com o Banco.

# A	Capacidade de Programação e Organização

  - A avaliação do Sistema de Programação e Organização mostrou evidências de que o modelo de gestão da PMM não está baseado em resultados, uma vez que o órgão não dispõe de um Plano Estratégico da Gestão formalmente instituído, com fixação de objetivos e de um conjunto de indicadores e metas de eficiência, de eficácia e efetividade que buscam mensurar os elementos programáticos da estratégia. Por outro lado, adota um processo estruturado de planejamento global de suas ações coordenado pela Secretaria de Gestão, Orçamento e Finanças – SEFIN, como mencionado anteriormente.

  - Mediante consultas às demais Secretarias, a SEFIN prepara o Plano Plurianual (PPA), para um período de quatro anos, o qual é aprovado pela Câmara Municipal (Poder Legislativo). A SEFIN também é a responsável pela preparação do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), que é uma lei com validade anual e que estabelece as metas e prioridades para a Administração, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA) e disporá sobre o equilíbrio entre as receitas e as despesas.

  - A SEFIN não dispõe de metodologia formalizada para a definição de metas anuais relativas a receitas, despesas e resultados nominal e primário e para o monitoramento das ações executadas. A elaboração e o acompanhamento físico das metas do Orçamento, é realizado com apoio de planilha Excel e apenas o acompanhamento financeiro é realizado no sistema ASPEC.

  - Como acompanha a execução do orçamento anual, quando necessário, prepara pedidos de créditos suplementar ao orçamento, inclusive elaborando os Projetos de Lei ou de Decreto, conforme o caso, para aprovação dos créditos orçamentários ou das alterações julgadas pertinentes.

  - O Plano Plurianual 2014 – 2017 estabeleceu as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública, considerando as despesas de capital e outras delas decorrentes, e as relativas aos programas de duração continuada. Neste PPA foram estabelecidos muitos indicadores, de difícil cumprimento e aferição.

  - O PPA 2018-2021, está em fase inicial de elaboração e para sua concepção está sendo utilizada a mesma estrutura de programas temáticos e de programas as relativas aos programas de duração continuada de cada secretaria e vinculadas, usada pelo Governo Federal. As demandas da sociedade serão consideradas após consultas realizadas pelos Conselhos Municipais e a SEFIN, definirá os Programas estruturantes para o quadriênio, com base no Programa de Governo. No PPA 2018-2021 deverá ser incluído o Programa de Transporte e Logística Urbana de Maracanaú.

# B	Capacidade de Execução das Atividades Programadas

  - Sistema de Administração de Pessoal. Com relação à política de pessoal, todos os órgãos da administração municipal seguem as políticas emanadas pela Secretaria de Recursos Humanos e Patrimoniais, que é instituída pelo Poder Executivo. Aqui, entende-se por “política de gestão de pessoas”, política salarial, seguridade funcional, capacitação e desenvolvimento profissional e assistência à saúde.

  - O Sistema de Administração e Desenvolvimento de Pessoas da dispõe dos seguintes Planos de cargos e Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS): (i) Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos dos Servidores Públicos do Poder Executivo; (ii) PCCS dos professores; e (iii) Plano de Cargos, Carreira e Salários do Profissional Médico.

  - A PMM não utiliza metodologia de Levantamento das Necessidades de Capacitação para os servidores da administração direta e indireta e não elabora um Plano de Capacitação Continuada, nem promove capacitação esporádicas.

  - O Poder Executivo dispõe de Estatuto do Servidor onde estão disponíveis informações detalhados seus direitos e deveres. A Secretaria de Recursos Humanos e Patrimoniais não elabora um programa de férias devidamente aprovado para todo o pessoal, nem dispõe de plano para substituir a pessoal chave em caso de ausência temporária, nem de políticas sobre a contratação de apólices de seguro para os principais cargos responsáveis pela administração de ativos e bens líquidos.

  - Sistema de Administração de Bens e Serviços. A responsabilidade responsável pelas compras municipais é da Secretaria de Gestão, Orçamento e Finanças – SEFIN, por meio de sua Diretoria de Compras que também apoiará a UGP na realização das ações previstas no Programa.

  - Esta Diretoria tem a função de receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos às licitações e ao cadastramento de licitantes, unificando todos os procedimentos licitatórios da administração direta e indireta de Maracanaú.

  - Para realização dos processos licitatórios a Prefeitura de Maracanaú segue as normativas das Leis 8.666/93 e o que determina o Decreto No.3.414/2017. As aquisições realizadas pelo método de Pregão Eletrônico são feitas com uso do sistema) COMPRASNET, que é reconhecido pelo Banco.

  - As aquisições previstas para Programa serão realizadas pela SEFIN. Recomenda-se que, devido ao volume dos processos licitatórios do Programa, seja constituída uma Comissão Especial de Licitação instituída no âmbito da Comissão de Licitação.

  - Maracanaú prioriza a realização de processos licitatórios, adotando o Sistema de Registro Preços, devidamente regulamentados através do Decreto Municipal no.2.832/2013, de 05 de setembro de 2013, o que vem “propiciando redução de formalidades e a obtenção de ganhos econômicos para o Município”, como consta no Relatório do Órgão Central do Controle Interno, de 2016.

  - Os serviços de controle de estoques estão institucionalizados, por intermédio da Secretaria de Recursos Humanos e Patrimoniais – SRHP, que possui um serviço de Almoxarifado Central. Os bens são permanentemente avaliados pelo preço médio ponderado das compras, fornecendo ainda, uma segunda avaliação para fins de oferecer subsídios às futuras licitações de material, no caso em que as mercadorias são avaliadas pela última aquisição.

  - O Controle Patrimonial do município também é executado pela Secretaria de Recursos Humanos e Patrimoniais, conforme define a Lei Municipal no.1.310, de 11 de abril de 2008, que disciplina que é competência e função específica da Secretaria de Recursos Humanos e Patrimoniais, o gerenciamento do patrimônio e de recursos materiais, no que se refere: (i) ao tombamento, registro e controle de utilização de bens móveis semoventes; (ii) a administração do almoxarifado central do município; (iii) a orientação e padronização de procedimentos quanto à administração de materiais; (iv) a manutenção de depósitos de bens inservíveis; e, (v) a realização, diretamente ou através de contrato de terceiros, de leilões de bens inservíveis.

  - O Sistema de Administração Financeira. O Sistema de Administração Financeira da PMM é coordenado pela SEFIN que tem como competências a elaboração da programação financeira, controle e acompanhamento da execução orçamentária e financeira, além do controle interno e monitoramento da administração municipal, com vistas ao cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal e demais legislações vigentes;

  - Para execução do Programa, além das questões de planejamento e orçamento, a SEFIN deverá garantir, em apoio a UGP: (i) a manutenção dos registros contábeis que ficarão à disposição dos auditores externos do Programa e do BID para suas inspeções e fiscalizações que sejam necessárias; e (ii) pela elaboração e encaminhamento dos relatórios financeiros e solicitações de desembolso, contendo a indicação do uso dos recursos do financiamento e da contrapartida, através de apresentação das demonstrações financeiras do Programa.

  - A Coordenação Administrativo-Financeira da UGP, com o apoio e em articulação com a do Diretoria Administrativo-Financeira da SEINFRA, será responsável pela: (i) administração da aplicação dos recursos financeiros; (ii) análise dos pagamentos efetuados e manutenção dos registros contábeis, para disposição ao BID e às auditorias, com vistas às inspeções e fiscalizações que sejam necessárias;  e (iii) elaboração e encaminhamento dos relatórios financeiros e solicitações de desembolso, contendo a indicação do uso dos recursos do financiamento e da contrapartida, mediante a apresentação das demonstrações financeiras do projeto.

  - Para a execução das atividades relativas ao Programa, o Sistema de Administração Financeira deverá ser suportado por: (i) legislação federal, estadual e municipal, normas e procedimentos para a administração financeira, estabelecidos, atualizados e vigentes; (ii) PPA (2018/2021); (iii) Lei de Diretrizes Orçamentárias; (iv) Lei Orçamentária Anual; (v) Sistema Informatizado ASPEC ou outro aprovado pelo Banco.

# C	Capacidade de Controle

  - Auditoria e Controle Interno. A função de Controladoria da PMM integra a estrutura da SEFIN e tem, entre outras finalidades, exercer o controle interno da administração municipal, analisar e assinar convênios, contratos e termos de parceria, e autorizar a ordenação e a liquidação de despesas dos órgãos e entidades.

  - A Controladoria também é responsável por garantir previamente o cumprimento das normas da Lei de Responsabilidade Fiscal e das demais leis que regem a gestão orçamentária e administrativo-financeira dos recursos públicos. Também é responsável pelo acompanhamento sistemático das diligências e fiscalizações oriundas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará e dos demais Órgãos de Controle Externo, interagindo junto com os coordenadores de todas as secretarias. Dessa feita, dá integral conhecimento dos julgamentos das contas irregulares e/ou regulares com ressalva, com intuito de evitar novas falhas nos exercícios vindouros.

  - O Sistema de Controle Interno no município de Maracanaú foi instituído pelo Decreto Municipal no. 3.240, de 29 de janeiro de 2016. O sistema de CI é composto pelos Coordenadores Administrativos de cada Secretaria do Município, de modo que cada secretaria dispõe de seu próprio Controle Interno cujas atividades são diretamente acompanhadas pelos profissionais técnicos que compõem a Controladoria.

  - O Controle Interno do município compreende o plano de organização, métodos e medidas adotados pela administração para salvaguardar os ativos, otimizar as operações, avaliar o cumprimento dos programas, objetivos, metas e orçamentos e das políticas administrativas, verificar a exatidão e a fidelidade das informações e realizar acompanhamento de forma a assegurar o cumprimento da Lei, desenvolvendo ações de fiscalização e avaliação de resultado com vistas ao atendimento dos princípios de legalidade, legitimidade, moralidade, economicidade e eficiência na gestão de recursos.

  - Auditoria e Controle Externo. O Controle Externo do Poder Executivo Municipal é exercido pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, órgão do Poder Legislativo e pelo Tribunal de Contas da União (TCU). O TCM/CE tem como competência apreciar e emitir Parecer Prévio nas Contas Anuais prestadas pelos prefeitos do Ceará enquanto o TCU realiza auditorias nas Contas do Município dos recursos relacionados a transferências e repasses da União. Sua atuação é estendida e estabelecida constitucionalmente, a todos os níveis da Administração Pública.

  - O TCM/CE é responsável por avaliar os resultados quanto à eficiência, eficácia e efetividade da gestão financeira, orçamentária, contábil, patrimonial e operacional dos órgãos e entidades sob jurisdição do Tribunal, e o respeito aos princípios constitucionais-administrativos estabelecidos. É responsável ainda, pelo acompanhamento da execução dos programas, projetos e atividades e da movimentação de recursos orçamentários e extra orçamentários, compreendidos fundos especiais ou de natureza contábil.

  - Em dezembro de 2016, a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará aprovou a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que extingue o Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), unificando-o ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE). Atualmente, o TCM/CE funciona via liminar do Supremo Tribunal Federal – STF.

  - Para realização das auditorias requeridas pelo Banco a PMN deverá contratar uma empresa de Auditoria Independente, uma vez que o TCM/CE não firmou Protocolo de entendimentos com o Banco.

V	CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

# A	Capacidade Institucional

  - A avaliação da capacidade institucional da PMM permitiu observar a disponibilidade de recursos humanos, materiais, equipamentos, sistemas de informação, instrumentos de planejamento, organização e controle, bem como a eficácia e eficiência da gestão de seus recursos

  - O Quadro a seguir sintetiza os resultados obtidos na avaliação e indica que a PMM possui Capacidade Institucional (CI) mediana, experiência e competências comprovadas, necessitando de fortalecimento em capacidades periféricas, específicas e pertinentes a execução de operações de crédito desta natureza.

Matriz de Resultados/Qualificação

|  | CAPACIDADE |  | SISTEMA |  | QUALIFICAÇÃO |  |  |  | DESENVOLV. (ND, ID, MD, SD) | RISCO (RA, RS, RM, RB) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Qualificação |  | IR % | Ponderação |  |  |  |
|  | CPO |  | SPA |  | 72,73% |  | 50 | 36,36% | MD | RM |  |
|  |  |  | SOA |  | 40,91% |  | 50 | 20,45% | ID | RS |  |
|  | TOTAL/RESULTADO |  |  |  |  |  | 100 | 56,82% | ID | RS |  |
|  | CE |  | SAP |  | 60,00% |  | 30 | 18,00% | ID | RS |  |
|  |  |  | SAM |  | 77,42% |  | 30 | 23,23% | MD | RM |  |
|  |  |  | SFC |  | 68,75% |  | 40 | 27,50% | MD | RM |  |
|  | TOTAL/RESULTADO |  |  |  |  |  | 100 | 68,73% | MD | RM |  |
|  | CC |  | SCI |  | 78,57% |  | 80 | 62,86% | MD | RM |  |
|  |  |  | SCE |  | 91,67% |  | 20 | 18,33% | SD | RB |  |
|  | TOTAL/RESULTADO |  |  |  |  |  | 100 | 81,19% | SD | RB |  |
|  | TOTAL |  |  |  | TOTALIZAÇÃO |  |  |  | DESENVOLV. (ND, ID, MD, SD) | RISCO (RA, RS, RM, RB) |  |
|  |  |  |  |  | Qualificação |  | IR % | Peso |  |  |  |
|  | CPO |  |  |  | 56,82% |  | 25 | 14,20% | ID | RS |  |
|  | CE |  |  |  | 68,73% |  | 45 | 30,93% | MD | RM |  |
|  | CC |  |  |  | 81,19% |  | 30 | 24,36% | SD | RB |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  | 69,49% | MD | RM |  |
| Conceitos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacidade: |  |  |  | CPO |  | Capacidade de Planejamento e Organização |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | CE |  | Capacidade de Execução das Atividades Programadas |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | CC |  | Capacidade de Controle |  |  |  |  |  |
| Sistemas: |  |  |  | SPA |  | Sistema de Planejamento, Monitoramento e Avaliação |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SEA |  | Sistema de Estrutura e Organização Administrativa |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SAP |  | Sistema de Administração e Desenvolvimento de Pessoas |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SAM |  | Sistema de Aquisições e Controle de Materiais e Patrimônio |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SAF |  | Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contabilidade |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SCI |  | Sistema de Auditoria e Controle Interno |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SCE |  | Sistema de Auditoria e Controle Externo |  |  |  |  |  |
| Desenvolvimento |  |  |  | ND |  | Não Existe (0 a 40%) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ID |  | Incipiente (41 a 60%) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | MD |  | Mediano (61 a 80%) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SD |  | Satisfatorio (81 a 100%) |  |  |  |  |  |
| Risco: |  |  |  | RA |  | Alto (0 a 40%) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RS |  | Substancial (41 a 60%) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RM |  | Médio (61 a 80%) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RB |  | Baixo (81 a 100%) |  |  |  |  |  |

# B	Revisões Por Parte Do Banco

  - Desembolsos – Considerando o resultado da Avaliação e a falta de experiência da PMM na execução de projetos financiados com organismos internacionais, recomenda-se a aplicação da modalidade de revisão “ex-ante” dos documentos de suporte aos desembolsos.

  - Aquisições de Bens, Obras e Serviços e Seleção e Contratação de Consultorias – De acordo com suas políticas de aquisição, o Banco estabelece montantes mínimos a partir dos quais se deverá adotar, obrigatoriamente, o procedimento de Licitação Pública Internacional (LPI) para as aquisições de Bens, Obras e Serviços e Seleção e Contratação de Consultorias, quando financiados com recursos do BID. A esse respeito recomenda-se a revisão “ex-ante” apenas dos processos considerados prioritários e de maior relevância técnica, independente do seu valor, indicados no Plano de Aquisições. Após esta fase, recomenda-se a aplicação do método de revisão “ex-post”.

# C.	Plano de Supervisão Proposto

| ATIVIDADE DE SUPERVISÃO | PLANO DE SUPERVISÃO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NATUREZA E ALCANCE | QUANDO | RESPONSÁVEL |  |
|  |  |  | BANCO | EXECUTOR |
| Operacionais | Revisão do avanço físico das ações/atividades previstas nos componentes versus Desembolsos, por meio do Relatório de Progresso. | Semestral | Especialistas Setorial e Financeiro | UGP |
|  | Revisão da Projeção de Desembolsos. | Semestral | Especialista Setorial | UGP |
| Aquisições | Revisão Ex-ante dos Processos de Aquisição de Bens e Serviços e Contratação de Obras e Seleção e contratação de Consultorias. | Durante a execução e conforme indicado no PA. | Especialistas Setorial e de Aquisições | UGP |
|  | Revisão dos processos acima dos limites para LPI estabelecidos para o Brasil e dos de Contratação Direta | Todo período de execução do Programa | Especialistas Setorial e de Aquisições | UGP |
|  | Visita de Supervisão. | Anual | Especialista Setorial e Equipe Fiduciária | UGP |
| Financeira | Revisão ex-ante de desembolsos e das aquisições. | Anual | Equipe Fiduciária | UGP e Auditoria Externa |
|  | Auditoria Anual. | Anual | Equipe Fiduciária | Auditoria Externa |
|  | Revisão das solicitações de desembolsos e relatórios anexos. | Periódica | Equipe Fiduciária |  |
|  | Visita de Supervisão. | Anual | Especialista Setorial e Equipe Fiduciária | UGP |
| Elegibilidade e Cumprimento das Disposições Contratuais | Previsão Orçamentária necessária à execução das ações. | Anual | Especialista Setorial e Equipe Fiduciária | UGP |
|  | Apresentação das Demonstrações Financeiras auditadas. | Anual | Especialista Setorial e Equipe Fiduciária | UGP e Auditoria Externa |
|  | Condições Prévias ao primeiro desembolso. | Em até 180 dias da data de assinatura do Contrato | Especialista Setorial e Equipe Fiduciária | UGP |

# D.	Análise e Recomendações para o Fortalecimento da Capacidade Institucional

  - Esta seção sintetiza as Deficiências identificadas em cada área analisada pelo SECI, seus Riscos e aponta algumas Recomendações para o fortalecimento institucional do órgão executor do Programa.

- Capacidade de Programação e Organização

| DEFICIÊNCIAS | RISCOS | RECOMENDAÇÕES |
| --- | --- | --- |
| Não há definição formal de responsável (s) pela coordenação do planejamento e programação das ações do Programa | Possibilidade de descumprimento dos prazos estabelecidos no Programa e atraso na execução. Ineficácia e ineficiência na execução do projeto por: (i) indefinição e dispersão de responsabilidades; (ii) desconhecimento do modelo de execução, das políticas, normas e procedimentos operativos para execução das ações do projeto; (iii) desatualização das cadeias de responsabilidade e funções (direção, autoridade e comunicação). | Criar formalmente a UGP, por meio de instrumento jurídico pertinente contemplando a estrutura proposta: vinculação, subordinação, estrutura, cargos, funções e responsabilidades de cada um dos seus membros. A UGP deverá ser composta por servidores já contratados pela PMM e/ou pessoal especializado contratado para o Programa, de acordo com os perfis profissionais previamente definidos. A instituição da UGP deverá ser uma condição prévia ao primeiro desembolso e caso a opção para o fortalecimento da equipe seja a contratação de pessoal especializado, a apresentação dos Termos de Referência dos perfis dos consultores individuais que serão contratados A SEINFRA/UGP deverá articular com a SEFIN para assegurar no orçamento (PPA-2018-2021 e LOA) recursos para o financiamento da estruturação e manutenção da Unidade de Gestão do Programa. Durante a execução do Programa, a UGP, por meio da Diretoria de Administração e Finanças da SEINFRA, deverá ter estreita relação com a SEFIN de modo a garantir a disponibilização dos recursos orçamentários para o Programa, por todo o período de execução |
| Falta ou desatualização dos instrumentos (Planos e diretrizes) de planejamento para as atividades finalísticas da SEINFRA. |  | Atualizar ou elaborar os planos dengestão: Plano Diretor do Município, Plano de Mobilidade Urbana, Plano de Logística de Cargas, entre outros. |
| Inexistência de procedimentos formais para a elaboração, aprovação e modificações de manuais, modelos e metodologia de programação. | Falta de informações para a tomada de decisões e avaliação do grau de cumprimento dos indicadores de gestão, inclusive por falta de memória institucional e dos registros financeiros do órgão. | Descrever e disseminar entre as áreas envolvidas, os processos de trabalho para execução das ações do Programa, com fluxos, definição das responsabilidades e atores envolvidos em cada fase incluindo as normas e modelos/formatos dos documentos requeridos pelo Banco. |
| Inexistência de Sistema de Informação que realize e gere todos os controles, registros e relatórios requeridos pelo Banco para uso do Programa. | Falta de informações ou existência de informações dispersas, incompletas e inconsistentes para a tomada de decisões, definição da programação orçamentária anual e avaliação do grau de cumprimento dos indicadores e metas de execução e resultado. | Contratação do desenvolvimento e/ou identificação de um sistema existente no mercado para monitoramento das ações do Programa e que realize os controles e atenda aos requerimentos do Banco. |

- Capacidade de Execução das Atividades Programadas

| DEFICIÊNCIAS | RISCOS | RECOMENDAÇÕES |
| --- | --- | --- |
| A força de trabalho atual da PMM é insuficiente para o desenvolvimento das atividades do órgão e o cumprimento da missão institucional e não possui conhecimento das políticas, normas e procedimentos do BID. O Quadro de Pessoal da SEINFRA e SEFIN é mormente composto por funcionários que não pertencem ao Quadro de Efetivos e a contratação de novos servidores podem ultrapassar os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal | Atrasos ou não cumprimento dos prazos do Programa. Possibilidade de distorções e inadequações nos registros financeiros. | Avaliar a pertinência de contratar com uma empresa de apoio à gestão do Programa para apoio técnico de suporte à execução do Programa no que concerne à preparação de instrumentos de planejamento, aquisições, prestação de contas e de suprir o Programa com profissionais (consultores individuais) com conhecimento e experiências reconhecidas para atender às demandas técnicas da UGP. Além dessas responsabilidades, deverá transferir, ao longo do período de duração de seu contrato e de forma documentada, os conhecimentos relativos aos princípios, técnicas, processos, procedimentos e instrumentos inerentes à execução do Programa, no que se refere aos controles físicos e financeiros e às demais funções relativas ao atendimento das exigências do Banco Caso a opção para o fortalecimento da equipe seja a contratação da empresa de apoio à execução, a apresentação dos Termos de Referência deverá sr condição de elegibilidade. |
|  |  | Consolidar e disseminar as normas, fluxogramas dos processos de gestão financeira e consolidar em um único instrumento os modelos/formatos dos documentos requeridos pelo Banco. Prover treinamentos treinamento/capacitação, a todos que compõem o modelo de execução sobre as políticas, normas e procedimentos do BID, em conformidade com o estabelecido no Contrato de Empréstimo. Avaliar a pertinência de realizar concurso público para suprir a carência de pessoal efetivo e consolidar o quadro de pessoal da PMM, de acordo com o que determina a Lei Orgânica do município e a LRF. |
| As ações de capacitação realizadas no âmbito da PMM são esparsas e, de acordo com as informações da SRH, não estão associadas às políticas, diretrizes e objetivos institucionais. |  | Definir um Programa de Capacitação nas áreas técnica e de Gestão de Projetos gerencial para a equipe de execução do Programa |
| Centralização das aquisições pela Comissão Permanente de Licitações. |  | Constituir uma Comissão Especial de Licitações no âmbito da Comissão Permanente para realização dos processos licitatórios do Programa com a participação da UGP. Acordar sistemática e formato específico e em separado, para a guarda e arquivamento dos documentos e processos do Programa |
| O sistema de backup da PMM com baixa capacidade de armazenamento das informações geradas pelos sistemas (retenção de 1 mês). | Perda dos registros contábeis e financeiros. | Considerar a possibilidade de aumentar a capacidade de armazenamento da unidade de TI da PMM para realizar o backup das informações do Programa. |

- Capacidade de Controle

| DEFICIÊNCIAS | RISCOS | RECOMENDAÇÕES |
| --- | --- | --- |
| Desconhecimento das Políticas do Banco. | Possibilidade de erros e distorções e de não responsabilização pelas atividades. | Capacitar os Auditores Internos quanto as Políticas do Banco para que não sejam indicadas irregularidades operacionais, decorrente do desconhecimento, por parte dos servidores/funcionários. |
| Inexistência de Metodologia voltada a Análise de Risco, estruturada e disseminada | Ineficácia na medição de objetivos, metas e resultados. Descompasso e desatualização com relação aos métodos e práticas de auditoria reconhecidas internacionalmente. | Considerar a introdução de métodos e práticas de auditoria (análise de risco), consideradas internacionalmente. |

ANEXO 01 - CONCEITOS E METODOLOGIA SECI

- Por Capacidade Institucional (CI) entende-se a disponibilidade de recursos humanos, materiais e equipamentos de uma organização, em termos de planejamento, organização, orientação e controle, que permite a execução adequada de um projeto ou programa, bem como a gestão eficaz e eficiente dos referidos recursos.

- Esta avaliação seguiu a metodologia do sistema de Avaliação da Capacidade Institucional de Entidades e Organismos Executores de Programas e Projetos financiados pelo BID (SECI), que tem como foco os seguintes temas:

- A Capacidade de Programação e Organização – que representa a habilidade para desenvolver processos de planejamento e programação e atribuir responsabilidade pela administração dos recursos, de tal forma que se obtenha uma dinâmica apropriada no exercício das atribuições e na oportunidade e qualidade das comunicações, composta por:

- Sistema de Planejamento e Programação - processo por meio do qual se planeja e programa a realização das atividades do projeto durante um determinado período de tempo;

- Sistema de Organização Administrativa - processo por meio do qual se estabelece a forma de organização dos recursos para atender às necessidades de programação, execução e controle das atividades.

- Capacidade de Execução – que representa a habilidade para alcançar os resultados programados, composta por:

- Sistema de Administração de Pessoal - composto por Normas e Procedimentos relativos à busca, seleção, contratação, indução, desenvolvimento e avaliação do pessoal que participa do projeto;

- Sistema de Administração de Bens e Serviços - composto por Normas e Procedimentos relativos à solicitação, autorização, cotização, contratação, verificação e execução ou entrega, ao registro e à verificação da existência dos bens ou serviços adquiridos no desenvolvimento da programação de operações. O conceito de serviços inclui a prestação de serviços de consultoria nas diferentes fases do projeto;

- Sistema de Administração Financeira - composto por Normas e Procedimentos relativos à administração dos fundos provenientes do financiamento ou da contribuição e da contrapartida local, à contabilidade integrada e aos relatórios financeiros.

- Capacidade de Controle – manifesta-se de forma interna e externa. No primeiro caso, verifica a capacidade no contexto da organização do controle operacional de suas atividades e, no segundo caso, em cumprimento do estabelecido no Contrato de Empréstimo, a submissão das Demonstrações Financeiras e outras informações a um exame de Auditoria realizado por uma Instituição Superior de Auditoria, composto por:

- Sistema de Controle Interno - processo executado por servidores de uma Entidade, com o objetivo de proporcionar segurança razoável na consecução de objetivos, nas seguintes categorias: a) Eficácia e eficiência das operações; b) Confiabilidade da informação financeira e operacional; c) Cumprimento de leis e regulamentos aplicáveis.

- Sistema de Controle Externo - composto pelo conjunto de atividades relacionadas com a seleção, contratação, execução e assimilação dos resultados dos serviços de Auditoria Externa, em cumprimento do Contrato de Empréstimo. A Política e Prática do Banco, com respeito à Auditoria externa das Demonstrações Financeiras, são apresentadas nos Documentos AF-100 “Política do Banco Sobre Auditoria de Projetos e Entidades” e AF-300 “Guias para Preparação de Demonstrações Financeira e Requisitos de Auditoria Independente”.

Ver Página 03 deste Relatório

Farão jus à produtividade os Fiscais de Tributos da Secretaria de Finanças do Município, os Fiscais do Departamento de Vigilância Sanitária e os Fiscais do Departamento de Transportes e Urbanismo, que não ocupem cargo de provimento em comissão. Art. 135º

Cargos Comissionados ou cargos de provimento em comissão são de livre nomeação e exoneração, respeitados a especificação e os pré-requisitos exigidos para o seu exercício. Art. 9º. Estatuto dos Servidores Públicos da

Administração Direta, Autarquias e Fundações Públicas do Município de Maracanaú.

Contrato Regular: contratos firmados com servidores que ingressaram na PMM sem concurso público, porém antes da Constituição Federal de 1988 quando não havia obrigatoriedade.

Contrato de Instáveis: contratos firmados com servidores que ingressaram na PMM sem concurso público, porém após a promulgação da Constituição Federal de 1988.

ANEXO I da Lei no 1.368/2009, atualizado no site da prefeitura de Maracanaú: www.maranacau.ce.gov.br

Organograma entregue pelo Secretário de Infraestrutura – SEINFRA elaborado pela equipe interna, com base nas atribuições legais e funcionamento atual.

Leis No.1,368,/2009; 2.427/2015 e 2.576/2017.

Art. 30 da Lei No. 2.576 de 24 de Janeiro de 2017.

Dados da Secretaria de Recursos Humanos e Patrimoniais – SRH – Anexo 03

Os cargos de provimento em comissão são de livre nomeação e exoneração, respeitados a especificação e os pré-requisitos exigidos para o seu exercício. Parágrafo Único. Compete, exclusivamente, ao Prefeito e ao Presidente da Câmara Municipal o provimento dos cargos públicos dos respectivos Poderes

Anexo I da Lei no. 1.368/2009, atualizado no site da prefeitura de Maracanaú: www.maranacau.ce.gov.br

Organograma fornecido pela SEFIN - Contabilidade

Das 15 pessoas que executam os serviços de Tesouraria e Contabilidade, 2 são servidores municipais

Antônio Lassance, especialista em governança e políticas públicas do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).

Despesa Total com Pessoal: o somatório dos gastos com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como: vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência.

RCL: somatório das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas também correntes, deduzidos, no caso dos municípios, da contribuição dos servidores para o custeio do seu sistema de previdência e assistência social e das receitas provenientes da compensação financeira

2015 = 58,51%; 2016 = 54,75%

Informações fornecidas pela SRH

Ver Seção “Análise e Recomendações para o Fortalecimento da Capacidade Institucional” deste Relatório.