## Plano Oficial
Junho/2017
PLAN DE ADQUISICIONES
País: BRASIL |  |  |  | Agencia Ejecutora (AE): IBAM - Instituto Brasileiro de Administração Municipal |  |  |  | Sector Privado - Asociación Civil de Derecho Privado
Numero de la Cooperaciõn: BR -T 1312/ BR-T 1315 |  |  |  | Nome del Proyecto: Apoyo a la gestión participativa de los desechos sólidos en los municipios de la Bahía de Guanabara
Período del Plan: 24 meses
Nº Item | Descrição das Aquisições (1) | Custo Estimado da Aquisição (US$ x 1000) | Método de Aquisição (2) | Revisão das Aquisições (3) | Fonte de Financiamento e Percentual |  | Data estimada do Anúncio da Aquisicão ou do Início da Contratação | Revisão Técnica do Chefe de Equipe (4) | Comentários
[5 empty] | BID/FUMIN % | Local / Outro %
1 | Componente 1: Construcción de la Agenda Local Interactiva y Compartida. | 280
Consultoria -
1.1 | Elaboración de Plan de Articulación Insitucional | 45 | CI | Ex Ante | 100
1.2 | Implemantação do Plano de Articulação Institucional | 133 | CI | Ex Ante | 100
1.3 | Diagnóstico de los Desechos Sólidos - Apoyo IBAM | 45 | SDIBAM | SN | 100 |  |  |  | Aplica las Normas del Ejecutor
1.4 | Clasificación y Fluxos de los Residuos Sólidos - Apoyo IBAM | 36 | SDIBAM | SN | 100 |  |  |  | Aplica las Normas del Ejecutor
Serviços que Não São de Consultoria
1.5 | Alquiler de carro para las visitas a campo | 21 | CP | Ex Post | 100
2 | Componente 2: Comunicación Estratégica | 138
2.1 | Elaboración de Plan de Comunicación Estratégica | 54 | SQC | Ex Ante | 100
2.2 | Implantaciíon del Plan de Comunicación Estratégica | 84 | CI | Ex Post | 100
3 | Componente 3: Educación Ambiental | 100
Consultoria
3.1 | Elaboración del Plan de Educación Ambiental | 20 | CI | Ex Post | 100
3.2 | Implementaciíon del Plan de Educación Ambiental | 65 | CI | Ex Post | 100
Bens
3.3 | Adquición de Equipamentos y mobiliario para el Primer Núcleo Local de Resíduos Sólidos | 15 | CP | SN | 100
3.4 | Adquición de Equipamentos y mobiliario para el Segun Núcleo Local de Resíduos Sólidos | 0 | CP | SN | 100
4 | Servicios de Apoyo | 42
4.1 | Estructuracíón y Siguimiento de las Mejorias Operacionales - Apoyo al Componente | 22 | SDIBAM | SN | 100 |  |  |  | Aplica las Normas del Ejecutor
4.2 | Material | 20 | SDIBAM | SN | 100 |  |  |  | Aplica las Normas del Ejecutor
5 | Monitoreo de la CT | 30 | SDIBAM | [5 empty] | Aplica las Normas del Ejecutor
6 | Auditoria de la Cooperación Técnica | 10 | CI | Ex Post | 100 |  |  |  | Aplica las Normas del Ejecutor
Total |  | 600 |  |  |  | Data:
Notas:
(1) Se recomenda o agrupamento das aquisições de natureza similar tais como equipamentos de informática , mobiliário, publicações, passagens etc. Se existirem grupos de contratos individuais similares que irão ser executados em períodos distintos , os mesmos podem ser incluídos agrupados com um mesmo título adicionando uma explicação na coluna "Comentários", indicando o valor promédio individual e o período durante o qual seriam executados. Por exemplo: Em um projeto para promoção de exportações que incluisse viagens para participação em feiras, seria inserido um item com o seguinte texto “Passagens Aéreas para Feiras", o valor total estimado em US$ X mil e uma explicação na coluna "Comentários": Este é um agrupamento de aproximadamente 4 passagens para participação em feiras da região durante os anos X e X1.
(2) Bens e Serviços: LPI: Licitação Pública Internacional; LPN: Licitação Pública Nacional; CP: Comparação de Preços; CD: Contratação Direta, SN: Sistema Nacional.
(2) Firmas de Consultoria: SBQ: Seleção Baseada na Qualidade, SQC: Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor; SBQC: Seleção Baseada na Qualidade e Custo; SBMC: Seleção Baseada no Menor Custo; SBOF: Seleção Baseada no Orçamento Fixo, CD: Contratação Direta; SN: Sistema Nacional.
(2) Consultores Individuais: C3CV: Seleção Baseada na Comparação de Qualificações - 3 Currículos Vitae (3 CV) ; CD: Contratação Direta, SN: Sistema Nacional.
(2) Sistema Nacional: SN: Para CTNR do Setor Público quando o sistema nacional está aprovado para o método associado à aquisição.
(3) Revisão Ex-ante/ Ex-post / SN. Em geral, dependendo da capacidade institucional e do nivel de risco associados às aquisições a modalidade padrão de revisão é a revisão ex-post. Para processos críticos ou complexos poderá ser estabelecida a revisão ex-ante. Nos casos que o sistema nacional esteja aprovado para o método associado com a aquisição, a supervisão será feita pelo sistema nacional
(4) Revisão Técnica: Esta coluna será utilizada pelo Chefe de Equipe do Projeto do BID (JEP) para definir aquelas aquisições que considere "críticas" ou "complexas" que requeiram a revisão ex- ante dos Termos de Referência (TDR), Especificações Técnicas (ET), relatórios, produtos e outros.