- Documento  del  Banco  Interamericano  de  Desarrollo

- No  Autorizado  para  Uso  Publico

###### ECUADOR

PROGRAMA  DE  PROTECCIÓN  DE  LAS  LADERAS

DEL  PICHINCHA

(EC-0143)

#### INFORME DE TERMINACION DEL PROYECTO - PCR

#### Agosto de  2003

Este documento fue preparado por el equipo integrado por: Marcelo Barros, Especialista Sectorial; Marco V. Mena, Especialista Financiero, y Dorys Ortí de Prexl, quien colaboró en la producción del documento.

# INDICE

##### PRIMERA PARTE

I.	OBJETIVOS Y COMPONENTES DEL PROYECTO				  1

- Objetivos									  1

- Componentes									  1

- Supuestos									  3

II.	RESULTADOS Y OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL PROYECTO		  3

A.1	Nivel alcanzado de logro de los componentes del Proyecto			  4

A.2	Nivel actualmente esperado de logro de los objetivos del Proyecto		  5

B.1	Diferencias entre los resultados planificados y los logrados (en componentes)	  6

B.2	Diferencias entre los resultados planificados y los logrados (en objetivos)		  6

C.	Logros importantes no programados				  	  	  6

- Alcance y sostenibilidad de los objetivos			 			  7

- Objetivos que no serán alcanzados	 					  7

- CAMBIOS EN LOS OBJETIVOS COMPONENTES Y SUPUESTOS

ORIGINALES									  7

- Cambios importantes en los objetivos, componentes o supuestos		  7

- Clasificación de desempeño del Proyecto					  7

- LECCIONES APRENDIDAS DEL PROYECTO					  8

- Diseño del Proyecto								  8

- Ejecución del Proyecto 								  9

- Desempeño del Prestatario / Ejecutor				 	             10

- Seguimiento del desempeño del Proyecto por parte del Prestatario /

Ejecutor									11

- Supervisión del Banco								12

- LECCIONES PRINCIPALES Y RECOMENDACIONES PARA FUTUROS

PROYECTOS									12

##### SEGUNDA PARTE

Sección preparada por el Prestatario						15

##### TERCERA PARTE

- Datos Básicos del Proyecto							18

- Costo y financiamiento del Proyecto						19

- Datos del Proyecto								20

##### CUARTA PARTE

Acta del Comité de Revisión Gerencial						21

INFORME DE TERMINACIÓN DE PROYECTO (PCR)

# Primera Parte

NOMBRE DEL PROYECTO:	Programa de Protección de las Laderas del Pichincha.

NÚMERO DEL PROYECTO:	EC 0143

NÚMERO DEL PRÉSTAMO:	935/OC-EC

PAÍS:	Ecuador

ORGANISMO(S) EJECUTOR(ES):	Empresa Metropolitana de Agua Potable y Alcantarillado de Quito, EMAAP-Q.

SECTOR: 	PA-AMB.

MODALIDAD : 	Inversión. Proyecto específico.

FECHA DE APROBACIÓN: 	03/jul/96

FECHA DE TERMINACIÓN: 	20/jul/02

MONTOS DEL PRÉSTAMO:	US $ 20’000.000

CLASIFICACIÓN FINAL DE LA IMPLEMENTACIÓN

DEL PROYECTO (MS, S, IN, MI):	MS

CLASIFICACIÓN FINAL DE LOS SUPUESTOS DEL

PROYECTO (A, B):	A

CLASIFICACIÓN FINAL DE LOS OBJETIVOS DE

DESARROLLO (MP, P, D, I): 	MP

# I. OBJETIVOS Y COMPONENTES DEL PROGRAMA.

## OBJETIVOS.

Objetivo Principal.- Controlar el escurrimiento, las inundaciones y los flujos de lodo que se producen en las laderas orientales del volcán Pichincha entre las quebradas Miraflores al Sur y Cucho Hacienda al Norte  que  afectan una parte de la ciudad de Quito.

Objetivos Complementarios.-  (a) contar con la información técnica de los eventos naturales en las laderas y su impacto en toda la ciudad; (b) mejorar el manejo de los recursos naturales; (c) crear zonas limpias en el área de influencia del Proyecto; (d) desarrollar un manejo integral  de la zona urbana del Proyecto; (e) aumentar la concienciación pública sobre las prácticas agrícolas apropiadas y el papel del Proyecto en disminuir el riesgo ambiental; y (f) aumentar la participación comunitaria en el mejoramiento del medio ambiente en la zona.

- COMPONENTES.

El Proyecto consta de dos subprogramas:

a)	SUBPROGRAMA I. SISTEMAS DE PROTECCIÓN.- Debido a que en la ciudad de Quito, la red de alcantarillado es del tipo combinado, el alcantarillado sanitario y el drenaje pluvial deben considerarse de manera conjunta, por lo que este Subprograma consiste en la construcción  de un sistema de obras de regulación, drenaje y alcantarillado, para reducir el riesgo causado por inundaciones y deslizamientos en las laderas del Pichincha,  y comprende la realización de los siguientes componentes:

- Infraestructura de regulación hídrica y control de flujos de lodo.- Este componente comprende la ejecución de obras y actividades que permitan la regulación de caudales que se generan entre la línea que divide el agua proveniente de Pichincha y la avenida Occidental, transversal a la  pendiente principal del volcán, para obtener caudales que permitan utilizar, con un nivel de seguridad aceptable, la capacidad de evacuación de los colectores existentes.

- Manejo de recursos naturales y control de escorrentía.- Este componente consiste en un conjunto de obras para el control de escorrentía y actividades de apoyo a los habitantes de la zona periurbana para el manejo de recursos naturales y  comprende:

- Obras Menores. Consisten en pequeñas obras civiles para el control de                                             fenómenos de erosión causados por el agua de escorrentía y el mal uso y manejo de suelos; y obras de arte para la protección de caminos y acequias.

- Actividades de Apoyo.  Estas actividades consisten en la promoción, a través del trabajo de extensionistas, de prácticas y obras menores de conservación de suelos y manejo de cobertura vegetal para ser ejecutadas por agricultores, ganaderos y mataderos de las tierras de la zona periurbana.

- Monitoreo hidrometeorológico y de deslizamientos.- Consiste en el establecimiento de una red hidrometeorológica constituida por 33 estaciones meteorológicas complementarias a las existentes, con el objeto de obtener información básica de precipitaciones, caudales y sedimentos  en la zona del proyecto que permita prevenir y alertar sobre movimientos en la masa de las Laderas del Pichincha, y elaborar mapas detallados de nivel de riesgo. Este componente incluye la construcción de instalaciones y la adquisición de equipos; la realización de campañas de aforos sólidos y líquidos; y la elaboración de estudios sobre hidrodinámica de suelos y erosión superficial en tres cuencas representativas.

- Reparación de colectores.-   Comprende en la reparación de  emergencia y mantenimiento preventivo de 16 interceptores de la red de colectores principales y secundarios, ubicados desde la quebrada Miraflores hasta la quebrada Atacucho. Dichas reparaciones consisten en la mejora de las captaciones, liberación de estrangulamientos, reforzamiento de paredes, bóvedas y descargas y otros trabajos en pozos de revisión.

b) SUBPROGRAMA II. ACCIONES COMPLEMENTARIAS COMUNITARIAS.- Este Subprograma fue diseñado para incrementar la efectividad de las obras del Proyecto, comprende la realización de lo siguiente:

- Manejo de desechos sólidos. Este componente comprende la realización de actividades de preinversión y de adiestramiento empresarial de las microempresas, a ser creadas para la recolección y disposición de desechos sólidos en las laderas del Pichincha. En materia de adiestramiento empresarial, se proveerá asistencia técnica a los miembros de la microempresa, durante su primer año de operación, en las áreas de manejo empresarial, manejo financiero, dinámica de grupos y manejo de residuos sólidos, incluyendo calibración de rutas y capacitación para reciclaje.

- Adiestramiento comunitario y campañas de difusión.- Este componente consiste en la realización de seminarios, talleres, programas de difusión radiofónica, grabaciones, etc., y reuniones informales y eventos especiales, tales como mingas, concursos de murales y afiches, y la difusión de videos, materiales audiovisuales, boletines, folletos plegables y cartillas a los pobladores de los barrios del noroccidente de Quito asentados en las laderas y organismos e instituciones involucradas en el proceso y opinión pública en general, en tres temas primordiales: manejo de recursos naturales, control de los usos del suelo y manejo de desechos.

- Fortalecimiento de la gestión municipal y planificación urbana. Comprende actividades dirigidas a respaldar al MDMQ en el desarrollo de un sistema de planificación urbana con políticas, mecanismos y preparación de inversiones que reconocen las realidades ambientales de las laderas y las presiones sociales que el área está experimentando. En materia de mejoramiento de la política urbana se estudiarán y definirán políticas y mecanismos para: mitigar la migración ilegal a las laderas y controlar la división ilegal de la tierra.

- SUPUESTOS.

- SUPUESTOS PARA EL LOGRO DE LOS COMPONENTES.

  - Disponibilidad de fondos de contraparte local son oportunos.

  - Procesos licitatorios de adquisición de bienes y servicios no son demorados.

  - Existe demanda adecuada para los servicios de extensión de los propietarios privados y los servicios de extensión cambian las prácticas actuales del uso del suelo.

  - Microempresas de desechos sólidos operan adecuadamente

  - Se da coordinación estrecha con el Municipio de Quito, en el componente de fortalecimiento de Gestión Municipal.

  - Existe voluntad política para implantar las recomendaciones de los estudios de política territorial mediante ordenanzas.

- SUPUESTOS PARA EL LOGRO GLOBAL DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO.

  - El nivel del evento (escorrentía y flujo de lodos), no es superior al de diseño.

  - Estabilidad política en el Municipio de Quito y en su empresa EMAAP-QUITO, que permite continuar con los planes de desarrollo territorial.

### II. 	RESULTADOS Y OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL PROYECTO.

## En el análisis del presente PCR, debe tenerse en cuenta  que la EMAAP-Q, también fue ejecutor en forma paralela del proyecto EC—0025 “Proyecto de Agua Potable y Alcantarillado para  la ciudad de Quito”, cuyo objetivo principal es contribuir al mejoramiento de las condiciones de higiene y de salud de la población de la ciudad de Quito, mediante la prestación de un servicio de agua potable y alcantarillado más eficiente y de mayor capacidad, por un costo de US$ 136 millones aporte BID y US$ 34 millones aporte de la Empresa.

## El programa ayudó al Municipio de la ciudad de Quito, en la planificación a mediano y largo plazos en el tema de ordenamiento territorial, puesto que como resultado se obtuvo la aprobación de la ordenanza municipal que protege las Laderas, dicta acciones y medidas legales y sociales para su cumplimiento.   Además permitirá tomar acciones específicas en el tema de riesgo con los pobladores asentados en las laderas del volcán Pichincha.

## El proyecto, desde ya cumplió con uno de sus propósitos, permitiendo que la ciudad siga funcionando  ante eventos de magnitud. La ciudad soportó una lluvia con retorno de 30 años, que sin el proyecto hubiese causado como en otras oportunidades, grandes  pérdidas materiales y especialmente vidas humanas,  además de numerosas interrupciones de tráfico.

El programa, con acciones en varios sectores, disminuyó los impactos negativos ocasionados por las inundaciones de agua y lodo, no únicamente  para la población de bajos recursos asentados en las laderas, sino también en población en toda la ciudad.

Estimaciones preliminares señalan que  las obras  de regulación y control de flujo de agua y lodo con las lluvias y el periodo de retorno de 30 años que se dio, protegieron aproximadamente  260 has. de barrios  urbanos  consolidados que se encuentran al este de la avenida Occidental  con una población beneficiada de  42,000 habitantes, que en su mayoría es población de estrato social pobre.

Aunque en B1 de “Ejecución del Proyecto”del presente documento, se describe de una manera pormenorizada, podríamos resumir que las razones para el éxito de este proyecto en su etapa de ejecución son: Apoyo y aval político de las autoridades de turno en la Empresa y Municipio, permanente coordinación entre los diferentes actores involucrados en el proyecto, oportunidad de los compromisos de aporte local, contar con contratistas de muy buena experiencia en obras grandes similares, misiones y reuniones entre Ejecutor y BID que fueron plasmados en planes de acción, alta capacidad técnica de Gerente y  Funcionarios de turno de la EMAAP-Q. y, coincidencia de objetivos de visión de largo plazo de alcaldes, funcionarios de turno y Banco.

## A.1	NIVEL ALCANZADO DE LOGRO DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO.

Al programa se efectuaron dos evaluaciones intermedias estipuladas en el contrato de préstamo. Los resultados de dichas evaluaciones realizadas por el Equipo de Proyecto del Banco, resultaron calificadas como satisfactorias.

De igual manera el Equipo de Proyecto del  EC-0200 “Saneamiento Ambiental del Distrito Metropolitano de Quito”, analizó los resultados del Programa “Protección de las Laderas del Pichincha” y en el informe de proyecto del EC-0200 los señala como muy positivos:  (i) Efectividad de las obras de regulación hídrica y control de flujo de lodos han permitido controlar inundaciones  que se producían periódicamente;  (ii) la efectividad del esquema de coordinación entre las entidades públicas trabajando en conjunto con la comunidad;  (iii) la creación de microempresas comunitarias para la recolección y disposición de basuras en las zonas de difícil acceso de las laderas;  (iv) la asistencia técnica proporcionada a las comunidades  relacionada al manejo de los recursos naturales y temas sanitarios.

a) SUBPROGRAMA I. SISTEMAS DE PROTECCION.

- Construcción de infraestructura de regulación hídrica y control de flujos de lodo.- Terminadas construcción de 2 presas de hormigón rodillado, 10 presas en tierra, 5 diques de hormigón ciclópeo, 7 reservorios laterales en tierra, 4 cruces de caminos en tierra, 14 entradas a colectores con embalses de retención,  6 obras de desvió en túneles, 3 obras de protección de cauces de quebradas (75 diques de hormigón y un colector de 2,5 m. x 2,5 m. de área y 350 m. de longitud).  Clasificación MS.

- Manejo de recursos naturales y control de escorrentía.-

- Obras menores.- Construidas 75 obras menores entre diques de hormigón ciclópeo o gaviones, barreras con tuberías metálicas y escalinatas con cunetas laterales. Clasificación S.

- Actividades de Apoyo.-Concluidos: (i) plan de manejo de las áreas naturales;  (ii) conformación de la Corporación Laderas del Pichincha, integrada por los propietarios de las tierras; (iii) plan de manejo de tierras para las asociaciones agrícolas existentes;  y, (iv) difusión del plan de manejo. Clasificación MS.

(iii) 	Monitoreo hidrometeorológico y de deslizamientos.- Concluidos: (i) estudios de hidrodinámica de suelos y parcelas de escorrentía en tres cuencas representativas; (ii) instaladas y operando 25 estaciones publiométricas,  8 climatológicas, 10 limnímetros, se construyeron 6 estaciones hidrométricas y una estación base central. Clasificación MS.

- Reparación de colectores.-  Concluidos; (i) reparación de 11 colectores (los mas importantes). Por subestimación en longitud de colectores en este de recursos en este componente, no se realizó la reparación de 5 colectores restantes (menos importantes) previstos originalmente.  Con recursos propios la EMAAP-Q, efectuó trabajos de reparación faltantes. Clasificación MS.

b) SUPROGRAMA II. ACCIONES COMPLEMENTARIAS COMUNITARIAS.

(i)	Manejo de desechos sólidos.- Concluidos: (i) constituidas tres Microempresas para el Manejo de los Desechos Sólidos; y, (ii) capacitadas en adiestramiento empresarial y asistidas técnicamente microempresas creadas. Actualmente están negociando con EMASEO el nuevo costo de tonelada métrica. Clasificación: S.

- Adiestramiento comunitario y campañas de difusión.- Terminadas: (i) varias campañas de capacitación a la comunidad: en gestión de riesgo volcánico; (ii)  para ampliar su acción en procesos de desarrollo y participación comunitaria, para la difusión de los Estudios de Fortalecimiento Institucional en el área de Planificación Territorial y Urbano y en difusión de los contenidos y obras  del programa, se ejecutaron   acciones comunitarias adicionales como la coordinación de un plan de contingencia para el Distrito Metropolitano ante una posible erupción del volcán Guagua Pichincha; (iii) Constituida y funcionando la Comisaría de las Laderas del Pichincha para un adecuado manejo y control de la actividad urbana, desarrollándose operativos de control; y (iv) suscritos acuerdos con el INEFAN para el control de la tala  y manejo de bosques en el área del proyecto. Clasificación: MS.

- Fortalecimiento de la gestión municipal y planificación urbana.- Concluidos: (i) estudios de política urbana y organización estructural del municipio en el campo del ordenamiento territorial, incluyendo cambios propuestos a las regulaciones existentes, presentándose instrumentos legislativos a los líderes municipales y comunitarios; (ii) aprobadas ordenanzas municipales para plan de desarrollo territorial que controlan la migración ilegal de las laderas; y, (iii) plan de inversiones, planes de gestión y administración que serán desarrollados por el MDMQ. Clasificación: MS.

## A.2	EL NIVEL ACTUALMENTE ESPERADO DE LOGRO DE LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA.

El Objetivo Principal es el de reducir los picos de las crecientes (agua/lodo) a la entrada de los colectores del sistema de drenaje, permitiendo controlar el escurrimiento, inundaciones y flujos de lodo que se producen en las laderas orientales del Pichincha y afectan una parte de la ciudad de Quito, el logro de este objetivo lo podemos calificar de Muy Probable.

Se espera que con los componentes concluidos, contemos con los siguientes logros:

- Contar con la información técnica preventiva de los posibles eventos naturales que se darían en las laderas y su impacto en toda la ciudad. Calificación MP.

- Mejorar el manejo de los recursos naturales; crear zonas limpias; desarrollar un manejo integral en la zona urbana del proyecto. Calificación P.

- Aumentar la concienciación pública sobre las prácticas agrícolas apropiadas y el papel del Proyecto en disminuir el riesgo ambiental. Calificación P.

- Aumentar la participación comunitaria en el mejoramiento del medio ambiente de la zona. Calificación MP.

## B.1	DIFERENCIAS ENTRE LOS RESULTADOS PLANIFICADOS Y LOS LOGRADOS (EN  COMPONENTES).

SUBPROGRAMA I. SISTEMAS DE PROTECCIÓN.

- Infraestructura de regulación hídrica y control de flujos de lodo.- No existen

diferencias.

- Manejo de recursos naturales y control de escorrentía.- No existen diferencias.

- Monitoreo hidrometeorológico y de deslizamientos.- No existen diferencias.

- Reparación de colectores.- De los 16 interceptores de la red de colectores principales y secundarios se repararon 11, debido a que la longitud  y costos de inversión sobrepasó  lo presupuestado originalmente. La EMAAP-Q, con recursos propios  concluyó los restantes colectores(de menor importancia).

SUBPROGRAMA II. ACCIONES COMPLEMENTARIAS COMUNITARIAS.

- Manejo de desechos sólidos.- Las Microempresas para el Manejo de los Desechos Sólidos que están constituidas, actualmente están negociando un nuevo acuerdo con la Empresa Metropolitana de Aseo (costo de la tonelada métrica de recolección).

- Adiestramiento comunitario y campañas de difusión.- No existen diferencias.

- Fortalecimiento de la gestión municipal y planificación urbana.- No existen diferencias.

## B.2	DIFERENCIAS ENTRE LOS RESULTADOS PLANIFICADOS Y LOS LOGRADOS (EN OBJETIVOS).

No existen diferencias.

C.	LOGROS IMPORTANTES NO PROGRAMADOS.

Las obras de infraestructura construidas en las quebradas de las laderas del Pichincha, a más de servir como regulación hídrica y control de flujos de lodo, constituye un sistema de protección de especial valor para la ciudad de Quito, ante una posible erupción del Guagua Pichincha.

Otros organismos internacionales como el PNUD, HABITAT y otras ONGs, apoyaron con recursos la ejecución del proyecto a través de convenios, lo que dio como resultado que se crearon capacidades importantes en todos los actores involucrados en el proyecto.

Las emisiones de ceniza ocurridas en el volcán Guagua Pichincha, coincidieron con la campaña de difusión del proyecto sobre la concientización de los riesgos que  tiene una ciudad  al estar asentada en las faldas de un volcán activo. De igual manera la campaña del proyecto colaboró de gran manera con las medidas de prevención ante una posible erupción del volcán.

El Municipio constituyó una “Comisaría Especial para el Control de Laderas”, que funciona en el sitio del Programa y apoya a la sostenibilidad del mismo, que controla y hace cumplir la legislación Municipal en el tema de manejo del área de Laderas del Pichincha.

Los excelentes resultados obtenidos por el proyecto sirvieron para que las nuevas autoridades Municipales  soliciten al Banco una nueva operación para las Laderas del Pichincha en la parte Sur y Centro de la ciudad.

D.	ALCANCE Y SOSTENIBILIDAD DE LOS OBJETIVOS.

Los objetivos planteados para el Proyecto, se cumplirán en su totalidad, debido a que las obras programadas se ejecutaron prácticamente en su totalidad, todas éstas son de muy buena calidad, cumplen con los diseños y especificaciones técnicas, la EMAAP-Quito creó una dependencia que está efectuando la operación y mantenimiento con personal y equipo suficientes, lo que asegura un funcionamiento satisfactorio tanto de las presas como de los diques, colectores, reservorios, túneles, protección de cauces, cruces de caminos, vallas, escalinatas, estaciones hidrometereológicas y estaciones hidrométricas; De igual manera, la comunidad se encuentra capacitada en gestión de riesgo, en procesos de gestión participativa y empresarial para la administración de las microempresas de recolección de desechos sólidos.

Los supuestos previstos para lograr los objetivos del proyecto, siguen siendo válidos para su sostenibilidad, debido a que la EMAAP-Quito, a través de la Gerencia de Operación y Mantenimiento y con un presupuesto anual asignado específicamente para el mantenimiento de la obra, está dando cumplimiento con su compromiso establecido en el contrato de préstamo; el entorno político respalda la gestión de la Empresa, por su capacidad institucional, tanto técnica como financiera y económica. Adicionalmente el impacto social con la ejecución de las obras se ha visto favorecida y están contribuyendo las diferentes organizaciones comunitarias (microempresas, asociaciones agrícolas, corporación protectora de las laderas y otras) en el adecuado manejo de las áreas naturales y urbanas.

- OBJETIVOS QUE NO SERAN ALCANZADOS.

No existen objetivos que no serían alcanzados.

III. CAMBIOS EN LOS OBJETIVOS, COMPONENTES, Y SUPUESTOS  ORIGINALES.

- CAMBIOS IMPORTANTES EN LOS OBJETIVOS, COMPONENTES O SUPUESTOS.

No se dieron.

B.	CLASIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PROYECTO (CON BASE EN LOS ISDP).

| Clasificación de Desempeño del ISDP a fin del año | # Años en Ejecución |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 97 | 98 | 99 | 2000 | 2001 | 2002 |
| Objetivos de Desarrollo (OD) [MP,P,D,I] | MP | P | P | MP | MP | MP |
| Progreso en la Ejecución (PE) [MS, S, IN, MI] | MS | S | S | S | MS | MS |
| Probabilidad de que se Mantengan Los Supuestos [A, B] | A | A | A | A | A | A |

### IV. LECCIONES APRENDIDAS DEL PROYECTO.

- DISEÑO DEL PROYECTO.

#### Formulación de Objetivos.

#### La formulación de los objetivos originales del proyecto fue realista.

- Suficiencia de los Componentes.

Los componentes fueron apropiados y suficientes para lograr los objetivos establecidos.

El  subprograma II  “Acciones  complementarias comunitarias“, fue fundamental para incrementar la efectividad y consolidar las obras del proyecto.

- Análisis de los  supuestos del proyecto.

Los supuestos si  fueron identificados de manera realista.

- Planificación de la secuencia de los componentes.

Los dos subprogramas diseñados son complementarios entre sí, y tanto su planificación y correspondiente ejecución fue realizada de manera coordinada.

- Evaluación de la capacidad Institucional del organismo ejecutor.

La EMAAP-Quito, como Prestatario y  Ejecutor del proyecto, fue evaluada institucionalmente, presentaba y presenta muy buena capacidad institucional para ejecutar el proyecto que nos ocupa.

Durante el periodo de operación, la EMAAP-Q presentó los informes de auditoría de los estado financieros con atrasos de hasta dos meses. Los del proyecto fueron siempre con opinión limpia  y los de la Entidad con salvedades, pero que en ningún caso esta opinión afectó la posición financiera de la Empresa ni del proyecto.

Cabe señalar que en la formulación de la nueva operación (EC-0200) "Saneamiento de Quito Primera Fase por US$ 40 millones", se resalta que la EMAAP-Q cuenta con buenos  indicadores  institucionales y financieros, que la convierten en una de las pocas empresas públicas prestadoras de servicio de agua y alcantarillado en el Ecuador, con capacidad de repago de préstamos externos.

- Aspectos del diseño del proyecto que contribuyeron más a los éxitos y/o fracasos del mismo.

Para el éxito:

- La concepción integral del diseño del proyecto a través de dos subprogramas y ocho componentes, interdependientes.

- Concentrar los esfuerzos de intervención del proyecto en una zona definida(norte) de las Laderas del Pichincha, permitió mostrar los resultados e impactos positivos del programa.

- Profundización en los estudios y particularmente en las alternativas de tratamiento, que dio como resultado que cada quebrada de las laderas del Pichincha en el área de actuación, obtenga una solución particularizada.

- El programa previó la participación de varias otras instituciones, lo que colaboró a sumar esfuerzos y disminuir costos.

- El proyecto, previó 2 evaluaciones intermedias, en las cuales se realizaron y monitoreo de los componentes y avances del proyecto, permitiendo efectuar ajustes y elaborar planes de acción acordes a la situación del programa.

- Se resalta la metodología aplicada en el análisis costo-beneficio, que consta en el Informe de Proyecto, cuya información  de daños a residencias y locales comerciales, se resumen en curvas que expresan el valor de los daños por distintas probabilidades de ocurrencia del evento hidrológico, para las situaciones con y sin proyecto.

- El diseño dio un enfoque pragmático del proyecto en términos de la relocalización de personas afectadas por el proyecto, cuyos resultados implicaron que el Municipio de Quito creara un banco de tierras para destinarlo al tema de reasentamientos de familias afectadas por causa del proyecto que nos ocupa y de otros programas emprendidos por la ciudad. De igual manera también en la creación de tres microempresas destinadas a la recolección de basuras en el área de las Laderas del Pichincha, con gente asentada en la misma area.

- EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

- Aspectos de la ejecución del proyecto que contribuyeron más a los éxitos y/o a los fracasos.

Para el éxito:

- Apoyo y aval político al proyecto por parte de las Administraciones en el Municipio, como en la EMAAP-Quito

- Permanente coordinación, seguimiento y supervisión por parte del Banco  con los diferentes actores del proyecto (Municipio, EMAAP-Quito, entidades del Gobierno, ONG’s, etc).

- La conformación de la Unidad Ejecutora del proyecto que con alguna autonomía pudo resolver varios problemas en forma oportuna.

- Haber licitado y contratado las  obras más importantes de regulación hídrica y control de flujo de lodos, con una sola firma constructora con la suficiente experiencia y que permitió.

- Misiones  de evaluación intermedia, que dejaron recomendaciones y planes de acción.

- Buena selección y trabajo de firmas consultoras y ONG’s.

Se señala que las demoras ocurridas en la ejecución del proyecto, fueron básicamente debido a una posible erupción del volcán Guagua Pichincha, cuya declaratoria de emergencia por parte de la Defensa Civil, obligó a suspender la construcción de las obras (presas grandes de regulación) en las quebradas de las Laderas del Pichincha.

- Problemas importantes y medidas tomadas para resolverlos.

- Cambio de principales autoridades en la Administración Municipal y de la EMAAP-QUITO, produjo retrasos por la falta de toma de decisiones y acción por parte del Ejecutor. La Representación, efectuó reuniones (talleres) para informar a los nuevos funcionarios, el programa  y conseguir el apoyo y aval político que todo proyecto necesita.

- La emergencia volcánica del Guagua Pichincha, que retrasó los cronogramas de ejecución de obras y actividades previstas. Luego de un amplio análisis de la información técnica recopilada para eventos similares ocurridos en épocas pasadas, y en forma conjunta entre Ejecutor, Banco y Autoridades de Defensa Civil, se procedió a elaborar un Plan de Contingencia ante una posible erupción del volcán, que permitió reiniciar la construcción de las obras en las quebradas del citado volcán.

- Suficiencia de los componentes ejecutados en comparación con las expectativas originales.

Todos los componentes del proyecto guardan las mismas expectativas del proyecto diseñado. El grado de desarrollo y ejecución de los componentes (en calidad, cantidad y oportunidad), indican que la misma fue realizada de forma Muy Satisfactoria.

- Componentes no terminados y medidas tomadas.

Todos los componentes fueron terminados.

- DESEMPEÑO DEL PRESTATARIO/EJECUTOR.

- Desempeño del prestatario-ejecutor durante la etapa de ejecución del proyecto

- El proyecto que nos ocupa es el sexto préstamo que el Banco otorgó para el Sector de agua potable de Quito, razón por la cual la Empresa desarrolló y cuenta con muy buena experiencia en la ejecución de programas financiados por el Banco.

- De manera general, el Ejecutor si cumplió con todas las formalidades y compromisos financieros y de adquisiciones.

- La Empresa en la ejecución del proyecto, efectuó una muy buena coordinación con otras instituciones tales como PNUD, HABITAT, Municipio, EMASEO, Organizaciones comunitarias y otras ONGs.

- La Empresa tiene como política la capacitación continua de sus funcionarios, lo que le permite responder bien y oportunamente a los problemas e inconvenientes  muchas veces rutinarios presentados en la ejecución del proyecto.

- Se resalta, los esfuerzos realizados por la EMAAP-Q. y el Municipio de Quito, en términos de recuperación de costos y solventar la operación y mantenimiento de las obras de protección construidas, destinando un porcentaje del impuesto predial anual, porcentaje que es  variable y que está en función  de la ubicación y avalúo del predio respectivo.

- Utilización del personal y los consultores por parte del Prestatario-Ejecutor.

- La ejecución del programa contó con el apoyo de un pequeño grupo de consultores (4) que laboraron en la Unidad Coordinadora, quienes brindaron un valioso aporte y continuidad al mismo.

- La  contratación de constructores y fiscalizadores de obras muy profesionales, así como la selección de ONGs que dieron el apoyo al subprograma de acciones  complementarias comunitarias, fueron co-responsables en la  muy buena ejecución del proyecto. Sus recomendaciones fueron aceptadas e implantadas por el Ejecutor.

- La mayor participación de la mujer se dio en el nivel de promotores sociales y capacitadores  en la relación EMMAP-Q. Comunidades a cargo de las ONGs.

- Relación entre el prestatario-ejecutor y otras instituciones o agencias que    participaron en el proyecto.

La EMAAP-QUITO, ha desarrollado una buena relación con varios organismos gubernamentales y ONGs internacionales y locales, que le permitió cumplir con los objetivos y programas establecidos en el convenio de préstamo y muchas veces los mismos apoyaron sumando recursos al proyecto a través de convenios. De igual manera en base de las buenas relaciones creadas en el programa, han hecho que la Empresa esté siendo beneficiada con apoyos por dichas instituciones en otros proyectos que desarrolla la EMAAP-Q.

- Mejoramiento de la capacidad institucional del prestatario-ejecutor.

- El personal técnico de EMAAP-Quito, permanentemente ha estado involucrado en la ejecución de las obras y actividades del proyecto, siendo entrenado en las técnicas constructivas empleadas, su funcionamiento, quedando capacitado para futuros proyectos similares, especialmente en lo que tiene que ver con la supervisión de obras similares.

- Los resultados obtenidos por el proyecto y el mejoramiento de la capacidad institucional de la Empresa, han permitido que actualmente esté aprobada por el Directorio del Banco una nueva operación "Saneamiento de Quito primera Fase" por US$ 40 millones, que contempla un componente por US$ 15 millones, que daría continuidad al tema de intervención y preservación de las Laderas del Pichincha en las zonas Centro y Sur de Quito.

- Seguimiento de los supuestos críticos y toma de medidas para hacer los ajustes necesarios.

Uno de los supuestos críticos fue “procesos licitatorios  de adquisición de bienes y servicios no son demorados”, debido a reclamos de participantes en las licitaciones internacionales de las obras grandes de regulación hídrica y control de flujo de lodos, pero que fueron superados con la participación de la EMAAP-QUITO, la Representación y la Oficina de  Política y coordinación de Adquisiciones en la Sede.

#### SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO DEL PROYECTO POR PARTE DEL PRESTATARIO/EJECUTOR.

- Método utilizado para hacer el seguimiento del desempeño del proyecto por parte del Prestatario-Ejecutor.

El método utilizado para el seguimiento fue en base a lo solicitado en el informe inicial previsto contractualmente y que contempló (i) plan de realización del proyecto; (ii) cronograma de ejecución total de los de programa, incluyendo la ruta crítica; (iii) estado de inversiones de acuerdo a los objetivos del financiamiento que incluye descripción y estado de las obras y actividades.

La capacitación recibida por funcionarios de la EMAAP-QUITO, permitió introducir una herramienta muy útil para el seguimiento de desempeño del proyecto “SIG” (sistema de información gerencial), lo que implicó que la Empresa cuente con personal calificado, que será el encargado de darle continuidad y sostenibilidad al proyecto, fundamentalmente en la ejecución de la nueva operación aprobada por el Banco “Saneamiento de Quito”, que comprende un importante componente de Laderas de Quito, zonas Sur y centro (US$ 15 millones).

De igual manera, el seguimiento del desempeño del proyecto por el Ejecutor, incluyó sistemas de información para la ejecución y seguimiento, tales como: contabilidad gubernamental, seguimiento de contratos, marco lógico, HPM.

- El seguimiento del proyecto.

El seguimiento se ajustó a lo descrito en el párrafo anterior. En esta operación se incluyeron elementos operativos que permitieron vincular de manera efectiva la participación comunitaria, tales como los temas de comunicación y concientización a la población que vive en las zonas de las quebradas de las Laderas, así como la formación de microempresas de recolección de residuos sólidos, conformada con habitantes de las mismas zonas de actuación del programa.

De igual manera, se utilizó la información prevista en el monitoreo del Programa, en las dos evaluaciones intermedias del Programa, en las que se revisaron el cumplimiento de las metas de las distintas actividades del proyecto.

- Los indicadores e hitos de referencia (benchmarks) seleccionados para cuantificar el logro de los objetivos del proyecto.

Se considera que los indicadores  seleccionados para el proyecto, si fueron adecuados para cuantificar los logros de los objetivos, así como también las dos evaluaciones intermedias efectuadas y fueron de utilidad para realizar los ajustes requeridos en la ejecución del proyecto, particularmente en los ajustes de programación necesarios por la declaratoria de emergencia por una posible erupción del volcán Pichincha.

#### SUPERVISIÓN DEL BANCO.

- Desempeño del Banco durante la etapa de ejecución.

El Banco anticipó problemas que se presentaron en la ejecución del Proyecto, básicamente en dos casos principales:

- En la declaratoria de emergencia que causó la posible erupción (de cenizas) del volcán Pichincha, el Banco conjuntamente con el Ejecutor elaboró un Plan de contingencia que permitió  disminuir las paralizaciones  en los diferentes frentes de trabajo de las obras que se ejecutaban en base de una reprogramación en la ejecución de las mismas.  Adicionalmente el programa colaboró muy estrechamente con las Autoridades Nacionales encargadas del manejo de la emergencia, en el tema de difusión y capacitación de la población que podría ser afectada por la posible erupción.

- Previo el cambio de autoridades de la EMAAP-QUITO y Municipales, el Banco contrató un Consultor por corto periodo, quien sirvió de puente en el proceso de transferencia de actividades y proyectos entre las Autoridades de la Empresa que se  van y las que llegan.  Los resultados obtenidos fueron muy importantes, puesto que permitió darle continuidad  a la fluidez en la  administración y ejecución del proyecto por parte de las nuevas Autoridades, evitando las consabidas paralizaciones.

- Relación Banco - Ejecutor y del Banco con otras instituciones y agencias que participaron en el proyecto.

El Banco realizó por medio de la Representación y las misiones de administración y evaluaciones intermedias, un permanente seguimiento y supervisión del Programa presentando las observaciones necesarias y recomendando correctivos para mejorar la ejecución del mismo.

De igual manera la actuación de la Representación fue muy participativa, apoyando siempre al Ejecutor en todo lo que sea conveniente para el  programa, efectuó visitas periódicas trimestrales de inspección a la zona, formulando acciones y recomendaciones para correcciones de problemas, reuniones de trabajo con las comunidades para observar el involucramiento y apropiamiento de estas al proyecto, reuniones de trabajo especiales para solucionar pequeños conflictos entre la Empresa y contratistas proveedores de Bienes y Servicios

Las relaciones con el Ejecutor se mantuvieron en términos cordiales y afectivos, facilitando la conclusión del Proyecto en todos sus componentes. El Banco a base de brindarle apoyo y fortalecimiento al Ejecutor, mantiene su credibilidad.

Con relación  a las otras instituciones, es importante resaltar que el Banco apoyó al programa y al Ejecutor,  en las acciones de coordinación interinstitucional.

V.	LECCIONES PRINCIPALES Y RECOMENDACIONES PARA FUTUROS PROYECTOS.

#### A. 	Principales lecciones que se desprenden de este proyecto.

En la ejecución del préstamo 935/OC-EC se destacan los siguientes aspectos:

  - La efectividad de las obras de regulación hídrica y control de flujos de lodo, han probado que son una buena herramienta para controlar las inundaciones que se producen periódicamente con sus consecuentes perdidas materiales y principalmente de vidas humanas, particularmente en ciudades andinas que no cuentan con sistemas de prevención de desastres;

  - En proyectos como el que nos ocupa, en los cuales es vital para el éxito del mismo la participación comunitaria (los vecinos organizados), la necesidad de concentrar el esfuerzo de la difusión de información y concientización desde las primeras etapas del proyecto,  es básico, porque luego permiten concretar los beneficios de dicho trabajo, durante la ejecución y posterior operación de los sistemas de prevención de desastres;

  - Contar con esquema efectivo de coordinación y comunicación entre las entidades publicas trabajando en conjunto con la comunidad y las ONG, liderados por la EMAAP-Q. (para nuestro caso, el Ejecutor ha firmado acuerdos con el Municipio de Quito, Fuerzas Armadas, Ministerio del Ambiente, Fundación Ecológica, Fundación OIKOS HABITAT, PNUD y otros), permitió sumar esfuerzos para controlar los incendios forestales y tala de bosques que se presentaban comúnmente en las laderas del Pichincha;

Dentro del componente de acciones comunitarias se destaca:

- La creación de micro-empresas comunitarias para la recolección y disposición de basuras en las zonas de difícil acceso de las laderas y poca capacidad de pago, trabajo desarrollado en convenio con la Empresa de EMASEO, fue fundamental y representó un desafío para la sostenibilidad del proyecto;

- La asistencia técnica proporcionada a las comunidades relacionada al manejo de los recursos naturales y temas sanitarios realizada con la participación del Programa HABITAT de las Naciones Unidas, ha ido creando una cultura de apropiamiento de las comunidades para el cuidado de sus obras y su medio;

- La campaña de concientización  realizada durante la emergencia resultante de la actividad del volcán Pichincha, colaboró significativamente en la preparación del Plan de contingencia ante posibles nuevas erupciones del volcán.

- Los estudios de fortalecimiento municipal encaminados a mejorar la gestión en los temas de planificación territorial y ordenamiento urbano, permitieron preparar las Ordenanzas Municipales, que una vez aprobadas por el Consejo Municipal, se están poniendo en acción para la zona del proyecto. El área del Programa de Laderas del Pichincha cuenta con un Plan de Ordenamiento Territorial (POT) detallado, que cubre el área de desarrollo urbano y la de protección.

Algunos de los problemas que se dieron en la ejecución del programa incluyen, las demoras en los procesos de licitación de las obras, los trámites legales para los reasentamientos de las familias cuyas viviendas serían afectadas por las obras a construirse, problemas por características geotécnicas heterogéneas existentes en algunas de las cimentaciones de las obras.

- Recomendaciones.

- Proyectos como el presente, está demostrando como eficaces en el tema de prevención de desastres en la Región Andina.

- Buscar acuerdos entre el Banco y el País, en el tema de que las adquisiciones de bienes y servicios financiados con recursos de los préstamos y que una vez que cuenten con la revisión y no objeción del Banco, para la respectiva suscripción de contratos, no requieran ser sometidos a la revisión previa y no objeción de las entidades de control (Contraloría y Procuraduría del Estado), modalidad que crea demoras significativas y que inciden en la ejecución oportuna del proyecto.

- La puesta en marcha de un sistema de información gerencial antes del primer desembolso del Banco, facilita la toma de decisiones inmediatas sobre el avance de actividades y al mismo tiempo la medición de desempeño de los distintos componentes, por lo que se recomienda que su vigencia se incluya entre las condiciones previas.

- La inclusión de la nómina de un pequeño equipo de  personal técnico que coordine la ejecución del proyecto, a ser pagado con recursos del préstamo con buenos honorarios competitivos en el mercado, facilita la fluidez en la ejecución del programa.

# Parte Dos

(A ser completado por el Prestatario)

NOMBRE DEL PROYECTO: Programa de Protección de las Laderas del Pichincha.

NÚMERO DEL PROYECTO DEL BID: EC 0143

NÚMERO(S) DEL PRÉSTAMO Y CT: 935/OC-EC

ORGANISMO PRESTATARIO RESPONSABLES DE ESTE INFORME: Empresa Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable de Quito, EMAAP-Quito.

### I.   OBJETIVOS DEL PROYECTO

- Aunque en esta etapa del proyecto pueda ser difícil evaluar a cabalidad los resultados del proyecto, sírvase indicar cuáles son los objetivos que en su opinión se han logrado, y en qué medida.

El Objetivo Principal del Programa, "Controlar el escurrimiento, inundaciones y flujos de lodo que se producen en las laderas orientales del Pichincha se cumplió en su totalidad,  puesto que en el área de influencia del Programa no se han producido inundaciones ni flujos de lodo desde la conclusión de las obras, pese a los fuertes inviernos que ha soportado la ciudad.

La conceptualización inicial del Programa, que además de la ejecución de obras de infraestructura hídrica y control de flujos de lodo, se incorporaron una serie de aspectos complementarios para mejorar la intervención municipal en el área, mediante el fortalecimiento institucional, programas de manejo de recursos naturales, de desechos sólidos, campañas de concienciación ambiental y cooperación de la  comunidad en los objetivos del programa, hasta la fecha han resultado positivas.

- En su opinión, ¿hay algunos objetivos que no tengan ninguna posibilidad de ser logrados? En caso afirmativo, ¿por qué?

Ninguno de los objetivos planteados tienen alguna posibilidad que no se lo logre, en todo caso la EMAAP-Quito, a través de la Gerencia de Operación y Mantenimiento, deberá hacer un monitoreo continuo y asesorar a las instituciones copartícipes del programa como son EMASEO, Dirección General de Desarrollo del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, Administración Norte, Corporación Protectora de las Laderas del Pichincha, etc.

- DISEÑO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO

- ¿Cuáles de los aspectos del diseño global del proyecto fueron los que más contribuyeron a los éxitos y/o fracasos? ¿Por qué?

Los aspectos que contribuyeron al éxito del programa fueron:

Las obras civiles están diseñadas para períodos de retorno de 50 años, las características técnicas de cada uno de ellos fueron adecuadamente escogidas para cada una de las quebradas intervenidas y de acuerdo a sus características topográficas y de suelos, así mismo los diseños de tipos de obras han sido adecuadamente escogidas (torres de captación, presas de hormigón o tierra, reservorios y túneles para trasvase de caudales).

- ¿Cúales de los aspectos de la ejecución del proyecto fueron los que más contribuyeron a los éxitos y/o fracasos? ¿Por qué?

Los aspectos que contribuyeron al éxito del programa fueron:

- Conformación de la Unidad Ejecutora

- Permanente y adecuada coordinación entre el Prestatario y el Banco

- Participación Comunitaria en el proceso de construcción

- Firmas e ingenieros constructores con experiencia en este tipo de obras.

- Adecuada administración del proyecto

- Experiencia  de consultores y ONG’s en los campos de Fortalecimiento Institucional, Planificación territorial y urbana.

- ¿Surgieron problemas importantes durante la ejecución del proyecto? En caso afirmativo, ¿cuáles fueron los problemas y qué medidas se han tomado para intentar resolverlos? ¿Tuvieron éxito las medidas?

Si existieron algunos problemas durante la ejecución del programa, entre otros fueron:

- Insuficiente información técnica para las obras menores, que demandó trabajos adicionales de diseño.

- Los largos procesos de licitación redujeron los tiempos que se requieren para la ejecución de las obras, haciendo que el período previsto originalmente (cuatro años) en el contrato tenga que prorrogarse

- Prohibición de la explotación de minas en el área del Proyecto, lo que obligó a encontrar otras fuentes de aprovisionamiento.

- Diferencias de las calidades de suelos previstos en los diseños para las presas de hormigón rodillado, por lo mismo fue necesario realizar un programa de investigación complementaria.

- Como resultado del proyecto, ¿se ha fortalecido la capacidad institucional de las instituciones y agencias participantes? En caso afirmativo, ¿cómo?

- El Componente de Fortalecimiento Institucional dirigido a respaldar la gestión municipal en el campo del manejo territorial del área del Proyecto, cuyos planteamientos desarrollados por el equipo consultor contratado, fueron acogidos en su totalidad por la municipalidad.

- Las ONG’s y Consultoras que intervinieron en el proceso, disponen de mayor capacidad y experiencia, quedando organizados para futuros proyectos de la EMAAP-Quito, Municipalidad y otras Instituciones.

- El personal propio de la EMAAP-Quito que intervino en el proyecto, se encuentra preparado para futuros Programas similares y serán de gran apoyo para el resto del personal técnico de la Empresa.

- Ocurrieron eventos, fuera del control de los directamente interesados en la ejecución del proyecto, que afectaron adversamente al proyecto y la probabilidad que el proyecto lograra sus objetivos de desarrollo? En caso afirmativo, favor de explicar.

Respecto del Componente de Fortalecimiento Institucional, las propuestas realizadas, fruto de las consultorías efectuadas, son acogidas por la municipalidad, a través de sus autoridades, algunas ya se han implementado y otras están en proceso.

### DESEMPEÑO DEL BANCO

- Durante las etapas de preparación y ejecución del proyecto, ¿cuán satisfactoria fue la actuación del Banco? ¿fue el Banco un administrador hábil y eficiente? ¿Ofreció asesoramiento acertado y oportuno? ¿Mantuvo un diálogo eficaz con el organismo ejecutor y con las instituciones o agencias que participaron en el proyecto?

El desempeño del Banco antes y durante la ejecución del Programa fue excelente. Dio seguimiento y aprobó oportunamente todos los procesos de contratación. Asesoró a la EMAAP-Q en lo requerido por ésta y en los procedimientos y políticas del BID.

- ¿Qué impacto importante tuvo - sí lo tuvo - el desempeño del Banco sobre los resultados del proyecto?

El desempeño del Banco fue fundamental para el logro de los objetivos del proyecto.

### LECCIONES APRENDIDAS

- Con respecto al desempeño del Banco en este proyecto, ¿se extraen algunas lecciones que puedan utilizarse para perfeccionar proyectos futuros? En caso afirmativo, ¿cuáles son?

- Es fundamental desarrollar propuestas de trabajo que cuenten con una amplia participación comunitaria, con inclusión de género, que permitan la apropiación de los proyectos por parte de la comunidad, que facilite su ejecución y les dé sustentabilidad.

- Se ratifica la hipótesis de que los pobladores de los barrios de estratos altos y medios  participan en los procesos de gestión y control de las obras en la medida e interés que permita construir nuevos espacios de participación comunitaria.

- En los establecimientos educativos se encontró una gran receptividad y apertura para promocionar y difundir la información del Programa.

- Es fundamental que los pobladores organizados conozcan o estén bien informados de los propósitos  que se tiene al desarrollar un tipo de acción desde la institución.

- ¿Hay comentarios o recomendaciones adicionales sobre el proyecto y/o el Banco que se deban mencionar y/o que deban tomarse en consideración en proyectos futuros?

El Banco debe responder de forma más ágil en la preparación de proyectos, creando instrumentos más fáciles de aplicación para su financiamiento.

Parte Tres

Datos Básicos para las operaciones de préstamo

# DATOS BASICOS DEL PROYECTO

Original	Actual

Fechas del proyecto (mes/año)

Fecha de inclusión en el inventario de proyectos			n/d

Fecha del Perfil II o de la solicitud de préstamo			Dic/94

Fecha de la Misión de Análisis					Nov/95

Dic/95

Fecha de aprobación por el Comité de Préstamos			May/96

Fecha de aprobación por el Directorio				Jul/96

Fecha de vigencia del Contrato					Nov/96

Fecha de cumplimiento de las condiciones previas		May/97		Abr/97

Calendario de inversiones

Fecha de inicio						Jul/97		Abr/97

Fecha de terminación 						Nov/00		Jul/02

Calendario de desembolsos

- Primer desembolso					May/97		Nov/97

- Ultimo desembolso					Nov/00		Jul/02

Para préstamos sectoriales

- Primer tramo						N/A

- Segundo tramo						N/A

- Tercer tramo						N/A

Fecha de inicio físico de las obras				N/A

Fecha del compromiso de préstamo				N/A

Fecha (s) de cancelación (es)	N/A

Original	Actual

### Revisión de Medio Término

## Fecha de revisión de medio término

(si es requerida)						May/97		Nov/99

Nov/99		Oct/00

Fecha en que el prestatario debe

presentar evaluación ex – post					N/A

Fecha en que el Banco debe

presentar evaluación ex – post (si es requerida)			N/A

#### Resumen de Datos sobre Costos en miles de USDólares

Monto total del financiamiento del BID			20,000		20,000

Financiamiento del BID como % del

Costo total						   80		  80

Costo total del Proyecto					25,000		25,000

Inversión acumulativa al    (07/02)			25,000		25,000

Monto requerido para terminar el proyecto		    -,-		    -,-

# COSTO Y FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

(montos expresados en millones de dólares de los Estados Unidos)

- Calendario de inversiones.

| Original |  |  |  |  | Actual |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Años | BID | Prestatario | Otros | Total | BID | Prestatario | Otros | Total |
| 1997 | 4.8 | 1.2 |  | 6.0 | 0.5 | 0.5 |  | 1.0 |
| 1998 | 7.0 | 1.8 |  | 8.8 | 3.8 | 0.7 |  | 4.5 |
| 1999 | 6.4 | 1.6 |  | 8.0 | 5.0 | 1.2 |  | 6.2 |
| 2000 | 1.8 | 0.4 |  | 2.2 | 5.3 | 1.9 |  | 7.2 |
| 2001 |  |  |  |  | 3.6 | 0.4 |  | 4.0 |
| 2002 |  |  |  |  | 1.8 | 0.3 |  | 2.1 |
| TOTAL | 20.0 | 5.0 |  | 25.0 | 20.0 | 5.0 |  | 25.0 |

- Costo total del proyecto y fuente de financiamiento (en miles de US$)

| Original |  |  |  |  | Actual |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categorías de Inversión | BID | Prestatario | Otros | Total | BID | Prestatario | Otros | Total |
| 1. Ingeniería y Administración | 1,457 | 1,427 |  | 2,884 | 1,883 | 1,666 |  | 3,549 |
| 2. Costos Directos | 13,782 | 1,862 |  | 15,644 | 15,772 | 2,480 |  | 18,252 |
| 3. Costos Concurrentes | 500 | 872 |  | 1,372 | 659 | 431 |  | 1,090 |
| 4. Sin Asig. Específica | 2,539 | 604 |  | 3,143 |  |  |  | - |
| 87. Costos Financieros | 1,722 | 235 |  | 1,957 | 1,686 | 429 |  | 2,115 |
| TOTAL | 20,000 | 5,000 | - | 25,000 | 20,000 | 5,006 | - | 25,006 |

# DATOS  DEL PROYECTO/CT 1/

Monto Original del Préstamo/CT			20,000,000

Monto desembolsado					20,000,000

Monto cancelado					    -,-

Primer desembolso

- Fecha original (m/a)				May/97

- Fecha efectiva (m/a)				Nov/97

Ultimo desembolso

- Fecha original (m/a)				Nov/00

- Fecha efectiva (m/a)				Jul/02

1/   Si el proyecto se financió con más de un préstamo o CT del BID, presente los datos para cada uno de los préstamos.

# Parte Cuatro

Acta del Comité de Revisión Gerencial

Programa de Protección de las Laderas del Pichincha (EC-0143) (LO-935/OC-EC) y Proyecto de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Quito (EC-0025) (LO-823/OC-EC)

Informe de Terminación de Proyecto (PCR)

4 de abril de 2003

- Asistentes

  - La reunión del CRG fue presidida por el Sr. Álvaro Llosa, Jefe de la División de Administración de Recursos Naturales y de Medio Ambiente de la Región 3; y se llevó a cabo con la asistencia de: Dora Currea (CEC/REP) Elio Londero (RE3/RE3); David Rogers (RE3/OD5); Arne Paulson (RE3/RE3), Rafael Hernández  (RE3/RE3), Juan Carlos Pérez-Segnini (LEG/OPR); Sergio Campos (RE3/EN3); Carlos Galvis (COF/CEC); Marcelo V. Barros (COF/CEC); Carlos G. Elías (RE3/OD5) y Manuel Pizarro (RE3/EN3), quién actuó como Secretario del CRG.

- Conclusión

  - El CRG considera que los dos PCR son documentos muy bien elaborados y reflejan lo que sucedió en la ejecución de los proyectos, la cual fue muy exitosa en ambos. Los PCR se aprueban  desde que sean incluidas las recomendaciones que se indican a continuación.

  - El examen de ambos PCRs en un único CRG se debió fundamentalmente a dos motivos:

    - El CRG para el PCR del Proyecto de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Quito no pudo realizarse en la fecha prevista, debido a problemas de fuerza mayor (nevó en el área de Washington).

    - Se estimó conveniente la consideración conjunta de los PCRs, debido a que en la segunda etapa de ambos proyectos estos se fundieron en uno solo.

- Recomendaciones

  - El CRG recomendó las siguientes modificaciones a los PCRs:

    - Se debe colocar  en ambos PCRs sendos párrafos citando al otro proyecto, ya que fueron realizados por el mismo ejecutor y en forma paralela durante un tiempo.

    - Agregar un párrafo en ambos PCR explicando las razones del éxito en la ejecución del respectivo proyecto.

  - En cuanto al PCR del Proyecto de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Quito el CRG recomendó que:

    - Explicar el cumplimiento de los objetivos del componente de fortalecimiento institucional.

    - Discutir el cumplimiento de la cláusula tarifaria y las medidas adoptadas cuando se presentó no-cumplimiento.

    - Recomendar la ejecución de una evaluación ex – post.

    - Arreglar el párrafo sobre el personal técnico de la unidad ejecutora para indicar que se trata de personal temporal, durante la ejecución del proyecto.

    - Explicar que la recepción de las obras financiadas con el préstamo es provisoria y las obras aun no recibidas son ejecutadas con contrapartida local.

    - Recomendar como buena practica la inclusión de un consultor para hacer la transición durante un cambio de gobierno.

  - En cuanto al PCR del Programa de Protección de las Laderas del Pichincha el CRG recomendó que:

    - Explicar que para los proyectos en Quito, debido a que la red es del tipo combinado, el alcantarillado sanitario y el drenaje pluvial deben considerarse de manera conjunta.

    - Resaltar la metodología aplicada en el análisis socio-económico.

    - Resaltar el enfoque pragmático del proyecto en términos de la relocalización de personas y creación de microempresas.

    - Indicar los esfuerzos realizados por el ejecutor en términos de recuperación de costos y solventar la operación y mantenimiento de las obras construidas, destinando un porcentaje del impuesto predial.

  - En ambos PCRs, realizar correcciones de forma.

| - Original firmado |  | - Original firmado |
| --- | --- | --- |
| - Álvaro Llosa, EN3/CHF - Presidente CRG |  | - Manuel Pizarro, RE3/EN3 - Secretario CRG |