BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

PLANO DE AQUISIÇÕES

Número do Projeto        :  BR-0242	Executor: GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Número do Empréstimo: 1037/OC-BR	Telefone: (55+21) 2299-3909

Nome do Projeto: PROGRAMA NOVA BAIXADA	Email: claudiomax@seig.rj.gov.br

| Aquisições Principais do Projeto | Fonte de Financiamento |  | Método de Aquisição | Pré-Qualificação | Aviso Específico de Aquisições | Estágio Atual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BID (%) | Local/Outro (%) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Sim/Não | Data Tentativa de Publicação |  |
| - BENS |  |  |  |  |  |  |
| Utensílios Domésticos Montante: 3.683,30 | 100 |  | LPN | Não | Out/03 | Pendente |
| Eletrodoméstico Montante: 23.549,74 | 100 |  | LPN | Não | Out/03 | Pendente |
| Mobiliário Montante: 42.640,41 | 100 |  | LPN | Não | Out/03 | Pendente |
| Brinquedos de Pátio Montante: 3.173,09 | 100 |  | LPN | Não | Out/03 | Pendente |
| Brinquedos Pedagógicos Montante: 5.716,36 | 100 |  | LPN | Não | Out/03 | Pendente |
| Cama, Mesa, Banho e Bebê Montante: 16.676,53 | 100 |  | LPN | Não | Out/03 | Pendente |
| Equip. Audio Visuais e Copiadoras Montante: 7.751,22 | 100 |  | LPN | Não | Out/03 | Pendente |
| Equip. e Utensílios Hospitalares Montante: 95.473,63 | 100 |  | LPN | Não | Out/03 | Pendente |
| Informática Montante: 5.773,71 | 100 |  | LPN | Não | Out/03 | Pendente |
| Bicicletas Montante: 8.517,64 | 100 |  | LPN | Não | Out/03 | Pendente |
| Uniformes Montante: 1.450,45 | 100 |  | LPN | Não | Out/03 | Pendente |
| Material de Escritório Montante: 548,81 | 100 |  | LPN | Não | Out/03 | Pendente |
| Produtos Educativos Montante: 1.094,16 | 100 |  | LPN | Não | Out/03 | Pendente |
| - OBRAS |  |  |  |  |  |  |
| Obras remanescentes de saneamento básico, urbanização integrada e do Reservatório JK no bairro Chatuba e Obras complementares nos bairros Coelho da Rocha e Santa Terezinha: 6.176.203,16 | 100 |  | LPI | Não | Set/03 | Pendente |
| Obras remanescentes de saneamento básico, urbanização integrada e da Estação Elevatória no bairro Olavo Bilac e Obras complementares no bairro Centenário: 10.030.883,47 | 100 |  | LPI | Não | Set/03 | Pendente |
| Projeto Executivo das obras do Pôlder do Valão Alberto de Oliveira: 137.457,04 |  | 100 | LPN | Não | Out/03 | Pendente |
| Obras do Polder do Valão Alberto de Oliveira - US$6,700,277.32 | 100 |  | LPI | Não | Fev/04 | Pendente |
| Canalização do Valão Formoso no bairro Jardim Metrópole: US$952,708.37 | 100 |  | LPN | Não | - | Adjudicado |
| Obras remanescentes de saneamento básico, urbanização integrada no bairro Lote XV: US$1,828,840.59 | 100 |  | LPN | Não | Set/03 | Pendente |
| Obras de saneamento básico, urbanização integrada no bairro Xavantes: US$13,733,869.86 | 100 |  | LPI | Não | Set/03 | Pendente |
| Obras de saneamento básico, urbanização integrada no bairro Heliópolis: US$28,951,782.98 | 100 |  | LPI | Não | - | Adjudicado |
| Obras de saneamento básico, urbanização integrada no bairro Carmari: US$20,716,072.05 | 100 |  | LPI | Não | Set/03 | Pendente |
| Obras complementares para adaptação em Padrão da Prefeitura das Creches e Postos de Saúde: US$51,530.67 |  | 100 | CP | Não | Set/03 | Pendente |
| Obras de reforma de duas Unidades Mistas de Saúde e construção de Usina de armazenamento de lixo reciclável nos bairros de Jardim Metrópole e Olavo Bilac: US$267,047.27 | 100 |  | LPN | Não | Set/03 | Pendente |
| Construção de Delegacia Legal em Mesquita: US$325,448.31 | 100 |  | LPN | Não | Out/03 | Pendente |
| Construção de Centro Comunitário de Defesa da Cidadania - CCDC no bairro Lote XV: US$221,876.70 | 100 |  | LPN | Não | Out/03 | Pendente |
| Construção de Centro Comunitário de Defesa da Cidadania - CCDC no bairro Olavo Bilac: US$181,577.07 | 100 |  | LPN | Não | Out/03 | Pendente |
| - SERVIÇOS DE CONSULTORIA |  |  |  |  |  |  |
| Auditoria Externa e Independentes das operações financeiras e contábeis do Programa Nova Baixada, referentes ao período de 01/jan/2003 a 31/dez/2003: US$10,309.28 |  | 100 | CP | Não | Out/03 | Pendente |

O valor do dólar utilizado de R$ 2,91 é relativo à cotação comercial de venda de 18/09/2003, do Banco Central do Brasil.

Notas: 	LPI: Licitação  Pública Internacional	          CP: Comparação de Preços    LPN: Licitação Pública Nacional                                     CD:  Contratação Direta sem Licitação              LP: Licitação Privada	                 AD: Administração Direta

A terminologia a utilizar será: 	Pendente / Adjudicado/ Cancelado