## Sheet1
Agence d'Exécution |  |  | Ministère de l'Agriculture des Ressources Naturelles et du Développement Rural
Unité d'Exécution |  |  | Unité d'Exécution du Programme
Numéro et nom du programme |  |  | HA-L1094 - Programme de modernisation des services publics de protection zoo-phytosanitaire
Plan de Passation de Marchés
Date préparation |  |  | Janvier 2021
Date révision |  |  | Avril 2021
Période couverte par le PPM |  |  | Janvier 2021 à Décembre 2021
Numéro de référence du marché (1) | Composante et Activité | Description du marché | Méthode de passation de marché (2) | Révision Ex Ante ou Ex Post | Montant estimatif |  |  | Dates estimatives |  | Commentaires ((Pour ED/SED (3) préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passation de marchés de la BID)) | Statut : En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4) | REMARQUES | CONTRAINTES
[5 empty] | Coût estimatif (USD) | % BID: | % Contrepartie: | Publication de l'avis spécifique (Biens - Travaux- SNC) ou de l'Appel à Manifestation d'intérêt (Firmes de consultation) ou approbation TDR et Grille d'évaluation (consultant individuel) | Date de signature du contrat
1. BIENS ET SERVICES CONNEXES (B)
MARNDR/SPS/PI/CP-___/21 | Composante III | Achat de réactifs pour le fonctionnement du LVCQAT | CP | Ex Ante | 30000 | 100% | 0% | Fevrier 2021 | Juillet 2021 |  | En cours
MARNDR/SPS/PI/CP-___/21 | Composante I | Acquisition de matériels de bureaux et d'informatique pour l'UPS | CP | Ex-Ante | 15500 | 100% | 0% | Mai 2021 | Juillet 2021 |  | En attente
SOUS-TOTAL 1 |  |  |  |  | 45500
2. TRAVAUX (T)
SOUS-TOTAL 2 |  |  |  |  | 0
3. SERVICES NON CONSULTATIFS (SNC)
SOUS-TOTAL 3 |  |  |  |  | 0
4. BUREAUX DE SERVICES-CONSEILS (PI)
MARNDR/SPS/PI/SED-02/19 | Composantes IV et II | Assistant technique international en appui au fonctionnement des laboratoires LVCQAT et DPV | SED | Ex ante | 221953 | 100% | 0% | Octobre 2020 | Avril 2021 | CIRAD, Clause 3.11 (d) document 2350-15 | En cours
MARNDR/SPS/PI/QC-___/21 | ADM | Evaluation finale du projet | SFQC | Ex-ante | 35000 | 100% | 0% | Juin 2021 | Décembre 2021 |  | En attente
SOUS-TOTAL 4 |  |  |  |  | 256953
5. CONSULTANTS INDIVIDUELS (CI)
SOUS-TOTAL 5 |  |  |  |  | 0
6. DÉPENSES OPÉRATIONNELLES (DO)
SOUS-TOTAL 6 |  |  |  |  | 0
TOTAL |  |  |  |  | 302453
(1) LE NUMERO DE REFERENCE doit inclure les informations suivantes : Le numéro de l'opération; l'unité d'exécution; le type de marché (B, T, SNC, PI, CI,DO); la méthode de sélection; la séquence; l'année.
(2) METHODE DE PDM- Biens et Travaux: AOI - Appel d'Offres International; CP - Comparaison de Prix; ED - Entente Directe; FA - Force Account (En régie); Bureaux de Services Conseils : SFQC - Sélection fondée sur la qualité et le coût; SFQ - Sélection fondée sur la qualité; SCBD - Sélection dans le cadre d'un budget déterminé; SMC - Sélection au « moindre coût »; QC - Sélection fondée sur les qualifications des consultants; SED - Sélection par entente directe; Services de Consultants Individuels: QCNI - Sélection fondée sur les qualifications des consultants individuels nationaux; QCII - Sélection fondée sur les qualifications des consultants individuels internationaux.
(3) ENTENTE DIRECTE - Chaque contrat dans le quel la methode d'entente direct est proposée inclue le numero de la clause et l'alinea correspondant aux Politiques de Passation des Marches de la BID. Réferences: 3.6 (a) ou (b) ou (c) ou (d) des GN-2349-9 pour Biens, Services et Travaux; 3.10 (a) ou (b) ou (c) ou (d) des GN-2350-9 pour Firmes de Consultation; et 5.4 (a) ou (b) ou (c) ou (d) des GN-2350-9 pour Consultants Individuels.
(4) STATUT: En attente - Processus pas encore commencé ; En cours - Processus de passation des marchés en cours ; Adjugé non-objection de la Banque obtenue pour l'adjudication ; Annulé - Processus annulé ; Clôturé - Contrat dûment exécuté - dernier paiement exécuté