**Plan de adquisiciones y Presupuesto detallado**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No. de referencia** | **Categoría y Descripción del Contrato de Adquisiciones** | **Costo Estimado**  **de la Adquisición (US$)** | **Tipo** | **Método** | **Revisión (ex-ante ó ex-post)** | **Fuente de financiamiento y porcentaje**  **BID (%)** | **Fecha estimadas** | | **Status (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)** |
| **Publicación Anuncio Específico de Adquisición** | **Terminación Contrato** |
| **Componente 1: Desarrollo Metodológico**. | | | | | | | | | |
| 1 | Diseño de una metodología para determinar el grado de interdependencia municipal en áreas metropolitanas | 40.000 | Firma consultora | Convocatoria pública | n/a | 100% | Segundo semestre 2014 | Segundo semestre 2014 | Pendiente |
| **Componente 2: Análisis del Caso de Bogotá** | | | | | | | | | |
| 2 | Implementación de la metodología para determinar el grado de interdependencia municipal en el área metropolitana de Bogotá | 60.000 | Firma consultora | Convocatoria pública | n/a | 100% | Segundo semestre 2014 | Primer semestre 2015 | Pendiente |
| **Componente 3: Validación y Diseminación del Estudio.** | | | | | | | | | |
| 3 | Revisión técnica de la metodología y su aplicación al caso de Bogotá. | 20.000 | Consultor Individual | 3CV/Convocatoria pública | n/a | 100% | Primer semestre 2015 | Primer semestre 2015 | Pendiente |
| **Gastos operativos** | | | | | | | | | |
| 4 | Evento de difusión | 10.000 | Servicio de no consultoría | Comparación de precios | n/a | 100% | Primer semestre 2015 | Primer semestre 2015 | Pendiente |
| 5 | Impresión de 500 libros | 20.000 | Servicio de no consultoría | Comparación de precios | n/a | 100% | Primer semestre 2015 | Primer semestre 2015 | Pendiente |