## Sheet1
Banco Interamericano de Desarrollo
ORP/GCM
PLAN DE ADQUISICIONES PARA OPERACIONES EJECUTADAS POR EL BANCO
País: Regional | [5 empty] | Agencia Ejecutora: IDB | [7 empty] | UBR:
Número de Proyecto: RG-T2977 |  |  |  |  | Nombre del Proyecto: Construyendo sistemas digitales de innovación – La experiencia de Ruta n Medellín
Periodo cubierto por el Plan: [XX meses] |  |  |  |  | Monto Total del Proyecto |  | 730000
Componente | Tipo de Adquisición (1) (2) | Tipo de Servicio (1) (2) | Descripción | Costo estimado del contrato (US$) | Método de Selección (2) | Tipo de Contrato | Fuente de Financiamiento y Porcentaje |  |  |  | Fecha estimada del anuncio de adquisiciones | Fecha estimada del inicio de contrato | Duración estimada del contrato | Comentarios
[7 empty] | IDB/MIF |  | Otro Donante Externo
[7 empty] | Monto | % | Monto | % | [5 empty] | Direct Contracting
Select comp | Select Proc. Type | Goods Included in Firm Cons. RFP | Consultant 1: brief description |  | select method | Select Cont. Type |  |  |  |  | 2016-03-01 |  |  |  |  | International Competitive Bidding
Componente 1 |  |  | Difusión de buenas practicas de Ruta N | [12 empty] | National Competitive Bidding
| A. Servicio de Consultoría | Consultor Individual (AM-650) | Elaboracion de estudio de caso que incluya capacidades institucionales, para la formulación e implementación de un programa de pasantias largas, a realizarse en Ruta N Medellin, y asi formar lideres o gestores de innovación de diversos paises de la región | 70000 | CCI | Suma Alzada | 60000 | 85.71% | 10000 | 14.29% | Octubre, 2017 |  | 5 meses |  | 21000 | Shopping
| A. Servicio de Consultoría | Consultor Individual (AM-650) | Plan de monitoreo y evaluacion de los principales programas que ha desarrollado la entidad | 40000 | CCI | Suma Alzada | 30000 | 75% | 10000 | 25% | Octubre, 2017 |  | 4 meses |  | 49000 | Least-Cost Selection
| A. Servicio de Consultoría | Firma Consultora (GN-2765) | Diseño programa Escuela de lideres: Sistematización de los aprendizajes de la experiencia de Ruta N en un formato de estudio de caso | 150000 | SCS | Suma Alzada | 150000 | 100% | 0 | 0% | Diciembre, 2017 |  | 4 meses |  |  | Quality and Cost Based Selection
| C. Servicio de no Consultoría | Bienes incluidos en RFP de Firma Consultora | Gastos Varios (Acompañamiento a las regiones beneficiarias en el proceso de dinamización de sus ecosistemas, lo que implicará apoyo para eventos para el diálogo de políticas y actividades de asistencia técnica, con la participación de especialistas del BID) | 100000 |  |  | 100000 | 100% |  | 0% |  |  |  | Será un acompañamiento que se realizará durante los 24 meses que dura la cooperación. Abarca diferentes gastos, tales como tiqeutes, viáticos y logística entre otros necesarios para realizar las visitas de acompañamiento |  | Quality Based Selection
Componente 2 |  |  | Medellín ecosistema digital e inteligente | [12 empty] | Selection Based on the Consultants' Qualifications
| A. Servicio de Consultoría | Consultor Individual (AM-650) | El papel de la politica de CTI en ciudades inteligentes-experiencias internacionales: Elaboración de un análisis de experiencias internacionales de desarrollo de ciudades innovadoras y digitales a partir de la política de CTI. | 45000 | CCI | Suma Alzada | 45000 | 100% | 0 | 0% | Febrero, 2018 |  | 4 meses |  |  | Selection under a Fixed Budget
| A. Servicio de Consultoría | Firma Consultora (GN-2765) | Plan integral de transformación digital para la equidad | 135000 | SCS | Suma Alzada | 135000 | 100% | 0 | 0% | Abril, 2018 |  | 6 meses |  |  | Individual Consultant
Componente 3 |  |  | El Futuro de Ruta N
| A. Servicio de Consultoría | Firma Consultora (GN-2765) | Plan de accion tecnologias claves: Diseño de programas pilotos a desarrollar, por ejemplo de formación y utilizacion de talento humano, usando plataformas digitales y de economia colaborativa | 180000 | SCS | Suma Alzada | 170000 | 94.44% | 10000 | 5.556% | Enero, 2019 |  | 8 meses
| A. Servicio de Consultoría | Consultor Individual (AM-650) | Evaluación Final: | 10000 | CCI | Suma Alzada | 0 | 0% |  | 0% | Noviembre, 2019
Preparado por: |  |  | TOTALES | 730000 |  |  | Ttl shd equal project amount | 81.89% | 30000 | 5.605%
(1) Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar, tales como publicaciones, viajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos períodos, éstos pueden incluirse de forma agrupada bajo un solo rubro, con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: en un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se incluiría un ítem que diría “Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US$5 mil y una explicación en la columna Comentarios: “Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1".
(2) (i) Consultor Individual: CCI Calificación Consultor Individual; SD: Selección Directa o de Fuente Única. Proceso de selección debe ser de acuerdo con la AM-650.
(2) (ii) Firma Consultora: Según GN-2765-1, Métodos de seleccion para Firmas Consultoras en operaciones ejecutadas por el Banco con: Selección de Fuente Única (SD); SCS - Selección Competitivo Simplificado (<250K); Seleccion Competitiva Integral (>250K); y Convenio Marco - Orden de Tarea (TO). Todos los procesos de selección de firmas consultoras bajo esta política deben utilizar el módulo en Convergencia.
(2) (iii) Bienes: Según GN-2765-1, par. A.2.2.c: "las adquisiciones de bienes y servicios conexos, salvo cuando tales bienes y servicios sean necesarios para conseguir los objetivos del trabajo operativo que ejecute el Banco y estén incluidos en el contrato de servicios de consultoría y representen menos del 10% del valor de dicho contrato".
48
Table for Data Validation
Selec. Componente: | Selec. Tipo de Adquisición: | Selec. Tipo de Servicio | Descripción | Monto | Selec. Método: | Selec. Tipo de Contr:
Componente 1 | A. Servicio de Consultoría | Consultor Individual (AM-650) |  |  | SD | Suma Alzada
Componente 2 | B. Bienes (2)(iii) | Firma Consultora (GN-2765) |  |  | CCI | Convenio Marco
Componente 3 | C. Servicio de no Consultoría | Bienes incluidos en RFP de Firma Consultora |  |  | SCS
Componente 4 |  | Compra Corporativa (GN-2303) |  |  | SCI
Componente 5 |  |  |  |  | TO