## 2021-2022
OP | DIV | JEP | OA | # | MET | Identificador | Descripción | Estatus | Revisión | Dpto | Monto U$S | Monto U$S Real | NOB DDL SEP TDR | NOB DDL SEP TDR REAL | PUB a tiempo | NOB Eval / Contrato | NOB Eval / Contrato REAL | ADQ a tiempo | Dias NOB Pub -NOB Adq | STD | Analisis Tiempos | Firma del Contrato | Firma REAL | Dias ADQ y Firma | Fin Contrato | Fin Contrato REAL | Dias FIN, EST v REAL | Q | Notas | Pareto $ | Pareto # | Componente | Producto
5286 | INE/TSP | P.Cruz | N. Ariza | 1 | SBCC | CO-L1265-P40 | Estudio sectorial de Turismo | Proceso en curso | Revsión Posterior | Bogota D.C. | 405000 | 405000 | 2022-03-10 | 2022-03-09 | A tiempo | N/A | N/A | A tiempo |  | 60 | No cumple | 2022-06-15 | 2022-06-15 |  | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 0 | 2022 |  |  |  | 1 | 1.1
5286 | INE/TSP | P.Cruz | N. Ariza | 2 | SBCC | CO-L1265-P41 | Estudio sectorial de Residuos sólidos | Proceso en curso | Revsión Posterior | Bogota D.C. | 166000 | 166000 | 2022-03-31 | 2022-02-25 | A tiempo | N/A | N/A | A tiempo |  | 60 | No cumple | 2022-07-15 | 2022-07-15 |  | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 0 | 2022 |  |  |  | 1 | 1.1
5286 | INE/TSP | P.Cruz | N. Ariza | 3 | SBCC | CO-L1265-P42 | Plan Maestro para el sector salud | Previsto | Revsión Previa | Bogota D.C. | 1417000 | 1417000 | 2022-07-10 | 2022-07-10 | A tiempo | 2022-10-15 | 2022-10-15 | A tiempo | 97 | 140 | Cumple | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 17 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 0 | 2022 |  |  |  | 1 | 1.1
5286 | INE/TSP | P.Cruz | N. Ariza | 4 | SBCC | CO-L1265-P43 | Estudio Mecanismos alternativos de financiamiento de proyectos de PP | Proceso en curso | Revsión Posterior | Bogota D.C. | 151000 | 151000 | 2022-03-31 | 2022-02-21 | A tiempo | N/A | N/A | A tiempo |  | 60 | No cumple | 2022-07-15 | 2022-07-15 |  | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 0 | 2022 |  |  |  | 1 | 1.1
5286 | INE/TSP | P.Cruz | N. Ariza | 5 | CD | CO-L1265-P44 | Factibilidad Proyecto APP de Hospital de Fusa | Proceso en curso | Revisión Previa | Bogota D.C. | 495000 | 495000 | 2022-01-26 | 2022-01-31 | Tarde | 2022-05-02 | 2022-05-02 | A tiempo | 91 | 140 | Cumple | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 8 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 0 | 2022 |  |  |  | 1 | 1.2
5286 | INE/TSP | P.Cruz | N. Ariza | 6 | CD | CO-L1265-P45 | Servicios profesionales Coordinador de producción Curso Virtual APP - Edición 8 | Previsto | Revisión Previa | Bogota D.C. | 6600 | 6600 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | A tiempo | N/A | N/A | A tiempo |  | 140 | No cumple | 2022-08-15 | 2022-08-15 |  | 2022-10-15 | 2022-10-15 | 0 | 2022 | Se justifica la contratación directa de acuerdo con las políticas de adquisiciones GN-2350-15, numeral 5.4, literales a) y d). |  |  | 2 | 2.1
5286 | INE/TSP | P.Cruz | N. Ariza | 7 | SBCC | CO-L1265-P21 | Análisis y diseño de la estructura institucional requerida para promover la Participación Privada en los proyectos de infraestrcutura | Contrato en Ejecución | Revsión Posterior | Bogota D.C. | 478000 | 436461 | 2021-07-26 | 2021-08-25 | Tarde | N/A | N/A | A tiempo |  | 140 | No cumple | 2021-12-01 | 2021-12-07 |  | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 0 | 2022 |  |  |  | 2 | 2.3
5286 | INE/TSP | P.Cruz | N. Ariza | 8 | CD | CO-L1265-P23 | Estudio Institucional - Fase II: divulgación y metodología de implementación | Previsto | Revsión Previa | Bogota D.C. | 169000 | 169000 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | A tiempo | 2022-09-15 | 2022-09-15 | A tiempo | 46 | 140 | Cumple | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 16 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 2022 |  |  |  | 2 | 2.3
5286 | INE/TSP | P.Cruz | N. Ariza | 9 | 3CV | CO-L1265-P25 | Servicios profesionales al DNP orientados a brindar asistencia técnica a la Subdirección de APP del MHCP | Previsto | Revsión Posterior | Bogota D.C. | 38000 | 83000 | 2022-07-10 | 2022-07-10 | A tiempo | N/A | N/A | A tiempo |  | 60 | No cumple | 2022-09-01 | 2022-09-01 |  | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 2022 |  |  |  | 2 | 2.3
5286 | INE/TSP | P.Cruz | N. Ariza | 10 | SBCC | CO-L1265-P24 | Guía sobre alcance técnico de estructuraciones | Proceso Cancelado | [20 empty] | Se adelantó proceso de selección en 2021. Se recibió una única propuesta la cual no alcanzó el puntaje mínimo técnico. El proceso fue declarado desierto. |  |  |  |  | Declarado Desierto
5286 | INE/TSP | P.Cruz | N. Ariza | 11 | SBCC | CO-L1265-P26 | Guía sobre alcance técnico de estructuraciones 2022 | Proceso en curso | Revsión Posterior | Bogota D.C. | 405000 | 405000 | 2022-01-26 | 2022-02-02 | Tarde | N/A | N/A | A tiempo |  | 140 | No cumple | 2022-06-15 | 2022-06-15 |  | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 0 | 2022 |  |  |  | 2 | 2.4
5286 | INE/TSP | P.Cruz | N. Ariza | 12 | SBCC | CO-L1265-P46 | Desarrollo de estudio para unidades funcionales en aeropuertos | Proceso en curso | Revsión Posterior | Bogota D.C. | 215000 | 215000 | 2022-02-28 | 2022-03-16 | Tarde | N/A | N/A | A tiempo |  | 140 | No cumple | 2022-07-01 | 2022-07-01 |  | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 0 | 2022 |  |  |  | 2 | 2.4
5286 | INE/TSP | P.Cruz | N. Ariza | 13 | CP | CO-L1265-P47 | Piezas audiovisulaes APP - Divulgación (Videos) | Previsto | Revsión Posterior | Bogota D.C. | 6000 | 6000 | 2022-07-26 | 2022-07-26 | A tiempo | N/A | N/A | A tiempo |  | 140 | No cumple | 2022-05-15 | 2022-05-15 |  | 2022-10-15 | 2022-10-15 | 0 | 2022 |  |  |  | 2 | 2.4
5286 | INE/TSP | P.Cruz | N. Ariza | 14 | 3CV | CO-L1265-P48 | Productos gráficos y material de difusión del Programa | Contrato en Ejecución | Revsión Posterior | Bogota D.C. | 11000 | 11000 | 2022-02-02 | 2022-01-27 | A tiempo | N/A | N/A | A tiempo |  | 140 | No cumple | 2022-02-15 | 2022-03-08 |  | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 2022 |  |  |  | 2 | 2.4
5286 | INE/TSP | P.Cruz | N. Ariza | 15 | CD | CO-L1265-P49 | Soporte y acompañamiento técnico de la plataforma RUAPP | Contrato en Ejecución | Revisión Previa | Bogota D.C. | 17000 | 17000 | 2022-01-26 | 2022-02-02 | Tarde | N/A | N/A | A tiempo |  | 140 | No cumple | 2022-02-15 | 2022-02-23 |  | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 2022 |  |  |  | 2 | 2.5
5286 | INE/TSP | P.Cruz | N. Ariza | 16 | CD CI | CO-L1265-P1 | Servicios profesionales en la implementación del Programa (Unidad técnica AV) 2021 | Contrato Finalizado | Revisión Posterior | Bogota D.C. | 700 | 728 | N/A | N/A | A tiempo | N/A | N/A | A tiempo |  | 140 | No cumple | 2021-12-25 | 2021-12-03 |  | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 0 | 2021 |  |  |  | 3 | 3.1
5286 | INE/TSP | P.Cruz | N. Ariza | 17 | CD CI | CO-L1265-P2 | Servicios profesionales en la implementación del Programa (Unidad técnica LFR) 2021 | Contrato Finalizado | Revisión Posterior | Bogota D.C. | 700 | 728 | N/A | N/A | A tiempo | N/A | N/A | A tiempo |  | 140 | No cumple | 2021-12-25 | 2021-12-03 |  | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 0 | 2021 |  |  |  | 3 | 3.1
5286 | INE/TSP | P.Cruz | N. Ariza | 18 | CD CI | CO-L1265-P3 | Servicios profesionales en la implementación del Programa (Unidad técnica LFC) 2021 | Contrato Finalizado | Revisión Posterior | Bogota D.C. | 700 | 728 | N/A | N/A | A tiempo | N/A | N/A | A tiempo |  | 140 | No cumple | 2021-12-25 | 2021-12-03 |  | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 0 | 2021 |  |  |  | 3 | 3.1
5286 | INE/TSP | P.Cruz | N. Ariza | 19 | CD CI | CO-L1265-P4 | Servicios profesionales en la implementación del Programa (Unidad técnica LT) 2021 | Contrato Finalizado | Revisión Posterior | Bogota D.C. | 500 | 524 | N/A | N/A | A tiempo | N/A | N/A | A tiempo |  | 20 | No cumple | 2021-12-25 | 2021-12-03 |  | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 0 | 2021 |  |  |  | 3 | 3.1
5286 | INE/TSP | P.Cruz | N. Ariza | 20 | CD CI | CO-L1265-P5 | Servicios profesionales en la implementación del Programa (Unidad técnica CG) 2021 | Contrato Finalizado | Revisión Posterior | Bogota D.C. | 700 | 728 | N/A | N/A | A tiempo | N/A | N/A | A tiempo |  | 20 | No cumple | 2021-12-25 | 2021-12-03 |  | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 0 | 2021 |  |  |  | 3 | 3.1
5286 | INE/TSP | P.Cruz | N. Ariza | 21 | CD CI | CO-L1265-P6 | Servicios profesionales y de asesoría jurídica en los asuntos relacionados con la ejecución del Programa (Unidad técnica DÁ) 2021 | Contrato Finalizado | Revisión Posterior | Bogota D.C. | 1000 | 982 | N/A | N/A | A tiempo | N/A | N/A | A tiempo |  | 140 | No cumple | 2021-12-25 | 2021-12-03 |  | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 0 | 2021 |  |  |  | 3 | 3.1
5286 | INE/TSP | P.Cruz | N. Ariza | 22 | CD CI | CO-L1265-P7 | Servicios profesionales en la implementación del Programa (Unidad técnica VM) 2021 | Contrato Finalizado | Revisión Posterior | Bogota D.C. | 400 | 432 | N/A | N/A | A tiempo | N/A | N/A | A tiempo |  | 20 | No cumple | 2021-12-25 | 2021-12-03 |  | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 0 | 2021 |  |  |  | 3 | 3.1
5286 | INE/TSP | P.Cruz | N. Ariza | 23 | CD CI | CO-L1265-P8 | Servicios profesionales en la implementación del Programa (Unidad técnica MCP) 2021 | Contrato Finalizado | Revisión Posterior | Bogota D.C. | 700 | 728 | N/A | N/A | A tiempo | N/A | N/A | A tiempo |  | 60 | No cumple | 2021-12-25 | 2021-12-03 |  | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 0 | 2021 |  |  |  | 3 | 3.1
5286 | INE/TSP | P.Cruz | N. Ariza | 24 | CD CI | CO-L1265-P9 | Servicios profesionales en la implementación del Programa (Unidad técnica DDP) 2021 | Contrato Finalizado | Revisión Posterior | Bogota D.C. | 700 | 728 | N/A | N/A | A tiempo | N/A | N/A | A tiempo |  | 140 | No cumple | 2021-12-25 | 2021-12-03 |  | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 0 | 2021 |  |  |  | 3 | 3.1
5286 | INE/TSP | P.Cruz | N. Ariza | 25 | CD CI | CO-L1265-P10 | Servicios profesionales y de asesoría jurídica en los asuntos relacionados con la ejecución del Programa (Unidad técnica JJA) 2021 | Contrato Finalizado | Revisión Posterior | Bogota D.C. | 700 | 728 | N/A | N/A | A tiempo | N/A | N/A | A tiempo |  | 60 | No cumple | 2021-12-25 | 2021-12-03 |  | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 0 | 2021 |  |  |  | 3 | 3.1
5286 | INE/TSP | P.Cruz | N. Ariza | 26 | CD CI | CO-L1265-P11 | Servicios profesionales en la implementación del Programa (Unidad técnica HR) 2021 | Contrato Finalizado | Revisión Posterior | Bogota D.C. | 700 | 728 | N/A | N/A | A tiempo | N/A | N/A | A tiempo |  | 60 | No cumple | 2021-12-25 | 2021-12-03 |  | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 0 | 2021 |  |  |  | 3 | 3.1
5286 | INE/TSP | P.Cruz | N. Ariza | 27 | CD CI | CO-L1265-P17 | Servicios profesionales en la implementación del Programa (Unidad técnica AV) 2022 | Contrato en Ejecución | Revisión Previa | Bogota D.C. | 45600 | 45379 | 2021-11-26 | 2021-12-13 | Tarde | N/A | N/A | A tiempo |  | 60 | No cumple | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 2022 |  |  |  | 3 | 3.1
5286 | INE/TSP | P.Cruz | N. Ariza | 28 | CD CI | CO-L1265-P18 | Servicios profesionales en la implementación del Programa (Unidad técnica LFR) 2022 | Contrato en Ejecución | Revisión Previa | Bogota D.C. | 45600 | 45379 | 2021-11-26 | 2021-12-13 | Tarde | N/A | N/A | A tiempo |  | 60 | No cumple | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 2022 |  |  |  | 3 | 3.1
5286 | INE/TSP | P.Cruz | N. Ariza | 29 | CD CI | CO-L1265-P19 | Servicios profesionales en la implementación del Programa (Unidad técnica LFC) 2022 | Proceso Cancelado | [20 empty] | El contratista no continuó con el Programa. Se adelantará proceso de selección para su rreemplazo en 2022. |  |  |  |  | No se contrató
5286 | INE/TSP | P.Cruz | N. Ariza | 30 | CD CI | CO-L1265-P20 | Servicios profesionales en la implementación del Programa (Unidad técnica LT) 2022 | Contrato en Ejecución | Revisión Previa | Bogota D.C. | 33900 | 32647 | 2021-11-26 | 2021-12-13 | Tarde | N/A | N/A | A tiempo |  | 140 | No cumple | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 2022 |  |  |  | 3 | 3.1
5286 | INE/TSP | P.Cruz | N. Ariza | 31 | CD CI | CO-L1265-P22 | Servicios profesionales en la implementación del Programa (Unidad técnica CG) 2022 | Contrato en Ejecución | Revisión Previa | Bogota D.C. | 45600 | 45379 | 2021-11-26 | 2021-12-13 | Tarde | N/A | N/A | A tiempo |  | 20 | No cumple | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 2022 |  |  |  | 3 | 3.1
5286 | INE/TSP | P.Cruz | N. Ariza | 32 | CD CI | CO-L1265-P27 | Servicios profesionales y de asesoría jurídica en los asuntos relacionados con la ejecución del Programa (Unidad técnica DÁ) 2022 | Contrato en Ejecución | Revisión Previa | Bogota D.C. | 60700 | 61214 | 2021-11-26 | 2021-12-13 | Tarde | N/A | N/A | A tiempo |  | 20 | No cumple | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 2022 |  |  |  | 3 | 3.1
5286 | INE/TSP | P.Cruz | N. Ariza | 33 | CD CI | CO-L1265-P28 | Servicios profesionales en la implementación del Programa (Unidad técnica VM) 2022 | Contrato en Ejecución | Revisión Previa | Bogota D.C. | 28200 | 26901 | 2021-11-26 | 2021-12-13 | Tarde | N/A | N/A | A tiempo |  | 20 | No cumple | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 2022 |  |  |  | 3 | 3.1
5286 | INE/TSP | P.Cruz | N. Ariza | 34 | CD CI | CO-L1265-P29 | Servicios profesionales en la implementación del Programa (Unidad técnica MCP) 2022 | Contrato en Ejecución | Revisión Previa | Bogota D.C. | 47100 | 45379 | 2021-11-26 | 2021-12-13 | Tarde | N/A | N/A | A tiempo |  | 20 | No cumple | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 2022 |  |  |  | 3 | 3.1
5286 | INE/TSP | P.Cruz | N. Ariza | 35 | CD CI | CO-L1265-P30 | Servicios profesionales en la implementación del Programa (Unidad técnica DDP) 2022 | Contrato en Ejecución | Revisión Previa | Bogota D.C. | 47100 | 45379 | 2021-11-26 | 2021-12-13 | Tarde | N/A | N/A | A tiempo |  | 20 | No cumple | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 2022 |  |  |  | 3 | 3.1
5286 | INE/TSP | P.Cruz | N. Ariza | 36 | CD CI | CO-L1265-P31 | Servicios profesionales y de asesoría jurídica en los asuntos relacionados con la ejecución del Programa (Unidad técnica JJA) 2022 | Contrato en Ejecución | Revisión Previa | Bogota D.C. | 45600 | 45379 | 2021-11-26 | 2021-12-13 | Tarde | N/A | N/A | A tiempo |  | 20 | No cumple | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 2022 |  |  |  | 3 | 3.1
5286 | INE/TSP | P.Cruz | N. Ariza | 37 | CD CI | CO-L1265-P32 | Servicios profesionales en la implementación del Programa (Unidad técnica HR) 2022 | Contrato en Ejecución | Revisión Previa | Bogota D.C. | 47100 | 45379 | 2021-11-26 | 2021-12-13 | Tarde | N/A | N/A | A tiempo |  | 20 | No cumple | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 2022 |  |  |  | 3 | 3.1
5286 | INE/TSP | P.Cruz | N. Ariza | 38 | CD | CO-L1265-P33 | Gastos de desplazamiento equipo técnico | Previsto | Revisión Previa | Bogota D.C. | 12000 | 12000 | N/A | N/A | A tiempo | N/A | N/A | A tiempo |  | 60 | No cumple | 2022-05-12 | 2022-05-12 |  | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 2022 |  |  |  | 3 | 3.1
5286 | INE/TSP | P.Cruz | N. Ariza | 39 | CD | CO-L1265-P50 | Curso BIM | Previsto | Revisión Previa | Bogota D.C. | 10000 | 10000 | 2022-07-26 | 2022-07-26 | A tiempo | N/A | N/A | A tiempo |  | 60 | No cumple | 2022-07-15 | 2022-07-15 |  | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 0 | 2022 |  |  |  | 3 | 3.2
5286 | INE/TSP | P.Cruz | N. Ariza | 40 | CD | CO-L1265-P51 | Certificación en Asociaciones Público-Privadas en C3PC de APMG | Previsto | Revisión Previa | Bogota D.C. | 38000 | 38000 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | A tiempo | N/A | N/A | A tiempo |  | 20 | No cumple | 2022-10-15 | 2022-10-15 |  | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 0 | 2022 |  |  |  | 3 | 3.2
5286 | INE/TSP | P.Cruz | N. Ariza | 41 | CD CI | CO-L1265-P12 | Coordinador Operativo (Unidad Coordinadora CA) | Contrato en Ejecución | Revisión Posterior | Bogota D.C. | 900 | 877 | N/A | N/A | A tiempo | N/A | N/A | A tiempo |  | 20 | No cumple | 2021-12-25 | 2021-12-03 |  | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 0 | 2021 |  |  |  | 4 | 4.1
5286 | INE/TSP | P.Cruz | N. Ariza | 42 | CD CI | CO-L1265-P13 | Asistente Administrativa (Unidad Coordinadora AA) | Contrato en Ejecución | Revisión Posterior | Bogota D.C. | 200 | 181 | N/A | N/A | A tiempo | N/A | N/A | A tiempo |  | 20 | No cumple | 2021-12-25 | 2021-12-03 |  | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 0 | 2021 |  |  |  | 4 | 4.1
5286 | INE/TSP | P.Cruz | N. Ariza | 43 | CD CI | CO-L1265-P14 | Profesional de contabilidad del Programa (DCh) | Contrato en Ejecución | Revisión Posterior | Bogota D.C. | 600 | 572 | N/A | N/A | A tiempo | N/A | N/A | A tiempo |  | 20 | No cumple | 2021-12-25 | 2021-12-03 |  | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 0 | 2021 |  |  |  | 4 | 4.1
5286 | INE/TSP | P.Cruz | N. Ariza | 44 | CD CI | CO-L1265-P15 | Especialista de Adquisiciones (JMG) | Contrato en Ejecución | Revisión Posterior | Bogota D.C. | 900 | 943 | N/A | N/A | A tiempo | N/A | N/A | A tiempo |  | 20 | No cumple | 2021-12-25 | 2021-12-03 |  | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 0 | 2021 |  |  |  | 4 | 4.1
5286 | INE/TSP | P.Cruz | N. Ariza | 45 | CD CI | CO-L1265-P16 | Consultor Secretaría General (AM) | Contrato en Ejecución | Revisión Posterior | Bogota D.C. | 800 | 789 | N/A | N/A | A tiempo | N/A | N/A | A tiempo |  | 20 | No cumple | 2021-12-25 | 2021-12-03 |  | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 0 | 2021 |  |  |  | 4 | 4.1
5286 | INE/TSP | P.Cruz | N. Ariza | 46 | CD CI | CO-L1265-P34 | Coordinador Operativo (Unidad Coordinadora CA) 2022 | Contrato en Ejecución | Revisión Previa | Bogota D.C. | 62900 | 63685 | 2021-11-26 | 2021-12-13 | Tarde | N/A | N/A | A tiempo |  | 20 | No cumple | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 2022 |  |  |  | 4 | 4.1
5286 | INE/TSP | P.Cruz | N. Ariza | 47 | CD CI | CO-L1265-P35 | Asistente Administrativa (Unidad Coordinadora AA) 2022 | Contrato en Ejecución | Revisión Previa | Bogota D.C. | 11500 | 11348 | 2021-11-26 | 2021-12-13 | Tarde | N/A | N/A | A tiempo |  | 20 | No cumple | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 2022 |  |  |  | 4 | 4.1
5286 | INE/TSP | P.Cruz | N. Ariza | 48 | CD CI | CO-L1265-P36 | Profesional de contabilidad del Programa (DCh) 2022 | Contrato en Ejecución | Revisión Previa | Bogota D.C. | 35900 | 35870 | 2021-11-26 | 2021-12-13 | Tarde | N/A | N/A | A tiempo |  | 20 | No cumple | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 2022 |  |  |  | 4 | 4.1
5286 | INE/TSP | P.Cruz | N. Ariza | 49 | CD CI | CO-L1265-P37 | Especialista de Adquisiciones (JMG) 2022 | Contrato en Ejecución | Revisión Previa | Bogota D.C. | 59100 | 59114 | 2021-11-26 | 2021-12-13 | Tarde | N/A | N/A | A tiempo |  | 20 | No cumple | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 2022 |  |  |  | 4 | 4.1
5286 | INE/TSP | P.Cruz | N. Ariza | 50 | CD CI | CO-L1265-P38 | Profesional de Adquisiciones (JC) 2022 | Contrato en Ejecución | Revisión Previa | Bogota D.C. | 35000 | 30489 | 2021-11-26 | 2021-12-13 | Tarde | N/A | N/A | A tiempo |  | 20 | No cumple | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 2022 |  |  |  | 4 | 4.1
5286 | INE/TSP | P.Cruz | N. Ariza | 51 | CD CI | CO-L1265-P39 | Consultor Secretaría General (AM) 2022 | Contrato en Ejecución | Revisión Previa | Bogota D.C. | 48800 | 49452 | 2021-11-26 | 2021-12-13 | Tarde | N/A | N/A | A tiempo |  | 20 | No cumple | 2022-01-12 | 2022-01-12 |  | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 2022 |  |  |  | 4 | 4.1
5286 | INE/TSP | P.Cruz | N. Ariza | 52 | SBCC | CO-L1265-P52 | Auditoría Financiera (2022-2026) | Previsto | Revsión Posterior | Bogota D.C. | 333300 | 333300 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | A tiempo | N/A | N/A | A tiempo |  | 20 | No cumple | 2022-11-02 | 2022-11-02 |  | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 0 | 2022 |  |  |  | 4 | 4.3
5286 | INE/TSP | P.Cruz | N. Ariza | 53 | 3CV | CO-L1265-P53 | Servicios profesionales en la implementación del Programa (Unidad técnica RdeLFC) 2022 | Contrato en Ejecución | Revsión Posterior | Bogota D.C. | 45600 | 45379 | N/A | N/A | A tiempo | N/A | N/A | A tiempo |  | 60 | No cumple | 2022-03-12 | 2022-03-17 |  | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 2022 |  |  |  | 3 | 3.1
5286 | INE/TSP | P.Cruz | N. Ariza | 54 | CD | CO-L1265-P54 | Servicios profesionales Coordinador de tutores Curso Virtual APP - Edición 8 | Previsto | Revisión Previa | Bogota D.C. | 2700 | 2700 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | A tiempo | N/A | N/A | A tiempo |  | 140 | No cumple | 2022-08-15 | 2022-08-15 |  | 2022-10-15 | 2022-10-15 | 0 | 2022 | Se justifican las contrataciones directas de acuerdo con las políticas de adquisiciones GN-2350-15, numeral 5.4, literal a) servicios que son una continuación de un trabajo previo y literal d) cuando la persona es la única calificada para la tarea. |  |  | 2 | 2.1
5286 | INE/TSP | P.Cruz | N. Ariza | 55 | CD | CO-L1265-P55 | Servicios profesionales Asistente Técnico del Aula Virtual Curso Virtual APP - Edición 8 | Previsto | Revisión Previa | Bogota D.C. | 2100 | 2100 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | A tiempo | N/A | N/A | A tiempo |  | 140 | No cumple | 2022-08-15 | 2022-08-15 |  | 2022-10-15 | 2022-10-15 | 0 | 2022 |  |  |  | 2 | 2.1
5286 | INE/TSP | P.Cruz | N. Ariza | 56 | CD | CO-L1265-P56 | Servicios profesionales Tutor 1 - 4 grupos Curso Virtual APP - Edición 8 | Previsto | Revisión Previa | Bogota D.C. | 4300 | 4300 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | A tiempo | N/A | N/A | A tiempo |  | 140 | No cumple | 2022-08-15 | 2022-08-15 |  | 2022-10-15 | 2022-10-15 | 0 | 2022 |  |  |  | 2 | 2.1
5286 | INE/TSP | P.Cruz | N. Ariza | 57 | CD | CO-L1265-P57 | Servicios profesionales Tutor 2 - 2 grupos Curso Virtual APP - Edición 8 | Previsto | Revisión Previa | Bogota D.C. | 1500 | 1500 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | A tiempo | N/A | N/A | A tiempo |  | 140 | No cumple | 2022-08-15 | 2022-08-15 |  | 2022-10-15 | 2022-10-15 | 0 | 2022 |  |  |  | 2 | 2.1
5286 | INE/TSP | P.Cruz | N. Ariza | 58 | CD | CO-L1265-P58 | Adquisición inscripciones al Curso 'Gestión de contratos APP' | Previsto | Revisión Previa | Bogota D.C. | 6825 | 6825 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | A tiempo | N/A | N/A | A tiempo |  | 140 | No cumple | 2022-06-30 | 2022-06-30 |  | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 0 | 2022 | Se justifica la contratación directa para esta compra de acuerdo con las políticas de adquisiciones GN-2349-15, numeral 3.7, literal e). |  |  | 2 | 2.1
Formulas:
Firma REAL = [Firma del Contrato]
Firma REAL = [Firma del Contrato]-22
Fin Contrato REAL = [Fin Contrato]
NOB DDL SEP TDR REAL = [NOB DDL SEP TDR]