LEG/OPR1/IDBDOCS:806632

ANEXO ÚNICO

# EL PROGRAMA

Fortalecimiento de la Capacidad Financiera, Técnica y Administrativa de

Artesanos de la Localidad de Tobatí

I.	Objeto

1.01	El objetivo del Programa es contribuir al incremento del nivel de ingresos de los beneficiarios a través de la mejora de la calidad y aumento de la producción artesanal de las  familias de artesanos mediante el apoyo a sus actividades productivas con asistencia financiera, técnica y administrativa.

II.	Descripción

2.01	El Programa se estructura en los cinco componentes que se describen a continuación.

- Componente 1: Capacitación  Técnica y Asesoría en Producción Artesanal

- 2.02	Este componente ayudará a los artesanos a incorporar e internalizar tecnologías que otorgarán un valor agregado a sus productos y aumentarán la calidad de su trabajo. Está orientado hacia metodologías de control de calidad, diseño, terminación, uniformidad, y sistematización de la  producción. El componente prevé la realización de las siguientes actividades:

- (a)	Capacitación en Telas y Alimentos Artesanales. Dentro de esta actividad se realizará: (i) el diseño de un programa de capacitación en telas artesanales; (ii) el diseño de un programa de capacitación en alimentos artesanales; (iii) el diseño y elaboración de materiales didácticos para el acompañamiento a los talleres de capacitación; (iv) el desarrollo del programa de capacitación en tejidos artesanales; y (v) el desarrollo de programa en capacitación en alimentos artesanales.

- (b)	Capacitación en Cerámicas Artesanales.  Las actividades que se realizarán son: (i) el diseño de un programa de capacitación en cerámicas artesanales; (ii) el diseño de los materiales didácticos para los talleres de cerámicas artesanales; y (iii) el desarrollo del programa de capacitación en cerámicas artesanales.

- (c)	Capacitación en Tallados en madera.  Las actividades que se realizarán son: (i) el diseño de un programa de capacitación en Tallado en Madera; (ii) el diseño de los materiales didácticos para los talleres de tallado en madera; y (iii) el desarrollo de programa de capacitación.

- 2.03	Para apoyo en la realización de las actividades de este componente, se contratará a un Coordinador Pedagógico con cargo a los recursos del Contribución.  Una vez contratado, el Coordinador Pedagógico servirá de apoyo a los demás componentes.

- Componente 2: Capacitación y Asesoría en Gestión Empresarial

- 2.04	El segundo componente transmitirá destrezas y habilidades gerenciales mediante actividades de capacitación en: principios de administración, costos, comercialización y ventas, y proyectos de inversión.  Los productos de este componente incluyen la contratación de un Licenciado en Administración de Empresas o afines para realizar las actividades previstas.

- (a)	Capacitación en Principios de Administración y Proyecto de inversión. Las actividades que se realizarán son: (i) el diseño de un programa de capacitación en principios administrativos y proyectos de inversión; (ii) el diseño de materiales didácticos para cursos de administración y proyectos de inversión; (iii) el desarrollo del programa de capacitación en principios administrativos y proyectos de inversión; y (iv) la elaboración de un plan administrativo y un proyecto de inversión por familia de artesanos participantes.

- (b)	Capacitación en Contabilidad Básica, Costos, Mercadeo y Ventas. Las actividades que se realizarán son: (i) el diseño de un programa de capacitación en contabilidad básica, costos, mercadeo y ventas; (ii) el diseño de los materiales didácticos para los cursos; y (iii) el desarrollo del programa de capacitación en contabilidad básica, mercadeo y ventas.

- Componente 3: Provisión de Insumos y Materiales Necesarios para la Producción

- 2.05	El tercer componente proveerá de materias primas e insumos necesarios para lograr los niveles requeridos de producción por el mercado local e internacional.

- (a)	Adquisición de equipos, materiales e insumos para la producción. Las actividades que se realizarán son: (i) recepción de notas de pedido de parte del Director del Programa; (ii) solicitud de presupuestos de pedidos (como mínimo 3); (iii) presentación de pedidos a la aprobación interna de la Fundación Tobatí y el Banco; y (iv) realización de las adquisiciones necesarias.

- (b)	Instalación de los equipos, materiales e insumos adquiridos para la producción.

- Componente 4: Apoyo para la Comercialización de Productos Artesanales

- 2.06	A través de este componente la Fundación Tobatí funcionará como empresa comercializadora estableciendo canales de venta local e internacionalmente. La Fundación Tobatí cobrará un canon para cubrir parte de los costos por los servicios de comercialización brindados a los artesanos. Para la realización de este componente se prevé el financiamiento de las siguientes actividades:

- (a)	Contactos y gestiones para acuerdos con firmas comercializadoras nacionales e internacionales. Las actividades que se realizarán son: (i) identificación de comercializadoras y ferias nacionales e internacionales de productos artesanales; (ii) concertación de entrevistas sobre parámetros de calidad, rubros de comercialización, formas de operación y precio de los productos artesanales; (iii) diseño y elaboración de un sistema de control de calidad para los productos a ser comercializados; (iv) elaboración de calendario de producción y almacenamiento de productos artesanales; y (v) participación en ferias nacionales e internacionales.

- (b)	Organización e implementación de venta directa de los productos artesanales.  Las actividades que se realizarán son: (i) identificación, propuesta e implementación de mecanismos de venta en ferias locales; (ii) promoción de creación de ferias en los municipios del Departamento Central y de Cordillera; (iii) difusión de las ferias locales de la producción artesanal; (iv) talleres de comercialización para productos artesanales; (v) promoción y distribución de los productos a través de la Fundación Tobatí; y (vi) transporte de producción.

- Componente 5: Capacitación del Personal de la Fundación Tobatí en gestión empresarial y comercial

- 2.07	En este componente se contratará a 2 consultores; uno con experiencia en dirección, gestión, mercadeo y ventas; y otro en micro finanzas, que impartirán cursos y asesorarán al personal directivo, administrativo y comercial de la Fundación Tobatí por un período de tres meses. También se fortalecerá el personal que se encargará de la gestión del fondo rotatorio en tecnología de micro crédito. Se prevé el financiamiento de las siguientes actividades:

- (a)	Capacitación en Dirección, Gestión, Mercadeo y Ventas. Las actividades que se realizarán son: (i) diseño de programa de capacitación en dirección, gestión, mercadeo y ventas; (ii) diseño de los materiales didácticos para los talleres de dirección, gestión, mercadeo y ventas; y (iii) desarrollo del plan de capacitación sobre dirección y gestión; mercadeo y ventas.

- (b)	Capacitación en Micro finanzas. Las actividades que se realizarán son: (i) diseño de programa de capacitación en Micro finanzas; (ii) diseño de los materiales didácticos para los talleres de Micro finanzas; y, (iii) desarrollo del programa de capacitación en micro finanzas.

III.	Costo del Programa y plan de financiamiento

3.01	El costo estimado del Programa es el equivalente de US$186.200, según la siguiente distribución por categorías de inversión y por fuentes de financiamiento:

Costo y financiamiento

(en US$)

| COMPONENTES | JPO | APORTE LOCAL | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Capacitación Técnica y Asesoría en Producción artesanal. | 36.000 |  | 36.000 |
| 2. Capacitación y Asesoría en Gestión Empresarial. | 6.000 |  | 6.000 |
| 3. Provisión de Insumos y Materiales Necesarios para la producción. | 37.800 | 10.000 | 47.800 |
| 4. Apoyo para la Comercialización de Productos Artesanales. |  | 23.250 | 23.250 |
| 5. Fortalecimiento de la Fundación Tobatí en gestión empresarial y comercial. | 1.500 |  | 1.500 |
| 6. Evaluación Intermedia y Final | 2.000 |  | 2.000 |
| 7. Auditoria Intermedia y Final | 4.000 |  | 4.000 |
| 8. Administración del Programa | 22.300 | 36.350 | 58.650 |
| 9. Imprevistos | 7.000 |  | 7.000 |
| TOTAL | 116.600 | 69.600 | 186.200 |
| % | 63 % | 37 % | 100% |

IV.	Ejecución

- 4.01	La Fundación Tobatí será el Organismo Ejecutor del Programa y tendrá la responsabilidad técnica y administrativa  por la ejecución del mismo.

- 4.02	Para coordinar la administración del programa se constituirá una Unidad Ejecutor del Programa o UEP. La UEP estará integrada por un equipo de profesionales constituido entre otros por: (i) el/la Director/a de Programa, responsable de administrar y coordinar los aspectos técnicos y administrativos del Programa; (ii) Asesor Contable-Administrativo, responsable de administrar y coordinar los aspectos técnicos y administrativos del Programa; (iii) Asistente de Adquisiciones responsable de procesar las adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios de consultoría del Programa, en coordinación y bajo la supervisión del Director de Programa; y (iv) Gerente de Ventas de la Fundación Tobatí quien supervisará y brindará apoyo técnico en lo referente a la comercialización al Director del Programa.

- 4.03	La contratación del Asistente de Adquisiciones y del Director/a de Programa, se realizará con cargo a los recursos del Contribución.