LEG/OPR1/IDBDOCS: 697190

ANEXO UNICO

# EL PROGRAMA

Modernización Legislativa y Mejora del Sistema de Gestión

Del Honorable Congreso del Paraguay (HCN)

- I.	Objetivos

- 1.01	El objetivo general es contribuir con la modernización de los sistemas de gestión del Honorable Congreso Nacional, en adelante el “HCN”, para el mejor cumplimiento de las tareas de apoyo a la función parlamentaria y de acercamiento entre el HCN y los ciudadanos.

- 1.02	Los objetivos específicos son: i) diseñar e implantar un sistema de apoyo a la gestión que adecue la estructura organizacional y las capacidades internas del HCN; ii) replantear los servicios de apoyo y asesoría a la función legislativa; iii) desarrollar sistemas de información para la transmisión de información generada desde el HCN; y iv) mejorar la comunicación del HCN con la ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil.

- II.	Descripción del Programa

- 2.01	El Programa supone una serie de servicios de asistencia técnica dirigidos a apoyar el trabajo del HCN, de esta forma se lograrán profundizar los procesos de modernización de los sistemas de gestión del HCN y mejorar las capacidades de atención y articulación de las necesidades legislativas.

- 2.02	El proceso de modernización persigue el desarrollo de capacidades en el HCN para articular esfuerzos que permitan abordar intereses temáticos que pueden tener los parlamentarios, la comunidad legislativa y los ciudadanos, bien sea por ser temas recurrentes en la Agenda Legislativa o por ser temas de la Agenda Nacional. Para la formulación se llevó a cabo un relevamiento de la demanda del proyecto, con una recopilación de documentos y  estudio de los informes producto de la cooperación anterior y de otros documentos relacionados a otras cooperaciones.

- 2.03	La cooperación técnica propuesta tendrá cuatro componentes: 1) fortalecimiento de los sistemas de apoyo a la Gestión Legislativa; 2) fortalecimiento de los servicios de asesoría a la función parlamentaria; 3) desarrollo de sistemas de información y comunicación; y 4) mejorar la comunicación del HCN con la ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil.

- Componente 1. Fortalecimiento de los sistemas de apoyo a la Gestión Legislativa

- 2.04	El componente busca apoyar al HCN para desarrollar una nueva estructura organizacional, fortaleciendo las capacidades gerenciales y técnicas de las unidades de apoyo y proveyendo sistemas de gestión para el desempeño de sus funciones. Se reconoce que el HCN no dispone de capacidades técnicas y métodos de trabajo adecuados para brindar apoyo a la función legislativa, ni los recursos humanos con el conocimiento y la experiencia necesaria para la adecuada toma de decisiones. Con las intervenciones previstas en este componente se procura que el HCN cuente con: i) una nueva estructura organizacional; ii) capacidad de programación y de gestión a las tareas de apoyo a la función legislativa; e iii) instauración y organización del área de desarrollo de funcionarios del HCN.

- 2.05	El Programa financiará las siguientes actividades: i) Asistencia Técnica (AT) para la modernización y organización de los sistemas de apoyo a la gestión legislativa; ii) diseño participativo de manuales de organización y funciones, y normas y procedimientos para los servicios de apoyo; iii) desarrollo de talleres de difusión de los manuales elaborados; iv) AT para el desarrollo de un sistema de seguimiento a la implementación de los cambios producidos que permita la identificación de las correcciones a introducir; v) AT que identifique y acompañe los pasos a seguir para la incorporación de los cambios producidos al Reglamento Interno; y vi) AT para la elaboración e implementación de un plan de capacitación y formación de funcionarios en las áreas relevantes a la gestión legislativa. La AT estará dirigida a definir una estrategia que oriente los esfuerzos institucionales para que los funcionarios del HCN cuenten con las oportunidades necesarias para adecuar su perfil a las nuevas exigencias laborales y esquemas de trabajo y de utilización de tecnología que se promueven con el Programa. Finalmente se contempla la realización de: vii) un taller sobre “La importancia de la Modernización del Estado” a realizarse en el primer trimestre del 2007, con la participación de Congresistas paraguayos que intercambiarán experiencias sobre la modernización del Estado, la gobernabilidad, y la acción del Banco en Paraguay a celebrarse en la ciudad de Washington, D.C.

- 2.06	Los resultados esperados de este componente son: i) una nueva estructura organizacional que garantice una mayor eficiencia de la gestión legislativa, con su correspondiente sistema de seguimiento y evaluación; ii) nuevas prácticas y disposiciones en funcionamiento y documentadas en los manuales elaborados; iii) plan de capacitación con mecanismos de actualización anual implementado; iv) 30 funcionarios del HCN capacitados sobre las nuevas prácticas administrativas; y v) 20 legisladores (10 senadores y 10 diputados) participan del Taller a celebrarse en la ciudad de Washington, D.C.

- Componente 2 - Fortalecimiento de los servicios de asesoría a la Función Parlamentaria

- 2.07	El componente busca mejorar la oferta de productos y servicios de asesoría a la función parlamentaria. Mediante la presente CT se espera que el HCN adquiera: i) capacidad interna especializada y de alto nivel para asesorar en temas relevantes y recurrentes en la agenda legislativa – un modelo de asesoría que responda a la demanda de los legisladores; ii) capacidad para identificar asesoría técnica externa especializada que complemente y capacite la asesoría técnica interna; y iii) capacidad para generar y difundir nuevo conocimiento sobre las temáticas legislativas de mayor impacto.

- 2.08	El Programa financiará las siguientes actividades: i) AT para el diseño e implantación de un nuevo modelo de asesoría parlamentaria --propuesta de ajustes y contenido en la prestación de los servicios técnicos de apoyo al legislador contemplando el fortalecimiento de aquellos servicios relevantes, la eliminación de los redundantes y la posible tercerización de aquellos pertinentes; ii) AT para la creación de un sistema de información que complemente la capacidad interna de asesoría parlamentaria (bibliotecas de congresos regionales, servicios de información, organismos internacionales, etc.); iii) AT para la creación e implementación de una unidad de capacitación y actualización continua a asesores técnicos internos; y iv) puesta en marcha de una estrategia que permita orientar a los nuevos legisladores y facilite el uso de los servicios y productos del HCN.

- 2.09	Los resultados esperados de este componente son: i) un nuevo modelo de asesoría parlamentaria en funcionamiento; ii) disponibilidad de un sistema de información --base de datos y consulta a través de la página web del Congreso; iii) 15 funcionarios de la HCN capacitados en técnicas y gestión legislativa; iv) documento guía de orientación a nuevos legisladores (por ejemplo: procedimiento de solicitud de asistencia técnica a la unidad creada, competencia de las comisiones parlamentarias, y otras); y v) unidad de capacitación fortalecida e incorporada a la nueva estructura organizacional.

- Componente 3 - Desarrollo de sistemas de información y comunicación

- 2.10	El componente busca mejorar la provisión de servicios de información y comunicación que garanticen el seguimiento a toda la documentación que ingresa a la Presidencia del Congreso y a toda la información generada desde la Presidencia a la ciudadanía. Mediante la presente CT se espera que: i) se actualice la plataforma tecnológica de manera que se pueda clasificar, monitorear y dar seguimiento a la documentación entrante y saliente; ii) se capacite al personal correspondiente en el manejo del nuevo sistema; iii) se modernicen los servicios de procesamiento de la documentación de los legisladores; y iv) se fortalezcan las acciones comunicacionales de la Presidencia. Se financiará específicamente la creación del sistema de gestión documental y de comunicación que agilice y asegure el adecuado manejo de la documentación y de la información generada para el público.

- 2.11	El Programa financiará las siguientes actividades: i) AT para el diseño e implementación de un sistema de información y comunicación para la Presidencia del HCN; ii) diseño e implementación de un sistema de información y comunicación para los legisladores; y iii) AT para la capacitación del personal relevante en el uso de los nuevos sistemas de información y comunicación.

- 2.12	Los resultados esperados de este componente son: i) un nuevo sistema de información y comunicación implementado para la Presidencia del HCN; ii) un nuevo sistema de información y comunicación para los legisladores en funcionamiento; y iii) 15 funcionarios de las áreas involucradas capacitados en el uso y mantenimiento de los nuevos sistemas de información y comunicación.

- Componente 4 - Fortalecimiento del vínculo Congreso-Ciudadano

- 2.13	El componente busca la participación de la sociedad civil en la formulación de la normativa que regula los deberes y derechos ciudadanos.

- 2.14	El Programa financiará las siguientes actividades: i) AT para la creación de espacios para la formulación de acuerdos interinstitucionales que posibilitarán información técnica especializada desde diferentes perspectivas; y ii) diseño e implementación de un plan de capacitación, difusión y comunicación, a través del fortalecimiento de departamentos como: Servicios de Atención a la Ciudadanía, Relaciones Públicas, Seguridad y Mesa Entrada, entre otros

- 2.15	Los resultados esperados de este componente son: i) acuerdos interinstitucionales con el Congreso firmados y compilados en una base de datos de organizaciones interdisciplinarias que cooperen técnicamente, y de acuerdo a su especialidad; ii) mecanismos necesarios para canalizar la información a través de los respectivos departamentos establecidos y funcionando; y iii) funcionarios del HCN sensibilizados acerca del compromiso de atención al ciudadano.

- III.	Costo y Financiamiento

- 3.01	El costo total del Programa se ha estimado en el equivalente de US$400.000, según la siguiente distribución por categorías de inversión y por fuentes de financiamiento:

| Cuadro Nº 1 PRESUPUESTO CONSOLIDADO (EN US$) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMPONENTES | BID | APORTE LOCAL | TOTAL |
| 1. Fortalecimiento de la capacidad de gestión. | 122.000 | 16.000 | 138.000 |
| 2. Fortalecimiento de los servicios de asesoría a la Función Parlamentaria | 98.000 | 5.000 | 103.000 |
| 3. Modernización de la arquitectura de información | 46.000 | 3.000 | 49.000 |
| 4. Fortalecimiento del vinculo Congreso-Ciudadano | 25.500 | 6.000 | 31.500 |
| 5. Evaluación Intermedia y Final | 6.000 |  | 6.000 |
| 6. Auditoría | 4.000 |  | 4.000 |
| 8. Administración del Proyecto (Coord., asistente, equipos y gastos funcionamiento) | 43.500 | 15.000 | 58.500 |
| 9. Imprevistos | 5.000 | 5.000 | 10.000 |
| TOTAL | 350.000 | 50.000 | 400.000 |
| % | 87,5% | 12,5% | 100% |

- IV.	Agencia Ejecutora, Seguimiento y evaluacion

- 4.01	Organismo Ejecutor y Mecanismo de Ejecución. El Organismo Ejecutor del Programa será el Honorable Congreso Nacional del Paraguay.

- 4.02	Seguimiento y evaluación. La Unidad Ejecutora presentará, a los seis (6) meses del primer desembolso un informe de progreso que detallará las actividades realizadas y los logros alcanzados durante este período. El Programa contempla una evaluación intermedia –trascurridos 10 meses de ejecución o desembolsado el 50% de los recursos, en función de lo que ocurra primero- que tomará en cuenta los indicadores del marco lógico, el cual se acompaña como anexo al presente Plan de Operaciones. La evaluación analizará el grado de cumplimiento de los productos del proyecto según los indicadores del marco lógico, describirá el nivel de sostenibilidad lograda, y hará las recomendaciones sobre cambios que sea necesario realizar para cumplir los objetivos de la operación. La evaluación será realizada por un consultor externo que extraerá conclusiones relativas al impacto del proyecto. Conjuntamente con la solicitud del último desembolso se presentará una evaluación final que describirá las actividades realizadas, los éxitos logrados y los problemas que pudieran haber dificultado la adecuada ejecución de la operación.

- 4.03	Con recursos de la contribución se financiarán las consultorías correspondientes para las evaluaciones. Las evaluaciones serán realizadas por consultores externos, la selección de los consultores deberá contar con la no objeción previa del Banco.