LEG/OPR1/IDBDOCS: 812307

ANEXO I

Facilidad para la Preparación y Ejecución de Proyectos (FAPEP)

Memorando de Apoyo a la Preparación y Ejecución del Proyecto (MAPEP)

PARAGUAY

Julio de 2006

| Número del Proyecto: | PR-L1013. Programa de Apoyo al Servicio Civil |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prestatario: | República del Paraguay |  |  |
| Organismo ejecutor: | Secretaria de la Función Pública (SFP) |  |  |
| Monto y fuente: | BID: (CO) Local: Total: | US$ US$ US$ | 405.500 44.500 450.000 |
| Términos y condiciones: | Plazo Ejecución: Plazo de Desembolso: Tasa de Interés: Moneda: | 12 | Meses |
|  |  | 15 | meses |
|  |  | LIBOR |  |
|  |  | Dólares de los EEUU de la Facilidad Unimonetaria |  |
| Objetivos: | El objetivo de este financiamiento es apoyar a la Secretaría de la Función Pública (SFP) para: (i) preparar las actividades iniciales previas a la puesta en marcha del Programa de Apoyo al Servicio Civil (PR-L1008); y (ii) promover el fortalecimiento institucional de la SFP y de su equipo técnico para efectuar las acciones necesarias para finalizar la preparación del Programa e incrementar la capacidad de gestión efectiva, eficiente y rápida del Programa. El objetivo del Programa PR-L1008 es apoyar en la modernización de la administración pública del país. El objetivo específico del Programa es apoyar a la gestión pública orientada al ciudadano, a través de la Secretaría de la Función Pública, para instalar la profesionalización y mejorar la eficiencia del servicio civil. |  |  |
| Descripción: | Las actividades a desarrollar con recursos de esta facilidad están relacionadas con la preparación de los componentes del Programa: (i) Gestión de Recursos Humanos; (ii) Apoyo a la selección, capacitación y formación de cuadros funcionarios claves en el Sistema de Carrera; y (iii) Apoyo y capacitación de otros funcionarios públicos y apoyo a Gobernaciones y Municipalidades. Asimismo, la FAPEP apoyará el fortalecimiento de la capacidad de la SFP para desarrollar y sostener el Sistema de la Carrera del Servicio Civil (SCSC). La implantación del SCSC requiere que la institución que la lleve a cabo cuente con un grado de modernización institucional acorde con el rol que asume, es por ello que este componente financiará la formalización de los diferentes sistemas institucionales que componen la SFP. |  |  |
| Estrategia del Banco en el país y sector: | La Estrategia del Banco en Paraguay para el período 2004-2008 se concentra en: (i) fortalecer la gobernabilidad; (ii) crear las bases para el crecimiento sustentable profundizando la economía de mercado y una mayor integración regional y global; y (iii) reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida de la población de menores ingresos. El Programa es consistente con esa Estrategia en el área de fortalecimiento de la gobernabilidad, estando específicamente vinculado al área de calidad y eficiencia en la gestión del Estado, particularmente en lo referente a la profesionalización del servicio civil en el país. La Estrategia del Banco de Modernización del Estado identifica cinco áreas de actuación: (a) desarrollar y fortalecer sistemas de servicio civil; (b) fortalecer la capacidad fiscal del Estado y mejorar la eficiencia y transparencia de la gestión del gasto; (c) mejorar la capacidad de formulación y coordinación de estrategias y políticas públicas; (d) modernizar las formas de gestión de los servicios públicos; y (e) aprovechar el potencial de la sociedad del conocimiento y de las tecnologías de la información. Este Programa se enmarca dentro de la primera área. |  |  |
| Beneficios: | La FAPEP financiará actividades que permitirán asegurar capacidad institucional para la ejecución del Programa, y acelerar el inicio de su ejecución. |  |  |
| Riesgos: | El principal riesgo a monitorear se vincula con la existencia de la voluntad política requerida para el desarrollo de los componentes del Programa. Al respecto, el hecho de que se mantenga como prioridad del Gobierno a la Modernización de la Administración Pública y que dentro de sus ejes estratégicos siga figurando el fortalecimiento del capital humano resulta esencial. Este riesgo es mitigado por la inclusión del Plan de la Carrera del Servicio Civil en las condiciones estructurales del Acuerdo Stand By con el Fondo Monetario Internacional, apartado de Reformas del Sector Público. |  |  |
| Condiciones contractuales especiales: | Serán condiciones especiales previas al primer desembolso que el Organismo Ejecutor (SFP) presente a la aprobación del Banco: (i) una propuesta de los criterios y factores de selección y evaluación de los consultores a ser contratados con fondos de la FAPEP; y (ii) un Informe Inicial que deberá incluir las actividades y productos a ser desarrollados durante el período de ejecución de esta Operación Individual, así como el cronograma de ejecución con sus respectivos costos. |  |  |
| Excepciones a las políticas del Banco: | No hay. |  |  |
| Adquisiciones: | Las adquisiciones de bienes se regirán por las políticas del Banco GN-2349-6, de febrero de 2006. La selección y contratación de consultores serán realizadas de conformidad con la política GN-2350-6, de febrero de 2006. |  |  |

- Características del Programa

- A.	Antecedentes

  - El Perfil de Facilidad Sectorial del Programa de Apoyo al Servicio Civil (PR-L1008) fue aprobado por el Gerente Regional de Operaciones 1 (RE1) el 12 de abril de 2005. El objetivo general de este Programa es apoyar a la modernización de la administración pública del país. El objetivo específico del Programa es apoyar a la gestión pública orientada al ciudadano, a través de la Secretaría de la Función Pública, para instalar la profesionalización y mejorar la eficiencia del servicio civil.

  - El Programa financiará la implementación de cuatro componentes: Componente 1: Gestión de Recursos Humanos. El objetivo de este componente es apoyar a la Secretaría de la Función Pública y a las Unidades de Recursos Humanos de los organismos y entidades del Poder Ejecutivo en términos de información, planificación y gestión del empleo con la finalidad de racionalizar sus estructuras de trabajo e implantar el Sistema de Carrera de Servicio Civil (SCSC). Componente 2: Apoyo a la selección, capacitación y formación de cuadros funcionarios claves en el Sistema de Carrera. El objetivo del segundo componente consiste en consolidar una masa crítica de funcionarios de carrera debidamente preparados y motivados para modernizar la Administración Pública. Con esta finalidad el componente: (i) apoyará los procesos de selección de aproximadamente 2.800 cuadros y profesionales; (ii) financiará cursos de nivelación para aproximadamente 3.500 posibles candidatos, y (iii) financiará la capacitación de aproximadamente 600 directivos. Componente 3: Apoyo y capacitación de otros funcionarios públicos y apoyo a Gobernaciones y Municipalidades. El objetivo del tercer componente está orientado a crear un sistema que permita la reconversión laboral, el fomento a la incorporación al sistema de carrera de servicio civil y el apoyo a gobernaciones y municipalidades para la estructuración y fortalecimiento de sus Unidades de Recursos Humanos. Componente 4: Fortalecimiento Institucional de la SFP. El objetivo de este componente es el de robustecer la capacidad de la SFP para desarrollar y sostener el Sistema de la Carrera del Servicio Civil (SCSC). La implantación del SCSC requiere que la institución que la lleve a cabo cuente con un grado de modernización institucional acorde con el rol que asume, es por ello que este componente financiará la formalización de los diferentes sistemas institucionales que componen la SFP.

  - La presente solicitud de recursos con cargo a la Línea de Crédito de la “Facilidad para la Preparación y Ejecución de Proyectos” (FAPEP), contribuirá a preparar las actividades iniciales previas a la puesta en marcha del Programa de Apoyo al Servicio Civil (PR-L1008) y promover el fortalecimiento institucional de la SFP y de su equipo técnico para efectuar las acciones necesarias para finalizar la preparación del Programa e incrementar la capacidad de gestión efectiva, eficiente y rápida del Programa.

- Justificación del Uso de la FAPEP

  - En la evaluación SECI (Sistema de Evaluación de Capacidad Institucional del Banco) efectuada para la ejecución del Programa PR-L1008, a través de las entrevistas, documentos e informes, se ha establecido que la SFP presenta significativas deficiencias institucionales, con debilidades en los procedimientos administrativos y financieros y falta de controles, tanto para el desarrollo normal de su actividad como para la ejecución del Programa.

  - Las principales sugerencias del análisis SECI fueron:

    - Implementar el Sistema de programación de actividades.

    - Apoyar las áreas: administrativa, financiera, y de recursos humanos para la administración del Programa.

    - Mejorar el sistema de archivos y el de adquisiciones para el Programa.

    - Fortalecer el Sistema de Control.

    - Definir el mecanismo de ejecución del Programa.

    - Identificar al responsable de cada uno de los componentes a ser financiados estableciendo sus funciones y responsabilidades.

    - Implantar en la SFP un sistema de registro e informaciones financieras, contables, gerenciales y de adquisiciones necesario para control y seguimiento de las operaciones del Programa.

    - Definir e implantar un tablero de control total del Programa.

    - Confeccionar los manuales de organización y procedimientos del Programa.

    - Realizar un nuevo análisis del Sistema de Control una vez que el Programa se encuentre en ejecución.

  - Por ello, se propone utilizar recursos de la línea de crédito de la FAPEP, de forma que se disminuyan los riesgos de obstáculos que impidan el inicio oportuno y la fluida ejecución inicial del Programa, a través del fortalecimiento institucional de la SFP.

- La FAPEP

- A.	Objetivo

  - El objetivo de este financiamiento es apoyar a la Secretaría de la Función Pública (SFP) para: (i) preparar las actividades iniciales previas a la puesta en marcha del Programa de Apoyo al Servicio Civil (PR-L1008); y (ii) promover el fortalecimiento institucional de la SFP y de su equipo técnico para efectuar las acciones necesarias para finalizar la preparación del Programa e incrementar la capacidad de gestión efectiva, eficiente y rápida del Programa.

- B.	Actividades a ser financiadas por la FAPEP

  - Las actividades a desarrollar con recursos de esta facilidad están estructuradas en dos componentes. A continuación se describen las principales actividades que se financiarán en cada uno de ellos.

  - Gestión de Recursos Humanos (US$ 40.000)

  - Este componente financiará adquisiciones de hardware, software y materiales relacionadas al subcomponente Diseño e implantación de un sistema de recursos humanos, a efectos de anticipar actividades que facilitarán la ejecución de este componente.

  - Fortalecimiento Institucional de la SFP

  - Este componente se subdivide en tres sub-componentes: i) fortalecimiento del área de control;  ii) mejoramiento de la programación y organización de actividades; y iii) apoyo en la ejecución de actividades.

    - Sub – Componente 1: Fortalecimiento del Área de Control (US$ 80.000).

  - En este sub-componente se financiarán servicios de consultoría  para obtener los siguientes productos:

    - Diseño de un código de conducta (ética).

    - Diseño de un manual de procedimientos de la función de auditoría con las herramientas de auditoría aceptadas internacionalmente, donde se establezca la relación de la Unidad de Auditoría con las áreas auditadas, el contenido de los informes de auditoría y las obligaciones frente a eventuales revisiones externas.

    - Desarrollo de sistemas de información que posibiliten el control oportuno y efectivo de la gestión incorporando indicadores de desempeño basados en los riesgos principales que afectan los objetivos estratégicos de la Entidad, que permitan medir los resultados de la gestión presupuestaria, financiera y programática, en forma periódica.

    - Diseñar un modelo de plan de auditoría y establecimiento del mismo en forma anual.

    - Diseño de procedimientos para la evaluación del desempeño de la estructura de control interno.

    - Diseñar procedimientos para recibir, evaluar y tramitar las recomendaciones y conclusiones de Auditoría.

    - Sub – Componente 2: Mejoramiento de la programación y organización de actividades (US$ 55.000)

  - En este sub-componente se financiarán servicios de consultoría para obtener los siguientes productos:

    - Asignación formal de las funciones y responsabilidades para la planificación y programación de actividades.

    - Apoyo técnico para la formulación de Planes Operativos Anuales (POA).

    - Diseño de un manual de procedimientos de programación, consistentes con los requerimientos de personal y de recursos materiales y financieros.

    - Formular un manual de procedimientos para la preparación y evaluación periódica del POA.

    - Diseñar un Manual Operativo con los procedimientos de actualización y modificación.

    - Sub – Componente 3: Apoyo en la ejecución de actividades (US$ 145.000)

  - En este sub-componente se financiarán servicios de consultoría  para obtener los siguientes productos:

    - Preparación y actualización anual de un programa de vacaciones.

    - Diseño de un Manual de procedimientos internos para administrar los bienes y servicios.

    - Capacitación del personal en relación con las normas y procedimientos de adquisiciones.

    - Diseño de un Plan de mantenimiento.

    - Fortalecimiento de la Unidad de adquisiciones con asignación formal de funciones y responsabilidad.

    - Diseño de Manual de procedimientos financieros.

    - Desarrollo de un sistema de información financiera, presupuestaria y contable automatizado e integrado con la contabilidad general.

    - Armado de un sistema  de archivo.

    - Diseño de un Plan financiero.

    - Diseño de un Plan de contingencia.

  - Fortalecimiento de la Administración de la UCP

  - En este componente se financiarán inversiones limitadas en equipos que son de bajo riesgo y costo, y de bajo impacto que son indispensables para la instalación y funcionamiento inicial de la UCP. Estas inversiones se concentran en la adquisición de equipamiento informático (hardware y software) y otros materiales. Asimismo, este componente también financiará horas incrementales a la jornada diaria por servicios efectivamente prestados por los funcionarios de la UCP más allá del horario ordinario de la SFP a efectos de hacer más eficiente la ejecución de la operación a través de una carga horaria de tiempo completo.

- C.	Beneficiario

  - La Secretaría de la Función Pública (SFP) será el beneficiario de los recursos provenientes de esta operación. El Ministerio de Hacienda es el Organismo Nacional con el cual el Banco firmará la Carta Acuerdo, según lo establecido por la Facilidad para Preparación y Ejecución de Programas, FAPEP-004/PR.

- D.	Costo y forma de financiamiento

  - El costo total de la operación se estima en US$ 450.000, de los cuales US$ 405.500 serán financiados con la Facilidad para Preparación y Ejecución de Programas, FAPEP-004/PR con cargo a los recursos de la facilidad unimonetaria en dólares de los Estados Unidos de América del Capital Ordinario (CO) del Banco. Los US$ 44.500 restantes serán de contrapartida local.

  - El financiamiento de la FAPEP será en forma de un préstamo por la suma mencionada y será reembolsado con los recursos del primer desembolso del préstamo para el Programa de Apoyo al Servicio Civil (PR-L1008).  En el supuesto de que no se aprobara ese préstamo, los recursos se reintegrarán a la línea de crédito FAPEP-004/PR de acuerdo con lo establecido en el convenio respectivo.

  - El presupuesto consolidado de esta Operación Individual FAPEP se presenta a continuación:

- Cuadro III-1: Presupuesto (en US$)

- (*) El monto total a ser financiado en concepto de materiales para la UCP (útiles de oficina y muebles) no deberá exceder la suma de US$ 20.000 para ambas categorías.

- E.	Ejecución

  - El Organismo Ejecutor de esta Operación Individual FAPEP es la SFP con la coordinación administrativa a cargo de la Unidad de Coordinación del Programa (UCP). La UCP será constituida por un Coordinador General, un Especialista Administrativo-Financiero, un Especialista en Adquisiciones, y un Asistente Administrativo.

  - Las condiciones especiales previas al primer desembolso de esta operación consistirán en que el Organismo Ejecutor haya presentado para aprobación del Banco: (i) una propuesta de los criterios y factores de selección y evaluación de los consultores a ser contratados con fondos de la FAPEP; y (ii) un Informe Inicial que deberá incluir las actividades y productos a ser desarrollados durante el período de ejecución de esta Operación Individual, así como el cronograma de ejecución con sus respectivos costos.

  - Las adquisiciones de bienes se regirán por las políticas del Banco GN-2349-6, de febrero de 2006. La selección y contratación de consultores serán realizadas de conformidad con la política GN-2350-6, de febrero de 2006.

  - La UCP será responsable por las siguientes funciones: (i) consolidar toda la información técnica, financiera y contable de la Operación; (ii) mantener la comunicación directa con el Banco; (iii) administrar los recursos de la FAPEP; y (vi) presentar todos los informes referidos en el Contrato (informes de las consultorías de acuerdo a la periodicidad que fue establecida en los respectivos términos de referencia) y, al momento de la solicitud del último desembolso de los recursos de la FAPEP, un informe final con los resultados y productos específicos de las consultorías desarrolladas.

  - La Representación del Banco en Paraguay (COF/CPR) será responsable de administrar y supervisar la operación por parte del Banco, con el apoyo de la División de Programas de Estado y Sociedad Civil 1 (RE1/SC1).

  - El período de ejecución del Programa será de 12 meses, contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de la Carta Acuerdo, con un período de desembolso máximo de 15 meses.

De acuerdo con las políticas del Banco, como condición al primer desembolso, el Prestatario deberá indicar si desea mantener su opción por la tasa de interés ajustable o si desea cambiar a la tasa de interés basada en LIBOR.