TERMINOS DE REFERENCIA

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA JUDICIAL

PARAGUAY

(PR-0146)

TÉRMINOS DE REFERENCIA

| SUBPROGRAMA 1: | FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL |
| --- | --- |
| COMPONENTE 1.1: | APOYO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA |
| ACTIVIDAD 1.1.2: | Simplificación procesal e implementación del Código Procesal General Servicios de consultoría: capacitación a Funcionarios, Jueces, Defensores Públicos y Auxiliares de Justicia. |

I.	OBJETIVO DE LA CONSULTORIA.

  - Esta consultoría tiene por objeto apoyar a la CSJ en la simplificación y unificación de los procedimientos judiciales en todas las materias (excepto en la penal), para facilitar el acceso a la justicia, aumentar la seguridad jurídica y disminuir los tiempos procesales y, por ende, la mora procesal, así como, en concreto, apoyar a la CSJ en la implementación del Código Procesal General.

# II.	ACTIVIDADES DE LA CONSULTORIA – ALCANCE DE LOS SERVICIOS

2.1.	Las actividades a desarrollar por la firma consultora o equipo de consultores individuales se relacionan en concreto, con el apoyo a la CSJ, en la realización de capacitación a Funcionarios Judiciales, Jueces, Defensores Públicos y otros Auxiliares de Justicia, en el marco del proceso de implementación del Código Procesal General, y en coordinación con el CIEJ,  lo que incluye:

- Desarrollo de cursos de capacitación a Funcionarios Judiciales sobre el Código Procesal General,  (horas cátedra, cursos de 3 días cada uno para 40 personas).

- Desarrollo de cursos de capacitación a Jueces que van a aplicar el Código Procesal General, de una semana de duración cada curso (concentrados sobre destrezas: 400 personas a capacitar – 15 cursos de una semana – 40 horas de clase).

- Desarrollo de cursos de capacitación a Defensores Públicos y otros Auxiliares de Justicia sobre el Código Procesal General. (Presentaciones de 6 horas – 8  eventos previstos dirigidos a Defensores Públicos, Abogados, Escribanos, y otros Auxiliares de Justicia).

- Evaluación de los cursos de capacitación desarrollados.

# III.	RESULTADOS O PRODUCTOS ESPERADOS DE LA CONSULTORIA

  - La consultoría entregará los siguientes productos, de acuerdo con las especificaciones detalladas en la Sección II (actividades de la consultoría – alcance de los servicios):

- Reporte de acciones cumplidas; sobre cursos desarrollados, objeto de capacitación, lugar de desarrollo de cursos e identificación de participantes. (Funcionarios judiciales, Jueces, Defensores Públicos y otros Auxiliares de Justicia, con las constancias respectivas.

- Reporte de evaluaciones realizadas; con recomendaciones y sugerencias para ajustes al programa

# IV.	OPORTUNIDAD DE LOS SERVICIOS

  - El proceso de simplificación procesal e instalación de las reformas se prolongará durante los primeros cuatro años del Programa.

  - Las actividad correspondiente a la consultoría se desarrollará básicamente durante el período de tiempo que se indica a continuación:

| Actividad | Periodo de Ejecución |
| --- | --- |
| Capacitación a Funcionarios judiciales, Jueces, Defensores Públicos y otros Auxiliares de Justicia | 6 meses |

4.3.	Los insumos previstos (consultoría), para la ejecución de las anteriores actividades son los siguientes:

| Actividad | INSUMOS |
| --- | --- |
| Capacitación a Funcionarios judiciales, Jueces, Defensores Públicos y otros Auxiliares de Justicia | 6 meses de CN |

V.	PERFIL BASICO DE EXPERIENCIA PARA POTENCIALES PROVEEDORES

  - Consultor individual, con experiencia de no menos de cinco años en apoyo a programas de desarrollo institucional de Poderes Judiciales.

# VI.	PLAZO Y LUGAR DE LA CONSULTORIA

  - La duración estimada de todos los servicios de la consultoría es de (6) seis meses.

  - El lugar de la consultoría es la ciudad de Asunción (Paraguay), sin perjuicio de que, por razón de su objeto, es preciso prever desplazamientos a todas las Circunscripciones Judiciales del País.

# VII.	COORDINACION, SUPERVISION E INFORMES

  - La consultoría contratada deberá coordinar sus actividades con el Coordinador General de la Unidad Ejecutora de la Corte Suprema de Justicia (UECSJ).

  - La consultoría contratada será supervisada por el equipo contraparte designado por la Corte Suprema de Justicia y, en todo caso, por la Dirección de Planificación de la Corte Suprema de Justicia.

  - La consultoría contratada será responsable de la elaboración y presentación oportuna al Coordinador General de la UECSJ de los trabajos e informes citados en el punto III (Resultados o productos esperados de la consultoría) en los plazos estipulados.

# VIII.	MONTO DEL CONTRATO

  - El contrato tendrá un valor total de doce mil dólares de los Estados Unidos de América (US$12.000).

| Presupuesto (valores expresados en us $). | MONTO | TOTAL |
| --- | --- | --- |
| Desarrollo de capacitación a Funcionarios judiciales, Jueces, Defensores Públicos y otros Auxiliares de Justicia. 1 CN x 6 meses x 2000. | 12.000 |  |
| TOTAL | 12.000 | 12.000 |

Para la ejecución de la presente consultoría, la Corte Suprema de Justicia deberá proveer los costos para el desarrollo de las capacitaciones (Documentación, movilidad, transporte, insumos básicos, etc)

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA JUDICIAL

PARAGUAY

(PR-0146)

TERMINOS DE REFERENCIA

| SUBPROGRAMA 1: | FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL |
| --- | --- |
| COMPONENTE 1.1: | APOYO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA |
| ACTIVIDAD 1.1.2: | Simplificación procesal e implementación del Código Procesal General Servicios de consultoría: Dimensionamiento de Infraestructura. |

I.	OBJETIVO DE LA CONSULTORIA

  - Esta consultoría tiene por objeto apoyar a la CSJ en la simplificación y unificación de los procedimientos judiciales en todas las materias (excepto en la penal, de la niñez y la adolescencia y lo contencioso administrativo), para facilitar el acceso a la justicia, aumentar la seguridad jurídica y disminuir los tiempos procesales y, por ende, la mora procesal, así como, en concreto, apoyar a la CSJ en la implementación del Código Procesal General.

# II.	ACTIVIDADES DE LA CONSULTORIA – ALCANCE DE LOS SERVICIOS

  - Las actividades a desarrollar por la firma consultora o equipo de consultores individuales se relacionan en concreto, con el apoyo a la CSJ, en el dimensionamiento de necesidades de infraestructura requerida para la implementación del Código Procesal General, en coordinación con el Proyecto PNUD PAR/97/021, lo que incluye:

a) Establecimiento de las necesidades de infraestructura y dotación de Despachos Judiciales. (Adecuación de Despachos Judiciales, construcción de salas de audiencias, inventario de equipos y programación de compras mínimas requeridas: equipos, muebles, papelería, etc.).

# III.	RESULTADOS O PRODUCTOS ESPERADOS DE LA CONSULTORIA

  - La consultoría entregará los siguientes productos, de acuerdo con las especificaciones detalladas en la Sección II (actividades de la consultoría – alcance de los servicios):

- Reporte de necesidades de infraestructura y dotación de Despachos Judiciales en toda la República. (Con especificación de los requerimientos).-

# V.	OPORTUNIDAD DE LOS SERVICIOS

  - El proceso de simplificación procesal e instalación de las reformas se prolongará durante los primeros cuatro años del Programa.

  - Las actividad correspondiente a la consultoría se desarrollará básicamente durante el período de tiempo que se indica a continuación:

| Actividad | Periodo de Ejecución |
| --- | --- |
| Establecimiento de las necesidades de infraestructura y dotación de despachos. | 3 meses |

4.3. 	Los insumos previstos (consultoría), para la ejecución de las anteriores actividades son los siguientes:

| Actividad | INSUMOS |
| --- | --- |
| Establecimiento de las necesidades de infraestructura y dotación de despachos. | 3 meses de CN |

V.	PERFIL BASICO DE EXPERIENCIA PARA POTENCIALES PROVEEDORES

  - Consultor individual, con experiencia en diseño de espacios físicos de oficinas de no menos de cinco años con conocimiento probado de programas de desarrollo institucional de Poderes Judiciales. En especial, se valorará la participación de su equipo técnico en alguna experiencia de reforma integral de la Administración de Justicia que haya tenido una acreditada y positiva proyección en la modernización de las estructuras judiciales de otros países.

# VI.	PLAZO Y LUGAR DE LA CONSULTORIA

  - La duración estimada de todos los servicios de la consultoría es de (3) tres meses. para el Consultor Nacional.

  - El lugar de la consultoría es la ciudad de Asunción (Paraguay), sin perjuicio de que, por razón de su objeto, es preciso prever desplazamientos a todas las Circunscripciones Judiciales del país.

# VII.	COORDINACION, SUPERVISION E INFORMES

  - La consultoría contratada deberá coordinar sus actividades con el Coordinador General de la Unidad Ejecutora de la Corte Suprema de Justicia (UECSJ).

  - La consultoría contratada será supervisada por el equipo contraparte designado por la Corte Suprema de Justicia y, en todo caso, por la Dirección de Planificación de la Corte Suprema de Justicia.

  - La consultoría contratada será responsable de la elaboración y presentación oportuna al Coordinador General de la UECSJ de los trabajos e informes citados en el punto III (Resultados o productos esperados de la consultoría) en los plazos estipulados.

# VIII.	MONTO DEL CONTRATO

8.1.	El contrato tendrá un valor total de seis mil dólares de los Estados Unidos de América (US$6.000).

| Presupuesto (valores expresados en us $). | MONTO | TOTAL |
| --- | --- | --- |
| Establecimiento de las necesidades de infraestructura y dotación de Despachos Judiciales. 1 CN x 3 meses x 2.000 | 6.000 |  |
| TOTAL | 6.000 | 6.000. |

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL SIST EMA JUDICIAL

PARAGUAY

(PR-0146)

TÉRMINOS DE REFERENCIA

| SUBPROGRAMA 1: | FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL |
| --- | --- |
| COMPONENTE 1.1: | APOYO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA |
| ACTIVIDAD 1. 1.2: | Simplificación procesal e implementación del Código Procesal General Servicios de consultoría. |

I.	OBJETIVO DE LA CONSULTORIA

  - Esta consultoría tiene por objeto apoyar a la CSJ en la simplificación y unificación de los procedimientos judiciales en todas las materias (excepto en la penal), para facilitar el acceso a la justicia, aumentar la seguridad jurídica y disminuir los tiempos procesales y, por ende, la mora procesal, así como, en concreto, apoyar a la CSJ en la implementación del Código Procesal General.

# II.	ACTIVIDADES DE LA CONSULTORIA – ALCANCE DE LOS SERVICIOS

2.1.	Las actividades a desarrollar por la firma consultora o equipo de consultores individuales se relacionan en concreto, con el apoyo a la CSJ, en la realización de ajustes de sistemas de trabajo existentes y nuevos desarrollos, para la implementación del Código Procesal General, lo que incluye:

a) Identificación de todos los procesos actuales dentro del sistema de trabajo que serán afectados a partir de la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal General.

b) Propuesta de los ajustes requeridos para dar soporte a la entrada en vigencia de nuevos procedimientos, para la implementación el Código Procesal General.

# III.	RESULTADOS O PRODUCTOS ESPERADOS DE LA CONSULTORIA

  - La consultoría entregará los siguientes productos, de acuerdo con las especificaciones detalladas en la Sección II (actividades de la consultoría – alcance de los servicios):

- Reporte de identificación de procesos de trabajos actuales dentro del sistema que serán modificados.

- Reporte de ajustes propuestos al sistema de trabajo.

# IV.	OPORTUNIDAD DE LOS SERVICIOS

  - El proceso de simplificación procesal e instalación de las reformas se prolongará durante los primeros cuatro años del Programa.

  - Las actividad correspondiente a la consultoría se desarrollará básicamente durante el período de tiempo que se indica a continuación:

| Actividad | Periodo de Ejecución |
| --- | --- |
| Propuesta de ajustes de sistemas de trabajo existentes y nuevos desarrollos | 5 meses |

4.3.	Los insumos previstos (consultoría), para la ejecución de las anteriores actividades son los siguientes:

| Actividad | INSUMOS |
| --- | --- |
| Propuesta de los ajustes del sistemas de trabajo existentes y nuevos desarrollos | 1 meses de CI 5 meses de CN |

V.	PERFIL BASICO DE EXPERIENCIA PARA POTENCIALES PROVEEDORES

  - Consultores individuales, con experiencia de no menos de cinco años en apoyo a programas de desarrollo institucional de Poderes Judiciales. En especial, se valorará la participación de su equipo técnico en alguna experiencia de reforma integral de la Administración de Justicia que haya tenido una acreditada y positiva proyección en la modernización de las estructuras judiciales de otros países.

# VI.	PLAZO Y LUGAR DE LA CONSULTORIA

  - La duración estimada de todos los servicios de la consultoría es de (1) un mes para el Consultor Internacional y (5) cinco meses, para el Consultor Nacional.

  - El lugar de la consultoría es la ciudad de Asunción (Paraguay), sin perjuicio de que, por razón de su objeto, es preciso prever desplazamientos a todas las Circunscripciones Judiciales del país.

# VII.	COORDINACION, SUPERVISION E INFORMES

  - La consultoría contratada deberá coordinar sus actividades con el Coordinador General de la Unidad Ejecutora de la Corte Suprema de Justicia (UECSJ).

  - La consultoría contratada será supervisada por el equipo contraparte designado por la Corte Suprema de Justicia y, en todo caso, por la Dirección de Planificación de la Corte Suprema de Justicia.

  - La consultoría contratada será responsable de la elaboración y presentación oportuna al Coordinador General de la UECSJ de los trabajos e informes citados en el punto III (Resultados o productos esperados de la consultoría) en los plazos estipulados.

# MONTO DEL CONTRATO

  - El contrato tendrá un valor total de diez y seis mil dólares de los Estados Unidos de América (US$16.000).

| Presupuesto (valores expresados en us $). | MONTO | TOTAL |
| --- | --- | --- |
| Propuesta de ajustes al sistemas de trabajo existentes y nuevos desarrollos 1 CI x 1 mes x 6.000. 1 CN x 5 meses x 2.000. | 6.000 10.000 |  |
| TOTAL | 16.000 | 16.000. |

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA JUDICIAL

PARAGUAY

(PR-0146)

TERMINOS DE REFERENCIA

| SUBPROGRAMA 1: | FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL |
| --- | --- |
| COMPONENTE 1.1: | APOYO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA |
| ACTIVIDAD 1.1.3: | Sistemas de Gestión Jurisdiccional. Servicios de consultoría: Estudio de factibilidad para tercerización de servicios. |

I.	OBJETIVO DE LA CONSULTORIA

1.1.	Esta consultoría tiene por objeto apoyar a la CSJ en la ampliación del número de órganos judiciales de todas las jurisdicciones que desarrollan su trabajo con sistemas de información y gestión jurisdiccionales informatizados, transparentes y accesibles al público y profesionales, consolidar y expandir como sistema el modelo de Centro Integrado de Justicia y desarrollar mecanismos para la transparencia del sistema.

# II.	ACTIVIDADES DE LA CONSULTORIA – ALCANCE DE LOS SERVICIOS

  - Las actividades a desarrollar por la firma consultora o equipo de consultores individuales tienen por objeto realizar estudio de factibilidad para tercerización de servicios, a continuación se especifican las actividades:

  - Identificación de todos los aspectos que hagan posible la tercerización de servicios. (Marco normativo, perfil de entidades, servicios que requieren tercerización).

  - Análisis comparativo de costo-beneficio entre la prestación de servicios actual y tercerización.

  - Estudio de factibilidad para la tercerización de algunos aspectos de la implementación. (suministros, mantenimiento y transporte).

  - Presentación de propuestas de contratos, para transferencia y proceso de contratación.

# III.	RESULTADOS O PRODUCTOS ESPERADOS DE LA CONSULTORIA

  - La consultoría entregará los siguientes productos, de acuerdo con las especificaciones detalladas en la Sección II (actividades de la consultoría – alcance de los servicios):

- Reporte documental de identificación de aspectos de la implementación que pueden ser tercerizados.

- Estudio de factibilidad y propuesta de implementación por cada uno de los aspectos identificados como tercerizables, vinculados a los aspectos de la implementación. (Entre otros; suministros, mantenimiento, transporte, etc.)

# IV.	OPORTUNIDAD DE LOS SERVICIOS

  - El proceso de ampliación del Sistema de Gestión Jurisdiccional se prolongará durante los cinco años del Programa.

  - Las actividades correspondientes a cada uno de los subcomponentes de la consultoría se desarrollará básicamente con arreglo al  siguiente cronograma:

| Actividad : Ampliación de la implementación del SGJ en Juzgados de Primera Instancia | Periodo de Ejecución |
| --- | --- |
| Estudio de factibilidad | 2 meses |

- PERFIL BASICO DE EXPERIENCIA PARA POTENCIALES PROVEEDORES

5.1.	Consultor individual con perfil de ingeniero informático o ingenieros en telecomunicaciones, o áreas afines con experiencia de procesos de tercerización de servicios informáticos.

# VI.	PLAZO Y LUGAR DE LA CONSULTORIA

  - La duración estimada de todos los servicios de la consultoría es de dos meses.

  - El lugar de la consultoría es la ciudad de Asunción (Paraguay), sin perjuicio de que, por razón de su objeto, es preciso prever desplazamientos a todas las circunscripciones del país.

# VII.	COORDINACION, SUPERVISION E INFORMES

  - La consultoría contratada deberá coordinar sus actividades con el Coordinador General de la Unidad Ejecutora de la Corte Suprema de Justicia (UECSJ).

  - La consultoría contratada será supervisada por el equipo contraparte designado por la Corte Suprema de Justicia y, en todo caso, por la Dirección de Planificación de la Corte Suprema de Justicia.

  - La consultoría contratada será responsable de la elaboración y presentación oportuna al Coordinador General de la UECSJ de los trabajos e informes citados en el punto III (Resultados o productos esperados de la consultoría) en los plazos estipulados.

# VIII.	MONTO DEL CONTRATO

  - El contrato tendrá un valor de cuatro mil dólares de los Estados Unidos de América (US$4.000).

| Presupuesto (valores expresados en us $). | MONTO | TOTAL |
| --- | --- | --- |
| Estudio de factibilidad para tercerización de servicios 1 CN x 2 meses x 2.000 (estudio de factibilidad) | 4.000 |  |
| TOTAL | 4.000 | 4.000.- |

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA JUDICIAL

PARAGUAY

(PR-0146)

TERMINOS DE REFERENCIA

| SUBPROGRAMA 1: | FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL |
| --- | --- |
| COMPONENTE 1.1: | APOYO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA |
| ACTIVIDAD 1.1.3: | Sistemas de Gestión Jurisdiccional. Servicios de consultoría: Implementación del Módulo de Estadísticas Judiciales. |

I.	OBJETIVO DE LA CONSULTORIA

1.1.	Esta consultoría tiene por objeto apoyar a la CSJ en el desarrollo de ajustes  e implementación del Módulo de Estadísticas Judiciales del Sistema de Gestión Jurisdiccional, a fin de dotar a la Corte Suprema de Justicia, y al “Observatorio de los Procesos de Trabajo Jurisdiccional” de un conjunto de informaciones e indicadores con cuantías, relacionadas a la producción de los Despachos Judiciales, el incremento de causas por tipos materias, objetos de causas, tipos de procesos. Insumos de base para la toma de cursos de acciones administrativas, de capacitación y para la conducción de la política judicial.

# II.	ACTIVIDADES DE LA CONSULTORIA – ALCANCE DE LOS SERVICIOS

  - Las actividades a desarrollar por la firma consultora o equipo de consultores individuales tienen por objeto el desarrollo de ajustes e implementación del Módulo de Estadísticas Judiciales, lo que comprende específicamente en la realización de:

- Identificación de los indicadores de producción y desempeño de los Despachos Judiciales por materias jurídicas y procesos.

- Desarrollar los ajustes técnicos necesarios para generar en forma automatizada las estadísticas de los Despachos Judiciales.

- Aplicación técnica e incorporación del Módulo de Estadísticas Judiciales al Sistema de Gestión Jurisdiccional.

- Producción de los primeros tres informes.

- Desarrollo de guía de uso metodológico del Módulo de Estadísticas Judiciales.

- Capacitación a usuarios de la Sección de Procesamiento de Datos de la CSJ.

# III.	RESULTADOS O PRODUCTOS ESPERADOS DE LA CONSULTORIA

  - La consultoría entregará los siguientes productos, de acuerdo con las especificaciones detalladas en la Sección II (actividades de la consultoría – alcance de los servicios):

Módulo de Estadísticas Judiciales del Sistema de Gestión Jurisdiccional, ajustado e implementado, con la entrega de los siguientes productos y logros alcanzados, reportados por medio de informes, sobre:

- Indicadores de producción y desempeño desarrollados por materias jurídicas.

- Automatización de forma de generar informes estadísticos.

- Incorporación del Módulo de Estadísticas Judiciales al Sistema de Gestión Jurisdiccional.

- Tres primeros informes producidos.

- Guía de uso metodológico del Módulo de Estadísticas Judiciales, presentado.

- Capacitación a funcionarios administradores técnicos y funcionarios de Sección de Procesamiento de Datos de la CSJ y al “Observatorio de los Procesos de Trabajo Jurisdiccional”.

# IV.	OPORTUNIDAD DE LOS SERVICIOS

  - Las actividades correspondientes a cada uno de los subcomponentes de la consultoría se desarrollará básicamente con arreglo al  siguiente cronograma:

| Actividad : AJUSTE E IMPLEMENTACIÓN DEL MEJ/SGJ | Periodo de Ejecución |
| --- | --- |
| Contratación de consultoría |  |
| Ajuste e implementación del Módulo de Estadísticas Judiciales del Sistema de Gestión Jurisdiccional. | 12 meses |

V.	PERFIL BASICO DE EXPERIENCIA PARA POTENCIALES PROVEEDORES

5.1.	Consultores individuales con formación en Derecho, Estadísticas, Informática, especialistas en Estadísticas  Judicial, con experiencia de no menos de 5 años en apoyo a programas de desarrollo institucional de Poderes Judiciales en los que hayan tenido específicas responsabilidades en desarrollo e implementación de sistemas de gestión e información informatizadas.

  - En especial, se valorará la participación de su equipo técnico en alguna experiencia de reforma integral de la Administración de Justicia que haya tenido una acreditada y positiva proyección en la modernización de las estructuras judiciales de otros países.

# VI.	PLAZO Y LUGAR DE LA CONSULTORIA

  - La duración estimada de todos los servicios de la consultoría es de doce meses.

  - El lugar de la consultoría es la ciudad de Asunción (Paraguay), sin perjuicio de que, por razón de su objeto, es preciso prever desplazamientos a todas las Circunscripciones Judiciales del país.

# VII.	COORDINACION, SUPERVISION E INFORMES

  - La consultoría contratada deberá coordinar sus actividades con el Coordinador General de la Unidad Ejecutora de la Corte Suprema de Justicia (UECSJ).

  - La consultoría contratada será supervisada por el equipo contraparte designado por la Corte Suprema de Justicia y, en todo caso, por la Dirección de Planificación de la Corte Suprema de Justicia.

  - La consultoría contratada será responsable de la elaboración y presentación oportuna al Coordinador General de la UECSJ de los trabajos e informes citados en el punto III (Resultados o productos esperados de la consultoría) en los plazos estipulados.

# VIII.	MONTO DEL CONTRATO

  - El contrato tendrá un valor de noventa y seis mil dólares de los Estados Unidos de América (US$96.000).

| Presupuesto (valores expresados en us $). | MONTO | TOTAL |
| --- | --- | --- |
| Ajuste e implementación del Módulo de Estadísticas Judiciales del Sistema de Gestión Jurisdiccional. 1 CI x 4 meses x 6.000 3 CN x 12 meses x 2.000. | 24.000 72.000 |  |
| TOTAL | 96.000 | 96.000 |

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA JUDICIAL

PARAGUAY

(PR-0146)

TERMINOS DE REFERENCIA

| SUBPROGRAMA 1: | FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL |
| --- | --- |
| COMPONENTE 1.1: | APOYO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA |
| ACTIVIDAD 1.1.3: | Sistemas de Gestión Jurisdiccional. Servicios de consultoría: Sostenibilidad y optimización del Sistema de Gestión Jurisdiccional. |

I.	OBJETIVO DE LA CONSULTORIA

1.1.	Esta consultoría tiene por objeto apoyar a la CSJ en la sostenibilidad y optimización del Sistema de Gestión Jurisdiccional en los Juzgados de Primera Instancia, que comprende a órganos judiciales de las materias Civil y Comercial, Laboral, Penal, Constitucional, de la Niñez y la Adolescencia, Penal de la Adolescencia, etc., que ya vienen desarrollando su trabajo con sistemas de información y gestión jurisdiccionales informatizados, a fin de fortalecer la transparencia, el acceso a la información a profesionales partes y a los justiciables.

# II.	ACTIVIDADES DE LA CONSULTORIA – ALCANCE DE LOS SERVICIOS

2.1.	Las actividades a desarrollar por la firma consultora o equipo de consultores individuales tienen por objeto apoyar la extensión del Sistema de Gestión Jurisdiccional a distintos órganos jurisdiccionales del país, lo que comprende específicamente realizar el apoyo al mantenimiento del Sistema de Gestión Jurisdiccional, en los Despachos Judiciales donde está en operación el Sistema. (Gradualmente el apoyo al mantenimiento se entregará a la Unidad de Ejecución de la Corte Suprema de Justicia). Las actividades, entre otras que surjan comprenden:

El seguimiento al funcionamiento para el mantenimiento del Sistema de Gestión Jurisdiccional en los Juzgados de Primera Instancia, en todas las Circunscripciones Judiciales, detallados a continuación:

- Asistencia técnica para: habilitación de nuevos Despachos Judiciales, otorgamiento de atributos conforme a perfiles de funcionarios usuarios, pruebas de conectividades, etc.

- Gestión para la solución a dificultades detectadas a partir del uso instrumental.

- Atención y evacuación de consultas en línea, vía telefónica, monitoreo para realización de acciones técnicas guiadas.

- Ajustes instruméntales al Sistema, en respuesta a los requerimientos de usuarios, previo análisis de pertinencia y factibilidad.

- Verificaciones periódicas de buen funcionamiento de la base de datos.

- Asistencia para soluciones de conectividad intra e interinstitucional.

- Asistencia para actualización de nuevas versiones del Sistema.

# III.	RESULTADOS O PRODUCTOS ESPERADOS DE LA CONSULTORIA

  - La consultoría entregará los siguientes productos, de acuerdo con las especificaciones detalladas en la Sección II (actividades de la consultoría – alcance de los servicios):

- Mantenimiento del Sistema de Gestión Jurisdiccional.

- Informe de seguimiento para el mantenimiento del Sistema de Gestión Jurisdiccional; que entre otos comprende;

  - Principales acciones de seguimientos realizados.

  - Solución de asuntos técnicos planteados, con identificación de procedencia.

  - Principales temas tratados en consultas evacuadas.

  - Ajustes técnicos requeridos y realizadas en el marco del Sistema de Gestión Jurisdiccional.

  - Verificaciones de Base de Datos efectuados (número y fechas).

  - Asesoría prestada en asistencia técnica sobre conectividad.

  - Asesoría para actualización de versiones del Sistema.

# IV.	OPORTUNIDAD DE LOS SERVICIOS

  - Las actividades correspondientes a cada uno de los subcomponentes de la consultoría se desarrollará básicamente con arreglo al  siguiente cronograma:

| Actividad : mantenimiento del sistema de gestión jurisidiccional | Periodo de Ejecución |
| --- | --- |
| Contratación de consultoría |  |
| Seguimiento al funcionamiento para el mantenimiento del SGJ, en los Juzgados de Primera Instancia a nivel nacional. | 9 meses |

V.	PERFIL BÁSICO DE EXPERIENCIA PARA POTENCIALES PROVEEDORES

5.1.	Entidades especializadas (Centros Académicos, Universidades, Fundaciones, etc.), ó firmas consultoras con experiencia de no menos de cinco años en prestación de servicios informáticos e implementación de Sistemas. Las empresas deben estar calificadas para contratar con la Administración Pública.

  - En especial, se valorará la participación de su equipo técnico en alguna experiencia de reforma integral de la Administración de Justicia que haya tenido una acreditada y positiva proyección en la modernización de las estructuras judiciales de otros países.

# VI.	PLAZO Y LUGAR DE LA CONSULTORIA

  - La duración estimada de todos los servicios de la consultoría es de (9) nueve meses.

  - El lugar de la consultoría es la ciudad de Asunción (Paraguay), sin perjuicio de que, por razón de su objeto, es preciso prever desplazamientos a todas las Circunscripciones Judiciales del país.

# VII.	COORDINACION, SUPERVISION E INFORMES

  - La consultoría contratada deberá coordinar sus actividades con el Coordinador General de la Unidad Ejecutora de la Corte Suprema de Justicia (UECSJ).

  - La consultoría contratada será supervisada por el equipo contraparte designado por la Corte Suprema de Justicia y, en todo caso, por la Dirección de Planificación de la Corte Suprema de Justicia.

  - La consultoría contratada será responsable de la elaboración y presentación oportuna al Coordinador General de la UECSJ de los trabajos e informes citados en el punto III (Resultados o productos esperados de la consultoría) en los plazos estipulados.

# VIII.	MONTO DEL CONTRATO

  - El contrato tendrá un valor de setenta y dos mil dólares de los Estados Unidos de América (US$72.000).

| Presupuesto (valores expresados en us $). | MONTO | TOTAL |
| --- | --- | --- |
| Seguimiento al funcionamiento para el mantenimiento del SGJ, en los Juzgados de Primera Instancia a nivel nacional. Firma consultora 9 meses. | 72.000 |  |
| TOTAL | 72.000 | 72.000.- |

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA JUDICIAL

PARAGUAY

(PR-0146)

TÉRMINOS DE REFERENCIA

| SUBPROGRAMA 1: | FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL |
| --- | --- |
| COMPONENTE 1.1: | APOYO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA |
| ACTIVIDAD 1.1.3.: | Sistemas de Gestión Jurisdiccional. Servicios de consultoría para la expansión. |

I.	OBJETIVO DE LA CONSULTORIA

1.1.	Esta consultoría tiene por objeto apoyar a la CSJ en el ajustes al Sistema de Gestión Jurisdiccional en materia Penal y su implemetación, a fin de dotar a los Despachos Judiciales del área Penal, de soporte instrumental para la realización de audiencias, con el registro de imputados, principales actuaciones en el desarrollo de los procesos, grabación de sesiones de audiencias y sistematización de acciones resolutivas durante el proceso, para garantizar transparencia y celeridad en los juicios.

# II.	ACTIVIDADES DE LA CONSULTORIA – ALCANCE DE LOS SERVICIOS

  - Las actividades a desarrollar por la firma consultora o equipo de consultores individuales tienen por objeto apoyar la extensión del Sistema de Gestión Jurisdiccional a distintos órganos jurisdiccionales del país, lo que comprende específicamente en la realización de:

- Ajuste al Sistema de Gestión Jurisdiccional, para soporte instrumental a los distintos procesos penales, consistentes en:

Ajustes al SGJ en materia penal.

- Identificar los procesos de trabajos a ser ajustados conforme a requerimiento de los Despachos Judiciales a ser implementados.

- Realizar cinco (5) eventos de sensibilización.

- Diseñar el plan de capacitación de jueces y funcionarios judiciales, atendiendo a las competencias y perfiles de puesto requeridos. El Plan de capacitación incluirá: (i) Los jueces y funcionarios judiciales a ser capacitados en cada circunscripción judicial; (ii) Los cursos a desarrollar, programas docentes, materiales docentes; (iii) Propuestas de docentes, para su aprobación por los organismos de capacitación; (iv) Coste de actividades; (v) Cronograma de implementación de las actividades. (vi) Módulos de capacitación y demás materiales docentes de apoyo.

- Diseño para estructurar la posibilidad de sistematizar resoluciones dictadas en juicios orales y acciones resolutivas.

- Realizar ajustes a los sistemas de trabajo para facilitar el registro y grabación de audiencias y para dar soporte instrumental a los procesos de trabajos identificados.

- Implementación del Sistema de Gestión Jurisdiccional ajustado en materia Penal. (Instalación de equipos, puntos de redes necesarios, instalación de software en cada estación de trabajo, pruebas operacionales, habilitación de atributos por perfil de usuarios, capacitaciones básicas, inicio de carga de información, seguimiento permanente y atención por usuarios in situ, solución de dificultades que se detecten).

- Desarrollo de Software.

- Análisis de los Software a ser desarrollados.

- Elaboración de diseño conceptual y metodológico.

- Determinación de requerimientos informáticos.

- Identificación de los modelos de datos requeridos.

- Diseño de cada uno de los modelos de datos identificados.

- Coordinación del desarrollo informático.

- Implementación de Sistemas.

- Identificación de Despachos Judiciales y cantidad de equipos a ser instalados.

- Identificación de recursos humanos y materiales (cantidad de usuarios, puntos de red, cableados necesarios, etc.) y otros requerimientos.

- Gestión institucional para completar requerimientos detectados.

- Coordinación para instalación de hardware y software.

- Habilitación de usuarios conforme a niveles de atributos.

- Ejecución de pruebas operacionales.

- Acompañamiento en el proceso de capacitación a usuarios e inicio de operaciones.

# III.	RESULTADOS O PRODUCTOS ESPERADOS DE LA CONSULTORIA

  - La consultoría entregará los siguientes productos, de acuerdo con las especificaciones detalladas en la Sección II (actividades de la consultoría – alcance de los servicios):

Resultados actividad a):

Sistema de Gestión Jurisdiccional ajustado e implementado en materia Penal, para dar soporte al desarrollo de juicios en el área penal, con los siguientes resultados documentados:

  - Procesos de trabajos jurisdiccionales identificados, con las principales actuaciones - resoluciones que se dictan y acciones resolutivas.

  - Estructura diseñada para sistematizar resoluciones con acciones resolutivas del área penal.

  - Instrumentos de soporte informático ajustados, que incluye la realización de pruebas operacionales.

  - Ejecución de eventos ( 5 presentaciones) sensibilización para implementación del Sistema.

  - Plan de capacitación diseñado y presentado en eventos de sensibilización dirigido a  usuario funcionarios.

  - Implementación del Sistema en el área Penal en todos los juzgados penales de garantías de Asunción

  - Monitoreo de funcionamiento, realización de ajustes técnicos necesarios que surjan durante el proceso de implementación.

Resultados actividad b):

- Software desarrollado, con entrega de documentaciones de respaldo sobre el análisis previo efectuado, los requerimientos y el diseño conceptual y metodológico.

Resultados actividad c):

- Sistema implementado, con pruebas operacionales y ajustes técnicos realizados.

- Proceso de acompañamiento en el proceso de capacitación inicial a usuarios y  durante el inicio de operaciones.

# IV.	OPORTUNIDAD DE LOS SERVICIOS

  - Las actividades correspondientes a cada uno de los subcomponentes de la consultoría se desarrollará básicamente con arreglo al  siguiente cronograma:

| Actividad : mantenimiento del sistema de gestión jurisidiccional | Periodo de Ejecución |
| --- | --- |
| Contratación de consultoría |  |
| Ajuste al Sistema de Gestión Jurisdiccional, e implementación en Despachos Judiciales del área Penal. | 12 meses |
| Desarrollo de Software | 7 meses |
| Implementación de Sistemas | 10 meses |

V.	PERFIL BASICO DE EXPERIENCIA PARA POTENCIALES PROVEEDORES

5.1.	Consultores individuales con perfiles de Ingenieros informáticos, abogados,  especialistas en Derecho Procesal Civil y Penal y en Derecho Orgánico Judicial, con experiencia de no menos de cinco años en apoyo a programas de desarrollo institucional de Poderes Judiciales en los que hayan tenido específicas responsabilidades en desarrollo e implementación de sistemas de gestión e información informatizadas.

  - En especial, se valorará la participación de su equipo técnico en alguna experiencia de reforma integral de la Administración de Justicia que haya tenido una acreditada y positiva proyección en la modernización de las estructuras judiciales de otros países.

# VI.	PLAZO Y LUGAR DE LA CONSULTORIA

  - La duración estimada de todos los servicios de la consultoría es de (12) doce meses.

  - El lugar de la consultoría es la ciudad de Asunción (Paraguay), sin perjuicio de que, por razón de su objeto, es preciso prever desplazamientos a todas las Circunscripciones Judiciales del país.

# VII.	COORDINACION, SUPERVISION E INFORMES

  - La consultoría contratada deberá coordinar sus actividades con el Coordinador General de la Unidad Ejecutora de la Corte Suprema de Justicia (UECSJ).

  - La consultoría contratada será supervisada por el equipo contraparte designado por la Corte Suprema de Justicia y, en todo caso, por la Dirección de Planificación de la Corte Suprema de Justicia.

  - La consultoría contratada será responsable de la elaboración y presentación oportuna al Coordinador General de la UECSJ de los trabajos e informes citados en el punto III (Resultados o productos esperados de la consultoría) en los plazos estipulados.

# VIII.	MONTO DEL CONTRATO

  - El contrato tendrá un valor de cientos cuarenta y cuatro mil dólares de los Estados Unidos de América (US$144.000).

| Presupuesto (valores expresados en us $). | MONTO | TOTAL |
| --- | --- | --- |
| Ajuste al Sistema de Gestión Jurisdiccional, e implementación en Despachos Judiciales del área Penal. 1 CN x 12 meses x 2.000. (Unidad de Ejecución) 3 CN x 12 meses x 1.000. – Apoyo a la ejecución. Desarrollo de Software 1 CI x 5 meses x 6.000. 1 CN x 7 meses x 2.000. Implementación de sistemas 2 CN x 10 meses x 2.000 | 24.000 36.000 30.000 14.000 40.000 |  |
| TOTAL | 144.000 | 144.000 |

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA JUDICIAL

## PARAGUAY

(PR-0146)

## TERMINOS DE REFERENCIA

| SUBPROGRAMA: | FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL |
| --- | --- |
| COMPONENTE 1.1: | APOYO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA |
| ACTIVIDAD: 1.1.3 | Adquisición de equipamiento informático para el Sistema de Gestión Jurisdiccional. |

I.	OBJETIVO DE LA ADQUISICION

  - Esta adquisición tiene por objeto complementar el equipamiento informático necesario para el Sistema de Gestión Jurisdiccional, área penal de la Capital.

# II.	RESULTADOS O PRODUCTOS ESPERADOS

  - El proveedor entregará los equipos adquiridos, conforme a las especificaciones técnicas, y normas y/o procedimientos vigentes, total 6 módulos.

# III.	OPORTUNIDAD DE LOS SERVICIOS

  - Las actividades correspondientes a la adquisición se desarrollará con arreglo al  siguiente cronograma:

| Actividad | Periodo de Ejecución |
| --- | --- |
| Adquisición de equipos técnicos | 3 meses |

  - Los insumos previstos para la ejecución de las anteriores actividades son los siguientes:

| Equipos para Juzgados con 1 Secretaria | Detalle | Total Cantidad | Costo Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Estación de trabajo |  | 6 | 9900 |
| Juez | 1 |  |  |
| Secretario | 1 |  |  |
| Oficial | 1 |  |  |
| Dactilógrafos | 2 |  |  |
| Ujier | 1 |  |  |
| Impresoras Matriciales |  | 4 | 1600 |
| Juez | 1 |  |  |
| Secretario | 1 |  |  |
| Dactilografos y Ujier | 2 |  |  |
| Punto de red |  | 6 | 900 |
| Juez | 1 |  |  |
| Secretario | 1 |  |  |
| Oficial | 1 |  |  |
| Dactilógrafos | 2 |  |  |
| Ujier | 1 |  |  |
| Costo por Modulo |  |  | 12,333 |

# IV.	PLAZO Y LUGAR DE LA ADQUISICION

  - El lugar de la adquisición es la ciudad de Asunción (Paraguay).

# V.	COORDINACION, SUPERVISION E INFORMES

5.1 	La provisión deberá ser coordinada por el Coordinador General de la Unidad Ejecutora de la Corte Suprema de Justicia (UECSJ).

5.2 	La provisión será supervisada por el equipo contraparte designado por la Corte Suprema de Justicia y, en todo caso, por la Dirección de Tecnologías de Información de la Corte Suprema de Justicia.

# VI.	MONTO DE LA  ADQUISICION

  - La compra tendrá un valor de setenta y cuatro mil dólares de los Estados Unidos de América (US$74.000).

| Presupuesto (valores expresados en us $). | MONTO | TOTAL |
| --- | --- | --- |
| Adquisición de equipamiento informático para el Sistema de Gestión Jurisdiccional, área penal de la Capital. Compra de 6 módulos x 12.333 (Estación de trabajo, impresoras, puntos de red). | 74.000 |  |
| TOTAL | 74.000 | 74.000 |

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA JUDICIAL

## PARAGUAY

(PR-0146)

TERMINOS DE REFERENCIA

| SUBPROGRAMA: | FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL |
| --- | --- |
| COMPONENTE 1.1: | APOYO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA |
| ACTIVIDAD 1.1.4: | Racionalización y reordenamiento de ingresos judiciales Servicios de consultoría. |

I.	OBJETIVO DE LA CONSULTORIA

  - Esta consultoría tiene por objeto apoyar a la CSJ en la racionalización y reordenamiento de los ingresos judiciales.

# II.	ACTIVIDADES DE LA CONSULTORIA – ALCANCE DE LOS SERVICIOS

2.1.	Las actividades a desarrollar por la firma consultora nacional o por el equipo de consultores individuales se relacionan con la racionalización de la política institucional en materia de ingresos judiciales, la simplificación y mejora de los métodos de gestión e incremento de la recaudación judicial, lo que incluye:

- El diseño y aprobación de políticas de negociación y acuerdos e  implementación de cobro a instituciones financieras por administración de cuentas judiciales.

- El diseño de procedimientos y Soporte instrumental para el cobro de multas atrasadas y el cobro de intereses por mora.

- Definir e implementar normativas procedimentales para el remate ordenado y permanente de Bienes.

- Identificación de conceptos de mayor incidencia. Presentación y aprobación de propuesta de incremento de tarifas judiciales en conceptos de mayor incidencia.

- Elaboración de metodología de trabajo e implementación de cobro adicional por pago de tasas vía Internet. Diseño de procedimiento e implementación para el cobro de plus por atención a profesionales por Internet. Desarrollo de propuesta de normativa de respaldo. Presentación de propuesta para aprobación.

# III.	RESULTADOS O PRODUCTOS ESPERADOS DE LA CONSULTORIA

  - La consultoría entregará los siguientes productos, de acuerdo con las especificaciones detalladas en la Sección II (actividades de la consultoría – alcance de los servicios):

Resultados actividad a):

- Entrega de documento: sobre el diseño de estrategia metodologica de políticas de negociación y acuerdos para el cobro a instituciones financieras por administración de cuentas judiciales.

- Entrega de propuesta normativa de respaldo.

- Aprobación de normas e implementación.

Resultados actividad b):

- Entrega de documento: de procedimientos.

- Soporte instrumental estructurado listo para implementar.

Resultados actividad c):

- Reporte de identificación de normas de base vigentes que rigen la materia.

- Propuesta de normativa procedimental para remates ordenado y permanente.

- Presentación para la aprobación e implementación.

Resultados actividad d):

- Propuesta presentada y aprobada sobre incremento de tarifas judiciales.

Resultados actividad e):

- Entrega de metodología de trabajo e implementación de cobros por pago de tasas vía Internet.

- Normativa de respaldo aprobado.

# IV.	OPORTUNIDAD DE LOS SERVICIOS

  - Las actividades correspondientes a cada uno de los subcomponentes de la consultoría se desarrollará con arreglo al  siguiente cronograma:

| Actividad | Periodo de Ejecución |
| --- | --- |
| Ejecución de acciones para racionalización y reordenamiento de ingresos judiciales | 12 meses |

  - Los insumos previstos (consultoría), para la ejecución de las anteriores actividades son los siguientes:

| Actividad | INSUMOS |
| --- | --- |
| Diseño de estrategia y metodología | Firma especializada |
| Diseño de procedimientos y soporte instrumental |  |
| Definición e implementación de normativas procedimentales para el remate ordenado y permanente de Bienes. |  |
| Presentación y aprobación de propuesta de incremento de tarifas judiciales en conceptos de mayor incidencia. |  |
| Entrega de metodología de trabajo e implementación de cobros por pago de tasas vía Internet. |  |

V.	PERFIL BASICO DE EXPERIENCIA PARA POTENCIALES PROVEEDORES

5.1.	Entidades especializadas (Centros Académicos, Universidades, Fundaciones, etc.), firmas consultoras, con experiencia de no menos de cinco años en apoyo a programas de desarrollo institucional de entidades del Sector Público.

5.2.	En especial, se valorará la participación de su equipo técnico en alguna experiencia de reforma integral de la Administración de Justicia que haya tenido una acreditada y positiva proyección en la modernización de las estructuras judiciales de otros países.

# VI.	PLAZO Y LUGAR DE LA CONSULTORIA

  - El lugar de la consultoría es la ciudad de Asunción (Paraguay), sin perjuicio de que, por razón de su objeto, sea preciso prever desplazamientos en el interior del país.

# VII.	COORDINACION, SUPERVISION E INFORMES

  - La consultoría contratada deberá coordinar sus actividades con el Coordinador General de la Unidad Ejecutora de la Corte Suprema de Justicia (UECSJ).

  - La consultoría contratada será supervisada por el equipo contraparte designado por la Corte Suprema de Justicia y, en todo caso, por la Dirección de Planificación de la Corte Suprema de Justicia.

  - La consultoría contratada será responsable de la elaboración y presentación oportuna al Coordinador General de la UECSJ de los trabajos e informes citados en el punto III (Resultados o productos esperados de la consultoría) en los plazos estipulados.

# VIII.	MONTO DEL CONTRATO

  - El contrato tendrá un valor de treinta y dos mil dólares de los Estados Unidos de América (US$32.000).

| Presupuesto (valores expresados en us $). | MONTO | TOTAL |
| --- | --- | --- |
| Acciones para racionalización y reordenamiento de ingresos judiciales: Diseño y aprobación de políticas de negociación y acuerdos e implementación de cobro a instituciones financieras por administración de cuentas judiciales. 1 CN x 3 meses. Diseño de procedimientos y soporte instrumental 2 CN x 3 meses x 2.000. Definición e implementación de normativas procedimentales para el remate ordenado y permanente de Bienes. 1 CN x 2 meses x 2.000. Presentación y aprobación de propuesta de incremento de tarifas judiciales en conceptos de mayor incidencia. 1CN por 2 meses Entrega de metodología de trabajo e implementación de cobros por pago de tasas vía Internet. 1CN por 3 meses | 6.000 12.000 4.000 4.000 6.000 | 32.000 |
| TOTAL | 32.000 | 32.000 |

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA JUDICIAL

PARAGUAY

(PR-0146)

TERMINOS DE REFERENCIA

| SUBPROGRAMA 1: | FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL |
| --- | --- |
| COMPONENTE 1.1: | CORTE SUPREMA DE JUSTICIA |
| ACTIVIDAD 1.1.5: | Desarrollo de mecanismos de medición y control del sistema Servicios de consultoría (UAE) |

I.	OBJETIVO DE LA CONSULTORIA

1.1	Esta consultoría tiene por objeto apoyar a la CSJ en el desarrollo de mecanismos de control y de medición del desempeño del sistema de justicia.

# II.	ACTIVIDADES DE LA CONSULTORIA – ALCANCE DE LOS SERVICIOS

  - Las actividades a desarrollar por la firma consultora nacional o por el equipo de consultores individuales son las siguientes:

- Desarrollar organizacionalmente la Unidad de Análisis Estratégico de la CSJ, dotarla de equipo, capacitar a su personal y apoyar técnicamente la elaboración de su primer reporte.

# III.	RESULTADOS O PRODUCTOS ESPERADOS DE LA CONSULTORIA

  - La consultoría entregará los siguientes productos, de acuerdo con las especificaciones detalladas en la Sección II (actividades de la consultoría – alcance de los servicios):

- Propuesta de desarrollo organizacional de la Unidad de Análisis Estratégico.

- Manual de Cargo y Funciones y Manual de Procedimientos de la Unidad de Análisis Estratégico.

- Diseño de productos mínimos (reportes y su periocidad) que deberá entregar la UAE.

- Propuesta de indicadores de medición de desempeño de la UAE.

- Propuesta de resolución para la creación de la UAE.

- Funcionarios de la Unidad capacitados en el desempeño de sus tareas y responsabilidades.

- Primer reporte de la Unidad elaborado y presentado en 2 eventos de difusión.

- 5 PCs instalados y conectados a la Red del Palacio de Justicia.

# IV.	OPORTUNIDAD DE LOS SERVICIOS

  - La Corte Suprema de Justicia abordará las actividades de la consultoría de modo escalonado, a lo largo del primer año del Programa (Unidad de Análisis Estratégico), y del tercer año del Programa (Desarrollo de investigación sobre el desempeño del sistema de justicia).

  - Las actividades correspondientes a cada uno de los subcomponentes de la consultoría se desarrollará con arreglo al  siguiente cronograma:

| Actividad | Periodo de Ejecución |
| --- | --- |
| Contratación de consultoría |  |
| Desarrollo de la Unidad de Análisis Estratégico | 6 meses |

4.3.	Los insumos previstos (consultoría), para la ejecución de las anteriores actividades son los siguientes:

| Actividad | INSUMOS |
| --- | --- |
| Desarrollo de la Unidad de Análisis Estratégico | 1 CI por 2 meses 1 CN por 4 meses |

V.	PERFIL BASICO DE EXPERIENCIA PARA POTENCIALES PROVEEDORES

5.1.	Consultorias individuales con experiencia de no menos de cinco años en apoyo a programas de desarrollo institucional de entidades del Sector Público, valorándose especialmente la experiencia previa en Gobierno de Poder  Judicial y en Sistemas de Administración y Gerencia de Poderes Judiciales.

# VI.	PLAZO Y LUGAR DE LA CONSULTORIA

  - La duración estimada de todos los servicios de la consultoría es de seis (6) meses.

  - El lugar de la consultoría es la ciudad de Asunción (Paraguay), sin perjuicio de que, por razón de su objeto, sea preciso prever desplazamientos en el interior del país.

# VII.	COORDINACION, SUPERVISION E INFORMES

  - La consultoría contratada deberá coordinar sus actividades con el Coordinador General de la Unidad Ejecutora de la Corte Suprema de Justicia (UECSJ).

  - La consultoría contratada será supervisada por el equipo contraparte designado por la Corte Suprema de Justicia y, en todo caso, por la Dirección de Planificación de la Corte Suprema de Justicia.

  - La consultoría contratada será responsable de la elaboración y presentación oportuna al Coordinador General de la UECSJ de los trabajos e informes citados en el punto III (Resultados o productos esperados de la consultoría) en los plazos estipulados.

# VIII.	MONTO DEL CONTRATO

  - El contrato tendrá un valor de treinta y tres mil dólares de los Estados Unidos de América (US$33.000).

| Presupuesto (valores expresados en us $). | MONTO | TOTAL |
| --- | --- | --- |
| CI x 2 meses x 6.000 CN x 4 meses x 2.000 Talleres y capacitación. Otras actividades. | 12.000 8.000 13.000 |  |
| TOTAL | 33.000 | 33.000 |

El programa prevé una asignación de 13000 para financiar el desarrollo de los talleres de capacitación y actividades vinculadas. Esta partida presupuestaria será manejada directamente por la Unidad Ejecutora del Programa en la CSJ.

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA JUDICIAL

PARAGUAY

(PR-0146)

TERMINOS DE REFERENCIA

| SUBPROGRAMA 1: | FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL |
| --- | --- |
| COMPONENTE 1.1: | APOYO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA |
| ACTIVIDAD 1.1.7: | Métodos y medios de acción coordinada. Servicios de consultoría. |

I.	OBJETIVO DE LA CONSULTORIA

1.1.	Esta consultoría tiene por objeto apoyar a la CSJ y demás instituciones del Sector Justicia en la optimización de los mecanismos de coordinación institucional, apoyando la generación de la Agenda Estratégica del Sector Justicia y la elaboración de propuestas de concertación y coordinación  interinstitucional en otras áreas de competencias comunes, compartidas o concurrentes.

# II.	ACTIVIDADES DE LA CONSULTORIA – ALCANCE DE LOS SERVICIOS

  - Las actividades a desarrollar por la firma consultora nacional o por el equipo de consultores individuales se relacionan con la optimización de los mecanismos de coordinación Inter-institucional entre los distintos actores del Sector Justicia (Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público, Consejo de la Magistratura), lo que incluye:

- Preparar las fichas técnicas y documentación complementaria para cada una de las reuniones de coordinación de la Comisión Interinstitucional de Justicia, el Comité de Coordinación del Programa y demás comisiones interinstitucionales que puedan crearse.

- Desarrollar todo el proceso de elaboración de la Agenda Estratégica Común del Sector Justicia, lo que incluye la definición de la metodología, el seguimiento de todo el proceso de elaboración, la preparación de los documentos intermedios, la preparación y coordinación de los eventos preparatorios, la elaboración del documento final y su revisión una vez aprobado, y la participación en la difusión entre todas las Instituciones del Sector y la sociedad civil.

- Elaboración de propuestas de concertación en materia de selección de jueces y magistrados.

- Elaboración de propuestas de concertación en materia de procesos de capacitación judicial.

- Elaboración de propuestas de concertación en materia de articulación permanente entre todas las instituciones del Sector.

# III.	RESULTADOS O PRODUCTOS ESPERADOS DE LA CONSULTORIA

  - La consultoría entregará los siguientes productos, de acuerdo con las especificaciones detalladas en la Sección II (actividades de la consultoría – alcance de los servicios):

- Fichas técnicas y documentación complementaria para cada una de las reuniones de la Comisión Interinstitucional de Justicia y Comisión Mixta de Seguimiento. Actas de reuniones. Documentos evaluativos del grado de cumplimiento de los acuerdos.

- Propuesta de metodología para desarrollo de los trabajos preparatorios de la Agenda Estratégica del Sector Justicia.

- Propuesta de Agenda Estratégica del Sector Justicia.

- Propuesta de coordinación interinstitucional en  materia de selección de jueces y magistrados.

- Propuesta de coordinación interinstitucional en  materia de articulación de procesos de capacitación judicial.

- Propuesta de coordinación interinstitucional en  materia de articulación permanente entre todas las instituciones del Sector.

# IV.	OPORTUNIDAD DE LOS SERVICIOS

  - La Corte Suprema de Justicia abordará las actividades de la consultoría de modo escalonado, a lo largo de los cinco años del Programa (seguimiento de reuniones de coordinación), y a lo largo de los tres primeros años del Programa (resto de actividades).

  - Las actividades correspondientes a cada uno de los subcomponentes de la consultoría se desarrollará con arreglo al  siguiente cronograma:

| Actividad | Periodo de Ejecución |
| --- | --- |
| Contratación de consultoría |  |
| Seguimiento Reuniones de coordinación CIJUS y CMT | 48 meses |
| Agenda Estratégica del Sector Justicia | 4 meses |
| Propuestas en materia de selección | 2 meses |
| Propuestas en materia de capacitación | 2 meses |
| Propuestas en materia de articulación permanente de procesos | 2 meses |

4.3.	Los insumos previstos (consultoría), para la ejecución de las anteriores actividades son los siguientes:

| Actividad | INSUMO |
| --- | --- |
| Seguimiento CIJUS y CCP | 1 CI por 5 mes 3 CN por 6 mes |
| Agenda Estratégica del Sector Justicia |  |
| Propuestas en materia de selección |  |
| Propuestas en materia de capacitación |  |
| Propuestas en materia de articulación permanente de procesos |  |

  - Está prevista la celebración de reuniones y eventos en cada una de las líneas de actividad anteriormente descritas. Estas reuniones serán organizadas y financiadas directamente por la Unidad Ejecutora de la CSJ, con cargo al Presupuesto a tal efecto previsto en el Programa.

| Actividad | INSUMO |
| --- | --- |
| Seguimiento CIJUS y CMT | 10 reuniones CIJUS 20 reuniones CCP |
| Agenda Estratégica del Sector Justicia | 2 eventos |
| Propuestas en materia de selección | 1 evento |
| Propuestas en materia de capacitación | 1 evento |
| Propuestas en materia de articulación permanente de procesos | 1 evento |

V.	PERFIL BASICO DE EXPERIENCIA PARA POTENCIALES PROVEEDORES

5.1.	Consultores individuales especialistas en Derecho Procesal, Derecho Orgánico Judicial, con experiencia de no menos de cinco años en apoyo a programas de desarrollo institucional de entidades del Sector Público, valorándose especialmente la experiencia previa en Gobierno de Poder  Judicial, Sistemas de Administración y Gerencia de Poderes Judiciales, Carrera Judicial y sistemas de capacitación judiciales.

# VI.	PLAZO Y LUGAR DE LA CONSULTORIA

  - La duración estimada de todos los servicios de la consultoría es de doce (12) meses.

  - El lugar de la consultoría es la ciudad de Asunción (Paraguay), sin perjuicio de que, por razón de su objeto, sea preciso prever desplazamientos en el interior del país.

# VII.	COORDINACION, SUPERVISION E INFORMES

  - La consultoría contratada deberá coordinar sus actividades con el Coordinador General de la Unidad Ejecutora de la Corte Suprema de Justicia (UECSJ).

  - La consultoría contratada será supervisada por el equipo contraparte designado por la Corte Suprema de Justicia y, en todo caso, por la Dirección de Planificación de la Corte Suprema de Justicia.

  - La consultoría contratada será responsable de la elaboración y presentación oportuna al Coordinador General de la UECSJ de los trabajos e informes citados en el punto III (Resultados o productos esperados de la consultoría) en los plazos estipulados.

# VIII.	MONTO DEL CONTRATO

  - El contrato tendrá un valor de cincuenta y dos mil dólares de los Estados Unidos de América (US$52.000).

| Presupuesto (valores expresados en us $). | MONTO | TOTAL |
| --- | --- | --- |
| Consultoría para la modernización del marco normativo en que opera la Corte Suprema de Justicia - Seguimiento CIJUS y CCP 1 CN x 6 meses x 2.000 - Agenda Estratégica del Sector Justicia 1 CI x 2 meses x 6.000 1 CN x 2 meses x 2.000 Propuestas en materia de selección 1 CI x 1 meses x 6.000 1 CN x 1 meses x 2.000 Propuestas en materia de capacitación 1 CI x 1 meses x 6.000 1 CN x 1 meses x 2.000 Propuestas en materia de articulación permanente de procesos 1 CI x 1 meses x 6.000 1 CN x 1 meses x 2.000 | 12.000 16.000 8.000 8.000 8.000 | 52.000 |
| TOTAL | 52.000 | 52.000 |

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA JUDICIAL

PARAGUAY

(PR-0146)

TERMINOS DE REFERENCIA

| SUBPROGRAMA 2: | REFUERZO DE LA INDEPENDENCIA Y APOYO A LA CARRERA JUDICIAL. |
| --- | --- |
| COMPONENTE 2.1: | CORTE SUPREMA DE JUSTICIA |
| ACTIVIDAD 2.1.1: | Diseño de Procesos que integran la Carrera Judicial a partir de las Disposiciones Generales del Proyecto de Marco Normativo |

# OBJETIVO DE LA CONSULTORIA

  - Esta consultoría tiene por objeto apoyar al Poder Judicial de Paraguay en la elaboración del diseño de procesos que integran la Carrera Judicial a partir de las disposiciones generales del proyecto de marco normativo.

## II.	ACTIVIDADES DE LA CONSULTORIA – ALCANCE DE LOS SERVICIOS

  - Las actividades a desarrollar por una Entidad Especializada, Firma Consultora y/o equipo de consultores individuales se relacionan con el diseño, aprobación e implementación  de la Carrera Judicial, lo que incluye:

- Seguimiento y apoyo al proceso parlamentario de aprobación de la Ley de Carrera Judicial.

- Identificación de los textos normativos que deben ser adecuados conforme a las modificaciones que surjan en el proceso de aprobación de la Ley de Carrera Judicial.

- Construcción de perfiles específicos de los distintos tipos de Jueces. (Civil y Comercial, Constitucional, Penal, Laboral, De la Niñez y la Adolescencia, Contencioso Administrativo, etc.).

- Diseño detallado del proceso de evaluación del desempeño.

- Diseño de la estructura orgánica y funcional del órgano administrador de la Carrera Judicial, planta de personal y procesos de trabajo.

- Diseño de la etapa de montaje y de transición

- Diseño detallado de los procesos de trabajo que integran los distintos procesos de la Carrera Judicial.

- Establecimiento de la línea de base y diseño del sistema de evaluación del sistema de la Carrera.

- Diseño del escalafón de la Carrera (grados, méritos y costos)

- Diseño del sistema de gestión de los procesos disciplinarios (adaptación del Judisoft)

## RESULTADOS O PRODUCTOS ESPERADOS DE LA CONSULTORIA.

  - La consultoría entregará los siguientes productos, de acuerdo con las especificaciones detalladas en la Sección II (actividades de la consultoría – alcance de los servicios):

- Informes de acciones cumplidas en el marco del seguimiento y apoyo al proceso de aprobación legal en el parlamento.

- Normativas que rigen en la materia identificada, que deben ser adecuadas a partir de la aprobación de la Ley de Carrera Judicial.

- Manuales de procedimiento para cada proceso rediseñado.

- El modelo conceptual de los sistemas de gestión que plantee la nueva regulación de la Carrera Judicial

- Informe con recomendaciones sobre el software necesario para respaldar el funcionamiento de los sistemas rediseñados.

- Todos los funcionarios con responsabilidades de dirección informados de los productos de la Carrera Judicial, sobre los cambios en los sistemas y procesos.

- Una estrategia para la implantación

## IV.	OPORTUNIDAD DE LOS SERVICIOS

  - La Corte Suprema de Justicia requiere disponer del servicio en funcionamiento y entregado dentro del periodo de 12 meses a partir de la contratación de la consultoría.

  - La consultoría desarrollará el siguiente cronograma de actividades:

| Actividad | Periodo de Ejecución |
| --- | --- |
| Contratación de consultoría |  |
| Elaboración de todos los manuales de procedimiento para cada proceso diseñado de Carrera Judicial | 32 meses |

  - La dedicación de trabajo de horas/hombre de consultoría será de 6 meses para consultor nacional y  8 meses para firma especializada:

| Actividad | INSUMOS |
| --- | --- |
| Seguimiento y apoyo al proceso de aprobación legal e identificación de normativas a ser adecuados. | 1CN por 6 meses. |
| Construcción de perfiles específicos de jueces | Firma Especializada |
| Diseño del subsistema de evaluación de desempeño |  |
| Diseño estructura orgánica órgano administrador de Carrera |  |
| Diseño etapa de montaje y transición |  |
| Diseño de todos los procesos operativos de trabajo |  |
| Establecimiento de línea de base y diseño del sistema de carrera |  |
| Diseño del escalafón y base de datos de la carrera |  |
| Diseño del subsistema disciplinario |  |

V.	PERFIL BASICO DE EXPERIENCIA PARA POTENCIALES PROVEEDORES

  - Un consultor individual y una entidad especializada (Centros Académicos, Universidades, Fundaciones, etc.), especialista en sistema de Carrera Judicial y experiencia en el diseño e implantación de una política de recursos humanos y no menos de cinco años en apoyo a programas de desarrollo institucional de entidades del Sector Público.

VI.	PLAZO Y LUGAR DE LA CONSULTORIA.

6.1	La duración estimada de la consultoría es de 6 meses.

  - El lugar de la consultoría es la ciudad de Asunción (Paraguay), sin perjuicio de que, por razón de su objeto, sea preciso prever desplazamientos en el interior del país.

## VII.	COORDINACION, SUPERVISION E INFORMES

  - La consultoría contratada deberá coordinar sus actividades con el Coordinador General de la Unidad Ejecutora de la Corte Suprema de Justicia (UECSJ).

  - La consultoría contratada será supervisada por el equipo contraparte designado por la Corte Suprema de Justicia y, en todo caso, por la Dirección de Planificación de la Corte Suprema de Justicia.

  - La consultoría contratada será responsable de la elaboración y presentación oportuna al Coordinador General de la UECSJ del os trabajos e informes citados en el punto III (Resultados o productos esperados de la consultoría) en los plazos estipulados.

VIII.	MONTO DEL CONTRATO.

  - El contrato tendrá un valor de noventa mil dólares de los Estados Unidos de América (US$90.000).

| Presupuesto (valores expresados en us $). | MONTO | TOTAL |
| --- | --- | --- |
| Firma consultora para el diseño de los procesos que integran la Carrera Judicial a partir de las disposiciones generales del proyecto de marco normativo Seguimiento y apoyo al proceso de aprobación legal e identificación de normativas a ser adecuadas. 1 CN x 6 meses x 1.000 (medio tiempo) Construcción de perfiles específicos de jueces 1 CI x 1 mes x 6.000 1 CN x 4 meses x 2.000 Diseño del subsistema de evaluación de desempeño 1 CN x 7 meses x 2.000 Diseño estructura orgánica órgano administrador de Carrera 1 CN x 3 meses x 2.000 Diseño etapa de montaje y transición 1 CI x 1 mes x 6.000 1 CN x 3 meses x 2.000 Diseño de todos los procesos operativos de trabajo 1 CI x 1 mes x 6.000 1 CN x 3 meses x 2.000 Establecimiento de línea de base y diseño del subsistema de evaluación del sistema 1 CI x 1 mes x 6.000 1 CN x 3 meses x 2.000 Diseño del escalafón y base de datos de la carrera 1 CI x 1 mes x 6.000 1 CN x 2 meses x 2.000 Diseño del subsistema disciplinario 1 CN x 2 meses x 2.000 | 6.000 14.000 14.000 6.000 12.000 12.000 12.000 10.000 4.000 | 90.000 |
| TOTAL | 90.000 | 90.000 |

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA JUDICIAL

PARAGUAY

(PR-0146)

TERMINOS DE REFERENCIA

| SUBPROGRAMA 3: | MEJORA EN LA ASISTENCIA JURÍDICA Y EN EL ACCESO A LA JUSTICIA |
| --- | --- |
| COMPONENTE 3: | CORTE SUPREMA DE JUSTICIA |
| ACTIVIDAD 3.1.1: | Fortalecimiento del Ministerio de la Defensa Pública |

I.	OBJETIVO DE LA CONSULTORIA

  - Esta consultoría tiene por objeto apoyar al desarrollo institucional y organizacional del Ministerio de la Defensa Pública (MDP), mejorando los niveles de asistencia jurídica gratuita que proporciona el Sistema de Justicia al ciudadano y mejorar la calidad de la defensa técnica facilitada.

# II.	ACTIVIDADES DE LA CONSULTORIA – ALCANCE DE LOS SERVICIOS

  - Las actividades a desarrollar por la firma consultora nacional o por el equipo de consultores individuales son las siguientes:

- Elaboración de un Plan Estratégico para el MDP, que contemple la eventualidad de la aprobación de una Ley de Defensa Pública que otorgue autonomía organizativa, administrativa y financiera a la institución, así como un régimen de Defensores Públicos y servicios de asistencia jurídica gratuita, contemplando el acceso a la justicia para poblaciones indígenas, de acuerdo con lo que establece la Constitución Nacional del año 1992.

- Diseño, desarrollo del Sistema de Gestión para el MDP (únicamente las actividades de diseño conceptual y consultoría, en cuanto las relacionadas directamente con el desarrollo de sistemas de gestión, producción de software y adquisición de hardware serán objeto de otros términos de referencia).

# III.	RESULTADOS O PRODUCTOS ESPERADOS DE LA CONSULTORIA

  - La consultoría entregará los siguientes productos, de acuerdo con las especificaciones detalladas en la Sección II (actividades de la consultoría – alcance de los servicios):

- Diagnóstico de los procesos y requerimientos necesarios para el diseño del Sistema de Gestión del Ministerio de la Defensa Pública.

- Manual de procesos de trabajo empleados por el Ministerio de la Defensa Pública.

- Desarrollo conceptual  y detallado del Sistema de Gestión del Ministerio de la Defensa Pública.

- Propuesta de estrategia del proceso de implementación del sistema de gestión del Ministerio de la Defensa Pública., incluyendo la estrategia de implementación, la programación de talleres de capacitación y de los medios materiales, programación de la articulación sustantiva y con la administrativa en el proceso de implementación y desarrollo de la documentación del proceso de trabajo (sumada a las guías instrumentales).

- Diseño del mecanismo de detección de necesidades de capacitación de miembros del Ministerio de la Defensa Pública..

- Propuesta de articulación de las necesidades de capacitación de los Defensores Públicos con los programas de formación de la Escuela Judicial Paraguaya y del CIEJ.

# IV.	OPORTUNIDAD DE LOS SERVICIOS

  - La Corte Suprema de Justicia, abordará las actividades de la consultoría de modo escalonado, a lo largo de los cinco años del Programa. El diseño conceptual del Sistema de Gestión se llevará a cabo durante el primer año del Programa; el proceso de implementación del Sistema de Gestión se llevará a cabo durante el segundo año del Programa. El Programa de Capacitación se diseñará en el segundo año y se ejecutará los años tercero y cuarto del Programa. La Planificación Estratégica arrancará tan pronto como sea aprobado el nuevo marco normativo.

  - Las actividades correspondientes a cada uno de los subcomponentes de la consultoría se desarrollará con arreglo al  siguiente cronograma:

| Actividad | Periodo de Ejecución |
| --- | --- |
| Contratación de consultoría |  |
| Diseño conceptual y detallado del Sistema de Gestión del Defensor | 12 meses |
| Diseño del Proceso de Implementación | 12 meses |
| Diseño y desarrollo del programa de capacitación | 36 meses |
| Documentación y difusión del régimen del Defensor Público | 36 meses |

4.3.	Los insumos previstos (consultoría), para la ejecución de las anteriores actividades son los siguientes:

| Actividad | INSUMO |
| --- | --- |
| Diseño conceptual y detallado del Sistema de Gestión del Defensor | Firma Especializada |
| Diseño del Proceso de Implementación |  |
| Diseño y desarrollo del programa de capacitación |  |

4.4.	Está prevista la celebración de reuniones y eventos en cada una de las líneas de actividad anteriormente descritas. Estas reuniones serán organizadas y financiadas directamente por la Unidad Ejecutora de la CSJ, con cargo al Presupuesto a tal efecto previsto en el Programa.

| Actividad | INSUMO |
| --- | --- |
| Cursos de capacitación | Cursos |
| Documentación y publicidad del régimen del Defensor | 10 eventos |

V.	PERFIL BASICO DE EXPERIENCIA PARA POTENCIALES PROVEEDORES

5.1.	Entidades especializadas (Centros Académicos, Universidades, Fundaciones, etc.), firmas consultoras integrados por especialistas en Derecho Civil, Comercial, Laboral Procesal, Derecho Penal y Derecho Administrativo, con experiencia de no menos de cinco años en apoyo a programas de desarrollo institucional de Defensorías Públicas, valorándose especialmente la experiencia previa en sistemas de capacitación judiciales.

# VI.	PLAZO Y LUGAR DE LA CONSULTORIA

  - La duración estimada de todos los servicios de la consultoría es de seis (6) meses.

  - El lugar de la consultoría es la ciudad de Asunción (Paraguay), sin perjuicio de que, por razón de su objeto, sea preciso prever desplazamientos en el interior del país.

# VII.	COORDINACION, SUPERVISION E INFORMES

  - La consultoría contratada deberá coordinar sus actividades con el Coordinador General de la Unidad Ejecutora de la Corte Suprema de Justicia (UECSJ).

  - La consultoría contratada será supervisada por el equipo contraparte designado por la Corte Suprema de Justicia y, en todo caso, por la Dirección de Planificación de la Corte Suprema de Justicia.

  - La consultoría contratada será responsable de la elaboración y presentación oportuna al Coordinador General de la UECSJ de los trabajos e informes citados en el punto III (Resultados o productos esperados de la consultoría) en los plazos estipulados.

# VIII.	MONTO DEL CONTRATO

  - El contrato tendrá un valor de cincuenta y uno mil dólares de los Estados Unidos de América (US$51.000).

| Presupuesto (valores expresados en us $). | MONTO | TOTAL |
| --- | --- | --- |
| Diseño conceptual y detallado del Sistema de Gestión del Defensor 1 CI x 1 mes x 6.000 Diseño del Proceso de Implementación 1 CI x 2 meses x 6.000 1 CN x 6 meses x 2.000 Diseño y desarrollo del programa de capacitación 1 CI x 1meses y 15 días x 6.000 el mes y 3000 por 15 días 1 CN x 6 x 2000. | 6.000 12.000 12.000 9.000 12.000 |  |
| TOTAL | 51.000 | 51.000 |

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA JUDICIAL

PARAGUAY

(PR-0146)

TERMINOS DE REFERENCIA

| SUBPROGRAMA 3: | FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL |
| --- | --- |
| COMPONENTE 3: | CORTE SUPREMA DE JUSTICIA |
| ACTIVIDAD 3.1.3: | Extensión del SGJ a Centros Penitenciarios |

I.	OBJETIVO DE LA CONSULTORIA

  - Esta consultoría tiene por objeto mejorar la atención a un sector especialmente vulnerable (personas privadas de libertad), asegurando el control y seguimiento de los órganos judiciales del estado, localización y circunstancias de toda índole de los internos penitenciarios, así como facilitar a los internos información certera y confiable sobre el estado de sus causas.

# II.	ACTIVIDADES DE LA CONSULTORIA – ALCANCE DE LOS SERVICIOS

  - Las actividades a desarrollar por la firma consultora o por el equipo de consultores individuales son las siguientes:

- Elaboración del censo penitenciario en los Centros Penitenciarios del Buen Pastor y Tacumbú de Asunción.

- Depuración de procesos judiciales de los recluidos en Buen Pastor y Tacumbú.

- Implementación del componente de interacción –autogestión- penitenciaria.

- Diseño e implementación de los sistemas de trabajo para la supervisión de los Centros Penitenciarios por parte de la CSJ.

# III.	RESULTADOS O PRODUCTOS ESPERADOS DE LA CONSULTORIA

  - La consultoría entregará los siguientes productos, de acuerdo con las especificaciones detalladas en la Sección II (actividades de la consultoría – alcance de los servicios):

- Censo penitenciario realizado en las penitenciarías de Buen Pastor y Tacumbú.

- Procesos con recluídos en la Penitenciaría del Buen Pastor y Tacumbú.

- Componente de interacción –autogestión- penitenciaría instalado en la Penitenciaría del Buen Pastor y Tacumbú.

- Funcionarios de los CCPP capacitados. En la Penitenciaría del Buen Pastor serán 10 funcionarios. Deben añadirse los correspondientes a la prisión de Tacumbú.

- Propuesta de diseño de los sistemas de trabajo para la supervisión de los CCPP por parte de la CSJ. Esta propuesta ha de incluir la propuesta de desarrollo institucional para soportar los procesos de trabajo.

- Los anteriores sistemas de trabajo debidamente implementados en la Penitenciaría del Buen Pastor y Tacumbú.

# IV.	OPORTUNIDAD DE LOS SERVICIOS

  - La Corte Suprema de Justicia abordará las actividades de la consultoría de modo escalonado, a lo largo de los dos primeros años del Programa.

  - Las actividades correspondientes a cada uno de los subcomponentes de la consultoría se desarrollará con arreglo al  siguiente cronograma:

| Actividad | Periodo de Ejecución |
| --- | --- |
| Contratación de consultoría |  |
| Realización del censo penitenciario | 6 meses |
| Depuración y liquidación de causas | 24 meses |
| Implementación del componente de autogestión | 12 meses |
| Diseño e implementación de sistemas de control por la CSJ | 12 meses |

3.2.	Los insumos previstos (consultoría), para la ejecución de las anteriores actividades son los siguientes:

| Actividad | INSUMO |
| --- | --- |
| Realización del censo penitenciario | 1 CN por 6 meses |
| Depuración y liquidación de causas e implementación del componente de autogestión | 1 CN por 6meses |
| Diseño e implementación de sistemas de control por la CSJ | 1 CN por 6 meses |

3.3.	Otros insumos personales necesarios para la realización de las actividades, consistentes en comisionados y otros funcionarios judiciales que colaboren en la ejecución de estas actividades, y en becarios que asimismo apoyen su ejecución, serán facilitados directamente por la Corte Suprema de Justicia y/o por la Unidad Ejecutora del Programa a la firma consultora o equipo de consultores individuales:

| Actividad | Insumos |
| --- | --- |
| Depuración y liquidación de causas | 2 comisionados por 2 años |
| Diseño e implementación de sistemas de control por la CSJ | 2 comisionados por 6 meses |

Este componente incorpora desarrollos e implementación de sistemas informáticos así como la adquisición e instalación de hardware y equipos de conectividad que deben ser financiados como recursos de contrapartida, estimados en US$ 38.000 para esta etapa, sin esta condición no se podrán desarrollar e implementar dichos sistemas

V.	PERFIL BASICO DE EXPERIENCIA PARA POTENCIALES PROVEEDORES

5.1.	Consultores individuales integrados por especialistas en Derecho Constitucional, Derecho Procesal, Derecho Penal, Derecho Penitenciario, con experiencia de no menos de cinco años en apoyo a programas de desarrollo institucional del Sector Público, valorándose especialmente la experiencia previa en sistemas penitenciarios.

# VI.	PLAZO Y LUGAR DE LA CONSULTORIA

  - La duración estimada de todos los servicios de la consultoría es de dieciocho (18) meses.

  - El lugar de la consultoría es la ciudad de Asunción (Paraguay), sin perjuicio de que, por razón de su objeto, sea preciso prever desplazamientos en el interior del país.

# VII.	COORDINACION, SUPERVISION E INFORMES

  - La consultoría contratada deberá coordinar sus actividades con el Coordinador General de la Unidad Ejecutora de la Corte Suprema de Justicia (UECSJ).

  - La consultoría contratada será supervisada por el equipo contraparte designado por la Corte Suprema de Justicia y, en todo caso, por la Dirección de Planificación de la Corte Suprema de Justicia.

  - La consultoría contratada será responsable de la elaboración y presentación oportuna al Coordinador General de la UECSJ de los trabajos e informes citados en el punto III (Resultados o productos esperados de la consultoría) en los plazos estipulados.

# VIII.	MONTO DEL CONTRATO

  - El contrato tendrá un valor total de treinta y nueve mil dólares de los Estados Unidos de América (US $39.000).

| Presupuesto (valores expresados en us $). | MONTO | TOTAL |
| --- | --- | --- |
| - Realización del censo penitenciario 1 CN x 6 meses x 2.000 - Depuración y liquidación de causas e implementación del componente de autogestión 1 CN x 6 meses x 2.000 Insumos para censo - Diseño e implementación de sistemas de control por la CSJ 1 CN x 6 meses x 2.000 | 12.000 12.000 3.000 12.000 |  |
| TOTAL | 39.000 | 39.000 |

El programa prevé una asignación de US$3.000 como apoyo a la realización del censo penitenciario. Esta partida presupuestaria será manejada directamente por la Unidad Ejecutora del Programa en la CSJ.

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA JUDICIAL

PARAGUAY

(PR-0146)

TÉRMINOS DE REFERENCIA

| SUBPROGRAMA 3: | FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL |
| --- | --- |
| COMPONENTE 3: | CORTE SUPREMA DE JUSTICIA |
| ACTIVIDAD 3.1.4: | Diseño e implementación de una estrategia y un sistema de comunicación para la Corte Suprema de Justicia |

I.	OBJETIVO DE LA CONSULTORIA

  - Esta consultoría tiene por objeto el diseño de un sistema comunicacional para la Corte Suprema de Justicia, para fortalecer y mejorar el nivel de comunicación con la ciudadanía, órganos de la sociedad civil y otros Poderes del Estado.

# II.	ACTIVIDADES DE LA CONSULTORIA – ALCANCE DE LOS SERVICIOS

  - Las actividades a desarrollar por la firma consultora o por el equipo de consultores individuales son las siguientes:

a) -  Diseño de sistema y estrategia comunicacional.

- Diseño del Sistema Comunicacional y definición de la estrategia comunicacional.

- Identificación de áreas temáticas propias del sector.

b) – Primeras acciones de publicación y edición de otros documentos.

- Apoyar el proceso de conocimiento de la ciudadanía e instar para la aprobación de normativas surgidas por iniciativa de la Corte Suprema de Justicia.

- Generar primeras acciones buscando generar condiciones para la sostenibilidad de inversión hasta ahora realizada en materia de fortalecimiento institucional e informando sobre las principales acciones que en este momento a más de su función jurisdiccional lleva adelante la Corte Suprema de Justicia, entre otros temas por ejemplo:

- Acciones cumplidas y resultados logrados, en relación al Proyecto de Ley del Código Procesal General y su proceso de aprobación parlamentaria.

- Acciones cumplidas en relación al Proyecto de Ley de Carrera Judicial, y su proceso de aprobación parlamentaria.

- Resultados logrados en relación al Sistema de Gestión Jurisdiccional.

- Centro Integrado de Justicia – Etapa Intermedia del Área Penal.

# III.	RESULTADOS O PRODUCTOS ESPERADOS DE LA CONSULTORIA

  - La consultoría entregará los siguientes productos, de acuerdo con las especificaciones detalladas en la Sección II (actividades de la consultoría – alcance de los servicios):

Resultados actividad a).

  - Estrategia comunicacional definida y diseñada.

  - Áreas temáticas identificadas y priorizadas.

Resultados actividad b).

  - Ejecución de primeras acciones, publicitando los temas más importantes.

  - Publicitar en apoyo al proceso de conocimiento de la ciudadanía sobre las iniciativas surgidas por parte de la Corte Suprema de la Corte Suprema de Justicia.

# IV.	OPORTUNIDAD DE LOS SERVICIOS

- Las actividades correspondientes a cada uno de los subcomponentes de la consultoría se desarrollará con arreglo al  siguiente cronograma:

| Actividad | Periodo de Ejecución |
| --- | --- |
| Diseño de sistema y estrategia comunicacional. Primeras acciones de publicidad. | 3 meses |

4.2.	Los insumos previstos (consultoría), para la ejecución de las anteriores actividades son los siguientes:

| Actividad | INSUMO |
| --- | --- |
| Diseño de sistema y estrategia comunicacional. Primeras acciones de publicidad. | 1CN x 3 meses Firma Especializada 6 meses |

V.	PERFIL BASICO DE EXPERIENCIA PARA POTENCIALES PROVEEDORES

5.1.	Consultor individual y firma consultora integrada por especialistas en comunicación, con experiencia de no menos de cinco años en apoyo a programas de desarrollo institucional del Sector Público.

# VI.	PLAZO Y LUGAR DE LA CONSULTORIA

  - La duración estimada de todos los servicios de la consultoría es de seis (6) meses.

  - El lugar de la consultoría es la ciudad de Asunción (Paraguay), sin perjuicio de que, por razón de su objeto, sea preciso prever desplazamientos en el interior del país.

# VII.	COORDINACION, SUPERVISION E INFORMES

  - La consultoría contratada deberá coordinar sus actividades con el Coordinador General de la Unidad Ejecutora de la Corte Suprema de Justicia (UECSJ).

  - La consultoría contratada será supervisada por el equipo contraparte designado por la Corte Suprema de Justicia y, en todo caso, por la Dirección de Planificación de la Corte Suprema de Justicia.

  - La consultoría contratada será responsable de la elaboración y presentación oportuna al Coordinador General de la UECSJ de los trabajos e informes citados en el punto III (Resultados o productos esperados de la consultoría) en los plazos estipulados.

# VIII.	MONTO DEL CONTRATO

- 8.1.	El contrato tendrá un valor total de treinta y nueve mil dólares de los Estados Unidos de América (US$39.000).

| Presupuesto (valores expresados en us $). | MONTO | TOTAL |
| --- | --- | --- |
| Diseño de sistema y estrategia comunicacional. 1 CN x 3 meses x 2000 Firma Especializada Primeras acciones de comunicación. Publicación y edición de otros documentos | 6.000 33.000 |  |
| TOTAL | 39.000 | 39.000 |

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA JUDICIAL

PARAGUAY

(PR-0146)

TERMINOS DE REFERENCIA

| SUBPROGRAMA 2 : | REFUERZO DE LA INDEPENDENCIA Y APOYO A LA CARRERA JUDICIAL. |
| --- | --- |
| COMPONENTE 2.3: | CONSEJO DE LA MAGISTRATURA |
| ACTIVIDAD 2.3.1: | Diseño del sistema de selección de los agentes del sistema justicia |

I.	OBJETIVO DE LA CONSULTORIA

  - Esta consultoría tiene por objeto apoyar al sistema judicial de Paraguay en el fortalecimiento de la selección de los agentes del sistema de Justicia competencia  del Consejo de la Magistratura a través la intervención de las instituciones implicadas para aplicar los mejores criterios de idoneidad y transparencia, elaborando el diseño organizacional y de procesos de trabajo del sistema de selección.

# II.	ACTIVIDADES DE LA CONSULTORIA – ALCANCE DE LOS SERVICIOS

  - Las actividades a desarrollar por una Entidad Especializada, Firma Consultora y/o equipo de consultores individuales se relacionan con el diseño, aprobación e implementación  de la Carrera Judicial, Fiscal y del Defensor Público, lo que incluye:

- Desarrollo de seminarios y talleres para la elaboración de las Bases del documento organizacional y de procesos de trabajo del sistema de selección con el Grupo Consultivo de Carrera Judicial, incluyendo a representantes de la Fiscalía y de la Defensoría Pública, y los órganos de coordinación política y de ejecución del programa de Fortalecimiento del sistema de Justicia.

- Reforma del Reglamento de Selección del Consejo de la Magistratura.

- Difusión de la propuesta de la reforma a los Jueces, Fiscales y Defensores Públicos, a la comunidad jurídica en general, a miembros del Congreso y a otros estamentos de la vida nacional.

- Diseño detallado de la organización del sistema de selección del CM y de los procesos de trabajo que integrará el sistema de selección a partir de la aprobación de la normativa reformada.

# III.	RESULTADOS O PRODUCTOS ESPERADOS DE LA CONSULTORIA

  - La consultoría entregará los siguientes productos, de acuerdo con las especificaciones detalladas en la Sección II (actividades de la consultoría – alcance de los servicios):

- Actas y resúmenes de los talleres y seminarios de redacción y de sensibilización con informes en estos últimos de las encuestas de percepción realizadas al final de los eventos

- Una propuesta de Reglamento reformulado y Memoria Justificativa de las opciones adoptadas en el Reglamento.

- Actas y resúmenes de los talleres y seminarios de difusión y de sensibilización con informes en estos últimos de las encuestas de percepción realizadas al final de los eventos.

- Documento de diseño detallado de la organización del sistema de selección del CM y de los procesos de trabajo que integra el sistema de selección a partir de la normativa reformulado.

# IV.	OPORTUNIDAD DE LOS SERVICIOS

  - El Consejo de la Magistratura requiere disponer del servicio en funcionamiento y entregado dentro del periodo de 5 meses a partir de la contratación de la consultoría

  - La consultoría desarrollará el siguiente cronograma de actividades:

| Actividad | Periodo de Ejecución |
| --- | --- |
| Contratación de consultoría |  |
| Talleres y eventos de coordinación y redacción del Documento Organizacional | 2 meses y medio |
| Presentación de la propuesta reformulada y aprobación del Reglamento | 0,5 mes |
| Difusión y presentación de la propuesta |  |
| Elaboración de manuales operativos | 2 meses |

  - La dedicación de trabajo de horas/hombre de consultoría será de  4,5 meses para consultor nacional y 3 meses para consultor internacional.

V.	PERFIL BASICO DE EXPERIENCIA PARA POTENCIALES PROVEEDORES

  - Entidades especializadas (Centros Académicos, Universidades, Fundaciones, etc.), firmas consultoras integradas por especialistas en sistema de Carrera Judicial y experiencia en el diseño e implantación de una política de recursos humanos y no menos de cinco años en apoyo a programas de desarrollo institucional de entidades del Sector Público.

# VI.	PLAZO Y LUGAR DE LA CONSULTORIA

  - La duración estimada de la consultoría es de 5 meses.

  - El lugar de la consultoría es la ciudad de Asunción (Paraguay), sin perjuicio de que, por razón de su objeto, sea preciso prever desplazamientos en el interior del país.

# VII.	COORDINACION, SUPERVISION E INFORMES

  - La consultoría contratada deberá coordinar sus actividades con el Coordinador General de la Unidad Ejecutora del Consejo de la Magistratura (UECM).

  - La consultoría contratada será supervisada por el equipo contraparte designado por el Consejo de la Magistratura.

  - La consultoría contratada será responsable de la elaboración y presentación oportuna al Coordinador General de la UECM de los trabajos e informes citados en el punto III (Resultados o productos esperados de la consultoría) en los plazos estipulados.

# VIII.	MONTO DEL CONTRATO

  - El contrato tendrá un valor de treinta y nueve mil dólares de los Estados Unidos de América (US$39.000).

| Presupuesto (valores expresados en us $). | MONTO | TOTAL |
| --- | --- | --- |
| Firma consultora para elaborar el diseño organizacional y de procesos de trabajo del sistema de selección de agentes del sistema justicia competencia del CM Consultoría Nacional Horas/hombre 6 meses x US$2.000 y Consultoría Internacional Horas/hombre 3 meses x US$6.000 Desarrollo de actividades de difusión y sensibilización | 30.000 9.000 | 30.000 9.000 |
| TOTAL | 39.000 | 39.000 |

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA JUDICIAL

PARAGUAY

(PR-0146)

TERMINOS DE REFERENCIA

| SUBPROGRAMA 2: | REFUERZO DE LA INDEPENDENCIA Y APOYO A LA CARRERA JUDICIAL. |
| --- | --- |
| COMPONENTE 2.3: | CONSEJO DE LA MAGISTRATURA |
| ACTIVIDAD 2.3.2: | Apoyo al fortalecimiento del programa curricular de la Escuela Judicial |

I.	OBJETIVO DE LA CONSULTORIA

1.1	Esta consultoría tiene por objeto apoyar al Poder Judicial de Paraguay en el fortalecimiento del programa curricular de la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura a través la intervención de las instituciones implicadas para lograr la complementariedad de los distintos Centros de capacitación del Sistema de Justicia.

# II.	ACTIVIDADES DE LA CONSULTORIA – ALCANCE DE LOS SERVICIOS

  - Las actividades a desarrollar por una Entidad Especializada, Firma Consultora y/o equipo de consultores individuales se relacionan con el diseño, aprobación e implementación  del programa curricular de la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura, lo que incluye:

Para propósitos de MAPEP se desarrollarían las siguientes actividades:

- Reuniones de coordinación interinstitucional de la Escuela Judicial con los otros Centros de capacitación del Sistema Judicial y los órganos de coordinación política y de ejecución del Programa de Fortalecimiento del sistema de Justicia para la elaboración de un Convenio que regule el ajuste de los contenidos programáticos de los cursos de la Escuela Judicial y los otros centros de capacitación del sector justicia.

- Apoyo a la Escuela Judicial, tomando en consideración el Convenio, en el ajuste del modelo educativo de capacitación mixta (virtual y presencial), planificando las cargas docentes y discentes, proponiendo un sistema de créditos, colaborando en la asignación de locales y reformas menores, en el nombramiento de responsables, elaboración del Reglamento interno y de las Programaciones del Plan.

Para propósitos de la Operación de Préstamo se desarrollarían las siguientes actividades:

- Elaboración del Sistema Integral de Capacitación del Sistema Judicial.

- Elaboración del Plan Operativo de Capacitación de la Escuela Judicial.

- Propuestas de ajustes al programa curricular de la Escuela Judicial del  CM incluyendo especialmente temas de género, ambientales, indígenas, de no discriminación y éticos.

- Apoyo a la Escuela Judicial en la elaboración del estudio económico del modelo.

- Diseño de seminarios, cursos y talleres de transmisión de las competencias y los conocimientos acordados en el Convenio de forma que las actividades comprendidas en el Plan formen parte de los acuerdos institucionales.

- Organización operativa procurando que la capacitación no interfiera con el normal desarrollo de las actividades de los discentes.

- Certificación de las actividades de capacitación de forma que las mismas puedan ser presentadas ante el CM  y otras instituciones de Justicia para los procesos de selección de las instituciones del sector justicia.

- Apoyo a la realización de eventos de difusión y encuentros de presentación sobre el nuevo programa curricular de la Escuela Judicial.

- Apoyo al diseño y producción de materiales pedagógicos, mejoramiento de la red de capacitadores y cursos de capacitación en destrezas especiales.

# III.	RESULTADOS O PRODUCTOS ESPERADOS DE LA CONSULTORIA

  - La consultoría entregará los siguientes productos, de acuerdo con las especificaciones detalladas en la Sección II (actividades de la consultoría – alcance de los servicios):

Como resultado de la MAPEP se obtendrían los siguientes productos:

- Actas y resúmenes de las reuniones de coordinación y difusión con informes en éstas últimas de las encuestas de percepción realizadas al final de los eventos.

- Modelo educativo de capacitación mixta (virtual y presencial ajustado)

Como resultado de la Operación de Préstamo  se obtendrían los siguientes productos:

- Plan Integral de capacitación de las instituciones de capacitación del sistema judicial (EJ, CIEJ, CCMP).

- Informe de las acciones en medios de comunicación.

- Plan operativo de capacitación de la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura  incluyendo el costo de las actividades, las cargas docentes y discentes, sistema de créditos, asignación de locales,  nombramiento de responsables,  Reglamento interno, y Programaciones del Plan.

- X cursos de capacitación ejecutados.

- Identificación de fortalezas y debilidades de la implementación de los nuevos procesos de formación

- Recomendaciones para la continuación de la implementación de los nuevos procesos de formación de la Escuela Judicial

# IV.	OPORTUNIDAD DE LOS SERVICIOS

  - El Consejo de la Magistratura y la Escuela Judicial requieren disponer del servicio en funcionamiento y entregado  dentro del periodo de 48 meses a partir de la contratación de la consultoría.

  - La consultoría desarrollará el siguiente cronograma de actividades:

| Actividad | Periodo de Ejecución |
| --- | --- |
| Contratación de consultoría |  |
| Apoyo al fortalecimiento del programa curricular de la Escuela Judicial del CM. | 48 meses |

  - La dedicación de trabajo de horas/hombre de consultoría será de  27 meses para consultor nacional y 7,5 meses para consultor internacional.

V.	PERFIL BASICO DE EXPERIENCIA PARA POTENCIALES PROVEEDORES

  - Entidades especializadas (Centros Académicos, Universidades, Fundaciones, etc.), firmas consultoras y/o equipos de consultores individuales integrados por especialistas en capacitación y fortalecimiento de recursos humanos del sector público de justicia y no menos de cinco años en apoyo a programas de desarrollo institucional de entidades del Sector Público.

# VI.	PLAZO Y LUGAR DE LA CONSULTORIA

  - La duración estimada de la consultoría es de 48 meses.

  - El lugar de la consultoría es la ciudad de Asunción (Paraguay), sin perjuicio de que, por razón de su objeto, sea preciso prever desplazamientos en el interior del país.

# VII.	COORDINACION, SUPERVISION E INFORMES

  - La consultoría contratada deberá coordinar sus actividades con el Coordinador General de la Unidad Ejecutora del Consejo de la Magistratura (UECM).

  - La consultoría contratada será supervisada por el equipo contraparte designado por el Consejo de la Magistratura.

  - La consultoría contratada será responsable de la elaboración y presentación oportuna al Coordinador General de la UECM de los trabajos e informes citados en el punto III (Resultados o productos esperados de la consultoría) en los plazos estipulados.

# VIII.	MONTO DEL CONTRATO

  - El contrato tendrá un valor de noventa y nueve mil dólares de los Estados Unidos de América ( US$ 99.000).

| Presupuesto (valores expresados en us $). | MONTO | TOTAL |
| --- | --- | --- |
| MAPEP: Consultoría nacional elaboración modelo educativo virtual/presencial horas/persona 7 meses x US$ 2.000 Consultoría nacional para elaboración convenio consensuado (incluyendo apoyo logístico) horas/persona 3 meses x US$2.000 Firma consultora para la implementación del programa curricular de la Escuela Judicial del CM. PRESTAMO: Consultoría nacional elaboración Sistema Integral de capacitación horas/persona 2 meses x US$ 2.000 Consultoría nacional elaboración modelo educativo virtual/presencial horas/persona 1,5 meses x US$ 2.000 Consultoría nacional apoyo ejecución plan de capacitación (ejecución de cursos, capacitación de capacitadores), horas/persona 24 meses x US$ 2.000 Consultoría internacional apoyo ejecución plan de capacitación (ejecución de cursos, capacitación de capacitadores) horas/persona 4 meses x US$ 6.000 | 20.000 79.000 | 20.000 79.000 |
| TOTAL | 99.000 | 99.000 |

El Programa prevé una asignación de US $12.000 para eventos de difusión y US $67.000 para financiar el desarrollo de los cursos y acciones de capacitación previstos en este componente del Programa. Esta partida presupuestaria será manejada por al Unidad Ejecutora del Programa, que ejecutará directamente esta partida.

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA JUDICIAL

PARAGUAY

(PR-0146)

TERMINOS DE REFERENCIA

| SUBPROGRAMA 2: | REFUERZO DE LA INDEPENDENCIA Y APOYO A LA CARRERA JUDICIAL. |
| --- | --- |
| COMPONENTE 2.3: | CONSEJO DE LA MAGISTRATURA |
| ACTIVIDAD 2.3.3: | Sistema de Gestión Académica de la Escuela Judicial |

I.	OBJETIVO DE LA CONSULTORIA

1.1	Este proyecto tendrá por objeto y alcance el desarrollo de un sistema informático que abarque todo el proceso administrativo que se inicia con la inscripción de los alumnos a los cursos de la Escuela Judicial, contando con un registro de ausencias, retrasos, permisos, llegadas tardías, desinscripciones; además, contemplará todo el proceso académico registrando las calificaciones obtenidas en cada una de las asignaturas, la participación en capacitaciones continuas, seminarios de actualización, foros de debate sobre temas puntuales, etc.

# II.	ACTIVIDADES DE LA CONSULTORIA – ALCANCE DE LOS SERVICIOS

  - Las actividades a desarrollar por la, Firma Consultora se relacionan con el desarrollo e implantación del Sistema de Gestión Académica.

  - Se licitará un proyecto para la Construcción de un Sistema de Gestión Académica. Este proyecto tendrá por objeto y alcance el desarrollo de un sistema informático que abarque todo el proceso administrativo que se inicia con la inscripción de los alumnos a los cursos de la Escuela Judicial, contando con un registro de ausencias, retrasos, permisos, llegadas tardías, desinscripciones; además, contemplará todo el proceso académico registrando las calificaciones obtenidas en cada una de las asignaturas, la participación en capacitaciones continuas, seminarios de actualización, foros de debate sobre temas puntuales, etc. De esta forma, se dispondrá de información histórica de la dedicación y los resultados obtenidos por quienes hayan pasado por la Escuela Judicial que podrá ser utilizada de manera objetiva en el proceso de evaluación de candidatos para la composición de ternas.

# III.	RESULTADOS O PRODUCTOS ESPERADOS DE LA CONSULTORIA

  - La consultoría deberá comprometerse a realizar y entregar como parte de su proyecto como mínimo lo siguiente:

Diseño funcional: deberá constar de los siguientes dos elementos:

- Especificación del comportamiento de la aplicación: se recurrirá a una notación estándar para describir el comportamiento esperado de la aplicación. Se detallará en forma de Casos de Uso el conjunto de requisitos identificados en la aplicación.

- Especificación de la interfaz de la aplicación: se recurrirá al uso de un StoryBoard, se identificarán todas las pantallas, el flujo entre cada una de las pantallas y los campos a incluir indicando sus validaciones (formatos, carácter obligatorio o no, etc.)

Plan de pruebas: teniendo en cuenta el diseño funcional, se entregará un plan de pruebas realizado conforme al comportamiento esperado de la aplicación, identificado en los casos de uso y el StoryBoard.

Diseño técnico: deberá contener como mínimo:

Modelo estático de la aplicación: diagrama y documentación de todas las clases que componen la aplicación.

Modelo dinámico de la aplicación: diagramas de objetos y diagramas de colaboración, estos últimos demostrarán cada uno de los casos de uso de la aplicación.

Modelo de datos, en sus tres niveles: modelo conceptual (diagrama entidad-relación de la aplicación), modelo lógico (diagrama de todas las tablas de la aplicación), y modelo físico (caracterización de cada una de las tablas según los detalles del gestor relacional).

Diagrama de componentes del sistema: mapa general de despliegue del sistema.

Código fuente: se entregará todo el código fuente desarrollado como parte de la aplicación o que se haya utilizado en la construcción de la misma (librerías de uso público por ejemplo). El código fuente estará debidamente comentado; y en caso de que se prevean entregas múltiples se utilizará una herramienta de control de versiones para facilitar el seguimiento de las entregas realizadas. Las entregas de código deberán estar organizadas en paquetes.

Documentación previa a la puesta en producción: serán imprescindibles los siguientes documentos:

Manual de instalación de la aplicación, que deberá detallar todos los pasos necesarios para conseguir poner en marcha la aplicación. En particular, deberá contener todas las instrucciones necesarias para la creación y configuración de la base de datos, y de todos aquellos otros elementos necesarios para la aplicación (cuando aplique).

Manual de explotación: contendrá todos los procedimientos para conseguir el ajuste de rendimiento de la aplicación, así como los procedimientos que aseguren el funcionamiento continuado de la misma (políticas de borrado de datos antiguos, procedimiento de copia de seguridad y de restauración de la información, procedimiento de reinstalación de la aplicación, etc.)

Manual de usuario: para cada perfil de usuario se generará un manual con la información necesaria para que los usuarios de dicho perfil realicen sus actividades. El manual de usuario no sustituye a la capacitación del mismo, pero tiene que servir tanto como manual de iniciación para nuevos usuarios como de manual de referencia para usuarios experimentados.

  - Los oferentes deberán entregar una planificación detallada de todas las tareas del proyecto, que incluya una serie de hitos que permitan realizar el seguimiento del proyecto, así como determinar explícitamente el camino crítico del mismo. En dicha planificación deberán incluirse claramente todos aquellos aspectos (o hitos condicionantes) que no dependen del oferente sino de terceros, señalando con claridad de quién dependen y qué impacto podría tener en el proyecto que no su cumpliesen las fechas previstas de dichos hitos.

  - La planificación deberá incluir también el plan detallado de implementación de los desarrollos realizados. Este plan es especialmente importante puesto que fijará fechas y exigirá recursos no controlados por el oferente (usuarios finales, responsables de explotación, unidades técnicas, etc.), tanto en el caso de implantaciones piloto como de implantaciones generales.

# IV.	OPORTUNIDAD DE LOS SERVICIOS

  - La consultoría desarrollará el siguiente cronograma de actividades:

| Actividad | Periodo de Ejecución |
| --- | --- |
| Contratación de consultoría |  |
| Potenciación Sistemas de Gestión Operativa del CM. | 20 meses/hombre |

V.	PERFIL BASICO DE EXPERIENCIA PARA POTENCIALES PROVEEDORES

5.1	En las propuestas que se reciban, deberá constar claramente la composición del equipo de trabajo que el oferente vaya a asignar al proyecto, con mención explícita de los perfiles seleccionados, sus tareas y sus horas estimadas de participación en el proyecto, así como el precio hora aplicado por cada uno de dichos perfiles. No obstante, el proyecto se entenderá contratado en la modalidad de proyecto cerrado, por lo que el adjudicatario será responsable del mismo y asumirá todas las desviaciones que le sean imputables dentro del precio global de su oferta.

# VI.	PLAZO Y LUGAR DE LA CONSULTORIA

  - El esfuerzo equivalente necesario para la ejecución de este proyecto se estima en 20 meses hombre de consultor nacional.

  - El lugar de la consultoría es la ciudad de Asunción (Paraguay), sin perjuicio de que, por razón de su objeto, sea preciso prever desplazamientos en el interior del país.

# VII.	COORDINACION, SUPERVISION E INFORMES

  - La consultoría contratada deberá coordinar sus actividades con el Coordinador General de la Unidad Ejecutora del Consejo de la Magistratura (UECM).

  - La consultoría contratada será supervisada por el equipo contraparte designado por el Consejo de la Magistratura.

  - La consultoría contratada será responsable de la elaboración y presentación oportuna al Coordinador General de la UECM de los trabajos e informes citados en el punto III (Resultados o productos esperados de la consultoría) en los plazos estipulados.

# VIII.	MONTO DEL CONTRATO

  - El contrato tendrá un valor de noventa ya nueve mil dólares de los Estados Unidos de América ( US$ 41.000).

| Presupuesto (valores expresados en us $). | MONTO | TOTAL |
| --- | --- | --- |
| Firma consultora para el desarrollo e implementación del sistema de Gestión Operativa de el CM. El presupuesto máximo de licitación para la contratación de este proyecto es de 41.000 USD. | 41.000 | 41.000 |
| TOTAL | 41.000 | 41.000 |