Resolución DE-68/07

CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 1880/BL-PR

entre la

REPÚBLICA DEL PARAGUAY

y el

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

###### Programa Escuela Viva II

4 de abril de 2008

LEG/SGO/CSC/IDBDOCS: 991906

# CONTRATO DE PRÉSTAMO

ESTIPULACIONES ESPECIALES

INTRODUCCIÓN

Partes, Objeto, Elementos Integrantes y Organismo Ejecutor

1.	PARTES Y OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATO celebrado el día 4 de abril de 2008 entre la REPÚBLICA DEL PARAGUAY, en adelante denominada el “Prestatario”, y el BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO, en adelante denominado el “Banco”, para financiar la ejecución de un programa dirigido a mejorar las oportunidades de acceso, permanencia y culminación de la Educación Escolar Básica con calidad, especialmente en las poblaciones de las áreas más vulnerables del país, denominado “Programa Escuela Viva II”, en adelante el “Programa”. En el Anexo, se detallan los aspectos más relevantes del Programa.

2.	ELEMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO Y REFERENCIA A LAS NORMAS GENERALES

(a)	Este Contrato está integrado por estas Estipulaciones Especiales, las Normas Generales y el Anexo, que se agregan. Si alguna disposición de las Estipulaciones Especiales o del Anexo no guardare consonancia o estuviere en contradicción con las Normas Generales, prevalecerá lo previsto en las Estipulaciones Especiales o en el Anexo respectivo. Cuando existiere falta de consonancia o contradicción entre disposiciones de las Estipulaciones Especiales o del Anexo, prevalecerá el principio de que la disposición específica prima sobre la general.

(b)	En las Normas Generales, se establecen en detalle las disposiciones de procedimiento relativas a la aplicación de las cláusulas sobre amortización, intereses, comisión de crédito, inspección y vigilancia, desembolsos, así como otras disposiciones relacionadas con la ejecución del Programa. Las Normas Generales incluyen también definiciones de carácter general.

- ORGANISMO EJECUTOR

Las partes convienen en que la ejecución del Programa y la utilización de los recursos del Financiamiento del Banco serán llevadas a cabo por el Prestatario por intermedio del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), el que para los fines de este Contrato será denominado indistintamente “Prestatario”, “Organismo Ejecutor” o “MEC”.

## CAPÍTULO I

Costo y Financiamiento

CLÁUSULA 1.01.	Costo del Programa. El costo total del Programa se estima en el equivalente de cuarenta y nueve millones quinientos mil dólares de los Estados Unidos de América (US$49.500.000). Salvo que en este Contrato se exprese lo contrario, en adelante el término “dólares” significa la moneda de curso legal en los Estados Unidos de América.

CLÁUSULA 1.02.	Monto del Financiamiento. (a) En los términos de este Contrato, el Banco se compromete a otorgar al Prestatario, y éste acepta, un financiamiento, en adelante denominado el “Financiamiento”, hasta por una suma de cuarenta y cinco millones de dólares (US$45.000.000), que se integrará de la siguiente manera:

(i)	hasta la suma de treinta y seis millones de dólares (US$36.000.000) con cargo a los recursos de la Facilidad Unimonetaria del Capital Ordinario del Banco, en adelante denominado el “Financiamiento del Capital Ordinario”; y

(ii)	hasta la suma de nueve millones de dólares (US$9.000.000) con cargo a los recursos del Fondo para Operaciones Especiales, en adelante denominado el “Financiamiento del Fondo para Operaciones Especiales”.

(b)	Las cantidades que se desembolsen con cargo al Financiamiento constituirán el “Préstamo”.

CLÁUSULA 1.03.	Recursos adicionales. El monto de los recursos adicionales que, de conformidad con el Artículo 6.04 de las Normas Generales, el Prestatario se compromete a aportar oportunamente para la completa e ininterrumpida ejecución del Programa, se estima en el equivalente de cuatro millones quinientos mil dólares (US$4.500.000), sin que esta estimación implique limitación o reducción de la obligación del Prestatario de conformidad con dicho Artículo. Los recursos adicionales se destinarán a financiar los gastos elegibles según las categorías de la Sección II del Anexo. Para computar la equivalencia en dólares, se seguirá la regla señalada en el inciso (b) del Artículo 3.06 de las Normas Generales.

CLÁUSULA 1.04.	Tasa de cambio.	A los efectos de este Contrato:

(a)	El inciso (b) del Artículo 3.06 de las Normas Generales leerá así:

“(b)	(i) Con el fin de determinar la equivalencia en dólares de un gasto que se efectúe en Guaraníes con recursos del Financiamiento, se aplicará el mismo tipo de cambio utilizado para la conversión a Guaraníes de los fondos desembolsados en dólares, siguiendo la regla señalada en el inciso (a) del presente Artículo; (ii) para determinar la equivalencia en dólares de un gasto que se efectúe en Guaraníes con recursos de la contrapartida local se aplicará el tipo de cambio: (1) indicado en el subinciso anterior cuando el gasto se relacione con una adquisición o contratación con cargo en parte a recursos del Financiamiento y en parte a recursos del aporte local; o (2) del primer día hábil del mes de la fecha del pago en que se efectúe el gasto cuando la adquisición o contratación sea con cargo exclusivamente a la contrapartida local.”

(b)	Se agrega un inciso (c) al Artículo 3.06 de las Normas Generales que leerá así:

“(c)	Para los efectos del inciso (b) anterior, se entiende que la fecha de pago del gasto es aquélla en la que el Prestatario, el Organismo Ejecutor, o cualquier otra persona natural o jurídica a quien se le haya delegado la facultad de efectuar gastos, efectúe los pagos respectivos en favor del contratista o proveedor.”

CAPÍTULO II

Amortización, Intereses, Inspección y Vigilancia y Comisión de Crédito

CLÁUSULA 2.01.	Amortización.  (a)	El Préstamo será amortizado por el Prestatario de acuerdo con lo previsto en el Artículo 3.01 de las Normas Generales.

(b)	Financiamiento del Capital Ordinario. La primera cuota de amortización de la porción del Financiamiento desembolsada con cargo al Financiamiento del Capital Ordinario se pagará en la primera fecha en que deba efectuarse el pago de intereses luego de transcurridos setenta y dos (72) meses contados a partir de la fecha de vigencia del presente Contrato, y la última, el día 15 de marzo de 2038.

(c)	Financiamiento del Fondo para Operaciones Especiales. La porción del Financiamiento desembolsada con cargo al Financiamiento del Fondo para Operaciones Especiales será amortizada por el Prestatario mediante un único pago que deberá efectuarse el 15 de marzo de 2048.

CLÁUSULA 2.02.	Intereses. El Prestatario pagará intereses sobre los recursos del Préstamo de la siguiente manera:

(a)	Financiamiento del Capital Ordinario. El Prestatario pagará intereses sobre los saldos deudores diarios de la porción del Financiamiento desembolsada con cargo al Financiamiento del Capital Ordinario a una tasa que se determinará de conformidad con lo estipulado en el Artículo 3.04 (a) de las Normas Generales para un préstamo de la Facilidad Unimonetaria con tasa de interés ajustable. El Banco notificará al Prestatario, tan pronto como sea posible después de su determinación, acerca de la tasa de interés aplicable durante cada semestre.

(b)	Financiamiento del Fondo para Operaciones Especiales. El Prestatario pagará intereses sobre los saldos deudores diarios de la porción del Financiamiento desembolsada con cargo al Financiamiento del Fondo para Operaciones Especiales a la tasa establecida en el Artículo 3.04 (b) de las Normas Generales.

(c)	Los intereses se pagarán al Banco semestralmente los días quince (15) de los meses de marzo y septiembre de cada año, comenzando en el primero de dichos días que ocurra después de la entrada en vigencia del presente Contrato.

CLÁUSULA 2.03.	Recursos para inspección y vigilancia generales. El Prestatario no deberá cubrir gastos del Banco por concepto de inspección y vigilancia generales, salvo que, en relación con el Financiamiento del Capital Ordinario, el Banco establezca lo contrario, como consecuencia de su revisión semestral de cargos financieros aplicables a sus operaciones financiadas con recursos de la Facilidad Unimonetaria del Capital Ordinario y notifique al Prestatario al respecto. En dicho caso, el Prestatario deberá pagar directamente al Banco el monto correspondiente, en dólares, durante el período de desembolso y en las fechas previstas para el pago de intereses. En ningún caso podrá cobrarse por este concepto en un semestre determinado más de lo que resulte de aplicar el 1% al monto del Financiamiento del Capital Ordinario, dividido por el número de semestres comprendido en el plazo original de desembolsos.

CLÁUSULA 2.04.	Comisión de crédito. Financiamiento del Capital Ordinario. El Prestatario pagará al Banco, sobre el saldo no desembolsado del Financiamiento del Capital Ordinario, una Comisión de Crédito del 0,25% por año, de acuerdo con las disposiciones del Artículo 3.02 de las Normas Generales.  Este porcentaje podrá ser modificado semestralmente por el Banco, sin que, en ningún caso, pueda exceder el porcentaje previsto en el mencionado Artículo.

CAPÍTULO III

Desembolsos

CLÁUSULA 3.01.	Monedas de los desembolsos y uso de fondos. (a) El monto del Financiamiento se desembolsará en dólares, con cargo a los recursos de la Facilidad Unimonetaria de los recursos del Capital Ordinario del Banco en lo concerniente al Financiamiento del Capital Ordinario, y con cargo a los recursos del Fondo para Operaciones Especiales, en lo concerniente al Financiamiento del Fondo para Operaciones Especiales.

(b)	Los recursos del Financiamiento sólo podrán ser utilizados para el pago de obras, bienes y servicios relacionados así como servicios de consultoría del Programa, de conformidad con lo establecido en las Cláusulas 4.01 y 4.02 de estas Estipulaciones Especiales.

CLÁUSULA 3.02.	Disponibilidad de moneda para los desembolsos. (a) No obstante lo dispuesto en las Cláusulas 1.02(a) y 3.01(a) de estas Estipulaciones Especiales, si el Banco no tuviese acceso a la Moneda Única pactada para realizar cualquier desembolso en la forma establecida en el Artículo 4.04 de las Normas Generales, el Banco, en consulta con el Prestatario, efectuará el desembolso en otra Moneda Única de su elección. El Banco podrá continuar efectuando los desembolsos en la Moneda Única de su elección mientras continúe la falta de acceso a la Moneda Única pactada.

(b)	Si de conformidad con lo señalado en el literal (a) de esta Cláusula 3.02, el Banco realizara desembolsos en una Moneda Única distinta a la Moneda Única pactada, los cargos financieros para el Financiamiento del Capital Ordinario serán los que correspondan a la Moneda Única desembolsada, mientras que los cargos financieros para el Financiamiento del Fondo para Operaciones Especiales no se modificarán.

CLÁUSULA 3.03.	Condiciones especiales previas al anticipo inicial de recursos (“Anticipo”). El desembolso del anticipo de los recursos del Financiamiento previsto en la Cláusula 3.05(a) de estas Estipulaciones Especiales estará condicionado a que, además de las condiciones previas estipuladas en el Artículo 4.01 de las Normas Generales, en lo que correspondan, el Prestatario cumpla en poner en vigencia el Manual Operativo del Programa, de conformidad con las normas vigentes del Prestatario, el cual deberá contener la planificación específica de las diversas actividades y su vinculación con los resultados intermedios y finales previstos del Programa.

CLÁUSULA 3.04.	Condiciones especiales previas al primer desembolso de los tramos.  El primer desembolso del Financiamiento en función de resultados posterior al desembolso del Anticipo que trata la Cláusula 3.03 de estas Estipulaciones Especiales, estará sujeto a que el Organismo Ejecutor cumpla, a satisfacción del Banco, las siguientes condiciones:

(a)	la presentación de un informe que acredite la conclusión del plan de acción orientado al fortalecimiento institucional de la Unidad Coordinadora del Programa (“UCP”);

(b)	la presentación de un informe que acredite el funcionamiento del sistema de seguimiento y evaluación de los resultados del Programa;

(c)	la selección y contratación de los servicios de consultoría independiente que realizará la verificación del logro de los resultados que desencadenan los desembolsos del Programa (Evaluación de Desempeño), de conformidad con los términos de referencia acordados con el Banco; y

(d)	la selección y contratación de la firma que se encargará de realizar la auditoría financiera y operativa del Programa prevista en la Cláusula 5.02 de estas Estipulaciones Especiales, ello no obstante lo dispuesto en el Artículo 4.01 (e) de las Normas Generales.

CLÁUSULA 3.05.	Modalidad de desembolso del Anticipo. (a) Una vez que se hayan cumplido las condiciones establecidas en la Cláusula 3.03 de estas Estipulaciones Especiales, el Prestatario podrá solicitar un anticipo de los recursos del Financiamiento de hasta el equivalente de nueve millones de dólares (US$9.000.000) para financiar acciones necesarias para la generación de los resultados previstos en el Programa. El monto del Anticipo desembolsado al Prestatario será deducido en partes iguales de los montos de los desembolsos previstos para cada tramo del Financiamiento.

(b)	En la oportunidad del desembolso del Anticipo del Préstamo, el Banco descontará una suma equivalente de hasta tres millones de dólares (US$3.000.000) más los respectivos intereses y comisiones correspondiente al monto adeudado por el Prestatario por concepto del Préstamo 1879/OC-PR que será reintegrada a la Línea de Crédito No. FAPEP/004-PR.

(c)	En el caso en que, una vez efectuado el Anticipo descrito en el párrafo (a) anterior, el Prestatario opte por cancelar los saldos no utilizados del Financiamiento, los montos efectivamente desembolsados y adeudados por el Prestatario, así como los intereses y demás gastos financieros aplicables al presente Contrato, deberán ser reintegrados al Banco mediante un pago único a realizarse dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha en que el Prestatario solicitó la cancelación de los saldos no utilizados del Financiamiento.

CLÁUSULA 3.06.	Desembolsos por tramos de Financiamiento y cumplimiento de resultados.

(a)	Durante el plazo de desembolso del Programa, el Banco desembolsará los recursos del Financiamiento en cinco (5) tramos sucesivos. Como condición previa a cada desembolso, el Banco deberá verificar:

(i)	el cumplimiento de las metas de resultado para cada tramo previstas en los literales siguientes; y

(ii)	la elegibilidad de los gastos efectuados por el Prestatario para alcanzar los resultados, de acuerdo al listado de gastos elegibles que obra en la Sección II del Anexo. La verificación de los resultados y de la elegibilidad de los gastos será realizada por los servicios de consultoría independiente encargados de realizar la Evaluación de Desempeño, conforme lo establecido en la Cláusula 5.03 de estas Estipulaciones Especiales y homologada por el Banco.

(b)	Los montos previstos en los incisos (c) a (g) de ésta Cláusula correspondientes a cada tramo de desembolso son referenciales e incluyen la deducción del Anticipo previsto en la Cláusula 3.05 (a) de estas Estipulaciones Especiales. Si los gastos elegibles efectuados por el Prestatario para alcanzar las metas de resultados acordadas son menores que los gastos originalmente estimados, el Banco podrá transferir los fondos sobrantes a los desembolsos correspondientes de los tramos siguientes, salvo los fondos sobrantes en el último tramo. Después de la verificación del cumplimiento y el desembolso de los gastos elegibles correspondientes al último tramo, los fondos sobrantes del Financiamiento no desembolsados serán cancelados. Si el monto de los gastos elegibles efectuados por el Prestatario para alcanzar las metas de resultados acordadas son mayores que los gastos originalmente estimados, el Banco no desembolsará cantidad adicional a la acordada para el tramo correspondiente. Sin embargo, el Prestatario podrá solicitar que dichos gastos sean reconocidos e imputados a la cantidad acordada para el desembolso correspondiente al tramo siguiente del Programa.

(c)	Desembolso correspondiente al primer tramo de financiamiento: el Prestatario, por intermedio del Organismo Ejecutor, podrá solicitar un desembolso neto de hasta el equivalente de doce millones de dólares (US$12.000.000) para el reembolso de gastos elegibles dirigidos a la consecución de los objetivos del Programa y siempre y cuando se cumplan las siguientes metas por resultado:

(i)	La implementación de proyectos de mejoramiento educativo en un mínimo de 10 escuelas urbanas focalizadas;

(ii)	La especialización en didácticas con enfoque bilingüe de un mínimo de 300 docentes de las escuelas urbanas focalizadas;

(iii)	La evaluación terminada de los proyectos de acceso del tercer ciclo en un mínimo de 4 áreas educativas de escuelas rurales;

(iv)	La ejecución en escuelas indígenas de un mínimo de 10 proyectos comunitarios interculturales;

(v)	La adjudicación del proyecto de obra de la nueva sede del MEC; y

(vi)	La presentación de los resultados de la auditoría de la base de datos del Sistema Informático de Procesamiento de Estadísticas Continua (SIPEC).

(d)	Desembolso correspondiente al segundo tramo de financiamiento: el Prestatario, por intermedio del Organismo Ejecutor, podrá solicitar un desembolso neto de hasta el equivalente de seis millones de dólares (US$6.000.000), más los fondos restantes del tramo anterior en caso de haberlos, para el reembolso de gastos elegibles dirigidos a la consecución de los objetivos del Programa y siempre y cuando se cumplan las siguientes metas por resultado:

(i)	La implementación de proyectos de mejoramiento educativo en un mínimo de 50 escuelas urbanas focalizadas;

(ii)	La instalación de los Equipos de Gestión Escolar (EGE) en un mínimo de 500 escuelas rurales de expansión;

(iii)	La implementación de Proyectos Educativos Institucionales (PEI) por un mínimo de 750 escuelas rurales de consolidación que cuentan con (EGE);

(iv)	La distribución de material educativo básico en un mínimo de 260 escuelas indígenas; y

(v)	La implementación de Proyectos de Mejoramiento de las Condiciones de Aprendizaje en un mínimo de 400 escuelas rurales.

(e)	Desembolso correspondiente al tercer tramo de financiamiento: el Prestatario, por intermedio del Organismo Ejecutor, podrá solicitar un desembolso neto de hasta el equivalente de siete millones de dólares (US$7.000.000), más los fondos restantes del tramo anterior en caso de haberlos, para el reembolso de gastos elegibles dirigidos a la consecución de los objetivos del Programa y siempre y cuando se cumplan las siguientes metas por resultado:

(i)	La implementación de Proyectos Educativos Institucionales (PEI) en un mínimo de 1.000 escuelas rurales de consolidación que cuentan con EGE;

(ii)	La integración de los planes de mejoramiento curricular a los PEI en un mínimo de 140 escuelas centro de Áreas Rurales;

(iii)	La adecuación del currículo y programas de Educación Básica de un mínimo de 15 grupos étnicos a su contexto cultural;

(iv)	La implementación de proyectos áulicos con enfoque bilingüe en el tercer ciclo en un mínimo de 140 áreas educativas de escuelas rurales de consolidación;

(v)	La evaluación terminada de los proyectos de acceso del tercer ciclo en un mínimo de 100 áreas educativas de escuelas rurales;

(vi)	El mejoramiento de un mínimo de 40 espacios educativos de escuelas indígenas;

(vii)	La finalización y entrega de la nueva sede del MEC; y

(viii)	La conclusión de la etapa de rediseño del SIPEC.

(f)	Desembolso correspondiente al cuarto tramo de financiamiento: El Prestatario, por intermedio del Organismo Ejecutor, podrá solicitar un desembolso neto de hasta el equivalente de nueve millones de dólares (US$9.000.000), más los fondos restantes del tramo anterior en caso de haberlos, para el reembolso de gastos elegibles dirigidos a la consecución de los objetivos del Programa y siempre y cuando se cumplan las siguientes metas por resultado:

(i)	La matriculación en el tercer ciclo de la Educación Básica en las 260 escuelas urbanas focalizadas de un mínimo de 38.000 alumnos/as;

(ii)	La matriculación en las escuelas indígenas de un mínimo de 18.000 niños/as en primero y segundo ciclos de Educación Básica;

(iii)	La implementación de proyectos de mejoramiento educativo en un mínimo de 260 escuelas urbanas focalizadas;

- La implementación de cursos de nivelación de aprendizaje (de sobre-edad) en el primer y segundo ciclos en un mínimo de 1.150 escuelas;

(v)	La instalación de los EGE en un mínimo de 1.700 escuelas rurales de expansión;

(vi)	La regularización de un mínimo de 700 docentes del primer y segundo ciclos de las escuelas indígenas;

(vii)	La especialización en didácticas con enfoque bilingüe de un mínimo de 1.400 docentes de las escuelas urbanas focalizadas;

(viii)	La selección y capacitación de coordinadores pedagógicos para el primer y segundo ciclos en un mínimo de 230 áreas educativas de las escuelas rurales de expansión; y

(ix)	La ejecución en escuelas indígenas de un mínimo de 50 proyectos comunitarios interculturales.

(g)	Desembolso correspondiente al quinto tramo de financiamiento: el Organismo Ejecutor podrá solicitar un desembolso neto de hasta el equivalente de dos millones de dólares (US$2.000.000), más los fondos restantes del tramo anterior en caso de haberlos, para el reembolso de gastos elegibles dirigidos a la consecución de las siguientes metas por resultado:

(i)	Una tasa de graduación en sexto grado en las 260 escuelas urbanas de al menos 80%;

(ii)	Una tasa de graduación en noveno grado en las 260 escuelas urbanas de al menos 43%;

(iii)	Una tasa de sobre-edad en el primer y segundo ciclos de la Educación Básica en las 260 escuelas urbanas focalizadas de un máximo de 8%;

(iv)	Una tasa de graduación en sexto grado en las 2.700 escuelas rurales beneficiadas de al menos 67%;

(v)	Una tasa de graduación en noveno grado en las 1.000 escuelas centro de áreas rurales beneficiadas de al menos 25%;

(vi)	Una tasa de sobre-edad en el primer y segundo ciclos de la Educación Básica en las 1.000 escuelas rurales de consolidación de un máximo de 19%;

(vii)	Una tasa de graduación en sexto grado en las 300 escuelas indígenas beneficiadas de al menos 40%;

- Un puntaje de los alumnos en las pruebas SNEPE en sexto grado en las 260 escuelas urbanas focalizadas de, al menos, 50,8 puntos en comunicación y de al menos 49,2 puntos en matemática;

(ix)	Un puntaje de los alumnos en las pruebas SNEPE en sexto grado en las 2.700 escuelas rurales beneficiadas de al menos 50,1 puntos en comunicación y de, al menos, 52,5 puntos en matemática;

(x)	Una tasa neta de escolarización del tercer ciclo de la Educación Básica en la población de la zona rural de al menos 44%; y

(xi)	La implementación del SIPEC.

CLÁUSULA 3.07.	Plazo para desembolsos.  El plazo para finalizar los desembolsos de los recursos del Financiamiento será de sesenta y seis (66) meses contados a partir de la vigencia del presente Contrato.

CAPÍTULO IV

Ejecución del Programa

CLÁUSULA 4.01.	Gastos Elegibles. El Financiamiento del Banco se destinará a reembolsar al Prestatario los gastos elegibles para cada tramo de desembolsos, según las categorías establecidas en la Sección II del Anexo.

CLÁUSULA 4.02.	Adquisiciones.  (a) Adquisición de obras, bienes y servicios relacionados. La adquisición de obras,  bienes y servicios relacionados indicados en la lista de gastos elegibles mencionada en la Cláusula 4.01 anterior, se realizará de acuerdo a las normas, procedimientos y leyes de la República del Paraguay, siempre y cuando ellas sean compatibles con los principios de competencia, economía, transparencia y publicidad, igualdad, eficiencia y debido proceso, tal como se describen en más detalle en el documento GN-2278-3, modificado por el documento GN-2278-4, cuyo texto el Organismo Ejecutor declara conocer. No obstante lo anterior, no se establecerán:

(i)	restricciones relacionadas con el origen o nacionalidad a la participación de personas físicas o jurídicas ni a la adquisición de bienes;

(ii)	porcentajes de bienes o servicios de origen local que deban ser incluidos como requisito obligatorio en los documentos de licitación; y

(iii)	márgenes de preferencia que no hubiesen sido previamente acordados con el Banco.

(b)	Selección  y contratación de consultores. Excepto en el caso previsto en el inciso siguiente, la selección y contratación de consultores  relacionados indicados en la lista de gastos elegibles mencionada en la Cláusula 4.01 anterior, se realizará de acuerdo a las normas, procedimientos y leyes de la República del Paraguay, siempre y cuando ellas sean compatibles con los principios de competencia, economía, transparencia y publicidad, igualdad, eficiencia y debido proceso, tal como se describen en más detalle en el documento GN-2278-3, modificado por el documento GN-2278-4, cuyo texto el Organismo Ejecutor declara conocer.

(c)	Selección y contratación de los consultores independientes de evaluación de desempeño. El Prestatario acuerda que para la selección y contratación de los consultores independientes para la realización de la Evaluación de Desempeño del Programa a que se refiere la Cláusula 5.03 de este Contrato, el Organismo Ejecutor aplicará el método de Selección Basada en la Calidad, de conformidad con los procedimientos establecidos en el Documento GN-2350-7 (“Políticas para la selección y contratación de consultores financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo”), de julio de 2006, en adelante denominado las “Políticas de Consultores”, que el Organismo Ejecutor declara conocer. La revisión de la selección y contratación de los servicios de consultoría para la realización de la Evaluación de Desempeño del Programa, será efectuada en forma ex ante.

CLÁUSULA 4.03.	Mantenimiento.  El Organismo Ejecutor se compromete a que las obras y bienes cuyo costo haya sido reembolsado con recursos del Financiamiento sean mantenidos adecuadamente de acuerdo con normas técnicas generalmente aceptadas.

CAPÍTULO V

Registros, Inspecciones e Informes

CLÁUSULA 5.01.	Registros, inspecciones e informes.  (a)	El Prestatario se compromete a que por sí o mediante el Organismo Ejecutor se lleven los registros, se permitan las inspecciones y se suministren los informes y estados financieros, de conformidad con las disposiciones establecidas en el Capítulo VII de las Normas Generales. Para satisfacer los requerimientos de los auditores externos o de otras revisiones que eventualmente requiera el Banco, el Organismo Ejecutor mantendrá los antecedentes y documentación de respaldo de las solicitudes de desembolso adecuadamente archivados y con referencias cruzadas a las solicitudes presentadas al Banco.

(b)	A los efectos del Programa, el Organismo Ejecutor deberá recoger, archivar y mantener actualizados durante por lo menos tres años siguientes a la finalización de la ejecución del Programa un registro actualizado y continuo de la información de los indicadores de resultados del Programa, con el fin de permitir que: (i) el Banco prepare el Informe de Terminación del Programa (PCR); y (ii) el Banco realice una evaluación ex-post del Programa, si lo considerara adecuado.

CLÁUSULA 5.02.	Auditoría financiera y operativa. (a)  A los fines establecidos en el Artículo 7.03 de las Normas Generales, los estados financieros del Programa deberán ser acompañados por un dictamen emitido por una firma de auditores independiente. La selección y contratación de la firma auditora independiente deberá ser realizada por el Organismo Ejecutor de conformidad con lo establecido en el Documento AF-200, que el Organismo Ejecutor declara conocer. La contratación de la firma auditora independiente deberá ser realizada previo al primer desembolso en función de resultados o por lo menos 90 días antes del cierre del primer año fiscal de ejecución del Proyecto, lo que ocurra primero.

(b)	La auditoría de que trata esta Cláusula será efectuada de acuerdo con los términos de referencia previamente acordados con el Banco y con los requerimientos de las políticas y los procedimientos del Banco sobre auditorías establecidos en los Documentos AF-100 y AF-300, que el Organismo Ejecutor declara conocer.

(c)	El Organismo Ejecutor deberá presentar los siguientes informes preparados por la firma auditora mencionada en el inciso (a):

(i)	dentro de los 120 días siguientes al cierre de cada año fiscal, los estados financieros auditados del Programa; y

(ii)	conjuntamente con las solicitudes de desembolso de cada tramo, un informe intermedio de auditoría externa que contenga una certificación de los auditores externos sobre (a) el grado de seguimiento a los procedimientos de desembolsos y de adquisiciones y contrataciones por el Organismo Ejecutor, incluyendo el cumplimiento de los procedimientos de adquisiciones establecidos en la legislación nacional; y (b) la elegibilidad y validez de los gastos de conformidad con los criterios establecidos en el Manual Operativo del Programa. La certificación incluirá expresamente que tales gastos están  vinculados con los indicadores de resultados definidos para cada uno de los tramos de desembolsos.

(d)	Los costos de la auditoría financiera y operativa indicadas en la presente Cláusula serán financiados con recursos del Financiamiento.

(e)	En el supuesto que las auditorías financieras y operativas identifiquen observaciones sobre el reconocimiento en el Programa de un gasto relacionado con el anticipo de que trata la Cláusula 3.05 de este Contrato, que no resulte elegible, de existir una diferencia entre el desembolso efectuado y los gastos verificados, el Banco descontará el valor de dicho gasto del Financiamiento, exigiéndole al Prestatario la restitución inmediata de las sumas desembolsadas para financiar dichos gastos inelegibles, más los intereses y demás cargos financieros correspondientes o lo substraerá del primer tramo.

CLÁUSULA 5.03.	Evaluación de Desempeño. (a) A los fines establecidos en la Cláusula 3.06, la solicitud de desembolso de fondos para cada tramo -no así la solicitud para el desembolso del Anticipo- deberá ser acompañada por un informe de Evaluación de Desempeño sobre el cumplimiento de los respectivos resultados buscados por el Programa preparado por consultores independientes. La selección y contratación de los servicios de consultoría independiente para llevar a cabo dicha evaluación deberá ser realizada por el Organismo Ejecutor de acuerdo a lo establecido en las Políticas de Consultores, conforme se establece en la Cláusula 4.02(c) de estas Estipulaciones Especiales y como condición previa al desembolso del primer tramo del Financiamiento. Los consultores seleccionados deberán contar con demostrada capacidad de levantamiento de información de campo y análisis de base de datos, así como con una amplia experiencia en el análisis económico y técnico de proyectos en el sector público, de preferencia en el área educativa.

(b)	Los consultores mencionados en el inciso (a) anterior, como parte de la Evaluación de Desempeño, deberán desarrollar específicamente las siguientes actividades: (i) examinar y evaluar la calidad de los datos del sistema de seguimiento en el Organismo Ejecutor; (ii) analizar la exactitud, confiabilidad, pertinencia y validez de los datos utilizados para expresar los resultados; (iii) determinar el grado de cumplimiento de las metas específicas establecidas; y (iv) recomendar al Banco la procedencia o no del desembolso solicitado.

(c)	Los costos de la Evaluación de Desempeño serán financiados con recursos del Financiamiento.

CAPÍTULO VI

Disposiciones Varias

CLÁUSULA 6.01.	Vigencia del Contrato.  (a) Las partes dejan constancia que la vigencia de este Contrato se inicia en la fecha en que, de acuerdo con las normas de la República del Paraguay, adquiera plena validez jurídica. El Prestatario se obliga a notificar por escrito al Banco dicha fecha de entrada en vigencia, acompañando la documentación que así lo acredite.

(b)	Si en el plazo de un (1) año contado a partir de la firma del presente Contrato, éste  no hubiere entrado en vigencia, todas las disposiciones, ofertas y expectativas de derecho en él contenidas se reputarán inexistentes para todos los efectos legales sin necesidad de notificaciones y, por lo tanto, no habrá lugar a responsabilidad para ninguna de las partes.

CLÁUSULA 6.02.	Terminación. El pago total del Préstamo y de los intereses y comisiones dará por concluido este Contrato y todas las obligaciones que de él se deriven.

CLÁUSULA 6.03.	Validez. Los derechos y obligaciones establecidos en este Contrato son válidos y exigibles, de conformidad con los términos en él convenidos, sin relación a legislación de país determinado.

CLÁUSULA 6.04.	Modificaciones Contractuales.	Las disposiciones de este Contrato podrán ser modificadas por acuerdo debidamente escrito firmado por los representantes autorizados de ambas partes.

CLÁUSULA 6.05.	Comunicaciones. Todos los avisos, solicitudes, comunicaciones o notificaciones que las partes deban dirigirse en virtud de este Contrato, se efectuarán por escrito y se considerarán realizados desde el momento en que el documento correspondiente se entregue al destinatario en la respectiva dirección que enseguida se anota, a menos que las partes acuerden por escrito de otra manera:

Del Prestatario:

Dirección postal:

Ministerio de Hacienda

Chile No. 128

Asunción, Paraguay

Facsímil: (595-21) 448-283

Para asuntos relacionados con el servicio del Préstamo

Dirección postal:

Ministerio de Hacienda

Subsecretaría de Estado de Administración Financiera

Dirección General de Crédito y Deuda Pública

Chile No. 128

Asunción, Paraguay

Facsímil: (595-21) 493641

Para asuntos relacionados con la ejecución del Programa

Dirección postal:

Ministerio de Educación y Cultura

Chile No. 849

Asunción, Paraguay

Facsímil: (595-21) 450-014/15

Del Banco:

Dirección postal:

Banco Interamericano de Desarrollo

1300 New York Avenue, N.W.

Washington, D.C.  20577

EE.UU.

#### Facsímil: (1-202) 623-3096

## CAPÍTULO VII

Arbitraje

CLÁUSULA 7.01.	Cláusula compromisoria. Para la solución de toda controversia que se derive del presente Contrato y que no se resuelva por acuerdo entre las partes, éstas se someten incondicional e irrevocablemente al procedimiento y fallo del Tribunal de Arbitraje a que se refiere el Capítulo IX de las Normas Generales.

EN FE DE LO CUAL, el Prestatario y el Banco, actuando cada uno por medio de su representante autorizado, firman el presente Contrato en dos (2) ejemplares de igual tenor en Miami, Florida, Estados Unidos de América, el día arriba indicado.

| REPÚBLICA DEL PARAGUAY (f) _____________________________ César Barreto Otazú Ministro de Hacienda | BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (f) _____________________________ Luis Alberto Moreno Presidente |
| --- | --- |