LEG/SGO/CSC/IDBDOCS: 992286

ANEXO

EL PROGRAMA

Programa Escuela Viva II

- I.	Objetivos y Descripción

- 1.01	El objetivo del Programa es mejorar las oportunidades de acceso, permanencia y culminación de la Educación Escolar Básica (EEB) con calidad, especialmente de las poblaciones localizadas en los sectores más vulnerables del país. Los objetivos específicos son: (i) disminuir la disparidad existente en la EEB entre grupos de ingresos y zona rural y urbana; (ii) aumentar la cobertura en la EEB en las escuelas urbanas marginales, rurales e indígenas; (iii) disminuir la sobre-edad y aumentar las tasas de graduación en las escuelas de EEB rurales y urbanas que atienden a población pobre; (iv) mejorar el nivel de aprendizaje y logro académico de los alumnos/as de EEB; (v) fortalecer institucionalmente el Ministerio de Educación y Cultura (MEC); y (vi) consolidar el proceso de articulación de padres/madres, comunidades y docentes en la gestión escolar de la EEB.

1.02	El Programa logrará estos objetivos a través de estrategias nacionales de mejoramiento y por medio de intervenciones directas en aproximadamente 2.700 escuelas rurales, 260 escuelas urbanas-marginales y cerca de 300 instituciones educativas en zonas indígenas. Los indicadores de resultados han sido planteados explícitamente desde una perspectiva de equidad como criterio para priorizar las inversiones y acciones del Programa. Su foco es discriminar positivamente a escuelas que atienden a una población pobre que está recibiendo una educación también empobrecida (bajos aprendizajes, repitencia, sobre-edad y deserción), fortaleciéndolas, principalmente, en su capacidad pedagógica y de gestión.

- Indicadores seleccionados

1.03	La tabla 1 resume los objetivos del Programa, su conexión con objetivos de desarrollo educativo a mediano y largo plazo y los indicadores de resultados finales de la operación.

Tabla 1: Síntesis de los objetivos de mediano y largo plazo y de los resultados esperados

| Objetivos de mediano y largo plazo |  | #### Objetivos del Programa |  | Indicadores de resultado del Programa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Mejorar la eficiencia, la calidad y la equidad de la educación básica –EEB- (1o a 9o grados) Indicadores: - Aumento en las tasas de graduación de EEB - Aumento en los logros académicos de los alumnos de EEB - Aumento en las tasas de asistencia a la EEB en los quintiles más pobres (1 y 2) | General: Mejorar el acceso, permanencia y culminación de la educación escolar básica con calidad, especialmente en las poblaciones localizadas en los sectores más vulnerables de país Específicos: Eficiencia interna: - Aumentar la graduación en la EEB rural y urbana (que atiende a población pobre) - Disminución de la sobre-edad desde 1 o a 6 o grado Aprendizaje: - Mejorar la calidad de la EEB Cobertura: - Aumento de la cobertura de la educación básica Institucionalidad: - Fortalecer institucionalmente el MEC - Aumentar la participación de padres, comunidades y docentes en la gestión escolar de la EEB |  | Eficiencia Interna: - Tasa de graduación en 6º y 9º grado de EEB, en las escuelas urbanas focalizadas, las escuelas rurales beneficiarias y las escuelas indígenas - Tasa de sobre-edad del 1º y 2º ciclo de EEB en las escuelas urbanas focalizadas y en las escuelas rurales beneficiarias por el Programa Calidad: - Puntaje de los alumnos en las pruebas de SNEPE en lenguaje y matemática en 6o grado en las escuelas urbanas focalizadas y en las escuelas rurales beneficiadas por el Programa Cobertura: - Número de alumnos matriculados en 3er ciclo de EB en las 260 escuelas urbanas focalizadas - Tasa neta de escolarización del 3er ciclo de EEB en la población de la zona rural - Número de niños de 6 a 11 años matriculados en EEB en las escuelas indígenas del país Institucionalidad: - Nueva sede del MEC construida - % de escuelas urbanas y rurales con Equipos de Gestión (EGEs) funcionando |  |

1.04	Dada su naturaleza, la mayoría de los indicadores de resultado finales del Programa se lograrán mediante la interacción de diversas acciones (muchas de ellas conducentes a más de un resultado). En los párrafos que siguen se resaltan las actividades más importantes que conllevarán (no unívocamente) al logro de los objetivos del Programa en términos de eficiencia, calidad y cobertura y de fortalecimiento institucional del sector.

1.05	Mejora de la eficiencia interna de la educación básica: el Programa prevé, en la zona urbana, acciones de fortalecimiento de la capacidad de gestión de las escuelas (capacitación, materiales de apoyo, asistencia técnica y seguimiento); y el financiamiento (vía transferencia a las Asociaciones de Cooperación Escolar –ACEs–) de proyectos de mejoramiento escolar, en función de la problemática particular de cada institución, incluyendo recursos para mejorar las condiciones de aprendizaje y la construcción o refacción de aulas y equipamiento. En la zona rural, se apoyarán acciones de capacitación para el fortalecimiento o creación de condiciones adecuadas de gestión y se conformarán Equipos de Gestión Escolar (EGEs) en las escuelas beneficiarias; y se implementarán proyectos educativos institucionales por resultados (PEI), orientados a solucionar los problemas educativos detectados y diagnosticados por la comunidad y que incluyen estrategias de mejoramiento curricular planificadas conjuntamente entre el director y los docentes de la escuela. La problemática de sobre-edad, tanto en la zona rural como en la urbana, se enfrentará con la financiación de estrategias de nivelación de aprendizajes para el 1er y 2do ciclos diseñadas de manera participativa y de acuerdo con los problemas específicos de cada área escolar. En las escuelas indígenas, el Programa buscará mejorar las tasas de graduación del 6º grado, a través del desarrollo e implementación de un nuevo currículo, adaptado a las necesidades y contextos específicos de los 18 grupos étnicos del país; la producción de material educativo y textos; y la regularización (nivelación y titulación) de los docentes que trabajan en escuelas indígenas.

1.06	Mejora en la calidad de la educación básica: el Programa prevé realizar las siguientes actividades. En la zona urbana, capacitación a docentes y directivos con cursos de especialización en comunicación y matemática considerando el enfoque bilingüe y la promoción y apoyo a los Círculos de Aprendizaje (que reúnen supervisores y docentes de un área educativa especifica), que es la estrategia para otorgar acompañamiento a la labor docente en el aula y a sus tareas de planificación y evaluación. En la zona rural, se implementarán proyectos áulicos con enfoque bilingüe, con docentes pertenecientes al tercer ciclo en las escuelas centros de las áreas educativas rurales; se seleccionarán y capacitarán coordinadores pedagógicos capaces de diagnosticar las necesidades de capacitación, planificación, apoyo, monitoreo y evaluación que permitan a los docentes innovar en las estrategias de enseñanza en el aula y mejorar los resultados de aprendizajes de los niños/as y/o adolescentes; y dado que la calidad exige condiciones de infraestructura y equipamientos apropiadas para el aprendizaje, se financiarán proyectos de mejoramiento de las condiciones de aprendizaje (infraestructura, equipamiento, material didáctico, agua y otros) en escuelas rurales, transfiriendo recursos a las ACEs. El uso de los recursos solamente estará permitido en función de las necesidades detectadas y priorizadas participativamente.

1.07	Aumento de la cobertura de la EEB, tanto en las escuelas rurales como urbanas focalizadas: el Programa prevé implementar acciones que permitan que las áreas educativas cuenten con proyectos de acceso a favor de los adolescentes para el tercer ciclo. Para ello, las áreas educativas contarán con fondos a los efectos de enfrentar los gastos que demande el proyecto para superar las dificultades detectadas de acceso al tercer ciclo, según el diagnóstico realizado por parte de la escuela y la comunidad. En las escuelas indígenas, se implementarán proyectos comunitarios interculturales, diseñados sobre la base de un diagnóstico educativo del área, y consensuados con las comunidades, orientados a generar condiciones apropiadas para facilitar la permanencia de los niños/as o adolescentes en las escuelas indígenas. Lo anterior se complementará con la financiación de espacios educativos en las comunidades indígenas, lo que requiere acciones de construcción y rehabilitación de infraestructura y dotación, respetando siempre el contexto y la cultura de cada comunidad.

1.08	Fortalecimiento institucional del MEC: el Programa prevé la construcción de una nueva sede (la cual será entregada hacia el tercer año de ejecución de la operación); el fortalecimiento de la Dirección General de Educación Inicial y Escolar Básica (DGEIyEB) en su capacidad para la implementación del Programa; el fortalecimiento del Sistema Informático de Procesamiento de Estadística Continua (SIPEC); y la financiación de actividades de evaluación de la calidad educativa (SNEPE) y comunicación social de apoyo a la implementación del Programa.

1.09	En la sección V, Matriz de resultados finales e intermedios del Programa, se presentan los indicadores finales e intermedios en función de los objetivos a lograr y los tramos asociados a los desembolsos del Programa. También se describen todos los indicadores de la matriz con sus definiciones, fórmulas y fuentes.

II. 	Costo y Financiamiento

- Financiamiento elegible

2.01	El Programa financiará un conjunto de actividades y modalidades de intervención en las escuelas de EEB y en el MEC orientadas a conseguir los resultados intermedios y finales y los objetivos centrales de la operación. Los gastos elegibles a financiar serán:

- Asistencia técnica y pruebas del SNEPE: seguimiento y apoyo a las escuelas en la implementación del modelo de Escuela Viva, seguimiento y asistencia técnica a las escuelas y dependencias del MEC para disminuir la sobre-edad y aumentar la graduación y la asistencia escolar, asistencia técnica y capacitación para fortalecer las dependencias del MEC involucradas con la implementación del Programa, y actividades de evaluación realizadas por el SNEPE, entre otros.

- Consultorías: consultoría e investigaciones relacionadas con los objetivos del Programa.

- Formación y capacitación: capacitación de docentes, padres y directivos, seminarios y talleres en el marco del modelo de Escuela Viva, sensibilización y capacitación docente en sobre-edad, comunicación, matemática, bilingüismo, educación indígena, etc.

- Textos y materiales educativos: producción de material educativo, edición, compra y distribución de insumos pedagógicos, materiales didácticos, bibliotecas y textos.

- Fondos para proyectos de mejoramiento escolar: transferencia de recursos a las escuelas para proyectos de mejoramiento educativo y de atención de las necesidades específicas para lograr las metas del Programa, incluyendo proyectos de retención escolar (incentivos al estudio, transporte escolar, alimentación escolar, etc.).

- Infraestructura educativa: construcción, sustitución o remodelación de la infraestructura escolar de EEB y su equipamiento, y construcción de la nueva sede del MEC.

- Equipamiento y dotación educativa: equipamiento de las escuelas de EEB con mobiliario, equipamiento escolar, computadores y otra dotación y equipos necesarios para el aprendizaje; y equipamiento de la nueva sede del MEC.

- Comunicación Social: promoción y difusión del Programa en las escuelas y comunidades y a través de los diferentes medios de comunicación.

- Administración y Supervisión: monitoreo, auditoria, evaluación externa, de funcionamiento y equipo administrativo.

2.02	El costo total del Programa será de cuarenta y nueve millones quinientos mil dólares (US$49.500.000). El Banco financiará US$45.000.000 mientras que US$4.500.000 serán aportados por contrapartida local.  La modalidad de financiamiento será un Préstamo en Función de Resultados (PFR). La Tabla 2 resume los montos indicativos de los gastos elegibles.

Tabla 2: Gastos elegibles

| Tipo de Gasto | Montos Indicativos Estimados (millones de USD) | % del Total |
| --- | --- | --- |
| - Asistencia técnica y pruebas SNEPE | 7,3 | 15% |
| - Consultorías | 1,7 | 3% |
| - Formación y capacitación | 5,3 | 11% |
| - Textos y materiales educativos | 3,2 | 6% |
| - Fondos para proyectos de mejoramiento escolar | 14,9 | 30% |
| - Infraestructura educativa | 8,4 | 17% |
| - Equipamiento educativo | 3,3 | 7% |
| - Comunicación social | 1,6 | 3% |
| - Administración y supervisión | 3,8 | 8% |
| Total | 49,5 | 100% |
| BID | 45,0 | 91% |
| Local | 4,5 | 9% |

- III.	Ejecución

- Ejecución y administración del Programa

3.01	La responsabilidad técnica y operativa de coordinación del Programa estará a cargo del despacho del Viceministro de Educación quien lo ejecutará a través de la DGEIyEB. Para las actividades relacionadas con adquisiciones y administración financiera, se utilizará la experiencia y capacidad instalada en la actual Unidad Coordinadora del Programa (UCP) del Programa Escuela Viva I, la cual será ajustada a las nuevas necesidades y funciones. Esta Unidad actuará coordinadamente con la Dirección General de Administración y Finanzas del MEC. Se creará el Consejo Directivo del Programa Escuela Viva que será presidido por el Viceministerio de Educación y conformado por los directores generales del MEC involucrados en la ejecución del Programa y el/la coordinador/a de la UCP.

3.02	La responsabilidad de la coordinación general del Programa será de la DGEIyEB. El Coordinador Ejecutivo del Programa será el Director/a General de la DGEIyEB, quién involucrará activamente a otras dependencias del MEC, asignando la responsabilidad del cumplimiento de las metas propuestas bajo su respectiva área. En particular, y con miras a institucionalizar plenamente el Programa Escuela Viva en el MEC, la DGEIyEB se relacionará con los Directores y equipos técnicos de: (i) la Dirección de Formación Docente, en lo que respecta a las actividades de capacitación, actualización y formación inicial y en servicio con docentes, directivos y supervisores; (ii) la Dirección General de Desarrollo Educativo en lo que respecta a los temas curriculares, programas de estudio, orientaciones metodológicas para el docente, material educativo, bilingüismo y evaluación del aprendizaje de los alumnos/as (SNEPE); (iii) Comunicación Social, para coordinar acciones relativas a las campañas de sensibilización dirigidas a comunidades rurales, urbanas, indígenas y opinión pública en general como publicaciones que en general se desarrollen; (iv) la Dirección General de Planificación Educativa y Cultural a los efectos de las bases de datos y producción de información necesaria para planificar las distintas actividades del Programa y monitorear la marcha de la intervención; (v) la Dirección General de Supervisión Educativa para la planificación, ejecución, monitoreo y evaluación de la asistencia técnica y asesoramiento pedagógico a los equipos técnicos locales como a las escuelas; y la Dirección General de Recursos Humanos.

3.03	Las principales funciones de la DGEIyEB serán: (i) dirigir, coordinar y supervisar con las demás dependencias del MEC todas las actividades del Programa; (ii) preparar los planes anuales de trabajo para todas las acciones necesarias para el logro de los objetivos de la operación; (iii) preparar los términos de referencia para las actividades de consultoría especializada, asistencia técnica y seguimiento contempladas dentro de los gastos elegibles de la operación; (iv) preparar los informes técnicos periódicos sobre la marcha del Programa; (v) preparar y coordinar las reuniones periódicas del Consejo Directivo del Programa; y (vi) supervisar la marcha del sistema de seguimiento y evaluación de los resultados del Programa. El detalle de las funciones y responsabilidades de cada una de las unidades de línea del MEC y de la DGEIyEB y de las demás instancias responsables de la ejecución de la operación se presenta en el Manual Operativo del Programa (MO).

3.04	La UCP, adaptada a las nuevas funciones, será responsable de los procesos de elaboración y seguimiento del presupuesto, planificación financiera, tesorería, contabilidad, rendición de cuentas, monitoreo y seguimiento financiero del Programa, así como de las contrataciones y adquisiciones. Igualmente, la UCP administrará el sistema de seguimiento y evaluación de la ejecución de la presente operación. Siguiendo las recomendaciones realizadas por el Análisis Institucional (SECI) de la UCP, se fortalecerán las áreas de tesorería y contabilidad, con recursos de la Facilidad para Preparación y Ejecución de Proyectos (FAPEP) que acompaña el inicio de actividades del Programa. Para ello se contratarán especialistas en dichas áreas y se dotará a la UCP con equipos e instrumentos necesarios para el desempeño eficiente de sus tareas. Adicionalmente, se contratará un especialista administrativo que desde la Dirección General de Administración y Finanzas del MEC apoye los procesos vinculados a la presente operación.

### IV. 	Seguimiento y Evaluación

4.01	El sistema de seguimiento y evaluación de los resultados del Programa consistirá, entre otros, de la matriz de resultados finales e intermedios, la línea de base de los indicadores, la identificación de las fuentes de información, los flujos de información y las responsabilidades para recolectarla, la asignación del responsable dentro del MEC por el sistema, y los mecanismos de comunicación con la entidad externa responsable de verificación de los resultados del Programa.

4.02	La verificación del logro de los resultados que desencadenan los desembolsos del Programa (con excepción del anticipo inicial) se realizará por una firma externa e independiente de consultoría, o una entidad universitaria o de investigación con trayectoria técnica reconocida en el sector.

4.03	Se realizarán, además, auditorías externas de carácter financiero y operacional orientadas a asegurar que los recursos del Programa se han destinado a las categorías elegibles de gasto y según los procedimientos de adquisiciones acordados con el país.

4.04	Los informes justificativos y de verificación relacionados con los desembolsos, incluyendo toda la información estadística de soporte, quedarán disponibles para llevar a cabo una evaluación ex post del Programa, si el gobierno o el Banco lo consideraran necesario.

V.	Matriz de resultados finales e intermedios del Programa

# Indicadores de resultado final

### Objetivo 1:  Mejorar la eficiencia interna de la Educación Básica.

### Tasa de graduación del 6º y 9º grado de la EEB en las 260 escuelas urbanas focalizadas.

Definición:	Porcentaje de una cohorte de alumnos matriculados en el primer grado de estudio de la EEB en un año escolar dado, que aprueban el último grado de un ciclo de la EEB.

Fórmula:	Aprobados en 6º y 9º grado en las 260 escuelas urbanas focalizadas

en el año t+n							*100

Matriculados en 1º grado en las 260 escuelas urbanas focalizadas

en el año t.

## Fuente: 	MEC, DGPEC, SIEC.

## Tasa de sobre-edad del 1º y 2º Ciclo de la EEB en las 260 escuelas urbanas focalizadas.

Definición:	Porcentaje de alumnos matriculados en las 260 escuelas urbanas focalizadas con 2 años o más a la edad oficial establecida para el 1º y 2º Ciclo de la EEB.

Fórmula:	Número de alumnos matriculados para el 1º y 2º Ciclo de la EEB

en las 260 escuelas urbanas focalizadas con edad dos años mayor

a la oficial para cada grado 					*100

Matrícula del 1º y 2º Ciclo de la EEB en las 260 escuelas urbanas

focalizadas.

Fuente: 	MEC, DGPEC, SIEC.

Tasa de graduación del 6º grado de la EEB en las 2700 escuelas rurales beneficiadas.

Definición:	Porcentaje de una cohorte de alumnos matriculados en el primer grado de estudio de la EEB en un año escolar dado, que aprueban el último grado de un ciclo de la EEB.

Fórmula:	Aprobados en 6º grado en las 2700 escuelas rurales beneficiadas

en el año t+n							*100

Matriculados en 1º grado en las 2700 escuelas rurales beneficiadas

en el año t.

## Fuente: 	MEC, DGPEC, SIEC.

Tasa de graduación del 9º grado de la EEB en las 140 escuelas rurales beneficiadas.

Definición:	Porcentaje de una cohorte de alumnos matriculados en el primer grado de estudio de la EEB en un año escolar dado, que aprueban el último grado de un ciclo de la EEB.

Fórmula:	Aprobados en 9º grado en las 140 escuelas rurales beneficiarias

en el año t+n							*100

Matriculados en 1º grado en las 140 escuelas rurales beneficiarias

en el año t.

## Fuente: 	MEC, DGPEC, SIEC.

Tasa de sobre-edad del 1º y 2º Ciclo de la EEB en las 1000 escuelas rurales de consolidación.

Definición:	Porcentaje de alumnos matriculados en las 1.000 escuelas rurales de consolidación con 2 años o más a la edad oficial establecida para el 1º y 2º Ciclo de la EEB.

Fórmula:	Número de alumnos matriculados para el 1º y 2º Ciclo de la EEB

en las 1.000 escuelas rurales de consolidación con edad dos años

mayor a la oficial para cada grado 					*100

Matrícula del 1º y 2º Ciclo de la EEB en las 1.000 escuelas rurales

de consolidación.

Fuente: 	MEC, DGPEC, SIEC.

Tasa de graduación del 6º grado de la EEB en las 300 escuelas indígenas beneficiadas.

Definición:	Porcentaje de una cohorte de alumnos matriculados en el primer grado de estudio de la EEB en un año escolar dado, que aprueban el último grado de un ciclo de la EEB.

Fórmula:	Aprobados en 6º grado en las 300 escuelas indígenas beneficiarias

en el año t+n								*100

Matriculados en 1º grado en las 300 escuelas indígenas beneficiarias

en el año t.

## Fuente: 	MEC, DGPEC, SIEC.

## Objetivo 2: Mejorar la calidad de la EB.

Puntaje de los alumnos en las pruebas de SNEPE en comunicación/matemática en 6º grado en las 260 escuelas urbanas focalizadas.

Definición:	Promedio de los resultados de prueba SNEPE para el grado y especialidad correspondiente.

Fórmula:	Sumatoria de los resultados de la prueba SNEPE en comunicación/matemática en 6º grado en las 260 escuelas urbanas focalizadas.

Numero de alumnos que tomaron la prueba en las 260 escuelas urbanas focalizadas.

## Fuente: 	SNEPE.

Puntaje de los alumnos en las pruebas de SNEPE en comunicación/matemática en 6º grado en las 2700 escuelas rurales beneficiadas.

Definición:	Promedio de los resultados de prueba SNEPE para el grado y especialidad correspondiente.

Fórmula:	Sumatoria de los resultados de la prueba SNEPE en comunicación/matemática en 6º grado en las 2.700 escuelas rurales beneficiarias.

## Numero de alumnos que tomaron la prueba en las 2.700 escuelas rurales beneficiarias.

## Fuente: 	SNEPE.

## Objetivo 3: Aumento en la cobertura de la educación básica.

Alumnos/as matriculados en 3º Ciclo de la EEB en las 260 escuelas urbanas focalizadas.

Definición:	Número de alumnos/as matriculados en el 3º ciclo del EEB que asisten a las 260 escuelas urbanas focalizadas.

Fórmula:	Número de alumnos matriculados en 3º Ciclo de la EEB en las 260 escuelas urbanas focalizadas.

Fuente:	MEC, DGPEC, SIEC.

Tasa neta de escolarización del 3º Ciclo de EEB en la población de la zona rural.

Definición:	Porcentaje de la población en las edades especificadas para cada nivel que está matriculada en el nivel correspondiente para dichas edades.

Fórmula:	Número de alumnos matriculados en 3º ciclo en la zona

rural entre 12 y 14 años					* 100

Población total de 12 a 14 años en la zona rural.

Fuente:	MEC, DGPEC, SIEC.

### Niños/as matriculados en escuelas indígenas en 1º y 2º ciclo de EEB.

Definición:	Número de niños/as que están matriculados en escuelas indígenas en 1º y 2º ciclo de EEB.

Fórmula:	Suma total de niños/as matriculados las escuelas indígenas en 1er y 2do ciclo de EEB.

Fuente:	MEC, DGPEC, SIEC.

### Indicadores de resultado intermedios

Objetivo 1: Mejorar la eficiencia interna de la EEB.

### Escuelas urbanas focalizadas con proyectos de mejoramiento educativo implementados.

Definición:	Número de escuelas urbanas focalizadas que ha iniciado proyectos de mejoramiento educativo que apunten al desarrollo socio afectivo y cognitivo de los alumnos de modo de asegurar la permanencia de los mismos en el sistema educativo.

Fuente:	MEC, DGEIyEB.

Escuelas con cursos de nivelación de aprendizajes (sobre-edad) en 1º y 2º ciclo implementadas.

Definición: 	Número de escuelas en las zonas rurales y de escuelas urbanas focalizadas con cobertura para la población de sobre edad de todas las escuelas del área educativa con un aula de nivelación de sobre edad de primer ciclo y un aula de nivelación de sobre edad del segundo ciclo, instaladas y funcionando.

Fuente:	MEC, DGEIyEB.

Escuelas rurales de expansión con Equipos de Gestión (EGEs) instalados.

Definición: 	Número de escuelas rurales de expansión con EGEs instalados, es decir, que hayan definido planes de acción con corresponsabilidad por actor tendientes a mejorar aspectos que la comunidad identifica como problemas en función a los indicadores de resultados del Programa.

Fuente:	MEC, DGEIyEB.

Escuelas rurales de consolidación con Equipos de Gestión (EGEs) implementando un PEI.

Definición: 	Número de escuelas rurales escuelas de consolidación con EGEs implementando un Proyecto Educativo Institucional (PEI), es decir, que, por lo menos, el 50 % de las actividades cuya realización depende de compromisos asumidos en el plan de adquisiciones y /o contrataciones del mismo fijados en proyecto se han ejecutado.

Fuente:	MEC, DGEIyEB.

Escuelas centro de áreas rurales con planes de mejoramiento curricular integrados a PEI

Definición: 	Número de escuelas centro (escuela alrededor de la que se organizan las áreas educativas y de la cual dependen administrativa y pedagógicamente) de áreas rurales con planes de mejoramiento curricular (conjunto de acciones que el director planifica conjuntamente con los docentes del ciclo con el objeto de desarrollar estrategias pedagógicas a nivel institucional que permitan la consecución de los objetivos del proyecto curricular sustentado en la Reforma Educativa) orientadas al logro de los objetivos del PEI.

Fuente:	MEC, DGEIyEB.

### Grupos étnicos con currículo y programas de EEB adecuados a su contexto cultural.

Definición:	Número de grupos étnicos con curriculum validado, es decir, que el currículo nacional oficial ha pasado por un proceso participativo de revisión, ajustes y/o modificaciones y se ha realizado una experiencia piloto de implementación en las escuelas indígenas de las diferentes etnias.

Fuente:	MEC, DGEIyEB.

### Escuelas indígenas con material educativo básico distribuido.

Definición:	Número de escuelas indígena con materiales de apoyo educativo en las áreas curriculares de comunicación y medio natural y salud con contenidos étnicos, elaborados de manera participativa con la comunidad e implementados por docentes en el aula de los dos primeros ciclos de la EEB.

Fuente:	MEC, DGEIyEB.

Docentes del 1º y 2º ciclo de las escuelas indígenas regularizados.

Definición:	Docentes del 1º y 2º ciclo de las escuelas indígenas con formación inicial, formación continua y especialización en Educación Intercultural Bilingüe.

Fuente:	MEC, DGEIyEB.

Objetivo 2: Mejorar la calidad de la EEB.

Docentes de las escuelas urbanas focalizadas especializados en didácticas con enfoque bilingüe.

Definición:	Número de docentes de las escuelas focalizadas que asisten a cursos de especialización en las áreas de comunicación y matemática con enfoque bilingüe.

Fuente:	MEC, DGEIyEB.

Áreas educativas de escuelas rurales de consolidación cuyos docentes del 3º ciclo están implementando proyectos áulicos con enfoque bilingüe.

Definición:	Número de áreas educativas (conjunto de escuelas organizadas alrededor de una escuela centro y conformada por un numero de entre 4 y 12 escuelas asociadas que dependen administrativa y pedagógicamente de la primera) de escuelas rurales de consolidación cuyos docentes de 3º ciclo están realizando proyectos curriculares áulicos como una estrategia metodológica que se implementa a partir de una situación de aprendizaje significativo en el desarrollo de capacidades de los jóvenes para el logro de las competencias establecidas en el currículo, atendiendo el desarrollo de competencias lingüísticas en ambas lenguas oficiales.

Fuente:	MEC, DGEIyEB.

Áreas educativas de las escuelas rurales de expansión con coordinadores pedagógicos para el 1º y 2º ciclo seleccionados y capacitados.

Definición:	Número de áreas educativas (conjunto de escuelas organizadas alrededor de una escuela centro y conformada por un numero de entre 4 y 12 escuelas asociadas que dependen administrativa y pedagógicamente de la primera) de escuelas rurales de expansión con coordinadores pedagógicos seleccionados entre los docentes para organizar actividades de auto formación y animación de círculos de aprendizaje, que sean capaces de diagnosticar las necesidades de capacitación, planificar, asistir, monitorear y evaluar acciones que permitan a los docentes innovar en las estrategias de enseñanza, concretar el currículo en el aula, y mejorar los resultados de aprendizajes de los niños/as.

Fuente:	MEC, DGEIyEB.

Escuelas rurales implementando Proyectos de Mejoramiento de las Condiciones de Aprendizaje (PMCA).

Definición:	Número de escuelas rurales que implementan (por lo menos, el 50 % de las actividades cuya realización depende de compromisos asumidos en el plan de adquisiciones y /o contrataciones del mismo fijados en proyecto se ha ejecutado) PMCA, es decir, proyectos destinados a mejorar las condiciones físicas y de equipamiento básico de aprendizajes de los niños/as y se ejecutan con fondos transferidos a las Asociaciones de Cooperación Escolar (ACEs).

Fuente:	MEC, DGEIyEB.

Objetivo 3: Aumento en la cobertura de la EEB.

### Áreas educativas de escuelas rurales con proyectos de acceso (3º ciclo) evaluados.

Definición:	Número de áreas educativas (conjunto de escuelas organizadas alrededor de una escuela centro y conformada por un numero de entre 4 y 12 escuelas asociadas que dependen administrativa y pedagógicamente de la primera) de escuelas rurales con proyectos de acceso al 3º ciclo (conjunto de acciones que una comunidad perteneciente a un área educativa, acuerda colectivamente desarrollar en un tiempo determinado con metas a mediano y largo plazos para superar los problemas de acceso del tercer ciclo) evaluados, es decir, que el 100 % de las actividades fueron ejecutadas y con rendición de cuentas aprobadas.

Fuente:	MEC, DGEIyEB.

### Proyectos comunitarios interculturales en escuelas indígenas ejecutados.

Definición:	Número de proyectos comunitarios interculturales concluidos dentro del área educativa, que estén orientados a fortalecer la identidad del niño/a indígena, que favorezcan el acceso, la permanencia y la calidad educativa con identidad en las escuelas indígenas del área.

Fuente:	MEC, DGEIyEB.

### Espacios educativos de escuelas indígenas mejorados.

Definición:	Número de espacios educativos de escuelas indígenas mejorados y/o con construcción de aulas como también aquellos espacios identificados como importantes para el desarrollo de capacidades y transmisión de conocimientos tradicionales y que se adecuan al contexto natural y cultural de la comunidad.

Fuente:	MEC, DGEIyEB.

Fortalecimiento del MEC.

### Nueva sede del MEC

Definición:	Nueva sede del MEC adjudicada y entregada.

Fuente:	MEC, DGEIyEB.

Sistema Informático de Procesamiento de Estadística Continua (SIPEC).

Definición:	Fases: (i) Base de datos auditada: informe con los resultados de la auditoría de la base de datos que contenga diagnóstico y recomendaciones; (ii) Sistema SIPEC rediseñado; y (iii) Sistema SIPEC operando con el nuevo motor de base de datos, con los datos migrados y produciendo informes regularmente.

Fuente:	MEC, DGPEC.

Tabla 3: Matriz de Resultados Finales e Intermedios del Programa

| # Objetivos |  |  | Indicadores | Línea Base | Metas por tramos |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1º | 2º |  | 3º | 4º | 5º |
| ###### Indicadores de Resultado Final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo 1: Mejorar la eficiencia interna de la EEB |  | - Tasa de graduación en 6º y 9o grado en las 260 escuelas urbanas focalizadas - Tasa de sobre-edad del 1º y 2º ciclo de EEB en las 260 escuelas urbanas focalizadas - Tasa de graduación en 6º grado en las 2.700 escuelas rurales beneficiadas - Tasa de graduación en 9º grado en 1.000 escuelas centro de área rurales beneficiadas - Tasa de sobre-edad del 1º y 2º ciclo de EEB en las 1000 escuelas rurales de consolidación - Tasa de graduación en 6º grado en las 300 escuelas indígenas beneficiadas |  | 71/36% 11% 57% 15% 27% 25% |  |  |  |  |  | 80/43% 8% 67% 25% 19% 40% |
| Objetivo 2: Mejorar la calidad de la EEB |  | - Puntaje de los alumnos/as en las pruebas de SNEPE en comunicación y matemática en 6o grado en las 260 escuelas urbanas focalizadas - Puntaje de los alumnos/as en las pruebas de SNEPE en comunicación y matemática en 6 o grado en las 2700 escuelas rurales beneficiarias |  | 48,8/47,2 48,1/50,5 |  |  |  |  |  | 50,8/49,2 50,1/52,5 |
| Objetivo 3: Aumento en la cobertura de laEEB |  | - Alumnos/as matriculados en 3 o ciclo de EEB en las 260 escuelas urbanas focalizadas - Tasa neta de escolarización del 3 o ciclo de EEB en la población de la zona rural - Niños/as de 1º y 2º ciclo matriculados en escuelas indígenas |  | 32.100 39% 15.700 |  |  |  |  | 38.000 18.000 | 44% |
| ##### Indicadores Intermedios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo 1: Mejorar la eficiencia interna de la EEB | - Escuelas urbanas focalizadas con proyectos de mejoramiento educativo implementados |  |  |  | 10 | 50 |  |  | 260 |  |
|  | - Escuelas con cursos de nivelación de aprendizajes (sobre edad) en 1 o y 2 o Ciclo implementadas |  |  |  |  |  |  |  | 1.150 |  |
|  | - Escuelas rurales con Equipos de Gestión (EGE) instalados (en las escuelas de expansión) |  |  |  |  | 500 |  |  | 1.700 |  |
|  | - Escuelas rurales con Equipos de Gestión (EGE) implementando un PEI (en las escuelas de consolidación) |  |  |  |  | 750 | 1.000 |  |  |  |
|  | - Escuelas centro de áreas rurales con planes de mejoramiento curricular integrados a PEI |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  |
|  | - Grupos étnicos con currículo y programas de EEB adecuados a su contexto cultural |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |
|  | - Escuelas indígenas con material educativo básico distribuido |  |  |  |  | 260 |  |  |  |  |
|  | - Docentes del 1º y 2º ciclo de las escuelas indígenas regularizados |  |  |  |  |  |  |  | 700 |  |
| Objetivo 2: Mejorar la calidad de la EEB | - Docentes de las escuelas urbanas focalizadas especializados en didácticas con enfoque bilingüe |  |  |  | 300 |  |  |  | 1.400 |  |
|  | - Áreas educativas de escuelas rurales de consolidación cuyos docentes del 3 o ciclo están implementando proyectos aúlicos con enfoque bilingüe. |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  |
|  | - Áreas educativas de las escuelas rurales de expansión con coordinadores pedagógicos para el 1 o y 2 o ciclo seleccionados y capacitados |  |  |  |  |  |  |  | 230 |  |
|  | - Escuelas rurales implementando Proyectos de Mejoramiento de las Condiciones de Aprendizaje |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |
| Objetivo 3: Aumento de cobertura de la EEB | - Áreas educativas de escuelas rurales con proyectos de acceso (3 o ciclo) evaluados |  |  |  | 4 |  | 100 |  |  |  |
|  | - Proyectos comunitarios interculturales en escuelas indígenas ejecutados |  |  |  | 10 |  |  |  | 50 |  |
|  | - Espacios educativos de escuelas indígenas mejorados |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |
| Otros: Fortalecimiento del MEC | - Nueva sede del MEC |  |  |  | Obra Adjudicada |  | Obra Entregada |  |  |  |
|  | - Sistema Informático de Procesamiento de Estadística Continua (SIPEC) |  |  |  | Base datos audit. |  | SIPEC rediseñado |  |  | Implementado |

Incluye US$ 3Millones de la FAPEP PR-L1028.

Escuelas urbanas focalizadas: escuelas que son beneficiarias del Programa Escuela Viva II.

Escuelas rurales beneficiarias: escuelas que son beneficiarias del Programa Escuela Viva II.

Escuelas rurales de consolidación: escuelas que fueron beneficiarias del Programa Escuela Viva I y continuaron recibiendo beneficios en el presente Programa.

Escuelas indígenas beneficiarias: escuelas que son beneficiarias del Programa Escuela Viva II.

Escuelas rurales de expansión: nuevas escuelas beneficiarias del Programa Escuela Viva II, que no fueron beneficiados por el Programa Escuela Viva I.

Todos los datos de la línea de base son del 2005, excepto los del SNEPE (Objetivo 2) que son del 2006.