- Anexo III

- Términos de Referencia para la Contratación de los Profesionales de la UE

  - COORDINADOR TÉCNICO de ProGRAMA (CTP)

#### A.	Marco de Referencia

La República de Paraguay está finalizando la preparación del “Programa de Ciencia y Tecnología” (en adelante Programa PR-126) que será financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La ejecución del Programa estará a cargo del CONACYT.

El CONACYT está en proceso de fortalecer su estructura organizacional e instalar el “know how” para la operatividad del FONACYT (Fondo de Ciencia y Tecnología) mediante la ejecución del PR-126. Para ello se conformará la Unidad Ejecutora (UE) con el Presidente del CONACYT como Director Nacional del Proyecto (DNP) y el brazo operativo del CONACYT para ejecutar el Programa, coordinado y supervisado por el Secretario Ejecutivo del CONACYT (SECTI). El Director Nacional de la UE tendrá delegación del CONACYT para realizar la gerencia de todas las actividades necesarias para llevar a cabo la implementación del PR-126.

Estos Términos de Referencia tienen por objeto establecer las características y requisitos de la posición de “Coordinador Técnico de Programa (CTP) de la UE del PR-126”.

El profesional seleccionado será contratado inicialmente por la Facilidad para la Preparación y Ejecución  de  Proyectos (FAPEP) PR-L 1014 en la calidad de Consultor por un plazo de 12 meses, prorrogable a criterio del Contratante. Cuando el Préstamo del Programa PR-126 sea declarado elegible para recibir desembolsos del BID, a criterio del Contratante el profesional podrá ser contratado por el CONACYT con cargo al Programa PR-126, por un plazo de 24 meses, prorrogable siempre por períodos definidos.

El CTP será seleccionado de común acuerdo entre el CONACYT y el Banco. Será designado mediante Resolución del CONACYT, por comisionamiento o Concurso Nacional Público y se reportará directamente al Despacho del Presidente del CONACYT o la autoridad que este designe.

#### B.	Objetivo y alcance de los servicios

El objetivo de la actuación del CTP de la UE es en primera instancia asegurar la ejecución eficiente y oportuna de la FAPEP PR-L 1014 y posteriormente del Programa PR-126 como un todo, permitiendo que se puedan alcanzar los objetivos definidos, y que el Programa sea conducido con agilidad, eficiencia y transparencia, de acuerdo con la legislación paraguaya y las normas del Banco.

La ejecución de la FAPEP y del Programa deberán ser realizadas de conformidad con lo establecido en el Contrato de Préstamo y en el Plan Operativo del Programa, acordado entre el Gobierno y el Banco.

El CONACYT podrá modificar el Programas y las modalidades de ejecución, con la no-objeción del Banco, sin que eso represente alteración del objeto y/o alcance del Contrato con el CTP.

#### C.	Actividades – funciones a desempeñar

Las funciones del CTP de la UE serán la planificación, activación, coordinación, gerencia, supervisión, control y reporte de la ejecución del PR-126, específicamente:

- Ejercer el liderazgo de la coordinación y ejecución de la FAPEP PR-L1014 y posteriormente del Programa PR-0126, velando para que las acciones de las instituciones, universidades, personas y empresas participantes se desarrollen de forma consistente con los objetivos del Programa y sus diferentes componentes.

- Promover la firma de convenios entre los diferentes actores involucrados, coordinar la ejecución de las actividades entre los mismos.

- Establecer, y actualizar periódicamente el Plan de Trabajo detallado para la ejecución de las actividades, conteniendo: (i) el correspondiente cronograma físico-financiero; (ii) las precedencias y concurrencias de las actividades, siempre de común acuerdo con las instituciones y empresas participantes.

- Efectuar la gerencia de los componentes y de los especialistas y entidades contratados, lo que abarca: (i) ajustar los términos de referencia, (ii) promover los procesos de contratación, (iii) ejercer la supervisión técnica, (iv) aprobar, rechazar u observar los informes y productos presentados; (v) dar la conformidad a la liberación de los pagos contractuales.

- Supervisar la ejecución del PR-L 1014 y del PR-126.

- Solcitar la transferencia de los recursos correspondientes de conformidad con lo establecido en el Contrato de Préstamo, y los convenios y contratos suscritos, según corresponda.

- Mantener un control permanente del desarrollo del Programa, mediante la operación de un sistema de seguimiento que incluya cronogramas, cumplimiento de metas físicas, grado de efectividad de las acciones, evaluaciones de resultados, y control de la ejecución presupuestaria.

- Ejercer la gerencia de la propia UE, la coordinación y supervisión del trabajo de sus integrantes.

- Elaborar, con el apoyo de los profesionales de la UE, los Términos de Referencia para la contratación de las empresas consultoras: (i) administración y contabilidad del programa, (ii) evaluación de proyectos, (iii) supervisión de proyectos.

- Cooperar en todos los aspectos con el Auditor independiente.

- Reportar los avances y resultados del Programa, en conformidad con el esquema que se defina entre el Gobierno Nacional y el BID. En particular, coordinar la preparación y presentación al Banco de los Informes Técnicos Trimestrales e Informes Anuales de avance del Proyecto.

El CTP realizará la supervisión general de todo el Programa y contará con el apoyo de los especialistas para ejecutar las acciones de gerencia o supervisión de los componentes.

La delegación que el CTP de la UE recibirá del CONACYT no incluirá actos modificatorios de su propio contrato, ni del contrato del Auditor independiente.

El CTP de la UE será designado mediante Resolución del CONACYT, tendrá estabilidad funcional, y podrá ser sustituido en caso de falla grave en el desempeño de sus funciones, debidamente documentada, y con la concordancia previa del Banco. Se reportará directamente al Director Nacional del Programa.

#### D.	Productos y resultados de los servicios

El resultado de los servicios será evaluado, principalmente, en función del grado de cumplimiento de los objetivos y metas de cada componente y del PR-126 como un todo.

El CTP de la UE presentará los siguientes informes al CONACYT y al Banco:

- Informe Mensual de Actividades

- Informes Técnicos Trimestrales de Avance del Programa

- Informes Anuales

- Informe Final de cierre de fase

#### E.	Plazos y cronograma de ejecución

Los trabajos del CTP de la UE se extenderán a tiempo completo durante un período, hasta la conclusión del contrato y de la ejecución del Programa, y la presentación del Informe Final de cierre.

#### F.	Supervisión

El Director Nacional del Programa supervisará los servicios realizados por el CTP de la UE.

Los informes del Auditor independiente constituirán una fuente adicional de información para la evaluación periódica del trabajo del CTP de la UE.

#### G.	Perfil y experiencia profesional requerida

- Título Profesional en el área de Ingeniería, Administración de Empresas o Economía; con grado de maestría (deseable doctorado);

- Experiencia profesional de 10 años, como mínimo, de los cuales es preferible haber gerenciado proyectos, incluyendo proyectos financiados por organismos internacionales;

- Es deseable que posea formación en Gestión de la Calidad, Gestión Ambiental y Evaluación (de Proyectos o Educacional);

- Buen conocimiento del Sistema Nacional de Innovación de Paraguay (SNI);

- Buen conocimiento en la generación de Indicadores de Ciencia, Tecnología e Innovación;

- Haberse desempeñado en el sector académico (sea como docente, investigador y/o directivo);

- Haberse desempeñado en el sector productivo-empresarial (sea como empleado, asesor, consultor, etc.);

- Sólidos conocimientos en el área de gestión de la ciencia, tecnología e innovación;

- Buena capacidad de interrelación personal y de comunicación;

- Iniciativa y sentido de la responsabilidad;

- Capacidad de liderazgo y de trabajo en equipo; perfil de quien busca soluciones a los problemas;

- Ciudadano paraguayo o extranjero con residencia; en su defecto, compromiso de requerir residencia ante las autoridades; y

- Perfecto dominio del idioma Español, hablado y escrito.

- Deseable dominio del idioma Inglés, hablado y escrito.

#### H.	Remuneración y forma de pago

La remuneración mensual será establecida de común acuerdo entre el CTP y el CONACYT, durante las negociaciones previas a la contratación, en función de las calificaciones del profesional seleccionado y de las políticas y disponibilidades de recursos del Programa. Se deberá seguir las normas establecidas por el BID para el efecto.

  - DIRECTOR DE PROYECTOS DE INNOVACION E INVESTIGACION (I&D+I) (DPI)

#### A.	Marco de Referencia

La República de Paraguay está finalizando la preparación del  “Programa de Ciencia y Tecnología” (en adelante Programa PR-126) que será financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La ejecución del Programa estará a cargo del CONACYT.

El CONACYT está en proceso de fortalecer su estructura organizacional y constituir el FONACYT (Fondo de Ciencia y Tecnología) para la ejecución del PR-126. Esta estructura será la Unidad Ejecutora (UE) y el brazo operativo del CONACYT para ejecutar el Programa.

Estos Términos de Referencia tienen por objeto establecer las características y requisitos de la posición del “Director de Proyectos de Investigación e Innovación (I&D+I) (DPI)de la UE del PR-126”.

El profesional seleccionado será contratado inicialmente por la Facilidad para la Preparación y Ejecución  de  Proyectos (FAPEP) PR- L1014 del Programa en la calidad de Consultor por un plazo de 12 meses, prorrogable a criterio del Contratante. Cuando el Préstamo del Programa PR-126 sea declarado elegible para recibir desembolsos del BID, a criterio del Contratante el profesional podrá ser contratado por el CONACYT con cargo al Programa PR-126, por un plazo de 24 meses, prorrogable siempre por períodos definidos.

#### B.	Objetivo y alcance de los servicios

El objetivo de la actuación del DPI de la UE es asegurar la ejecución eficiente y oportuna del PR-L1014 y posteriormente del PR-126 en sus componentes vinculados a proyectos de investigación en universidades y centros de investigación y a proyectos de innovación en las empresas, permitiendo que se puedan alcanzar los objetivos definidos, y que el Programa sea conducido con agilidad, eficiencia y transparencia, de acuerdo con la legislación paraguaya y las normas del Banco.

La ejecución deberá ser realizada de conformidad con lo establecido en el Contrato de Préstamo y en el Plan Operativo del Programa, acordado entre el Gobierno y el Banco.

El CONACYT podrá modificar el Programas y las modalidades de ejecución, con la no-objeción del Banco, sin que eso represente alteración del objeto y/o alcance del Contrato con el DPI.

#### C.	Actividades – funciones a desempeñar

Las funciones del DPI de la UE serán la planificación, activación, coordinación, gerencia, supervisión, control y reporte de la ejecución del “Financiamiento a proyectos de investigación en universidades y centros de investigación” y del “Financiamiento parcial a proyectos piloto de innovación” para las empresas y Universidad-Empresa, específicamente:

- Ejercer el liderazgo de la coordinación y ejecución del componente de proyectos de investigación en universidades y centros de investigación y de proyectos de innovación en empresas, velando para que las acciones de los actores participantes se desarrollen de forma consistente con los objetivos del Programa y sus diferentes componentes.

- Promover la firma de convenios entre los diferentes actores involucrados, coordinar la ejecución de las actividades entre los mismos.

- Establecer, y actualizar periódicamente el Plan de Trabajo detallado para la ejecución del componente de proyectos de investigación e innovación, conteniendo: (i) el correspondiente cronograma físico-financiero; (ii) las precedencias y concurrencias de las actividades, siempre de común acuerdo con las instituciones y empresas participantes.

- Efectuar la gerencia del componente y de los especialistas y entidades contratados para tal efecto, lo que abarca: (i) ajustar los términos de referencia, (ii) promover los procesos de contratación, (iii) ejercer la supervisión técnica y administrativa de sus actividades, (iv) aprobar, rechazar u observar los informes y productos presentados; (v) dar la conformidad técnica para la liberación de los pagos contractuales.

- Supervisar la ejecución del componente de proyectos de investigación e innovación.

- Otorgar la conformidad para que el Coordinador Administrativo del Programa (CAP) ordene la transferencia de los recursos correspondientes de acuerdo con lo establecido en el Contrato de Préstamo, y los convenios y contratos suscritos, según corresponda para el componente de proyectos de investigación e innovación.

- Mantener un control permanente del desarrollo del componente de proyectos de investigación e innovación, mediante la operación de un sistema de seguimiento que incluya cronogramas, cumplimiento de metas físicas, grado de efectividad de las acciones, evaluaciones de resultados, y control de la ejecución presupuestaria.

- Elaborar para el componente de proyectos de investigación e innovación, con el apoyo de los profesionales de la UE y en especialmente con el CAP, los Términos de Referencia para la contratación de las empresas consultoras: (i) administración y contabilidad del programa, (ii) evaluación de proyectos, (iii) supervisión de proyectos.

- Cooperar en todos los aspectos con el Auditor independiente.

- Reportar los avances y resultados del componente de proyectos de investigación e innovación para empresas y Universidad-Empresa, en conformidad con el esquema que se defina entre el Gobierno Nacional y el BID. En particular, coordinar la preparación y presentación al Banco de los Informes Técnicos Trimestrales e Informes Anuales de avance del Proyecto.

El DPI será designado mediante Resolución del CONACYT, tendrá estabilidad funcional, y podrá ser sustituido en caso de falla grave en el desempeño de sus funciones, debidamente documentada, y con la concordancia previa del Banco. Se reportará directamente al CTP de la UE.

#### D.	Productos y resultados de los servicios

El resultado de los servicios será evaluado, principalmente, en función del grado de cumplimiento de los objetivos y metas del componente de proyectos de investigación e innovación para empresas.

El DPI presentará los siguientes informes al CTP de la UE:

- Informe Mensual de Actividades

- Informes Técnicos Trimestrales de Avance del Programa

- Informes Anuales

- Informe Final de cierre de fase

#### E.	Plazos y cronograma de ejecución

Los trabajos del DPI se extenderán a tiempo completo durante un período, hasta la conclusión del contrato y de la ejecución del Programa, y la presentación del Informe Final de cierre.

#### F.	Supervisión

El CTP de la UE supervisará los servicios realizados por el DPI.

Los informes del Auditor independiente constituirán una fuente adicional de información para la evaluación periódica del trabajo del DI de la UE.

#### G.	Perfil y experiencia profesional requerida

- Título Profesional en el área de Ingeniería, Administración de Empresas o Economía; con grado de maestría;

- Experiencia profesional de 7 años, como mínimo, de los cuales es preferible haber experiencia en el gerenciamiento de proyectos incluyendo proyectos financiados por organismos internacionales;

- Buen conocimiento del SNI paraguayo, tanto del sector empresarial, así como del sector académico y científico.

- Sólidos conocimientos en el área de gestión de la ciencia, tecnología e innovación;

- Buena capacidad de interrelación personal y de comunicación;

- Iniciativa y sentido de la responsabilidad;

- Capacidad de liderazgo y de trabajo en equipo; perfil de quien busca soluciones a los problemas;

- Ciudadano paraguayo o extranjero con residencia; en su defecto, compromiso de requerir residencia ante las autoridades; y

- Perfecto dominio del idioma Español, hablado y escrito.

- Deseable dominio del idioma Inglés, hablado y escrito.

#### H.	Remuneración y forma de pago

La remuneración mensual será establecida de común acuerdo entre el DGTI y el CONACYT, durante las negociaciones previas a la contratación, en función de las calificaciones del profesional seleccionado y de las políticas y disponibilidades de recursos del Programa. Se deberá seguir las normas establecidas por el BID para el efecto.

  - COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA (Cap)

#### A.	Marco de Referencia

La República de Paraguay está finalizando la preparación del “Programa de Ciencia y Tecnología” (en adelante Programa PR-126) que será financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La ejecución del Programa estará a cargo del CONACYT.

El CONACYT está en proceso de fortalecer su estructura organizacional y constituir el FONACYT (Fondo de Ciencia y Tecnología) para la ejecución del PR-126. Esta estructura será la Unidad Ejecutora (UE) y el brazo operativo del CONACYT para ejecutar el Programa.

Estos Términos de Referencia tienen por objeto establecer las características y requisitos de la posición de “Coordinador Administrativo del Programa de la UE del PR-126”.

El profesional seleccionado será contratado inicialmente por la Facilidad para la Preparación y Ejecución  de  Proyectos (FAPEP) PR-L1014 del Programa en la calidad de Consultor por un plazo de 12 meses, prorrogable a criterio del Contratante. Cuando el Préstamo del Programa PR-126 sea declarado elegible para recibir desembolsos del BID, a criterio del Contratante el profesional podrá ser contratado por el CONACYT con cargo al Programa PR-126, por un plazo de 24 meses, prorrogable siempre por períodos definidos.

#### B.	Objetivo y alcance de los servicios

El objetivo de la actuación del CAP es asegurar la ejecución eficiente y oportuna del PR-126 en sus componentes vinculados al fortalecimiento del SIN y seguimiento del Programa, permitiendo que se puedan alcanzar los objetivos definidos, y que el Programa sea conducido con agilidad, eficiencia y transparencia, de acuerdo con la legislación paraguaya y las normas del Banco.

La ejecución del Programa deberá ser realizada de conformidad con lo establecido en el Contrato de Préstamo y en el Plan Operativo del Programa, acordado entre el Gobierno y el Banco.

El CONACYT podrá modificar el Programas y las modalidades de ejecución, con la no-objeción del Banco, sin que eso represente alteración del objeto y/o alcance del Contrato con el CAP.

#### C.	Actividades – funciones a desempeñar

Las funciones serán la planificación, activación, coordinación, gerencia, supervisión, control y reporte de la ejecución presupuestaria del PR-L1014 y del PR-126, específicamente:

- Ejercer el liderazgo de la coordinación y ejecución administrativa y financiera, velando para que las acciones de los actores participantes se desarrollen de forma consistente con los objetivos del Programa y sus diferentes componentes.

- Establecer la firma de convenios entre los diferentes actores involucrados, coordinar la ejecución de las actividades entre los mismos, lo que abarca: (i) ajustar los términos de referencia, (ii) promover los procesos de contratación, (iii) ejercer la supervisión técnica y administrativa de sus actividades, (iv) aprobar, rechazar u observar los informes y productos presentados; (v) dar la conformidad a la liberación de los pagos contractuales.

- Establecer y actualizar periódicamente, junto con las DPI, la Dirección de Relaciones Interinstitucionales y la Dirección de Seguimiento y Evaluación, el Plan de Trabajo detallado para la ejecución de los componentes de cada dirección, conteniendo: (i) el correspondiente cronograma físico-financiero; (ii) las precedencias y concurrencias de las actividades, siempre de común acuerdo con las instituciones y empresas participantes.

- Ordenar la transferencia de los recursos correspondientes de conformidad con lo establecido en el Contrato de Préstamo, y los convenios y contratos suscritos, según corresponda para el componente de fortalecimiento y articulación del SIN.

- Mantener un control permanente del movimiento administrativo y financiero de las actividades del PR-126, mediante la operación de un sistema de seguimiento que incluya cronogramas, cumplimiento de metas físicas, grado de efectividad de las acciones, evaluaciones de resultados, y control de la ejecución presupuestaria.

- Realizar, en coordinación con CONACYT, la gerencia administrativa y financiera de los componentes: 1) proyectos de innovación para empresas y proyectos de investigación; 2) actividades de fortalecimiento para los Sistemas Nacionales de Ciencia, Tecnología e Innovación; y 3) formación de recursos humanos, velando por la observación de los procedimientos del Banco en materia de desembolsos, adquisiciones, contabilidad y documentación. Ser responsable solidario, junto con CONACYT, de la gestión financiera del Proyecto.

- Cooperar en todos los aspectos con el Auditor independiente.

- Reportar los avances y resultados de las actividades del PR-126, en conformidad con el esquema que se defina entre el Gobierno Nacional y el BID. En particular, coordinar la preparación y presentación al Banco de los Informes Técnico-Financieros Trimestrales e Informes Anuales de avance del Proyecto.

El CAP será designado mediante resolución del CONACYT, tendrá estabilidad funcional, y podrá ser sustituido en caso de falla grave en el desempeño de sus funciones, debidamente documentada, y con la concordancia previa del Banco. Se reportará directamente al Director Nacional de Programa.

#### D.	Productos y resultados de los servicios

El resultado de los servicios será evaluado, principalmente, en función del grado de cumplimiento de los objetivos y metas del componente de fortalecimiento y articulación del SNI del PR-126.

Presentará los siguientes informes al Director Nacional de Programa:

- Informe Mensual de Actividades

- Informes Técnicos Trimestrales de Avance del Programa

- Informes Anuales

- Informe Final de cierre de fase

#### E.	Plazos y cronograma de ejecución

Los trabajos se extenderán a tiempo completo durante un período, hasta la conclusión del contrato y de la ejecución del Programa, y la presentación del Informe Final de cierre.

#### F.	Supervisión

El Director Nacional de Programa supervisará los servicios realizados.

Los informes del Auditor independiente constituirán una fuente adicional de información para la evaluación periódica del trabajo del CAP

#### G.	Perfil y experiencia profesional requerida

- Título Profesional en el área de Administración de Empresas, Administración Financiera, Contabilidad o Economía; con grado de maestría;

- Experiencia profesional de 7 años, como mínimo, de los es preferible haber tenido experiencia en gerenciamiento de proyectos incluyendo proyectos financiados por organismos internacionales; especialmente en temas administrativos y financieros

- Buen conocimiento del SNI paraguayo;

- Conocimientos en el área de gestión de la ciencia, tecnología e innovación;

- Buena capacidad de interrelación personal y de comunicación;

- Iniciativa y sentido de la responsabilidad;

- Capacidad de trabajo en equipo; perfil de quien busca soluciones a los problemas;

- Ciudadano paraguayo o extranjero con residencia; en su defecto, compromiso de requerir residencia ante las autoridades; y

- Perfecto dominio del idioma Español, hablado y escrito.

- Buen dominio del idioma Inglés, hablado y escrito.

#### H.	Remuneración y forma de pago

La remuneración mensual será establecida de común acuerdo entre el CAP y el CONACYT, durante las negociaciones previas a la contratación, en función de las calificaciones del profesional seleccionado y de las políticas y disponibilidades de recursos del Programa. Se deberá seguir las normas establecidas por el BID para el efecto.

  - Director de relaciones interinstitucionales y recursos humanos

#### A.	Marco de Referencia

La República de Paraguay está finalizando la preparación del “Programa de Ciencia y Tecnología” (en adelante Programa PR-126) que será financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La ejecución del Programa estará a cargo del CONACYT.

El CONACYT está en proceso de fortalecer su estructura organizacional y constituir el FONACYT (Fondo de Ciencia y Tecnología) para la ejecución del PR-126. Esta estructura será la Unidad Ejecutora (UE) y el brazo operativo del CONACYT para ejecutar el Programa.

Estos Términos de Referencia tienen por objeto establecer las características y requisitos de la posición de “Director de Relaciones Interinstitucionales y Recursos Humanos(DRI) de la UE del PR-126”.

El profesional seleccionado será contratado inicialmente por la Facilidad para la Preparación y Ejecución  de  Proyectos (FAPEP) del Programa en la calidad de Consultor por un plazo de 12 meses, prorrogable a criterio del Contratante. Cuando el Préstamo del Programa PR-126 sea declarado elegible para recibir desembolsos del BID, a criterio del Contratante el profesional podrá ser contratado por el CONACYT con cargo al Programa PR-126, por un plazo de 24 meses, prorrogable siempre por períodos definidos.

#### B.	Objetivo y alcance de los servicios

El objetivo de la actuación del DRI de la UE es asegurar la ejecución eficiente y oportuna del PR-126 en sus componentes vinculados al desarrollo de actividades con otras Instituciones del Sistema Nacional de Innovación, tales como la formación de recursos humanos (maestrías, doctorados y especializaciones); actividades de Divulgación, Enseñanza y Popularización de la Ciencia y la Tecnología; así como otras actividades  correspondientes al componente de fortalecimiento y articulación del Sistema de Innovación del Paraguay; permitiendo que se puedan alcanzar los objetivos definidos, y que el Programa sea conducido con agilidad, eficiencia y transparencia, de acuerdo con la legislación paraguaya y las normas del Banco.

La ejecución del Programa deberá ser realizada de conformidad con lo establecido en el Contrato de Préstamo y en el Plan Operativo del Programa, acordado entre el Gobierno y el Banco.

El CONACYT podrá modificar el Programas y las modalidades de ejecución, con la no-objeción del Banco, sin que eso represente alteración del objeto y/o alcance del Contrato con el CTP.

#### C.	Actividades – funciones a desempeñar

Las funciones del DRI de la UE serán la planificación, activación, coordinación, gerencia, supervisión, control y reporte de la ejecución del PR-126 en sus componentes de fortalecimiento y desarrollo de recursos humanos y fortalecimiento y articulación del Sistema Nacional de Innovación del Paraguay.

- Promover la firma de convenios entre los diferentes actores e instituciones involucradas, coordinar la ejecución de las actividades entre los mismos.

- Establecer, y actualizar periódicamente el Plan de Trabajo detallado para la ejecución del componente de fortalecimiento de la Unidad Ejecutora y actores del sistema Nacional de Innovación. Efectuar la gerencia del componente, lo que abarca: (i) ajustar los términos de referencia, (ii) promover los procesos de contratación, (iii) ejercer la supervisión técnica y administrativa de sus actividades, (iv) aprobar, rechazar u observar los informes y productos presentados; (v) dar la conformidad a la liberación de los pagos contractuales.

- Otorgar la conformidad para que el Coordinador de la UAP ordene  la transferencia de los recursos correspondientes de conformidad con lo establecido en el Contrato de Préstamo, y los convenios y contratos suscritos.

- Reportar los avances y resultados de los componentes de fortalecimiento y desarrollo de recursos humanos y fortalecimiento y articulación del Sistema Nacional de Innovación de Paraguay, en conformidad con el esquema que se defina entre el Gobierno Nacional y el BID. En particular, coordinar la preparación y presentación al Banco de los Informes Técnicos Trimestrales e Informes Anuales de avance del Proyecto.

El DRI será designado mediante Resolución del CONACYT, tendrá estabilidad funcional, y podrá ser sustituido en caso de falla grave en el desempeño de sus funciones, debidamente documentada, y con la concordancia previa del Banco. Se reportará directamente al CTP de la UE.

#### D.	Productos y resultados de los servicios

El resultado de los servicios será evaluado, principalmente, en función del grado de cumplimiento de los objetivos y metas de los componentes de fortalecimiento y desarrollo de recursos humanos y fortalecimiento y articulación del Sistema Nacional de Innovación de Paraguay del PR-126.

El DRI presentará los siguientes informes al CTP de la UE:

- Informe Mensual de Actividades

- Informes Técnicos Trimestrales de Avance del Programa

- Informes Anuales

- Informe Final de cierre de fase

#### E.	Plazos y cronograma de ejecución

Los trabajos del DRI se extenderán a tiempo completo durante un período, hasta la conclusión del contrato y de la ejecución del Programa, y la presentación del Informe Final de cierre.

#### F.	Supervisión

El CTP de la UE supervisará los servicios realizados por el DPI.

Los informes del Auditor independiente constituirán una fuente adicional de información para la evaluación periódica del trabajo del DRI de la UE.

#### G.	Perfil y experiencia profesional requerida

- Licenciatura o Título Profesional en el área de las Ciencias de la Educación, o Ciencias Exactas y Naturales, o Ingeniería, con grado de master (preferiblemente doctorado);

- Experiencia profesional de 7 años, como mínimo, de los cuales es preferible haber tenido experiencia en actividades de cooperación internacional, gerenciamiento de proyectos incluyendo proyectos financiados por organismos internacionales;

- Buen conocimiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología paraguayo, específicamente el sector universitario  y científico;

- Buen conocimiento del Sistema Educativo Nacional;

- Sólidos conocimientos en el área de gestión de la ciencia y tecnología;

- Buena capacidad de interrelación personal y de comunicación;

- Iniciativa y sentido de la responsabilidad;

- Capacidad de liderazgo y de trabajo en equipo; perfil de quien busca soluciones a los problemas;

- Ciudadano paraguayo o extranjero con residencia; en su defecto, compromiso de requerir residencia ante las autoridades; y

- Perfecto dominio del idioma Español, hablado y escrito.

- Deseable dominio del idioma Inglés, hablado y escrito.

#### H.	Remuneración y forma de pago

La remuneración mensual será establecida de común acuerdo entre el DRI y el CONACYT, durante las negociaciones previas a la contratación, en función de las calificaciones del profesional seleccionado y de las políticas y disponibilidades de recursos del Programa. Se deberá seguir las normas establecidas por el BID para el efecto.

  - ABOGADO (EXPERTO JURÍDICO)

#### A.	Marco de Referencia

La República de Paraguay está finalizando la preparación del “Programa de Ciencia y Tecnología” (en adelante Programa PR-126) que será financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La ejecución del Programa estará a cargo del CONACYT.

El CONACYT está en proceso de fortalecer su estructura organizacional y constituir el FONACYT (Fondo de Ciencia y Tecnología) para la ejecución del PR-126. Esta estructura será la Unidad Ejecutora (UE) y el brazo operativo del CONACYT para ejecutar el Programa.

Estos Términos de Referencia tienen por objeto establecer las características y requisitos de la posición de “Abogado de la UE del PR-126”.

El profesional seleccionado será contratado inicialmente por la Facilidad para la Preparación y Ejecución  de  Proyectos (FAPEP) del Programa PR-L1014 en la calidad de Consultor para trabajar un máximo de 80 días no continuos durante 12 meses calendario.

#### B.	Objetivo y alcance de los servicios

El objetivo de la actuación del abogado de la UE es asegurar la ejecución eficiente y oportuna del PR-126, permitiendo que se puedan alcanzar los objetivos definidos, y que el Programa sea conducido con agilidad, eficiencia y transparencia. Los modelos y la gestión de los convenios deberán ser elaborados de acuerdo con la legislación paraguaya y las normas del Banco. Asimismo, deberán ser consistentes con los objetivos y diseño técnico del Programa y de conformidad con el proyecto de Reglamento Operativo del Programa, acordado entre el Gobierno y el Banco.

La ejecución del Programa deberá ser realizada de conformidad con lo establecido en el Contrato de Préstamo y en el Plan Operativo del Programa, acordado entre el Gobierno y el Banco.

El CONACYT podrá modificar el Programas y las modalidades de ejecución, con la no-objeción del Banco, sin que eso represente alteración del objeto y/o alcance del Contrato con el abogado.

#### C.	Actividades – funciones a desempeñar

Las funciones del abogado de la UE serán la planificación, activación, coordinación, jurídica, supervisión, control y reporte de la ejecución del PR-L1014y PR-126 en sus aspectos legales, específicamente:

- Diseñar los siguientes modelos de contrato y convenios:

  - Contrato entre la UE y los beneficiarios, para transferirles a éstos, mediante convenios subsidiarios, recursos del Financiamiento en las mismas condiciones del Contrato de Préstamo así como las obligaciones que cada uno de ellos le corresponde en la ejecución del proyecto específico;

  - Convenio entre la UE y otros organismos ejecutores como el Ministerio de Educación y la Comisión Nacional de Becas, en el cual los organismos co-ejecutores se compromete a ejecutar cumpliendo el espíritu y normas del Programa y del RO respectivo..

- Ejercer el liderazgo de la coordinación y ejecución de los aspectos jurídicos del Programa, velando para que las acciones de los actores participantes se desarrollen de forma consistente con los objetivos del Programa y las normas del país y del Banco.

- Diseñar y supervisar la firma de convenios entre los diferentes actores involucrados.

- Supervisar todos los elementos legales del PR-L1014 y PR-126.

- Realizar, en coordinación con CONACYT, la gerencia legal del componente del Programa, velando por la observación de los procedimientos del Banco en materia de desembolsos, adquisiciones, contabilidad y documentación.

- Revisar y validar los Términos de Referencia para la contratación de las empresas consultoras: (i) administración y contabilidad del programa, (ii) evaluación de proyectos, (iii) supervisión de proyectos.

- Cooperar en todos los aspectos con el Auditor independiente.

#### D.	Productos y resultados de los servicios

El Abogado presentará los siguientes informes al CTP de la UE:

- Informe Periódicos de Actividades

- Informe Final

#### E.	Supervisión

El CTP de la UE supervisará los servicios realizados por el Abogado.

Los informes del Auditor independiente constituirán una fuente adicional de información para la evaluación periódica del trabajo del Abogado de la UE.

#### F.	Perfil y experiencia profesional requerida

- Título Profesional de abogado;

- Experiencia profesional de 5 años, como mínimo, de los cuales es preferible haber tenido experiencia con proyectos, incluyendo proyectos financiados por organismos internacionales;

- Conocimiento del SNI paraguayo;

- Buena capacidad de interrelación personal y de comunicación;

- Iniciativa y sentido de la responsabilidad;

- Capacidad de trabajo en equipo; perfil de quien busca soluciones a los problemas;

- Ciudadano paraguayo o extranjero con residencia; en su defecto, compromiso de requerir residencia ante las autoridades; y

- Perfecto dominio del idioma Español, hablado y escrito.

#### G.	Remuneración y forma de pago

Se deberá seguir las normas establecidas por el BID para el efecto.

  - DIRECTOR DE de seguimiento y evaluación (DSE)

#### A.	Marco de Referencia

La República de Paraguay está finalizando la preparación del “Programa de Ciencia y Tecnología” (en adelante Programa PR-126) que será financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La ejecución del Programa estará a cargo del CONACYT.

El CONACYT está en proceso de fortalecer su estructura organizacional y constituir el FONACYT (Fondo de Ciencia y Tecnología) para la ejecución del PR-126. Esta estructura será la Unidad Ejecutora (UE) y el brazo operativo del CONACYT para ejecutar el Programa.

Estos Términos de Referencia tienen por objeto establecer las características y requisitos de la posición de “Director de Segumiento y Evaluación (DSE) de la UE del PR-126”.

El profesional seleccionado será contratado inicialmente por la Facilidad para la Preparación y Ejecución  de  Proyectos (FAPEP) del Programa en la calidad de Consultor por un plazo de 12 meses, prorrogable a criterio del Contratante. Cuando el Préstamo del Programa PR-126 sea declarado elegible para recibir desembolsos del BID, a criterio del Contratante el profesional podrá ser contratado por el CONACYT con cargo al Programa PR-126, por un plazo de 24 meses, prorrogable siempre por períodos definidos.

#### B.	Objetivo y alcance de los servicios

El objetivo de la actuación del DSE de la UE es asegurar el seguimiento y evaluación eficiente y oportuno del PR-126 en todos sus componentes permitiendo que se puedan alcanzar los objetivos definidos, y que el Programa sea conducido con agilidad, eficiencia y transparencia, de acuerdo con la legislación paraguaya y las normas del Banco.

La ejecución del Programa deberá ser realizada de conformidad con lo establecido en el Contrato de Préstamo y en el Plan Operativo del Programa, acordado entre el Gobierno y el Banco.

El CONACYT podrá modificar el Programas y las modalidades de ejecución, con la no-objeción del Banco, sin que eso represente alteración del objeto y/o alcance del Contrato con el CP.

#### C.	Actividades – funciones a desempeñar

Las funciones del DSE de la UE serán apoyar el seguimiento y la evaluación de la eficiente ejecución de PR-126 en todos sus componentes y actividades. Específicamente será responsable de:

  - Mantener un control permanente del desarrollo de los componentes mediante la operación de un sistema de seguimiento que incluya cronogramas, cumplimiento de metas físicas, grado de efectividad de las acciones, evaluaciones de resultados, y control de la ejecución presupuestaria de todas las actividades.

  - Coordinar las actividades de recolección de datos y generación de indicadores de Ciencia, Tecnología e Innovación.

  - Recolectar información acerca de los indicadores del Programa para la generación oportuna de informes solicitados.

  - Elaborar con el apoyo de los profesionales de la UE y especialmente con el CAP de la UAP, los Términos de Referencia para la contratación de las empresas consultoras para: (i) administración y contabilidad del programa, (ii) evaluación de proyectos, (iii) supervisión de proyectos.

  - Cooperar en todos los aspectos con el Auditor independiente.

  - Supervisar la actividad de la construcción del sistema de información que requiere el PR-0126.

  - Apoyar en el monitoreo de la FAPEP.

El DSE será designado mediante Resolución del CONACYT, tendrá estabilidad funcional, y podrá ser sustituido en caso de falla grave en el desempeño de sus funciones, debidamente documentada, y con la concordancia previa del Banco. Se reportará directamente al CTP de la UE.

#### D.	Productos y resultados de los servicios

El resultado de los servicios será evaluado, principalmente, en función del grado de cumplimiento de los objetivos y metas del seguimiento y evaluación del PR-126.

El DSE presentará los siguientes informes al CTP de la UE:

      - Informe Mensual de Actividades

      - Informes Técnicos Trimestrales de Seguimiento del Programa

      - Informes Anuales

      - Informe Final de cierre de fase

#### E.	Plazos y cronograma de ejecución

Los trabajos del DSE se extenderán a tiempo completo durante un período, hasta la conclusión del contrato y de la ejecución del Programa, y la presentación del Informe Final de cierre.

#### F.	Supervisión

El CTP de la UE supervisará los servicios realizados por el DSE.

Los informes del Auditor independiente constituirán una fuente adicional de información para la evaluación periódica del trabajo del DSE de la UE.

#### G.	Perfil y experiencia profesional requerida

  - Licenciatura o Título Profesional en el área de administración de empresas o similares; preferentemente con grado de master.

  - Experiencia profesional de 5 años, como mínimo, de los cuales al menos deberá tener 3 años de experiencia en actividades de seguimiento y evaluación de proyectos, preferiblemente de la cooperación internacional;

  - Buen conocimiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología paraguayo, específicamente el sector universitario  y científico;

  - Buena capacidad de interrelación personal y de comunicación;

  - Iniciativa y sentido de la responsabilidad;

  - Capacidad de liderazgo y de trabajo en equipo; perfil de quien busca soluciones a los problemas;

  - Ciudadano paraguayo o extranjero con residencia; en su defecto, compromiso de requerir residencia ante las autoridades;

  - Perfecto dominio del idioma Español, hablado y escrito; y

  - Deseable dominio del idioma Inglés, hablado y escrito.

#### H.	Remuneración y forma de pago

La remuneración mensual será establecida de común acuerdo entre el DSE y el CONACYT, durante las negociaciones previas a la contratación, en función de las calificaciones del profesional seleccionado y de las políticas y disponibilidades de recursos del Programa. Se deberá seguir las normas establecidas por el BID para el efecto.

Términos de Referencia para la Contratación del Diseño y Puesta en Marcha del Sistema de Información del Programa

- Objeto del Proyecto

- El Programa busca mejorar las condiciones y capacidades de los distintos actores del SIN, incentivarlos a cooperar y aumentar en forma significativa la inversión en proyectos de I&D, innovación, adaptación y transferencia tecnológica que tengan beneficios sociales superiores a los privados. Los principios estratégicos que considera el diseño del Programa son los siguientes: i) el fortalecimiento institucional de los actores principales del SIN; ii) el financiamiento de actividades de alto impacto, especialmente las que generan fuertes externalidades y que tienen impacto en los principales clusters productivos del país; iii) el desarrollo de un enfoque sistémico en los instrumentos de política, cubriendo las brechas que impiden la innovación; iv) la participación de los beneficiarios directos en los costos de los proyectos; y v) el financiamiento de proyectos seleccionados a través de mecanismos difundidos, competitivos y transparentes.

- El fin del Programa de Apoyo al Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación es contribuir al aumento de la competitividad de sectores prioritarios de la economía paraguaya. El propósito del Programa es fortalecer el Sistema Nacional de Innovación Paraguayo.

- Para ello, el Programa contará con tres componentes: i) proyectos de investigación e innovación; ii) fortalecimiento y desarrollo de recursos humanos; y iii) fortalecimiento y articulación del Sistema Nacional de Innovación Paraguayo.

- La Unidad Ejecutora

- El prestatario será la Republica del Paraguay y la operación será ejecutada por el CONACYT por intermedio de una Unidad Ejecutora (UE). La dirección general del Programa estará a cargo del Director Nacional del Proyecto (DNP).

- Para  coordinar la ejecución del Programa, se constituirá una UE en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), dependiente de la Presidencia de la República. El CONACYT cuenta con una conformación multi-sectorial que incluye a 14 representantes de organismos públicos, sector privado y académicos relacionados al SNI. Esta estructura permite asegurar la transparencia en la asignación y distribución de fondos, incorporando en el proceso de decisión a todos los organismos relevantes. Además de la representación multisectorial, el CONACYT tiene una estructura para la gestión de sus proyectos que es liviana y orientada a la coordinación y el establecimiento de líneas estratégicas, quedando las actividades específicas de investigación en las instituciones integrantes del SNI (fundamentalmente universidades y centros de investigación). Esto lo diferencia de algunas instituciones similares en la región cuya carga de múltiples y a veces contradictorias funciones dificulta el rol líder de los SNI.

- La función primordial de la UE será recibir solicitudes, preevaluarlas en cuanto a su elegibilidad, enviarlas a evaluar a los entes definidos por el Consejo Directivo del FONACYT de acuerdo a los flujogramas de proceso preestablecidos, instruir a un eventual fiduciario para entregar los recursos si se aprueban las solicitudes, supervisar la adecuada ejecución de los proyectos, y entregarle al DNP información sobre la marcha de los mismos. Todas las solicitudes deberán estar de acuerdo a los formularios y reglas preacordadas por el ejecutor y el Banco, descritas en este RO. La UE será un administrador de flujos de información y recursos financieros, y sus labores serán evaluadas en términos de: (i) la calidad de la atención a los usuarios; (ii) la rapidez y transparencia de sus flujos de proceso, tanto de información como de dinero; (iii) la calidad y oportunidad de la información que le provee al DNP y al Banco; (iv) la labor de promoción de los recursos del Programa; (v) la calidad de las preevaluaciones de los proyectos provenientes del sector productivo; y (vi) la realidad e imagen de transparencia, confiabilidad y vigilancia de la calidad que se genere en la comunidad empresarial, académica y gubernamental.

- Concepción general

Los servicios informáticos deben proporcionar una solución integral a los usuarios, con la finalidad de que sus actividades se realicen en forma eficiente, tratando de cubrir todas las necesidades potenciales. La excelencia operativa es fundamental ya que se busca en todo momento que el soporte informático a los procesos de gestión sea confiable, rápido y con la capacidad de adaptarse a las necesidades cambiantes de los usuarios.

Dentro de los objetivos planteados por el Programa, se espera lograr un alto nivel de automatización de procesos de gestión y una contribución importante a la gestión eficiente de recursos. Para esto se espera contar con sistemas informáticos ágiles y dinámicos, que utilizando las más recientes aplicaciones de tecnología de información (Workflow, WebApps) permitan tanto a los responsables como a sus usuarios optimizar sus diversas actividades de registro, evaluación, seguimiento, consultas y reporte.

Delegar responsabilidades y compromisos que no son inherentes a la esencia del negocio ha sido una constante en las organizaciones durante las últimas décadas. El Programa no debe estar exceptuado de esta tendencia. Por tanto, debido a la necesidad de especialización de los servicios estos serán tercerizados en la modalidad de subcontratación.

- Objeto del servicio

- Corresponde al diseño y ejecución del programa informático para la gestión y operación del Programa (PR-126). El objetivo del trabajo es diseñar y desarrollar una plataforma para la gestión de información cuantitativa y cualitativa de proyectos e iniciativas apoyadas por el PR-126,  con el fin de dar seguimiento a las distintas fases que estas involucran y que permitan además alimentar sistemas de evaluación. La entidad seleccionada deberá procurar analizar sistemas exitosos en gestión de programas de C&T de otros países y adaptar el más adecuado a la necesidad del Paraguay en código abierto que permita fácil actualización y modificaciones.

- Productos esperados

Los productos esperados son los siguientes:

- Modelo de operación de la solución incluyendo la lógica de operación del proceso, los agentes involucrados, tareas atendidas y tecnologías a utilizar.

- Herramienta Web para la consulta de información sobre actividades de ciencia, tecnología e innovación financiadas por el PR-126, capaz de generar reportes con indicadores apropiados. El sitio debe manejar perfiles de usuarios.

- Herramienta Web para la administración de la información, apoyando la creación, control y seguimiento y actualización de la información del sistema. El sitio debe manejar perfiles de usuarios.

- Herramienta Web para la actualización y envío de información por parte de los beneficiarios.

A partir del modelo de operación deberán construirse las plataformas tecnológicas en las que operará la solución, cuidando de asegurar:

- Interoperabilidad. La solución debe poder exportar sus datos a otras plataformas.

- Uso de estándares. La solución debe construirse siguiendo los estándares de la industria en cuanto al diseño de sitios Web, de ambientes amistosos para el uso, etc.

- Seguridad. La solución debe considerar un sistema de gestión de usuarios que permita dar seguimiento a las actividades que estos desarrollan en el sitio.

- Personalización. La solución debe permitir que los usuarios reciban la información adecuada a su perfil.

- Construcción modular. La solución debe construirse en base a módulos que intercambian información, de forma tal que sea posible configurar diferentes ambientes en base a ellos y que a su vez se pueda obtener información de ellos para sistemas externos y viceversa.

- Componentes

- Plataforma Administrativa: soporte a los servicios administrativos, presupuestarios y contables descentralizados. Estos servicios incluyen instrucciones de desembolso, reporte al BID, CONACYT y otras instituciones, funciones de tesorería, entre otros.

- Interacción con el BID, Hacienda y CONACYT: la oficina local del BID y el aparato público exige información detallada sobre las solicitudes de postulación, el seguimiento de proyectos y los resultados obtenidos. Esta información debe ser proporcionada a través de un formato a establecerse. El envío de esta información se deberá realizar de manera electrónica.

- Interacción con los beneficiarios: los beneficiarios (empresas, instituciones académicas y de investigación tecnológica y becarios) deben poder ejecutar todos los procesos en forma electrónica. Los beneficiarios tienen a su vez la obligación de reportar electrónicamente a la UE tanto los Informes de Avance y el Informe Final.

- Plataforma de Proyectos: el sistema deberá permitir a los benefiarios presentar sus solicitudes de manera electrónica a través de la página Web, generando automáticamente un número correlativo de expediente y una palabra clave (password), los mismos que serán utilizados por el beneficiario para hacer consultas en-línea desde Internet sobre el estado del proceso de aprobación de su proyecto con la seguridad requerida.

- Plataforma de Evaluadores: el sistema facilitará la asignación de las solicitudes de postulación a un determinado número de evaluadores, los cuales las enriquecerán con comentarios e informes pertinentes que ayudarán a tomar una decisión.

- Plataforma de Control de Gestión: el sistema debe ser capaz de entregar toda la información requerida para realizar el monitoreo y evaluación del Programa, detallando y sintetizando todas actividades financiadas, clasificándolas y cuantificándolas.

- Plataforma de Difusión: el sitio Web de la UE deberá ser el medio por el cual satisfagan sus necesidades de información los diversos actores del SIN y a la vez el medio a través del cual realicen sus operaciones de manera eficiente.

- Plazo

- El plazo para la realización de las labores de la consultoría será de 4 meses.

- Términos de Referencia para la Contratación de Expertos Internacionales

#### A.	Marco de referencia

- El Programa busca mejorar las condiciones y capacidades de los distintos actores del SNI, incentivarlos a cooperar y aumentar en forma significativa la inversión en proyectos de I&D, innovación, adaptación y transferencia tecnológica que tengan beneficios sociales superiores a los privados. Los principios estratégicos que considera el diseño del Programa son los siguientes: i) el fortalecimiento institucional de los actores principales del SNI; ii) el financiamiento de actividades de alto impacto, especialmente las que generan fuertes externalidades y que tienen impacto en los principales clusters productivos del país; iii) el desarrollo de un enfoque sistémico en los instrumentos de política, cubriendo las brechas que impiden la innovación; iv) la participación de los beneficiarios directos en los costos de los proyectos; y v) el financiamiento de proyectos seleccionados a través de mecanismos difundidos, competitivos y transparentes.

- El fin del Programa de Apoyo al Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación es contribuir al aumento de la competitividad de sectores prioritarios de la economía paraguaya. El propósito del Programa es fortalecer el Sistema Nacional de Innovación Paraguayo.

- Para ello, el Programa contará con tres componentes: i) proyectos de investigación e innovación; ii) fortalecimiento y desarrollo de recursos humanos; y iii) fortalecimiento y articulación del Sistema Nacional de Innovación Paraguayo.

#### B.	Objetivo y alcance de los servicios

El objetivo de la actuación de los expertos en política y gestión de la innovación es proveer la capacitación y herramientas necesarias tanto a los profesionales involucrados en el Programa, a los funcionarios del CONACYT, los miembros de la UE y los demás profesionales vinculados al Programa, como a los potenciales beneficiarios del sector público o de las empresas para asegurar la ejecución eficiente y oportuna del Programa, permitiendo que se puedan alcanzar los objetivos definidos.

La ejecución del entrenamiento y formación deberá ser realizada de conformidad con lo  acordado entre el Gobierno y el Banco.

El CONACYT podrá modificar el programa de entrenamiento y las modalidades de ejecución, con la no-objeción del Banco, sin que eso represente alteración del objeto y/o alcance del Contrato con los expertos.

- Objetivos específicos

- Capacitar a todos los actores institucionales involucrados en el Programa en política y gestión de la innovación, transfiriendo las lecciones aprendidas de países que hayan implementado este tipo de programas en forma exitosa.

- Entregar herramientas y metodologías específicas para la formulación, evaluación y seguimiento de proyectos

- Dotar de las capacidades necesarias para la gestión de proyectos de innovación.

- Eventos de socialización y posicionamiento del Programa para empresarios, investigadores, autoridades y otros agentes relevantes para asegurar que se apropien de la iniciativa y sumen esfuerzos para su éxito.

- Tutoría a los profesionales de la UE en la operación del Programa.

- Promover y difundir el conocimiento de condiciones técnicas, administrativas y legales inherentes a la implementación y funcionamiento de los proyectos de de ciencia y tecnología,.

- Promover la participación de todos los actores sociales e institucionales para que actúen como dinamizadores y  agentes extensores de la educación socio-ambiental.

- Potenciar la cooperación y coordinación entre los distintos participantes y entre los sectores públicos y privados.

- Criterios de Diseño para los Seminarios

- Los cursos deben:

- La perspectiva del curso debe basarse en los conceptos de un “sistema nacional de innovación”.

- Relacionarse con temas de política que probablemente ocurran en una economía de  mercado pequeña y abierta y su filosofía subyacente debe aceptar que el cambio técnico es el impulsor primario del crecimiento económico en la mayor parte de la economía global.

- Introducir a los participantes en  metodologías usadas en desarrollo de políticas (por ejemplo, “Pronóstico Tecnológico” o “Technology Foresight”) y debe revisar los múltiples instrumentos de política, tanto financieros como no financieros, y disponibles a los gobiernos para permitir su intervención en un sistema de innovación.

- Extraer ampliamente experiencias relevantes de los países en desarrollo y en el mundo industrializado. Esto debe incluir una revisión de la experiencia política en las ‘regiones periféricas’ de los países industrializados.

- Contener elementos de teoría, práctica y observación en el terreno de buenas prácticas y debe ofrecer oportunidades significativas para ejercicios de simulación en los que puedan involucrarse todos los participantes en el curso.

- Introducir a los participantes a la literatura contemporánea en las áreas de gestión y políticas  de ciencia, tecnología e innovación  y a fuentes de información disponibles vía Internet. Debe también identificar instituciones clave que producen información relevante para la formulación de política.

- Ser modulares, de tal manera que los funcionarios no tengan que pasar períodos prolongados fuera de sus puestos de trabajo.

- Los instructores deben estar disponibles a los participantes para consultas y consejo, vía Internet, en los períodos comprendidos entre las fases presenciales de los módulos del curso.

- Todos los materiales de enseñanza deben ponerse a disposición de los participantes en forma electrónica.

- Criterios de Diseño para el Entrenamiento a la UE

- Los consultores deben viajar periódicamente al Paraguay para apoyar el entrenamiento en terreno de los profesionales de la UE.

- Se deben incluir metodologías y herramientas específicas de convocatoria, formulación, evaluación y seguimiento de proyectos.

- Los consultores deben transferir las mejores prácticas de programas similares exitosos de la región.

- Los consultores deben estar disponibles para consultas vía Internet o telefónica.

#### C.	Plazos y cronograma de ejecución

Los trabajos de los expertos se extenderán por un equivalente a 8 semanas de  trabajo, hasta la presentación del  informe de resultados de los talleres y actividades realizadas.

Un borrador del Manual de entrenamiento deberá ser presentado a los 20 días del inicio del contrato.

El Informe de resultados de los talleres realizados deberá ser presentado a los 10 días de finalizada las actividades.

#### D.	Supervisión

El  CTP de la UE, junto a su equipo, supervisarán los servicios realizados.

#### E.	Perfil y experiencia profesional requerida

Los requisitos fundamentales son los siguientes:

- Licenciatura en Ciencias exactas o Título Profesional en el área de ingeniería, economía, o ciencias afines; consagrado de maestría (es deseable un PhD) en el área de gestión de la innovación; experiencia profesional de por lo menos 10 años en el área.

- Conocimientos del SNI Paraguayo

- Sólidos conocimiento de política y gestión de la innovación;

- Experiencia en el diseño, operación y evaluación de programas similares en la región.

- Buena capacidad de interrelación personal y de comunicación;

- Iniciativa y sentido de la responsabilidad;

- Capacidad de liderazgo y de enseñanza;

- Perfecto dominio del idioma Español, hablado y escrito;

#### F.	Remuneración y forma de pago

La remuneración de cada experto será establecida de común acuerdo entre éstos y el CONACYT, durante las negociaciones previas a la contratación, en función de las calificaciones del profesional seleccionado y de las políticas y disponibilidades de recursos del Programa. Se seguirán las normas establecidas por el BID para el efecto.

- Términos de Referencia para la formación de los Actores Nacionales en Gestión Tecnológica e Innovación – Formación de “Gestores Tecnológicos”.

#### A.	Marco de referencia

- El Programa busca mejorar las condiciones y capacidades de los distintos actores del SNI, incentivarlos a cooperar y aumentar en forma significativa la inversión en proyectos de I&D, innovación, adaptación y transferencia tecnológica que tengan beneficios sociales superiores a los privados. Los principios estratégicos que considera el diseño del Programa son los siguientes: i) el fortalecimiento institucional de los actores principales del SNI; ii) la formulación exitosa de proyectos de innovación, a través de la formación de una masa crítica de recursos humanos nacionales capaces de movilizar y activar la demanda de proyectos de innovación en las empresas, así como los provenientes de la vinculación Universidad-Empresa.

- El fin del Programa de Apoyo al Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación es contribuir al aumento de la competitividad de sectores prioritarios de la economía paraguaya. El propósito del Programa es fortalecer el Sistema Nacional de Innovación Paraguayo.

- Para ello, el Programa contará con tres componentes: i) proyectos de investigación e innovación; ii) fortalecimiento y desarrollo de recursos humanos; y iii) fortalecimiento y articulación del Sistema Nacional de Innovación Paraguayo.

#### B.	Objetivo y alcance del Curso de Formación de Gestores Tecnológicos

El objetivo de la formación de “Gestores Tecnológicos” es proveer los conocimientos académicos, así como la capacitación y las herramientas necesarias tanto a los funcionarios del CONACYT, los miembros de la UE y los demás profesionales vinculados al Programa, como a los potenciales beneficiarios del sector público o de las empresas para asegurar la generación oportuna de ideas y “Proyectos” que puedan alcanzar los objetivos definidos en el PR-126.

La ejecución del entrenamiento y formación deberá ser realizada de conformidad con lo  acordado entre el Gobierno y el Banco.

El CONACYT podrá modificar el programa de entrenamiento y las modalidades de ejecución, con la no-objeción del Banco, sin que eso represente alteración del objeto y/o alcance del Contrato con los expertos.

- Objetivos específicos del Curso

- Implementar la metodología de Gestión Tecnológica y de la Innovación.

- Medir, analizar y proponer mejoras al Sistema de Gestión Tecnológica e Innovación de los diversos sectores:  privado, público, industrial o de servicios.

- Agregar valor  los programas de desarrollo en I+D integrados a la Innovación y la Tecnología de las organizaciones.

- Realizar la implementación práctica de un sistema de Gestión Tecnológica y de Innovación en las organizaciones.

- Criterios de Diseño para el Curso de Formación de Gestores Tecnológicos

- Los cursos deben:

- La perspectiva del curso debe basarse en los conceptos de un “sistema nacional de innovación”.

- Relacionarse con temas de política que probablemente ocurran en una economía de  mercado pequeña y abierta y su filosofía subyacente debe aceptar que el cambio técnico es el impulsor primario del crecimiento económico en la mayor parte de la economía global.

- Introducir a los participantes en  metodologías usadas en desarrollo de políticas (por ejemplo, “Pronóstico Tecnológico” o “Technology Foresight”) y debe revisar los múltiples instrumentos de política, tanto financieros como no financieros, y disponibles a los gobiernos para permitir su intervención en un sistema de innovación.

- Extraer ampliamente experiencias relevantes de los países en desarrollo y en el mundo industrializado. Esto debe incluir una revisión de la experiencia política en las ‘regiones periféricas’ de los países industrializados.

- Desarrollar ampliamente elementos de teoría, práctica y observación en el terreno y ofrecer oportunidades significativas para ejercicios de simulación en los que puedan involucrarse todos los participantes en el curso.

- Proveer a los participantes a la literatura contemporánea en las áreas de gestión y políticas  de ciencia, tecnología e innovación  y a fuentes de información.

- Ser modulares, de tal manera que los participantes no tengan que pasar períodos prolongados fuera de sus puestos de trabajo.

- El curso en su totalidad deberá contemplar las exigencias de las especializaciones estipuladas por MERCOSUR (aproximadamente 400 horas).

- Los instructores deben estar disponibles a los participantes para consultas y consejo, vía Internet, en los períodos comprendidos entre las fases presenciales de los módulos del curso.

- Todos los materiales de enseñanza deben ponerse a disposición de los participantes en forma electrónica.

- Criterios de Diseño para el Entrenamiento

- Los instructores o facilitadores deben viajar periódicamente al Paraguay para apoyar el entrenamiento en terreno de los participantes del curso.

- Se impartirán actividades presenciales y semi-presenciales entre los instructores y los participantes del curso.

- Los participantes del curso deberán cumplir con los productos establecidos en cada módulo para aprobar los mismos.

- Se deben incluir metodologías y herramientas específicas de convocatoria, formulación, evaluación y seguimiento de proyectos.

#### C.	Selección de la Institución que impartirá el Curso

El CONACYT realizará el concurso respectivo. Los procedimientos deberán seguir las normas del BID en la materia.

Los Pliegos del Concurso contendrán los criterios de evaluación de los candidatos, y serán presentados previamente a la no-objeción del Banco.

Los candidatos serán clasificados por orden de méritos, de conformidad con los criterios de evaluación establecidos. La clasificación, junto con todo el legajo documental, será presentada a la no-objeción del Banco antes de la convocación al primer colocado.

#### D.	Supervisión

El  CTP de la UE, junto al a su equipo, supervisarán los servicios realizados.

#### Contenidos previstos para el Curso

| DISCIPLINAS | Carga Horaria aproximada |
| --- | --- |
| - Proceso de la Innovación Tecnológica I y II | 60 |
| - Sistema Nacional de Innovación y Fuentes de Fomento | 30 |
| - Modelos de Gestión Tecnológica | 30 |
| - Selección Estratégica de Tecnologías | 30 |
| - Diagnóstico Tecnológico I y II | 60 |
| - Información Tecnológica | 30 |
| - Proyectos Tecnológicos: Elaboración y Evaluación | 30 |
| - Prospectiva Tecnológica I y II | 80 |
| - Ética | 15 |
| - Metodología de la Producción del Conocimiento | 15 |
| - Aplicaciones Prácticas en las Organizaciones | 90 |
| TOTAL | 470 |

#### F.	Remuneración y forma de pago

La remuneración de los instructores será establecida de común acuerdo entre la Institución que imparta el curso y el CONACYT.

- Términos de Referencia para las Actividades de Divulgación, Popularización y Enseñanza de la Ciencia y la Tecnología (DPECyT).

#### A.	Marco de referencia

- La mejor manera de inducir una sociedad al conocimiento, la Ciencia y la Tecnología es mediante la Comunicación en sus diversas modalidades. Estamos conscientes de que nuestros grandes problemas y limitaciones en los diferentes campos sólo pueden resolverse con una sociedad preparada y que la tarea de sensibilizar a la sociedad en los temas mencionados está en las manos de los académicos e investigadores.

- A través de la Difusión, informamos sobre el quehacer científico y tecnológico propio, así como los avances que se generan en nuestras áreas sustantivas.

- Además, mediante las actividades de Divulgación dedicadas a niños y jóvenes, tenemos la certeza de que a largo plazo nuestro país podrá contar con más interesados en las carreras científicas, así como en los posgrados que se puedan ofrecer.

Por ello es necesario la elaboración y revisión de políticas; la formación de recursos humanos y la definición y elaboración de actividades concretas en estos campos. De la misma manera que las instituciones, es posible movilizar los recursos humanos disponibles en la comunidad: médicos, ingenieros, biólogos, psicólogos, abogados, etc., pueden trabajar con finalidades educativas. Las experiencias al respecto indican que articular esfuerzos no es una tarea fácil. El trabajo interinstitucional, intersectorial, interdisciplinario, es probablemente uno de los objetivos más difíciles de alcanzar desde el punto de vista del diseño de políticas públicas.

Para que esta articulación sea posible es necesario que la escuela abra sus puertas a las otras instituciones y a sus recursos humanos. Pero el proceso inverso también es necesario: que los científicos asuman sus responsabilidades ciudadanas y se incorporen a tareas de divulgación, particularmente con los sectores menos favorecidos de la sociedad, donde es más difícil lograr buenos resultados educativos.

#### B.	Objetivo y alcance de las actividades de DPECyT

Fortalecer el desarrollo de políticas, programas, proyectos y actividades que se llevan a cabo en Paraguay y conocer las buenas prácticas que se ejecutan en los países de la región, en relación con el desarrollo de una cultura de ciencia, tecnología e innovación, que las integre a la cotidianidad de la población.

- Objetivos específicos de las actividades de DPECyT

- Favorecer el trabajo conjunto y colaborativo para el desarrollo de políticas, programas, proyectos y actividades nacionales e internacionales.

- Propiciar un espacio de reflexión para el intercambio y la evaluación de experiencias exitosas en el desarrollo de programas de fomento para el desarrollo de una cultura de ciencia, tecnología e innovación en la sociedad.

- Promover alianzas estratégicas nacionales e internacionales para la transferencia y aprendizaje de las mejores prácticas para el fomento de una cultura de ciencia, tecnología e innovación en la sociedad.

- Fomentar entre los líderes nacionales e internacionales, la importancia de desarrollar una cultura de ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo humano, productivo y sostenible.

- Incluir el fomento de una cultura de ciencia, tecnología e innovación en las agendas gubernamentales, de líderes locales, regionales, nacionales e internacionales.

- Proponer estrategias y líneas de acción que comprometan a los participantes para trabajar  en los sectores gubernamentales, empresariales y educativos, por la realización de programas para el desarrollo de una cultural de ciencia, tecnología e innovación, en los distintos estamentos de la sociedad.

#### C.	Selección de la Institución que desarrollará la actividad y ejecución de los fondos.

La Actividad de Divulgación, Enseñanza y Popularización de la Ciencia y la Tecnología la desarrollará el Ministerio de Educación y Cultura, MEC.

Dichas actividades serán cubiertas con los Fondos del PR-126, los cuales serán administrados por el CONACYT, bajo un plan operativo anual, el cual será efectuado por los técnicos y especialistas designados por el MEC.

Para el desarrollo de las actividades MEC-CONAYCT, en el marco del PR-126, se firmará un convenio interinstitucional, de acuerdo a los lineamientos del BID.

#### D.	Supervisión

El CTP de la UE, junto al a su equipo, supervisarán los servicios realizados.

#### Contenidos previstos para el desarrollo de las actividades en el 2006:

1) Capacitación de Recursos Humanos

    - Sistematización, Conocimiento y análisis de las experiencias exitosas sobre Divulgación, Popularización y Enseñanza de la ciencia y la tecnología.

    - Propuesta técnica para la transferencia de experiencias exitosas y acompañamiento de las mismas.

    - Definición de los criterios e indicadores que deben orientar la evaluación de las mejores prácticas en Divulgación, Enseñanza y Popularización de la Ciencia y la Tecnología.

1) Definición y concreción de Actividades (2007-2010)

    - Elaboración de Proyectos en popularización y enseñanza de la ciencia y la tecnología en. Ejemplos como:

      - "Políticas, evaluación en popularización y enseñanza de la ciencia y la tecnología";

      - “Ferias de Innovación, Ciencia y Tecnología”;

      - “Nuestra Ciencia para Todos”; “Leamos la Ciencia para Todos”;

      - “Con las manos en la Masa;

      - “Ondas”, etc.

    - Confección de materiales y formación de recursos humanos nacionales.

    - Otras actividades a definir.

#### F.	Actividades

- Capacitación de RR.HH en los diferentes niveles y modalidades educativas:

- En el uso del Manual de CRA y TIC´s.

- Para formación profesional.

- Para proyectos socio -  científicos.

- Para la enseñanza de las ciencias en 1º y 2º ciclos de la EEB.

- Equipamiento del CRA e incorporación de TIC’s

- Caja con herramientas básicas para laboratorios.

- Elaboración de materiales educativos

- Ferias para la experimentación y difusión de Innovaciones Científicas Educativas

- Responsables:

- Dirección General de Educación Inicial y Escolar Básica

- Dirección General de Desarrollo Educativo

- Dirección General de Educación Media

- Dirección de Informática