ANEXO I

Programa de de Apoyo al Desarrollo

de la Ciencia, Tecnología e Innovación (PR-0126)

Facilidad para la preparación y ejecución de proyectos (FAPEP)

PARAGUAY

| Número del Proyecto: | PR-L 1014 |
| --- | --- |
| Prestatario: | República de Paraguay |
| Organismo Nacional: Organismo Ejecutor: | Ministerio de Hacienda Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) |
| Monto y fuente: | BID: US$ 750 mil Fondo: CO |
| Términos y Condiciones: | Plazo de Ejecución: 15 meses Plazo de Desembolso: 18 meses Recuperación inmediata al declararse elegible para desembolsos el préstamo para el Programa de Apoyo al Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación (PR- 0126). |
| Objetivo: | El objetivo de este financiamiento es apoyar al CONACYT para (i) llevar a cabo actividades necesarias para culminar la preparación y puesta en marcha del Programa de Apoyo al Desarrollo de la Ciencia y Tecnología e Innovación (PR-0126); y (ii) fortalecer su equipo técnico. El fin del Programa PR-0126 es contribuir al aumento de la capacidad de innovación de Paraguay. |
| Descripción: | Las actividades a desarrollar con recursos de esta facilidad están relacionadas con la preparación de dos de los componentes del Programa y están a su vez estructuradas en dos componentes: (i) Fortalecimiento de la Unidad Ejecutora; y (i) Financiamiento a Proyectos Piloto de Innovación e Investigación. |
| Clasificación PTI: | No. |
| Beneficios: | La FAPEP financiará actividades que permitirán asegurar la capacidad institucional requerida para la ejecución del Programa, y acelerar el inicio de su ejecución. En particular, esta operación permitirá que el CONACYT complete el cuadro técnico necesario para la ejecución del programa y realice proyectos piloto que pongan a prueba su metodología de ejecución y su sistema de información, y darán lecciones para su mejoramiento. |
| Riesgos: | La FAPEP tiene tres riesgos principales: (i) Retrasos en su ejecución: para mitigarlo se realizó un trabajo previo para estimular la demanda de proyectos y preparar perfiles de pilotos, se estimó un plazo de ejecución a 15 meses, y se empezará con actividades para fortalecer la capacidad del Organismo Ejecutor; (ii) Retrasos entre la ejecución de la FAPEP y el cumplimiento de condiciones previas al PR-0126: para mitigarlo se ha previsto que la FAPEP atienda tres de las cinco condiciones previas establecidas para el PR-0126, ya que dos restantes dependen exclusivamente de una decisión del CONACYT y no de trabajos previos o factores exógenos; (iii) Que los proyectos piloto no tengan el éxito esperado: este riesgo afectaría también al PR-0126, y para mitigarlo, se realizó un trabajo de identificación de proyectos potenciales, preparación de perfiles y se diseñó una metodología para escoger como piloto aquellos con mayores probabilidades de éxito. |
| Estrategia del Banco en el país: | El Programa de Apoyo al Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación contribuirá directamente al logro de uno de los tres principales objetivos de la Estrategia de País del Banco en Paraguay para el período 2004-2008 (GN-2312): “crear las bases para un desarrollo económico sostenible basado en una economía de mercado y una mayor competitividad”. Adicionalmente, esta operación es consistente con la Estrategia del Banco en el área de Ciencia y Tecnología, en términos de promover el fortalecimiento de las capacidades institucionales y fomentar la innovación a través de una mejor articulación entre las actividades de investigación y el sector privado, especialmente las PyMEs. |
| Adquisiciones: | Las contrataciones de servicios de consultorías serán ejecutadas de acuerdo con las normas estipuladas por el Banco. |

- Características básicas del Programa

- A.	Antecedentes

  - Entre 1995 y 2002 el Paraguay tuvo una de las tasas de crecimiento per cápita de la región más bajas: su Producto Interno Bruto (PIB) real creció a un promedio de 0,6% al tiempo que su población lo hizo a un 2,6%. Este resultado refleja la falta de competitividad del país lo cual a su vez es en parte resultado del limitado desarrollo científico-tecnológico que restringe las posibilidades de incrementar el valor agregado de su producción. Por tanto, la realización de un Programa de Apoyo a la Ciencia, Tecnología e Innovación es necesaria, y además es  muy oportuna debido a la confluencia de tres factores: i) la estabilidad político-institucional del país; ii) la reciente modernización de la legislación y la institucionalidad relacionadas con la ciencia y tecnología de acuerdo a las mejores prácticas internacionales; y iii) la puesta en marcha de un conjunto de iniciativas de apoyo a la competitividad del sector privado complementarias a un Programa de Ciencia y Tecnología. Ante este contexto, el Documento Conceptual de Proyecto (DCP) del Programa de  Apoyo a la Ciencia, Tecnología e Innovación (PR-0126) fue aprobado por el Banco el 4 de abril de 2005.

- B.	El Programa

  - Objetivo

  - El fin del Programa es contribuir al aumento de la capacidad de innovación de Paraguay. El propósito del Programa es fortalecer el Sistema Nacional de Innovación Paraguayo.

  - Componentes

    - Componente I: Promoción de proyectos de investigación e innovación

  - El objetivo de este componente es generar conocimiento científico en el país y aumentar la innovación en las empresas beneficiarias, a través de financiamiento parcial no reembolsable para dos líneas de proyectos: (i) investigación en universidades y centros académicos; e (ii) innovación tecnológica en empresas. La primera línea apoyará a universidades e institutos en iniciativas de investigación básica, aplicada y pre-competitiva. La segunda línea apoyará a empresas con proyectos que sean innovadores, que busquen mejorar productos y procesos que aumenten su competitividad, ya sea individualmente o en conjunto con universidades y centros técnicos.

    - Componente II: Fortalecimiento y desarrollo de recursos humanos.

  - El objetivo de este componente es fortalecer las capacidades y aumentar el stock de recursos humanos dedicados a la generación de nuevos conocimientos y al desarrollo tecnológico e innovación.. Dadas las dificultades para asegurar el regreso de los que son enviados a formarse al exterior, este componente busca ampliar la oferta doméstica de formación de post-grado, y procurar incorporar a los científicos paraguayos que trabajan en el exterior. El componente financiará actividades en dos líneas de acción: (i) fortalecimiento de postgrados nacionales; (ii) becas para estudios de postgrado en el país; y (iii) becas de corta duración para formación no conducente a títulos y apoyos complementarios para becarios en el extranjero.

    - Componente III: Fortalecimiento y articulación del Sistema Nacional de Innovación Paraguayo

  - El objetivo de este componente es fortalecer y articular a los actores del Sistema Nacional de Innovación Paraguayo, bajo el principio que distintos actores deben interactuar y lograr la articulación entre la generación de conocimiento y su aplicación a necesidades existentes para que la innovación, la ciencia y la tecnología tengan el impacto esperado en una sociedad. Las actividades que financiará este componente se dirigirán a: (i) fortalecimiento de capacidades de gestión de la innovación y vinculación de actores del SNIP; (ii) conectividad e infraestructura de TICs para universidades y acceso a información científica; y (iii) difusión del Programa y las actividades de cientcia, tecnología e innovación.

    - Administración del Programa

  - La administración del Programa incluirá: los costos de funcionamiento de la Unidad Ejecutora, las consultorías para la supervisión y evaluación de los proyectos, y la administración y contabilidad del Programa.

- 3. 	Organismo Ejecutor

  - El Organismo Ejecutor será el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), entidad autárquica dependiente de la Presidencia de la República encargada de articular a los organismos e instituciones que conforman el Sistema Nacional de Innovación. El CONACYT cuenta con una conformación multi-sectorial que incluye a 14 representantes de organismos públicos, sector privado y académicos. Esta estructura permite asegurar la transparencia en la asignación y distribución de fondos, incorporando en el proceso de decisión a todos los organismos relevantes. Además de la representación multisectorial, el CONACYT tiene una estructura para la gestión de sus proyectos que es liviana y orientada a la coordinación y el establecimiento de líneas estratégicas, quedando las actividades específicas de investigación fundamentalmente en universidades y centros de investigación.. La experiencia del CONACYT con organismos internacionales incluye proyectos de cooperación técnica con el PNUD, la OEA y el CIDA, los cuáles han permitido fortalecer su capacidad de gestión.

- Justificación de la fapep

  - Actualmente el CONACYT requiere fortalecer sus capacidades para ejecutar exitosamente un Programa de la envergadura del PR-0126.. En este contexto, es indispensable fortalecer a la UE para que cuente con el personal, el sistema de información y de gestión, y la experiencia necesarias para ejecutar el Programa. Es necesario empezar este proceso cuanto antes, dada la oportunidad que constituye el inicio de otros programas complementarios a la competitividad.

- Objetivo y relación con el plan de acción  del DCP

- A.	Objetivos

  - El objetivo de este financiamiento es apoyar al CONACYT para: (i) realizar actividades necesarias para culminar la preparación y puesta en marcha del Programa de Apoyo al Desarrollo de la Ciencia y Tecnología e Innovación (PR-0126); y (ii) fortalecer su equipo técnico.

- B.	Actividades

  - Las actividades a desarrollar con recursos de esta facilidad guardan estrecha relación con los Componentes I y III del PR–0126 descritos en el DCP correspondiente, y están estructuradas en dos componentes principales: (i) Fortalecimiento de la Unidad Ejecutora y Actores del Sistema Nacional de Innovación; y (ii) Proyectos Piloto de Innovación y de Investigación.

  - Componente I:  Fortalecimiento de la Unidad Ejecutora y Actores del Sistema Nacional de Innovación: En este componente se financiarán las siguientes acciones para fortalecer la capacidad de ejecución del Programa:

    - Contratación de los recursos humanos de la UE: Se financiará la contratación de: (i) un coordinador técnico del Programa; (ii) un director de proyectos de investigación e innovación; (iii) un director de relaciones interinstitucionales y recursos humanos; (iv) un director de seguimiento y evaluación; (v) dos oficiales de proyecto; (v) un profesional de apoyo a los directores; (vi) tres asistentes para tareas administrativas; (vii) un coordinador de la Unidad Administrativa del Programa (UAP); y (viii) un profesional de apoyo a la UAP. El Anexo IV presenta los términos de referencia para estas contrataciones.

    - Capacitación de los funcionarios de la UE y actores del Sistema Nacional de Innovación. Se financiará la: (i) contratación de consultoría para apoyar la transferencia de experiencias y mejores prácticas internacionales a los profesionales de la UE y a los involucrados en el Programa (Ver Anexo VI); (ii) visita de los profesionales de la UE a programas similares exitosos de países vecinos como Chile, Uruguay o Argentina; (iii) realización de talleres en temas de gestión tecnológica e innovación (Ver Anexo VII); y (iv) actividades de Difusión del Programa (ver Anexo VIII).

    - Fortalecimiento del sistema de seguimiento y difusión de la UE. Se financiará: (i) el desarrollo del sistema de información (ver Anexo V) para el seguimiento y evaluación de los indicadores del Marco Lógico del Programa; (ii) la adquisición de equipamiento; (iii)  actividades para diseñar y desarrollar material de difusión tanto escrito (folletos) como electrónico (sitio web), y para difundir el Programa, y transferir información, herramientas y conceptos de gestión de la innovación a los potenciales usuarios.

  - Componente II: Financiamiento parcial a proyectos piloto de innovación e investigación. Con el objetivo de poner en marcha el sistema de apoyo a empresas y universidades se financiará parcialmente la ejecución de la primera etapa de proyectos piloto, específicamente: (i) 4 proyectos de innovación de empresas; y (ii) 6 proyectos de investigación de universidades y centros de investigación. Con estas experiencias se pretende entrenar al personal de la UE, crear la experiencia y capacidad institucionales requeridas para ejecutar el Programa, y poner a prueba la metodología para seleccionar proyectos y para realizar su seguimiento.

- C.	Resultados

  - Como resultado de la FAPEP se espera contar con: (i) los elementos necesarios para declarar al préstamo de la operación PR-0126, elegible para el primer desembolso; (ii) 10 proyectos piloto seleccionados y financiados; (iii) Unidad Ejecutora fortalecida; y (iv) actores del Sistema Nacional de Innovación fortalecidos en Gestión Tecnológica e Innovación.

- Beneficiarios

  - La FAPEP financiará actividades que permitirán asegurar la capacidad institucional requerida para la ejecución del Programa, y acelerar el inicio de su ejecución. En particular, esta operación permitirá que el CONACYT complete el cuadro técnico necesario para la ejecución del programa y realice proyectos piloto que pongan a prueba su metodología de ejecución y su sistema de información, y darán lecciones para su mejoramiento. El Ministerio de Hacienda es el Organismo Nacional con el cual el Banco firmará la Carta Acuerdo, según lo establecido para la Facilidad para la Preparación y Ejecución de Proyectos.

- Costo, financiamiento y ejecución del proyecto

- A.	Costo y financiamiento

  - El costo total de la operación se estima en US$ 750.000, y será financiado con los recursos de la Línea Rotatoria de Crédito Condicional para Paraguay FAPEP/004-PR.

  - El financiamiento de la FAPEP reembolsable será en forma de un préstamo por US$ 750.000 de recursos CO, a ser reembolsados con los recursos del primer desembolso del prestamos del Programa (PR-0126).

  - El presupuesto consolidado de la FAPEP se presenta a continuación en el Cuadro I - 1 y el desagregado en el Anexo II.

- Cuadro I – 1 Presupuesto Consolidado

| PRESUPUESTO CONSOLIDADO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Categorías | % | Costo Total |
| 1. Componente I: Fortalecimiento de la Unidad Ejecutora y de Actores del Sistema Nacional de Innovación | 482.225 | 64% |
| 1. 1 Contratación de RRHH de la UE | 186.225 | 25% |
| 1.2 Capacitación | 194.000 | 26% |
| 1.3 Sistema de seguimiento y difusión | 102.000 | 13% |
| 2. Componente II: Financiamiento proyectos piloto | 251.000 | 34% |
| 3. Imprevistos | 16.775 | 2% |
| Total | 750.000 | 100,0% |

- B.	Ejecución

  - Las actividades se desarrollarán de acuerdo con los términos de referencia definidos, bajo la coordinación de la UE.  Todos los términos de referencia deberán contar con la no objeción del Banco. La contratación de consultores individuales y de los servicios de firmas de consultoría se llevarán a cabo siguiendo las normas y procedimientos del Banco, y se utilizarán los métodos de evaluación de ofertas que constan en los Documentos GN-2349-4 y GN 2350-4.   En el caso del método basado en la calidad y en el costo, éste sólo podría ser utilizado una vez que el Banco lo autorizara y se lo comunicara por escrito al Organismo Nacional.

  - El periodo de ejecución será de (15) meses a partir de la fecha de la Carta Acuerdo, con un periodo máximo de (18) meses para el desembolso de los recursos de la operación propuesta. Se establecerá un fondo rotatorio con un límite de hasta un 20% del valor del préstamo.

  - La UE deberá presentar un informe final con los resultados de esta FAPEP, incluyendo los productos específicos de cada uno de los consultores contratados. El Banco acompañará constantemente el desarrollo del cronograma de actividades a través de su Representación en Paraguay.

La productividad total de los factores cayó a una tasa anual de casi 1% en la década pasada (BID, 2001.  “Competitividad: Motor del Crecimiento”, Washington DC.)

El limitado desarrollo científico-tecnológico se aprecia en dos indicadores que para el año 2001 muestran que  la inversión en investigación y desarrollo (0.08% del PIB) y la cantidad de investigadores (0.2% de la fuerza laboral) disponibles en Paraguay son muy bajas en relación a los países de la región.

- Las iniciativas son: i) la estrategia nacional de competitividad coordinada por la Organización Nacional Promotora de la Estrategia de Competitividad (ONPEC); ii) el Plan Nacional de Exportaciones con financiamiento de la cooperación taiwanesa; iii) el préstamo BID PR-100 de gestión y tecnología básica de las PyMEs; iv) el proyecto de la Unión Europea sobre calidad, metrología y certificación; y v) el proyecto de fortalecimiento del Departamento de Propiedad Industrial e Intelectual del Ministerio de Industria y Comercio, apoyado por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI).

Dado que la ejecución de proyectos de innovación ocurren a lo largo de más de un ejercicio presupuestario, la FAPEP financiará los gastos asociados al primer año.