- ANEXO I

- Memorando de Apoyo para la Preparación y Ejecución de Proyectos (MAPEP)

- Paraguay

- Resumen Ejecutivo

| Número del proyecto: | PR-L1020 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prestatario: | República del Paraguay |  |  |
| Organismo Nacional: | Ministerio de Hacienda |  |  |
| Organismo ejecutor: | Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) |  |  |
| Monto y fuente: | Banco: Fondo: Moneda: | US$ 3,0 millones de la Línea de Crédito FAPEP-004/PR. Capital Ordinario US dólares de la Facilidad Unimonetaria |  |
| Términos y Condiciones: | Plazo de Ejecución: |  | 10 meses |
|  | Plazo de Desembolso: |  | 12 meses |
|  | Recuperación inmediata al declararse elegible para desembolsos el préstamo para el Programa de Modernización de la Gestión Pública de Apoyos Agropecuarios (PR-L1001). |  |  |
| Objetivo: | El objetivo de este financiamiento es apoyar la capacidad de ejecución del Programa de Modernización de la Gestión Pública de Apoyos Agropecuarios (PR-L1001) en el MAG, dentro del marco de su sostenibilidad institucional, y facilitar la puesta en marcha del Programa antes del primer desembolso. |  |  |
| Descripción: | Las actividades comprendidas dentro de esta operación incluyen: (i) apoyos directos desconectados para la campaña agrícola 2005-2006 por un monto de US$2,5 millones; (ii) la administración y difusión de los apoyos; y (iii) la implantación del sistema de seguimiento y evaluación del Programa en el MAG. |  |  |
| Beneficios: | La operación permitirá al MAG iniciar la puesta en marcha de los apoyos directos desconectados, a fin de compensar los ingresos de 86.500 campesinos en la campaña agrícola 2005-2006. Asimismo, la FAPEP permitirá asegurar un nivel de capacidad institucional adecuada para iniciar la ejecución del Programa PR-L1001 a través de la implementación del sistema de seguimiento y evaluación en el Ministerio. |  |  |
| Riesgos: | La entrega de subsidios mediante apoyos directos desconectados prevista en la operación propuesta representa una nueva modalidad para el MAG de transferencia de recursos públicos a la agricultura campesina. En este sentido, la ejecución de la operación propuesta puede verse retrasada. Sin embargo, se considera que dicho riesgo es bajo toda vez que el Organismo Ejecutor contará con un Manual Operativo, el cual brindará las normas y procedimientos detallados para la ejecución de la actividad de los apoyos directos desconectados para el ciclo de cultivos 2005/2006. |  |  |
| Condiciones contractuales especiales: | Previo al primer desembolso del préstamo: - La entrada en vigencia del Convenio entre el MAG y el BNF, en los términos acordados con el Banco (¶) - La entrada en vigencia del Decreto del Poder Ejecutivo aprobando el Manual Operativo de los Apoyos Directos Desconectados: Zafra 2005/2006 (¶). |  |  |
| Estrategia del Banco en el país: | La Estrategia de País del Banco en Paraguay, para el período 2004-2008 (GN-2312) propone concentrar la acción del Banco en tres áreas: (i) fortalecer la gobernabilidad, (ii) crear las bases para el crecimiento sustentable profundizando la economía de mercado y una mayor integración regional y global, y (iii) reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida de la población de menores ingresos. El Programa PR-L1001 se enmarca dentro del área de fortalecimiento de la gobernabilidad, buscando incrementar la efectividad y costo-eficiencia de los servicios de fomento productivo dirigidos al sector agropecuario, contribuyendo de esta forma a mejorar la calidad, eficacia y eficiencia de las políticas y gestión pública, particularmente en la provisión de servicios en beneficio de los grupos más pobres. Dicho Programa apoya además la creación de bases para el crecimiento sustentable a través de la implantación de nuevos instrumentos de intervención que permiten mayor acceso de productores a mercados dinámicos, disminuye la dependencia del ingreso campesino de cultivos sin ventajas comparativas y amplia la participación del sector privado en la provisión del servicio. Asimismo, al focalizar el gasto público agropecuario hacia un importante segmento de la población rural más pobre, como es el segmento de las familias campesinas, dicho Programa también apoya el esfuerzo del Banco en el área de reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida de la población de menores ingresos. |  |  |
| Adquisiciones: | Las contrataciones de servicios de consultorías serán ejecutadas de acuerdo con las normas estipuladas por el Banco. |  |  |

- I.	Características básicas del Programa

- A.	Antecedentes

- 1.1	La agricultura familiar campesina es el segmento de la población rural que alberga al mayor número de pobres y pobres extremos en estas zonas. Históricamente, dicho segmento contó con el apoyo preferencial por parte del Estado. Dicho apoyo se centró en la provisión directa de insumos para la producción y de asistencia técnica, principalmente a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). Este tipo de apoyos se realizó de manera ad-hoc a través de reprogramaciones presupuestarias y recortes en la provisión de sus servicios básicos. A pesar que dicho apoyo absorbió anualmente una parte importante de los recursos del MAG, su efectividad fue baja y generó los siguientes efectos negativos en el sector agropecuario en su conjunto: (i) creó distorsiones en los mercados de insumos y servicios agropecuarios y desincentivó la participación de la inversión privada en los mismos; (ii) limitó las posibilidades productivas y comerciales del agricultor campesino, desincentivando la diversificación como mecanismo de manejo de riesgos de mercado; y (iii) promovió prácticas agronómicas con un impacto ambiental negativo sobre la calidad de los suelos en algunas áreas, tales como el monocultivo.

- 1.2	Reconociendo las limitaciones de los mecanismos actuales de apoyo a la agricultura familiar campesina, el Gobierno, en diálogo con el Banco, identificó dos mecanismos de apoyo alternativos más efectivos y eficientes para aumentar la competitividad de la agricultura campesina y reducir la pobreza rural. Un primer mecanismo está destinado a incentivar la adopción de tecnologías agropecuarias ambiental y económicamente viables. El segundo mecanismo busca compensar parcialmente la pérdida de ingresos de los agricultores campesinos debido a la eliminación de los apoyos ad-hoc del Estado. Ambos mecanismos de apoyo son consistentes con la estrategia del Gobierno de permitir un mayor acceso del campesinado a mercados dinámicos, lograr una menor dependencia de su ingreso a cultivos sin ventajas comparativas y facilitar una mayor participación del sector privado en la provisión de los servicios requeridos por los agricultores. El Programa de Modernización de la Gestión Pública de Apoyos Agropecuarios (PR-L1001) apoya este objetivo del Gobierno. Esta operación forma parte del programa oficial de préstamos del Banco incluido en la Estrategia de País 2004-2008 (GN-2312-1). El Documento Conceptual de Proyecto fue aprobado por el Comité de Préstamo el 15 de septiembre de 2005.

- B.	El Programa

  - Objetivo

- 1.3	El objetivo general del Programa PR-L1001 es contribuir al aumento de productividad e ingresos de los pequeños y medianos agricultores del país, a través de actividades dirigidas a: (i) incrementar la tasa de adopción de tecnologías agropecuarias con potencial de impacto positivo en productividad y mejoramiento de calidad de suelos; y (ii) compensar parcialmente y de manera transitoria la caída del ingreso agrícola debido a la eliminación de los apoyos ad-hoc del Estado a la entrega de insumos.

  - Descripción

- 1.4	Además de incluir los gastos asociados a la administración y supervisión, el Programa PR-L1001 comprende dos categorías de financiamiento para alcanzar los objetivos planteados:

    - Apoyos para la adopción de tecnologías

- 1.5	El componente comprende reembolsos, en efectivo, a productores elegibles para cubrir parcialmente los costos de la inversión asociados con la adopción de tecnologías  incluidas en un menú de opciones elegibles definido por el Programa. Los apoyos a ser otorgados consistirán en un pago fijo por hectárea, equivalente a un porcentaje del costo total de la tecnología. Los apoyos tendrán valores máximos por tecnología para cada productor individual, y un techo agregado por productor para aquellos que adopten más de una tecnología a lo largo de la vigencia del Programa. Las tecnologías incluidas en el  menú de opciones estarán seleccionadas con base en criterios a ser definidos con el MAG y a la información tecnológica disponible en Paraguay, priorizando criterios de viabilidad económica y ambiental.

    - Apoyos directos desconectados

- 1.6	El objetivo de la categoría es compensar parcialmente a agricultores campesinos por la caída en sus ingresos agrícolas debido a la eliminación de los apoyos ad-hoc del Estado a la entrega de insumos. El financiamiento elegible incluye los pagos fijos por hectárea al inicio de cada ciclo de siembra, hasta un máximo de tres hectáreas por productor elegible. El monto total de compensación a ser entregado cada año será definido por el MAG de acuerdo a la asignación presupuestaria correspondiente. Serán elegibles para recibir este apoyo campesinos registrados en el Padrón de Agricultores del MAG.

- 1.7	El monto del apoyo por hectárea será ajustado anualmente, con base en la inflación esperada en el cálculo del Presupuesto General de la Nación. Al ser fija y no proporcional en finca o al área sembrada, la compensación por hectárea favorece a los productores de menor tamaño y, por lo tanto, a los más pobres.

- C.	Organismo Ejecutor

- 1.8	El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) será el Organismo Ejecutor del Programa PR-L1001. El MAG llevará a cabo las tareas de administración, supervisión y evaluación del Programa por intermedio de su Dirección Nacional de Coordinación y Administración de Proyectos (DINCAP), unidad con autonomía administrativo-financiera cuya función es coordinar y administrar la ejecución de proyectos de desarrollo rural con otras instituciones públicas o privadas. Su Dirección General cuenta con tres dependencias: la Dirección Técnica, la Dirección de Administración Financiera y la Dirección de Proyectos. La DINCAP cuenta además con una oficina de Auditoría Interna.

- II.	Justificación de la FAPEP

- 2.1	A efectos de lograr una mayor previsión en la ejecución presupuestaria y una mejor relación costo-eficiencia para los recursos fiscales destinados a apoyar a la agricultura campesina, el MAG, con el apoyo del Banco, ha decidido implementar una política nacional de Apoyos Directos Desconectados, focalizados en los pequeños y medianos productores del país. Como parte de la implementación inicial de esta política y permitir atender las demandas sociales de este segmento de la población rural en la campaña agrícola 2005-2006, la operación propuesta contempla la ejecución de la fase inicial de la entrega de Apoyos Directos Desconectados.

- 2.2	Adicionalmente, teniendo una modalidad de financiamiento de préstamo en función de resultados, el Programa PR-L1001 requiere de un sistema de evaluación y seguimiento del desempeño eficaz, creíble y seguro que esté establecido y en operación antes de la aprobación del proyecto. Al respecto, la FAPEP permitirá la implantación de dicho sistema en el Ministerio de Agricultura y Ganadería.

- III.	Objetivo y relación con el plan de acción del DCP

- A.	Objetivo

3.1	El objetivo de este financiamiento es apoyar la capacidad de ejecución del Programa de Modernización de la Gestión Pública para la Innovación Agropecuaria (PR-L1001) en el MAG, dentro del  marco de su sostenibilidad institucional, y facilitar la puesta en marcha del Programa antes del primer desembolso.

- B.	Actividades

- 3.2	Para lograr el objetivo arriba indicado, la operación comprende cuatro actividades, las cuales son consistentes con los objetivos y alcance del Programa PR-L1001. Estas actividades son:

  - Apoyos directos desconectados: Zafra 2005-2006 (US$2,5 millones)

- 3.3	A través de esta actividad se compensará parcialmente a agricultores campesinos por la caída en sus ingresos agrícolas debido a la eliminación de los apoyos ad-hoc del Estado basados en la entrega de insumos por parte del MAG. El monto total de compensación incluye pagos fijos por hectárea de G$102,000 (o US$17  al tipo de cambio actual), hasta un máximo de tres hectáreas por productor elegible. El monto total de compensación a ser entregado será definido por el MAG de acuerdo a la asignación presupuestaria correspondiente. Serán elegibles para recibir este apoyo 86.500 campesinos registrados en el Padrón de Agricultores del MAG.

  - Administración y difusión de los apoyos (US$0,1 millones)

- 3.4	La actividad incluye los costos administrativos del Banco Nacional de Fomento, la promoción y divulgación de los Apoyos directos desconectados: Zafra 2005-2006; y una auditoría financiero-operativa de los recursos de la operación.

  - Sistema de seguimiento y evaluación (US$0,4 millones)

- 3.5	La actividad comprende la implantación del sistema de seguimiento y evaluación del Programa PR-L1001 en el MAG, el cual constará al menos de los siguientes módulos: administración financiera; administración de bienes y servicios; verificación de elegibilidad de productores; y monitoreo de resultados intermedios y finales. El sistema de seguimiento contempla herramientas de software que permitirán generar automáticamente la estructura del sistema de información e incorporar de forma directa mecanismos de medición de calidad y trazabilidad de los procesos. Incluye la adquisición de hardware y software; acompañamiento técnico; capacitación;  instalación de red e Intranet; mantenimiento y accesorios de seguimiento; mobiliarios y útiles de oficina. Los costos detallados se presentan en las Referencias Electrónicas.

- C.	Resultados

- 3.6	Como resultado de la FAPEP se espera alcanzar dos resultados. Primero, facilitar la puesta en marcha del Programa PR-L1001 antes del primer desembolso, brindando experiencia al Organismo Ejecutor en la ejecución de una nueva modalidad de entrega de apoyos directos que forman parte de dicho Programa. Segundo, implantar en el Organismo Ejecutor un sistema de medición y seguimiento del desempeño eficaz, seguro y creíble que permita una ejecución satisfactoria del PR-L1001 como préstamo de función de resultados.

- IV.	Beneficiarios

- 4.1	La actividad Apoyos directos desconectados: Zafra 2005-2006 beneficiará a 86.500 campesinos (aproximadamente 73% del total de pequeños agricultores del país) registrados en el Padrón de Agricultores del MAG, los cuales conforman el segmento más pobre de la población rural paraguaya. La actividad Sistema de seguimiento y evaluación beneficiará directamente al MAG, permitiéndole contar con una herramienta informática que permitirá realizar el monitoreo de las actividades y brindar informaciones técnicas y administrativas de la operación PR-L1001.

- V.	Costo, financiamiento y ejecución del proyecto

- A.	Costo y financiamiento

- 5.1	El costo de la FAPEP individual propuesta es de US$3,0 millones y será financiado con cargo a la Línea Rotatoria de Crédito Condicional para Paraguay FAPEP/004-PR. Los recursos serán repagados con el primer desembolso del préstamo del Programa PR-L1001. El Anexo I incluye la solicitud oficial de financiamiento formulada por el País a través del Ministerio de Hacienda. El presupuesto detallado de la operación se presenta en el siguiente cuadro:

| - PRESUPUESTO DE LA FAPEP - (US$ millones) |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Categoría | - Monto | - % |
| - Actividad 1: Apoyos directos desconectados: Zafra 2005-2006 | - 2,5 | - 83,4 |
| - Actividad 2: Administración y difusión de los apoyos | - 0,1 | - 3,3 |
| - Actividad 3: Sistema de seguimiento y evaluación | - 0.4 | - 13,3 |
| - Total | - 3,0 | - 100,0 |

- B.	Esquema de ejecución

- 5.2	El Organismo Ejecutor de la FAPEP será el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). El acuerdo que establece la Línea Rotatoria de Crédito Condicional para Paraguay FAPEP/004-PR designa al Ministerio de Hacienda como la autoridad de la Carta Acuerdo por parte del Gobierno del Paraguay. El Anexo II incluye un borrador de la Carta Acuerdo.

- 5.3	La ejecución del Programa será llevada a cabo por el Ministerio de Agricultura y Ganadería a través de la Dirección Nacional de Coordinación y Administración de Proyectos (DINCAP), unidad de línea con autonomía administrativo-financiera con responsabilidad funcional sobre la gestión de proyectos con financiamiento internacional. La DINCAP tendrá la responsabilidad sobre la coordinación y supervisión general de las actividades de la operación propuesta. Específicamente, dicha unidad mantendrá registros contables y financieros adecuados que permitan distinguir el uso de los recursos del financiamiento; preparará las solicitudes de desembolso con la correspondiente justificación de gastos elegibles; efectuará los concursos públicos y licitaciones, así como realizará las contrataciones, pagos pertinentes y supervisión técnica de contratos; verificará la elegibilidad de productores y autorizará los pagos correspondientes de los apoyos; y velará por el cumplimiento del Convenio establecido con el Banco Nacional de Fomento para los pagos de los apoyos contemplados dentro de la operación propuesta.

- 5.4	La DINCAP contará con el apoyo del Banco Nacional de Fomento (BNF), entidad 100% estatal, para los pagos asociados con la actividad Apoyos directos desconectados: Zafra 2005-2006. El BNF posee 41 sucursales y agencias y 10 cajas operativas en los 14 Departamentos de la Región Oriental del país. El BNF viene actuando como entidad financiera de diversos proyectos que implican pagos de distinta naturaleza a beneficiarios ubicados en distintos puntos del país.

- 5.5	Para llevar a cabo las tareas antes mencionadas, la DINCAP cuenta con un coordinador general y un equipo técnico ubicado en su Dirección Técnica. Para el adecuado seguimiento financiero-contable de la operación propuesta, la DINCAP cuenta con un sistema informático implantado en su Dirección Administrativa.

- C.	Mecanismo de ejecución de las actividades

  - Apoyos directos desconectados: Zafra 2005-2006

- 5.6	El MAG llevará a cabo campañas de divulgación y promoción del objetivo, alcance y requisitos para acceder a estos apoyos. El solicitante se presentará en la fecha y lugar indicados por el MAG en la sucursal del BNF más cercana con su Cédula de Identidad Civil. La verificación de elegibilidad estará basada en la información contenida en el Padrón de Agricultores del MAG, la cual se implantará en el sistema contable-administrativo del BNF. La transacción del pago involucrará la identificación del beneficiario mediante Cédula de Identidad Civil, la constatación del beneficiario impago en el listado disponible en la sucursal del BNF, el pago en efectivo si procede, la firma de un recibo por parte del agricultor, así como la toma de una fotocopia de su Cédula de Identidad Civil. La transacción será simultáneamente registrada en la oficina central del BNF a través de su sistema computarizado de conciliaciones en línea con la sucursal pertinente. Dicho sistema permitirá contar con extractos y conciliaciones diarias sobre la aplicación de los recursos. Documentos originales de los pagos que avalarán los extractos electrónicos serán enviados por el BNF a la DINCAP para su eventual revisión por la auditoría independiente del Programa.

- 5.7	Para llevar a cabo sus labores de apoyo, el MAG solicitará al Ministerio de Hacienda la apertura de dos cuentas a nombre del proyecto: (i) una Cuenta Especial denominada en dólares de los Estados Unidos en el Banco Central del Paraguay para recepcionar los desembolsos del financiamiento; y (ii) una Cuenta Administrativa denominada en Guaraníes, para los recursos de la operación en el BNF para realizar los pagos correspondientes. El BNF mantendrá registros contables y financieros adecuados que permitan distinguir fuentes y usos de los recursos financieros del Programa de otros recursos administrados por la entidad; presentará al MAG la información de extractos y conciliaciones sobre la aplicación de los recursos; y mantendrá un archivo con los documentos de soporte correspondientes. La participación del BNF en el Programa quedará formalizada a través de un convenio con el MAG, el cual establecerá las obligaciones de ambas partes en el Programa. El borrador de dicho Convenio se encuentra disponible en las Referencias Electrónicas. La entrada en vigencia del Convenio entre el MAG y el BNF, en los términos arriba indicados, es una condición previa al primer desembolso de la operación.

- 5.8	La administración de la actividad estará regida por el Manual Operativo, el cual será aprobado y puesto en vigencia mediante Decreto del Poder Ejecutivo. Dicho manual detalla los mecanismos de ejecución operativo-financieros de los apoyos directos desconectados. Borradores de dicho manual, así como del Anteproyecto de Decreto del Poder Ejecutivo para su aprobación, se encuentran disponibles en las Referencias Electrónicas. La entrada en vigencia del Decreto del Poder Ejecutivo aprobando el Manual Operativo de los Apoyos Directos Desconectados: Zafra 2005/2006, en los términos arriba indicados, es una condición previa al primer desembolso de la operación.

  - Sistema de seguimiento y evaluación

- 5.9	La actividad se desarrollará según términos de referencia preparados por la DINCAP. Los términos de referencia contarán con la no objeción del Banco. La contratación de los servicios de consultoría y adquisición de bienes y servicios relacionados se llevará a cabo siguiendo las normas y procedimientos del Banco, y se utilizarán los métodos de evaluación de ofertas que constan en los Documentos GN-2349-4 y GN-2350-4. En el caso del método basado en la calidad y en el costo, éste sólo podría ser utilizado una vez que el Banco lo autorizará y se lo comunicará por escrito al Organismo Ejecutor.

- D.	Período de ejecución

- 5.10	El período de ejecución será de 10 meses a partir de la entrada en vigencia de la Carta de Entendimiento, con un período máximo de 12 meses para el desembolso de los recursos. Este período es consistente con el plan de acción tentativo del Programa PR-L1001 acordado con el Gobierno y que se presenta en el cuadro siguiente.

| - PLAN DE ACCIÓN – PR-L1001 |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Misión de Análisis PR-L1001 | - Comité de Préstamo - PR-L1001 | - Aprobación - PR-L1001 |
| - Mayo 2006 | - Junio 2006 | - Julio 2006 |

- 5.11	Dada la naturaleza de la operación, en particular la actividad Apoyos directos desconectados: Zafra 2005-2006, se espera que los desembolsos sean realizados en un plazo no mayor de 30 días. En este sentido, el total de los fondos que serán destinados para dicha actividad, los que serán transferidos al BNF, una vez abiertas las cuentas del MAG en esta entidad. Asimismo, se establecerá un fondo rotatorio con un límite de hasta un 5% del valor del préstamo para las demás actividades.

- E.	Auditoría

- 5.12	Una auditoría externa de la DINCAP se realizará a través de una firma de auditores independientes aceptable al Banco, siguiendo sus políticas y procedimientos para su contratación (AF-200). Esta auditoría externa tendrá un carácter financiero y operacional, a fin de asegurar que los recursos de la FAPEP se hayan destinado al financiamiento de los gastos elegibles que son necesarios para la obtención de los resultados previstos, contemplándose para ello la revisión ex-post de toda la documentación de soporte de los desembolsos por tramos de financiamiento. Su financiamiento también está considerado en los gastos elegibles de administración de la operación propuesta.

El cálculo del pago (US$17 por hectárea) se realizó tomando en consideración el presupuesto promedio anual del MAG destinado a apoyos ad-hoc vía de entrega de insumos en los últimos 2 años (es decir, US$5,000,000) y el número de hectáreas de algodón atendidas con dichos apoyos (es decir, US$294,000), asumiendo que el Banco financia el 50% de las compensaciones.