LEG/RE1/IDBDOCS#364385

ANEXO UNICO

# EL PROGRAMA

Programa de Apoyo al Fortalecimiento y Modernización Institucional

de la Procuraduría General de la República

I.	Objeto

1.01	El objetivo general del Programa es contribuir al fortalecimiento y modernización institucional de la Procuraduría General de la República (PGR), a fin de mejorar la capacidad de defensa judicial y extrajudicial del Patrimonio del Estado y la consistencia de sus actuaciones y dictámenes. Específicamente, el objetivo del Programa es dotar a la PGR de un plan estratégico para su desarrollo institucional y apoyar la implementación de acciones prioritarias que le permitan mejorar  su desempeño operativo.

II.	Descripción

- 2.01  	Para el logro de los objetivos del Programa se prevén los siguientes tres componentes.

1.	Fortalecimiento del Marco Estratégico

- 2.02 	Propósito:  Apoyar la definición de la visión y misión institucional, el establecimiento de los objetivos estratégicos y la consolidación del marco normativo y regulatorio en el cual opera la PGR.

- 2.03	Tareas específicas: El componente financiará servicios de consultoría para:  (i) el diseño de un plan estratégico de desarrollo institucional (misión y visión institucional, objetivos estratégicos y priorización de áreas de actividad); y (ii) el apoyo técnico a las etapas de discusión y consideración en el Poder Legislativo del Programa de Ley Orgánica de la PGR (naturaleza, funciones y estructura de la entidad) y su posterior reglamentación.

2.	Apoyo al Desempeño Institucional

- 2.04	Propósito:  Dotar a la PGR de una moderna y eficiente estructura organizacional y funcional, sobre la base del plan estratégico de desarrollo institucional y de las reformas legales impulsadas por el Programa.

- 2.05	Tareas específicas: El componente financiaría servicios de consultoría y adquisición de equipamiento informático para: (i) el desarrollo de una propuesta de reorganización administrativa, incluyendo la elaboración de manuales de organización y funciones así como la definición de puestos y perfiles profesionales necesarios, conforme a los requerimientos de la PGR (competencias, requerimientos profesionales y dimensionamiento); (ii) el  desarrollo de un sistema de planificación y gestión estratégica por resultados; (iii) la contratación de servicios de asistencia técnica especializada en gestión de casos; y (iv) el diseño de un Plan Maestro de Tecnologías de Información (PMTI) que facilite la  modernización institucional de la entidad y que contemple: la implementación de un sistema de información para el seguimiento y gestión de la cartera de juicios del Estado; y el intercambio de información y consultas jurídicas entre la PGR y los Directores Jurídicos de cada uno de los Ministerios y Entidades Descentralizadas, además de otros sistemas operativos y administrativos para el funcionamiento de la entidad. Como parte de este proceso, se diseñaría e implementaría el funcionamiento de un sitio web que permita difundir los objetivos, funciones y resultados operativos de la PGR así como se pondría en funcionamiento el sistema de registro y gestión de casos.

3.	Capacitación

- 2.06	Propósito. Contribuir a que los funcionarios de la PGR alcancen un mejor desempeño de sus funciones y brinden mejores servicios jurídicos en defensa del patrimonio del Estado, a través del diseño de un sistema de capacitación permanente e implementación inicial.

- 2.07	Tareas específicas: El componente financiaría servicios de consultoría, capacitación y adquisición de material de aprendizaje para: (i) diseño de una estrategia y un plan de capacitación permanente, que resulte de la definición del marco estratégico de la PGR y que incluya entre otros, cursos básicos y especializados por áreas temáticas sobre temas relacionados con las atribuciones y funciones de la entidad, incluyendo la normativa y procesos de apoyo a la protección del patrimonio del Estado; (ii) implementación de 4 cursos iniciales de capacitación atendiendo los requerimientos de los perfiles de puestos definidos;  y (iii) la implementación de convenios de asistencia técnica y de 4 pasantías en Procuradurías de la Región para la transferencia de experiencias exitosas.

III.	Costo del Programa y plan de financiamiento

3.01	El costo estimado del Programa es el equivalente de US$160.000, según la siguiente distribución por categorías de inversión y por fuentes de financiamiento:

Costo y financiamiento

| ## PRESUPUESTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Componentes | Banco | Aporte Local | Total |
| # I. Fortalecimiento del Marco Estratégico | 18000 | 0 | 18000 |
| 1. Servicios de Consultoría -Diseño e Implementación de un Plan Estratégico Desarrollo Institucional -Programa de Ley Orgánica y Funcional de la PGR revisado conforme al Plan Estratégico -Normativa reglamentaria de la Ley | 18000 | 0 | 18000 |
| II. Apoyo al Despeño Institucional | 102000 | 0 | 102000 |
| 1. Servicios de Consultoría -Diagnóstico y propuesta de reorganización administrativa. -Manuales de procedimientos y de gestión -Propuesta de perfiles de puesto y conformación del personal -Diseño e implementación sistema gestión de recursos humanos -Diseño e implementación de un sistema planificación y gestión por resultados -Diseño de un Plan Maestro de Tecnologías de Información -Implementación sistemas piloto gestión y seguimiento cartera de juicios del Estado | 69000 | 0 | 69000 |
| 2. Apoyo técnico especializado - Servicio de asesoría en gestión de casos | 6000 |  | 6000 |
| 3. Equipos (Hardware y Software) -Servidos, estaciones de trabajo y red de conexión | 27000 | 0 | 27000 |
| III. Capacitación | 26000 | 3000 | 29000 |
| 1. Servicios de Consultoría - Diseño plan de capacitación atendiendo las competencias y perfiles requeridos - Desarrollo de contenidos para licitar cursos y talleres | 9000 | 0 | 9000 |
| 2. Capacitación, pasantías y material de aprendizaje -Implementación de cuatro cursos para 90 funcionarios -Implementación de convenios de asistencia técnica y pasantías en Procuradurías de la Región para transferencia de experiencias exitosas | 17000 | 3000 | 20000 |
| IV. Unidad Ejecutora | 3000 | 7000 | 10000 |
| 1. Coordinador General y Administración UE | 0 | 7000 | 7000 |
| 2. Equipos (Hardware y Software) | 3000 | 0 | 3000 |
| Auditoría al final del Programa | 1000 |  | 1000 |
| Total General | 150000 | 10000 | 160000 |

IV.	Ejecución

- 4.01 	Para la ejecución de este Programa, será conformada e institucionalizada la Unidad Ejecutora de Programa (UEP). La UEP dependerá de la Oficina del Procurador General de la República y estará compuesta por un Coordinador General del Programa nombrado por el Procurador General de la República y financiado con recursos del Aporte. El Coordinador General de la UEP contará con el apoyo logístico que sea necesario para el desempeño de sus funciones, el mismo que será provisto por las Direcciones correspondientes de la PGR. Las funciones del Coordinador serán las de organizar, dirigir, ejecutar y supervisar, según sea el caso, las actividades técnicas y administrativas del Programa.

- 4.02	Entre las funciones de la UEP estarán: (i) asegurar la apertura de cuentas bancarias separadas y específicas para el manejo de los fondos de la contribución y de la contrapartida local; (ii) establecer registros y sistemas adecuados para la administración y pago de los contratos de proveedores y consultores; (iii) llevar  adecuados registros financieros y contables, para el registro de las transacciones efectuadas con los recursos del Programa y la correspondiente estructura de control interno; (iv) preparar los estados financieros y otros informes requeridos por el Banco; (v) preparar las solicitudes de desembolso y las respectivas justificaciones de los gastos elegibles al Programa; y (v) adecuar los sistemas de archivo de la documentación de respaldo de los gastos elegibles para verificación por el personal del Banco y los auditores externos.

- V.	Informes

5.01	El Organismo Ejecutor será responsable de presentar al Banco, de forma que éste considere satisfactoria,  informes semestrales de progreso que contengan: (i) el avance de las actividades previstas identificando los principales logros alcanzados; (ii) información financiera sobre la aplicación de los recursos desembolsados por el Banco y la contribución del aporte local; (iii) un resumen de las recomendaciones de los consultores contratados; (iv) copia de los documentos oficiales que recojan las medidas o resoluciones adoptadas en aplicación de las recomendaciones e informes de los consultores; (v) un resumen de las actividades previstas para el semestre siguiente, identificando las actividades a realizar, la necesidad de recursos financieros y las metas y objetivos perseguidos; y (vi) un informe final con un resumen de las actividades desarrolladas, el destino de los gastos realizados con recursos de la Contribución y del Aporte, los resultados alcanzados, las decisiones adoptadas como consecuencia de la ejecución del Programa y los resultados que se esperan obtener.