LEGIII/PR-800201-06

ANEXO ÚNICO

ELPROYECTO

Responsabilidad Empresarial en la Producción de Hierbas y Especias

I.	Objetivo

- 1.01	El Proyecto tiene como objetivo mejorar el nivel de vida y elevar el ingreso de los micro productores de hierbas y especias, de la zona Central de Paraguay. El propósito del Proyecto es ampliar y tecnificar la producción y la comercialización de hierbas y especias, aumentando la oferta de los mismos a nivel nacional y regional de manera sostenida y con un fuerte vínculo entre los pequeños productores y el mercado consumidor final.

1.02	Los objetivos específicos del Proyecto son los siguientes: (i) obtener un aumento en los niveles de rendimiento (kilos por hectárea) de los productores de hierbas y especias, de manera que puedan hacer un mejor uso de sus recursos de finca incorporando buenas prácticas de cultivo; (ii) lograr la formación de organizaciones de base consolidadas alrededor de la producción de hierbas y especias, con el fin de que existan entidades representativas de productores que les permita negociar mejores condiciones comerciales para su producción y mejores oportunidades de educación y asistencia técnica; y (iii) aumentar la capacidad de Hierbapar para prestar servicios de acopio, procesamiento, comercialización y capacitación técnica a los pequeños productores de hierbas y especias para lograr un encadenamiento de estos con los mercados locales y regionales de manera permanente y sostenida.

II.	Descripción

- 2.01	El Proyecto prevé actividades agrupadas bajo dos componentes:

Componente de Financiamiento Reembolsable

2.02	Este Componente será destinado a (i) Capital de trabajo por US$30.000 para el otorgamiento de anticipos para plantines, semillas, insumos y herramientas básicas para los productores; (ii) inversión en una planta de fraccionamiento y envasado de hierbas y especias por US$129.000; (iii) adquisición de maquinarias especializadas para el envasado, empaquetado y fraccionamiento por US$231.000, a fin de aumentar la capacidad instalada, orientado al mercado local, regional e internacional; y (v) compra de equipos, muebles, software y un rodado para fortalecer los sistemas de comercialización de Hierbapar y los productores por US$65.000.

- Componente de Cooperación Técnica

2.03	Este Componente estará destinado al fortalecimiento de la cadena de cultivo, acopio y fraccionamiento de hierbas y especias, en beneficio de los productores. Las acciones y actividades de este componente, buscan, además: (i) mejorar la calidad de la producción de hierbas y especias de los productores; (ii) transmitir habilidades técnicas y empresariales a los productores en el manejo de sus cultivos; (iii) crear espacios educativos, por medio de la implementación de una escuela técnica, que replica el modelo de varias escuelas agrícolas locales de la región; (iv) ofrecer instrucción de procesamiento in situ para la incorporación de los conceptos de calidad y trazabilidad en el manejo post cosecha; (v) fortalecer la organización de los productores en comités de producción para una mejor coordinación de la capacitación, producción y comercialización; y (vi) fortalecer la capacidad de Hierbapar para mejorar su cadena de suministros, sus procesos de acopio y comercialización y sus sistemas de distribución.

2.04	El componente de Cooperación Técnica está divido en las siguiente categorías: (i) asistencia técnica en producción del cultivo de hierbas; (ii) fortalecimiento en los sistemas de cultivo y comercialización de hierbas y especias; (iii) fortalecimiento de la asociación de los productores en Comités de Producción; y (iv) fortalecimiento de la capacidad de gestión del Organismo Ejecutor.

1.	Capacitación y asistencia técnica en la producción de las hierbas naturales

2.05	Para solucionar el problema del poco conocimiento técnico en la producción de las hierbas, se organizará la asistencia técnica y la capacitación, con una estrategia de trabajo orientada a la coordinación de las actividades con las escuelas agrícolas de la zona. Las actividades específicas se describen a continuación.

2.06	Gerente de producción y calidad en finca. Durante la duración del Proyecto, se contratará un Gerente de producción y calidad durante 36 meses, a razón de US$1.000 mensuales. Esta persona será el líder del Proyecto en la zona y tendrá a su cargo la estructura operativa de la finca escuela, así como la articulación de la producción de Hierbapar SACI y los productores de la zona. Dependerán de él los asistentes administrativos de la finca escuela y los promotores comunales. Trabajará en forma coordinada con los Consultores a ser contratados para el Proyecto.

2.07	En este sentido, las funciones del Gerente de planta de la finca modelo de Hierbapar, apoyado por un asistente de proyectos y el Consultor financiero y el comercial incluirán:

2.08	Administración y operación del Proyecto. (i) planificación y acompañamiento constante a la ejecución de los componentes del Proyecto; (ii) coordinación de las actividades de los consultores y servicios contratados por el Proyecto; (iii) elaboración oportuna de los informes técnicos y contables requeridos por el Banco; y (iv) supervisión del mantenimiento actualizado de los registros informáticos y manuales operativos y contables de Hierbapar con información que dé cuenta clara de la evolución de las acciones previstas en los Planes de Trabajo y Operaciones así como del movimiento y aplicación de los fondos.

2.09	Información de Mercados. (i) Obtención de información sobre precios y mercados internacionales de hierbas de diversas variedades y análisis de sus tendencias; (ii) desarrollar capacidades en el área Comercial para análisis e interpretación de la información; (iii) desarrollar un sistema de monitoreo y actualización de los datos de mercado; y (iv) realizar contactos con clientes potenciales.

2.10	Articulación y coordinación con otras zonas de productores e Instituciones. (i) coordinará con los productores y acopiadores que no sean de su zona la logística para acopiar los productos en San Pedro; (ii) articulará los medios para obtener apoyo de otras instituciones en su zona de influencia, a fin de expandir y multiplicar el beneficio a otros productores; y (iii) implementará las acciones necesarias para lograr la incorporación de otros Centros educativos e Instituciones de Capacitación técnica, mediante alianzas estratégica u otras formas de acuerdo.

2.11	El Gerente de la finca dependerá funcionalmente y será supervisado por la Gerencia General de Hierbapar. Deberá coordinar sus labores con el área Comercial y las unidades operativas y contables de la empresa. Trabajará con el Asistente contable-financiero y de proyectos.

2.12	Se realizarán, al menos, 26 cursos de capacitación y/o talleres, con un costo estimado de US$1.000 por evento. Los cursos estarán dirigidos a los productores, abarcando principalmente temas de calidad de la producción del hierbas naturales, pero incluirán también temas de manejo de desechos, gestión empresarial, y mercado. Previo al inicio de estas acciones, se realizará un relevamiento de las necesidades de capacitación de las organizaciones asociadas y se elaborará un temario que servirá de base para contratar uno o más capacitadores en los temas seleccionados. Los costos de los capacitadores incluirán, además de sus honorarios, los costos de logística de los cursos. Los costos de materiales, estimados en US$11.000, también serán cubiertos por el Proyecto.

2.13	Se pondrá especial énfasis en la articulación de esfuerzos institucionales con las escuelas agrícolas establecidas, a fin de utilizar la infraestructura disponible y generar acuerdos de ayuda recíproca, dado que la educación será trabajada, en lo posible, con el know how y la infraestructura ya disponible en otras zonas del país, a fin de desarrollar otras cuencas de materia y prima y ampliar la cantidad de productores que cultivan hierbas naturales. Así, se tiene previsto definir acuerdos estratégicos de desarrollo de productores en el cultivo de hierbas en la zona de Itapúa, con la escuela agrícola CECTEC. En contrapartida, se pretende que las escuelas agrícolas establecidas aporten su infraestructura y conocimiento para la coordinación y capacitación de los agricultores en el cultivo de hierbas naturales. Con este tipo de acuerdo se espera potenciar el alcance del Proyecto, incrementando la cantidad de productores que cultivan hierbas naturales en forma coordinada y sustentable.

2.14	Por otra parte, se han previsto US$15.000 para la adquisición de una secadora, y un colador de materia prima, a fin de enseñar a los productores como se diferencia la calidad de los productos en los centros de acopio y facilitar la logística para obtener mejores precios por sus productos. Además, se adquirirá un equipo a tracción animal, con recursos de la contraparte, para realizar las demostraciones prácticas del preparado de tierras para hierbas y especias.

2.15	Hierbapar ha entrado en un acuerdo con el Municipio de Lima, para que el mismo facilite terrenos y maquinaria (tractor) como contraparte del Proyecto, para el establecimiento de las fincas modelos y los campos experimentales, así como para la producción por parte de jóvenes y productores que no cuentan con terrenos aptos para cultivo de hierbas y especias. Hierbapar se encargará de aportar el combustible para el traslado de los tractores, mediante una organización del itinerario por Comités de productores pertenecientes a las zonas de influencia del Proyecto.

2.16	Se contratarán, al menos, tres promotores comunales para asistir a los productores, a razón de US$400 mensuales, que visitarán en motos a cada uno de los productores, por lo menos, una vez por semana. Las funciones de estos promotores serán, entre otros: (i) el diseño y la implantación en las organizaciones de un sistema interno de la calidad de los procesos productivos que asegure la obtención de una producción con menos defectos y con mayor potencial de certificación; (ii) el diseño y la implantación de la reglamentación y la línea de base para obtener la certificación por parte de las organizaciones; (iii) el establecimiento de métodos de control de calidad modernos para el producto final; (iv) asistencia técnica y capacitación in situ y seguimiento a la gestión y la evaluación de los resultados logrados por los productores en cada cosecha; y (v) diseño, actualización, monitoreo y seguimiento de la base de datos de productores en el sistema informático de la finca modelo.

2.17	Se implementará, con recursos del Proyecto, una escuela agrícola en la zona de San Pedro, con miras a atender las necesidades de capacitación de la zona, así como para centralizar las actividades de asistencia técnica, investigación, producción de plantines y centro de acopio y comercialización. Este centro de transferencia de tecnología será implementado, replicando los modelos de las escuelas agrícolas de otras zonas del país, con la diferencia de que la administración de esta escuela será un esfuerzo conjunto entre representantes de la comunidad local, y la empresa Hierbapar, que le dará una orientación pragmática al trabajo de los cultivos. La parcela demostrativa a implementarse en los mismos predios de la escuela, jugará un rol educativo para los jóvenes y niños de la escuela, a quienes se les instruirá en temáticas relacionadas a los valores culturales, sociales y económicos de la producción de hierbas y especias.

2.	Fortalecimiento de los sistemas de cultivo y comercialización de hierbas

2.18	Aparte de la provisión de anticipos para compras de herramientas básicas, plantines, mudas, semillas y de los productos terminados mediante el financiamiento, el Proyecto apoyará a través de la Cooperación Técnica la cadena de producción y comercialización de las hierbas, en tres áreas puntuales: (i) la asistencia técnica en la producción de productos terminados; (ii) la búsqueda y ampliación de nuevos mercados internacionales; y (iii) el desarrollo de nuevos productos derivados finales. Para estas tres áreas de trabajo, se espera contar con la experiencia de consultores calificados y con experiencia en la producción y venta de productos especializados.

2.19	El consultor en desarrollo de nuevos productos se encargará del diseño, la implementación y el seguimiento de los procesos certificados requeridos para el lanzamiento de productos que beneficien a los productores y permitan expandir las ventas de la empresa, tanto en el mercado local como en el internacional. Se estima contar con este consultor por tres meses a tiempo completo durante el primer año o a medio tiempo durante dos años, según las necesidades operativas del Proyecto y la capacidad de producción y venta de los productos demandados por el mercado. Este consultor también asesorará a la Gerencia y a los Directores de Hierbapar en la búsqueda de nuevos nichos de mercados y el enfoque en misiones comerciales de alto impacto y valor agregado para la cadena productiva de hierbas naturales. Además, se asegurará de que los estudios de mercado y las promociones de los productos se realicen con una estrategia de innovación y diferenciación de los productos de la firma y genere valor agregado a los productores y en lo posible que mejore los precios de sus productos.

2.20	Con el fin de mejorar la calidad del cultivo y consecuentemente que los productores cumplan con los requisitos de certificación requeridos por los mercados especiales, Hierbapar contratará servicios de consultoría y de certificación, adquirirá equipos mínimos de control de calidad y proveerá capacitación a los pequeños productores.

2.21	La estrategia de intervención para esta actividad estará orientada a lograr que los productores asimilen el concepto de que la calidad es una tarea de todos los que intervienen en el proceso agro-productivo comercial, es decir desde el campo con el buen manejo de los agricultores y cosechadores hasta los transportistas, agro-procesadores y comercializadores, lo cual apoyará la producción responsable de los productores. El consultor de Producción y logística de productos terminados, en coordinación con los promotores comunales y el Gerente de Planta, tendrá a su cargo el diseño, reglamentación y seguimiento del proceso de certificación de los productores.

2.22	El perfil requerido para el Asesor en Logística y productos terminados, así como acompañamiento del proceso de certificación es un profesional en ingeniería agronómica o ramas afines con experiencia en procesos de certificación e implantación y control de sistemas de calidad. Hierbapar gestionará el apoyo de otras instituciones para complementar la inversión requerida para el seguimiento de la Certificación de calidad de los cultivos de los productores, en caso de ser necesarios.

2.23	Para apoyar la consecución de las certificaciones, los recursos de Cooperación Técnica financiarán el pago por servicios de éstas para, al menos, 50 productores. Las certificaciones podrán referirse tanto a orgánico, comercio justo u otros, y estarán en función a la preparación de las organizaciones y los productores para obtenerlas.

2.24	Esta actividad apoyará a Hierbapar en la profundización de su conocimiento de los mercados internacionales de las hierbas a través de contar con mayor información y la asistencia a ferias internacionales para promocionar su oferta de hierbas especiales. Al finalizar el Proyecto, se espera que con estas acciones, la empresa logre contar con dos nuevos clientes internacionales con los que haya iniciado sus relaciones comerciales.

2.25	Para fortalecer el aspecto de información de mercados, además de las tareas operativas y administrativas propias de la ejecución del Proyecto, el Consultor de comercialización del Proyecto estará encargado de realizar tareas específicas para la búsqueda de información de mercados y contacto con nuevos clientes potenciales.

2.26	También se financiarán los costos de asistencia a, por lo menos, una persona, como mínimo, a tres ferias internacionales. Los asistentes podrán ser un Director, funcionario de Hierbapar y, de ser aplicable, un delegado de las organizaciones de productores. El financiamiento incluirá los costos de pasajes, viáticos, inscripción a las ferias y otros costos logísticos de muestras y stand (cuando sea requerido), pero no sobrepasarán un promedio de US$1.000 por persona por evento en Sudamérica y US$2.000 en otras zonas de interés.

2.27	El asesor jurídico será contratado con el fin de apoyar a los diferentes actores de la cadena de las hierbas y especias, en la formalización de contratos, procesos, acuerdos comerciales y de distribución, así como asesoramiento legal para los posibles aspectos que surjan de la incursión de las hierbas paraguayas a los mercados internacionales.

- Asociatividad y Organización de los productores

2.28	Con el fin de lograr una mejor organización de la producción y poder comercializar las hierbas naturales de una manera que sea favorable para toda la cadena de producción, se realizarán talleres de motivación y capacitación para los pequeños productores campesinos y para quienes cumplirán las tareas de coordinación de producción. Se ofrecerá capacitación en temas de fortalecimiento y gestión asociativa, gestión de organizaciones comunitarias, gestión de la producción, legalización de estatutos sociales, controles financieros y administrativos y liderazgo. Estos talleres se realizarán en las fincas escuelas o municipios, con técnicos de las ONGs y los mismos facilitadores que serán capacitados. A partir de estos talleres, se conformarán los grupos de producción en cada comunidad.

2.29	Con el propósito de apoyar a Hierbapar y las organizaciones de productores en el seguimiento de la producción de hierbas naturales, se contratará a un consultor individual para desarrollar y/o adaptar sistemas informáticos que apoyen el seguimiento de este proceso. El propósito del sistema será captar datos y producir información que permita el monitoreo de la producción en términos de los procesos seguidos y el empleo de técnicas agro-productivas acordes con los requerimientos de certificación (manejo de suelos, utilización de abonos, manejo de desechos, control de plagas y enfermedades, etc.) por cada productor. De esta manera, tanto las organizaciones como Hierbapar podrán realizar programaciones de producción acordes con las condiciones de los cultivos, lo cual también les permitirá pronosticar de cierta manera la calidad y productividad esperada de la producción.

2.30	Se contratará un Consultor en Organización y Asociatividad, a medio tiempo por 30 meses o tiempo completo por 15 meses. La función principal de este Consultor, entre otras actividades encomendadas por la Gerencia General, serán: (i) planificar y organizar a los Comités de Productores actuales y a crearse por zonas; (ii) formalizar la estructura organizacional de los Comités y su representatividad jurídica en Asociaciones u otra denominación aplicable, a fin de comercializar los productos a través de los mismos y formalizar en comprobantes de ventas legales las transacciones de compra y venta de hierbas de los productores; (iii) formalizar los acuerdos de comercialización entre Hierbapar y los Comités en Contratos formales de compra – venta de hierbas naturales y presentar un modelo de contrato con los demás documentos requeridos para su aprobación; (iv) apoyar a los comités en la organización de un sistema de control financiero y de gestión de sus productos; y (v) realizar un seguimiento de las metas de producción y comercialización en volumen (Unidades / Kg.) de hierbas y precios obtenidos.

4.	Fortalecimiento del Organismo Ejecutor

2.31	Asesor en Planificación financiera y administrativa. Esta actividad se enfocará principalmente a minimizar las debilidades administrativo-contables de Hierbapar y asegurar que ésta cuente con las capacidades suficientes para ejecutar el componente de financiamiento reembolsable y administrar los aspectos contable-financieros del Proyecto. A tal efecto, se contratará un Asesor administrativo – financiero con experiencia en proyectos de naturaleza similar, a medio tiempo por 12 meses. El mismo será incorporado a partir del mes de junio de 2006, con la autorización del Banco, a fin de implementar todos los cambios requeridos en el área administrativa, financiera y contable de Hierbapar.

2.32	Asesor en Comercialización y Negociación. Adicionalmente, la capacidad institucional y técnica de Hierbapar se fortalecerá por la intervención puntual de un consultor empresarial con experiencia en empresas de rápido crecimiento y con cadenas de abastecimiento complejas. Este consultor orientará sus actividades a: (i) la revisión y actualización del plan de negocios de la empresa en coordinación con el equipo gerencial; (ii) el apoyo en la contratación de los demás consultores del Proyecto, por medio de una definición más rigurosa de los términos de referencia; (iii) el apoyo en la mejora de los sistemas financieros y administrativos de control; (iv) el apoyo en la planificación estratégica a largo plazo; y (v) en la consecución de un adecuado nivel de capitalización para el crecimiento sostenido de la empresa.

- Presupuesto

  - El monto total del Proyecto alcanza la suma equivalente a ochocientos mil dólares (US$800.000), según el siguiente cuadro:

(en US$)

| - DESCRIPCIÓN |  | - BANCO | - LOCAL | - TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Financiamiento Reembolsable |  | - 335.000 | - 120.000 | - 455.000 |
| - Cooperación Técnica |  |  |  |  |
| - 1. | - Asistencia Técnica en Producción | - 118.000 | - 72.000 | - 190.000 |
| - 2. | - Fortalecimiento sistemas de producción y comercialización | - 46.000 | - 30.000 | - 76.000 |
| - 3. | - Asociatividad para la Producción | - 22.000 | - 6.000 | - 28.000 |
| - 4. | - Fortalecimiento Entidad Ejecutora | - 11.000 | - 13.000 | - 24.000 |
| - 5. | - Otros | - 23.000 | - 4.000 | - 27.000 |
|  | - Subtotal Cooperación Técnica | - 220.000 | - 125.000 | - 345.000 |
|  | - % de participación | - 64% | - 36% | - 100% |
|  | - COSTO TOTAL PROYECTO | - 555.000 | - 245.000 | - 800.000 |

- IV.	Ejecución del Proyecto

4.01	Hierbapar se encargará de coordinar, administrar los recursos y puesta en ejecución de las acciones que demanda el Proyecto. El programa Paraguay Vende, financiado por USAID, ha apoyado a Hierbapar en su trabajo de coordinación y asesoramiento con las escuelas técnicas de la zona, y le ha apoyado en asesoramiento técnico y comercial para la mejora de sus procesos.

V.	Informes

5.01	Hierbapar entregará, al Banco, informes semestrales de progreso del Proyecto. Los informes incluirán el análisis del cumplimiento de los indicadores de desempeño, los problemas que se han presentado para la ejecución, las acciones tomadas para superarlos y las proyecciones para el siguiente semestre.  Además, se incluirá, como mínimo: (a) para el Financiamiento Reembolsable: (i) un detalle de los avances en la construcción de la planta de fraccionamiento o la compra del inmueble; (ii) un informe de la utilización de los recursos en dichas obras con los respectivos comprobantes legales; (iii) un informe con las inversiones hechas en equipamiento; (vi) un resumen de la contribución de Hierbapar en efectivo o en especie al Proyecto; (vii) un informe de los productos, volúmenes y precios de mercado pagados a los productores por su producción; (viii) un informe de las tasas activas cobradas por Hierbapar para los anticipos y créditos a los productores; y (ix) un seguimiento para verificar los indicadores del Proyecto; y (b) para la Cooperación Técnica: (i) un resumen del trabajo de los consultores y de la asistencia técnica prestada; (ii) un resumen de los resultados obtenidos por la participación en las ferias comerciales tanto a nivel nacional como internacional; (iii) información sobre las certificaciones nuevas adquiridas por las organizaciones de productores con el apoyo de la Cooperación Técnica; (iv) un resumen de los resultados del seguimiento a los aspectos ambientales y sociales indicados en este documento; (v) información de las posibles incidentes de enfermedades de los trabajadores de la fábrica que puedan atribuirse a la producción o procesamiento de hierbas; (vi) un informe de los avances y el alcance de las actividades de la escuela agrícola técnica a implementarse en San Pedro; y (vii) un informe técnico de los avances en la productividad, rendimiento y ampliación de la producción de los cultivos apoyados por el Proyecto.