LEGIII/PR-713155-06

ANEXO

EL PROYECTO

Industrialización de Mandioca de los Pequeños Productores del Paraguay

I.	Objetivo

  - El objetivo general del Proyecto es contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los pequeños productores agropecuarios del Distrito de Repatriación, mediante la implementación de un programa de producción y comercialización de la mandioca, y su posterior transformación a almidón, para la venta en los mercados locales y externos.

  - Los objetivos específicos son: (i) elevar los niveles de producción y rendimiento de los pequeños productores de mandioca; (ii) fortalecer los grupos de productores en su organización para un mayor acceso a crédito y asistencia técnica; y (iii) aumentar la capacidad de oferta de almidón de mandioca en el mercado local por medio de un más fuerte y permanente encadenamiento entre los pequeños productores de mandioca y la industria.

- II.	Descripción

  - El Proyecto apoyará la puesta en marcha de una planta agroindustrial de almidón de mandioca en la zona de 3 de Noviembre y Chacoré, Distrito de Repatriación, así como el desarrollo e integración de los pequeños productores a la cadena productiva. La planta será puesta en marcha por CODIPSA. El Proyecto permitiría al Paraguay tener un rol más importante en el mercado regional del almidón, por medio del establecimiento de una alianza estratégica entre la empresa CODIPSA y los productores de mandioca.

  - Los recursos del Financiamiento facilitarán el acceso al crédito para activo fijo y capital de trabajo para la planta agroindustrial, así como crédito para la producción a por lo menos ochocientos (800) productores de mandioca. El Proyecto contribuirá a generar mayores ingresos por la organización de los productores en Comités de Productores de Mandioca, el aumento de la productividad, la comercialización e industrialización de la producción de mandioca.

  - Para lograr los objetivos descriptos en la Sección I anterior, se financiarán dos (2) componentes: (A) financiamiento reembolsable; y (B) cooperación técnica no-reembolsable.

- Componente de Financiamiento Reembolsable:

  - Sub-componente de Maquinaria e Infraestructura. Con el financiamiento del Banco, se espera adquirir equipos y maquinarias para el lavado, la trituración de las raíces, las centrífugas y los silos. Por otro lado, la construcción de las instalaciones de la planta, las inversiones en la adquisición de un terreno, la construcción de las obras auxiliares y la instalación de las piletas y pozos, estará compartido entre el Banco y CODIPSA.

  - CODIPSA invertirá todos los recursos necesarios para la dirección y gerencia del proyecto de construcción de la planta, entre otros: (i) el proyecto de obras civiles, eléctricas y mecánicas, su presentación y seguimiento en la Municipalidad hasta su aprobación; (ii) la conexión eléctrica con la Administración Nacional de Electricidad (“ANDE”); y (iii) la dirección y la gestión de las obras incluyendo la puesta en marcha de la planta industrial y el gerenciamiento de todas las actividades. La planta deberá estar lista para funcionar en el primer año de ejecución del Proyecto.

  - Sub-componente de Capital de Trabajo.  Este sub-componente facilitará el capital necesario para el funcionamiento de la planta agroindustrial, así como el crédito para financiar la producción de los pequeños productores.

  - Capital de Trabajo. Se estima que el capital de trabajo necesario para que la planta opere de manera eficiente los primeros dos años, es de doscientos mil dólares (US$200.000). Este capital es necesario para el aprovisionamiento de la materia prima, los insumos, los gastos operativos corrientes, el  inventario de productos terminados y la posterior comercialización del producto final a los clientes nacionales y extranjeros.

  - Crédito a los Pequeños Productores. El crédito para los pequeños productores se ha establecido en cuarenta mil dólares (US$40.000), destinados a financiar un cincuenta por ciento (50%) de los costos de producción de mandioca. Este crédito, cuyo manejo está detallado en el Reglamento de Crédito a los Productores de Mandioca, será aplicable para aquellos productores que demuestren una mayor necesidad de financiamiento, en términos de sus condiciones económicas. Se espera que el crédito alcance a financiar por lo menos unas cuatrocientas (400) hectáreas de mandioca.

  - El Banco desembolsará los recursos para el Capital de Trabajo a CODIPSA, quien tendrá la responsabilidad total por su administración y su repago al Banco.

- (B)	Componente de Cooperación Técnica No Reembolsable:

  - La Cooperación Técnica (“CT”) está enfocada hacia los siguientes sub-componentes: (a) asesoramiento técnico a nivel de finca; (b) seguimiento al proceso de producción y control de la calidad; (c) comercialización y mercadeo; y (d) administración y seguimiento.

  - Las actividades principales de la CT son: (i) apoyar con la Asistencia Técnica Integral a ochocientos (800) productores de mandioca del departamento de Caaguazú, con el fin de elevar sus rendimientos y realizar un buen uso de sus recursos naturales (suelos, abonos verdes y reforestación); (ii) organizar los ochocientos (800) productores y sus familias en cincuenta (50) Comités de Productores de Mandioca; (iii) asegurar el control de la calidad de la planta agroindustrial de almidón de mandioca; (iv) desarrollar e implementar un sistema de comercialización; y (v) seguimiento y evaluación del Proyecto.

  - El aporte de CODIPSA en la cooperación técnica cubrirá, entre otros, una parte de los técnicos agrícolas, asesores y consultores a contratar, así como parte de los talleres de capacitación, de promoción comercial, del coordinador técnico y de la reforestación. Asimismo, CODIPSA contribuirá en el financiamiento de parte de los gastos de movilidad y los gastos administrativos.

  - Los aportes de la CT para los rubros de seguimiento al proceso de producción y control de la calidad en laboratorio y comercialización y mercadeo, son elementales para que el Proyecto pueda dar parámetros a los pequeños productores, acerca del tipo, variedad, y calidad en su producción de mandioca. El contenido de almidón varía en las más de veinte (20) variedades de mandioca que cultivan los pequeños productores. Por eso es importante asegurar que el análisis de laboratorio de resultados que puedan orientar a los productores en su producción.

- Costo y Financiamiento

  - El monto total del Proyecto alcanza la suma equivalente a un millón doscientos ochenta y tres mil dólares (US$1.283. 000), según la siguiente distribución por categorías de inversión y fuentes de financiamiento:

- Costo y Financiamiento

- (en US$)

- IV.	Ejecución del Proyecto

  - La Agencia Ejecutora del Proyecto será la Compañía de Desarrollo y de Industrialización de Productos Primarios SA. (CODIPSA).

  - Con el objetivo de administrar y coordinar el Proyecto, se contratará un coordinador técnico para el Proyecto. Sus funciones serán entre otras: (i) planificar y ejecutar las actividades de la Cooperación Técnica con el apoyo de cada consultor, dándole seguimiento y supervisando la labor que éstos desarrollan; y (ii) coordinar con la planta agroindustrial y los Comités de Productores de Mandioca toda actividad del Proyecto.

  - Ejecución del Componente de Financiamiento: Los recursos del Financiamiento facilitarán el acceso al crédito para activo fijo y capital de trabajo para la planta agroindustrial, así como crédito para la producción a por lo menos ochocientos (800) productores de mandioca.

  - Las inversiones en infraestructura a realizarse se destinarán a la construcción de la planta de almidón de mandioca. Estas inversiones, consisten básicamente en la construcción y equipamiento de una planta de almidón de mandioca, que será de propiedad de CODIPSA. La planta de almidón de mandioca estará lista para funcionar en el primer año de ejecución del proyecto.

  - Para la ejecución de algunas de las actividades de financiamiento, CODIPSA procederá a licitaciones para la adquisición de equipos (construcción de la planta de almidón de mandioca, equipamiento de almidón de mandioca, entre otras). Dichas adquisiciones y construcción de instalaciones, se realizarán conformes a los procedimientos del Banco.

  - Una vez construidas y en funcionamiento las instalaciones previstas, CODIPSA se compromete a utilizar estos activos financiados con recursos del Banco para el servicio del grupo beneficiario establecido en el presente Proyecto, durante el período de amortización del Financiamiento, como mínimo.

  - El Banco co-financiará con CODIPSA el Capital de Trabajo, así como el crédito para los pequeños productores de mandioca. El Banco desembolsará los recursos del capital de trabajo y del crédito a los pequeños productores a CODIPSA, quien será totalmente responsable para su repago al Banco.

  - Los contratos de préstamo entre CODIPSA y los productores de mandioca establecerán el valor total de crédito y otros detalles.  CODIPSA obtendrá de cada prestatario una garantía aceptable. Durante la vigencia del convenio de financiamiento, las recuperaciones provenientes de los créditos concedidos con recursos del Proyecto solo podrán ser utilizadas para el otorgamiento de nuevos créditos en condiciones similares a las normas establecidas en el convenio de financiamiento y en el Reglamento de Crédito para los Productores de Mandioca del programa.

  - Ejecución de la Cooperación Técnica: El Financiamiento No Reembolsable propuesto se ejecutará paralelamente al programa de crédito que se aprobará simultáneamente. La CT está enfocada hacia los siguientes sub-componentes: (a) asesoramiento técnico a nivel de finca; (b) seguimiento al proceso de producción y control de la calidad; (c) comercialización y mercadeo; y (d) administración y seguimiento.

  - El aporte de CODIPSA en la cooperación técnica cubrirá, entre otros, una parte de los técnicos agrícolas, asesores y consultores a contratar, así como parte de los talleres de capacitación, de promoción comercial, del coordinador técnico y de la reforestación. Asimismo, CODIPSA contribuirá en el financiamiento de parte de los gastos de movilidad y los gastos administrativos.

  - CODIPSA será responsable ante el Banco por la ejecución de los distintos componentes y actividades de la CT.

  - Auditorias: Se realizarán auditorías anuales para el componente de financiamiento, que serán sufragadas con los recursos de la Cooperación Técnica, a los 12, 24 y 36 meses de la fecha de efectividad del Convenio de Financiamiento/Cooperación Técnica. Asimismo, CODIPSA sufragará los costos de una auditoría final de la Cooperación Técnica, una vez finalizado su período de ejecución.