LEG/OPR1/IDBDOCS: 889680

ANEXO ÚNICO

Plan de Operaciones

Banco Interamericano de Desarrollo

Programa de Cooperación Técnica (Fondo para Operaciones Especiales (FOE))

Resumen de Proyecto de Cooperación Técnica

N° de TC: PR-T1049

I.	INFORMACIÓN GENERAL

| ###### Título del Proyecto | Análisis y Monitoreo de apoyos al Productor Agropecuario |
| --- | --- |
| Equipo del Proyecto | Jefe de Equipo: Kléber Machado (RE1/EN1); otros miembros: Pedro Martel (COF/CPR); Daniel Correa (consultor COF/CPR); Alicia Maldonado (RE1/EN1); María Martínez (LEG). |
| Fondo | Fondo para Operaciones Especiales (FOE) |
| País Beneficiario | Paraguay |
| Institución Beneficiaria | Ministerio de Agricultura y Ganadería |
| Presupuesto del Proyecto (en USD) | US$120,000 |
| Monto a ser financiado por el Fondo | US$111,000 |
| Monto de la contrapartida local | US$9,000 |
| Otras Fuentes |  |
| Período de Ejecución y Desembolso | 10 y 12 meses |

II.	OBJETIVO

- El objetivo general de la presente cooperación técnica (CT) es analizar la política de apoyo agropecuarios del Estado y proponer recomendaciones que permitan mejorar la eficiencia del gasto fiscal destinado a su financiamiento, así como su efectividad en mejorar la competitividad del sector y aumentar los ingresos netos de los productores.

- El propósito de esta CT es medir la calidad y valor de dichos apoyos entre las distintas entidades del Estado y contribuir al montaje de un sistema que permita su gestión y seguimiento.

- antecedentes y Justificación

  - Desde mediados de la década pasada el Estado paraguayo puso en práctica mecanismos de apoyo a la agricultura familiar campesina a través de la entrega gratuita de semillas y otros insumos (e.g., fitosanitarios, insecticidas, bolsas para comercialización), con fuerte énfasis en el cultivo del algodón debido a su importancia en el ingreso de dichas familias. Estos apoyos se realizaron de manera ad-hoc a través de modificaciones en el presupuesto con recortes en la provisión de importantes servicios agropecuarios dirigidos a mejorar la competitividad del sector, tales como la investigación, innovación y sanidad agropecuaria. De manera complementaria, a los apoyos vía la entrega de insumos, el Estado ha venido proveyendo a la agricultura campesina de servicios de asistencia técnica. Los apoyos del Estado a la agricultura campesina vía la entrega de insumos y la provisión de asistencia técnica demostraron tener una baja efectividad sobre los niveles de productividad de la agricultura familiar campesina.

  - La gestión de los apoyos del Estado dirigidos a la agricultura familiar campesina se encuentra bajo responsabilidad del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). Sin embargo, entidades como el Instituto de Desarrollo Rural y de Tierras, la Banca Pública de primer piso, Gobiernos Departamentales y Entidades Binacionales participan también en la entrega de insumos y la provisión de asistencia técnica a la agricultura familiar campesina. Todos estos esfuerzos se realizan sin una política única sobre los mecanismos de ejecución y traspaso de recursos, áreas de intervención o tipo de beneficiarios de los apoyos entregados. Más aun, existe una carencia de sistemas de seguimiento, control y evaluación por parte del MAG, que permita un sistema confiable y seguro para el seguimiento y control de los apoyos entregados. Estas deficiencias han impactado negativamente en la calidad, efectividad, agilidad y cobertura de los apoyos, contribuyendo al manejo ineficiente del gasto público agropecuario.

  - Con la aprobación del  Programa de Modernización de la Gestión Pública de Apoyos Agropecuarios (1800/OC-PR) en noviembre de 2006, el Gobierno inició la implantación de una nueva política de apoyos agropecuarios basada en transferencias directas de ingresos (subsidios), desconectados de la producción, a través de dos instrumentos: (i) apoyos condicionados a la adopción de tecnologías con impacto económico y ambiental positivos; y (ii) apoyos compensatorios por la eliminación de la política actual de apoyos, orientados principalmente a productores algodoneros. Con esta nueva política de apoyos agropecuarios, el Gobierno espera mejorar la gestión del MAG como responsable de la canalización de recursos públicos al sector, a través de mejoras en su calidad, efectividad, agilidad y cobertura.

  - A fin de coordinar las acciones de otras entidades gubernamentales de nivel central, departamental y binacional, que otorgan apoyos vía entrega de insumos, bajo la nueva política agropecuaria apoyada por la operación 1800/OC-PR, el Gobierno requiere un conocimiento detallado sobre el valor de los apoyos por rubro que dichas entidades han venido entregando e iniciar el monitoreo correspondiente de los mismos para mejorar la eficiencia del gasto público dirigido al sector agropecuario.

  - La Estrategia de País del Banco en Paraguay, para el período 2004-2008 (GN-2312) propone concentrar la acción del Banco en tres áreas: (i) fortalecer la gobernabilidad; (ii) crear las bases para el crecimiento sustentable profundizando la economía de mercado y una mayor integración regional y global; y (iii) reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida de la población de menores ingresos. La presente operación se enmarca dentro del área de fortalecimiento de la gobernabilidad. La cooperación técnica al sector pretende mejorar la capacidad de coordinación, monitoreo y evaluación de los recursos públicos dirigidos a apoyar al sector agropecuario, particularmente a la agricultura familiar campesina.

  - Asimismo, la operación propuesta contribuirá a mejorar la gestión del MAG como responsable de la canalización de recursos públicos al sector, a través de mejoras en su calidad, efectividad, agilidad y cobertura. En el ámbito institucional, se fortalecerá la capacidad de supervisión y evaluación de los apoyos dirigidos a la agricultura familiar campesina, aspecto central para mejorar la eficiencia del gasto público agropecuario. El sistema de seguimiento permitirá al MAG contar con información precisa para realizar ajustes necesarios a la política sectorial a fin de mejorar su efectividad en el país.

- iv.	Descripción del Programa

- A fin de alcanzar el objetivo de la operación, el Programa comprende dos componentes:

- Componente 1: Estimación de apoyos agropecuarios del Estado

- Con este componente se financiarán servicios de consultoría para medir el valor de los apoyos al productor agropecuario otorgados por el Estado por rubro de producción, tanto exportables como importables, así como del valor de apoyos otorgados a servicios generales y al consumidor final de alimentos. La metodología de medición de dichos apoyos estará basada en aquella diseñada por la Organización de Cooperación Económica y Desarrollo (OECD). Las actividades para este componente incluyen:

  - Selección inicial de rubros. Dicha selección se realizará con base en los 11 rubros para los cuales la metodología OECD tiene definidos los precios de frontera a usar y se tomará en cuenta la disponibilidad de información estadística disponible en cada caso para el período 2000-2005.

  - Análisis de los programas estatales de apoyo al sector. El análisis incluirá la definición los programas de apoyos agropecuarios dentro del MAG, así como aquellos de otras entidades del Gobierno Central y Entidades Binacionales. Dicho análisis se realizará por tipo de rubro de producción y se focalizará en la gestión, monto, fuente de información y categoría de desembolso.

  - Cálculo de apoyos agropecuarios. Utilizando la metodología de la OECD, se calculará el valor de los apoyos para los rubros seleccionados.

- Todas las actividades serán realizadas conjuntamente con funcionarios del MAG, los cuales recibirán una capacitación inicial, a través de talleres de trabajo, de la metodología OECD.  Asimismo, se sostendrán talleres de análisis y divulgación de los resultados.

- Componente 2: Monitoreo de apoyos agropecuarios

- Este componente financiará servicios de consultoría para desarrollar el Sistema Computarizado de Gestión y Monitoreo (SCGM) de apoyos agropecuarios del Estado. Las actividades se concentrarán en aquellas necesarias para apoyar la ejecución y monitoreo de los apoyos tecnológicos de la operación 1800/OC-PR, cuya experiencia podrá ser extendida a los programas de apoyo a la agricultura familiar dentro del Estado. Dichas actividades incluyen el diseño del SCGM, actuando de enlace con el Organismo Ejecutor del Programa 1800/OC-PR, a fin de lograr que el diseño se ajuste al establecido para el seguimiento y evaluación de dicho programa.

- V.	MECANISMO DE EJECUCIÓN

- Las autoridades del Gobierno del Paraguay, a través del MAG y el Ministerio de Hacienda, mediante notas No 364 del 24 de noviembre y No 2480 del 30 de noviembre, respectivamente, han solicitado que el Banco sea el responsable por la administración de esta cooperación técnica no reembolsable (PR-T1049). Con recursos de esta cooperación técnica se contratarán cuatro consultores especialistas en los temas a ser tratados por esta cooperación técnica, en particular la medición del valor de los apoyos al sector y en sistemas de información.

- VI.	Presupuesto

- 6.1	El costo total de la Cooperación Técnica asciende a US$ 120.000. La contribución del Banco será equivalente a US$ 111.000, proveniente de los recursos netos del Fondo para Operaciones Especiales (FOE), en divisas con carácter no reembolsable. El aporte local será equivalente a US$ 9.000 (que se satisfará en especie). El presupuesto detallado se presenta a continuación:

| CATEGORÍA | BANCO | LOCAL | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Estimación de Apoyos Agropecuarios del Estado | 72.000 | 9.000 | 81.000 |
| Economistas Senior para la Evaluación de Apoyos (60 días) | 33.000 |  | 33.000 |
| Economista Junior (100 días) | 13.000 |  | 13.000 |
| Viáticos (40 días) | 7.000 |  | 7.000 |
| Pasajes internacionales | 9.000 |  | 9.000 |
| Talleres (3 eventos) | 10.000 |  | 10.000 |
| Apoyo logístico y transporte local |  | 9.000 | 9.000 |
| 2. Monitoreo de apoyos agropecuarios | 39.000 | 0 | 39.000 |
| Coordinador Senior (40 días) | 22.000 |  | 22.000 |
| Especialista en sistemas informáticos (30 días) | 6.000 |  | 6.000 |
| Viáticos (30 días) | 5.000 |  | 5.000 |
| Pasajes internacionales | 6.000 |  | 6.000 |
| TOTAL | 111.000 | 9.000 | 120.000 |

- 6.2	La sostenibilidad de la operación está asegurada por la prioridad dada de parte de las autoridades del MAG. En ocasión de la reunión de negociación del Contrato de Préstamo del Programa de Modernización de la Gestión Pública de Apoyos Agropecuarios, las autoridades expresaron el requerimiento de esta operación, por lo que se acordó en el Acta de Negociación iniciar las acciones correspondientes para acceder a esta cooperación. Las actividades financiadas mediante esta cooperación servirán para garantizar la viabilidad técnica de una política de Estado para el sector agropecuario, ya que proporcionara información vital para fomentar un diálogo entre los Ministerio de Hacienda, Agricultura y Ganadería y otras entidades del Estado involucradas en el sector.

- VII.	Seguimiento y Evaluación

- La Representación del Banco en Paraguay (COF/CPR), en coordinación con la División de Administración de Recursos Naturales y del Medio Ambiente Región 1 (RE1/EN1), tendrá la responsabilidad técnica y básica de la presente operación.

- Seguimiento: El seguimiento del proyecto será realizado a través de los siguientes mecanismos: (i) reuniones técnicas de trabajo entre la Dirección General de Planificación del MAG, el Banco y los consultores; (ii) la revisión conjunta entre la DGP y el Banco de los informes técnicos a ser presentados por los consultores; y (iii) los talleres de capacitación y presentación de resultados a ser realizados con la participación de  consultores nacionales e internacionales.

- Informes de avance e informe final: Los productos de los servicios de consultoría serán los informes que los consultores individuales deberán presentar al Banco. Los Términos de Referencia adjuntos indican los requisitos para la presentación de dichos informes de consultoría para cada uno de los especialistas a ser contratados. Durante la realización de los estudios, se efectuarán talleres de trabajo con el personal técnico local para la transferencia de conocimientos y tecnologías, dirigido principalmente a los funcionarios de la DGP.

- Evaluaciones Propuestas: Los informes indicados, en su versión borrador, serán presentados según las estipulaciones de los contratos suscritos con cada uno de los consultores. Éstos deberán presentar un informe de progreso, un borrador del informe final de consultoría; y una versión final del informe de consultoría, después de recibir los comentarios al informe de progreso y borrador de informe final por parte del Banco y del MAG. Los consultores deberán presentar la versión definitiva de cada informe que reflejen los comentarios hechos por el MAG y el Banco.

VIII.	RESPONSABILIDAD EN EL BID

Responsabilidad Técnica:

Kléber Machado (RE1/EN1)

Tel: (202) 623-2026

Fax: (202) 623-1417

kleberm@iadb.org

Responsabilidad para desembolsos:

RE1/EN1 y COF/CUR

IX.	RECOMENDACIÓN

- El Jefe de la División de Administración de Recursos Naturales y Medio Ambiente del Departamento Operativo Regional 1 (RE1/EN1) recomienda la aprobación de la presente Cooperación Técnica.

- X.	CERTIFICACIÓN

- El Gerente del Departamento Regional de Operaciones 1, con la autoridad delegada por el Presidente del Banco (DE-23/87 y CC-5290), autoriza el uso de los recursos netos del Fondo para Operaciones Especiales (FOE) del año 2006 hasta US$ 111.000 para financiar la presente operación.

El Banco está auspiciando la medición de apoyos al tenor de la metodología de la OECD en varios países.  El estimado para República Dominicana fue realizado en 2004 (Quezada, 2004) y ha apoyado la elaboración de estudios similares para los países centroamericanos, signatarios del CAFTA.