LEG/RE1/IDBDOCS604425

ANEXO UNICO

# EL PROGRAMA

### Fortalecimiento de la Institucionalizad Indígena

I.	Objeto

1.01	El objetivo del Programa es fortalecer la institucionalidad indígena del Paraguay, creando capacidades tanto al interior del INDI como en los indígenas paraguayos. Esto se logrará mediante: (i) la continuación de asistencia técnica al Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) para su re-estructuración, modernización tecnológica y profesionalización; y (ii) el apoyo a la institucionalidad indígena por medio de: (a) la formación de cuadros técnicos indígenas en formulación, seguimiento y administración de proyectos, gestión comunitaria, técnicas de negociación, etc.; (b) la conformación de sistemas locales de gestión; (c) el apoyo al Comité de Seguimiento para el cumplimiento de sus tareas; y (iii) el apoyo a la creación del Consejo Nacional Indígena y de los dos Consejos Regionales.

II.	Descripción

2.01	El cumplimiento del objetivo propuesto se logrará a través de actividades como la contratación de consultores y realización de talleres, entre otras. El Programa se compone de dos componentes:

2.02	Componente 1: Asistencia Técnica al INDI. El objeto de este componente es continuar la reorganización y el fortalecimiento del INDI para que se transforme en una entidad que pueda cumplir con eficiencia y eficacia las funciones que le corresponden. Incluye la contratación de consultorías y adquisición de equipos para, entre otros: (i) implantar las medidas pendientes de reorganización institucional; (ii) seguir capacitando al personal del INDI en temas indígenas, administración y gestión; (iii) fortalecer los sistemas de información para el seguimiento de políticas y proyectos ejecutados tanto por la entidades públicas como privadas y para mejorar el funcionamiento interno del INDI.

2.03	Al final de la ejecución, como resultado de este componente, se espera contar con: (i) un INDI re-estructurado y modernizado, en vías de profesionalización y aplicando el nuevo manual de organización y funciones. Además, se apoyará el proceso de creación de 3 oficinas regionales del INDI; (ii) el total del personal del INDI capacitado en temas indígenas, administración y gestión y el INDI aplicando un sistema permanente de formación de su personal; (iii) un sistema de información instalado y en funcionamiento que incluya, bases de datos de proyectos, comunidades y de organizaciones públicas y privadas relevantes para las comunidades indígenas.

2.04	Componente 2: Apoyo a la institucionalidad indígena. Este componente tiene como objetivo promover el desarrollo de capacidades en los líderes indígenas y sentar las bases para la participación plena de los indígenas en los asuntos que les conciernen. Esto se logrará mediante las siguientes actividades: (i) formación de cuadros técnicos indígenas; (ii) apoyo al diseño de un piloto para fomentar los sistemas locales de gestión propios de los pueblos indígenas; (iii) apoyo al Comité de Seguimiento; y (iv) apoyo a la creación del Consejo Nacional Indígena y los dos Consejos Regionales. Incluye la contratación de consultorías especializadas para, entre otros, realizar cursos de capacitación en formulación, gestión, y evaluación de proyectos de desarrollo (especialmente productivos), técnicas de negociación, etc. También prevé financiamiento para la realización de talleres participativos.

2.05	Al final de la ejecución, como resultado de este componente, se espera contar con: (i) un número considerable (por definir) de técnicos y líderes indígenas capacitados; (ii) un proyecto piloto de gestión local indígena diseñado y preparado para implantarse; (iii) actividades del Comité de Seguimiento realizadas; (iv) el Consejo Nacional Indígena y los dos Consejos Regionales Indígenas con estatutos definidos y consensuados, una estrategia de conformación que garantice su representatividad y una estrategia de financiación diseñadas .

III.	Costo del Programa y plan de financiamiento

  - El costo estimado del Programa es el equivalente de CAD128.700, según la siguiente distribución por categorías de inversión y por fuentes de financiamiento:

#### Costo y Financiamiento

(En miles CAD)

| Componente/concepto | Banco (CANTAP) | Aporte Local | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Asistencia técnica al INDI | 25.740 | 5.850 | 31.590 |
| 1.1 Consultorías (6 meses/consultor X US$1.000) 1.2 Talleres de capacitación 1.3 Sistemas de información: Equipamiento informático | 7.020 7.020 11.700 | --- 5.850 | 7.020 12.870 11.700 |
| 2. Apoyo a la institucionalidad indígena | 56.160 | 2.340 | 58.500 |
| 2.1 Consultorías, pasaje y viáticos 2.2 Talleres participativos 2.3 Apoyo al Comité de Seguimiento (viajes, viáticos, eventos) | 21.060 18.720 16.380 | --- 2.340 | 21.060 21.060 16.380 |
| 3. Administración 3.1 Apoyo administrativo y secretarial 3.2 Consultorías para la UTP 3.3 Administración y gestión | 29.250 --- 24.570 4.680 | 3.510 3.510 | 32.760 3.510 24.570 4.680 |
| 4. Evaluación y Auditoría 4.2 Evaluación 4.2 Auditoría | 3.510 2.340 1.170 | --- | 3.510 2.340 1.170 |
| 5. Imprevistos | 2.340 |  | 2.340 |
| TOTAL | 117.000 | 11.700 | 128.700 |

IV.	Ejecución

4.01	El Organismo Ejecutor del Programa será el INDI el cual conformará una Unidad Técnica del Programa (UTP) que será supervisada por la presidente del INDI y trabajará en estrecha relación e integradamente con todas las dependencias del INDI. Los profesionales que integrarán la UTP serán: un Coordinador, dos Asistentes Técnicos indígenas -uno para occidente y otro para oriente- y un Oficial de Administración. Estos serán seleccionados según los procedimientos del Banco y de acuerdo con los Términos de Referencia previamente acordados con el Banco.

4.02	Se podrán contratar los mismos consultores de la UTP de la ATN/SF-8015-PR, con la modalidad de continuación de servicios si se estima necesario, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo Undécimo de las Estipulaciones Especiales de este Convenio. La selección de los técnicos indígenas deberá contar, en cualquier caso, con la aprobación del Comité de Seguimiento. Las funciones más importantes de la UTP serán: (i) desarrollar las actividades del Programa en los aspectos de planificación, ejecución, seguimiento, evaluación; (ii) solicitar y justificar los desembolsos ante el Banco; (iii) gestionar la aprobación y autorización de desembolsos del IICA para financiar actividades y tareas del proyecto; (iv) elaborar y presentar al Banco los informes requeridos; y (v) promover y apoyar la selección y contratación de consultores y empresas de asistencia técnica.

## V.	Informes

5.01	El Organismo Ejecutor deberá presentar a satisfacción del Banco, los siguientes informes:

a.	al inicio de la ejecución del Programa, un informe inicial que contendrá una propuesta detallada del Plan Operativo Semestral (POS) que incluya un plan de actividades, los Términos de Referencia detallados de las consultorías que serán contratadas en ese periodo, los resultados y el presupuesto del Programa que se desarrollará durante el primer semestre;

b.	dentro de los 30 días del término del primer semestre, un informe de progreso que contenga: (i) el avance de las actividades previstas; (ii) información financiera sobre la aplicación de los recursos desembolsados por el Banco y la contribución de aporte local; (iii) un resumen de las recomendaciones de las consultorías contratadas; y (iv) un resumen de las actividades previstas para el semestre siguiente con los Términos de Referencia detallados para las consultorías.

c.	dentro de los 30 días del término del último semestre, un informe final que contenga un resumen de las actividades desarrolladas, información financiera sobre el uso de los recursos, los resultados alcanzados y las decisiones o medidas adoptadas como resultado de la ejecución del Proyecto;

d.	dentro de los tres meses siguientes a la finalización del Programa, un informe financiero auditado sobre el uso de la Contribución y del Aporte, dictaminado por auditores independientes aceptables al Banco.